## Sheet1
Activity ID | Structure | Main structure | Activity Name | Start | Finish | Budgeted Units | Remaining Units | WBS Path | WBS Name | Resource Type | Resource Name
TRF3-SL-01b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-01 | 2012-08-01 | 0 | 0 | 2.13.2.1.1.1.27 | TRF3-SL-01b | Material | Rebar
TRF3-SL-06b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 0 | 0 | 2.13.2.1.1.1.12 | TRF3-SL-06b | Material | Rebar
TRF3-SL-01a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-06 | 2012-08-09 | 52906 | 52906 | 2.13.2.1.1.1.26 | TRF3-SL-01a | Material | Rebar
TRF3-SL-06c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 0 | 0 | 2.13.2.1.1.1.13 | TRF3-SL-06c | Material | Rebar
TRF3-SL-03c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-23 | 2012-07-23 | 0 | 0 | 2.13.2.1.1.1.22 | TRF3-SL-03c | Material | Rebar
TRF3-SL-11-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-02 | 2012-05-04 | 37064 | 37064 | 2.13.2.1.1.1.2 | TRF3-SL-11 | Material | Rebar
TRF3-SL-08a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-28 | 2012-05-31 | 68220 | 68220 | 2.13.2.1.1.1.5 | TRF3-SL-08a | Material | Rebar
TRF3-SL-08c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 0 | 0 | 2.13.2.1.1.1.7 | TRF3-SL-08c | Material | Rebar
TRF3-SL-02a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-24 | 2012-07-30 | 110073 | 110073 | 2.13.2.1.1.1.23 | TRF3-SL-02a | Material | Rebar
TRF3-SL-03b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 0 | 0 | 2.13.2.1.1.1.21 | TRF3-SL-03b | Material | Rebar
TRF3-SL-08b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-26 | 2012-05-26 | 0 | 0 | 2.13.2.1.1.1.6 | TRF3-SL-08b | Material | Rebar
TRF3-SL-03a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-16 | 2012-07-20 | 64378 | 64378 | 2.13.2.1.1.1.20 | TRF3-SL-03a | Material | Rebar
TRF3-SL-02b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-23 | 2012-07-23 | 0 | 0 | 2.13.2.1.1.1.24 | TRF3-SL-02b | Material | Rebar
TRF3-SL-10-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-08 | 2012-05-14 | 55735 | 55735 | 2.13.2.1.1.1.3 | TRF3-SL-10 | Material | Rebar
TRF3-SL-09-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-19 | 2012-05-24 | 61174 | 61174 | 2.13.2.1.1.1.4 | TRF3-SL-09 | Material | Rebar
TRF3-SL-12-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-24 | 2012-04-27 | 70009 | 70009 | 2.13.2.1.1.1.1 | TRF3-SL-12 | Material | Rebar
TRF3-SL-05b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 0 | 0 | 2.13.2.1.1.1.15 | TRF3-SL-05b | Material | Rebar
TRF3-SL-07b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 0 | 0 | 2.13.2.1.1.1.9 | TRF3-SL-07b | Material | Rebar
TRF3-SL-07c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 0 | 0 | 2.13.2.1.1.1.10 | TRF3-SL-07c | Material | Rebar
TRF3-SL-06a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-15 | 2012-06-20 | 78079 | 78079 | 2.13.2.1.1.1.11 | TRF3-SL-06a | Material | Rebar
TRF3-SL-05a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-26 | 2012-06-30 | 75295 | 75295 | 2.13.2.1.1.1.14 | TRF3-SL-05a | Material | Rebar
TRF3-SL-05c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-04 | 2012-07-04 | 0 | 0 | 2.13.2.1.1.1.16 | TRF3-SL-05c | Material | Rebar
TRF3-SL-04a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-06 | 2012-07-10 | 67206 | 67206 | 2.13.2.1.1.1.17 | TRF3-SL-04a | Material | Rebar
TRF3-SL-04b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-04 | 2012-07-04 | 0 | 0 | 2.13.2.1.1.1.18 | TRF3-SL-04b | Material | Rebar
TRF3-SL-07a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-05 | 2012-06-11 | 76052 | 76052 | 2.13.2.1.1.1.8 | TRF3-SL-07a | Material | Rebar
TRF3-SL-04c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 0 | 0 | 2.13.2.1.1.1.19 | TRF3-SL-04c | Material | Rebar
TRF3-SL-02c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-01 | 2012-08-01 | 0 | 0 | 2.13.2.1.1.1.25 | TRF3-SL-02c | Material | Rebar
TRF3-SL-01c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 0 | 0 | 2.13.2.1.1.1.28 | TRF3-SL-01c | Material | Rebar
TRF3-P2-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 6861 | 6861 | 2.13.2.1.1.2.3.2.3 | TRF3-P2-02 | Material | Rebar
TRF3-P2-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 1722 | 1722 | 2.13.2.1.1.2.3.2.4 | TRF3-P2-01 | Material | Rebar
TRF3-P2-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 2519 | 2519 | 2.13.2.1.1.2.3.2.2 | TRF3-P2-03 | Material | Rebar
TRF3-P5-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-21 | 2012-08-21 | 4994 | 4994 | 2.13.2.1.1.2.3.5.2 | TRF3-P5-03 | Material | Rebar
TRF3-P5-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-15 | 2012-08-17 | 6478 | 6478 | 2.13.2.1.1.2.3.5.1 | TRF3-P5-04 | Material | Rebar
TRF3-P5-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 3411 | 3411 | 2.13.2.1.1.2.3.5.4 | TRF3-P5-01 | Material | Rebar
TRF3-P5-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-27 | 2012-08-29 | 19983 | 19983 | 2.13.2.1.1.2.3.5.3 | TRF3-P5-02 | Material | Rebar
TRF3-P4-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 1722 | 1722 | 2.13.2.1.1.2.3.4.4 | TRF3-P4-01 | Material | Rebar
TRF3-P4-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 6861 | 6861 | 2.13.2.1.1.2.3.4.3 | TRF3-P4-02 | Material | Rebar
TRF3-P4-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 2519 | 2519 | 2.13.2.1.1.2.3.4.2 | TRF3-P4-03 | Material | Rebar
TRF3-P3-08-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-20 | 2012-07-21 | 5854 | 5854 | 2.13.2.1.1.2.3.3.2 | TRF3-P3-08 | Material | Rebar
TRF3-P3-05-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-06 | 2012-08-06 | 6272 | 6272 | 2.13.2.1.1.2.3.3.5 | TRF3-P3-05 | Material | Rebar
TRF3-P3-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-15 | 2012-08-17 | 4337 | 4337 | 2.13.2.1.1.2.3.3.6 | TRF3-P3-04 | Material | Rebar
TRF3-P3-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-21 | 2012-08-21 | 4153 | 4153 | 2.13.2.1.1.2.3.3.7 | TRF3-P3-03 | Material | Rebar
TRF3-P3-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 1613 | 1613 | 2.13.2.1.1.2.3.3.9 | TRF3-P3-01 | Material | Rebar
TRF3-P3-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 7107 | 7107 | 2.13.2.1.1.2.3.3.8 | TRF3-P3-02 | Material | Rebar
TRF3-P3-07-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-25 | 2012-07-25 | 6506 | 6506 | 2.13.2.1.1.2.3.3.3 | TRF3-P3-07 | Material | Rebar
TRF3-P3-06-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-28 | 2012-07-30 | 7643 | 7643 | 2.13.2.1.1.2.3.3.4 | TRF3-P3-06 | Material | Rebar
TRF3-P3-09-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 3472 | 3472 | 2.13.2.1.1.2.3.3.1 | TRF3-P3-09 | Material | Rebar
TRF3-P1-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-15 | 2012-08-17 | 6478 | 6478 | 2.13.2.1.1.2.3.1.1 | TRF3-P1-04 | Material | Rebar
TRF3-P1-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-21 | 2012-08-21 | 4994 | 4994 | 2.13.2.1.1.2.3.1.2 | TRF3-P1-03 | Material | Rebar
TRF3-P1-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-27 | 2012-08-29 | 19983 | 19983 | 2.13.2.1.1.2.3.1.3 | TRF3-P1-02 | Material | Rebar
TRF3-P1-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 3411 | 3411 | 2.13.2.1.1.2.3.1.4 | TRF3-P1-01 | Material | Rebar
TRF3-NW-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 1505 | 1505 | 2.13.2.1.1.2.2.11 | TRF3-NW-01 | Material | Rebar
TRF3-NW-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-22 | 2012-08-23 | 8203 | 8203 | 2.13.2.1.1.2.2.10 | TRF3-NW-02 | Material | Rebar
TRF3-NW-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 5837 | 5837 | 2.13.2.1.1.2.2.9 | TRF3-NW-03 | Material | Rebar
TRF3-NW-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-13 | 2012-08-14 | 6226 | 6226 | 2.13.2.1.1.2.2.8 | TRF3-NW-04 | Material | Rebar
TRF3-NW-11-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 6978 | 6978 | 2.13.2.1.1.2.2.1 | TRF3-NW-11 | Material | Rebar
TRF3-NW-05-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 6369 | 6369 | 2.13.2.1.1.2.2.7 | TRF3-NW-05 | Material | Rebar
TRF3-NW-08-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-30 | 2012-06-30 | 5872 | 5872 | 2.13.2.1.1.2.2.4 | TRF3-NW-08 | Material | Rebar
TRF3-NW-09-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 5866 | 5866 | 2.13.2.1.1.2.2.3 | TRF3-NW-09 | Material | Rebar
TRF3-NW-10-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-19 | 2012-06-20 | 8320 | 8320 | 2.13.2.1.1.2.2.2 | TRF3-NW-10 | Material | Rebar
TRF3-NW-06-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-14 | 2012-07-16 | 6223 | 6223 | 2.13.2.1.1.2.2.6 | TRF3-NW-06 | Material | Rebar
TRF3-NW-07-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-04 | 2012-07-06 | 6148 | 6148 | 2.13.2.1.1.2.2.5 | TRF3-NW-07 | Material | Rebar
TRF3-SW-05-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 6369 | 6369 | 2.13.2.1.1.2.1.7 | TRF3-SW-05 | Material | Rebar
TRF3-SW-06-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-14 | 2012-07-16 | 6223 | 6223 | 2.13.2.1.1.2.1.6 | TRF3-SW-06 | Material | Rebar
TRF3-SW-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 5837 | 5837 | 2.13.2.1.1.2.1.9 | TRF3-SW-03 | Material | Rebar
TRF3-SW-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-22 | 2012-08-23 | 8203 | 8203 | 2.13.2.1.1.2.1.10 | TRF3-SW-02 | Material | Rebar
TRF3-SW-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 1505 | 1505 | 2.13.2.1.1.2.1.11 | TRF3-SW-01 | Material | Rebar
TRF3-SW-10-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-19 | 2012-06-20 | 8320 | 8320 | 2.13.2.1.1.2.1.2 | TRF3-SW-10 | Material | Rebar
TRF3-SW-11-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 6978 | 6978 | 2.13.2.1.1.2.1.1 | TRF3-SW-11 | Material | Rebar
TRF3-SW-08-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-30 | 2012-06-30 | 5872 | 5872 | 2.13.2.1.1.2.1.4 | TRF3-SW-08 | Material | Rebar
TRF3-SW-07-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-04 | 2012-07-06 | 6148 | 6148 | 2.13.2.1.1.2.1.5 | TRF3-SW-07 | Material | Rebar
TRF3-SW-09-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 5866 | 5866 | 2.13.2.1.1.2.1.3 | TRF3-SW-09 | Material | Rebar
TRF3-SW-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-13 | 2012-08-14 | 6226 | 6226 | 2.13.2.1.1.2.1.8 | TRF3-SW-04 | Material | Rebar
TRF3-R-09-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-09-22 | 2012-09-27 | 44849 | 44849 | 2.13.2.1.1.3.6 | TRF3-R-09 | Material | Rebar
TRF3-R-08-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-10-02 | 2012-10-08 | 47363 | 47363 | 2.13.2.1.1.3.7 | TRF3-R-08 | Material | Rebar
TRF3-R-14-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-11 | 2012-08-14 | 40855 | 40855 | 2.13.2.1.1.3.1 | TRF3-R-14 | Material | Rebar
TRF3-R-13-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-18 | 2012-08-21 | 27784 | 27784 | 2.13.2.1.1.3.2 | TRF3-R-13 | Material | Rebar
TRF3-R-11-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-09-04 | 2012-09-08 | 40741 | 40741 | 2.13.2.1.1.3.4 | TRF3-R-11 | Material | Rebar
TRF3-R-07-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-10-13 | 2012-10-20 | 52849 | 52849 | 2.13.2.1.1.3.8 | TRF3-R-07 | Material | Rebar
TRF3-R-06-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-10-27 | 2012-11-01 | 53461 | 53461 | 2.13.2.1.1.3.9 | TRF3-R-06 | Material | Rebar
TRF3-R-05-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-11-09 | 2012-11-14 | 52773 | 52773 | 2.13.2.1.1.3.10 | TRF3-R-05 | Material | Rebar
TRF3-R-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-12-04 | 2012-12-10 | 96945 | 96945 | 2.13.2.1.1.3.12 | TRF3-R-03 | Material | Rebar
TRF3-R-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-12-15 | 2012-12-20 | 127870 | 127870 | 2.13.2.1.1.3.13 | TRF3-R-02 | Material | Rebar
TRF3-R-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-12-28 | 2013-01-05 | 76285 | 76285 | 2.13.2.1.1.3.14 | TRF3-R-01 | Material | Rebar
TRF3-R-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-11-22 | 2012-11-29 | 71944 | 71944 | 2.13.2.1.1.3.11 | TRF3-R-04 | Material | Rebar
TRF3-R-12-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-27 | 2012-08-29 | 40134 | 40134 | 2.13.2.1.1.3.3 | TRF3-R-12 | Material | Rebar
TRF3-R-10-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 3 | Steel Reinforcement | 2012-09-14 | 2012-09-17 | 40706 | 40706 | 2.13.2.1.1.3.5 | TRF3-R-10 | Material | Rebar
TRF4-SW-07-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-06 | 2012-08-07 | 6148 | 6148 | 2.13.2.1.2.2.1.5 | TRF4-SW-07 | Material | Rebar
TRF4-SW-06-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-11 | 2012-08-13 | 6223 | 6223 | 2.13.2.1.2.2.1.6 | TRF4-SW-06 | Material | Rebar
TRF4-SW-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-10 | 2012-09-11 | 6226 | 6226 | 2.13.2.1.2.2.1.8 | TRF4-SW-04 | Material | Rebar
TRF4-SW-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-15 | 2012-09-17 | 5837 | 5837 | 2.13.2.1.2.2.1.9 | TRF4-SW-03 | Material | Rebar
TRF4-SW-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-21 | 2012-09-22 | 8203 | 8203 | 2.13.2.1.2.2.1.10 | TRF4-SW-02 | Material | Rebar
TRF4-SW-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 1505 | 1505 | 2.13.2.1.2.2.1.11 | TRF4-SW-01 | Material | Rebar
TRF4-SW-05-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 6369 | 6369 | 2.13.2.1.2.2.1.7 | TRF4-SW-05 | Material | Rebar
TRF4-SW-11-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 6978 | 6978 | 2.13.2.1.2.2.1.1 | TRF4-SW-11 | Material | Rebar
TRF4-SW-09-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-26 | 2012-07-28 | 5866 | 5866 | 2.13.2.1.2.2.1.3 | TRF4-SW-09 | Material | Rebar
TRF4-SW-08-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-01 | 2012-08-01 | 5872 | 5872 | 2.13.2.1.2.2.1.4 | TRF4-SW-08 | Material | Rebar
TRF4-SW-10-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-21 | 2012-07-23 | 8463 | 8463 | 2.13.2.1.2.2.1.2 | TRF4-SW-10 | Material | Rebar
TRF4-P1-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-29 | 2012-09-29 | 3411 | 3411 | 2.13.2.1.2.2.3.1.4 | TRF4-P1-01 | Material | Rebar
TRF4-P1-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-22 | 2012-09-25 | 19983 | 19983 | 2.13.2.1.2.2.3.1.3 | TRF4-P1-02 | Material | Rebar
TRF4-P1-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-13 | 2012-09-14 | 6478 | 6478 | 2.13.2.1.2.2.3.1.1 | TRF4-P1-04 | Material | Rebar
TRF4-P1-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-18 | 2012-09-18 | 4994 | 4994 | 2.13.2.1.2.2.3.1.2 | TRF4-P1-03 | Material | Rebar
TRF4-P2-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-29 | 2012-09-29 | 1722 | 1722 | 2.13.2.1.2.2.3.2.4 | TRF4-P2-01 | Material | Rebar
TRF4-P2-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 6861 | 6861 | 2.13.2.1.2.2.3.2.3 | TRF4-P2-02 | Material | Rebar
TRF4-P2-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2519 | 2519 | 2.13.2.1.2.2.3.2.2 | TRF4-P2-03 | Material | Rebar
TRF4-P3-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 1613 | 1613 | 2.13.2.1.2.2.3.3.9 | TRF4-P3-01 | Material | Rebar
TRF4-P3-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-18 | 2012-09-18 | 4153 | 4153 | 2.13.2.1.2.2.3.3.7 | TRF4-P3-03 | Material | Rebar
TRF4-P3-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-13 | 2012-09-14 | 4337 | 4337 | 2.13.2.1.2.2.3.3.6 | TRF4-P3-04 | Material | Rebar
TRF4-P3-06-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-25 | 2012-08-27 | 7643 | 7643 | 2.13.2.1.2.2.3.3.4 | TRF4-P3-06 | Material | Rebar
TRF4-P3-09-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 3472 | 3472 | 2.13.2.1.2.2.3.3.1 | TRF4-P3-09 | Material | Rebar
TRF4-P3-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 7107 | 7107 | 2.13.2.1.2.2.3.3.8 | TRF4-P3-02 | Material | Rebar
TRF4-P3-07-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-22 | 2012-08-22 | 6506 | 6506 | 2.13.2.1.2.2.3.3.3 | TRF4-P3-07 | Material | Rebar
TRF4-P3-08-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-17 | 2012-08-18 | 5854 | 5854 | 2.13.2.1.2.2.3.3.2 | TRF4-P3-08 | Material | Rebar
TRF4-P3-05-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 6272 | 6272 | 2.13.2.1.2.2.3.3.5 | TRF4-P3-05 | Material | Rebar
TRF4-P5-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-13 | 2012-09-14 | 6478 | 6478 | 2.13.2.1.2.2.3.5.1 | TRF4-P5-04 | Material | Rebar
TRF4-P5-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-29 | 2012-09-29 | 3411 | 3411 | 2.13.2.1.2.2.3.5.4 | TRF4-P5-01 | Material | Rebar
TRF4-P5-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-18 | 2012-09-18 | 4994 | 4994 | 2.13.2.1.2.2.3.5.2 | TRF4-P5-03 | Material | Rebar
TRF4-P5-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-22 | 2012-09-25 | 19983 | 19983 | 2.13.2.1.2.2.3.5.3 | TRF4-P5-02 | Material | Rebar
TRF4-P4-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2519 | 2519 | 2.13.2.1.2.2.3.4.2 | TRF4-P4-03 | Material | Rebar
TRF4-P4-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 6861 | 6861 | 2.13.2.1.2.2.3.4.3 | TRF4-P4-02 | Material | Rebar
TRF4-P4-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-29 | 2012-09-29 | 1722 | 1722 | 2.13.2.1.2.2.3.4.4 | TRF4-P4-01 | Material | Rebar
TRF4-NW-11-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 6978 | 6978 | 2.13.2.1.2.2.2.1 | TRF4-NW-11 | Material | Rebar
TRF4-NW-10-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-21 | 2012-07-23 | 8463 | 8463 | 2.13.2.1.2.2.2.2 | TRF4-NW-10 | Material | Rebar
TRF4-NW-09-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-26 | 2012-07-28 | 5866 | 5866 | 2.13.2.1.2.2.2.3 | TRF4-NW-09 | Material | Rebar
TRF4-NW-07-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-06 | 2012-08-07 | 6148 | 6148 | 2.13.2.1.2.2.2.5 | TRF4-NW-07 | Material | Rebar
TRF4-NW-06-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-11 | 2012-08-13 | 6223 | 6223 | 2.13.2.1.2.2.2.6 | TRF4-NW-06 | Material | Rebar
TRF4-NW-05-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 6369 | 6369 | 2.13.2.1.2.2.2.7 | TRF4-NW-05 | Material | Rebar
TRF4-NW-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 1505 | 1505 | 2.13.2.1.2.2.2.11 | TRF4-NW-01 | Material | Rebar
TRF4-NW-08-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-01 | 2012-08-01 | 5872 | 5872 | 2.13.2.1.2.2.2.4 | TRF4-NW-08 | Material | Rebar
TRF4-NW-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-15 | 2012-09-17 | 5837 | 5837 | 2.13.2.1.2.2.2.9 | TRF4-NW-03 | Material | Rebar
TRF4-NW-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-21 | 2012-09-22 | 8203 | 8203 | 2.13.2.1.2.2.2.10 | TRF4-NW-02 | Material | Rebar
TRF4-NW-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-10 | 2012-09-11 | 6226 | 6226 | 2.13.2.1.2.2.2.8 | TRF4-NW-04 | Material | Rebar
TRF4-SL-07b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-03 | 2012-07-03 | 0 | 0 | 2.13.2.1.2.1.9 | TRF4-SL-07b | Material | Rebar
TRF4-SL-12-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-05-22 | 2012-05-26 | 70009 | 70009 | 2.13.2.1.2.1.1 | TRF4-SL-12 | Material | Rebar
TRF4-SL-11-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-05-30 | 2012-06-02 | 37064 | 37064 | 2.13.2.1.2.1.2 | TRF4-SL-11 | Material | Rebar
TRF4-SL-02a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-21 | 2012-08-27 | 110073 | 110073 | 2.13.2.1.2.1.23 | TRF4-SL-02a | Material | Rebar
TRF4-SL-02b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-20 | 2012-08-20 | 0 | 0 | 2.13.2.1.2.1.24 | TRF4-SL-02b | Material | Rebar
TRF4-SL-02c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 0 | 0 | 2.13.2.1.2.1.25 | TRF4-SL-02c | Material | Rebar
TRF4-SL-01a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-03 | 2012-09-07 | 52906 | 52906 | 2.13.2.1.2.1.26 | TRF4-SL-01a | Material | Rebar
TRF4-SL-10-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-08 | 2012-06-14 | 55735 | 55735 | 2.13.2.1.2.1.3 | TRF4-SL-10 | Material | Rebar
TRF4-SL-09-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-19 | 2012-06-22 | 61174 | 61174 | 2.13.2.1.2.1.4 | TRF4-SL-09 | Material | Rebar
TRF4-SL-08b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 0 | 0 | 2.13.2.1.2.1.6 | TRF4-SL-08b | Material | Rebar
TRF4-SL-08c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-03 | 2012-07-03 | 0 | 0 | 2.13.2.1.2.1.7 | TRF4-SL-08c | Material | Rebar
TRF4-SL-07a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-06 | 2012-07-10 | 76052 | 76052 | 2.13.2.1.2.1.8 | TRF4-SL-07a | Material | Rebar
TRF4-SL-07c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 0 | 0 | 2.13.2.1.2.1.10 | TRF4-SL-07c | Material | Rebar
TRF4-SL-06a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-16 | 2012-07-21 | 78079 | 78079 | 2.13.2.1.2.1.11 | TRF4-SL-06a | Material | Rebar
TRF4-SL-06b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 0 | 0 | 2.13.2.1.2.1.12 | TRF4-SL-06b | Material | Rebar
TRF4-SL-06c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-24 | 2012-07-24 | 0 | 0 | 2.13.2.1.2.1.13 | TRF4-SL-06c | Material | Rebar
TRF4-SL-05a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-26 | 2012-07-31 | 81164 | 81164 | 2.13.2.1.2.1.14 | TRF4-SL-05a | Material | Rebar
TRF4-SL-05c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 0 | 0 | 2.13.2.1.2.1.16 | TRF4-SL-05c | Material | Rebar
TRF4-SL-04b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 0 | 0 | 2.13.2.1.2.1.18 | TRF4-SL-04b | Material | Rebar
TRF4-SL-04c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-11 | 2012-08-11 | 0 | 0 | 2.13.2.1.2.1.19 | TRF4-SL-04c | Material | Rebar
TRF4-SL-03a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-13 | 2012-08-17 | 63904 | 63904 | 2.13.2.1.2.1.20 | TRF4-SL-03a | Material | Rebar
TRF4-SL-03b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-11 | 2012-08-11 | 0 | 0 | 2.13.2.1.2.1.21 | TRF4-SL-03b | Material | Rebar
TRF4-SL-01b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 0 | 0 | 2.13.2.1.2.1.27 | TRF4-SL-01b | Material | Rebar
TRF4-SL-01c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 0 | 0 | 2.13.2.1.2.1.28 | TRF4-SL-01c | Material | Rebar
TRF4-SL-08a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-26 | 2012-06-30 | 68220 | 68220 | 2.13.2.1.2.1.5 | TRF4-SL-08a | Material | Rebar
TRF4-SL-05b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-24 | 2012-07-24 | 0 | 0 | 2.13.2.1.2.1.15 | TRF4-SL-05b | Material | Rebar
TRF4-SL-04a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-04 | 2012-08-08 | 71170 | 71170 | 2.13.2.1.2.1.17 | TRF4-SL-04a | Material | Rebar
TRF4-SL-03c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-20 | 2012-08-20 | 0 | 0 | 2.13.2.1.2.1.22 | TRF4-SL-03c | Material | Rebar
TRF4-R-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-12-29 | 2013-01-07 | 96945 | 96945 | 2.13.2.1.2.3.12 | TRF4-R-03 | Material | Rebar
TRF4-R-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2013-01-23 | 2013-01-28 | 76285 | 76285 | 2.13.2.1.2.3.14 | TRF4-R-01 | Material | Rebar
TRF4-R-12-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-25 | 2012-09-28 | 40134 | 40134 | 2.13.2.1.2.3.3 | TRF4-R-12 | Material | Rebar
TRF4-R-10-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-13 | 2012-10-18 | 40706 | 40706 | 2.13.2.1.2.3.5 | TRF4-R-10 | Material | Rebar
TRF4-R-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2013-01-12 | 2013-01-18 | 127870 | 127870 | 2.13.2.1.2.3.13 | TRF4-R-02 | Material | Rebar
TRF4-R-14-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-08 | 2012-09-11 | 40855 | 40855 | 2.13.2.1.2.3.1 | TRF4-R-14 | Material | Rebar
TRF4-R-13-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-17 | 2012-09-19 | 27784 | 27784 | 2.13.2.1.2.3.2 | TRF4-R-13 | Material | Rebar
TRF4-R-11-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-02 | 2012-10-08 | 40741 | 40741 | 2.13.2.1.2.3.4 | TRF4-R-11 | Material | Rebar
TRF4-R-09-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-24 | 2012-10-29 | 44342 | 44342 | 2.13.2.1.2.3.6 | TRF4-R-09 | Material | Rebar
TRF4-R-08-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-11-02 | 2012-11-09 | 47363 | 47363 | 2.13.2.1.2.3.7 | TRF4-R-08 | Material | Rebar
TRF4-R-07-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-11-16 | 2012-11-22 | 52849 | 52849 | 2.13.2.1.2.3.8 | TRF4-R-07 | Material | Rebar
TRF4-R-06-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-11-30 | 2012-12-04 | 53461 | 53461 | 2.13.2.1.2.3.9 | TRF4-R-06 | Material | Rebar
TRF4-R-05-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-12-11 | 2012-12-14 | 52773 | 52773 | 2.13.2.1.2.3.10 | TRF4-R-05 | Material | Rebar
TRF4-R-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 4 | Steel Reinforcement | 2012-12-19 | 2012-12-22 | 71944 | 71944 | 2.13.2.1.2.3.11 | TRF4-R-04 | Material | Rebar
T3-C2-07-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-13 | 2013-02-13 | 855 | 855 | 2.13.2.3.1.2.2.3 | T3-C2-07-W02a | Material | Rebar
T3-C2-07-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-16 | 2013-02-16 | 2826 | 2826 | 2.13.2.3.1.2.2.4 | T3-C2-07-W01a | Material | Rebar
T3-C2-07-W04a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 3154 | 3154 | 2.13.2.3.1.2.2.1 | T3-C2-07-W04a | Material | Rebar
T3-C2-07-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-05 | 2013-02-05 | 3586 | 3586 | 2.13.2.3.1.2.2.2 | T3-C2-07-W03a | Material | Rebar
T3-C2-08-W04a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-20 | 2013-02-20 | 1958 | 1958 | 2.13.2.3.1.2.2.61 | T3-C2-08-W04a | Material | Rebar
T3-C2-08-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-23 | 2013-02-23 | 1278 | 1278 | 2.13.2.3.1.2.2.63 | T3-C2-08-W03a | Material | Rebar
T3-C2-08-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 333 | 333 | 2.13.2.3.1.2.2.65 | T3-C2-08-W02a | Material | Rebar
T3-C2-08-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-04 | 2013-03-04 | 1218 | 1218 | 2.13.2.3.1.2.2.70 | T3-C2-08-W01a | Material | Rebar
T3-C2-08-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-04 | 2013-01-07 | 16125 | 16125 | 2.13.2.3.1.2.1.59 | T3-C2-08-F01b | Material | Rebar
T3-C2-01-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-06 | 2012-10-08 | 11499 | 11499 | 2.13.2.3.1.2.1.1 | T3-C2-01-F01 | Material | Rebar
T3-C2-02-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-28 | 2012-10-01 | 17192 | 17192 | 2.13.2.3.1.2.1.2 | T3-C2-02-F01 | Material | Rebar
T3-C2-03-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-21 | 2012-09-24 | 60783 | 60783 | 2.13.2.3.1.2.1.3 | T3-C2-03-F01 | Material | Rebar
T3-C2-04-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 0 | 0 | 2.13.2.3.1.2.1.4 | T3-C2-04-F01 | Material | Rebar
T3-C2-05-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-20 | 2012-10-22 | 16900 | 16900 | 2.13.2.3.1.2.1.5 | T3-C2-05-F01 | Material | Rebar
T3-C2-06-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-27 | 2012-10-30 | 17606 | 17606 | 2.13.2.3.1.2.1.6 | T3-C2-06-F01 | Material | Rebar
T3-C2-07-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-10 | 2012-12-11 | 15882 | 15882 | 2.13.2.3.1.2.1.45 | T3-C2-07-F01a | Material | Rebar
T3-C2-07-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-15 | 2012-12-18 | 16406 | 16406 | 2.13.2.3.1.2.1.46 | T3-C2-07-F01b | Material | Rebar
T3-C2-08-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-22 | 2012-12-27 | 17957 | 17957 | 2.13.2.3.1.2.1.58 | T3-C2-08-F01a | Material | Rebar
T3-C2-08-W02d-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 1109 | 1109 | 2.13.2.3.1.2.16.68 | T3-C2-08-W02d | Material | Rebar
T3-C2-08-W01d-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-05 | 2013-03-05 | 2406 | 2406 | 2.13.2.3.1.2.16.73 | T3-C2-08-W01d | Material | Rebar
T3-C2-08-W02c-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-14 | 2013-03-14 | 100 | 100 | 2.13.2.3.1.2.16.67 | T3-C2-08-W02c | Material | Rebar
T3-C2-08-W01c-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-18 | 2013-03-18 | 100 | 100 | 2.13.2.3.1.2.16.72 | T3-C2-08-W01c | Material | Rebar
T3-C2-08-W02e-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 540 | 540 | 2.13.2.3.1.2.16.69 | T3-C2-08-W02e | Material | Rebar
T3-C2-08-W01e-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 1733 | 1733 | 2.13.2.3.1.2.16.74 | T3-C2-08-W01e | Material | Rebar
T3-C2-01-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-13 | 2012-10-13 | 1156 | 1156 | 2.13.2.3.1.2.3.1 | T3-C2-01-W02 | Material | Rebar
T3-C2-02-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 4636 | 4636 | 2.13.2.3.1.2.3.3 | T3-C2-02-W02 | Material | Rebar
T3-C2-02-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 3403 | 3403 | 2.13.2.3.1.2.3.4 | T3-C2-02-W01 | Material | Rebar
T3-C2-03-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 7251 | 7251 | 2.13.2.3.1.2.3.12 | T3-C2-03-W02 | Material | Rebar
T3-C2-03-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 3735 | 3735 | 2.13.2.3.1.2.3.13 | T3-C2-03-W01 | Material | Rebar
T3-C2-04-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 4450 | 4450 | 2.13.2.3.1.2.3.17 | T3-C2-04-W02 | Material | Rebar
T3-C2-04-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 6412 | 6412 | 2.13.2.3.1.2.3.18 | T3-C2-04-W01 | Material | Rebar
T3-C2-05-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2999 | 2999 | 2.13.2.3.1.2.3.22 | T3-C2-05-W02 | Material | Rebar
T3-C2-06-W03-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-17 | 2012-11-17 | 3532 | 3532 | 2.13.2.3.1.2.3.38 | T3-C2-06-W03 | Material | Rebar
T3-C2-06-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-22 | 2012-11-22 | 4078 | 4078 | 2.13.2.3.1.2.3.39 | T3-C2-06-W02 | Material | Rebar
T3-C2-06-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-26 | 2012-11-26 | 2046 | 2046 | 2.13.2.3.1.2.3.40 | T3-C2-06-W01 | Material | Rebar
T3-C2-07-W07-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-10 | 2013-01-10 | 2212 | 2212 | 2.13.2.3.1.2.3.47 | T3-C2-07-W07 | Material | Rebar
T3-C2-07-W06-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 3602 | 3602 | 2.13.2.3.1.2.3.48 | T3-C2-07-W06 | Material | Rebar
T3-C2-07-W05-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-18 | 2013-01-19 | 5894 | 5894 | 2.13.2.3.1.2.3.49 | T3-C2-07-W05 | Material | Rebar
T3-C2-07-W04b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 3775 | 3775 | 2.13.2.3.1.2.3.51 | T3-C2-07-W04b | Material | Rebar
T3-C2-07-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-26 | 2013-01-26 | 4323 | 4323 | 2.13.2.3.1.2.3.53 | T3-C2-07-W03b | Material | Rebar
T3-C2-07-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2240 | 2240 | 2.13.2.3.1.2.3.55 | T3-C2-07-W02b | Material | Rebar
T3-C2-07-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-04 | 2013-02-04 | 4250 | 4250 | 2.13.2.3.1.2.3.57 | T3-C2-07-W01b | Material | Rebar
T3-C2-08-W05-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-07 | 2013-02-07 | 2986 | 2986 | 2.13.2.3.1.2.3.60 | T3-C2-08-W05 | Material | Rebar
T3-C2-08-W04b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-15 | 2013-02-15 | 2970 | 2970 | 2.13.2.3.1.2.3.62 | T3-C2-08-W04b | Material | Rebar
T3-C2-08-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-18 | 2013-02-18 | 1193 | 1193 | 2.13.2.3.1.2.3.64 | T3-C2-08-W03b | Material | Rebar
T3-C2-08-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-21 | 2013-02-21 | 333 | 333 | 2.13.2.3.1.2.3.66 | T3-C2-08-W02b | Material | Rebar
T3-C2-08-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-26 | 2013-02-26 | 1218 | 1218 | 2.13.2.3.1.2.3.71 | T3-C2-08-W01b | Material | Rebar
T3-C2-01-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 1144 | 1144 | 2.13.2.3.1.2.3.2 | T3-C2-01-W01 | Material | Rebar
T3-C2-05-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 4098 | 4098 | 2.13.2.3.1.2.3.23 | T3-C2-05-W01 | Material | Rebar
T3-C2-01-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-11 | 2012-12-11 | 4910 | 4910 | 2.13.2.3.1.2.5.4 | T3-C2-01-R02 | Material | Rebar
T3-C2-01-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-14 | 2012-12-15 | 6765 | 6765 | 2.13.2.3.1.2.5.5 | T3-C2-01-R01 | Material | Rebar
T3-C2-02-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-03 | 2012-12-05 | 13680 | 13680 | 2.13.2.3.1.2.5.9 | T3-C2-02-R02 | Material | Rebar
T3-C2-02-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-10 | 2012-12-11 | 7069 | 7069 | 2.13.2.3.1.2.5.10 | T3-C2-02-R01 | Material | Rebar
T3-C2-03-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-22 | 2012-11-26 | 24411 | 24411 | 2.13.2.3.1.2.5.14 | T3-C2-03-R02 | Material | Rebar
T3-C2-03-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-03 | 2012-12-05 | 28320 | 28320 | 2.13.2.3.1.2.5.15 | T3-C2-03-R01 | Material | Rebar
T3-C2-04-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-09 | 2012-11-12 | 12280 | 12280 | 2.13.2.3.1.2.5.19 | T3-C2-04-R02 | Material | Rebar
T3-C2-04-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-17 | 2012-11-17 | 7723 | 7723 | 2.13.2.3.1.2.5.20 | T3-C2-04-R01 | Material | Rebar
T3-C2-05-R06-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-23 | 2013-01-24 | 11005 | 11005 | 2.13.2.3.1.2.5.28 | T3-C2-05-R06 | Material | Rebar
T3-C2-05-R05-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 4328 | 4328 | 2.13.2.3.1.2.5.29 | T3-C2-05-R05 | Material | Rebar
T3-C2-05-R04a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-16 | 2013-02-16 | 0 | 0 | 2.13.2.3.1.2.5.30 | T3-C2-05-R04a | Material | Rebar
T3-C2-05-R04b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-20 | 2013-02-21 | 13296 | 13296 | 2.13.2.3.1.2.5.31 | T3-C2-05-R04b | Material | Rebar
T3-C2-05-R03-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 5130 | 5130 | 2.13.2.3.1.2.5.32 | T3-C2-05-R03 | Material | Rebar
T3-C2-05-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 11075 | 11075 | 2.13.2.3.1.2.5.35 | T3-C2-05-R02 | Material | Rebar
T3-C2-05-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 8227 | 8227 | 2.13.2.3.1.2.5.36 | T3-C2-05-R01 | Material | Rebar
T3-C2-05-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-15 | 2012-12-15 | 3905 | 3905 | 2.13.2.3.1.2.4.1 | T3-C2-05-P04 | Material | Rebar
T3-C2-05-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 1229 | 1229 | 2.13.2.3.1.2.4.2 | T3-C2-05-P03 | Material | Rebar
T3-C2-05-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-29 | 2012-12-29 | 1895 | 1895 | 2.13.2.3.1.2.4.4 | T3-C2-05-P01 | Material | Rebar
T3-C2-06-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 3756 | 3756 | 2.13.2.3.1.2.4.5 | T3-C2-06-P04 | Material | Rebar
T3-C2-06-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-29 | 2012-12-29 | 1884 | 1884 | 2.13.2.3.1.2.4.6 | T3-C2-06-P03 | Material | Rebar
T3-C2-06-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-05 | 2013-01-05 | 972 | 972 | 2.13.2.3.1.2.4.7 | T3-C2-06-P02 | Material | Rebar
T3-C2-06-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-10 | 2013-01-10 | 2359 | 2359 | 2.13.2.3.1.2.4.8 | T3-C2-06-P01 | Material | Rebar
T3-C2-07-P07-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-05 | 2013-01-05 | 1715 | 1715 | 2.13.2.3.1.2.4.9 | T3-C2-07-P07 | Material | Rebar
T3-C2-07-P06-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-10 | 2013-01-10 | 2894 | 2894 | 2.13.2.3.1.2.4.10 | T3-C2-07-P06 | Material | Rebar
T3-C2-07-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 3483 | 3483 | 2.13.2.3.1.2.4.11 | T3-C2-07-P05 | Material | Rebar
T3-C2-07-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 4872 | 4872 | 2.13.2.3.1.2.4.12 | T3-C2-07-P04 | Material | Rebar
T3-C2-07-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2370 | 2370 | 2.13.2.3.1.2.4.13 | T3-C2-07-P03 | Material | Rebar
T3-C2-07-P02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 1318 | 1318 | 2.13.2.3.1.2.4.14 | T3-C2-07-P02b | Material | Rebar
T3-C2-07-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-31 | 2013-01-31 | 243 | 243 | 2.13.2.3.1.2.4.15 | T3-C2-07-P01 | Material | Rebar
T3-C2-08-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 513 | 513 | 2.13.2.3.1.2.4.75 | T3-C2-08-P05 | Material | Rebar
T3-C2-08-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 3610 | 3610 | 2.13.2.3.1.2.4.76 | T3-C2-08-P04 | Material | Rebar
T3-C2-08-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-28 | 2013-01-28 | 1546 | 1546 | 2.13.2.3.1.2.4.77 | T3-C2-08-P03 | Material | Rebar
T3-C2-08-P02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-31 | 2013-01-31 | 760 | 760 | 2.13.2.3.1.2.4.78 | T3-C2-08-P02b | Material | Rebar
T3-C2-08-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-07 | 2013-02-07 | 148 | 148 | 2.13.2.3.1.2.4.79 | T3-C2-08-P01 | Material | Rebar
T3-C2-08-P02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-04 | 2013-02-04 | 760 | 760 | 2.13.2.3.1.2.4.17 | T3-C2-08-P02a | Material | Rebar
T3-C2-07-P02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-28 | 2013-01-28 | 1318 | 1318 | 2.13.2.3.1.2.4.16 | T3-C2-07-P02a | Material | Rebar
T3-C2-05-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 1229 | 1229 | 2.13.2.3.1.2.4.3 | T3-C2-05-P02 | Material | Rebar
T3-C1-03-W02d-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-04 | 2013-02-04 | 3013 | 3013 | 2.13.2.3.1.1.6.46 | T3-C1-03-W02d | Material | Rebar
T3-C1-03-W01d-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-07 | 2013-02-07 | 4515 | 4515 | 2.13.2.3.1.1.6.51 | T3-C1-03-W01d | Material | Rebar
T3-C1-03-W02c-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-15 | 2013-02-15 | 0 | 0 | 2.13.2.3.1.1.6.45 | T3-C1-03-W02c | Material | Rebar
T3-C1-03-W01c-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-18 | 2013-02-18 | 0 | 0 | 2.13.2.3.1.1.6.50 | T3-C1-03-W01c | Material | Rebar
T3-C1-03-W02e-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 818 | 818 | 2.13.2.3.1.1.6.47 | T3-C1-03-W02e | Material | Rebar
T3-C1-03-W01e-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2729 | 2729 | 2.13.2.3.1.1.6.52 | T3-C1-03-W01e | Material | Rebar
T3-C1-02-W04b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-27 | 2012-12-28 | 7992 | 7992 | 2.13.2.3.1.1.3.20 | T3-C1-02-W04b | Material | Rebar
T3-C1-02-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-04 | 2013-01-04 | 5970 | 5970 | 2.13.2.3.1.1.3.58 | T3-C1-02-W03b | Material | Rebar
T3-C1-02-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-08 | 2013-01-08 | 441 | 441 | 2.13.2.3.1.1.3.23 | T3-C1-02-W02b | Material | Rebar
T3-C1-02-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-12 | 2013-01-12 | 3302 | 3302 | 2.13.2.3.1.1.3.25 | T3-C1-02-W01b | Material | Rebar
T3-C1-03-W05-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 3930 | 3930 | 2.13.2.3.1.1.3.38 | T3-C1-03-W05 | Material | Rebar
T3-C1-03-W04b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 2059 | 2059 | 2.13.2.3.1.1.3.40 | T3-C1-03-W04b | Material | Rebar
T3-C1-03-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 4373 | 4373 | 2.13.2.3.1.1.3.42 | T3-C1-03-W03b | Material | Rebar
T3-C1-03-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-28 | 2013-01-28 | 728 | 728 | 2.13.2.3.1.1.3.44 | T3-C1-03-W02b | Material | Rebar
T3-C1-03-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 1336 | 1336 | 2.13.2.3.1.1.3.49 | T3-C1-03-W01b | Material | Rebar
T3-C1-01-W03-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-29 | 2012-11-29 | 5327 | 5327 | 2.13.2.3.1.1.3.1 | T3-C1-01-W03 | Material | Rebar
T3-C1-01-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-05 | 2012-12-05 | 7299 | 7299 | 2.13.2.3.1.1.3.2 | T3-C1-01-W02 | Material | Rebar
T3-C1-01-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 2195 | 2195 | 2.13.2.3.1.1.3.4 | T3-C1-01-W01 | Material | Rebar
T3-C1-02-W07-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-13 | 2012-12-13 | 565 | 565 | 2.13.2.3.1.1.3.16 | T3-C1-02-W07 | Material | Rebar
T3-C1-02-W06-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-18 | 2012-12-18 | 4840 | 4840 | 2.13.2.3.1.1.3.17 | T3-C1-02-W06 | Material | Rebar
T3-C1-02-W05-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-21 | 2012-12-21 | 2225 | 2225 | 2.13.2.3.1.1.3.18 | T3-C1-02-W05 | Material | Rebar
T3-C1-02-P09-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-21 | 2012-12-21 | 1270 | 1270 | 2.13.2.3.1.1.4.1 | T3-C1-02-P09 | Material | Rebar
T3-C1-02-P08-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 2690 | 2690 | 2.13.2.3.1.1.4.2 | T3-C1-02-P08 | Material | Rebar
T3-C1-02-P07-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-03 | 2013-01-03 | 3137 | 3137 | 2.13.2.3.1.1.4.3 | T3-C1-02-P07 | Material | Rebar
T3-C1-02-P06-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-07 | 2013-01-08 | 5407 | 5407 | 2.13.2.3.1.1.4.4 | T3-C1-02-P06 | Material | Rebar
T3-C1-02-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-12 | 2013-01-12 | 4154 | 4154 | 2.13.2.3.1.1.4.5 | T3-C1-02-P05 | Material | Rebar
T3-C1-02-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 5433 | 5433 | 2.13.2.3.1.1.4.6 | T3-C1-02-P04 | Material | Rebar
T3-C1-02-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 1541 | 1541 | 2.13.2.3.1.1.4.7 | T3-C1-02-P03 | Material | Rebar
T3-C1-02-P02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 1541 | 1541 | 2.13.2.3.1.1.4.8 | T3-C1-02-P02b | Material | Rebar
T3-C1-02-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-31 | 2013-01-31 | 194 | 194 | 2.13.2.3.1.1.4.9 | T3-C1-02-P01 | Material | Rebar
T3-C1-03-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-04 | 2013-02-04 | 237 | 237 | 2.13.2.3.1.1.4.10 | T3-C1-03-P05 | Material | Rebar
T3-C1-03-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-07 | 2013-02-07 | 1245 | 1245 | 2.13.2.3.1.1.4.11 | T3-C1-03-P04 | Material | Rebar
T3-C1-03-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-15 | 2013-02-15 | 1541 | 1541 | 2.13.2.3.1.1.4.12 | T3-C1-03-P03 | Material | Rebar
T3-C1-03-P02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-18 | 2013-02-18 | 1541 | 1541 | 2.13.2.3.1.1.4.13 | T3-C1-03-P02b | Material | Rebar
T3-C1-03-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 194 | 194 | 2.13.2.3.1.1.4.14 | T3-C1-03-P01 | Material | Rebar
T3-C1-02-P02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-28 | 2013-01-28 | 0 | 0 | 2.13.2.3.1.1.4.15 | T3-C1-02-P02a | Material | Rebar
T3-C1-03-P02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-21 | 2013-02-21 | 0 | 0 | 2.13.2.3.1.1.4.16 | T3-C1-03-P02a | Material | Rebar
T3-C1-01-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-09 | 2012-11-12 | 29768 | 29768 | 2.13.2.3.1.1.1.1 | T3-C1-01-F01 | Material | Rebar
T3-C1-02-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-17 | 2012-11-20 | 15253 | 15253 | 2.13.2.3.1.1.1.2 | T3-C1-02-F01a | Material | Rebar
T3-C1-02-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-26 | 2012-11-30 | 15844 | 15844 | 2.13.2.3.1.1.1.3 | T3-C1-02-F01b | Material | Rebar
T3-C1-03-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-04 | 2012-12-06 | 18792 | 18792 | 2.13.2.3.1.1.1.4 | T3-C1-03-F01a | Material | Rebar
T3-C1-03-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-11 | 2012-12-13 | 19202 | 19202 | 2.13.2.3.1.1.1.5 | T3-C1-03-F01b | Material | Rebar
T3-C1-03-F01c-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-17 | 2012-12-18 | 6750 | 6750 | 2.13.2.3.1.1.1.6 | T3-C1-03-F01c | Material | Rebar
T3-C1-01-R07-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 16153 | 16153 | 2.13.2.3.1.1.5.1 | T3-C1-01-R07 | Material | Rebar
T3-C1-01-R06-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-24 | 2013-01-25 | 7857 | 7857 | 2.13.2.3.1.1.5.2 | T3-C1-01-R06 | Material | Rebar
T3-C1-01-R05-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-29 | 2013-01-29 | 1366 | 1366 | 2.13.2.3.1.1.5.3 | T3-C1-01-R05 | Material | Rebar
T3-C1-01-R04a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 5374 | 5374 | 2.13.2.3.1.1.5.4 | T3-C1-01-R04a | Material | Rebar
T3-C1-01-R03a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-31 | 2013-01-31 | 102 | 102 | 2.13.2.3.1.1.5.6 | T3-C1-01-R03a | Material | Rebar
T3-C1-01-R03b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-07 | 2013-02-07 | 102 | 102 | 2.13.2.3.1.1.5.7 | T3-C1-01-R03b | Material | Rebar
T3-C1-01-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-16 | 2013-02-16 | 94 | 94 | 2.13.2.3.1.1.5.8 | T3-C1-01-R02 | Material | Rebar
T3-C1-01-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-21 | 2013-02-21 | 4853 | 4853 | 2.13.2.3.1.1.5.9 | T3-C1-01-R01 | Material | Rebar
T3-C1-01-R04b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-02 | 2013-02-04 | 5374 | 5374 | 2.13.2.3.1.1.5.5 | T3-C1-01-R04b | Material | Rebar
T3-C1-02-W04a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-15 | 2012-12-15 | 5883 | 5883 | 2.13.2.3.1.1.2.1 | T3-C1-02-W04a | Material | Rebar
T3-C1-02-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 4094 | 4094 | 2.13.2.3.1.1.2.2 | T3-C1-02-W03a | Material | Rebar
T3-C1-02-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 441 | 441 | 2.13.2.3.1.1.2.3 | T3-C1-02-W02a | Material | Rebar
T3-C1-02-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-03 | 2013-01-03 | 3491 | 3491 | 2.13.2.3.1.1.2.4 | T3-C1-02-W01a | Material | Rebar
T3-C1-03-W04a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-07 | 2013-01-07 | 2065 | 2065 | 2.13.2.3.1.1.2.5 | T3-C1-03-W04a | Material | Rebar
T3-C1-03-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-11 | 2013-01-11 | 5118 | 5118 | 2.13.2.3.1.1.2.6 | T3-C1-03-W03a | Material | Rebar
T3-C1-03-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 513 | 513 | 2.13.2.3.1.1.2.7 | T3-C1-03-W02a | Material | Rebar
T3-C1-03-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 0 | 0 | 2.13.2.3.1.1.2.8 | T3-C1-03-W01a | Material | Rebar
T3-C3-01-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-15 | 2012-10-15 | 6645 | 6645 | 2.13.2.3.1.3.3.1 | T3-C3-01-W02b | Material | Rebar
T3-C3-01-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-22 | 2012-10-22 | 6529 | 6529 | 2.13.2.3.1.3.3.2 | T3-C3-01-W01b | Material | Rebar
T3-C3-02-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 6736 | 6736 | 2.13.2.3.1.3.3.3 | T3-C3-02-W02b | Material | Rebar
T3-C3-02-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-14 | 2012-11-14 | 7048 | 7048 | 2.13.2.3.1.3.3.4 | T3-C3-02-W01b | Material | Rebar
T3-C3-03-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-20 | 2012-10-22 | 7261 | 7261 | 2.13.2.3.1.3.3.5 | T3-C3-03-W02b | Material | Rebar
T3-C3-03-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 7411 | 7411 | 2.13.2.3.1.3.3.6 | T3-C3-03-W01b | Material | Rebar
T3-C3-04-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-02 | 2012-11-06 | 6729 | 6729 | 2.13.2.3.1.3.3.7 | T3-C3-04-W02b | Material | Rebar
T3-C3-04-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 7238 | 7238 | 2.13.2.3.1.3.3.8 | T3-C3-04-W01b | Material | Rebar
T3-C3-05-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-26 | 2012-11-29 | 5366 | 5366 | 2.13.2.3.1.3.3.9 | T3-C3-05-W02b | Material | Rebar
T3-C3-05-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 4889 | 4889 | 2.13.2.3.1.3.3.10 | T3-C3-05-W01b | Material | Rebar
T3-C3-06-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-13 | 2012-11-14 | 7437 | 7437 | 2.13.2.3.1.3.3.11 | T3-C3-06-W02b | Material | Rebar
T3-C3-06-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-20 | 2012-11-20 | 3389 | 3389 | 2.13.2.3.1.3.3.12 | T3-C3-06-W01b | Material | Rebar
T3-C3-07-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-29 | 2012-11-29 | 3293 | 3293 | 2.13.2.3.1.3.3.13 | T3-C3-07-W02b | Material | Rebar
T3-C3-07-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-04 | 2012-12-05 | 5602 | 5602 | 2.13.2.3.1.3.3.14 | T3-C3-07-W01b | Material | Rebar
T3-C3-08-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-11 | 2012-12-11 | 2582 | 2582 | 2.13.2.3.1.3.3.15 | T3-C3-08-W02b | Material | Rebar
T3-C3-08-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-15 | 2012-12-15 | 4880 | 4880 | 2.13.2.3.1.3.3.16 | T3-C3-08-W01b | Material | Rebar
T3-C3-09-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 2028 | 2028 | 2.13.2.3.1.3.3.17 | T3-C3-09-W02b | Material | Rebar
T3-C3-09-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 3298 | 3298 | 2.13.2.3.1.3.3.18 | T3-C3-09-W01b | Material | Rebar
T3-C3-10-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-07 | 2012-12-07 | 5523 | 5523 | 2.13.2.3.1.3.3.19 | T3-C3-10-W02b | Material | Rebar
T3-C3-10-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-14 | 2012-12-14 | 2043 | 2043 | 2.13.2.3.1.3.3.20 | T3-C3-10-W01b | Material | Rebar
T3-C3-11-W05b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-21 | 2012-12-21 | 4114 | 4114 | 2.13.2.3.1.3.3.21 | T3-C3-11-W05b | Material | Rebar
T3-C3-11-W04b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-27 | 2012-12-27 | 2143 | 2143 | 2.13.2.3.1.3.3.22 | T3-C3-11-W04b | Material | Rebar
T3-C3-11-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-04 | 2013-01-05 | 12329 | 12329 | 2.13.2.3.1.3.3.23 | T3-C3-11-W03b | Material | Rebar
T3-C3-11-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 2675 | 2675 | 2.13.2.3.1.3.3.24 | T3-C3-11-W02b | Material | Rebar
T3-C3-11-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 2910 | 2910 | 2.13.2.3.1.3.3.25 | T3-C3-11-W01b | Material | Rebar
T3-C3-12-W04b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-10 | 2013-01-10 | 1491 | 1491 | 2.13.2.3.1.3.3.26 | T3-C3-12-W04b | Material | Rebar
T3-C3-12-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 3259 | 3259 | 2.13.2.3.1.3.3.27 | T3-C3-12-W03b | Material | Rebar
T3-C3-12-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 1109 | 1109 | 2.13.2.3.1.3.3.28 | T3-C3-12-W02b | Material | Rebar
T3-C3-12-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 1442 | 1442 | 2.13.2.3.1.3.3.29 | T3-C3-12-W01b | Material | Rebar
T3-C3-01-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-13 | 2012-10-13 | 3364 | 3364 | 2.13.2.3.1.3.2.2 | T3-C3-01-W02a | Material | Rebar
T3-C3-01-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-20 | 2012-10-22 | 5930 | 5930 | 2.13.2.3.1.3.2.3 | T3-C3-01-W01a | Material | Rebar
T3-C3-02-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 3650 | 3650 | 2.13.2.3.1.3.2.4 | T3-C3-02-W02a | Material | Rebar
T3-C3-02-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-13 | 2012-11-14 | 5766 | 5766 | 2.13.2.3.1.3.2.5 | T3-C3-02-W01a | Material | Rebar
T3-C3-03-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 3992 | 3992 | 2.13.2.3.1.3.2.6 | T3-C3-03-W02a | Material | Rebar
T3-C3-03-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-27 | 2012-10-27 | 6147 | 6147 | 2.13.2.3.1.3.2.7 | T3-C3-03-W01a | Material | Rebar
T3-C3-04-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 3380 | 3380 | 2.13.2.3.1.3.2.8 | T3-C3-04-W02a | Material | Rebar
T3-C3-04-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-09 | 2012-11-12 | 5638 | 5638 | 2.13.2.3.1.3.2.9 | T3-C3-04-W01a | Material | Rebar
T3-C3-05-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-24 | 2012-11-24 | 3532 | 3532 | 2.13.2.3.1.3.2.10 | T3-C3-05-W02a | Material | Rebar
T3-C3-05-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-30 | 2012-12-01 | 5643 | 5643 | 2.13.2.3.1.3.2.11 | T3-C3-05-W01a | Material | Rebar
T3-C3-06-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 2108 | 2108 | 2.13.2.3.1.3.2.12 | T3-C3-06-W02a | Material | Rebar
T3-C3-06-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-17 | 2012-11-19 | 5766 | 5766 | 2.13.2.3.1.3.2.13 | T3-C3-06-W01a | Material | Rebar
T3-C3-07-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-26 | 2012-11-26 | 3495 | 3495 | 2.13.2.3.1.3.2.14 | T3-C3-07-W02a | Material | Rebar
T3-C3-07-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-03 | 2012-12-04 | 5587 | 5587 | 2.13.2.3.1.3.2.15 | T3-C3-07-W01a | Material | Rebar
T3-C3-08-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 2582 | 2582 | 2.13.2.3.1.3.2.16 | T3-C3-08-W02a | Material | Rebar
T3-C3-08-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-14 | 2012-12-14 | 4880 | 4880 | 2.13.2.3.1.3.2.17 | T3-C3-08-W01a | Material | Rebar
T3-C3-09-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-18 | 2012-12-18 | 2323 | 2323 | 2.13.2.3.1.3.2.18 | T3-C3-09-W02a | Material | Rebar
T3-C3-09-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-21 | 2012-12-21 | 3310 | 3310 | 2.13.2.3.1.3.2.19 | T3-C3-09-W01a | Material | Rebar
T3-C3-10-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-07 | 2012-12-07 | 5387 | 5387 | 2.13.2.3.1.3.2.20 | T3-C3-10-W02a | Material | Rebar
T3-C3-10-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-14 | 2012-12-14 | 2174 | 2174 | 2.13.2.3.1.3.2.21 | T3-C3-10-W01a | Material | Rebar
T3-C3-11-W05a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-21 | 2012-12-21 | 4114 | 4114 | 2.13.2.3.1.3.2.22 | T3-C3-11-W05a | Material | Rebar
T3-C3-11-W04a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-27 | 2012-12-27 | 2116 | 2116 | 2.13.2.3.1.3.2.23 | T3-C3-11-W04a | Material | Rebar
T3-C3-11-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-04 | 2013-01-05 | 12444 | 12444 | 2.13.2.3.1.3.2.24 | T3-C3-11-W03a | Material | Rebar
T3-C3-11-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 2750 | 2750 | 2.13.2.3.1.3.2.25 | T3-C3-11-W02a | Material | Rebar
T3-C3-11-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 2987 | 2987 | 2.13.2.3.1.3.2.26 | T3-C3-11-W01a | Material | Rebar
T3-C3-12-W04a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-10 | 2013-01-10 | 1312 | 1312 | 2.13.2.3.1.3.2.27 | T3-C3-12-W04a | Material | Rebar
T3-C3-12-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 3388 | 3388 | 2.13.2.3.1.3.2.28 | T3-C3-12-W03a | Material | Rebar
T3-C3-12-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 1109 | 1109 | 2.13.2.3.1.3.2.29 | T3-C3-12-W02a | Material | Rebar
T3-C3-12-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 1312 | 1312 | 2.13.2.3.1.3.2.30 | T3-C3-12-W01a | Material | Rebar
T3-C3-12-W02d-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-10 | 2013-01-10 | 1791 | 1791 | 2.13.2.3.1.3.6.1 | T3-C3-12-W02d | Material | Rebar
T3-C3-12-W01d-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 1751 | 1751 | 2.13.2.3.1.3.6.4 | T3-C3-12-W01d | Material | Rebar
T3-C3-12-W02c-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-21 | 2012-12-21 | 246 | 246 | 2.13.2.3.1.3.6.2 | T3-C3-12-W02c | Material | Rebar
T3-C3-12-W01c-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-27 | 2012-12-27 | 297 | 297 | 2.13.2.3.1.3.6.5 | T3-C3-12-W01c | Material | Rebar
T3-C3-12-W02e-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-10 | 2013-01-10 | 1755 | 1755 | 2.13.2.3.1.3.6.3 | T3-C3-12-W02e | Material | Rebar
T3-C3-12-W01e-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 1743 | 1743 | 2.13.2.3.1.3.6.6 | T3-C3-12-W01e | Material | Rebar
T3-C3-09-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-26 | 2012-11-26 | 1578 | 1578 | 2.13.2.3.1.3.4.1 | T3-C3-09-P04 | Material | Rebar
T3-C3-09-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 1897 | 1897 | 2.13.2.3.1.3.4.2 | T3-C3-09-P03 | Material | Rebar
T3-C3-09-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-05 | 2012-12-05 | 567 | 567 | 2.13.2.3.1.3.4.3 | T3-C3-09-P02 | Material | Rebar
T3-C3-09-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 1420 | 1420 | 2.13.2.3.1.3.4.4 | T3-C3-09-P01 | Material | Rebar
T3-C3-10-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-05 | 2012-12-05 | 2619 | 2619 | 2.13.2.3.1.3.4.5 | T3-C3-10-P04 | Material | Rebar
T3-C3-10-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 3192 | 3192 | 2.13.2.3.1.3.4.6 | T3-C3-10-P03 | Material | Rebar
T3-C3-10-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-13 | 2012-12-13 | 2043 | 2043 | 2.13.2.3.1.3.4.7 | T3-C3-10-P02 | Material | Rebar
T3-C3-10-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-17 | 2012-12-17 | 4239 | 4239 | 2.13.2.3.1.3.4.8 | T3-C3-10-P01 | Material | Rebar
T3-C3-11-P07-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-14 | 2012-12-14 | 867 | 867 | 2.13.2.3.1.3.4.9 | T3-C3-11-P07 | Material | Rebar
T3-C3-11-P06-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-18 | 2012-12-18 | 3584 | 3584 | 2.13.2.3.1.3.4.10 | T3-C3-11-P06 | Material | Rebar
T3-C3-11-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-22 | 2012-12-22 | 1635 | 1635 | 2.13.2.3.1.3.4.11 | T3-C3-11-P05 | Material | Rebar
T3-C3-11-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-29 | 2012-12-29 | 3879 | 3879 | 2.13.2.3.1.3.4.12 | T3-C3-11-P04 | Material | Rebar
T3-C3-11-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-07 | 2013-01-07 | 1613 | 1613 | 2.13.2.3.1.3.4.13 | T3-C3-11-P03 | Material | Rebar
T3-C3-11-P02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-11 | 2013-01-11 | 1961 | 1961 | 2.13.2.3.1.3.4.14 | T3-C3-11-P02b | Material | Rebar
T3-C3-11-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 245 | 245 | 2.13.2.3.1.3.4.15 | T3-C3-11-P01 | Material | Rebar
T3-C3-12-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-05 | 2013-01-05 | 953 | 953 | 2.13.2.3.1.3.4.28 | T3-C3-12-P05 | Material | Rebar
T3-C3-12-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-11 | 2013-01-11 | 1245 | 1245 | 2.13.2.3.1.3.4.29 | T3-C3-12-P04 | Material | Rebar
T3-C3-12-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 562 | 562 | 2.13.2.3.1.3.4.30 | T3-C3-12-P03 | Material | Rebar
T3-C3-12-P02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 1249 | 1249 | 2.13.2.3.1.3.4.31 | T3-C3-12-P02b | Material | Rebar
T3-C3-12-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 133 | 133 | 2.13.2.3.1.3.4.32 | T3-C3-12-P01 | Material | Rebar
T3-C3-11-P02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 1961 | 1961 | 2.13.2.3.1.3.4.16 | T3-C3-11-P02a | Material | Rebar
T3-C3-12-P02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 0 | 0 | 2.13.2.3.1.3.4.17 | T3-C3-12-P02a | Material | Rebar
T3-C3-01-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-20 | 2012-12-21 | 13196 | 13196 | 2.13.2.3.1.3.5.1 | T3-C3-01-R02 | Material | Rebar
T3-C3-01-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-27 | 2012-12-29 | 17640 | 17640 | 2.13.2.3.1.3.5.2 | T3-C3-01-R01 | Material | Rebar
T3-C3-02-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 0 | 0 | 2.13.2.3.1.3.5.3 | T3-C3-02-R02 | Material | Rebar
T3-C3-02-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-07 | 2013-01-07 | 0 | 0 | 2.13.2.3.1.3.5.4 | T3-C3-02-R01 | Material | Rebar
T3-C3-03-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-04 | 2013-01-05 | 11193 | 11193 | 2.13.2.3.1.3.5.5 | T3-C3-03-R02 | Material | Rebar
T3-C3-03-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-11 | 2013-01-12 | 12773 | 12773 | 2.13.2.3.1.3.5.6 | T3-C3-03-R01 | Material | Rebar
T3-C3-04-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-11 | 2013-01-12 | 13201 | 13201 | 2.13.2.3.1.3.5.7 | T3-C3-04-R02 | Material | Rebar
T3-C3-04-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 7445 | 7445 | 2.13.2.3.1.3.5.8 | T3-C3-04-R01 | Material | Rebar
T3-C3-05-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-17 | 2013-01-18 | 12482 | 12482 | 2.13.2.3.1.3.5.9 | T3-C3-05-R02 | Material | Rebar
T3-C3-05-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 11937 | 11937 | 2.13.2.3.1.3.5.10 | T3-C3-05-R01 | Material | Rebar
T3-C3-06-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-28 | 2013-01-29 | 11335 | 11335 | 2.13.2.3.1.3.5.12 | T3-C3-06-R01 | Material | Rebar
T3-C3-07-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-29 | 2013-01-30 | 14833 | 14833 | 2.13.2.3.1.3.5.14 | T3-C3-07-R02 | Material | Rebar
T3-C3-07-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 8782 | 8782 | 2.13.2.3.1.3.5.15 | T3-C3-07-R01 | Material | Rebar
T3-C3-08-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 12298 | 12298 | 2.13.2.3.1.3.5.16 | T3-C3-08-R02 | Material | Rebar
T3-C3-08-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-14 | 2013-02-15 | 12868 | 12868 | 2.13.2.3.1.3.5.17 | T3-C3-08-R01 | Material | Rebar
T3-C3-09-R03-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-15 | 2013-02-16 | 7532 | 7532 | 2.13.2.3.1.3.5.18 | T3-C3-09-R03 | Material | Rebar
T3-C3-09-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-26 | 2013-02-26 | 4979 | 4979 | 2.13.2.3.1.3.5.19 | T3-C3-09-R02 | Material | Rebar
T3-C3-09-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-02 | 2013-03-02 | 1850 | 1850 | 2.13.2.3.1.3.5.20 | T3-C3-09-R01 | Material | Rebar
T3-C3-10-R05-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-22 | 2013-02-22 | 7094 | 7094 | 2.13.2.3.1.3.5.21 | T3-C3-10-R05 | Material | Rebar
T3-C3-10-R04-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 1577 | 1577 | 2.13.2.3.1.3.5.22 | T3-C3-10-R04 | Material | Rebar
T3-C3-10-R03-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 6650 | 6650 | 2.13.2.3.1.3.5.23 | T3-C3-10-R03 | Material | Rebar
T3-C3-10-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-16 | 2013-03-18 | 10928 | 10928 | 2.13.2.3.1.3.5.26 | T3-C3-10-R02 | Material | Rebar
T3-C3-10-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-23 | 2013-03-23 | 6825 | 6825 | 2.13.2.3.1.3.5.27 | T3-C3-10-R01 | Material | Rebar
T3-C3-06-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 12108 | 12108 | 2.13.2.3.1.3.5.11 | T3-C3-06-R02 | Material | Rebar
T3-C3-01-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-21 | 2012-09-24 | 39941 | 39941 | 2.13.2.3.1.3.1.1 | T3-C3-01-F01 | Material | Rebar
T3-C3-02-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 0 | 0 | 2.13.2.3.1.3.1.2 | T3-C3-02-F01 | Material | Rebar
T3-C3-03-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-24 | 2012-09-28 | 55480 | 55480 | 2.13.2.3.1.3.1.3 | T3-C3-03-F01 | Material | Rebar
T3-C3-04-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-10 | 2012-10-13 | 28903 | 28903 | 2.13.2.3.1.3.1.4 | T3-C3-04-F01 | Material | Rebar
T3-C3-05-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-20 | 2012-10-22 | 28969 | 28969 | 2.13.2.3.1.3.1.5 | T3-C3-05-F01 | Material | Rebar
T3-C3-06-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-02 | 2012-11-06 | 28622 | 28622 | 2.13.2.3.1.3.1.6 | T3-C3-06-F01 | Material | Rebar
T3-C3-07-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-24 | 2012-10-27 | 35324 | 35324 | 2.13.2.3.1.3.1.7 | T3-C3-07-F01 | Material | Rebar
T3-C3-08-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-08 | 2012-11-12 | 36571 | 36571 | 2.13.2.3.1.3.1.8 | T3-C3-08-F01 | Material | Rebar
T3-C3-09-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-17 | 2012-11-19 | 16780 | 16780 | 2.13.2.3.1.3.1.9 | T3-C3-09-F01 | Material | Rebar
T3-C3-10-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-29 | 2012-12-03 | 24870 | 24870 | 2.13.2.3.1.3.1.10 | T3-C3-10-F01 | Material | Rebar
T3-C3-11-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-19 | 2012-11-22 | 17376 | 17376 | 2.13.2.3.1.3.1.11 | T3-C3-11-F01a | Material | Rebar
T3-C3-11-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-29 | 2012-12-01 | 17828 | 17828 | 2.13.2.3.1.3.1.12 | T3-C3-11-F01b | Material | Rebar
T3-C3-12-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-06 | 2012-12-10 | 16788 | 16788 | 2.13.2.3.1.3.1.13 | T3-C3-12-F01a | Material | Rebar
T3-C3-12-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-14 | 2012-12-17 | 23387 | 23387 | 2.13.2.3.1.3.1.14 | T3-C3-12-F01b | Material | Rebar
T4-C3-11-P06-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 3584 | 3584 | 2.13.2.3.2.3.4.10 | T4-C3-11-P06 | Material | Rebar
T4-C3-11-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 3879 | 3879 | 2.13.2.3.2.3.4.12 | T4-C3-11-P04 | Material | Rebar
T4-C3-11-P02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-04 | 2013-02-04 | 0 | 0 | 2.13.2.3.2.3.4.16 | T4-C3-11-P02a | Material | Rebar
T4-C3-09-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 1420 | 1420 | 2.13.2.3.2.3.4.1 | T4-C3-09-P04 | Material | Rebar
T4-C3-09-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-22 | 2012-12-22 | 567 | 567 | 2.13.2.3.2.3.4.2 | T4-C3-09-P03 | Material | Rebar
T4-C3-09-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-03 | 2013-01-03 | 1578 | 1578 | 2.13.2.3.2.3.4.4 | T4-C3-09-P01 | Material | Rebar
T4-C3-10-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2619 | 2619 | 2.13.2.3.2.3.4.5 | T4-C3-10-P04 | Material | Rebar
T4-C3-10-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-03 | 2013-01-03 | 3192 | 3192 | 2.13.2.3.2.3.4.6 | T4-C3-10-P03 | Material | Rebar
T4-C3-10-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-07 | 2013-01-07 | 2043 | 2043 | 2.13.2.3.2.3.4.7 | T4-C3-10-P02 | Material | Rebar
T4-C3-10-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-10 | 2013-01-10 | 4239 | 4239 | 2.13.2.3.2.3.4.8 | T4-C3-10-P01 | Material | Rebar
T4-C3-11-P07-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-08 | 2013-01-08 | 867 | 867 | 2.13.2.3.2.3.4.9 | T4-C3-11-P07 | Material | Rebar
T4-C3-11-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 1635 | 1635 | 2.13.2.3.2.3.4.11 | T4-C3-11-P05 | Material | Rebar
T4-C3-11-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-26 | 2013-01-26 | 1613 | 1613 | 2.13.2.3.2.3.4.13 | T4-C3-11-P03 | Material | Rebar
T4-C3-11-P02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-31 | 2013-01-31 | 3923 | 3923 | 2.13.2.3.2.3.4.14 | T4-C3-11-P02b | Material | Rebar
T4-C3-11-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-07 | 2013-02-07 | 245 | 245 | 2.13.2.3.2.3.4.15 | T4-C3-11-P01 | Material | Rebar
T4-C3-12-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 953 | 953 | 2.13.2.3.2.3.4.28 | T4-C3-12-P05 | Material | Rebar
T4-C3-12-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-29 | 2013-01-29 | 1245 | 1245 | 2.13.2.3.2.3.4.29 | T4-C3-12-P04 | Material | Rebar
T4-C3-12-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 562 | 562 | 2.13.2.3.2.3.4.30 | T4-C3-12-P03 | Material | Rebar
T4-C3-12-P02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-05 | 2013-02-05 | 1249 | 1249 | 2.13.2.3.2.3.4.31 | T4-C3-12-P02b | Material | Rebar
T4-C3-12-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-16 | 2013-02-16 | 133 | 133 | 2.13.2.3.2.3.4.32 | T4-C3-12-P01 | Material | Rebar
T4-C3-12-P02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-13 | 2013-02-13 | 0 | 0 | 2.13.2.3.2.3.4.17 | T4-C3-12-P02a | Material | Rebar
T4-C3-09-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 1897 | 1897 | 2.13.2.3.2.3.4.3 | T4-C3-09-P02 | Material | Rebar
T4-C3-03b-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-17 | 2012-11-17 | 5040 | 5040 | 2.13.2.3.2.3.3.30 | T4-C3-03b-W02b | Material | Rebar
T4-C3-03b-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-24 | 2012-11-26 | 5351 | 5351 | 2.13.2.3.2.3.3.31 | T4-C3-03b-W01b | Material | Rebar
T4-C3-03-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 2450 | 2450 | 2.13.2.3.2.3.3.6 | T4-C3-03-W01b | Material | Rebar
T4-C3-04-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 7341 | 7341 | 2.13.2.3.2.3.3.7 | T4-C3-04-W02b | Material | Rebar
T4-C3-04-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-14 | 2012-12-15 | 8008 | 8008 | 2.13.2.3.2.3.3.8 | T4-C3-04-W01b | Material | Rebar
T4-C3-08-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2582 | 2582 | 2.13.2.3.2.3.3.15 | T4-C3-08-W02b | Material | Rebar
T4-C3-08-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-04 | 2013-01-04 | 4880 | 4880 | 2.13.2.3.2.3.3.16 | T4-C3-08-W01b | Material | Rebar
T4-C3-11-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-28 | 2013-01-28 | 2675 | 2675 | 2.13.2.3.2.3.3.24 | T4-C3-11-W02b | Material | Rebar
T4-C3-01-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 6645 | 6645 | 2.13.2.3.2.3.3.1 | T4-C3-01-W02b | Material | Rebar
T4-C3-01-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-18 | 2012-12-18 | 6529 | 6529 | 2.13.2.3.2.3.3.2 | T4-C3-01-W01b | Material | Rebar
T4-C3-02-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-29 | 2012-11-29 | 6736 | 6736 | 2.13.2.3.2.3.3.3 | T4-C3-02-W02b | Material | Rebar
T4-C3-02-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-05 | 2012-12-05 | 7048 | 7048 | 2.13.2.3.2.3.3.4 | T4-C3-02-W01b | Material | Rebar
T4-C3-03-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2318 | 2318 | 2.13.2.3.2.3.3.5 | T4-C3-03-W02b | Material | Rebar
T4-C3-05-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-26 | 2012-11-29 | 5366 | 5366 | 2.13.2.3.2.3.3.9 | T4-C3-05-W02b | Material | Rebar
T4-C3-05-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 4889 | 4889 | 2.13.2.3.2.3.3.10 | T4-C3-05-W01b | Material | Rebar
T4-C3-06-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-20 | 2012-12-21 | 7437 | 7437 | 2.13.2.3.2.3.3.11 | T4-C3-06-W02b | Material | Rebar
T4-C3-06-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-27 | 2012-12-27 | 3389 | 3389 | 2.13.2.3.2.3.3.12 | T4-C3-06-W01b | Material | Rebar
T4-C3-07-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 3293 | 3293 | 2.13.2.3.2.3.3.13 | T4-C3-07-W02b | Material | Rebar
T4-C3-07-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-15 | 2012-12-15 | 5602 | 5602 | 2.13.2.3.2.3.3.14 | T4-C3-07-W01b | Material | Rebar
T4-C3-09-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-17 | 2012-12-17 | 2028 | 2028 | 2.13.2.3.2.3.3.17 | T4-C3-09-W02b | Material | Rebar
T4-C3-09-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-21 | 2012-12-21 | 3298 | 3298 | 2.13.2.3.2.3.3.18 | T4-C3-09-W01b | Material | Rebar
T4-C3-10-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-27 | 2012-12-28 | 5523 | 5523 | 2.13.2.3.2.3.3.19 | T4-C3-10-W02b | Material | Rebar
T4-C3-10-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-05 | 2013-01-05 | 2043 | 2043 | 2.13.2.3.2.3.3.20 | T4-C3-10-W01b | Material | Rebar
T4-C3-11-W05b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 4114 | 4114 | 2.13.2.3.2.3.3.21 | T4-C3-11-W05b | Material | Rebar
T4-C3-11-W04b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 2143 | 2143 | 2.13.2.3.2.3.3.22 | T4-C3-11-W04b | Material | Rebar
T4-C3-11-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 12329 | 12329 | 2.13.2.3.2.3.3.23 | T4-C3-11-W03b | Material | Rebar
T4-C3-11-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-31 | 2013-01-31 | 2910 | 2910 | 2.13.2.3.2.3.3.25 | T4-C3-11-W01b | Material | Rebar
T4-C3-12-W04b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-26 | 2013-01-26 | 1491 | 1491 | 2.13.2.3.2.3.3.26 | T4-C3-12-W04b | Material | Rebar
T4-C3-12-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-31 | 2013-01-31 | 3259 | 3259 | 2.13.2.3.2.3.3.27 | T4-C3-12-W03b | Material | Rebar
T4-C3-12-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-04 | 2013-02-04 | 1109 | 1109 | 2.13.2.3.2.3.3.28 | T4-C3-12-W02b | Material | Rebar
T4-C3-12-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-13 | 2013-02-13 | 1442 | 1442 | 2.13.2.3.2.3.3.29 | T4-C3-12-W01b | Material | Rebar
T4-C3-03b-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-24 | 2012-11-24 | 4514 | 4514 | 2.13.2.3.2.3.2.31 | T4-C3-03b-W01a | Material | Rebar
T4-C3-02-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 5766 | 5766 | 2.13.2.3.2.3.2.5 | T4-C3-02-W01a | Material | Rebar
T4-C3-12-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-22 | 2013-02-22 | 1312 | 1312 | 2.13.2.3.2.3.2.30 | T4-C3-12-W01a | Material | Rebar
T4-C3-01-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 3364 | 3364 | 2.13.2.3.2.3.2.2 | T4-C3-01-W02a | Material | Rebar
T4-C3-01-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-16 | 2012-11-17 | 5930 | 5930 | 2.13.2.3.2.3.2.3 | T4-C3-01-W01a | Material | Rebar
T4-C3-02-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-24 | 2012-11-24 | 3650 | 3650 | 2.13.2.3.2.3.2.4 | T4-C3-02-W02a | Material | Rebar
T4-C3-03-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 1257 | 1257 | 2.13.2.3.2.3.2.6 | T4-C3-03-W02a | Material | Rebar
T4-C3-03-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 2081 | 2081 | 2.13.2.3.2.3.2.7 | T4-C3-03-W01a | Material | Rebar
T4-C3-04-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 3493 | 3493 | 2.13.2.3.2.3.2.8 | T4-C3-04-W02a | Material | Rebar
T4-C3-04-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-14 | 2012-12-14 | 5524 | 5524 | 2.13.2.3.2.3.2.9 | T4-C3-04-W01a | Material | Rebar
T4-C3-05-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-26 | 2012-11-26 | 3532 | 3532 | 2.13.2.3.2.3.2.10 | T4-C3-05-W02a | Material | Rebar
T4-C3-05-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-03 | 2012-12-04 | 5643 | 5643 | 2.13.2.3.2.3.2.11 | T4-C3-05-W01a | Material | Rebar
T4-C3-06-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 2108 | 2108 | 2.13.2.3.2.3.2.12 | T4-C3-06-W02a | Material | Rebar
T4-C3-06-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-14 | 2012-12-14 | 5766 | 5766 | 2.13.2.3.2.3.2.13 | T4-C3-06-W01a | Material | Rebar
T4-C3-07-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-03 | 2013-01-03 | 3495 | 3495 | 2.13.2.3.2.3.2.14 | T4-C3-07-W02a | Material | Rebar
T4-C3-07-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-08 | 2013-01-10 | 5587 | 5587 | 2.13.2.3.2.3.2.15 | T4-C3-07-W01a | Material | Rebar
T4-C3-08-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-18 | 2012-12-18 | 2582 | 2582 | 2.13.2.3.2.3.2.16 | T4-C3-08-W02a | Material | Rebar
T4-C3-08-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-22 | 2012-12-22 | 4880 | 4880 | 2.13.2.3.2.3.2.17 | T4-C3-08-W01a | Material | Rebar
T4-C3-09-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-29 | 2012-12-29 | 2323 | 2323 | 2.13.2.3.2.3.2.18 | T4-C3-09-W02a | Material | Rebar
T4-C3-09-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-05 | 2013-01-05 | 3310 | 3310 | 2.13.2.3.2.3.2.19 | T4-C3-09-W01a | Material | Rebar
T4-C3-10-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-11 | 2013-01-12 | 5387 | 5387 | 2.13.2.3.2.3.2.20 | T4-C3-10-W02a | Material | Rebar
T4-C3-10-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 2174 | 2174 | 2.13.2.3.2.3.2.21 | T4-C3-10-W01a | Material | Rebar
T4-C3-11-W05a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 4114 | 4114 | 2.13.2.3.2.3.2.22 | T4-C3-11-W05a | Material | Rebar
T4-C3-11-W04a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2116 | 2116 | 2.13.2.3.2.3.2.23 | T4-C3-11-W04a | Material | Rebar
T4-C3-11-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-29 | 2013-01-30 | 12444 | 12444 | 2.13.2.3.2.3.2.24 | T4-C3-11-W03a | Material | Rebar
T4-C3-11-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-07 | 2013-02-07 | 2750 | 2750 | 2.13.2.3.2.3.2.25 | T4-C3-11-W02a | Material | Rebar
T4-C3-11-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-15 | 2013-02-15 | 2987 | 2987 | 2.13.2.3.2.3.2.26 | T4-C3-11-W01a | Material | Rebar
T4-C3-12-W04a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-02 | 2013-02-02 | 1312 | 1312 | 2.13.2.3.2.3.2.27 | T4-C3-12-W04a | Material | Rebar
T4-C3-12-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-07 | 2013-02-07 | 3388 | 3388 | 2.13.2.3.2.3.2.28 | T4-C3-12-W03a | Material | Rebar
T4-C3-12-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-18 | 2013-02-18 | 1109 | 1109 | 2.13.2.3.2.3.2.29 | T4-C3-12-W02a | Material | Rebar
T4-C3-03b-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-17 | 2012-11-17 | 2807 | 2807 | 2.13.2.3.2.3.2.1 | T4-C3-03b-W02a | Material | Rebar
T4-C3-03b-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-27 | 2012-10-30 | 26935 | 26935 | 2.13.2.3.2.3.1.15 | T4-C3-03b-F01 | Material | Rebar
T4-C3-01-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-22 | 2012-10-22 | 0 | 0 | 2.13.2.3.2.3.1.1 | T4-C3-01-F01 | Material | Rebar
T4-C3-02-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-29 | 2012-11-01 | 60783 | 60783 | 2.13.2.3.2.3.1.2 | T4-C3-02-F01 | Material | Rebar
T4-C3-03-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-24 | 2012-10-24 | 0 | 0 | 2.13.2.3.2.3.1.3 | T4-C3-03-F01 | Material | Rebar
T4-C3-04-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 29413 | 29413 | 2.13.2.3.2.3.1.4 | T4-C3-04-F01 | Material | Rebar
T4-C3-05-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-17 | 2012-11-20 | 28966 | 28966 | 2.13.2.3.2.3.1.5 | T4-C3-05-F01 | Material | Rebar
T4-C3-06-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-09 | 2012-11-13 | 28622 | 28622 | 2.13.2.3.2.3.1.6 | T4-C3-06-F01 | Material | Rebar
T4-C3-07-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-20 | 2012-11-24 | 35324 | 35324 | 2.13.2.3.2.3.1.7 | T4-C3-07-F01 | Material | Rebar
T4-C3-08-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-01 | 2012-12-04 | 36618 | 36618 | 2.13.2.3.2.3.1.8 | T4-C3-08-F01 | Material | Rebar
T4-C3-09-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-11 | 2012-12-13 | 16780 | 16780 | 2.13.2.3.2.3.1.9 | T4-C3-09-F01 | Material | Rebar
T4-C3-10-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-03 | 2012-12-06 | 24870 | 24870 | 2.13.2.3.2.3.1.10 | T4-C3-10-F01 | Material | Rebar
T4-C3-11-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-13 | 2012-12-15 | 18014 | 18014 | 2.13.2.3.2.3.1.11 | T4-C3-11-F01a | Material | Rebar
T4-C3-11-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-20 | 2012-12-21 | 17309 | 17309 | 2.13.2.3.2.3.1.12 | T4-C3-11-F01b | Material | Rebar
T4-C3-12-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-27 | 2012-12-29 | 16703 | 16703 | 2.13.2.3.2.3.1.13 | T4-C3-12-F01a | Material | Rebar
T4-C3-12-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-07 | 2013-01-10 | 23387 | 23387 | 2.13.2.3.2.3.1.14 | T4-C3-12-F01b | Material | Rebar
T4-C3-12-W02c-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 246 | 246 | 2.13.2.3.2.3.6.2 | T4-C3-12-W02c | Material | Rebar
T4-C3-12-W02d-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-26 | 2013-01-26 | 1791 | 1791 | 2.13.2.3.2.3.6.1 | T4-C3-12-W02d | Material | Rebar
T4-C3-12-W01d-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 1751 | 1751 | 2.13.2.3.2.3.6.4 | T4-C3-12-W01d | Material | Rebar
T4-C3-12-W01c-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 297 | 297 | 2.13.2.3.2.3.6.5 | T4-C3-12-W01c | Material | Rebar
T4-C3-12-W02e-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-02 | 2013-02-02 | 1755 | 1755 | 2.13.2.3.2.3.6.3 | T4-C3-12-W02e | Material | Rebar
T4-C3-12-W01e-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-06 | 2013-02-06 | 1743 | 1743 | 2.13.2.3.2.3.6.6 | T4-C3-12-W01e | Material | Rebar
T4-C3-03b-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-07 | 2013-02-13 | 9219 | 9219 | 2.13.2.3.2.3.5.24 | T4-C3-03b-R01 | Material | Rebar
T4-C3-03b-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-02 | 2013-02-04 | 8595 | 8595 | 2.13.2.3.2.3.5.13 | T4-C3-03b-R02 | Material | Rebar
T4-C3-02-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-29 | 2013-01-30 | 16406 | 16406 | 2.13.2.3.2.3.5.4 | T4-C3-02-R01 | Material | Rebar
T4-C3-06-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-01 | 2013-03-02 | 11335 | 11335 | 2.13.2.3.2.3.5.12 | T4-C3-06-R01 | Material | Rebar
T4-C3-07-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-09 | 2013-03-09 | 8782 | 8782 | 2.13.2.3.2.3.5.15 | T4-C3-07-R01 | Material | Rebar
T4-C3-10-R04-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-02 | 2013-04-02 | 1577 | 1577 | 2.13.2.3.2.3.5.22 | T4-C3-10-R04 | Material | Rebar
T4-C3-10-R03-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-06 | 2013-04-06 | 6650 | 6650 | 2.13.2.3.2.3.5.23 | T4-C3-10-R03 | Material | Rebar
T4-C3-01-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 13196 | 13196 | 2.13.2.3.2.3.5.1 | T4-C3-01-R02 | Material | Rebar
T4-C3-01-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-22 | 2013-01-24 | 17640 | 17640 | 2.13.2.3.2.3.5.2 | T4-C3-01-R01 | Material | Rebar
T4-C3-02-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 12567 | 12567 | 2.13.2.3.2.3.5.3 | T4-C3-02-R02 | Material | Rebar
T4-C3-03-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-28 | 2013-01-28 | 3883 | 3883 | 2.13.2.3.2.3.5.5 | T4-C3-03-R02 | Material | Rebar
T4-C3-03-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-04 | 2013-02-04 | 4228 | 4228 | 2.13.2.3.2.3.5.6 | T4-C3-03-R01 | Material | Rebar
T4-C3-04-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-13 | 2013-02-14 | 12885 | 12885 | 2.13.2.3.2.3.5.7 | T4-C3-04-R02 | Material | Rebar
T4-C3-04-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-18 | 2013-02-19 | 7312 | 7312 | 2.13.2.3.2.3.5.8 | T4-C3-04-R01 | Material | Rebar
T4-C3-05-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-19 | 2013-02-20 | 12482 | 12482 | 2.13.2.3.2.3.5.9 | T4-C3-05-R02 | Material | Rebar
T4-C3-05-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-23 | 2013-02-25 | 11937 | 11937 | 2.13.2.3.2.3.5.10 | T4-C3-05-R01 | Material | Rebar
T4-C3-06-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-25 | 2013-02-26 | 12108 | 12108 | 2.13.2.3.2.3.5.11 | T4-C3-06-R02 | Material | Rebar
T4-C3-07-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-02 | 2013-03-05 | 14833 | 14833 | 2.13.2.3.2.3.5.14 | T4-C3-07-R02 | Material | Rebar
T4-C3-08-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-09 | 2013-03-11 | 12298 | 12298 | 2.13.2.3.2.3.5.16 | T4-C3-08-R02 | Material | Rebar
T4-C3-08-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-14 | 2013-03-15 | 12868 | 12868 | 2.13.2.3.2.3.5.17 | T4-C3-08-R01 | Material | Rebar
T4-C3-09-R03-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-16 | 2013-03-16 | 7532 | 7532 | 2.13.2.3.2.3.5.18 | T4-C3-09-R03 | Material | Rebar
T4-C3-09-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 4979 | 4979 | 2.13.2.3.2.3.5.19 | T4-C3-09-R02 | Material | Rebar
T4-C3-09-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-03 | 2013-04-03 | 1850 | 1850 | 2.13.2.3.2.3.5.20 | T4-C3-09-R01 | Material | Rebar
T4-C3-10-R05-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-22 | 2013-03-23 | 7094 | 7094 | 2.13.2.3.2.3.5.21 | T4-C3-10-R05 | Material | Rebar
T4-C3-10-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-11 | 2013-04-12 | 10928 | 10928 | 2.13.2.3.2.3.5.26 | T4-C3-10-R02 | Material | Rebar
T4-C3-10-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-18 | 2013-04-18 | 6825 | 6825 | 2.13.2.3.2.3.5.27 | T4-C3-10-R01 | Material | Rebar
T4-C2-03b-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 4164 | 4164 | 2.13.2.3.2.2.5.1 | T4-C2-03b-R02 | Material | Rebar
T4-C2-01-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-07 | 2013-01-07 | 4910 | 4910 | 2.13.2.3.2.2.5.4 | T4-C2-01-R02 | Material | Rebar
T4-C2-01-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-11 | 2013-01-11 | 6765 | 6765 | 2.13.2.3.2.2.5.5 | T4-C2-01-R01 | Material | Rebar
T4-C2-02-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-27 | 2012-12-29 | 13680 | 13680 | 2.13.2.3.2.2.5.9 | T4-C2-02-R02 | Material | Rebar
T4-C2-02-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-05 | 2013-01-07 | 7069 | 7069 | 2.13.2.3.2.2.5.10 | T4-C2-02-R01 | Material | Rebar
T4-C2-03-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-15 | 2012-12-17 | 15752 | 15752 | 2.13.2.3.2.2.5.14 | T4-C2-03-R02 | Material | Rebar
T4-C2-03-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-21 | 2012-12-22 | 8005 | 8005 | 2.13.2.3.2.2.5.15 | T4-C2-03-R01 | Material | Rebar
T4-C2-04-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 8411 | 8411 | 2.13.2.3.2.2.5.19 | T4-C2-04-R02 | Material | Rebar
T4-C2-04-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 6767 | 6767 | 2.13.2.3.2.2.5.20 | T4-C2-04-R01 | Material | Rebar
T4-C2-05-R06-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-14 | 2013-02-15 | 11005 | 11005 | 2.13.2.3.2.2.5.28 | T4-C2-05-R06 | Material | Rebar
T4-C2-05-R05-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-26 | 2013-02-26 | 4328 | 4328 | 2.13.2.3.2.2.5.29 | T4-C2-05-R05 | Material | Rebar
T4-C2-05-R04a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-18 | 2013-03-18 | 6648 | 6648 | 2.13.2.3.2.2.5.30 | T4-C2-05-R04a | Material | Rebar
T4-C2-05-R04b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-23 | 2013-03-25 | 6648 | 6648 | 2.13.2.3.2.2.5.31 | T4-C2-05-R04b | Material | Rebar
T4-C2-05-R03-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-01 | 2013-04-02 | 5130 | 5130 | 2.13.2.3.2.2.5.32 | T4-C2-05-R03 | Material | Rebar
T4-C2-05-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-06 | 2013-04-08 | 11075 | 11075 | 2.13.2.3.2.2.5.35 | T4-C2-05-R02 | Material | Rebar
T4-C2-05-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-12 | 2013-04-13 | 8227 | 8227 | 2.13.2.3.2.2.5.36 | T4-C2-05-R01 | Material | Rebar
T4-C2-03b-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-14 | 2012-12-14 | 2328 | 2328 | 2.13.2.3.2.2.5.2 | T4-C2-03b-R01 | Material | Rebar
T4-C2-03b-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-27 | 2012-10-27 | 4971 | 4971 | 2.13.2.3.2.2.1.7 | T4-C2-03b-F01 | Material | Rebar
T4-C2-06-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-26 | 2012-11-30 | 17606 | 17606 | 2.13.2.3.2.2.1.6 | T4-C2-06-F01 | Material | Rebar
T4-C2-01-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-26 | 2012-11-29 | 11499 | 11499 | 2.13.2.3.2.2.1.1 | T4-C2-01-F01 | Material | Rebar
T4-C2-02-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-17 | 2012-11-20 | 17192 | 17192 | 2.13.2.3.2.2.1.2 | T4-C2-02-F01 | Material | Rebar
T4-C2-03-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-09 | 2012-11-13 | 39941 | 39941 | 2.13.2.3.2.2.1.3 | T4-C2-03-F01 | Material | Rebar
T4-C2-04-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-20 | 2012-10-22 | 12194 | 12194 | 2.13.2.3.2.2.1.4 | T4-C2-04-F01 | Material | Rebar
T4-C2-05-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-17 | 2012-11-20 | 16900 | 16900 | 2.13.2.3.2.2.1.5 | T4-C2-05-F01 | Material | Rebar
T4-C2-07-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-04 | 2013-01-07 | 15882 | 15882 | 2.13.2.3.2.2.1.45 | T4-C2-07-F01a | Material | Rebar
T4-C2-07-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-11 | 2013-01-14 | 16406 | 16406 | 2.13.2.3.2.2.1.46 | T4-C2-07-F01b | Material | Rebar
T4-C2-08-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 17957 | 17957 | 2.13.2.3.2.2.1.58 | T4-C2-08-F01a | Material | Rebar
T4-C2-08-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-25 | 2013-01-28 | 16125 | 16125 | 2.13.2.3.2.2.1.59 | T4-C2-08-F01b | Material | Rebar
T4-C2-08-W01e-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-11 | 2013-04-11 | 1733 | 1733 | 2.13.2.3.2.2.16.74 | T4-C2-08-W01e | Material | Rebar
T4-C2-08-W02d-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-22 | 2013-03-22 | 1109 | 1109 | 2.13.2.3.2.2.16.68 | T4-C2-08-W02d | Material | Rebar
T4-C2-08-W01d-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-26 | 2013-03-26 | 2406 | 2406 | 2.13.2.3.2.2.16.73 | T4-C2-08-W01d | Material | Rebar
T4-C2-08-W02c-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-15 | 2013-04-15 | 100 | 100 | 2.13.2.3.2.2.16.67 | T4-C2-08-W02c | Material | Rebar
T4-C2-08-W01c-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-18 | 2013-04-18 | 100 | 100 | 2.13.2.3.2.2.16.72 | T4-C2-08-W01c | Material | Rebar
T4-C2-08-W02e-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-08 | 2013-04-08 | 540 | 540 | 2.13.2.3.2.2.16.69 | T4-C2-08-W02e | Material | Rebar
T4-C2-08-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-16 | 2013-02-16 | 1967 | 1967 | 2.13.2.3.2.2.4.76 | T4-C2-08-P04 | Material | Rebar
T4-C2-07-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-13 | 2013-02-13 | 2370 | 2370 | 2.13.2.3.2.2.4.13 | T4-C2-07-P03 | Material | Rebar
T4-C2-05-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-11 | 2013-01-11 | 3905 | 3905 | 2.13.2.3.2.2.4.1 | T4-C2-05-P04 | Material | Rebar
T4-C2-05-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 1229 | 1229 | 2.13.2.3.2.2.4.2 | T4-C2-05-P03 | Material | Rebar
T4-C2-05-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 1229 | 1229 | 2.13.2.3.2.2.4.3 | T4-C2-05-P02 | Material | Rebar
T4-C2-05-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 1895 | 1895 | 2.13.2.3.2.2.4.4 | T4-C2-05-P01 | Material | Rebar
T4-C2-06-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 3756 | 3756 | 2.13.2.3.2.2.4.5 | T4-C2-06-P04 | Material | Rebar
T4-C2-06-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 1884 | 1884 | 2.13.2.3.2.2.4.6 | T4-C2-06-P03 | Material | Rebar
T4-C2-06-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 972 | 972 | 2.13.2.3.2.2.4.7 | T4-C2-06-P02 | Material | Rebar
T4-C2-06-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-28 | 2013-01-28 | 2359 | 2359 | 2.13.2.3.2.2.4.8 | T4-C2-06-P01 | Material | Rebar
T4-C2-07-P07-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 1715 | 1715 | 2.13.2.3.2.2.4.9 | T4-C2-07-P07 | Material | Rebar
T4-C2-07-P06-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-29 | 2013-01-29 | 2894 | 2894 | 2.13.2.3.2.2.4.10 | T4-C2-07-P06 | Material | Rebar
T4-C2-07-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 3483 | 3483 | 2.13.2.3.2.2.4.11 | T4-C2-07-P05 | Material | Rebar
T4-C2-07-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-05 | 2013-02-05 | 4872 | 4872 | 2.13.2.3.2.2.4.12 | T4-C2-07-P04 | Material | Rebar
T4-C2-07-P02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-16 | 2013-02-16 | 2636 | 2636 | 2.13.2.3.2.2.4.14 | T4-C2-07-P02b | Material | Rebar
T4-C2-07-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-23 | 2013-02-23 | 243 | 243 | 2.13.2.3.2.2.4.15 | T4-C2-07-P01 | Material | Rebar
T4-C2-08-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-13 | 2013-02-13 | 1398 | 1398 | 2.13.2.3.2.2.4.75 | T4-C2-08-P05 | Material | Rebar
T4-C2-08-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-20 | 2013-02-20 | 1546 | 1546 | 2.13.2.3.2.2.4.77 | T4-C2-08-P03 | Material | Rebar
T4-C2-08-P02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-23 | 2013-02-23 | 1520 | 1520 | 2.13.2.3.2.2.4.78 | T4-C2-08-P02b | Material | Rebar
T4-C2-08-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 148 | 148 | 2.13.2.3.2.2.4.79 | T4-C2-08-P01 | Material | Rebar
T4-C2-08-P02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 0 | 0 | 2.13.2.3.2.2.4.16 | T4-C2-08-P02a | Material | Rebar
T4-C2-07-P02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-20 | 2013-02-20 | 0 | 0 | 2.13.2.3.2.2.4.17 | T4-C2-07-P02a | Material | Rebar
T4-C2-03b-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-26 | 2012-11-26 | 2337 | 2337 | 2.13.2.3.2.2.3.6 | T4-C2-03b-W01 | Material | Rebar
T4-C2-03b-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 1364 | 1364 | 2.13.2.3.2.2.3.5 | T4-C2-03b-W02 | Material | Rebar
T4-C2-05-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2999 | 2999 | 2.13.2.3.2.2.3.22 | T4-C2-05-W02 | Material | Rebar
T4-C2-01-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 1156 | 1156 | 2.13.2.3.2.2.3.1 | T4-C2-01-W02 | Material | Rebar
T4-C2-01-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-07 | 2012-12-07 | 1144 | 1144 | 2.13.2.3.2.2.3.2 | T4-C2-01-W01 | Material | Rebar
T4-C2-02-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-15 | 2012-12-15 | 4636 | 4636 | 2.13.2.3.2.2.3.3 | T4-C2-02-W02 | Material | Rebar
T4-C2-02-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 3403 | 3403 | 2.13.2.3.2.2.3.4 | T4-C2-02-W01 | Material | Rebar
T4-C2-03-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-03 | 2012-12-04 | 7251 | 7251 | 2.13.2.3.2.2.3.12 | T4-C2-03-W02 | Material | Rebar
T4-C2-03-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 3735 | 3735 | 2.13.2.3.2.2.3.13 | T4-C2-03-W01 | Material | Rebar
T4-C2-04-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2383 | 2383 | 2.13.2.3.2.2.3.17 | T4-C2-04-W02 | Material | Rebar
T4-C2-04-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 4639 | 4639 | 2.13.2.3.2.2.3.18 | T4-C2-04-W01 | Material | Rebar
T4-C2-05-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 4098 | 4098 | 2.13.2.3.2.2.3.23 | T4-C2-05-W01 | Material | Rebar
T4-C2-06-W03-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-14 | 2012-12-14 | 3532 | 3532 | 2.13.2.3.2.2.3.38 | T4-C2-06-W03 | Material | Rebar
T4-C2-06-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-18 | 2012-12-18 | 4078 | 4078 | 2.13.2.3.2.2.3.39 | T4-C2-06-W02 | Material | Rebar
T4-C2-06-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-21 | 2012-12-21 | 2046 | 2046 | 2.13.2.3.2.2.3.40 | T4-C2-06-W01 | Material | Rebar
T4-C2-07-W07-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-31 | 2013-01-31 | 2212 | 2212 | 2.13.2.3.2.2.3.47 | T4-C2-07-W07 | Material | Rebar
T4-C2-07-W06-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-04 | 2013-02-04 | 3602 | 3602 | 2.13.2.3.2.2.3.48 | T4-C2-07-W06 | Material | Rebar
T4-C2-07-W05-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-13 | 2013-02-13 | 5894 | 5894 | 2.13.2.3.2.2.3.49 | T4-C2-07-W05 | Material | Rebar
T4-C2-07-W04b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-16 | 2013-02-16 | 3775 | 3775 | 2.13.2.3.2.2.3.51 | T4-C2-07-W04b | Material | Rebar
T4-C2-07-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-21 | 2013-02-21 | 4323 | 4323 | 2.13.2.3.2.2.3.53 | T4-C2-07-W03b | Material | Rebar
T4-C2-07-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 2240 | 2240 | 2.13.2.3.2.2.3.55 | T4-C2-07-W02b | Material | Rebar
T4-C2-07-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 4250 | 4250 | 2.13.2.3.2.2.3.57 | T4-C2-07-W01b | Material | Rebar
T4-C2-08-W05-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-05 | 2013-03-05 | 2986 | 2986 | 2.13.2.3.2.2.3.60 | T4-C2-08-W05 | Material | Rebar
T4-C2-08-W04b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-08 | 2013-03-08 | 2970 | 2970 | 2.13.2.3.2.2.3.62 | T4-C2-08-W04b | Material | Rebar
T4-C2-08-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 1193 | 1193 | 2.13.2.3.2.2.3.64 | T4-C2-08-W03b | Material | Rebar
T4-C2-08-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-14 | 2013-03-14 | 333 | 333 | 2.13.2.3.2.2.3.66 | T4-C2-08-W02b | Material | Rebar
T4-C2-08-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-19 | 2013-03-19 | 1218 | 1218 | 2.13.2.3.2.2.3.71 | T4-C2-08-W01b | Material | Rebar
T4-C2-07-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 3586 | 3586 | 2.13.2.3.2.2.2.2 | T4-C2-07-W03a | Material | Rebar
T4-C2-07-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-14 | 2013-03-14 | 855 | 855 | 2.13.2.3.2.2.2.3 | T4-C2-07-W02a | Material | Rebar
T4-C2-07-W04a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-06 | 2013-03-06 | 3154 | 3154 | 2.13.2.3.2.2.2.1 | T4-C2-07-W04a | Material | Rebar
T4-C2-07-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-18 | 2013-03-18 | 2826 | 2826 | 2.13.2.3.2.2.2.4 | T4-C2-07-W01a | Material | Rebar
T4-C2-08-W04a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-21 | 2013-03-21 | 1958 | 1958 | 2.13.2.3.2.2.2.61 | T4-C2-08-W04a | Material | Rebar
T4-C2-08-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-25 | 2013-03-25 | 1278 | 1278 | 2.13.2.3.2.2.2.63 | T4-C2-08-W03a | Material | Rebar
T4-C2-08-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 333 | 333 | 2.13.2.3.2.2.2.65 | T4-C2-08-W02a | Material | Rebar
T4-C2-08-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-04 | 2013-04-04 | 1218 | 1218 | 2.13.2.3.2.2.2.70 | T4-C2-08-W01a | Material | Rebar
T4-C1-02-P08-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-15 | 2013-02-15 | 2690 | 2690 | 2.13.2.3.2.1.4.2 | T4-C1-02-P08 | Material | Rebar
T4-C1-02-P09-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-07 | 2013-02-07 | 1270 | 1270 | 2.13.2.3.2.1.4.1 | T4-C1-02-P09 | Material | Rebar
T4-C1-02-P07-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-19 | 2013-02-19 | 3137 | 3137 | 2.13.2.3.2.1.4.3 | T4-C1-02-P07 | Material | Rebar
T4-C1-02-P06-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-22 | 2013-02-23 | 5407 | 5407 | 2.13.2.3.2.1.4.4 | T4-C1-02-P06 | Material | Rebar
T4-C1-02-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 3917 | 3917 | 2.13.2.3.2.1.4.5 | T4-C1-02-P05 | Material | Rebar
T4-C1-02-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-04 | 2013-03-04 | 4188 | 4188 | 2.13.2.3.2.1.4.6 | T4-C1-02-P04 | Material | Rebar
T4-C1-02-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 769 | 769 | 2.13.2.3.2.1.4.7 | T4-C1-02-P03 | Material | Rebar
T4-C1-02-P02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 3081 | 3081 | 2.13.2.3.2.1.4.8 | T4-C1-02-P02b | Material | Rebar
T4-C1-02-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-16 | 2013-03-16 | 194 | 194 | 2.13.2.3.2.1.4.9 | T4-C1-02-P01 | Material | Rebar
T4-C1-03-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-20 | 2013-03-20 | 237 | 237 | 2.13.2.3.2.1.4.10 | T4-C1-03-P05 | Material | Rebar
T4-C1-03-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-25 | 2013-03-25 | 1245 | 1245 | 2.13.2.3.2.1.4.11 | T4-C1-03-P04 | Material | Rebar
T4-C1-03-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 769 | 769 | 2.13.2.3.2.1.4.12 | T4-C1-03-P03 | Material | Rebar
T4-C1-03-P02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-03 | 2013-04-03 | 3081 | 3081 | 2.13.2.3.2.1.4.13 | T4-C1-03-P02b | Material | Rebar
T4-C1-03-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-08 | 2013-04-08 | 194 | 194 | 2.13.2.3.2.1.4.14 | T4-C1-03-P01 | Material | Rebar
T4-C1-02-P02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-14 | 2013-03-14 | 0 | 0 | 2.13.2.3.2.1.4.15 | T4-C1-02-P02a | Material | Rebar
T4-C1-03-P02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-06 | 2013-04-06 | 0 | 0 | 2.13.2.3.2.1.4.16 | T4-C1-03-P02a | Material | Rebar
T4-C1-03-W02d-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-18 | 2013-03-18 | 2980 | 2980 | 2.13.2.3.2.1.6.46 | T4-C1-03-W02d | Material | Rebar
T4-C1-03-W01d-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-21 | 2013-03-21 | 4515 | 4515 | 2.13.2.3.2.1.6.51 | T4-C1-03-W01d | Material | Rebar
T4-C1-03-W02c-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-25 | 2013-03-25 | 0 | 0 | 2.13.2.3.2.1.6.45 | T4-C1-03-W02c | Material | Rebar
T4-C1-03-W01c-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 0 | 0 | 2.13.2.3.2.1.6.50 | T4-C1-03-W01c | Material | Rebar
T4-C1-03-W02e-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-21 | 2013-02-21 | 818 | 818 | 2.13.2.3.2.1.6.47 | T4-C1-03-W02e | Material | Rebar
T4-C1-03-W01e-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 2729 | 2729 | 2.13.2.3.2.1.6.52 | T4-C1-03-W01e | Material | Rebar
T4-C1-02-W04a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-11 | 2013-01-12 | 5883 | 5883 | 2.13.2.3.2.1.2.1 | T4-C1-02-W04a | Material | Rebar
T4-C1-02-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 4094 | 4094 | 2.13.2.3.2.1.2.2 | T4-C1-02-W03a | Material | Rebar
T4-C1-02-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 882 | 882 | 2.13.2.3.2.1.2.3 | T4-C1-02-W02a | Material | Rebar
T4-C1-02-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 3491 | 3491 | 2.13.2.3.2.1.2.4 | T4-C1-02-W01a | Material | Rebar
T4-C1-03-W04a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-29 | 2013-01-29 | 2065 | 2065 | 2.13.2.3.2.1.2.5 | T4-C1-03-W04a | Material | Rebar
T4-C1-03-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-07 | 2013-02-07 | 3053 | 3053 | 2.13.2.3.2.1.2.6 | T4-C1-03-W03a | Material | Rebar
T4-C1-03-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-15 | 2013-02-15 | 513 | 513 | 2.13.2.3.2.1.2.7 | T4-C1-03-W02a | Material | Rebar
T4-C1-03-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-19 | 2013-02-19 | 0 | 0 | 2.13.2.3.2.1.2.8 | T4-C1-03-W01a | Material | Rebar
T4-C1-03-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-28 | 2013-01-30 | 19202 | 19202 | 2.13.2.3.2.1.1.5 | T4-C1-03-F01b | Material | Rebar
T4-C1-01-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-28 | 2012-12-29 | 29768 | 29768 | 2.13.2.3.2.1.1.1 | T4-C1-01-F01 | Material | Rebar
T4-C1-02-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-07 | 2013-01-10 | 15253 | 15253 | 2.13.2.3.2.1.1.2 | T4-C1-02-F01a | Material | Rebar
T4-C1-02-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-15 | 2013-01-16 | 15844 | 15844 | 2.13.2.3.2.1.1.3 | T4-C1-02-F01b | Material | Rebar
T4-C1-03-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-21 | 2013-01-23 | 18792 | 18792 | 2.13.2.3.2.1.1.4 | T4-C1-03-F01a | Material | Rebar
T4-C1-03-F01c-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-02 | 2013-02-04 | 6750 | 6750 | 2.13.2.3.2.1.1.6 | T4-C1-03-F01c | Material | Rebar
T4-C1-01-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 94 | 94 | 2.13.2.3.2.1.5.8 | T4-C1-01-R02 | Material | Rebar
T4-C1-01-R07-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-05 | 2013-03-07 | 16153 | 16153 | 2.13.2.3.2.1.5.1 | T4-C1-01-R07 | Material | Rebar
T4-C1-01-R06-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 7857 | 7857 | 2.13.2.3.2.1.5.2 | T4-C1-01-R06 | Material | Rebar
T4-C1-01-R05-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-16 | 2013-03-16 | 1366 | 1366 | 2.13.2.3.2.1.5.3 | T4-C1-01-R05 | Material | Rebar
T4-C1-01-R04a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-08 | 2013-03-08 | 5374 | 5374 | 2.13.2.3.2.1.5.4 | T4-C1-01-R04a | Material | Rebar
T4-C1-01-R04b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-21 | 2013-03-21 | 5374 | 5374 | 2.13.2.3.2.1.5.5 | T4-C1-01-R04b | Material | Rebar
T4-C1-01-R03a-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-14 | 2013-03-14 | 102 | 102 | 2.13.2.3.2.1.5.6 | T4-C1-01-R03a | Material | Rebar
T4-C1-01-R03b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-26 | 2013-03-26 | 102 | 102 | 2.13.2.3.2.1.5.7 | T4-C1-01-R03b | Material | Rebar
T4-C1-01-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-05 | 2013-04-05 | 4853 | 4853 | 2.13.2.3.2.1.5.9 | T4-C1-01-R01 | Material | Rebar
T4-C1-03-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 676 | 676 | 2.13.2.3.2.1.3.44 | T4-C1-03-W02b | Material | Rebar
T4-C1-03-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 1284 | 1284 | 2.13.2.3.2.1.3.49 | T4-C1-03-W01b | Material | Rebar
T4-C1-01-W03-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-15 | 2013-01-16 | 5327 | 5327 | 2.13.2.3.2.1.3.1 | T4-C1-01-W03 | Material | Rebar
T4-C1-01-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 7299 | 7299 | 2.13.2.3.2.1.3.2 | T4-C1-01-W02 | Material | Rebar
T4-C1-01-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2195 | 2195 | 2.13.2.3.2.1.3.4 | T4-C1-01-W01 | Material | Rebar
T4-C1-02-W07-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-28 | 2013-01-28 | 490 | 490 | 2.13.2.3.2.1.3.16 | T4-C1-02-W07 | Material | Rebar
T4-C1-02-W06-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 4840 | 4840 | 2.13.2.3.2.1.3.17 | T4-C1-02-W06 | Material | Rebar
T4-C1-02-W05-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-04 | 2013-02-04 | 2225 | 2225 | 2.13.2.3.2.1.3.18 | T4-C1-02-W05 | Material | Rebar
T4-C1-02-W04b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-13 | 2013-02-14 | 7992 | 7992 | 2.13.2.3.2.1.3.20 | T4-C1-02-W04b | Material | Rebar
T4-C1-02-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-18 | 2013-02-19 | 5970 | 5970 | 2.13.2.3.2.1.3.58 | T4-C1-02-W03b | Material | Rebar
T4-C1-02-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-22 | 2013-02-22 | 1955 | 1955 | 2.13.2.3.2.1.3.23 | T4-C1-02-W02b | Material | Rebar
T4-C1-02-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-26 | 2013-02-26 | 3302 | 3302 | 2.13.2.3.2.1.3.25 | T4-C1-02-W01b | Material | Rebar
T4-C1-03-W05-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 1532 | 1532 | 2.13.2.3.2.1.3.38 | T4-C1-03-W05 | Material | Rebar
T4-C1-03-W04b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-05 | 2013-03-05 | 2398 | 2398 | 2.13.2.3.2.1.3.40 | T4-C1-03-W04b | Material | Rebar
T4-C1-03-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-08 | 2013-03-08 | 4373 | 4373 | 2.13.2.3.2.1.3.42 | T4-C1-03-W03b | Material | Rebar
VS3-C04a-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-04 | 2012-08-06 | 34510 | 34510 | 2.13.2.2.1.1.1.1.7 | VS3-C04a-1 | Material | Rebar
VS3-C02a-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 4321 | 4321 | 2.13.2.2.1.1.1.1.27 | VS3-C02a-1 | Material | Rebar
VS3-C03a-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-13 | 2012-08-14 | 8535 | 8535 | 2.13.2.2.1.1.1.1.14 | VS3-C03a-2 | Material | Rebar
VS3-C02a-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-20 | 2012-08-20 | 7257 | 7257 | 2.13.2.2.1.1.1.1.28 | VS3-C02a-2 | Material | Rebar
VS3-C05a-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-26 | 2012-07-28 | 25168 | 25168 | 2.13.2.2.1.1.1.1.1 | VS3-C05a-1 | Material | Rebar
VS3-C03a-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 6109 | 6109 | 2.13.2.2.1.1.1.1.13 | VS3-C03a-1 | Material | Rebar
VS3-C05a-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-11 | 2012-08-14 | 21638 | 21638 | 2.13.2.2.1.1.1.2.2 | VS3-C05a-2 | Material | Rebar
VS3-C03a-5-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 8422 | 8422 | 2.13.2.2.1.1.1.2.17 | VS3-C03a-5 | Material | Rebar
VS3-C02a-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 7291 | 7291 | 2.13.2.2.1.1.1.2.29 | VS3-C02a-3 | Material | Rebar
VS3-C04a-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-21 | 2012-08-22 | 29519 | 29519 | 2.13.2.2.1.1.1.2.8 | VS3-C04a-2 | Material | Rebar
VS3-C02a-5-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 7291 | 7291 | 2.13.2.2.1.1.1.2.31 | VS3-C02a-5 | Material | Rebar
VS3-C02a-4-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 7259 | 7259 | 2.13.2.2.1.1.1.2.30 | VS3-C02a-4 | Material | Rebar
VS3-C03a-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 8422 | 8422 | 2.13.2.2.1.1.1.2.15 | VS3-C03a-3 | Material | Rebar
VS3-C03a-4-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 8534 | 8534 | 2.13.2.2.1.1.1.2.16 | VS3-C03a-4 | Material | Rebar
VS3-C03a-7-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 6118 | 6118 | 2.13.2.2.1.1.1.3.19 | VS3-C03a-7 | Material | Rebar
VS3-C02a-7-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 4458 | 4458 | 2.13.2.2.1.1.1.3.33 | VS3-C02a-7 | Material | Rebar
VS3-C03a-6-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-13 | 2012-08-14 | 8534 | 8534 | 2.13.2.2.1.1.1.3.18 | VS3-C03a-6 | Material | Rebar
VS3-C04a-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-04 | 2012-08-06 | 34157 | 34157 | 2.13.2.2.1.1.1.3.9 | VS3-C04a-3 | Material | Rebar
VS3-C02a-6-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-20 | 2012-08-20 | 7259 | 7259 | 2.13.2.2.1.1.1.3.32 | VS3-C02a-6 | Material | Rebar
VS3-C05a-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-26 | 2012-07-28 | 25249 | 25249 | 2.13.2.2.1.1.1.3.3 | VS3-C05a-3 | Material | Rebar
VS3-C01a-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-10-01 | 2012-10-06 | 81430 | 81430 | 2.13.2.2.1.1.41 | VS3-C01a-1 | Material | Rebar
VS3-C05b-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-11 | 2012-08-14 | 19693 | 19693 | 2.13.2.2.1.1.2.1.4 | VS3-C05b-1 | Material | Rebar
VS3-C03b-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 4407 | 4407 | 2.13.2.2.1.1.2.1.21 | VS3-C03b-2 | Material | Rebar
VS3-C03b-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 4914 | 4914 | 2.13.2.2.1.1.2.1.20 | VS3-C03b-1 | Material | Rebar
VS3-C04b-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-21 | 2012-08-23 | 19713 | 19713 | 2.13.2.2.1.1.2.1.10 | VS3-C04b-1 | Material | Rebar
VS3-C02b-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 1911 | 1911 | 2.13.2.2.1.1.2.1.35 | VS3-C02b-2 | Material | Rebar
VS3-C01b-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-09-13 | 2012-09-14 | 27081 | 27081 | 2.13.2.2.1.1.2.1.42 | VS3-C01b-1 | Material | Rebar
VS3-C02b-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 1912 | 1912 | 2.13.2.2.1.1.2.1.34 | VS3-C02b-1 | Material | Rebar
VS3-C02b-5-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2562 | 2562 | 2.13.2.2.1.1.2.2.38 | VS3-C02b-5 | Material | Rebar
VS3-C02b-4-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-17 | 2012-08-17 | 1739 | 1739 | 2.13.2.2.1.1.2.2.37 | VS3-C02b-4 | Material | Rebar
VS3-C03b-4-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-11 | 2012-08-11 | 3942 | 3942 | 2.13.2.2.1.1.2.2.23 | VS3-C03b-4 | Material | Rebar
VS3-C02b-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2414 | 2414 | 2.13.2.2.1.1.2.2.36 | VS3-C02b-3 | Material | Rebar
VS3-C04b-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-04 | 2012-08-06 | 16483 | 16483 | 2.13.2.2.1.1.2.2.11 | VS3-C04b-2 | Material | Rebar
VS3-C05b-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-26 | 2012-07-28 | 12089 | 12089 | 2.13.2.2.1.1.2.2.5 | VS3-C05b-2 | Material | Rebar
VS3-C03b-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 5185 | 5185 | 2.13.2.2.1.1.2.2.22 | VS3-C03b-3 | Material | Rebar
VS3-C01b-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-09-21 | 2012-09-24 | 18616 | 18616 | 2.13.2.2.1.1.2.2.43 | VS3-C01b-2 | Material | Rebar
VS3-C03b-5-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 5377 | 5377 | 2.13.2.2.1.1.2.2.24 | VS3-C03b-5 | Material | Rebar
VS3-C02b-7-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 1877 | 1877 | 2.13.2.2.1.1.2.3.40 | VS3-C02b-7 | Material | Rebar
VS3-C02b-6-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 1613 | 1613 | 2.13.2.2.1.1.2.3.39 | VS3-C02b-6 | Material | Rebar
VS3-C03b-6-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 3678 | 3678 | 2.13.2.2.1.1.2.3.25 | VS3-C03b-6 | Material | Rebar
VS3-C04b-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-21 | 2012-08-23 | 19628 | 19628 | 2.13.2.2.1.1.2.3.12 | VS3-C04b-3 | Material | Rebar
VS3-C03b-7-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 4877 | 4877 | 2.13.2.2.1.1.2.3.26 | VS3-C03b-7 | Material | Rebar
VS3-C01b-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-09-13 | 2012-09-14 | 30574 | 30574 | 2.13.2.2.1.1.2.3.44 | VS3-C01b-3 | Material | Rebar
VS3-C05b-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-11 | 2012-08-14 | 20787 | 20787 | 2.13.2.2.1.1.2.3.6 | VS3-C05b-3 | Material | Rebar
VS3-W07-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-10-22 | 2012-10-26 | 87768 | 87768 | 2.13.2.2.1.2.1 | VS3-W07 | Material | Rebar
VS3-W06-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-11-13 | 2012-11-17 | 84408 | 84408 | 2.13.2.2.1.2.2 | VS3-W06 | Material | Rebar
VS3-W05-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-12-03 | 2012-12-06 | 59837 | 59837 | 2.13.2.2.1.2.3 | VS3-W05 | Material | Rebar
VS3-W04-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2012-12-18 | 2012-12-20 | 60113 | 60113 | 2.13.2.2.1.2.4 | VS3-W04 | Material | Rebar
VS3-W03-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2013-01-05 | 2013-01-08 | 60113 | 60113 | 2.13.2.2.1.2.5 | VS3-W03 | Material | Rebar
VS3-W02-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2013-01-19 | 2013-01-23 | 55591 | 55591 | 2.13.2.2.1.2.6 | VS3-W02 | Material | Rebar
VS3-W01-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 3 | Steel Reinforcement | 2013-01-30 | 2013-02-01 | 32971 | 32971 | 2.13.2.2.1.2.7 | VS3-W01 | Material | Rebar
VS4-C03a-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 8535 | 8535 | 2.13.2.2.2.1.1.1.4 | VS4-C03a-2 | Material | Rebar
VS4-C02a-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 4301 | 4301 | 2.13.2.2.2.1.1.1.5 | VS4-C02a-1 | Material | Rebar
VS4-C02a-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-17 | 2012-09-18 | 7153 | 7153 | 2.13.2.2.2.1.1.1.6 | VS4-C02a-2 | Material | Rebar
VS4-C03a-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-08 | 2012-09-10 | 6109 | 6109 | 2.13.2.2.2.1.1.1.3 | VS4-C03a-1 | Material | Rebar
VS4-C04a-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-01 | 2012-09-03 | 34381 | 34381 | 2.13.2.2.2.1.1.1.2 | VS4-C04a-1 | Material | Rebar
VS4-C05a-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-23 | 2012-08-25 | 25175 | 25175 | 2.13.2.2.2.1.1.1.1 | VS4-C05a-1 | Material | Rebar
VS4-C03a-5-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 8422 | 8422 | 2.13.2.2.2.1.1.2.5 | VS4-C03a-5 | Material | Rebar
VS4-C03a-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 8422 | 8422 | 2.13.2.2.2.1.1.2.3 | VS4-C03a-3 | Material | Rebar
VS4-C02a-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 7187 | 7187 | 2.13.2.2.2.1.1.2.6 | VS4-C02a-3 | Material | Rebar
VS4-C04a-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-17 | 2012-09-19 | 29500 | 29500 | 2.13.2.2.2.1.1.2.2 | VS4-C04a-2 | Material | Rebar
VS4-C05a-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-08 | 2012-09-11 | 21638 | 21638 | 2.13.2.2.2.1.1.2.1 | VS4-C05a-2 | Material | Rebar
VS4-C02a-5-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 7187 | 7187 | 2.13.2.2.2.1.1.2.8 | VS4-C02a-5 | Material | Rebar
VS4-C03a-4-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 8534 | 8534 | 2.13.2.2.2.1.1.2.4 | VS4-C03a-4 | Material | Rebar
VS4-C02a-4-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 7155 | 7155 | 2.13.2.2.2.1.1.2.7 | VS4-C02a-4 | Material | Rebar
VS4-C04a-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-01 | 2012-09-03 | 34023 | 34023 | 2.13.2.2.2.1.1.3.2 | VS4-C04a-3 | Material | Rebar
VS4-C03a-7-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-08 | 2012-09-10 | 6142 | 6142 | 2.13.2.2.2.1.1.3.4 | VS4-C03a-7 | Material | Rebar
VS4-C03a-6-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 8534 | 8534 | 2.13.2.2.2.1.1.3.3 | VS4-C03a-6 | Material | Rebar
VS4-C02a-6-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-17 | 2012-09-18 | 7155 | 7155 | 2.13.2.2.2.1.1.3.5 | VS4-C02a-6 | Material | Rebar
VS4-C05a-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-23 | 2012-08-25 | 25281 | 25281 | 2.13.2.2.2.1.1.3.1 | VS4-C05a-3 | Material | Rebar
VS4-C02a-7-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 4436 | 4436 | 2.13.2.2.2.1.1.3.6 | VS4-C02a-7 | Material | Rebar
VS4-C02b-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-02 | 2012-10-02 | 1912 | 1912 | 2.13.2.2.2.1.2.1.5 | VS4-C02b-1 | Material | Rebar
VS4-C03b-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 4914 | 4914 | 2.13.2.2.2.1.2.1.3 | VS4-C03b-1 | Material | Rebar
VS4-C02b-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-02 | 2012-10-02 | 1911 | 1911 | 2.13.2.2.2.1.2.1.6 | VS4-C02b-2 | Material | Rebar
VS4-C03b-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 4407 | 4407 | 2.13.2.2.2.1.2.1.4 | VS4-C03b-2 | Material | Rebar
VS4-C04b-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-18 | 2012-09-21 | 20422 | 20422 | 2.13.2.2.2.1.2.1.2 | VS4-C04b-1 | Material | Rebar
VS4-C05b-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-08 | 2012-09-11 | 19693 | 19693 | 2.13.2.2.2.1.2.1.1 | VS4-C05b-1 | Material | Rebar
VS4-C01b-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-12 | 2012-10-13 | 27081 | 27081 | 2.13.2.2.2.1.2.1.7 | VS4-C01b-1 | Material | Rebar
VS4-C03b-5-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-25 | 2012-09-27 | 5377 | 5377 | 2.13.2.2.2.1.2.2.24 | VS4-C03b-5 | Material | Rebar
VS4-C02b-5-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-02 | 2012-10-02 | 2562 | 2562 | 2.13.2.2.2.1.2.2.38 | VS4-C02b-5 | Material | Rebar
VS4-C05b-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-23 | 2012-08-25 | 12089 | 12089 | 2.13.2.2.2.1.2.2.1 | VS4-C05b-2 | Material | Rebar
VS4-C03b-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-25 | 2012-09-27 | 5185 | 5185 | 2.13.2.2.2.1.2.2.22 | VS4-C03b-3 | Material | Rebar
VS4-C02b-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-02 | 2012-10-02 | 2414 | 2414 | 2.13.2.2.2.1.2.2.36 | VS4-C02b-3 | Material | Rebar
VS4-C01b-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-22 | 2012-10-26 | 18616 | 18616 | 2.13.2.2.2.1.2.2.43 | VS4-C01b-2 | Material | Rebar
VS4-C02b-4-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 1739 | 1739 | 2.13.2.2.2.1.2.2.37 | VS4-C02b-4 | Material | Rebar
VS4-C03b-4-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-08 | 2012-09-08 | 3942 | 3942 | 2.13.2.2.2.1.2.2.23 | VS4-C03b-4 | Material | Rebar
VS4-C04b-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-01 | 2012-09-03 | 15250 | 15250 | 2.13.2.2.2.1.2.2.2 | VS4-C04b-2 | Material | Rebar
VS4-C02b-6-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 1613 | 1613 | 2.13.2.2.2.1.2.3.5 | VS4-C02b-6 | Material | Rebar
VS4-C03b-7-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 4877 | 4877 | 2.13.2.2.2.1.2.3.4 | VS4-C03b-7 | Material | Rebar
VS4-C03b-6-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 3678 | 3678 | 2.13.2.2.2.1.2.3.3 | VS4-C03b-6 | Material | Rebar
VS4-C02b-7-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-02 | 2012-10-02 | 1877 | 1877 | 2.13.2.2.2.1.2.3.6 | VS4-C02b-7 | Material | Rebar
VS4-C04b-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-18 | 2012-09-21 | 19628 | 19628 | 2.13.2.2.2.1.2.3.2 | VS4-C04b-3 | Material | Rebar
VS4-C01b-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-12 | 2012-10-13 | 30574 | 30574 | 2.13.2.2.2.1.2.3.7 | VS4-C01b-3 | Material | Rebar
VS4-C05b-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-08 | 2012-09-11 | 20787 | 20787 | 2.13.2.2.2.1.2.3.1 | VS4-C05b-3 | Material | Rebar
VS4-C01a-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-11-01 | 2012-11-08 | 81430 | 81430 | 2.13.2.2.2.1.4 | VS4-C01a-1 | Material | Rebar
VS4-W06-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-12-11 | 2012-12-14 | 84408 | 84408 | 2.13.2.2.2.2.2 | VS4-W06 | Material | Rebar
VS4-W03-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2013-01-28 | 2013-01-30 | 60113 | 60113 | 2.13.2.2.2.2.5 | VS4-W03 | Material | Rebar
VS4-W02-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2013-02-14 | 2013-02-18 | 55591 | 55591 | 2.13.2.2.2.2.6 | VS4-W02 | Material | Rebar
VS4-W05-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-12-27 | 2013-01-03 | 59837 | 59837 | 2.13.2.2.2.2.3 | VS4-W05 | Material | Rebar
VS4-W04-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2013-01-15 | 2013-01-17 | 60113 | 60113 | 2.13.2.2.2.2.4 | VS4-W04 | Material | Rebar
VS4-W01-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2013-02-25 | 2013-02-27 | 32971 | 32971 | 2.13.2.2.2.2.7 | VS4-W01 | Material | Rebar
VS4-W07-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 4 | Steel Reinforcement | 2012-11-22 | 2012-11-29 | 87768 | 87768 | 2.13.2.2.2.2.1 | VS4-W07 | Material | Rebar
T1-C2-04-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-24 | 2012-05-25 | 27485 | 27485 | 2.13.1.3.1.2.1.4 | T1-C2-04-F01 | Material | Rebar
T1-C2-07-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-26 | 2012-07-30 | 16406 | 16406 | 2.13.1.3.1.2.1.46 | T1-C2-07-F01b | Material | Rebar
T1-C2-01-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-29 | 2012-05-30 | 11499 | 11499 | 2.13.1.3.1.2.1.1 | T1-C2-01-F01 | Material | Rebar
T1-C2-05-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-08 | 2012-06-09 | 16891 | 16891 | 2.13.1.3.1.2.1.5 | T1-C2-05-F01 | Material | Rebar
T1-C2-06-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-15 | 2012-06-18 | 17606 | 17606 | 2.13.1.3.1.2.1.6 | T1-C2-06-F01 | Material | Rebar
T1-C2-07-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-20 | 2012-07-21 | 15882 | 15882 | 2.13.1.3.1.2.1.45 | T1-C2-07-F01a | Material | Rebar
T1-C2-02-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-22 | 2012-05-24 | 17192 | 17192 | 2.13.1.3.1.2.1.2 | T1-C2-02-F01 | Material | Rebar
T1-C2-03-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-11 | 2012-05-14 | 27544 | 27544 | 2.13.1.3.1.2.1.3 | T1-C2-03-F01 | Material | Rebar
T1-C2-08-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-04 | 2012-08-07 | 17957 | 17957 | 2.13.1.3.1.2.1.58 | T1-C2-08-F01a | Material | Rebar
T1-C2-08-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-13 | 2012-08-15 | 15252 | 15252 | 2.13.1.3.1.2.1.59 | T1-C2-08-F01b | Material | Rebar
T1-C2-02-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-20 | 2012-07-20 | 7338 | 7338 | 2.13.1.3.1.2.5.10 | T1-C2-02-R01 | Material | Rebar
T1-C2-03-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-11 | 2012-07-12 | 10274 | 10274 | 2.13.1.3.1.2.5.15 | T1-C2-03-R01 | Material | Rebar
T1-C2-03-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-06 | 2012-07-07 | 12578 | 12578 | 2.13.1.3.1.2.5.14 | T1-C2-03-R02 | Material | Rebar
T1-C2-01-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-20 | 2012-07-20 | 4860 | 4860 | 2.13.1.3.1.2.5.4 | T1-C2-01-R02 | Material | Rebar
T1-C2-05-R05-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 7968 | 7968 | 2.13.1.3.1.2.5.29 | T1-C2-05-R05 | Material | Rebar
T1-C2-01-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-24 | 2012-07-24 | 6704 | 6704 | 2.13.1.3.1.2.5.5 | T1-C2-01-R01 | Material | Rebar
T1-C2-02-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-12 | 2012-07-14 | 15327 | 15327 | 2.13.1.3.1.2.5.9 | T1-C2-02-R02 | Material | Rebar
T1-C2-04-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-23 | 2012-06-25 | 11734 | 11734 | 2.13.1.3.1.2.5.19 | T1-C2-04-R02 | Material | Rebar
T1-C2-04-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-29 | 2012-06-30 | 10250 | 10250 | 2.13.1.3.1.2.5.20 | T1-C2-04-R01 | Material | Rebar
T1-C2-05-R06-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-15 | 2012-09-17 | 8716 | 8716 | 2.13.1.3.1.2.5.28 | T1-C2-05-R06 | Material | Rebar
T1-C2-05-R04a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-27 | 2012-09-28 | 10152 | 10152 | 2.13.1.3.1.2.5.30 | T1-C2-05-R04a | Material | Rebar
T1-C2-05-R04b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 0 | 0 | 2.13.1.3.1.2.5.31 | T1-C2-05-R04b | Material | Rebar
T1-C2-05-R03-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-12 | 2012-10-13 | 6413 | 6413 | 2.13.1.3.1.2.5.32 | T1-C2-05-R03 | Material | Rebar
T1-C2-05-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-18 | 2012-10-20 | 7274 | 7274 | 2.13.1.3.1.2.5.35 | T1-C2-05-R02 | Material | Rebar
T1-C2-05-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-26 | 2012-10-27 | 10791 | 10791 | 2.13.1.3.1.2.5.36 | T1-C2-05-R01 | Material | Rebar
T1-C2-06-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-07 | 2012-07-07 | 4078 | 4078 | 2.13.1.3.1.2.3.39 | T1-C2-06-W02 | Material | Rebar
T1-C2-04-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-16 | 2012-06-16 | 6571 | 6571 | 2.13.1.3.1.2.3.18 | T1-C2-04-W01 | Material | Rebar
T1-C2-08-W04b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 2817 | 2817 | 2.13.1.3.1.2.3.62 | T1-C2-08-W04b | Material | Rebar
T1-C2-02-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 4636 | 4636 | 2.13.1.3.1.2.3.3 | T1-C2-02-W02 | Material | Rebar
T1-C2-01-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-08 | 2012-06-08 | 1144 | 1144 | 2.13.1.3.1.2.3.2 | T1-C2-01-W01 | Material | Rebar
T1-C2-02-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-19 | 2012-06-19 | 3403 | 3403 | 2.13.1.3.1.2.3.4 | T1-C2-02-W01 | Material | Rebar
T1-C2-05-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 3000 | 3000 | 2.13.1.3.1.2.3.22 | T1-C2-05-W02 | Material | Rebar
T1-C2-01-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 1156 | 1156 | 2.13.1.3.1.2.3.1 | T1-C2-01-W02 | Material | Rebar
T1-C2-07-W05-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-28 | 2012-08-28 | 5894 | 5894 | 2.13.1.3.1.2.3.49 | T1-C2-07-W05 | Material | Rebar
T1-C2-07-W04b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 3222 | 3222 | 2.13.1.3.1.2.3.51 | T1-C2-07-W04b | Material | Rebar
T1-C2-07-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 3569 | 3569 | 2.13.1.3.1.2.3.53 | T1-C2-07-W03b | Material | Rebar
T1-C2-07-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 890 | 890 | 2.13.1.3.1.2.3.55 | T1-C2-07-W02b | Material | Rebar
T1-C2-07-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 2949 | 2949 | 2.13.1.3.1.2.3.57 | T1-C2-07-W01b | Material | Rebar
T1-C2-08-W05-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-15 | 2012-09-15 | 2731 | 2731 | 2.13.1.3.1.2.3.60 | T1-C2-08-W05 | Material | Rebar
T1-C2-08-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 1292 | 1292 | 2.13.1.3.1.2.3.64 | T1-C2-08-W03b | Material | Rebar
T1-C2-08-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 0 | 0 | 2.13.1.3.1.2.3.66 | T1-C2-08-W02b | Material | Rebar
T1-C2-08-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 0 | 0 | 2.13.1.3.1.2.3.71 | T1-C2-08-W01b | Material | Rebar
T1-C2-03-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 5098 | 5098 | 2.13.1.3.1.2.3.12 | T1-C2-03-W02 | Material | Rebar
T1-C2-03-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 3332 | 3332 | 2.13.1.3.1.2.3.13 | T1-C2-03-W01 | Material | Rebar
T1-C2-04-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-11 | 2012-06-11 | 4804 | 4804 | 2.13.1.3.1.2.3.17 | T1-C2-04-W02 | Material | Rebar
T1-C2-05-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 4098 | 4098 | 2.13.1.3.1.2.3.23 | T1-C2-05-W01 | Material | Rebar
T1-C2-06-W03-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-03 | 2012-07-03 | 3532 | 3532 | 2.13.1.3.1.2.3.38 | T1-C2-06-W03 | Material | Rebar
T1-C2-07-W07-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-20 | 2012-08-20 | 2212 | 2212 | 2.13.1.3.1.2.3.47 | T1-C2-07-W07 | Material | Rebar
T1-C2-07-W06-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-23 | 2012-08-23 | 3602 | 3602 | 2.13.1.3.1.2.3.48 | T1-C2-07-W06 | Material | Rebar
T1-C2-06-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-11 | 2012-07-11 | 2046 | 2046 | 2.13.1.3.1.2.3.40 | T1-C2-06-W01 | Material | Rebar
T1-C2-08-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 148 | 148 | 2.13.1.3.1.2.4.79 | T1-C2-08-P01 | Material | Rebar
T1-C2-07-P07-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-11 | 2012-08-11 | 1715 | 1715 | 2.13.1.3.1.2.4.9 | T1-C2-07-P07 | Material | Rebar
T1-C2-07-P06-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-17 | 2012-08-17 | 2894 | 2894 | 2.13.1.3.1.2.4.10 | T1-C2-07-P06 | Material | Rebar
T1-C2-07-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-21 | 2012-08-21 | 3483 | 3483 | 2.13.1.3.1.2.4.11 | T1-C2-07-P05 | Material | Rebar
T1-C2-07-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 2370 | 2370 | 2.13.1.3.1.2.4.13 | T1-C2-07-P03 | Material | Rebar
T1-C2-07-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 2636 | 2636 | 2.13.1.3.1.2.4.14 | T1-C2-07-P02 | Material | Rebar
T1-C2-07-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 243 | 243 | 2.13.1.3.1.2.4.15 | T1-C2-07-P01 | Material | Rebar
T1-C2-05-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 3905 | 3905 | 2.13.1.3.1.2.4.1 | T1-C2-05-P04 | Material | Rebar
T1-C2-05-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-31 | 2012-07-31 | 1229 | 1229 | 2.13.1.3.1.2.4.2 | T1-C2-05-P03 | Material | Rebar
T1-C2-05-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-04 | 2012-08-04 | 1229 | 1229 | 2.13.1.3.1.2.4.3 | T1-C2-05-P02 | Material | Rebar
T1-C2-06-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-08 | 2012-08-08 | 1850 | 1850 | 2.13.1.3.1.2.4.6 | T1-C2-06-P03 | Material | Rebar
T1-C2-06-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-15 | 2012-08-15 | 2338 | 2338 | 2.13.1.3.1.2.4.8 | T1-C2-06-P01 | Material | Rebar
T1-C2-08-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 1398 | 1398 | 2.13.1.3.1.2.4.75 | T1-C2-08-P05 | Material | Rebar
T1-C2-08-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 1967 | 1967 | 2.13.1.3.1.2.4.76 | T1-C2-08-P04 | Material | Rebar
T1-C2-08-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 1435 | 1435 | 2.13.1.3.1.2.4.77 | T1-C2-08-P03 | Material | Rebar
T1-C2-08-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 1077 | 1077 | 2.13.1.3.1.2.4.78 | T1-C2-08-P02 | Material | Rebar
T1-C2-06-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-04 | 2012-08-04 | 3598 | 3598 | 2.13.1.3.1.2.4.5 | T1-C2-06-P04 | Material | Rebar
T1-C2-07-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 4872 | 4872 | 2.13.1.3.1.2.4.12 | T1-C2-07-P04 | Material | Rebar
T1-C2-05-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-08 | 2012-08-08 | 1895 | 1895 | 2.13.1.3.1.2.4.4 | T1-C2-05-P01 | Material | Rebar
T1-C2-06-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-11 | 2012-08-11 | 972 | 972 | 2.13.1.3.1.2.4.7 | T1-C2-06-P02 | Material | Rebar
T1-C2-07-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-28 | 2012-08-28 | 3586 | 3586 | 2.13.1.3.1.2.2.2 | T1-C2-07-W03a | Material | Rebar
T1-C2-07-W04a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-23 | 2012-08-23 | 3154 | 3154 | 2.13.1.3.1.2.2.1 | T1-C2-07-W04a | Material | Rebar
T1-C2-07-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 2826 | 2826 | 2.13.1.3.1.2.2.4 | T1-C2-07-W01a | Material | Rebar
T1-C2-07-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 855 | 855 | 2.13.1.3.1.2.2.3 | T1-C2-07-W02a | Material | Rebar
T1-C2-08-W04a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 1878 | 1878 | 2.13.1.3.1.2.2.61 | T1-C2-08-W04a | Material | Rebar
T1-C2-08-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-18 | 2012-09-18 | 0 | 0 | 2.13.1.3.1.2.2.70 | T1-C2-08-W01a | Material | Rebar
T1-C2-08-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 1278 | 1278 | 2.13.1.3.1.2.2.63 | T1-C2-08-W03a | Material | Rebar
T1-C2-08-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-13 | 2012-09-14 | 7713 | 7713 | 2.13.1.3.1.2.2.65 | T1-C2-08-W02a | Material | Rebar
T1-C2-08-W02e-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 0 | 0 | 2.13.1.3.1.2.16.69 | T1-C2-08-W02e | Material | Rebar
T1-C2-08-W02c-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 0 | 0 | 2.13.1.3.1.2.16.67 | T1-C2-08-W02c | Material | Rebar
T1-C2-08-W02d-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 0 | 0 | 2.13.1.3.1.2.16.68 | T1-C2-08-W02d | Material | Rebar
T1-C2-08-W01c-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-15 | 2012-10-15 | 0 | 0 | 2.13.1.3.1.2.16.72 | T1-C2-08-W01c | Material | Rebar
T1-C2-08-W01d-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 0 | 0 | 2.13.1.3.1.2.16.73 | T1-C2-08-W01d | Material | Rebar
T1-C2-08-W01e-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 0 | 0 | 2.13.1.3.1.2.16.74 | T1-C2-08-W01e | Material | Rebar
T1-C3-12-W02c-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 248 | 248 | 2.13.1.3.1.3.6.2 | T1-C3-12-W02c | Material | Rebar
T1-C3-12-W02e-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-11 | 2012-08-11 | 1755 | 1755 | 2.13.1.3.1.3.6.3 | T1-C3-12-W02e | Material | Rebar
T1-C3-12-W01c-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 295 | 295 | 2.13.1.3.1.3.6.5 | T1-C3-12-W01c | Material | Rebar
T1-C3-12-W01d-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-15 | 2012-08-15 | 1751 | 1751 | 2.13.1.3.1.3.6.4 | T1-C3-12-W01d | Material | Rebar
T1-C3-12-W02d-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-11 | 2012-08-11 | 1732 | 1732 | 2.13.1.3.1.3.6.1 | T1-C3-12-W02d | Material | Rebar
T1-C3-12-W01e-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-15 | 2012-08-15 | 1743 | 1743 | 2.13.1.3.1.3.6.6 | T1-C3-12-W01e | Material | Rebar
T1-C3-09-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 3063 | 3063 | 2.13.1.3.1.3.3.18 | T1-C3-09-W01b | Material | Rebar
T1-C3-10-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2147 | 2147 | 2.13.1.3.1.3.3.20 | T1-C3-10-W01b | Material | Rebar
T1-C3-02-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-29 | 2012-06-30 | 6291 | 6291 | 2.13.1.3.1.3.3.4 | T1-C3-02-W01b | Material | Rebar
T1-C3-04-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-26 | 2012-06-28 | 7458 | 7458 | 2.13.1.3.1.3.3.8 | T1-C3-04-W01b | Material | Rebar
T1-C3-09-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 1445 | 1445 | 2.13.1.3.1.3.3.17 | T1-C3-09-W02b | Material | Rebar
T1-C3-06-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 3389 | 3389 | 2.13.1.3.1.3.3.12 | T1-C3-06-W01b | Material | Rebar
T1-C3-10-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 5523 | 5523 | 2.13.1.3.1.3.3.19 | T1-C3-10-W02b | Material | Rebar
T1-C3-07-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-09 | 2012-07-09 | 2778 | 2778 | 2.13.1.3.1.3.3.13 | T1-C3-07-W02b | Material | Rebar
T1-C3-07-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 4847 | 4847 | 2.13.1.3.1.3.3.14 | T1-C3-07-W01b | Material | Rebar
T1-C3-08-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-20 | 2012-07-20 | 3034 | 3034 | 2.13.1.3.1.3.3.15 | T1-C3-08-W02b | Material | Rebar
T1-C3-08-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-24 | 2012-07-25 | 5124 | 5124 | 2.13.1.3.1.3.3.16 | T1-C3-08-W01b | Material | Rebar
T1-C3-11-W05b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 4114 | 4114 | 2.13.1.3.1.3.3.21 | T1-C3-11-W05b | Material | Rebar
T1-C3-11-W04b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2143 | 2143 | 2.13.1.3.1.3.3.22 | T1-C3-11-W04b | Material | Rebar
T1-C3-01-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-06 | 2012-06-06 | 6645 | 6645 | 2.13.1.3.1.3.3.1 | T1-C3-01-W02b | Material | Rebar
T1-C3-01-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 6529 | 6529 | 2.13.1.3.1.3.3.2 | T1-C3-01-W01b | Material | Rebar
T1-C3-02-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-22 | 2012-06-23 | 6431 | 6431 | 2.13.1.3.1.3.3.3 | T1-C3-02-W02b | Material | Rebar
T1-C3-03-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-08 | 2012-06-09 | 7510 | 7510 | 2.13.1.3.1.3.3.5 | T1-C3-03-W02b | Material | Rebar
T1-C3-03-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-15 | 2012-06-16 | 7560 | 7560 | 2.13.1.3.1.3.3.6 | T1-C3-03-W01b | Material | Rebar
T1-C3-05-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-07 | 2012-07-09 | 5366 | 5366 | 2.13.1.3.1.3.3.9 | T1-C3-05-W02b | Material | Rebar
T1-C3-05-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 4889 | 4889 | 2.13.1.3.1.3.3.10 | T1-C3-05-W01b | Material | Rebar
T1-C3-11-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-07 | 2012-08-08 | 12037 | 12037 | 2.13.1.3.1.3.3.23 | T1-C3-11-W03b | Material | Rebar
T1-C3-11-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-15 | 2012-08-15 | 2675 | 2675 | 2.13.1.3.1.3.3.24 | T1-C3-11-W02b | Material | Rebar
T1-C3-11-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-21 | 2012-08-21 | 2910 | 2910 | 2.13.1.3.1.3.3.25 | T1-C3-11-W01b | Material | Rebar
T1-C3-12-W04b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-11 | 2012-08-11 | 1312 | 1312 | 2.13.1.3.1.3.3.26 | T1-C3-12-W04b | Material | Rebar
T1-C3-12-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-17 | 2012-08-17 | 4273 | 4273 | 2.13.1.3.1.3.3.27 | T1-C3-12-W03b | Material | Rebar
T1-C3-12-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 1109 | 1109 | 2.13.1.3.1.3.3.28 | T1-C3-12-W02b | Material | Rebar
T1-C3-12-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 1312 | 1312 | 2.13.1.3.1.3.3.29 | T1-C3-12-W01b | Material | Rebar
T1-C3-04-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 6437 | 6437 | 2.13.1.3.1.3.3.7 | T1-C3-04-W02b | Material | Rebar
T1-C3-06-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-26 | 2012-06-26 | 7437 | 7437 | 2.13.1.3.1.3.3.11 | T1-C3-06-W02b | Material | Rebar
T1-C3-11-W04a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2116 | 2116 | 2.13.1.3.1.3.2.23 | T1-C3-11-W04a | Material | Rebar
T1-C3-02-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-26 | 2012-06-28 | 5766 | 5766 | 2.13.1.3.1.3.2.5 | T1-C3-02-W01a | Material | Rebar
T1-C3-09-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 1445 | 1445 | 2.13.1.3.1.3.2.18 | T1-C3-09-W02a | Material | Rebar
T1-C3-09-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 3063 | 3063 | 2.13.1.3.1.3.2.19 | T1-C3-09-W01a | Material | Rebar
T1-C3-07-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 4513 | 4513 | 2.13.1.3.1.3.2.15 | T1-C3-07-W01a | Material | Rebar
T1-C3-08-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-20 | 2012-07-20 | 3034 | 3034 | 2.13.1.3.1.3.2.16 | T1-C3-08-W02a | Material | Rebar
T1-C3-08-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-24 | 2012-07-25 | 5536 | 5536 | 2.13.1.3.1.3.2.17 | T1-C3-08-W01a | Material | Rebar
T1-C3-11-W05a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 4114 | 4114 | 2.13.1.3.1.3.2.22 | T1-C3-11-W05a | Material | Rebar
T1-C3-11-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-07 | 2012-08-08 | 12037 | 12037 | 2.13.1.3.1.3.2.24 | T1-C3-11-W03a | Material | Rebar
T1-C3-11-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-21 | 2012-08-21 | 2987 | 2987 | 2.13.1.3.1.3.2.26 | T1-C3-11-W01a | Material | Rebar
T1-C3-12-W04a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-11 | 2012-08-11 | 1312 | 1312 | 2.13.1.3.1.3.2.27 | T1-C3-12-W04a | Material | Rebar
T1-C3-12-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-17 | 2012-08-17 | 3227 | 3227 | 2.13.1.3.1.3.2.28 | T1-C3-12-W03a | Material | Rebar
T1-C3-12-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 1109 | 1109 | 2.13.1.3.1.3.2.29 | T1-C3-12-W02a | Material | Rebar
T1-C3-01-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-06 | 2012-06-06 | 3364 | 3364 | 2.13.1.3.1.3.2.2 | T1-C3-01-W02a | Material | Rebar
T1-C3-01-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-12 | 2012-06-14 | 5930 | 5930 | 2.13.1.3.1.3.2.3 | T1-C3-01-W01a | Material | Rebar
T1-C3-02-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 3302 | 3302 | 2.13.1.3.1.3.2.4 | T1-C3-02-W02a | Material | Rebar
T1-C3-03-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-08 | 2012-06-08 | 4188 | 4188 | 2.13.1.3.1.3.2.6 | T1-C3-03-W02a | Material | Rebar
T1-C3-03-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 6849 | 6849 | 2.13.1.3.1.3.2.7 | T1-C3-03-W01a | Material | Rebar
T1-C3-04-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-19 | 2012-06-19 | 3380 | 3380 | 2.13.1.3.1.3.2.8 | T1-C3-04-W02a | Material | Rebar
T1-C3-04-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-23 | 2012-06-25 | 5738 | 5738 | 2.13.1.3.1.3.2.9 | T1-C3-04-W01a | Material | Rebar
T1-C3-05-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-07 | 2012-07-07 | 3519 | 3519 | 2.13.1.3.1.3.2.10 | T1-C3-05-W02a | Material | Rebar
T1-C3-05-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-12 | 2012-07-14 | 5643 | 5643 | 2.13.1.3.1.3.2.11 | T1-C3-05-W01a | Material | Rebar
T1-C3-06-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-26 | 2012-06-26 | 2108 | 2108 | 2.13.1.3.1.3.2.12 | T1-C3-06-W02a | Material | Rebar
T1-C3-06-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 5550 | 5550 | 2.13.1.3.1.3.2.13 | T1-C3-06-W01a | Material | Rebar
T1-C3-10-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 5387 | 5387 | 2.13.1.3.1.3.2.20 | T1-C3-10-W02a | Material | Rebar
T1-C3-10-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 2174 | 2174 | 2.13.1.3.1.3.2.21 | T1-C3-10-W01a | Material | Rebar
T1-C3-07-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-09 | 2012-07-09 | 2778 | 2778 | 2.13.1.3.1.3.2.14 | T1-C3-07-W02a | Material | Rebar
T1-C3-12-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 1312 | 1312 | 2.13.1.3.1.3.2.30 | T1-C3-12-W01a | Material | Rebar
T1-C3-11-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-15 | 2012-08-15 | 2750 | 2750 | 2.13.1.3.1.3.2.25 | T1-C3-11-W02a | Material | Rebar
T1-C3-12-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 554 | 554 | 2.13.1.3.1.3.4.30 | T1-C3-12-P03 | Material | Rebar
T1-C3-12-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-17 | 2012-08-17 | 1249 | 1249 | 2.13.1.3.1.3.4.31 | T1-C3-12-P02 | Material | Rebar
T1-C3-12-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-09 | 2012-08-09 | 1245 | 1245 | 2.13.1.3.1.3.4.29 | T1-C3-12-P04 | Material | Rebar
T1-C3-12-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-06 | 2012-08-06 | 953 | 953 | 2.13.1.3.1.3.4.28 | T1-C3-12-P05 | Material | Rebar
T1-C3-12-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-20 | 2012-08-20 | 133 | 133 | 2.13.1.3.1.3.4.32 | T1-C3-12-P01 | Material | Rebar
T1-C3-09-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 1822 | 1822 | 2.13.1.3.1.3.4.1 | T1-C3-09-P04 | Material | Rebar
T1-C3-09-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-09 | 2012-07-09 | 2223 | 2223 | 2.13.1.3.1.3.4.2 | T1-C3-09-P03 | Material | Rebar
T1-C3-09-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 892 | 892 | 2.13.1.3.1.3.4.3 | T1-C3-09-P02 | Material | Rebar
T1-C3-09-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 2043 | 2043 | 2.13.1.3.1.3.4.4 | T1-C3-09-P01 | Material | Rebar
T1-C3-10-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 2375 | 2375 | 2.13.1.3.1.3.4.5 | T1-C3-10-P04 | Material | Rebar
T1-C3-10-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 2867 | 2867 | 2.13.1.3.1.3.4.6 | T1-C3-10-P03 | Material | Rebar
T1-C3-10-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-20 | 2012-07-20 | 1718 | 1718 | 2.13.1.3.1.3.4.7 | T1-C3-10-P02 | Material | Rebar
T1-C3-10-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-23 | 2012-07-23 | 3509 | 3509 | 2.13.1.3.1.3.4.8 | T1-C3-10-P01 | Material | Rebar
T1-C3-11-P07-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-20 | 2012-07-20 | 867 | 867 | 2.13.1.3.1.3.4.9 | T1-C3-11-P07 | Material | Rebar
T1-C3-11-P06-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-24 | 2012-07-24 | 3584 | 3584 | 2.13.1.3.1.3.4.10 | T1-C3-11-P06 | Material | Rebar
T1-C3-11-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 1635 | 1635 | 2.13.1.3.1.3.4.11 | T1-C3-11-P05 | Material | Rebar
T1-C3-11-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 3879 | 3879 | 2.13.1.3.1.3.4.12 | T1-C3-11-P04 | Material | Rebar
T1-C3-11-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-06 | 2012-08-06 | 1613 | 1613 | 2.13.1.3.1.3.4.13 | T1-C3-11-P03 | Material | Rebar
T1-C3-11-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-11 | 2012-08-11 | 3973 | 3973 | 2.13.1.3.1.3.4.14 | T1-C3-11-P02 | Material | Rebar
T1-C3-11-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-15 | 2012-08-15 | 315 | 315 | 2.13.1.3.1.3.4.15 | T1-C3-11-P01 | Material | Rebar
T1-C3-01-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-14 | 2012-07-16 | 17187 | 17187 | 2.13.1.3.1.3.5.2 | T1-C3-01-R01 | Material | Rebar
T1-C3-02-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-14 | 2012-07-16 | 12578 | 12578 | 2.13.1.3.1.3.5.3 | T1-C3-02-R02 | Material | Rebar
T1-C3-02-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-21 | 2012-07-23 | 10274 | 10274 | 2.13.1.3.1.3.5.4 | T1-C3-02-R01 | Material | Rebar
T1-C3-03-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-21 | 2012-07-23 | 11734 | 11734 | 2.13.1.3.1.3.5.5 | T1-C3-03-R02 | Material | Rebar
T1-C3-04-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-28 | 2012-07-30 | 13544 | 13544 | 2.13.1.3.1.3.5.7 | T1-C3-04-R02 | Material | Rebar
T1-C3-04-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-04 | 2012-08-04 | 7445 | 7445 | 2.13.1.3.1.3.5.8 | T1-C3-04-R01 | Material | Rebar
T1-C3-07-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-18 | 2012-08-20 | 12092 | 12092 | 2.13.1.3.1.3.5.14 | T1-C3-07-R02 | Material | Rebar
T1-C3-09-R03-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-03 | 2012-09-04 | 7590 | 7590 | 2.13.1.3.1.3.5.18 | T1-C3-09-R03 | Material | Rebar
T1-C3-09-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-15 | 2012-09-15 | 270 | 270 | 2.13.1.3.1.3.5.19 | T1-C3-09-R02 | Material | Rebar
T1-C3-06-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-18 | 2012-08-20 | 11049 | 11049 | 2.13.1.3.1.3.5.12 | T1-C3-06-R01 | Material | Rebar
T1-C3-09-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 5976 | 5976 | 2.13.1.3.1.3.5.20 | T1-C3-09-R01 | Material | Rebar
T1-C3-10-R05-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-10 | 2012-09-11 | 8065 | 8065 | 2.13.1.3.1.3.5.21 | T1-C3-10-R05 | Material | Rebar
T1-C3-10-R04-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 2835 | 2835 | 2.13.1.3.1.3.5.22 | T1-C3-10-R04 | Material | Rebar
T1-C3-10-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-10 | 2012-10-12 | 11413 | 11413 | 2.13.1.3.1.3.5.26 | T1-C3-10-R02 | Material | Rebar
T1-C3-10-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 6444 | 6444 | 2.13.1.3.1.3.5.27 | T1-C3-10-R01 | Material | Rebar
T1-C3-08-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-25 | 2012-08-27 | 12609 | 12609 | 2.13.1.3.1.3.5.16 | T1-C3-08-R02 | Material | Rebar
T1-C3-08-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-01 | 2012-09-03 | 12971 | 12971 | 2.13.1.3.1.3.5.17 | T1-C3-08-R01 | Material | Rebar
T1-C3-01-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-07 | 2012-07-09 | 12684 | 12684 | 2.13.1.3.1.3.5.1 | T1-C3-01-R02 | Material | Rebar
T1-C3-03-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-26 | 2012-07-28 | 10250 | 10250 | 2.13.1.3.1.3.5.6 | T1-C3-03-R01 | Material | Rebar
T1-C3-07-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 7367 | 7367 | 2.13.1.3.1.3.5.15 | T1-C3-07-R01 | Material | Rebar
T1-C3-05-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-04 | 2012-08-06 | 12457 | 12457 | 2.13.1.3.1.3.5.9 | T1-C3-05-R02 | Material | Rebar
T1-C3-05-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-11 | 2012-08-13 | 11701 | 11701 | 2.13.1.3.1.3.5.10 | T1-C3-05-R01 | Material | Rebar
T1-C3-06-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-11 | 2012-08-13 | 11960 | 11960 | 2.13.1.3.1.3.5.11 | T1-C3-06-R02 | Material | Rebar
T1-C3-10-R03-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-02 | 2012-10-04 | 5321 | 5321 | 2.13.1.3.1.3.5.23 | T1-C3-10-R03 | Material | Rebar
T1-C3-01-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-12 | 2012-05-16 | 39809 | 39809 | 2.13.1.3.1.3.1.1 | T1-C3-01-F01 | Material | Rebar
T1-C3-02-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-30 | 2012-05-31 | 27544 | 27544 | 2.13.1.3.1.3.1.2 | T1-C3-02-F01 | Material | Rebar
T1-C3-03-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-16 | 2012-05-18 | 27485 | 27485 | 2.13.1.3.1.3.1.3 | T1-C3-03-F01 | Material | Rebar
T1-C3-04-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-31 | 2012-06-02 | 28071 | 28071 | 2.13.1.3.1.3.1.4 | T1-C3-04-F01 | Material | Rebar
T1-C3-05-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-08 | 2012-06-09 | 29457 | 29457 | 2.13.1.3.1.3.1.5 | T1-C3-05-F01 | Material | Rebar
T1-C3-06-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-18 | 2012-06-20 | 29331 | 29331 | 2.13.1.3.1.3.1.6 | T1-C3-06-F01 | Material | Rebar
T1-C3-07-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-11 | 2012-06-12 | 29636 | 29636 | 2.13.1.3.1.3.1.7 | T1-C3-07-F01 | Material | Rebar
T1-C3-10-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-07 | 2012-07-11 | 23510 | 23510 | 2.13.1.3.1.3.1.10 | T1-C3-10-F01 | Material | Rebar
T1-C3-08-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-20 | 2012-06-23 | 33974 | 33974 | 2.13.1.3.1.3.1.8 | T1-C3-08-F01 | Material | Rebar
T1-C3-11-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-07 | 2012-07-10 | 16860 | 16860 | 2.13.1.3.1.3.1.12 | T1-C3-11-F01b | Material | Rebar
T1-C3-09-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-29 | 2012-06-30 | 14663 | 14663 | 2.13.1.3.1.3.1.9 | T1-C3-09-F01 | Material | Rebar
T1-C3-11-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-30 | 2012-07-03 | 16505 | 16505 | 2.13.1.3.1.3.1.11 | T1-C3-11-F01a | Material | Rebar
T1-C3-12-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-16 | 2012-07-17 | 15869 | 15869 | 2.13.1.3.1.3.1.13 | T1-C3-12-F01a | Material | Rebar
T1-C3-12-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-21 | 2012-07-24 | 21350 | 21350 | 2.13.1.3.1.3.1.14 | T1-C3-12-F01b | Material | Rebar
T1-C1-02-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-07 | 2012-08-07 | 3444 | 3444 | 2.13.1.3.1.1.2.4 | T1-C1-02-W01a | Material | Rebar
T1-C1-03-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 0 | 0 | 2.13.1.3.1.1.2.8 | T1-C1-03-W01a | Material | Rebar
T1-C1-02-W04a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-24 | 2012-07-25 | 5630 | 5630 | 2.13.1.3.1.1.2.1 | T1-C1-02-W04a | Material | Rebar
T1-C1-02-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 4193 | 4193 | 2.13.1.3.1.1.2.2 | T1-C1-02-W03a | Material | Rebar
T1-C1-03-W04a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-11 | 2012-08-11 | 1910 | 1910 | 2.13.1.3.1.1.2.5 | T1-C1-03-W04a | Material | Rebar
T1-C1-03-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-17 | 2012-08-17 | 2869 | 2869 | 2.13.1.3.1.1.2.6 | T1-C1-03-W03a | Material | Rebar
T1-C1-03-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-20 | 2012-08-21 | 9297 | 9297 | 2.13.1.3.1.1.2.7 | T1-C1-03-W02a | Material | Rebar
T1-C1-02-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 882 | 882 | 2.13.1.3.1.1.2.3 | T1-C1-02-W02a | Material | Rebar
T1-C1-03-W02c-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 0 | 0 | 2.13.1.3.1.1.6.45 | T1-C1-03-W02c | Material | Rebar
T1-C1-03-W02d-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 0 | 0 | 2.13.1.3.1.1.6.46 | T1-C1-03-W02d | Material | Rebar
T1-C1-03-W02e-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 0 | 0 | 2.13.1.3.1.1.6.47 | T1-C1-03-W02e | Material | Rebar
T1-C1-03-W01c-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 0 | 0 | 2.13.1.3.1.1.6.50 | T1-C1-03-W01c | Material | Rebar
T1-C1-03-W01d-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-17 | 2012-09-17 | 0 | 0 | 2.13.1.3.1.1.6.51 | T1-C1-03-W01d | Material | Rebar
T1-C1-03-W01e-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 0 | 0 | 2.13.1.3.1.1.6.52 | T1-C1-03-W01e | Material | Rebar
T1-C1-02-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 3267 | 3267 | 2.13.1.3.1.1.4.8 | T1-C1-02-P02 | Material | Rebar
T1-C1-03-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 3487 | 3487 | 2.13.1.3.1.1.4.11 | T1-C1-03-P04 | Material | Rebar
T1-C1-02-P09-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-06 | 2012-08-06 | 1165 | 1165 | 2.13.1.3.1.1.4.1 | T1-C1-02-P09 | Material | Rebar
T1-C1-02-P08-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-09 | 2012-08-09 | 2690 | 2690 | 2.13.1.3.1.1.4.2 | T1-C1-02-P08 | Material | Rebar
T1-C1-02-P07-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 4693 | 4693 | 2.13.1.3.1.1.4.3 | T1-C1-02-P07 | Material | Rebar
T1-C1-02-P06-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 3852 | 3852 | 2.13.1.3.1.1.4.4 | T1-C1-02-P06 | Material | Rebar
T1-C1-02-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-22 | 2012-08-22 | 1424 | 1424 | 2.13.1.3.1.1.4.5 | T1-C1-02-P05 | Material | Rebar
T1-C1-02-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 3487 | 3487 | 2.13.1.3.1.1.4.6 | T1-C1-02-P04 | Material | Rebar
T1-C1-02-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 584 | 584 | 2.13.1.3.1.1.4.7 | T1-C1-02-P03 | Material | Rebar
T1-C1-02-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 194 | 194 | 2.13.1.3.1.1.4.9 | T1-C1-02-P01 | Material | Rebar
T1-C1-03-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 1424 | 1424 | 2.13.1.3.1.1.4.10 | T1-C1-03-P05 | Material | Rebar
T1-C1-03-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 194 | 194 | 2.13.1.3.1.1.4.14 | T1-C1-03-P01 | Material | Rebar
T1-C1-03-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 3267 | 3267 | 2.13.1.3.1.1.4.13 | T1-C1-03-P02 | Material | Rebar
T1-C1-03-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-17 | 2012-09-17 | 584 | 584 | 2.13.1.3.1.1.4.12 | T1-C1-03-P03 | Material | Rebar
T1-C1-01-R07-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-28 | 2012-08-31 | 16126 | 16126 | 2.13.1.3.1.1.5.1 | T1-C1-01-R07 | Material | Rebar
T1-C1-01-R06-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 6641 | 6641 | 2.13.1.3.1.1.5.2 | T1-C1-01-R06 | Material | Rebar
T1-C1-01-R05-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-08 | 2012-09-10 | 5495 | 5495 | 2.13.1.3.1.1.5.3 | T1-C1-01-R05 | Material | Rebar
T1-C1-01-R04a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-01 | 2012-09-03 | 9789 | 9789 | 2.13.1.3.1.1.5.4 | T1-C1-01-R04a | Material | Rebar
T1-C1-01-R04b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 0 | 0 | 2.13.1.3.1.1.5.5 | T1-C1-01-R04b | Material | Rebar
T1-C1-01-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 258 | 258 | 2.13.1.3.1.1.5.8 | T1-C1-01-R02 | Material | Rebar
T1-C1-01-R03b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-17 | 2012-09-17 | 0 | 0 | 2.13.1.3.1.1.5.7 | T1-C1-01-R03b | Material | Rebar
T1-C1-01-R03a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-08 | 2012-09-08 | 2263 | 2263 | 2.13.1.3.1.1.5.6 | T1-C1-01-R03a | Material | Rebar
T1-C1-01-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 3067 | 3067 | 2.13.1.3.1.1.5.9 | T1-C1-01-R01 | Material | Rebar
T1-C1-03-W05-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 1404 | 1404 | 2.13.1.3.1.1.3.38 | T1-C1-03-W05 | Material | Rebar
T1-C1-03-W04b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 2398 | 2398 | 2.13.1.3.1.1.3.40 | T1-C1-03-W04b | Material | Rebar
T1-C1-03-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 0 | 0 | 2.13.1.3.1.1.3.44 | T1-C1-03-W02b | Material | Rebar
T1-C1-02-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-17 | 2012-08-17 | 649 | 649 | 2.13.1.3.1.1.3.23 | T1-C1-02-W02b | Material | Rebar
T1-C1-02-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-21 | 2012-08-21 | 2444 | 2444 | 2.13.1.3.1.1.3.25 | T1-C1-02-W01b | Material | Rebar
T1-C1-03-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 0 | 0 | 2.13.1.3.1.1.3.49 | T1-C1-03-W01b | Material | Rebar
T1-C1-02-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-13 | 2012-08-14 | 5689 | 5689 | 2.13.1.3.1.1.3.58 | T1-C1-02-W03b | Material | Rebar
T1-C1-01-W03-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-10 | 2012-07-11 | 5180 | 5180 | 2.13.1.3.1.1.3.1 | T1-C1-01-W03 | Material | Rebar
T1-C1-01-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-17 | 2012-07-17 | 7449 | 7449 | 2.13.1.3.1.1.3.2 | T1-C1-01-W02 | Material | Rebar
T1-C1-01-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-20 | 2012-07-20 | 2195 | 2195 | 2.13.1.3.1.1.3.4 | T1-C1-01-W01 | Material | Rebar
T1-C1-02-W07-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-23 | 2012-07-23 | 2112 | 2112 | 2.13.1.3.1.1.3.16 | T1-C1-02-W07 | Material | Rebar
T1-C1-02-W04b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-07 | 2012-08-07 | 7843 | 7843 | 2.13.1.3.1.1.3.20 | T1-C1-02-W04b | Material | Rebar
T1-C1-03-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 3884 | 3884 | 2.13.1.3.1.1.3.42 | T1-C1-03-W03b | Material | Rebar
T1-C1-02-W05-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-01 | 2012-08-01 | 2225 | 2225 | 2.13.1.3.1.1.3.18 | T1-C1-02-W05 | Material | Rebar
T1-C1-02-W06-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 3030 | 3030 | 2.13.1.3.1.1.3.17 | T1-C1-02-W06 | Material | Rebar
T1-C1-03-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-16 | 2012-07-18 | 18792 | 18792 | 2.13.1.3.1.1.1.4 | T1-C1-03-F01a | Material | Rebar
T1-C1-03-F01c-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-31 | 2012-08-01 | 13668 | 13668 | 2.13.1.3.1.1.1.6 | T1-C1-03-F01c | Material | Rebar
T1-C1-03-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-24 | 2012-07-26 | 18948 | 18948 | 2.13.1.3.1.1.1.5 | T1-C1-03-F01b | Material | Rebar
T1-C1-01-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 29768 | 29768 | 2.13.1.3.1.1.1.1 | T1-C1-01-F01 | Material | Rebar
T1-C1-02-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-02 | 2012-07-04 | 15253 | 15253 | 2.13.1.3.1.1.1.2 | T1-C1-02-F01a | Material | Rebar
T1-C1-02-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-10 | 2012-07-11 | 15844 | 15844 | 2.13.1.3.1.1.1.3 | T1-C1-02-F01b | Material | Rebar
T2-C1-02-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 4193 | 4193 | 2.13.1.3.2.1.2.2 | T2-C1-02-W03a | Material | Rebar
T2-C1-02-W04a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-07 | 2012-09-08 | 5630 | 5630 | 2.13.1.3.2.1.2.1 | T2-C1-02-W04a | Material | Rebar
T2-C1-02-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-17 | 2012-09-17 | 882 | 882 | 2.13.1.3.2.1.2.3 | T2-C1-02-W02a | Material | Rebar
T2-C1-02-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 3444 | 3444 | 2.13.1.3.2.1.2.4 | T2-C1-02-W01a | Material | Rebar
T2-C1-03-W04a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 1910 | 1910 | 2.13.1.3.2.1.2.5 | T2-C1-03-W04a | Material | Rebar
T2-C1-03-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-02 | 2012-10-02 | 2869 | 2869 | 2.13.1.3.2.1.2.6 | T2-C1-03-W03a | Material | Rebar
T2-C1-03-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-06 | 2012-10-08 | 9297 | 9297 | 2.13.1.3.2.1.2.7 | T2-C1-03-W02a | Material | Rebar
T2-C1-03-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-13 | 2012-10-13 | 0 | 0 | 2.13.1.3.2.1.2.8 | T2-C1-03-W01a | Material | Rebar
T2-C1-01-W03-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-27 | 2012-08-28 | 5180 | 5180 | 2.13.1.3.2.1.3.1 | T2-C1-01-W03 | Material | Rebar
T2-C1-01-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 7449 | 7449 | 2.13.1.3.2.1.3.2 | T2-C1-01-W02 | Material | Rebar
T2-C1-01-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2195 | 2195 | 2.13.1.3.2.1.3.3 | T2-C1-01-W01 | Material | Rebar
T2-C1-02-W06-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 3030 | 3030 | 2.13.1.3.2.1.3.5 | T2-C1-02-W06 | Material | Rebar
T2-C1-02-W05-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-17 | 2012-09-17 | 2225 | 2225 | 2.13.1.3.2.1.3.6 | T2-C1-02-W05 | Material | Rebar
T2-C1-02-W04b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-22 | 2012-09-24 | 7843 | 7843 | 2.13.1.3.2.1.3.7 | T2-C1-02-W04b | Material | Rebar
T2-C1-02-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 649 | 649 | 2.13.1.3.2.1.3.9 | T2-C1-02-W02b | Material | Rebar
T2-C1-02-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 2444 | 2444 | 2.13.1.3.2.1.3.10 | T2-C1-02-W01b | Material | Rebar
T2-C1-03-W05-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-15 | 2012-10-15 | 1404 | 1404 | 2.13.1.3.2.1.3.11 | T2-C1-03-W05 | Material | Rebar
T2-C1-03-W04b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2398 | 2398 | 2.13.1.3.2.1.3.12 | T2-C1-03-W04b | Material | Rebar
T2-C1-03-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-24 | 2012-10-24 | 3884 | 3884 | 2.13.1.3.2.1.3.13 | T2-C1-03-W03b | Material | Rebar
T2-C1-03-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 0 | 0 | 2.13.1.3.2.1.3.14 | T2-C1-03-W02b | Material | Rebar
T2-C1-03-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 0 | 0 | 2.13.1.3.2.1.3.15 | T2-C1-03-W01b | Material | Rebar
T2-C1-02-W07-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 2112 | 2112 | 2.13.1.3.2.1.3.4 | T2-C1-02-W07 | Material | Rebar
T2-C1-02-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-28 | 2012-09-29 | 5689 | 5689 | 2.13.1.3.2.1.3.8 | T2-C1-02-W03b | Material | Rebar
T2-C1-03-W02c-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-14 | 2012-11-14 | 0 | 0 | 2.13.1.3.2.1.64.1 | T2-C1-03-W02c | Material | Rebar
T2-C1-03-W02d-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 0 | 0 | 2.13.1.3.2.1.64.2 | T2-C1-03-W02d | Material | Rebar
T2-C1-03-W02e-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-15 | 2012-10-15 | 0 | 0 | 2.13.1.3.2.1.64.3 | T2-C1-03-W02e | Material | Rebar
T2-C1-03-W01c-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 0 | 0 | 2.13.1.3.2.1.64.4 | T2-C1-03-W01c | Material | Rebar
T2-C1-03-W01d-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 0 | 0 | 2.13.1.3.2.1.64.5 | T2-C1-03-W01d | Material | Rebar
T2-C1-03-W01e-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 0 | 0 | 2.13.1.3.2.1.64.6 | T2-C1-03-W01e | Material | Rebar
T2-C1-03-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 3487 | 3487 | 2.13.1.3.2.1.4.55 | T2-C1-03-P04 | Material | Rebar
T2-C1-03-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 3267 | 3267 | 2.13.1.3.2.1.4.57 | T2-C1-03-P02 | Material | Rebar
T2-C1-02-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 1424 | 1424 | 2.13.1.3.2.1.4.5 | T2-C1-02-P05 | Material | Rebar
T2-C1-02-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 194 | 194 | 2.13.1.3.2.1.4.9 | T2-C1-02-P01 | Material | Rebar
T2-C1-03-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 584 | 584 | 2.13.1.3.2.1.4.56 | T2-C1-03-P03 | Material | Rebar
T2-C1-02-P09-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 1165 | 1165 | 2.13.1.3.2.1.4.1 | T2-C1-02-P09 | Material | Rebar
T2-C1-02-P08-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 2690 | 2690 | 2.13.1.3.2.1.4.2 | T2-C1-02-P08 | Material | Rebar
T2-C1-02-P07-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 4693 | 4693 | 2.13.1.3.2.1.4.3 | T2-C1-02-P07 | Material | Rebar
T2-C1-02-P06-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-02 | 2012-10-02 | 3852 | 3852 | 2.13.1.3.2.1.4.4 | T2-C1-02-P06 | Material | Rebar
T2-C1-02-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-13 | 2012-10-13 | 3487 | 3487 | 2.13.1.3.2.1.4.6 | T2-C1-02-P04 | Material | Rebar
T2-C1-02-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 584 | 584 | 2.13.1.3.2.1.4.7 | T2-C1-02-P03 | Material | Rebar
T2-C1-03-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 1424 | 1424 | 2.13.1.3.2.1.4.54 | T2-C1-03-P05 | Material | Rebar
T2-C1-03-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 194 | 194 | 2.13.1.3.2.1.4.58 | T2-C1-03-P01 | Material | Rebar
T2-C1-02-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-22 | 2012-10-22 | 3267 | 3267 | 2.13.1.3.2.1.4.8 | T2-C1-02-P02 | Material | Rebar
T2-C1-01-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-11 | 2012-08-13 | 29768 | 29768 | 2.13.1.3.2.1.1.1 | T2-C1-01-F01 | Material | Rebar
T2-C1-02-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-18 | 2012-08-21 | 15253 | 15253 | 2.13.1.3.2.1.1.2 | T2-C1-02-F01a | Material | Rebar
T2-C1-02-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-27 | 2012-08-28 | 15844 | 15844 | 2.13.1.3.2.1.1.3 | T2-C1-02-F01b | Material | Rebar
T2-C1-03-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-01 | 2012-09-04 | 18792 | 18792 | 2.13.1.3.2.1.1.4 | T2-C1-03-F01a | Material | Rebar
T2-C1-03-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-08 | 2012-09-11 | 18948 | 18948 | 2.13.1.3.2.1.1.5 | T2-C1-03-F01b | Material | Rebar
T2-C1-03-F01c-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-15 | 2012-09-18 | 13668 | 13668 | 2.13.1.3.2.1.1.6 | T2-C1-03-F01c | Material | Rebar
T2-C1-01-R04a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-20 | 2012-10-22 | 9789 | 9789 | 2.13.1.3.2.1.5.4 | T2-C1-01-R04a | Material | Rebar
T2-C1-01-R04b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 0 | 0 | 2.13.1.3.2.1.5.5 | T2-C1-01-R04b | Material | Rebar
T2-C1-01-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 258 | 258 | 2.13.1.3.2.1.5.8 | T2-C1-01-R02 | Material | Rebar
T2-C1-01-R07-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-15 | 2012-10-18 | 16126 | 16126 | 2.13.1.3.2.1.5.1 | T2-C1-01-R07 | Material | Rebar
T2-C1-01-R06-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-24 | 2012-10-24 | 6641 | 6641 | 2.13.1.3.2.1.5.2 | T2-C1-01-R06 | Material | Rebar
T2-C1-01-R03b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 0 | 0 | 2.13.1.3.2.1.5.7 | T2-C1-01-R03b | Material | Rebar
T2-C1-01-R05-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-30 | 2012-11-01 | 5495 | 5495 | 2.13.1.3.2.1.5.3 | T2-C1-01-R05 | Material | Rebar
T2-C1-01-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-20 | 2012-11-20 | 3067 | 3067 | 2.13.1.3.2.1.5.9 | T2-C1-01-R01 | Material | Rebar
T2-C1-01-R03a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-27 | 2012-10-27 | 2263 | 2263 | 2.13.1.3.2.1.5.6 | T2-C1-01-R03a | Material | Rebar
T2-C2-01-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-10 | 2012-07-11 | 11499 | 11499 | 2.13.1.3.2.2.1.1 | T2-C2-01-F01 | Material | Rebar
T2-C2-07-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-31 | 2012-09-01 | 15882 | 15882 | 2.13.1.3.2.2.1.7 | T2-C2-07-F01a | Material | Rebar
T2-C2-02-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-03 | 2012-07-06 | 17192 | 17192 | 2.13.1.3.2.2.1.2 | T2-C2-02-F01 | Material | Rebar
T2-C2-04-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-07 | 2012-07-10 | 27485 | 27485 | 2.13.1.3.2.2.1.4 | T2-C2-04-F01 | Material | Rebar
T2-C2-07-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-07 | 2012-09-10 | 16406 | 16406 | 2.13.1.3.2.2.1.8 | T2-C2-07-F01b | Material | Rebar
T2-C2-08-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-14 | 2012-09-17 | 17957 | 17957 | 2.13.1.3.2.2.1.58 | T2-C2-08-F01a | Material | Rebar
T2-C2-08-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-24 | 2012-09-25 | 15252 | 15252 | 2.13.1.3.2.2.1.59 | T2-C2-08-F01b | Material | Rebar
T2-C2-03-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-26 | 2012-06-28 | 27544 | 27544 | 2.13.1.3.2.2.1.3 | T2-C2-03-F01 | Material | Rebar
T2-C2-05-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-21 | 2012-07-23 | 16891 | 16891 | 2.13.1.3.2.2.1.5 | T2-C2-05-F01 | Material | Rebar
T2-C2-06-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-28 | 2012-07-31 | 17606 | 17606 | 2.13.1.3.2.2.1.6 | T2-C2-06-F01 | Material | Rebar
T2-C2-07-W04a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 3154 | 3154 | 2.13.1.3.2.2.2.1 | T2-C2-07-W04a | Material | Rebar
T2-C2-07-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 855 | 855 | 2.13.1.3.2.2.2.3 | T2-C2-07-W02a | Material | Rebar
T2-C2-07-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 2826 | 2826 | 2.13.1.3.2.2.2.4 | T2-C2-07-W01a | Material | Rebar
T2-C2-08-W04a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 1878 | 1878 | 2.13.1.3.2.2.2.5 | T2-C2-08-W04a | Material | Rebar
T2-C2-08-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 1278 | 1278 | 2.13.1.3.2.2.2.6 | T2-C2-08-W03a | Material | Rebar
T2-C2-08-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 0 | 0 | 2.13.1.3.2.2.2.70 | T2-C2-08-W01a | Material | Rebar
T2-C2-07-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 3586 | 3586 | 2.13.1.3.2.2.2.2 | T2-C2-07-W03a | Material | Rebar
T2-C2-08-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-06 | 2012-11-08 | 7713 | 7713 | 2.13.1.3.2.2.2.7 | T2-C2-08-W02a | Material | Rebar
T2-C2-01-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 1156 | 1156 | 2.13.1.3.2.2.3.1 | T2-C2-01-W02 | Material | Rebar
T2-C2-02-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 4636 | 4636 | 2.13.1.3.2.2.3.3 | T2-C2-02-W02 | Material | Rebar
T2-C2-01-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-20 | 2012-07-20 | 1144 | 1144 | 2.13.1.3.2.2.3.2 | T2-C2-01-W01 | Material | Rebar
T2-C2-02-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-04 | 2012-08-04 | 3403 | 3403 | 2.13.1.3.2.2.3.4 | T2-C2-02-W01 | Material | Rebar
T2-C2-07-W07-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-29 | 2012-09-29 | 2212 | 2212 | 2.13.1.3.2.2.3.14 | T2-C2-07-W07 | Material | Rebar
T2-C2-07-W06-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-06 | 2012-10-06 | 3602 | 3602 | 2.13.1.3.2.2.3.15 | T2-C2-07-W06 | Material | Rebar
T2-C2-07-W05-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 5894 | 5894 | 2.13.1.3.2.2.3.16 | T2-C2-07-W05 | Material | Rebar
T2-C2-07-W04b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-15 | 2012-10-15 | 3222 | 3222 | 2.13.1.3.2.2.3.51 | T2-C2-07-W04b | Material | Rebar
T2-C2-07-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 3569 | 3569 | 2.13.1.3.2.2.3.53 | T2-C2-07-W03b | Material | Rebar
T2-C2-07-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-24 | 2012-10-24 | 890 | 890 | 2.13.1.3.2.2.3.55 | T2-C2-07-W02b | Material | Rebar
T2-C2-07-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-30 | 2012-10-30 | 2949 | 2949 | 2.13.1.3.2.2.3.57 | T2-C2-07-W01b | Material | Rebar
T2-C2-08-W05-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 2731 | 2731 | 2.13.1.3.2.2.3.60 | T2-C2-08-W05 | Material | Rebar
T2-C2-08-W04b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 2817 | 2817 | 2.13.1.3.2.2.3.62 | T2-C2-08-W04b | Material | Rebar
T2-C2-03-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-16 | 2012-07-17 | 5098 | 5098 | 2.13.1.3.2.2.3.5 | T2-C2-03-W02 | Material | Rebar
T2-C2-03-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-23 | 2012-07-23 | 3332 | 3332 | 2.13.1.3.2.2.3.6 | T2-C2-03-W01 | Material | Rebar
T2-C2-04-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 4804 | 4804 | 2.13.1.3.2.2.3.7 | T2-C2-04-W02 | Material | Rebar
T2-C2-04-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-04 | 2012-08-04 | 6571 | 6571 | 2.13.1.3.2.2.3.8 | T2-C2-04-W01 | Material | Rebar
T2-C2-05-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-09 | 2012-08-09 | 0 | 0 | 2.13.1.3.2.2.3.9 | T2-C2-05-W02 | Material | Rebar
T2-C2-05-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 4098 | 4098 | 2.13.1.3.2.2.3.10 | T2-C2-05-W01 | Material | Rebar
T2-C2-06-W03-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 3532 | 3532 | 2.13.1.3.2.2.3.11 | T2-C2-06-W03 | Material | Rebar
T2-C2-06-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-22 | 2012-08-22 | 4078 | 4078 | 2.13.1.3.2.2.3.12 | T2-C2-06-W02 | Material | Rebar
T2-C2-06-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 2046 | 2046 | 2.13.1.3.2.2.3.13 | T2-C2-06-W01 | Material | Rebar
T2-C2-08-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 1292 | 1292 | 2.13.1.3.2.2.3.64 | T2-C2-08-W03b | Material | Rebar
T2-C2-08-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 0 | 0 | 2.13.1.3.2.2.3.66 | T2-C2-08-W02b | Material | Rebar
T2-C2-08-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-24 | 2012-11-24 | 0 | 0 | 2.13.1.3.2.2.3.71 | T2-C2-08-W01b | Material | Rebar
T2-C2-05-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 1229 | 1229 | 2.13.1.3.2.2.4.1 | T2-C2-05-P03 | Material | Rebar
T2-C2-06-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-15 | 2012-09-15 | 3598 | 3598 | 2.13.1.3.2.2.4.5 | T2-C2-06-P04 | Material | Rebar
T2-C2-06-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 1850 | 1850 | 2.13.1.3.2.2.4.6 | T2-C2-06-P03 | Material | Rebar
T2-C2-06-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 972 | 972 | 2.13.1.3.2.2.4.7 | T2-C2-06-P02 | Material | Rebar
T2-C2-06-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 2338 | 2338 | 2.13.1.3.2.2.4.8 | T2-C2-06-P01 | Material | Rebar
T2-C2-07-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-13 | 2012-10-13 | 2370 | 2370 | 2.13.1.3.2.2.4.13 | T2-C2-07-P03 | Material | Rebar
T2-C2-05-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 3905 | 3905 | 2.13.1.3.2.2.4.2 | T2-C2-05-P04 | Material | Rebar
T2-C2-05-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-15 | 2012-09-15 | 1229 | 1229 | 2.13.1.3.2.2.4.3 | T2-C2-05-P02 | Material | Rebar
T2-C2-05-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 1895 | 1895 | 2.13.1.3.2.2.4.4 | T2-C2-05-P01 | Material | Rebar
T2-C2-08-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 1398 | 1398 | 2.13.1.3.2.2.4.16 | T2-C2-08-P05 | Material | Rebar
T2-C2-08-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-15 | 2012-10-15 | 1967 | 1967 | 2.13.1.3.2.2.4.17 | T2-C2-08-P04 | Material | Rebar
T2-C2-08-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 1435 | 1435 | 2.13.1.3.2.2.4.18 | T2-C2-08-P03 | Material | Rebar
T2-C2-08-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-22 | 2012-10-22 | 1077 | 1077 | 2.13.1.3.2.2.4.19 | T2-C2-08-P02 | Material | Rebar
T2-C2-08-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 148 | 148 | 2.13.1.3.2.2.4.20 | T2-C2-08-P01 | Material | Rebar
T2-C2-07-P07-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 1715 | 1715 | 2.13.1.3.2.2.4.9 | T2-C2-07-P07 | Material | Rebar
T2-C2-07-P06-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 2894 | 2894 | 2.13.1.3.2.2.4.10 | T2-C2-07-P06 | Material | Rebar
T2-C2-07-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-02 | 2012-10-02 | 3483 | 3483 | 2.13.1.3.2.2.4.11 | T2-C2-07-P05 | Material | Rebar
T2-C2-07-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 4872 | 4872 | 2.13.1.3.2.2.4.12 | T2-C2-07-P04 | Material | Rebar
T2-C2-07-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2636 | 2636 | 2.13.1.3.2.2.4.14 | T2-C2-07-P02 | Material | Rebar
T2-C2-07-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-22 | 2012-10-22 | 243 | 243 | 2.13.1.3.2.2.4.15 | T2-C2-07-P01 | Material | Rebar
T2-C2-01-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-01 | 2012-09-01 | 4860 | 4860 | 2.13.1.3.2.2.5.1 | T2-C2-01-R02 | Material | Rebar
T2-C2-01-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 6704 | 6704 | 2.13.1.3.2.2.5.2 | T2-C2-01-R01 | Material | Rebar
T2-C2-02-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-25 | 2012-08-27 | 15327 | 15327 | 2.13.1.3.2.2.5.3 | T2-C2-02-R02 | Material | Rebar
T2-C2-05-R03-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-07 | 2012-12-07 | 6413 | 6413 | 2.13.1.3.2.2.5.13 | T2-C2-05-R03 | Material | Rebar
T2-C2-05-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-13 | 2012-12-13 | 7274 | 7274 | 2.13.1.3.2.2.5.16 | T2-C2-05-R02 | Material | Rebar
T2-C2-02-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-01 | 2012-09-01 | 7338 | 7338 | 2.13.1.3.2.2.5.4 | T2-C2-02-R01 | Material | Rebar
T2-C2-03-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-18 | 2012-08-20 | 12578 | 12578 | 2.13.1.3.2.2.5.5 | T2-C2-03-R02 | Material | Rebar
T2-C2-03-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-23 | 2012-08-25 | 10274 | 10274 | 2.13.1.3.2.2.5.6 | T2-C2-03-R01 | Material | Rebar
T2-C2-04-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-11 | 2012-08-13 | 11734 | 11734 | 2.13.1.3.2.2.5.7 | T2-C2-04-R02 | Material | Rebar
T2-C2-04-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-18 | 2012-08-20 | 10250 | 10250 | 2.13.1.3.2.2.5.8 | T2-C2-04-R01 | Material | Rebar
T2-C2-05-R06-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-09 | 2012-11-12 | 8716 | 8716 | 2.13.1.3.2.2.5.9 | T2-C2-05-R06 | Material | Rebar
T2-C2-05-R05-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 7968 | 7968 | 2.13.1.3.2.2.5.10 | T2-C2-05-R05 | Material | Rebar
T2-C2-05-R04a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-22 | 2012-11-24 | 10152 | 10152 | 2.13.1.3.2.2.5.11 | T2-C2-05-R04a | Material | Rebar
T2-C2-05-R04b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 0 | 0 | 2.13.1.3.2.2.5.12 | T2-C2-05-R04b | Material | Rebar
T2-C2-05-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-18 | 2012-12-19 | 10791 | 10791 | 2.13.1.3.2.2.5.17 | T2-C2-05-R01 | Material | Rebar
T2-C2-08-W01e-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-20 | 2012-11-20 | 0 | 0 | 2.13.1.3.2.2.6.74 | T2-C2-08-W01e | Material | Rebar
T2-C2-08-W02c-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-05 | 2012-12-05 | 0 | 0 | 2.13.1.3.2.2.6.67 | T2-C2-08-W02c | Material | Rebar
T2-C2-08-W02d-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-26 | 2012-11-26 | 0 | 0 | 2.13.1.3.2.2.6.68 | T2-C2-08-W02d | Material | Rebar
T2-C2-08-W02e-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 0 | 0 | 2.13.1.3.2.2.6.69 | T2-C2-08-W02e | Material | Rebar
T2-C2-08-W01c-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-07 | 2012-12-07 | 0 | 0 | 2.13.1.3.2.2.6.72 | T2-C2-08-W01c | Material | Rebar
T2-C2-08-W01d-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 0 | 0 | 2.13.1.3.2.2.6.73 | T2-C2-08-W01d | Material | Rebar
T2-C3-09-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-09 | 2012-08-11 | 14395 | 14395 | 2.13.1.3.2.3.1.9 | T2-C3-09-F01 | Material | Rebar
T2-C3-10-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-18 | 2012-08-22 | 23180 | 23180 | 2.13.1.3.2.3.1.10 | T2-C3-10-F01 | Material | Rebar
T2-C3-01-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-26 | 2012-06-29 | 39809 | 39809 | 2.13.1.3.2.3.1.1 | T2-C3-01-F01 | Material | Rebar
T2-C3-05-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-21 | 2012-07-23 | 27903 | 27903 | 2.13.1.3.2.3.1.5 | T2-C3-05-F01 | Material | Rebar
T2-C3-06-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-30 | 2012-08-01 | 29331 | 29331 | 2.13.1.3.2.3.1.6 | T2-C3-06-F01 | Material | Rebar
T2-C3-07-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-24 | 2012-07-25 | 28852 | 28852 | 2.13.1.3.2.3.1.7 | T2-C3-07-F01 | Material | Rebar
T2-C3-08-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-01 | 2012-08-04 | 33866 | 33866 | 2.13.1.3.2.3.1.8 | T2-C3-08-F01 | Material | Rebar
T2-C3-11-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-11 | 2012-08-14 | 17150 | 17150 | 2.13.1.3.2.3.1.11 | T2-C3-11-F01a | Material | Rebar
T2-C3-11-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-18 | 2012-08-21 | 17291 | 17291 | 2.13.1.3.2.3.1.12 | T2-C3-11-F01b | Material | Rebar
T2-C3-12-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-27 | 2012-08-28 | 16780 | 16780 | 2.13.1.3.2.3.1.13 | T2-C3-12-F01a | Material | Rebar
T2-C3-12-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-01 | 2012-09-05 | 23009 | 23009 | 2.13.1.3.2.3.1.14 | T2-C3-12-F01b | Material | Rebar
T2-C3-02-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-11 | 2012-07-12 | 27544 | 27544 | 2.13.1.3.2.3.1.2 | T2-C3-02-F01 | Material | Rebar
T2-C3-03-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-29 | 2012-07-02 | 27485 | 27485 | 2.13.1.3.2.3.1.3 | T2-C3-03-F01 | Material | Rebar
T2-C3-04-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-12 | 2012-07-16 | 28071 | 28071 | 2.13.1.3.2.3.1.4 | T2-C3-04-F01 | Material | Rebar
T2-C3-08-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-04 | 2012-09-05 | 6101 | 6101 | 2.13.1.3.2.3.2.16 | T2-C3-08-W01a | Material | Rebar
T2-C3-09-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 1862 | 1862 | 2.13.1.3.2.3.2.17 | T2-C3-09-W02a | Material | Rebar
T2-C3-09-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 3063 | 3063 | 2.13.1.3.2.3.2.18 | T2-C3-09-W01a | Material | Rebar
T2-C3-10-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 5475 | 5475 | 2.13.1.3.2.3.2.19 | T2-C3-10-W02a | Material | Rebar
T2-C3-05-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 3519 | 3519 | 2.13.1.3.2.3.2.9 | T2-C3-05-W02a | Material | Rebar
T2-C3-05-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-23 | 2012-08-25 | 6510 | 6510 | 2.13.1.3.2.3.2.10 | T2-C3-05-W01a | Material | Rebar
T2-C3-07-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-20 | 2012-08-20 | 2778 | 2778 | 2.13.1.3.2.3.2.13 | T2-C3-07-W02a | Material | Rebar
T2-C3-07-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 5029 | 5029 | 2.13.1.3.2.3.2.14 | T2-C3-07-W01a | Material | Rebar
T2-C3-08-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 2961 | 2961 | 2.13.1.3.2.3.2.15 | T2-C3-08-W02a | Material | Rebar
T2-C3-10-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-01 | 2012-09-01 | 2174 | 2174 | 2.13.1.3.2.3.2.20 | T2-C3-10-W01a | Material | Rebar
T2-C3-11-W05a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 4114 | 4114 | 2.13.1.3.2.3.2.21 | T2-C3-11-W05a | Material | Rebar
T2-C3-11-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-18 | 2012-09-19 | 12037 | 12037 | 2.13.1.3.2.3.2.23 | T2-C3-11-W03a | Material | Rebar
T2-C3-11-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 2750 | 2750 | 2.13.1.3.2.3.2.24 | T2-C3-11-W02a | Material | Rebar
T2-C3-11-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-02 | 2012-10-02 | 2987 | 2987 | 2.13.1.3.2.3.2.25 | T2-C3-11-W01a | Material | Rebar
T2-C3-12-W04a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 1312 | 1312 | 2.13.1.3.2.3.2.26 | T2-C3-12-W04a | Material | Rebar
T2-C3-12-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 3227 | 3227 | 2.13.1.3.2.3.2.27 | T2-C3-12-W03a | Material | Rebar
T2-C3-12-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-06 | 2012-10-06 | 1109 | 1109 | 2.13.1.3.2.3.2.28 | T2-C3-12-W02a | Material | Rebar
T2-C3-12-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 1312 | 1312 | 2.13.1.3.2.3.2.29 | T2-C3-12-W01a | Material | Rebar
T2-C3-01-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 3364 | 3364 | 2.13.1.3.2.3.2.1 | T2-C3-01-W02a | Material | Rebar
T2-C3-01-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-24 | 2012-07-25 | 5930 | 5930 | 2.13.1.3.2.3.2.2 | T2-C3-01-W01a | Material | Rebar
T2-C3-02-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-04 | 2012-08-04 | 3302 | 3302 | 2.13.1.3.2.3.2.3 | T2-C3-02-W02a | Material | Rebar
T2-C3-02-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-09 | 2012-08-11 | 5766 | 5766 | 2.13.1.3.2.3.2.4 | T2-C3-02-W01a | Material | Rebar
T2-C3-03-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 4188 | 4188 | 2.13.1.3.2.3.2.5 | T2-C3-03-W02a | Material | Rebar
T2-C3-03-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 6849 | 6849 | 2.13.1.3.2.3.2.6 | T2-C3-03-W01a | Material | Rebar
T2-C3-04-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 3380 | 3380 | 2.13.1.3.2.3.2.7 | T2-C3-04-W02a | Material | Rebar
T2-C3-04-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-07 | 2012-08-08 | 5517 | 5517 | 2.13.1.3.2.3.2.8 | T2-C3-04-W01a | Material | Rebar
T2-C3-06-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-07 | 2012-08-07 | 3626 | 3626 | 2.13.1.3.2.3.2.11 | T2-C3-06-W02a | Material | Rebar
T2-C3-06-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 5550 | 5550 | 2.13.1.3.2.3.2.12 | T2-C3-06-W01a | Material | Rebar
T2-C3-11-W04a-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 2116 | 2116 | 2.13.1.3.2.3.2.22 | T2-C3-11-W04a | Material | Rebar
T2-C3-03-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-21 | 2012-07-23 | 7510 | 7510 | 2.13.1.3.2.3.3.5 | T2-C3-03-W02b | Material | Rebar
T2-C3-03-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-28 | 2012-07-30 | 7560 | 7560 | 2.13.1.3.2.3.3.6 | T2-C3-03-W01b | Material | Rebar
T2-C3-04-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-04 | 2012-08-04 | 6437 | 6437 | 2.13.1.3.2.3.3.7 | T2-C3-04-W02b | Material | Rebar
T2-C3-04-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-09 | 2012-08-11 | 7458 | 7458 | 2.13.1.3.2.3.3.8 | T2-C3-04-W01b | Material | Rebar
T2-C3-05-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 4889 | 4889 | 2.13.1.3.2.3.3.10 | T2-C3-05-W01b | Material | Rebar
T2-C3-06-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-07 | 2012-08-07 | 7437 | 7437 | 2.13.1.3.2.3.3.11 | T2-C3-06-W02b | Material | Rebar
T2-C3-06-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 3389 | 3389 | 2.13.1.3.2.3.3.12 | T2-C3-06-W01b | Material | Rebar
T2-C3-07-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 4847 | 4847 | 2.13.1.3.2.3.3.14 | T2-C3-07-W01b | Material | Rebar
T2-C3-08-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-04 | 2012-09-05 | 6101 | 6101 | 2.13.1.3.2.3.3.16 | T2-C3-08-W01b | Material | Rebar
T2-C3-09-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 1862 | 1862 | 2.13.1.3.2.3.3.17 | T2-C3-09-W02b | Material | Rebar
T2-C3-09-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 3063 | 3063 | 2.13.1.3.2.3.3.18 | T2-C3-09-W01b | Material | Rebar
T2-C3-10-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 5631 | 5631 | 2.13.1.3.2.3.3.19 | T2-C3-10-W02b | Material | Rebar
T2-C3-10-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-01 | 2012-09-01 | 2147 | 2147 | 2.13.1.3.2.3.3.20 | T2-C3-10-W01b | Material | Rebar
T2-C3-11-W05b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 4114 | 4114 | 2.13.1.3.2.3.3.21 | T2-C3-11-W05b | Material | Rebar
T2-C3-05-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-18 | 2012-08-20 | 5366 | 5366 | 2.13.1.3.2.3.3.9 | T2-C3-05-W02b | Material | Rebar
T2-C3-07-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-20 | 2012-08-20 | 2778 | 2778 | 2.13.1.3.2.3.3.13 | T2-C3-07-W02b | Material | Rebar
T2-C3-08-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 2961 | 2961 | 2.13.1.3.2.3.3.15 | T2-C3-08-W02b | Material | Rebar
T2-C3-11-W04b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 2143 | 2143 | 2.13.1.3.2.3.3.22 | T2-C3-11-W04b | Material | Rebar
T2-C3-11-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-18 | 2012-09-19 | 12037 | 12037 | 2.13.1.3.2.3.3.23 | T2-C3-11-W03b | Material | Rebar
T2-C3-11-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 2675 | 2675 | 2.13.1.3.2.3.3.24 | T2-C3-11-W02b | Material | Rebar
T2-C3-11-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-02 | 2012-10-02 | 2910 | 2910 | 2.13.1.3.2.3.3.25 | T2-C3-11-W01b | Material | Rebar
T2-C3-12-W04b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 1312 | 1312 | 2.13.1.3.2.3.3.26 | T2-C3-12-W04b | Material | Rebar
T2-C3-12-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 4273 | 4273 | 2.13.1.3.2.3.3.27 | T2-C3-12-W03b | Material | Rebar
T2-C3-12-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-06 | 2012-10-06 | 1109 | 1109 | 2.13.1.3.2.3.3.28 | T2-C3-12-W02b | Material | Rebar
T2-C3-12-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 1312 | 1312 | 2.13.1.3.2.3.3.29 | T2-C3-12-W01b | Material | Rebar
T2-C3-01-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 6645 | 6645 | 2.13.1.3.2.3.3.1 | T2-C3-01-W02b | Material | Rebar
T2-C3-01-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-25 | 2012-07-25 | 6529 | 6529 | 2.13.1.3.2.3.3.2 | T2-C3-01-W01b | Material | Rebar
T2-C3-02-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-04 | 2012-08-06 | 6431 | 6431 | 2.13.1.3.2.3.3.3 | T2-C3-02-W02b | Material | Rebar
T2-C3-02-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-11 | 2012-08-13 | 6291 | 6291 | 2.13.1.3.2.3.3.4 | T2-C3-02-W01b | Material | Rebar
T2-C3-08-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-13 | 2012-10-15 | 12609 | 12609 | 2.13.1.3.2.3.5.15 | T2-C3-08-R02 | Material | Rebar
T2-C3-09-R03-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-22 | 2012-10-24 | 7590 | 7590 | 2.13.1.3.2.3.5.17 | T2-C3-09-R03 | Material | Rebar
T2-C3-09-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 270 | 270 | 2.13.1.3.2.3.5.18 | T2-C3-09-R02 | Material | Rebar
T2-C3-09-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-14 | 2012-11-14 | 5976 | 5976 | 2.13.1.3.2.3.5.19 | T2-C3-09-R01 | Material | Rebar
T2-C3-10-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-11 | 2012-12-12 | 6444 | 6444 | 2.13.1.3.2.3.5.26 | T2-C3-10-R01 | Material | Rebar
T2-C3-05-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-22 | 2012-09-24 | 12382 | 12382 | 2.13.1.3.2.3.5.9 | T2-C3-05-R02 | Material | Rebar
T2-C3-05-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-28 | 2012-09-29 | 11701 | 11701 | 2.13.1.3.2.3.5.10 | T2-C3-05-R01 | Material | Rebar
T2-C3-06-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-28 | 2012-09-29 | 12967 | 12967 | 2.13.1.3.2.3.5.11 | T2-C3-06-R02 | Material | Rebar
T2-C3-06-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-06 | 2012-10-08 | 12446 | 12446 | 2.13.1.3.2.3.5.12 | T2-C3-06-R01 | Material | Rebar
T2-C3-07-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-06 | 2012-10-08 | 12092 | 12092 | 2.13.1.3.2.3.5.14 | T2-C3-07-R02 | Material | Rebar
T2-C3-07-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-13 | 2012-10-13 | 7367 | 7367 | 2.13.1.3.2.3.5.13 | T2-C3-07-R01 | Material | Rebar
T2-C3-08-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-20 | 2012-10-22 | 12971 | 12971 | 2.13.1.3.2.3.5.16 | T2-C3-08-R01 | Material | Rebar
T2-C3-10-R05-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 8065 | 8065 | 2.13.1.3.2.3.5.20 | T2-C3-10-R05 | Material | Rebar
T2-C3-10-R04-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-20 | 2012-11-20 | 2835 | 2835 | 2.13.1.3.2.3.5.21 | T2-C3-10-R04 | Material | Rebar
T2-C3-10-R03-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-26 | 2012-11-29 | 5321 | 5321 | 2.13.1.3.2.3.5.22 | T2-C3-10-R03 | Material | Rebar
T2-C3-10-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-04 | 2012-12-05 | 11413 | 11413 | 2.13.1.3.2.3.5.25 | T2-C3-10-R02 | Material | Rebar
T2-C3-01-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-25 | 2012-08-27 | 12684 | 12684 | 2.13.1.3.2.3.5.1 | T2-C3-01-R02 | Material | Rebar
T2-C3-01-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-01 | 2012-09-04 | 17187 | 17187 | 2.13.1.3.2.3.5.2 | T2-C3-01-R01 | Material | Rebar
T2-C3-02-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-01 | 2012-09-03 | 12578 | 12578 | 2.13.1.3.2.3.5.3 | T2-C3-02-R02 | Material | Rebar
T2-C3-02-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-08 | 2012-09-10 | 10274 | 10274 | 2.13.1.3.2.3.5.4 | T2-C3-02-R01 | Material | Rebar
T2-C3-03-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-08 | 2012-09-10 | 11734 | 11734 | 2.13.1.3.2.3.5.5 | T2-C3-03-R02 | Material | Rebar
T2-C3-03-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-14 | 2012-09-15 | 10250 | 10250 | 2.13.1.3.2.3.5.6 | T2-C3-03-R01 | Material | Rebar
T2-C3-04-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-14 | 2012-09-17 | 13544 | 13544 | 2.13.1.3.2.3.5.7 | T2-C3-04-R02 | Material | Rebar
T2-C3-04-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-21 | 2012-09-22 | 7445 | 7445 | 2.13.1.3.2.3.5.8 | T2-C3-04-R01 | Material | Rebar
T2-C3-12-W02c-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 248 | 248 | 2.13.1.3.2.3.6.1 | T2-C3-12-W02c | Material | Rebar
T2-C3-12-W02d-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 1732 | 1732 | 2.13.1.3.2.3.6.2 | T2-C3-12-W02d | Material | Rebar
T2-C3-12-W02e-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 1755 | 1755 | 2.13.1.3.2.3.6.3 | T2-C3-12-W02e | Material | Rebar
T2-C3-12-W01c-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 295 | 295 | 2.13.1.3.2.3.6.4 | T2-C3-12-W01c | Material | Rebar
T2-C3-12-W01d-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 1751 | 1751 | 2.13.1.3.2.3.6.5 | T2-C3-12-W01d | Material | Rebar
T2-C3-12-W01e-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 1743 | 1743 | 2.13.1.3.2.3.6.6 | T2-C3-12-W01e | Material | Rebar
T2-C3-09-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-17 | 2012-08-17 | 1822 | 1822 | 2.13.1.3.2.3.4.1 | T2-C3-09-P04 | Material | Rebar
T2-C3-09-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-20 | 2012-08-20 | 2223 | 2223 | 2.13.1.3.2.3.4.2 | T2-C3-09-P03 | Material | Rebar
T2-C3-09-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2043 | 2043 | 2.13.1.3.2.3.4.4 | T2-C3-09-P01 | Material | Rebar
T2-C3-10-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2867 | 2867 | 2.13.1.3.2.3.4.6 | T2-C3-10-P03 | Material | Rebar
T2-C3-10-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 3509 | 3509 | 2.13.1.3.2.3.4.8 | T2-C3-10-P01 | Material | Rebar
T2-C3-11-P06-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 3584 | 3584 | 2.13.1.3.2.3.4.10 | T2-C3-11-P06 | Material | Rebar
T2-C3-11-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 3973 | 3973 | 2.13.1.3.2.3.4.14 | T2-C3-11-P02 | Material | Rebar
T2-C3-12-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 554 | 554 | 2.13.1.3.2.3.4.18 | T2-C3-12-P03 | Material | Rebar
T2-C3-12-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 1249 | 1249 | 2.13.1.3.2.3.4.19 | T2-C3-12-P02 | Material | Rebar
T2-C3-12-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 133 | 133 | 2.13.1.3.2.3.4.20 | T2-C3-12-P01 | Material | Rebar
T2-C3-09-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-23 | 2012-08-23 | 892 | 892 | 2.13.1.3.2.3.4.3 | T2-C3-09-P02 | Material | Rebar
T2-C3-10-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 1718 | 1718 | 2.13.1.3.2.3.4.7 | T2-C3-10-P02 | Material | Rebar
T2-C3-11-P07-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 867 | 867 | 2.13.1.3.2.3.4.9 | T2-C3-11-P07 | Material | Rebar
T2-C3-11-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-08 | 2012-09-08 | 1635 | 1635 | 2.13.1.3.2.3.4.11 | T2-C3-11-P05 | Material | Rebar
T2-C3-11-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 3879 | 3879 | 2.13.1.3.2.3.4.12 | T2-C3-11-P04 | Material | Rebar
T2-C3-11-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-17 | 2012-09-17 | 1613 | 1613 | 2.13.1.3.2.3.4.13 | T2-C3-11-P03 | Material | Rebar
T2-C3-11-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 315 | 315 | 2.13.1.3.2.3.4.15 | T2-C3-11-P01 | Material | Rebar
T2-C3-12-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-17 | 2012-09-17 | 953 | 953 | 2.13.1.3.2.3.4.16 | T2-C3-12-P05 | Material | Rebar
T2-C3-12-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 1245 | 1245 | 2.13.1.3.2.3.4.17 | T2-C3-12-P04 | Material | Rebar
T2-C3-10-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-23 | 2012-08-23 | 2375 | 2375 | 2.13.1.3.2.3.4.5 | T2-C3-10-P04 | Material | Rebar
VS2-C01a-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-07-06 | 2012-07-10 | 78036 | 78036 | 2.13.1.2.2.1.41 | VS2-C01a-1 | Material | Rebar
VS2-C04a-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-10 | 2012-05-11 | 33898 | 33898 | 2.13.1.2.2.1.45.3.9 | VS2-C04a-3 | Material | Rebar
VS2-C03a-7-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-18 | 2012-05-19 | 6314 | 6314 | 2.13.1.2.2.1.45.3.19 | VS2-C03a-7 | Material | Rebar
VS2-C05a-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-03 | 2012-05-04 | 26309 | 26309 | 2.13.1.2.2.1.45.3.3 | VS2-C05a-3 | Material | Rebar
VS2-C03a-6-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-19 | 2012-05-19 | 8567 | 8567 | 2.13.1.2.2.1.45.3.18 | VS2-C03a-6 | Material | Rebar
VS2-C02a-6-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-26 | 2012-05-26 | 7259 | 7259 | 2.13.1.2.2.1.45.3.32 | VS2-C02a-6 | Material | Rebar
VS2-C02a-7-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-25 | 2012-05-25 | 4394 | 4394 | 2.13.1.2.2.1.45.3.33 | VS2-C02a-7 | Material | Rebar
VS2-C03a-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-22 | 2012-05-24 | 8587 | 8587 | 2.13.1.2.2.1.45.1.14 | VS2-C03a-2 | Material | Rebar
VS2-C02a-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-29 | 2012-05-29 | 4287 | 4287 | 2.13.1.2.2.1.45.1.27 | VS2-C02a-1 | Material | Rebar
VS2-C04a-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-12 | 2012-05-14 | 33880 | 33880 | 2.13.1.2.2.1.45.1.7 | VS2-C04a-1 | Material | Rebar
VS2-C05a-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-03 | 2012-05-05 | 24479 | 24479 | 2.13.1.2.2.1.45.1.1 | VS2-C05a-1 | Material | Rebar
VS2-C03a-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 6371 | 6371 | 2.13.1.2.2.1.45.1.13 | VS2-C03a-1 | Material | Rebar
VS2-C02a-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 7257 | 7257 | 2.13.1.2.2.1.45.1.28 | VS2-C02a-2 | Material | Rebar
VS2-C04a-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-29 | 2012-05-31 | 29235 | 29235 | 2.13.1.2.2.1.45.2.8 | VS2-C04a-2 | Material | Rebar
VS2-C03a-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-06-06 | 2012-06-06 | 8524 | 8524 | 2.13.1.2.2.1.45.2.15 | VS2-C03a-3 | Material | Rebar
VS2-C03a-5-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-06-06 | 2012-06-06 | 8524 | 8524 | 2.13.1.2.2.1.45.2.17 | VS2-C03a-5 | Material | Rebar
VS2-C02a-5-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 7291 | 7291 | 2.13.1.2.2.1.45.2.31 | VS2-C02a-5 | Material | Rebar
VS2-C05a-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-21 | 2012-05-24 | 21680 | 21680 | 2.13.1.2.2.1.45.2.2 | VS2-C05a-2 | Material | Rebar
VS2-C02a-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 7300 | 7300 | 2.13.1.2.2.1.45.2.29 | VS2-C02a-3 | Material | Rebar
VS2-C02a-4-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 7259 | 7259 | 2.13.1.2.2.1.45.2.30 | VS2-C02a-4 | Material | Rebar
VS2-C03a-4-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-06-06 | 2012-06-06 | 8567 | 8567 | 2.13.1.2.2.1.45.2.16 | VS2-C03a-4 | Material | Rebar
VS2-C04b-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-10 | 2012-05-11 | 15269 | 15269 | 2.13.1.2.2.1.46.2.11 | VS2-C04b-2 | Material | Rebar
VS2-C03b-4-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 3959 | 3959 | 2.13.1.2.2.1.46.2.23 | VS2-C03b-4 | Material | Rebar
VS2-C03b-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-06-02 | 2012-06-04 | 5205 | 5205 | 2.13.1.2.2.1.46.2.22 | VS2-C03b-3 | Material | Rebar
VS2-C05b-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-03 | 2012-05-04 | 12105 | 12105 | 2.13.1.2.2.1.46.2.5 | VS2-C05b-2 | Material | Rebar
VS2-C03b-5-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-06-02 | 2012-06-04 | 5397 | 5397 | 2.13.1.2.2.1.46.2.24 | VS2-C03b-5 | Material | Rebar
VS2-C02b-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2414 | 2414 | 2.13.1.2.2.1.46.2.36 | VS2-C02b-3 | Material | Rebar
VS2-C02b-4-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 1739 | 1739 | 2.13.1.2.2.1.46.2.37 | VS2-C02b-4 | Material | Rebar
VS2-C02b-5-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2562 | 2562 | 2.13.1.2.2.1.46.2.38 | VS2-C02b-5 | Material | Rebar
VS2-C01b-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-06-26 | 2012-06-29 | 18332 | 18332 | 2.13.1.2.2.1.46.2.43 | VS2-C01b-2 | Material | Rebar
VS2-C04b-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-26 | 2012-05-29 | 19630 | 19630 | 2.13.1.2.2.1.46.3.12 | VS2-C04b-3 | Material | Rebar
VS2-C05b-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-18 | 2012-05-21 | 20817 | 20817 | 2.13.1.2.2.1.46.3.6 | VS2-C05b-3 | Material | Rebar
VS2-C02b-7-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 1877 | 1877 | 2.13.1.2.2.1.46.3.40 | VS2-C02b-7 | Material | Rebar
VS2-C01b-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-06-16 | 2012-06-18 | 29852 | 29852 | 2.13.1.2.2.1.46.3.44 | VS2-C01b-3 | Material | Rebar
VS2-C03b-7-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-06-02 | 2012-06-02 | 4907 | 4907 | 2.13.1.2.2.1.46.3.26 | VS2-C03b-7 | Material | Rebar
VS2-C02b-6-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-06-08 | 2012-06-08 | 1613 | 1613 | 2.13.1.2.2.1.46.3.39 | VS2-C02b-6 | Material | Rebar
VS2-C03b-6-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-06-02 | 2012-06-02 | 3694 | 3694 | 2.13.1.2.2.1.46.3.25 | VS2-C03b-6 | Material | Rebar
VS2-C03b-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-06-02 | 2012-06-02 | 4944 | 4944 | 2.13.1.2.2.1.46.1.20 | VS2-C03b-1 | Material | Rebar
VS2-C05b-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-18 | 2012-05-21 | 19764 | 19764 | 2.13.1.2.2.1.46.1.4 | VS2-C05b-1 | Material | Rebar
VS2-C04b-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-26 | 2012-05-29 | 19299 | 19299 | 2.13.1.2.2.1.46.1.10 | VS2-C04b-1 | Material | Rebar
VS2-C03b-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-06-02 | 2012-06-02 | 4420 | 4420 | 2.13.1.2.2.1.46.1.21 | VS2-C03b-2 | Material | Rebar
VS2-C02b-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 1960 | 1960 | 2.13.1.2.2.1.46.1.35 | VS2-C02b-2 | Material | Rebar
VS2-C01b-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-06-16 | 2012-06-19 | 24166 | 24166 | 2.13.1.2.2.1.46.1.42 | VS2-C01b-1 | Material | Rebar
VS2-C02b-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 1912 | 1912 | 2.13.1.2.2.1.46.1.34 | VS2-C02b-1 | Material | Rebar
VS2-W06-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-08-08 | 2012-08-13 | 82236 | 82236 | 2.13.1.2.2.2.2 | VS2-W06 | Material | Rebar
VS2-W07-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-07-23 | 2012-07-26 | 82740 | 82740 | 2.13.1.2.2.2.1 | VS2-W07 | Material | Rebar
VS2-W05-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-08-25 | 2012-08-29 | 58278 | 58278 | 2.13.1.2.2.2.3 | VS2-W05 | Material | Rebar
VS2-W04-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-09-11 | 2012-09-15 | 58317 | 58317 | 2.13.1.2.2.2.4 | VS2-W04 | Material | Rebar
VS2-W03-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-09-28 | 2012-10-02 | 58637 | 58637 | 2.13.1.2.2.2.5 | VS2-W03 | Material | Rebar
VS2-W01-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-11-01 | 2012-11-06 | 31779 | 31779 | 2.13.1.2.2.2.7 | VS2-W01 | Material | Rebar
VS2-W02-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 2 | Steel Reinforcement | 2012-10-18 | 2012-10-24 | 54862 | 54862 | 2.13.1.2.2.2.6 | VS2-W02 | Material | Rebar
VS1-C02a-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-12 | 2012-04-13 | 7257 | 7257 | 2.13.1.2.1.1.1.1.28 | VS1-C02a-2 | Material | Rebar
VS1-C03a-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-04 | 2012-04-04 | 8587 | 8587 | 2.13.1.2.1.1.1.1.14 | VS1-C03a-2 | Material | Rebar
VS1-C03a-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-03 | 2012-04-04 | 6404 | 6404 | 2.13.1.2.1.1.1.1.13 | VS1-C03a-1 | Material | Rebar
VS1-C04a-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-03-28 | 2012-03-29 | 34843 | 34843 | 2.13.1.2.1.1.1.1.7 | VS1-C04a-1 | Material | Rebar
VS1-C02a-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 4287 | 4287 | 2.13.1.2.1.1.1.1.27 | VS1-C02a-1 | Material | Rebar
VS1-C05a-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-03-20 | 2012-03-22 | 24420 | 24420 | 2.13.1.2.1.1.1.1.1 | VS1-C05a-1 | Material | Rebar
VS1-C03a-4-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-20 | 2012-04-21 | 8567 | 8567 | 2.13.1.2.1.1.1.2.16 | VS1-C03a-4 | Material | Rebar
VS1-C03a-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-20 | 2012-04-21 | 8524 | 8524 | 2.13.1.2.1.1.1.2.15 | VS1-C03a-3 | Material | Rebar
VS1-C04a-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-13 | 2012-04-14 | 28739 | 28739 | 2.13.1.2.1.1.1.2.8 | VS1-C04a-2 | Material | Rebar
VS1-C02a-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-27 | 2012-04-27 | 7321 | 7321 | 2.13.1.2.1.1.1.2.29 | VS1-C02a-3 | Material | Rebar
VS1-C02a-5-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-27 | 2012-04-27 | 7291 | 7291 | 2.13.1.2.1.1.1.2.31 | VS1-C02a-5 | Material | Rebar
VS1-C02a-4-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-27 | 2012-04-27 | 7259 | 7259 | 2.13.1.2.1.1.1.2.30 | VS1-C02a-4 | Material | Rebar
VS1-C03a-5-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-20 | 2012-04-21 | 8524 | 8524 | 2.13.1.2.1.1.1.2.17 | VS1-C03a-5 | Material | Rebar
VS1-C05a-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-03 | 2012-04-05 | 22259 | 22259 | 2.13.1.2.1.1.1.2.2 | VS1-C05a-2 | Material | Rebar
VS1-C04a-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-03-27 | 2012-03-28 | 34059 | 34059 | 2.13.1.2.1.1.1.3.9 | VS1-C04a-3 | Material | Rebar
VS1-C05a-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-03-20 | 2012-03-21 | 25239 | 25239 | 2.13.1.2.1.1.1.3.3 | VS1-C05a-3 | Material | Rebar
VS1-C02a-6-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-11 | 2012-04-11 | 7259 | 7259 | 2.13.1.2.1.1.1.3.32 | VS1-C02a-6 | Material | Rebar
VS1-C02a-7-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 4425 | 4425 | 2.13.1.2.1.1.1.3.33 | VS1-C02a-7 | Material | Rebar
VS1-C03a-6-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-03 | 2012-04-04 | 8567 | 8567 | 2.13.1.2.1.1.1.3.18 | VS1-C03a-6 | Material | Rebar
VS1-C03a-7-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-03 | 2012-04-03 | 6346 | 6346 | 2.13.1.2.1.1.1.3.19 | VS1-C03a-7 | Material | Rebar
VS1-C01a-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-05-24 | 2012-05-26 | 76382 | 76382 | 2.13.1.2.1.1.41 | VS1-C01a-1 | Material | Rebar
VS1-C02b-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-24 | 2012-04-24 | 1911 | 1911 | 2.13.1.2.1.1.2.1.35 | VS1-C02b-2 | Material | Rebar
VS1-C03b-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-20 | 2012-04-20 | 4944 | 4944 | 2.13.1.2.1.1.2.1.20 | VS1-C03b-1 | Material | Rebar
VS1-C03b-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-20 | 2012-04-20 | 4420 | 4420 | 2.13.1.2.1.1.2.1.21 | VS1-C03b-2 | Material | Rebar
VS1-C04b-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-12 | 2012-04-14 | 19299 | 19299 | 2.13.1.2.1.1.2.1.10 | VS1-C04b-1 | Material | Rebar
VS1-C02b-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-24 | 2012-04-24 | 1912 | 1912 | 2.13.1.2.1.1.2.1.34 | VS1-C02b-1 | Material | Rebar
VS1-C01b-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-05-03 | 2012-05-05 | 24166 | 24166 | 2.13.1.2.1.1.2.1.42 | VS1-C01b-1 | Material | Rebar
VS1-C05b-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-02 | 2012-04-04 | 19737 | 19737 | 2.13.1.2.1.1.2.1.4 | VS1-C05b-1 | Material | Rebar
VS1-C04b-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-03-27 | 2012-03-28 | 15269 | 15269 | 2.13.1.2.1.1.2.2.11 | VS1-C04b-2 | Material | Rebar
VS1-C03b-4-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 3959 | 3959 | 2.13.1.2.1.1.2.2.23 | VS1-C03b-4 | Material | Rebar
VS1-C03b-5-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-20 | 2012-04-20 | 5397 | 5397 | 2.13.1.2.1.1.2.2.24 | VS1-C03b-5 | Material | Rebar
VS1-C03b-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-20 | 2012-04-20 | 5205 | 5205 | 2.13.1.2.1.1.2.2.22 | VS1-C03b-3 | Material | Rebar
VS1-C02b-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-26 | 2012-04-26 | 2414 | 2414 | 2.13.1.2.1.1.2.2.36 | VS1-C02b-3 | Material | Rebar
VS1-C02b-4-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-09 | 2012-04-09 | 1739 | 1739 | 2.13.1.2.1.1.2.2.37 | VS1-C02b-4 | Material | Rebar
VS1-C02b-5-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-26 | 2012-04-26 | 2562 | 2562 | 2.13.1.2.1.1.2.2.38 | VS1-C02b-5 | Material | Rebar
VS1-C01b-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-05-12 | 2012-05-16 | 18373 | 18373 | 2.13.1.2.1.1.2.2.43 | VS1-C01b-2 | Material | Rebar
VS1-C05b-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-03-20 | 2012-03-21 | 12105 | 12105 | 2.13.1.2.1.1.2.2.5 | VS1-C05b-2 | Material | Rebar
VS1-C05b-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-02 | 2012-04-04 | 20613 | 20613 | 2.13.1.2.1.1.2.3.6 | VS1-C05b-3 | Material | Rebar
VS1-C02b-6-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-24 | 2012-04-24 | 1613 | 1613 | 2.13.1.2.1.1.2.3.39 | VS1-C02b-6 | Material | Rebar
VS1-C04b-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-12 | 2012-04-14 | 19630 | 19630 | 2.13.1.2.1.1.2.3.12 | VS1-C04b-3 | Material | Rebar
VS1-C03b-7-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-20 | 2012-04-20 | 4907 | 4907 | 2.13.1.2.1.1.2.3.26 | VS1-C03b-7 | Material | Rebar
VS1-C03b-6-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-19 | 2012-04-19 | 3694 | 3694 | 2.13.1.2.1.1.2.3.25 | VS1-C03b-6 | Material | Rebar
VS1-C02b-7-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-24 | 2012-04-24 | 1877 | 1877 | 2.13.1.2.1.1.2.3.40 | VS1-C02b-7 | Material | Rebar
VS1-C01b-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-05-03 | 2012-05-04 | 29852 | 29852 | 2.13.1.2.1.1.2.3.44 | VS1-C01b-3 | Material | Rebar
VS1-W03-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-08-17 | 2012-08-21 | 58637 | 58637 | 2.13.1.2.1.2.5 | VS1-W03 | Material | Rebar
VS1-W04-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-07-30 | 2012-08-03 | 58317 | 58317 | 2.13.1.2.1.2.4 | VS1-W04 | Material | Rebar
VS1-W05-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-07-12 | 2012-07-17 | 58198 | 58198 | 2.13.1.2.1.2.3 | VS1-W05 | Material | Rebar
VS1-W07-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-06-08 | 2012-06-12 | 83342 | 83342 | 2.13.1.2.1.2.1 | VS1-W07 | Material | Rebar
VS1-W01-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-09-15 | 2012-09-17 | 31746 | 31746 | 2.13.1.2.1.2.7 | VS1-W01 | Material | Rebar
VS1-W02-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-09-03 | 2012-09-07 | 55165 | 55165 | 2.13.1.2.1.2.6 | VS1-W02 | Material | Rebar
VS1-W06-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 1 | Steel Reinforcement | 2012-06-25 | 2012-06-29 | 82015 | 82015 | 2.13.1.2.1.2.2 | VS1-W06 | Material | Rebar
TRF1-R-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-06-28 | 2012-06-30 | 60944 | 60944 | 2.13.1.1.1.3.11 | TRF1-R-04 | Material | Rebar
TRF1-R-13-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-09 | 2012-04-11 | 33108 | 33108 | 2.13.1.1.1.3.2 | TRF1-R-13 | Material | Rebar
TRF1-R-14-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-03-30 | 2012-04-02 | 33108 | 33108 | 2.13.1.1.1.3.1 | TRF1-R-14 | Material | Rebar
TRF1-R-10-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-05-02 | 2012-05-05 | 36794 | 36794 | 2.13.1.1.1.3.5 | TRF1-R-10 | Material | Rebar
TRF1-R-11-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-24 | 2012-04-26 | 35059 | 35059 | 2.13.1.1.1.3.4 | TRF1-R-11 | Material | Rebar
TRF1-R-09-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-05-11 | 2012-05-14 | 40645 | 40645 | 2.13.1.1.1.3.6 | TRF1-R-09 | Material | Rebar
TRF1-R-08-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-05-19 | 2012-05-24 | 44552 | 44552 | 2.13.1.1.1.3.7 | TRF1-R-08 | Material | Rebar
TRF1-R-07-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-05-29 | 2012-06-01 | 45431 | 45431 | 2.13.1.1.1.3.8 | TRF1-R-07 | Material | Rebar
TRF1-R-05-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-06-16 | 2012-06-20 | 51326 | 51326 | 2.13.1.1.1.3.10 | TRF1-R-05 | Material | Rebar
TRF1-R-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-07-07 | 2012-07-11 | 82487 | 82487 | 2.13.1.1.1.3.12 | TRF1-R-03 | Material | Rebar
TRF1-R-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-07-17 | 2012-07-23 | 117957 | 117957 | 2.13.1.1.1.3.13 | TRF1-R-02 | Material | Rebar
TRF1-R-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-07-31 | 2012-08-03 | 60626 | 60626 | 2.13.1.1.1.3.14 | TRF1-R-01 | Material | Rebar
TRF1-R-12-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-16 | 2012-04-19 | 38182 | 38182 | 2.13.1.1.1.3.3 | TRF1-R-12 | Material | Rebar
TRF1-R-06-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-06-06 | 2012-06-11 | 49566 | 49566 | 2.13.1.1.1.3.9 | TRF1-R-06 | Material | Rebar
TRF1-SL-04c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-03-07 | 2012-03-07 | 0 | 0 | 2.13.1.1.1.1.19 | TRF1-SL-04c | Material | Rebar
TRF1-SL-09-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-01-16 | 2012-01-19 | 40964 | 40964 | 2.13.1.1.1.1.4 | TRF1-SL-09 | Material | Rebar
TRF1-SL-06b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-02-08 | 2012-02-08 | 0 | 0 | 2.13.1.1.1.1.12 | TRF1-SL-06b | Material | Rebar
TRF1-SL-10-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-01-06 | 2012-01-11 | 50619 | 50619 | 2.13.1.1.1.1.3 | TRF1-SL-10 | Material | Rebar
TRF1-SL-04b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 0 | 0 | 2.13.1.1.1.1.18 | TRF1-SL-04b | Material | Rebar
TRF1-SL-02a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-03-17 | 2012-03-21 | 90007 | 90007 | 2.13.1.1.1.1.23 | TRF1-SL-02a | Material | Rebar
TRF1-SL-06a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-02-09 | 2012-02-14 | 58920 | 58920 | 2.13.1.1.1.1.11 | TRF1-SL-06a | Material | Rebar
TRF1-SL-05c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 0 | 0 | 2.13.1.1.1.1.16 | TRF1-SL-05c | Material | Rebar
TRF1-SL-01b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-03-24 | 2012-03-24 | 0 | 0 | 2.13.1.1.1.1.27 | TRF1-SL-01b | Material | Rebar
TRF1-SL-02c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-03-24 | 2012-03-24 | 0 | 0 | 2.13.1.1.1.1.25 | TRF1-SL-02c | Material | Rebar
TRF1-SL-05a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-02-18 | 2012-02-24 | 64522 | 64522 | 2.13.1.1.1.1.14 | TRF1-SL-05a | Material | Rebar
TRF1-SL-03c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-03-16 | 2012-03-16 | 0 | 0 | 2.13.1.1.1.1.22 | TRF1-SL-03c | Material | Rebar
TRF1-SL-01c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 0 | 0 | 2.13.1.1.1.1.28 | TRF1-SL-01c | Material | Rebar
TRF1-SL-06c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-02-17 | 2012-02-17 | 0 | 0 | 2.13.1.1.1.1.13 | TRF1-SL-06c | Material | Rebar
TRF1-SL-04a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-02-28 | 2012-03-03 | 57900 | 57900 | 2.13.1.1.1.1.17 | TRF1-SL-04a | Material | Rebar
TRF1-SL-12-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-17 | 2011-12-22 | 54318 | 54318 | 2.13.1.1.1.1.1 | TRF1-SL-12 | Material | Rebar
TRF1-SL-11-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-28 | 2011-12-30 | 31861 | 31861 | 2.13.1.1.1.1.2 | TRF1-SL-11 | Material | Rebar
TRF1-SL-08c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 0 | 0 | 2.13.1.1.1.1.7 | TRF1-SL-08c | Material | Rebar
TRF1-SL-07b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 0 | 0 | 2.13.1.1.1.1.9 | TRF1-SL-07b | Material | Rebar
TRF1-SL-07c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-02-08 | 2012-02-08 | 0 | 0 | 2.13.1.1.1.1.10 | TRF1-SL-07c | Material | Rebar
TRF1-SL-05b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-02-17 | 2012-02-17 | 0 | 0 | 2.13.1.1.1.1.15 | TRF1-SL-05b | Material | Rebar
TRF1-SL-03a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-03-08 | 2012-03-13 | 54871 | 54871 | 2.13.1.1.1.1.20 | TRF1-SL-03a | Material | Rebar
TRF1-SL-03b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-03-07 | 2012-03-07 | 0 | 0 | 2.13.1.1.1.1.21 | TRF1-SL-03b | Material | Rebar
TRF1-SL-01a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-03-27 | 2012-03-30 | 46764 | 46764 | 2.13.1.1.1.1.26 | TRF1-SL-01a | Material | Rebar
TRF1-SL-02b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-03-16 | 2012-03-16 | 0 | 0 | 2.13.1.1.1.1.24 | TRF1-SL-02b | Material | Rebar
TRF1-SL-08a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-01-23 | 2012-01-27 | 51658 | 51658 | 2.13.1.1.1.1.5 | TRF1-SL-08a | Material | Rebar
TRF1-SL-08b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-01-21 | 2012-01-21 | 0 | 0 | 2.13.1.1.1.1.6 | TRF1-SL-08b | Material | Rebar
TRF1-SL-07a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-01-31 | 2012-02-04 | 58573 | 58573 | 2.13.1.1.1.1.8 | TRF1-SL-07a | Material | Rebar
TRF1-SW-07-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-02-29 | 2012-03-01 | 4850 | 4850 | 2.13.1.1.1.2.1.5 | TRF1-SW-07 | Material | Rebar
TRF1-SW-10-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-02-14 | 2012-02-15 | 7595 | 7595 | 2.13.1.1.1.2.1.2 | TRF1-SW-10 | Material | Rebar
TRF1-SW-08-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-02-25 | 2012-02-25 | 4850 | 4850 | 2.13.1.1.1.2.1.4 | TRF1-SW-08 | Material | Rebar
TRF1-SW-06-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-03-07 | 2012-03-08 | 5008 | 5008 | 2.13.1.1.1.2.1.6 | TRF1-SW-06 | Material | Rebar
TRF1-SW-09-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-02-18 | 2012-02-22 | 4619 | 4619 | 2.13.1.1.1.2.1.3 | TRF1-SW-09 | Material | Rebar
TRF1-SW-05-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-03-24 | 2012-03-26 | 4597 | 4597 | 2.13.1.1.1.2.1.7 | TRF1-SW-05 | Material | Rebar
TRF1-SW-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-02 | 2012-04-03 | 4450 | 4450 | 2.13.1.1.1.2.1.8 | TRF1-SW-04 | Material | Rebar
TRF1-SW-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-09 | 2012-04-10 | 4928 | 4928 | 2.13.1.1.1.2.1.9 | TRF1-SW-03 | Material | Rebar
TRF1-SW-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-16 | 2012-04-16 | 1284 | 1284 | 2.13.1.1.1.2.1.11 | TRF1-SW-01 | Material | Rebar
TRF1-SW-11-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-02-09 | 2012-02-09 | 6083 | 6083 | 2.13.1.1.1.2.1.1 | TRF1-SW-11 | Material | Rebar
TRF1-SW-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-13 | 2012-04-13 | 6332 | 6332 | 2.13.1.1.1.2.1.10 | TRF1-SW-02 | Material | Rebar
TRF1-NW-11-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-02-09 | 2012-02-09 | 6083 | 6083 | 2.13.1.1.1.2.2.1 | TRF1-NW-11 | Material | Rebar
TRF1-NW-10-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-02-14 | 2012-02-15 | 7595 | 7595 | 2.13.1.1.1.2.2.2 | TRF1-NW-10 | Material | Rebar
TRF1-NW-09-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-02-18 | 2012-02-22 | 4619 | 4619 | 2.13.1.1.1.2.2.3 | TRF1-NW-09 | Material | Rebar
TRF1-NW-08-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-02-25 | 2012-02-25 | 4850 | 4850 | 2.13.1.1.1.2.2.4 | TRF1-NW-08 | Material | Rebar
TRF1-NW-05-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-03-24 | 2012-03-26 | 4597 | 4597 | 2.13.1.1.1.2.2.7 | TRF1-NW-05 | Material | Rebar
TRF1-NW-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-02 | 2012-04-03 | 4450 | 4450 | 2.13.1.1.1.2.2.8 | TRF1-NW-04 | Material | Rebar
TRF1-NW-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-09 | 2012-04-10 | 4928 | 4928 | 2.13.1.1.1.2.2.9 | TRF1-NW-03 | Material | Rebar
TRF1-NW-07-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-02-29 | 2012-03-01 | 4850 | 4850 | 2.13.1.1.1.2.2.5 | TRF1-NW-07 | Material | Rebar
TRF1-NW-06-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-03-07 | 2012-03-08 | 5008 | 5008 | 2.13.1.1.1.2.2.6 | TRF1-NW-06 | Material | Rebar
TRF1-NW-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-16 | 2012-04-16 | 1284 | 1284 | 2.13.1.1.1.2.2.11 | TRF1-NW-01 | Material | Rebar
TRF1-NW-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-13 | 2012-04-13 | 6332 | 6332 | 2.13.1.1.1.2.2.10 | TRF1-NW-02 | Material | Rebar
TRF1-P2-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-23 | 2012-04-23 | 1792 | 1792 | 2.13.1.1.1.2.3.2.4 | TRF1-P2-01 | Material | Rebar
TRF1-P2-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-19 | 2012-04-20 | 5863 | 5863 | 2.13.1.1.1.2.3.2.3 | TRF1-P2-02 | Material | Rebar
TRF1-P2-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-16 | 2012-04-16 | 2223 | 2223 | 2.13.1.1.1.2.3.2.2 | TRF1-P2-03 | Material | Rebar
TRF1-P4-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-23 | 2012-04-23 | 1792 | 1792 | 2.13.1.1.1.2.3.4.4 | TRF1-P4-01 | Material | Rebar
TRF1-P4-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-19 | 2012-04-20 | 5863 | 5863 | 2.13.1.1.1.2.3.4.3 | TRF1-P4-02 | Material | Rebar
TRF1-P4-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-16 | 2012-04-16 | 2223 | 2223 | 2.13.1.1.1.2.3.4.2 | TRF1-P4-03 | Material | Rebar
TRF1-P1-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-23 | 2012-04-23 | 3184 | 3184 | 2.13.1.1.1.2.3.1.4 | TRF1-P1-01 | Material | Rebar
TRF1-P1-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-16 | 2012-04-19 | 17875 | 17875 | 2.13.1.1.1.2.3.1.3 | TRF1-P1-02 | Material | Rebar
TRF1-P1-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-04 | 2012-04-05 | 6193 | 6193 | 2.13.1.1.1.2.3.1.1 | TRF1-P1-04 | Material | Rebar
TRF1-P1-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-11 | 2012-04-12 | 4641 | 4641 | 2.13.1.1.1.2.3.1.2 | TRF1-P1-03 | Material | Rebar
TRF1-P3-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-20 | 2012-04-20 | 1666 | 1666 | 2.13.1.1.1.2.3.3.9 | TRF1-P3-01 | Material | Rebar
TRF1-P3-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-16 | 2012-04-17 | 6421 | 6421 | 2.13.1.1.1.2.3.3.8 | TRF1-P3-02 | Material | Rebar
TRF1-P3-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-11 | 2012-04-12 | 4298 | 4298 | 2.13.1.1.1.2.3.3.7 | TRF1-P3-03 | Material | Rebar
TRF1-P3-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-04 | 2012-04-05 | 4251 | 4251 | 2.13.1.1.1.2.3.3.6 | TRF1-P3-04 | Material | Rebar
TRF1-P3-05-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-03-26 | 2012-03-27 | 6449 | 6449 | 2.13.1.1.1.2.3.3.5 | TRF1-P3-05 | Material | Rebar
TRF1-P3-06-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 6766 | 6766 | 2.13.1.1.1.2.3.3.4 | TRF1-P3-06 | Material | Rebar
TRF1-P3-07-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-03-16 | 2012-03-17 | 6124 | 6124 | 2.13.1.1.1.2.3.3.3 | TRF1-P3-07 | Material | Rebar
TRF1-P3-08-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-03-12 | 2012-03-13 | 4546 | 4546 | 2.13.1.1.1.2.3.3.2 | TRF1-P3-08 | Material | Rebar
TRF1-P3-09-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-03-09 | 2012-03-09 | 3108 | 3108 | 2.13.1.1.1.2.3.3.1 | TRF1-P3-09 | Material | Rebar
TRF1-P5-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-04 | 2012-04-05 | 6193 | 6193 | 2.13.1.1.1.2.3.5.1 | TRF1-P5-04 | Material | Rebar
TRF1-P5-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-23 | 2012-04-23 | 3184 | 3184 | 2.13.1.1.1.2.3.5.4 | TRF1-P5-01 | Material | Rebar
TRF1-P5-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-16 | 2012-04-19 | 17875 | 17875 | 2.13.1.1.1.2.3.5.3 | TRF1-P5-02 | Material | Rebar
TRF1-P5-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-11 | 2012-04-12 | 4641 | 4641 | 2.13.1.1.1.2.3.5.2 | TRF1-P5-03 | Material | Rebar
TRF2-SL-08a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-02-14 | 2012-02-17 | 51667 | 51667 | 2.13.1.1.2.1.5 | TRF2-SL-08a | Material | Rebar
TRF2-SL-08c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-02-22 | 2012-02-22 | 0 | 0 | 2.13.1.1.2.1.7 | TRF2-SL-08c | Material | Rebar
TRF2-SL-07c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 0 | 0 | 2.13.1.1.2.1.10 | TRF2-SL-07c | Material | Rebar
TRF2-SL-09-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-02-07 | 2012-02-10 | 35506 | 35506 | 2.13.1.1.2.1.4 | TRF2-SL-09 | Material | Rebar
TRF2-SL-07b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-02-22 | 2012-02-22 | 0 | 0 | 2.13.1.1.2.1.9 | TRF2-SL-07b | Material | Rebar
TRF2-SL-12-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-01-16 | 2012-01-20 | 56674 | 56674 | 2.13.1.1.2.1.1 | TRF2-SL-12 | Material | Rebar
TRF2-SL-11-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-01-24 | 2012-01-26 | 33876 | 33876 | 2.13.1.1.2.1.2 | TRF2-SL-11 | Material | Rebar
TRF2-SL-05b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 0 | 0 | 2.13.1.1.2.1.15 | TRF2-SL-05b | Material | Rebar
TRF2-SL-05a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-03-13 | 2012-03-17 | 63045 | 63045 | 2.13.1.1.2.1.14 | TRF2-SL-05a | Material | Rebar
TRF2-SL-08b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-02-13 | 2012-02-13 | 0 | 0 | 2.13.1.1.2.1.6 | TRF2-SL-08b | Material | Rebar
TRF2-SL-10-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-01-31 | 2012-02-03 | 53177 | 53177 | 2.13.1.1.2.1.3 | TRF2-SL-10 | Material | Rebar
TRF2-SL-06b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 0 | 0 | 2.13.1.1.2.1.12 | TRF2-SL-06b | Material | Rebar
TRF2-SL-01b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-04-18 | 2012-04-18 | 0 | 0 | 2.13.1.1.2.1.27 | TRF2-SL-01b | Material | Rebar
TRF2-SL-04b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 0 | 0 | 2.13.1.1.2.1.18 | TRF2-SL-04b | Material | Rebar
TRF2-SL-06a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-03-03 | 2012-03-08 | 59394 | 59394 | 2.13.1.1.2.1.11 | TRF2-SL-06a | Material | Rebar
TRF2-SL-04a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-03-22 | 2012-03-27 | 55636 | 55636 | 2.13.1.1.2.1.17 | TRF2-SL-04a | Material | Rebar
TRF2-SL-06c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 0 | 0 | 2.13.1.1.2.1.13 | TRF2-SL-06c | Material | Rebar
TRF2-SL-02a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-04-12 | 2012-04-16 | 70286 | 70286 | 2.13.1.1.2.1.23 | TRF2-SL-02a | Material | Rebar
TRF2-SL-07a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-02-23 | 2012-02-28 | 58995 | 58995 | 2.13.1.1.2.1.8 | TRF2-SL-07a | Material | Rebar
TRF2-SL-02c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-04-18 | 2012-04-18 | 0 | 0 | 2.13.1.1.2.1.25 | TRF2-SL-02c | Material | Rebar
TRF2-SL-01c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-04-28 | 2012-04-28 | 0 | 0 | 2.13.1.1.2.1.28 | TRF2-SL-01c | Material | Rebar
TRF2-SL-02b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 0 | 0 | 2.13.1.1.2.1.24 | TRF2-SL-02b | Material | Rebar
TRF2-SL-03c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 0 | 0 | 2.13.1.1.2.1.22 | TRF2-SL-03c | Material | Rebar
TRF2-SL-03b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 0 | 0 | 2.13.1.1.2.1.21 | TRF2-SL-03b | Material | Rebar
TRF2-SL-03a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-03-31 | 2012-04-05 | 53220 | 53220 | 2.13.1.1.2.1.20 | TRF2-SL-03a | Material | Rebar
TRF2-SL-04c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 0 | 0 | 2.13.1.1.2.1.19 | TRF2-SL-04c | Material | Rebar
TRF2-SL-05c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 0 | 0 | 2.13.1.1.2.1.16 | TRF2-SL-05c | Material | Rebar
TRF2-SL-01a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-04-21 | 2012-04-25 | 51037 | 51037 | 2.13.1.1.2.1.26 | TRF2-SL-01a | Material | Rebar
TRF2-P2-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-10 | 2012-05-11 | 4256 | 4256 | 2.13.1.1.2.2.3.2.2 | TRF2-P2-03 | Material | Rebar
TRF2-P2-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 1734 | 1734 | 2.13.1.1.2.2.3.2.3 | TRF2-P2-02 | Material | Rebar
TRF2-P2-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-21 | 2012-05-21 | 4117 | 4117 | 2.13.1.1.2.2.3.2.4 | TRF2-P2-01 | Material | Rebar
TRF2-P3-07-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-04-11 | 2012-04-12 | 5447 | 5447 | 2.13.1.1.2.2.3.3.3 | TRF2-P3-07 | Material | Rebar
TRF2-P3-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-04-30 | 2012-05-02 | 5576 | 5576 | 2.13.1.1.2.2.3.3.6 | TRF2-P3-04 | Material | Rebar
TRF2-P3-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-05 | 2012-05-07 | 5656 | 5656 | 2.13.1.1.2.2.3.3.7 | TRF2-P3-03 | Material | Rebar
TRF2-P3-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 4066 | 4066 | 2.13.1.1.2.2.3.3.8 | TRF2-P3-02 | Material | Rebar
TRF2-P3-06-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-04-16 | 2012-04-17 | 7602 | 7602 | 2.13.1.1.2.2.3.3.4 | TRF2-P3-06 | Material | Rebar
TRF2-P3-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-14 | 2012-05-16 | 4423 | 4423 | 2.13.1.1.2.2.3.3.9 | TRF2-P3-01 | Material | Rebar
TRF2-P3-05-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-04-21 | 2012-04-21 | 7312 | 7312 | 2.13.1.1.2.2.3.3.5 | TRF2-P3-05 | Material | Rebar
TRF2-P3-09-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2250 | 2250 | 2.13.1.1.2.2.3.3.1 | TRF2-P3-09 | Material | Rebar
TRF2-P3-08-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-04-05 | 2012-04-05 | 1978 | 1978 | 2.13.1.1.2.2.3.3.2 | TRF2-P3-08 | Material | Rebar
TRF2-P1-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-04-30 | 2012-05-02 | 5322 | 5322 | 2.13.1.1.2.2.3.1.1 | TRF2-P1-04 | Material | Rebar
TRF2-P1-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-05 | 2012-05-07 | 8806 | 8806 | 2.13.1.1.2.2.3.1.2 | TRF2-P1-03 | Material | Rebar
TRF2-P1-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-11 | 2012-05-12 | 9222 | 9222 | 2.13.1.1.2.2.3.1.3 | TRF2-P1-02 | Material | Rebar
TRF2-P1-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-16 | 2012-05-18 | 7813 | 7813 | 2.13.1.1.2.2.3.1.4 | TRF2-P1-01 | Material | Rebar
TRF2-P5-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-16 | 2012-05-18 | 7813 | 7813 | 2.13.1.1.2.2.3.5.4 | TRF2-P5-01 | Material | Rebar
TRF2-P5-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-11 | 2012-05-12 | 9222 | 9222 | 2.13.1.1.2.2.3.5.3 | TRF2-P5-02 | Material | Rebar
TRF2-P5-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-05 | 2012-05-07 | 8947 | 8947 | 2.13.1.1.2.2.3.5.2 | TRF2-P5-03 | Material | Rebar
TRF2-P5-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-04-30 | 2012-05-02 | 5322 | 5322 | 2.13.1.1.2.2.3.5.1 | TRF2-P5-04 | Material | Rebar
TRF2-P4-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-21 | 2012-05-21 | 4117 | 4117 | 2.13.1.1.2.2.3.4.4 | TRF2-P4-01 | Material | Rebar
TRF2-P4-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 1734 | 1734 | 2.13.1.1.2.2.3.4.3 | TRF2-P4-02 | Material | Rebar
TRF2-P4-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-10 | 2012-05-11 | 4256 | 4256 | 2.13.1.1.2.2.3.4.2 | TRF2-P4-03 | Material | Rebar
TRF2-SW-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-07 | 2012-05-07 | 3954 | 3954 | 2.13.1.1.2.2.1.10 | TRF2-SW-02 | Material | Rebar
TRF2-SW-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-03 | 2012-05-03 | 4927 | 4927 | 2.13.1.1.2.2.1.9 | TRF2-SW-03 | Material | Rebar
TRF2-SW-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-04-28 | 2012-04-28 | 3918 | 3918 | 2.13.1.1.2.2.1.8 | TRF2-SW-04 | Material | Rebar
TRF2-SW-05-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-04-19 | 2012-04-19 | 3962 | 3962 | 2.13.1.1.2.2.1.7 | TRF2-SW-05 | Material | Rebar
TRF2-SW-09-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-03-13 | 2012-03-13 | 4371 | 4371 | 2.13.1.1.2.2.1.3 | TRF2-SW-09 | Material | Rebar
TRF2-SW-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-10 | 2012-05-10 | 3515 | 3515 | 2.13.1.1.2.2.1.11 | TRF2-SW-01 | Material | Rebar
TRF2-SW-06-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 3638 | 3638 | 2.13.1.1.2.2.1.6 | TRF2-SW-06 | Material | Rebar
TRF2-SW-07-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 3772 | 3772 | 2.13.1.1.2.2.1.5 | TRF2-SW-07 | Material | Rebar
TRF2-SW-08-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-03-16 | 2012-03-16 | 3813 | 3813 | 2.13.1.1.2.2.1.4 | TRF2-SW-08 | Material | Rebar
TRF2-SW-10-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-03-07 | 2012-03-08 | 5445 | 5445 | 2.13.1.1.2.2.1.2 | TRF2-SW-10 | Material | Rebar
TRF2-SW-11-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-03-03 | 2012-03-03 | 3469 | 3469 | 2.13.1.1.2.2.1.1 | TRF2-SW-11 | Material | Rebar
TRF2-NW-07-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 3772 | 3772 | 2.13.1.1.2.2.2.5 | TRF2-NW-07 | Material | Rebar
TRF2-NW-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-10 | 2012-05-10 | 3435 | 3435 | 2.13.1.1.2.2.2.11 | TRF2-NW-01 | Material | Rebar
TRF2-NW-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-04-28 | 2012-04-28 | 3918 | 3918 | 2.13.1.1.2.2.2.8 | TRF2-NW-04 | Material | Rebar
TRF2-NW-06-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 3638 | 3638 | 2.13.1.1.2.2.2.6 | TRF2-NW-06 | Material | Rebar
TRF2-NW-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-07 | 2012-05-07 | 3954 | 3954 | 2.13.1.1.2.2.2.10 | TRF2-NW-02 | Material | Rebar
TRF2-NW-10-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-03-07 | 2012-03-08 | 5445 | 5445 | 2.13.1.1.2.2.2.2 | TRF2-NW-10 | Material | Rebar
TRF2-NW-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-03 | 2012-05-03 | 4927 | 4927 | 2.13.1.1.2.2.2.9 | TRF2-NW-03 | Material | Rebar
TRF2-NW-08-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-03-16 | 2012-03-16 | 3813 | 3813 | 2.13.1.1.2.2.2.4 | TRF2-NW-08 | Material | Rebar
TRF2-NW-05-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-04-19 | 2012-04-19 | 3962 | 3962 | 2.13.1.1.2.2.2.7 | TRF2-NW-05 | Material | Rebar
TRF2-NW-09-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-03-13 | 2012-03-13 | 4371 | 4371 | 2.13.1.1.2.2.2.3 | TRF2-NW-09 | Material | Rebar
TRF2-NW-11-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-03-03 | 2012-03-03 | 3469 | 3469 | 2.13.1.1.2.2.2.1 | TRF2-NW-11 | Material | Rebar
TRF2-R-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-08-28 | 2012-09-01 | 62677 | 62677 | 2.13.1.1.2.3.14 | TRF2-R-01 | Material | Rebar
TRF2-R-05-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-07-16 | 2012-07-20 | 51996 | 51996 | 2.13.1.1.2.3.10 | TRF2-R-05 | Material | Rebar
TRF2-R-06-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-07-04 | 2012-07-09 | 51360 | 51360 | 2.13.1.1.2.3.9 | TRF2-R-06 | Material | Rebar
TRF2-R-14-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-04-26 | 2012-04-28 | 35061 | 35061 | 2.13.1.1.2.3.1 | TRF2-R-14 | Material | Rebar
TRF2-R-08-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-06-15 | 2012-06-19 | 43402 | 43402 | 2.13.1.1.2.3.7 | TRF2-R-08 | Material | Rebar
TRF2-R-07-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-06-23 | 2012-06-28 | 46499 | 46499 | 2.13.1.1.2.3.8 | TRF2-R-07 | Material | Rebar
TRF2-R-12-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-11 | 2012-05-16 | 40528 | 40528 | 2.13.1.1.2.3.3 | TRF2-R-12 | Material | Rebar
TRF2-R-10-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-29 | 2012-06-01 | 36043 | 36043 | 2.13.1.1.2.3.5 | TRF2-R-10 | Material | Rebar
TRF2-R-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-07-25 | 2012-07-28 | 60240 | 60240 | 2.13.1.1.2.3.11 | TRF2-R-04 | Material | Rebar
TRF2-R-11-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-22 | 2012-05-25 | 32362 | 32362 | 2.13.1.1.2.3.4 | TRF2-R-11 | Material | Rebar
TRF2-R-09-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-06-05 | 2012-06-09 | 41196 | 41196 | 2.13.1.1.2.3.6 | TRF2-R-09 | Material | Rebar
TRF2-R-13-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-05-03 | 2012-05-07 | 37577 | 37577 | 2.13.1.1.2.3.2 | TRF2-R-13 | Material | Rebar
TRF2-R-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-08-14 | 2012-08-20 | 112585 | 112585 | 2.13.1.1.2.3.13 | TRF2-R-02 | Material | Rebar
TRF2-R-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 2 | Steel Reinforcement | 2012-08-04 | 2012-08-08 | 86503 | 86503 | 2.13.1.1.2.3.12 | TRF2-R-03 | Material | Rebar
VS5-W02-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-05-22 | 2013-05-27 | 56447 | 56447 | 2.13.3.2.1.2.6 | VS5-W02 | Material | Rebar
VS5-W01-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-06-04 | 2013-06-05 | 32719 | 32719 | 2.13.3.2.1.2.7 | VS5-W01 | Material | Rebar
VS5-W05-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-04-05 | 2013-04-08 | 61368 | 61368 | 2.13.3.2.1.2.3 | VS5-W05 | Material | Rebar
VS5-W03-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-05-04 | 2013-05-07 | 60572 | 60572 | 2.13.3.2.1.2.5 | VS5-W03 | Material | Rebar
VS5-W04-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-04-20 | 2013-04-23 | 60989 | 60989 | 2.13.3.2.1.2.4 | VS5-W04 | Material | Rebar
VS5-W06-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-03-20 | 2013-03-23 | 92532 | 92532 | 2.13.3.2.1.2.2 | VS5-W06 | Material | Rebar
VS5-W07-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-03-06 | 2013-03-09 | 90640 | 90640 | 2.13.3.2.1.2.1 | VS5-W07 | Material | Rebar
VS5-C04b-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-12 | 2013-01-15 | 20501 | 20501 | 2.13.3.2.1.1.2.1.10 | VS5-C04b-1 | Material | Rebar
VS5-C05b-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-03 | 2013-01-05 | 19622 | 19622 | 2.13.3.2.1.1.2.1.4 | VS5-C05b-1 | Material | Rebar
VS5-C03b-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-19 | 2013-01-19 | 4914 | 4914 | 2.13.3.2.1.1.2.1.20 | VS5-C03b-1 | Material | Rebar
VS5-C03b-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-19 | 2013-01-19 | 4407 | 4407 | 2.13.3.2.1.1.2.1.21 | VS5-C03b-2 | Material | Rebar
VS5-C02b-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 1912 | 1912 | 2.13.3.2.1.1.2.1.34 | VS5-C02b-1 | Material | Rebar
VS5-C02b-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 1911 | 1911 | 2.13.3.2.1.1.2.1.35 | VS5-C02b-2 | Material | Rebar
VS5-C01b-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-31 | 2013-02-02 | 27008 | 27008 | 2.13.3.2.1.1.2.1.42 | VS5-C01b-1 | Material | Rebar
VS5-C04b-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2012-12-22 | 2012-12-26 | 16467 | 16467 | 2.13.3.2.1.1.2.2.11 | VS5-C04b-2 | Material | Rebar
VS5-C05b-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2012-12-15 | 2012-12-17 | 12031 | 12031 | 2.13.3.2.1.1.2.2.5 | VS5-C05b-2 | Material | Rebar
VS5-C03b-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-19 | 2013-01-21 | 5185 | 5185 | 2.13.3.2.1.1.2.2.22 | VS5-C03b-3 | Material | Rebar
VS5-C03b-4-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-03 | 2013-01-03 | 3942 | 3942 | 2.13.3.2.1.1.2.2.23 | VS5-C03b-4 | Material | Rebar
VS5-C03b-5-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-19 | 2013-01-21 | 5377 | 5377 | 2.13.3.2.1.1.2.2.24 | VS5-C03b-5 | Material | Rebar
VS5-C02b-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2414 | 2414 | 2.13.3.2.1.1.2.2.36 | VS5-C02b-3 | Material | Rebar
VS5-C02b-4-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-08 | 2013-01-08 | 1739 | 1739 | 2.13.3.2.1.1.2.2.37 | VS5-C02b-4 | Material | Rebar
VS5-C02b-5-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2562 | 2562 | 2.13.3.2.1.1.2.2.38 | VS5-C02b-5 | Material | Rebar
VS5-C01b-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-02-13 | 2013-02-15 | 18569 | 18569 | 2.13.3.2.1.1.2.2.43 | VS5-C01b-2 | Material | Rebar
VS5-C04b-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-12 | 2013-01-15 | 19575 | 19575 | 2.13.3.2.1.1.2.3.12 | VS5-C04b-3 | Material | Rebar
VS5-C05b-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-03 | 2013-01-05 | 20713 | 20713 | 2.13.3.2.1.1.2.3.6 | VS5-C05b-3 | Material | Rebar
VS5-C03b-6-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-19 | 2013-01-19 | 3678 | 3678 | 2.13.3.2.1.1.2.3.25 | VS5-C03b-6 | Material | Rebar
VS5-C03b-7-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-19 | 2013-01-19 | 4877 | 4877 | 2.13.3.2.1.1.2.3.26 | VS5-C03b-7 | Material | Rebar
VS5-C02b-6-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 1613 | 1613 | 2.13.3.2.1.1.2.3.39 | VS5-C02b-6 | Material | Rebar
VS5-C02b-7-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 1877 | 1877 | 2.13.3.2.1.1.2.3.40 | VS5-C02b-7 | Material | Rebar
VS5-C01b-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-31 | 2013-02-02 | 30506 | 30506 | 2.13.3.2.1.1.2.3.44 | VS5-C01b-3 | Material | Rebar
VS5-C03a-5-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-19 | 2013-01-19 | 8422 | 8422 | 2.13.3.2.1.1.1.2.17 | VS5-C03a-5 | Material | Rebar
VS5-C02a-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-25 | 2013-01-26 | 7187 | 7187 | 2.13.3.2.1.1.1.2.29 | VS5-C02a-3 | Material | Rebar
VS5-C02a-4-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-25 | 2013-01-26 | 7155 | 7155 | 2.13.3.2.1.1.1.2.30 | VS5-C02a-4 | Material | Rebar
VS5-C05a-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-04 | 2013-01-07 | 21576 | 21576 | 2.13.3.2.1.1.1.2.2 | VS5-C05a-2 | Material | Rebar
VS5-C04a-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-11 | 2013-01-14 | 29331 | 29331 | 2.13.3.2.1.1.1.2.8 | VS5-C04a-2 | Material | Rebar
VS5-C03a-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-19 | 2013-01-19 | 8422 | 8422 | 2.13.3.2.1.1.1.2.15 | VS5-C03a-3 | Material | Rebar
VS5-C03a-4-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-19 | 2013-01-19 | 8534 | 8534 | 2.13.3.2.1.1.1.2.16 | VS5-C03a-4 | Material | Rebar
VS5-C02a-5-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-25 | 2013-01-26 | 7187 | 7187 | 2.13.3.2.1.1.1.2.31 | VS5-C02a-5 | Material | Rebar
VS5-C03a-7-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-04 | 2013-01-04 | 6126 | 6126 | 2.13.3.2.1.1.1.3.19 | VS5-C03a-7 | Material | Rebar
VS5-C02a-7-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-11 | 2013-01-11 | 4422 | 4422 | 2.13.3.2.1.1.1.3.33 | VS5-C02a-7 | Material | Rebar
VS5-C05a-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2012-12-15 | 2012-12-17 | 25217 | 25217 | 2.13.3.2.1.1.1.3.3 | VS5-C05a-3 | Material | Rebar
VS5-C04a-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2012-12-22 | 2012-12-26 | 33907 | 33907 | 2.13.3.2.1.1.1.3.9 | VS5-C04a-3 | Material | Rebar
VS5-C02a-6-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-12 | 2013-01-12 | 7155 | 7155 | 2.13.3.2.1.1.1.3.32 | VS5-C02a-6 | Material | Rebar
VS5-C03a-6-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-04 | 2013-01-05 | 8534 | 8534 | 2.13.3.2.1.1.1.3.18 | VS5-C03a-6 | Material | Rebar
VS5-C03a-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-05 | 2013-01-05 | 8535 | 8535 | 2.13.3.2.1.1.1.1.14 | VS5-C03a-2 | Material | Rebar
VS5-C02a-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-12 | 2013-01-12 | 7153 | 7153 | 2.13.3.2.1.1.1.1.28 | VS5-C02a-2 | Material | Rebar
VS5-C05a-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2012-12-15 | 2012-12-18 | 24733 | 24733 | 2.13.3.2.1.1.1.1.1 | VS5-C05a-1 | Material | Rebar
VS5-C03a-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-04 | 2013-01-05 | 6116 | 6116 | 2.13.3.2.1.1.1.1.13 | VS5-C03a-1 | Material | Rebar
VS5-C02a-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-11 | 2013-01-11 | 4284 | 4284 | 2.13.3.2.1.1.1.1.27 | VS5-C02a-1 | Material | Rebar
VS5-C04a-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2012-12-26 | 2012-12-28 | 34169 | 34169 | 2.13.3.2.1.1.1.1.7 | VS5-C04a-1 | Material | Rebar
VS5-C01a-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 5 | Steel Reinforcement | 2013-02-20 | 2013-02-23 | 81324 | 81324 | 2.13.3.2.1.1.41 | VS5-C01a-1 | Material | Rebar
VS6-C05b-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-26 | 2013-01-29 | 19622 | 19622 | 2.13.3.2.2.1.2.1.1 | VS6-C05b-1 | Material | Rebar
VS6-C04b-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-04 | 2013-02-06 | 20501 | 20501 | 2.13.3.2.2.1.2.1.2 | VS6-C04b-1 | Material | Rebar
VS6-C03b-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-16 | 2013-02-16 | 4914 | 4914 | 2.13.3.2.2.1.2.1.3 | VS6-C03b-1 | Material | Rebar
VS6-C03b-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-16 | 2013-02-16 | 4407 | 4407 | 2.13.3.2.2.1.2.1.4 | VS6-C03b-2 | Material | Rebar
VS6-C02b-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-21 | 2013-02-21 | 1912 | 1912 | 2.13.3.2.2.1.2.1.5 | VS6-C02b-1 | Material | Rebar
VS6-C02b-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-21 | 2013-02-21 | 1911 | 1911 | 2.13.3.2.2.1.2.1.6 | VS6-C02b-2 | Material | Rebar
VS6-C01b-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-27 | 2013-02-28 | 27008 | 27008 | 2.13.3.2.2.1.2.1.7 | VS6-C01b-1 | Material | Rebar
VS6-C05b-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-14 | 2013-01-15 | 12050 | 12050 | 2.13.3.2.2.1.2.2.1 | VS6-C05b-2 | Material | Rebar
VS6-C04b-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 16467 | 16467 | 2.13.3.2.2.1.2.2.2 | VS6-C04b-2 | Material | Rebar
VS6-C03b-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-16 | 2013-02-16 | 5185 | 5185 | 2.13.3.2.2.1.2.2.22 | VS6-C03b-3 | Material | Rebar
VS6-C03b-4-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-26 | 2013-01-26 | 3942 | 3942 | 2.13.3.2.2.1.2.2.23 | VS6-C03b-4 | Material | Rebar
VS6-C02b-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-22 | 2013-02-22 | 2414 | 2414 | 2.13.3.2.2.1.2.2.36 | VS6-C02b-3 | Material | Rebar
VS6-C02b-4-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-31 | 2013-01-31 | 1739 | 1739 | 2.13.3.2.2.1.2.2.37 | VS6-C02b-4 | Material | Rebar
VS6-C02b-5-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-22 | 2013-02-22 | 2562 | 2562 | 2.13.3.2.2.1.2.2.38 | VS6-C02b-5 | Material | Rebar
VS6-C01b-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-03-06 | 2013-03-08 | 18569 | 18569 | 2.13.3.2.2.1.2.2.43 | VS6-C01b-2 | Material | Rebar
VS6-C03b-5-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-16 | 2013-02-16 | 5377 | 5377 | 2.13.3.2.2.1.2.2.24 | VS6-C03b-5 | Material | Rebar
VS6-C01b-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-27 | 2013-02-28 | 30506 | 30506 | 2.13.3.2.2.1.2.3.7 | VS6-C01b-3 | Material | Rebar
VS6-C05b-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-26 | 2013-01-29 | 20713 | 20713 | 2.13.3.2.2.1.2.3.1 | VS6-C05b-3 | Material | Rebar
VS6-C03b-6-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-15 | 2013-02-15 | 3678 | 3678 | 2.13.3.2.2.1.2.3.3 | VS6-C03b-6 | Material | Rebar
VS6-C02b-6-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-20 | 2013-02-20 | 1613 | 1613 | 2.13.3.2.2.1.2.3.5 | VS6-C02b-6 | Material | Rebar
VS6-C04b-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-04 | 2013-02-06 | 19575 | 19575 | 2.13.3.2.2.1.2.3.2 | VS6-C04b-3 | Material | Rebar
VS6-C03b-7-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-16 | 2013-02-16 | 4877 | 4877 | 2.13.3.2.2.1.2.3.4 | VS6-C03b-7 | Material | Rebar
VS6-C02b-7-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-21 | 2013-02-21 | 1877 | 1877 | 2.13.3.2.2.1.2.3.6 | VS6-C02b-7 | Material | Rebar
VS6-C01a-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-03-13 | 2013-03-16 | 81181 | 81181 | 2.13.3.2.2.1.4 | VS6-C01a-1 | Material | Rebar
VS6-C04a-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-05 | 2013-02-07 | 29331 | 29331 | 2.13.3.2.2.1.1.2.2 | VS6-C04a-2 | Material | Rebar
VS6-C03a-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-18 | 2013-02-18 | 8603 | 8603 | 2.13.3.2.2.1.1.2.3 | VS6-C03a-3 | Material | Rebar
VS6-C03a-4-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-18 | 2013-02-18 | 8534 | 8534 | 2.13.3.2.2.1.1.2.4 | VS6-C03a-4 | Material | Rebar
VS6-C03a-5-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-18 | 2013-02-18 | 8603 | 8603 | 2.13.3.2.2.1.1.2.5 | VS6-C03a-5 | Material | Rebar
VS6-C02a-4-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-23 | 2013-02-25 | 7252 | 7252 | 2.13.3.2.2.1.1.2.7 | VS6-C02a-4 | Material | Rebar
VS6-C02a-5-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-23 | 2013-02-25 | 7284 | 7284 | 2.13.3.2.2.1.1.2.8 | VS6-C02a-5 | Material | Rebar
VS6-C05a-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-29 | 2013-01-31 | 21576 | 21576 | 2.13.3.2.2.1.1.2.1 | VS6-C05a-2 | Material | Rebar
VS6-C02a-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-23 | 2013-02-25 | 7285 | 7285 | 2.13.3.2.2.1.1.2.6 | VS6-C02a-3 | Material | Rebar
VS6-C03a-7-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-28 | 2013-01-28 | 6118 | 6118 | 2.13.3.2.2.1.1.3.4 | VS6-C03a-7 | Material | Rebar
VS6-C05a-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-14 | 2013-01-15 | 25217 | 25217 | 2.13.3.2.2.1.1.3.1 | VS6-C05a-3 | Material | Rebar
VS6-C04a-3-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 33907 | 33907 | 2.13.3.2.2.1.1.3.2 | VS6-C04a-3 | Material | Rebar
VS6-C03a-6-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-28 | 2013-01-29 | 8534 | 8534 | 2.13.3.2.2.1.1.3.3 | VS6-C03a-6 | Material | Rebar
VS6-C02a-6-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-04 | 2013-02-04 | 7252 | 7252 | 2.13.3.2.2.1.1.3.5 | VS6-C02a-6 | Material | Rebar
VS6-C02a-7-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-02 | 2013-02-02 | 4422 | 4422 | 2.13.3.2.2.1.1.3.6 | VS6-C02a-7 | Material | Rebar
VS6-C02a-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-05 | 2013-02-06 | 7250 | 7250 | 2.13.3.2.2.1.1.1.6 | VS6-C02a-2 | Material | Rebar
VS6-C04a-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-22 | 2013-01-24 | 34169 | 34169 | 2.13.3.2.2.1.1.1.2 | VS6-C04a-1 | Material | Rebar
VS6-C02a-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-04 | 2013-02-04 | 4284 | 4284 | 2.13.3.2.2.1.1.1.5 | VS6-C02a-1 | Material | Rebar
VS6-C03a-2-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 8579 | 8579 | 2.13.3.2.2.1.1.1.4 | VS6-C03a-2 | Material | Rebar
VS6-C05a-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-14 | 2013-01-16 | 24733 | 24733 | 2.13.3.2.2.1.1.1.1 | VS6-C05a-1 | Material | Rebar
VS6-C03a-1-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-29 | 2013-01-30 | 6109 | 6109 | 2.13.3.2.2.1.1.1.3 | VS6-C03a-1 | Material | Rebar
VS6-W07-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-03-27 | 2013-04-02 | 90640 | 90640 | 2.13.3.2.2.2.1 | VS6-W07 | Material | Rebar
VS6-W04-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-05-14 | 2013-05-18 | 60989 | 60989 | 2.13.3.2.2.2.4 | VS6-W04 | Material | Rebar
VS6-W06-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-04-12 | 2013-04-16 | 92532 | 92532 | 2.13.3.2.2.2.2 | VS6-W06 | Material | Rebar
VS6-W03-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-05-31 | 2013-06-03 | 60572 | 60572 | 2.13.3.2.2.2.5 | VS6-W03 | Material | Rebar
VS6-W05-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-04-27 | 2013-04-30 | 61368 | 61368 | 2.13.3.2.2.2.3 | VS6-W05 | Material | Rebar
VS6-W01-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-06-27 | 2013-06-29 | 32719 | 32719 | 2.13.3.2.2.2.7 | VS6-W01 | Material | Rebar
VS6-W02-20 | WSB VS | VALVE STRUCTURE 6 | Steel Reinforcement | 2013-06-15 | 2013-06-19 | 56447 | 56447 | 2.13.3.2.2.2.6 | VS6-W02 | Material | Rebar
TRF5-NW-08-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-11-16 | 2012-11-17 | 5841 | 5841 | 2.13.3.1.1.2.2.4 | TRF5-NW-08 | Material | Rebar
TRF5-NW-11-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 7057 | 7057 | 2.13.3.1.1.2.2.1 | TRF5-NW-11 | Material | Rebar
TRF5-NW-10-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-11-06 | 2012-11-08 | 8508 | 8508 | 2.13.3.1.1.2.2.2 | TRF5-NW-10 | Material | Rebar
TRF5-NW-09-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 5979 | 5979 | 2.13.3.1.1.2.2.3 | TRF5-NW-09 | Material | Rebar
TRF5-NW-07-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-11-22 | 2012-11-24 | 6148 | 6148 | 2.13.3.1.1.2.2.5 | TRF5-NW-07 | Material | Rebar
TRF5-NW-06-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-12-03 | 2012-12-04 | 6223 | 6223 | 2.13.3.1.1.2.2.6 | TRF5-NW-06 | Material | Rebar
TRF5-NW-05-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-12-21 | 2012-12-21 | 6369 | 6369 | 2.13.3.1.1.2.2.7 | TRF5-NW-05 | Material | Rebar
TRF5-NW-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-05 | 2013-01-07 | 6226 | 6226 | 2.13.3.1.1.2.2.8 | TRF5-NW-04 | Material | Rebar
TRF5-NW-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-11 | 2013-01-11 | 5837 | 5837 | 2.13.3.1.1.2.2.9 | TRF5-NW-03 | Material | Rebar
TRF5-NW-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-14 | 2013-01-15 | 8203 | 8203 | 2.13.3.1.1.2.2.10 | TRF5-NW-02 | Material | Rebar
TRF5-NW-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 1505 | 1505 | 2.13.3.1.1.2.2.11 | TRF5-NW-01 | Material | Rebar
TRF5-SW-11-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 7057 | 7057 | 2.13.3.1.1.2.1.1 | TRF5-SW-11 | Material | Rebar
TRF5-SW-10-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-11-06 | 2012-11-08 | 8508 | 8508 | 2.13.3.1.1.2.1.2 | TRF5-SW-10 | Material | Rebar
TRF5-SW-09-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 5979 | 5979 | 2.13.3.1.1.2.1.3 | TRF5-SW-09 | Material | Rebar
TRF5-SW-08-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-11-16 | 2012-11-17 | 5841 | 5841 | 2.13.3.1.1.2.1.4 | TRF5-SW-08 | Material | Rebar
TRF5-SW-07-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-11-22 | 2012-11-24 | 6148 | 6148 | 2.13.3.1.1.2.1.5 | TRF5-SW-07 | Material | Rebar
TRF5-SW-06-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-12-03 | 2012-12-04 | 6223 | 6223 | 2.13.3.1.1.2.1.6 | TRF5-SW-06 | Material | Rebar
TRF5-SW-05-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-12-21 | 2012-12-21 | 6369 | 6369 | 2.13.3.1.1.2.1.7 | TRF5-SW-05 | Material | Rebar
TRF5-SW-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-05 | 2013-01-07 | 6226 | 6226 | 2.13.3.1.1.2.1.8 | TRF5-SW-04 | Material | Rebar
TRF5-SW-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-11 | 2013-01-11 | 5837 | 5837 | 2.13.3.1.1.2.1.9 | TRF5-SW-03 | Material | Rebar
TRF5-SW-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-14 | 2013-01-15 | 8203 | 8203 | 2.13.3.1.1.2.1.10 | TRF5-SW-02 | Material | Rebar
TRF5-SW-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 1505 | 1505 | 2.13.3.1.1.2.1.11 | TRF5-SW-01 | Material | Rebar
TRF5-P3-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-12 | 2013-01-14 | 4116 | 4116 | 2.13.3.1.1.2.3.3.7 | TRF5-P3-03 | Material | Rebar
TRF5-P3-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-17 | 2013-01-18 | 7078 | 7078 | 2.13.3.1.1.2.3.3.8 | TRF5-P3-02 | Material | Rebar
TRF5-P3-07-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-12-14 | 2012-12-14 | 6488 | 6488 | 2.13.3.1.1.2.3.3.3 | TRF5-P3-07 | Material | Rebar
TRF5-P3-05-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 6249 | 6249 | 2.13.3.1.1.2.3.3.5 | TRF5-P3-05 | Material | Rebar
TRF5-P3-09-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-12-05 | 2012-12-05 | 3468 | 3468 | 2.13.3.1.1.2.3.3.1 | TRF5-P3-09 | Material | Rebar
TRF5-P3-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 1596 | 1596 | 2.13.3.1.1.2.3.3.9 | TRF5-P3-01 | Material | Rebar
TRF5-P3-08-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-12-10 | 2012-12-11 | 5842 | 5842 | 2.13.3.1.1.2.3.3.2 | TRF5-P3-08 | Material | Rebar
TRF5-P3-06-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-12-17 | 2012-12-18 | 7616 | 7616 | 2.13.3.1.1.2.3.3.4 | TRF5-P3-06 | Material | Rebar
TRF5-P3-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-07 | 2013-01-08 | 4311 | 4311 | 2.13.3.1.1.2.3.3.6 | TRF5-P3-04 | Material | Rebar
TRF5-P1-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-07 | 2013-01-08 | 6478 | 6478 | 2.13.3.1.1.2.3.1.1 | TRF5-P1-04 | Material | Rebar
TRF5-P1-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 19983 | 19983 | 2.13.3.1.1.2.3.1.3 | TRF5-P1-02 | Material | Rebar
TRF5-P1-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 3411 | 3411 | 2.13.3.1.1.2.3.1.4 | TRF5-P1-01 | Material | Rebar
TRF5-P1-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-12 | 2013-01-14 | 4994 | 4994 | 2.13.3.1.1.2.3.1.2 | TRF5-P1-03 | Material | Rebar
TRF5-P2-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 1722 | 1722 | 2.13.3.1.1.2.3.2.4 | TRF5-P2-01 | Material | Rebar
TRF5-P2-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 6861 | 6861 | 2.13.3.1.1.2.3.2.3 | TRF5-P2-02 | Material | Rebar
TRF5-P2-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 2519 | 2519 | 2.13.3.1.1.2.3.2.2 | TRF5-P2-03 | Material | Rebar
TRF5-P4-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 2519 | 2519 | 2.13.3.1.1.2.3.4.2 | TRF5-P4-03 | Material | Rebar
TRF5-P4-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 1722 | 1722 | 2.13.3.1.1.2.3.4.4 | TRF5-P4-01 | Material | Rebar
TRF5-P4-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 6861 | 6861 | 2.13.3.1.1.2.3.4.3 | TRF5-P4-02 | Material | Rebar
TRF5-P5-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-12 | 2013-01-14 | 4994 | 4994 | 2.13.3.1.1.2.3.5.2 | TRF5-P5-03 | Material | Rebar
TRF5-P5-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 3411 | 3411 | 2.13.3.1.1.2.3.5.4 | TRF5-P5-01 | Material | Rebar
TRF5-P5-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 19983 | 19983 | 2.13.3.1.1.2.3.5.3 | TRF5-P5-02 | Material | Rebar
TRF5-P5-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-07 | 2013-01-08 | 6478 | 6478 | 2.13.3.1.1.2.3.5.1 | TRF5-P5-04 | Material | Rebar
TRF5-R-05-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-03-21 | 2013-03-26 | 52773 | 52773 | 2.13.3.1.1.3.10 | TRF5-R-05 | Material | Rebar
TRF5-R-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-05-02 | 2013-05-07 | 76285 | 76285 | 2.13.3.1.1.3.14 | TRF5-R-01 | Material | Rebar
TRF5-R-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-04-20 | 2013-04-26 | 127870 | 127870 | 2.13.3.1.1.3.13 | TRF5-R-02 | Material | Rebar
TRF5-R-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-04-02 | 2013-04-05 | 71944 | 71944 | 2.13.3.1.1.3.11 | TRF5-R-04 | Material | Rebar
TRF5-R-06-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-03-12 | 2013-03-16 | 53461 | 53461 | 2.13.3.1.1.3.9 | TRF5-R-06 | Material | Rebar
TRF5-R-07-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-03-02 | 2013-03-07 | 52849 | 52849 | 2.13.3.1.1.3.8 | TRF5-R-07 | Material | Rebar
TRF5-R-08-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-02-22 | 2013-02-26 | 47363 | 47363 | 2.13.3.1.1.3.7 | TRF5-R-08 | Material | Rebar
TRF5-R-11-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-25 | 2013-01-29 | 40741 | 40741 | 2.13.3.1.1.3.4 | TRF5-R-11 | Material | Rebar
TRF5-R-12-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 40134 | 40134 | 2.13.3.1.1.3.3 | TRF5-R-12 | Material | Rebar
TRF5-R-14-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-03 | 2013-01-05 | 40855 | 40855 | 2.13.3.1.1.3.1 | TRF5-R-14 | Material | Rebar
TRF5-R-13-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-11 | 2013-01-14 | 27756 | 27756 | 2.13.3.1.1.3.2 | TRF5-R-13 | Material | Rebar
TRF5-R-10-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-02-02 | 2013-02-05 | 40706 | 40706 | 2.13.3.1.1.3.5 | TRF5-R-10 | Material | Rebar
TRF5-R-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-04-10 | 2013-04-13 | 96945 | 96945 | 2.13.3.1.1.3.12 | TRF5-R-03 | Material | Rebar
TRF5-R-09-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-02-14 | 2013-02-18 | 44849 | 44849 | 2.13.3.1.1.3.6 | TRF5-R-09 | Material | Rebar
TRF5-SL-04a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-11-24 | 2012-11-30 | 67206 | 67206 | 2.13.3.1.1.1.17 | TRF5-SL-04a | Material | Rebar
TRF5-SL-06b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-10-27 | 2012-10-27 | 0 | 0 | 2.13.3.1.1.1.12 | TRF5-SL-06b | Material | Rebar
TRF5-SL-08c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-10-15 | 2012-10-15 | 0 | 0 | 2.13.3.1.1.1.7 | TRF5-SL-08c | Material | Rebar
TRF5-SL-08a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-10-06 | 2012-10-12 | 68609 | 68609 | 2.13.3.1.1.1.5 | TRF5-SL-08a | Material | Rebar
TRF5-SL-05a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-11-13 | 2012-11-19 | 75295 | 75295 | 2.13.3.1.1.1.14 | TRF5-SL-05a | Material | Rebar
TRF5-SL-01b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 0 | 0 | 2.13.3.1.1.1.27 | TRF5-SL-01b | Material | Rebar
TRF5-SL-08b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 0 | 0 | 2.13.3.1.1.1.6 | TRF5-SL-08b | Material | Rebar
TRF5-SL-06c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 0 | 0 | 2.13.3.1.1.1.13 | TRF5-SL-06c | Material | Rebar
TRF5-SL-02c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 0 | 0 | 2.13.3.1.1.1.25 | TRF5-SL-02c | Material | Rebar
TRF5-SL-01c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2013-01-05 | 2013-01-05 | 0 | 0 | 2.13.3.1.1.1.28 | TRF5-SL-01c | Material | Rebar
TRF5-SL-12-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-08-29 | 2012-09-03 | 69913 | 69913 | 2.13.3.1.1.1.1 | TRF5-SL-12 | Material | Rebar
TRF5-SL-01a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-12-26 | 2012-12-29 | 52906 | 52906 | 2.13.3.1.1.1.26 | TRF5-SL-01a | Material | Rebar
TRF5-SL-02b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 0 | 0 | 2.13.3.1.1.1.24 | TRF5-SL-02b | Material | Rebar
TRF5-SL-02a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-12-13 | 2012-12-18 | 110073 | 110073 | 2.13.3.1.1.1.23 | TRF5-SL-02a | Material | Rebar
TRF5-SL-03c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 0 | 0 | 2.13.3.1.1.1.22 | TRF5-SL-03c | Material | Rebar
TRF5-SL-03b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 0 | 0 | 2.13.3.1.1.1.21 | TRF5-SL-03b | Material | Rebar
TRF5-SL-03a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-12-04 | 2012-12-07 | 64378 | 64378 | 2.13.3.1.1.1.20 | TRF5-SL-03a | Material | Rebar
TRF5-SL-04c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 0 | 0 | 2.13.3.1.1.1.19 | TRF5-SL-04c | Material | Rebar
TRF5-SL-04b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-11-22 | 2012-11-22 | 0 | 0 | 2.13.3.1.1.1.18 | TRF5-SL-04b | Material | Rebar
TRF5-SL-05c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-11-22 | 2012-11-22 | 0 | 0 | 2.13.3.1.1.1.16 | TRF5-SL-05c | Material | Rebar
TRF5-SL-05b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 0 | 0 | 2.13.3.1.1.1.15 | TRF5-SL-05b | Material | Rebar
TRF5-SL-06a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-10-30 | 2012-11-06 | 78079 | 78079 | 2.13.3.1.1.1.11 | TRF5-SL-06a | Material | Rebar
TRF5-SL-07b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-10-15 | 2012-10-15 | 0 | 0 | 2.13.3.1.1.1.9 | TRF5-SL-07b | Material | Rebar
TRF5-SL-07a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-10-16 | 2012-10-24 | 76052 | 76052 | 2.13.3.1.1.1.8 | TRF5-SL-07a | Material | Rebar
TRF5-SL-09-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-09-28 | 2012-10-01 | 60351 | 60351 | 2.13.3.1.1.1.4 | TRF5-SL-09 | Material | Rebar
TRF5-SL-10-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-09-17 | 2012-09-22 | 55669 | 55669 | 2.13.3.1.1.1.3 | TRF5-SL-10 | Material | Rebar
TRF5-SL-07c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-10-27 | 2012-10-27 | 0 | 0 | 2.13.3.1.1.1.10 | TRF5-SL-07c | Material | Rebar
TRF5-SL-11-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 5 | Steel Reinforcement | 2012-09-07 | 2012-09-11 | 37038 | 37038 | 2.13.3.1.1.1.2 | TRF5-SL-11 | Material | Rebar
TRF6-SL-07a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2012-11-20 | 2012-11-26 | 70270 | 70270 | 2.13.3.1.2.1.8 | TRF6-SL-07a | Material | Rebar
TRF6-SL-08c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 0 | 0 | 2.13.3.1.2.1.7 | TRF6-SL-08c | Material | Rebar
TRF6-SL-08b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 0 | 0 | 2.13.3.1.2.1.6 | TRF6-SL-08b | Material | Rebar
TRF6-SL-08a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2012-11-12 | 2012-11-16 | 68220 | 68220 | 2.13.3.1.2.1.5 | TRF6-SL-08a | Material | Rebar
TRF6-SL-09-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2012-10-30 | 2012-11-06 | 61102 | 61102 | 2.13.3.1.2.1.4 | TRF6-SL-09 | Material | Rebar
TRF6-SL-10-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2012-10-16 | 2012-10-24 | 55669 | 55669 | 2.13.3.1.2.1.3 | TRF6-SL-10 | Material | Rebar
TRF6-SL-11-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2012-10-08 | 2012-10-12 | 37038 | 37038 | 2.13.3.1.2.1.2 | TRF6-SL-11 | Material | Rebar
TRF6-SL-12-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2012-09-28 | 2012-10-02 | 69913 | 69913 | 2.13.3.1.2.1.1 | TRF6-SL-12 | Material | Rebar
TRF6-SL-07c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 0 | 0 | 2.13.3.1.2.1.10 | TRF6-SL-07c | Material | Rebar
TRF6-SL-05b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 0 | 0 | 2.13.3.1.2.1.15 | TRF6-SL-05b | Material | Rebar
TRF6-SL-06b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 0 | 0 | 2.13.3.1.2.1.12 | TRF6-SL-06b | Material | Rebar
TRF6-SL-01c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-28 | 2013-01-28 | 0 | 0 | 2.13.3.1.2.1.28 | TRF6-SL-01c | Material | Rebar
TRF6-SL-01b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 0 | 0 | 2.13.3.1.2.1.27 | TRF6-SL-01b | Material | Rebar
TRF6-SL-01a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-22 | 2013-01-25 | 52906 | 52906 | 2.13.3.1.2.1.26 | TRF6-SL-01a | Material | Rebar
TRF6-SL-02b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-10 | 2013-01-10 | 0 | 0 | 2.13.3.1.2.1.24 | TRF6-SL-02b | Material | Rebar
TRF6-SL-02a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-11 | 2013-01-16 | 110073 | 110073 | 2.13.3.1.2.1.23 | TRF6-SL-02a | Material | Rebar
TRF6-SL-03c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-10 | 2013-01-10 | 0 | 0 | 2.13.3.1.2.1.22 | TRF6-SL-03c | Material | Rebar
TRF6-SL-03b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 0 | 0 | 2.13.3.1.2.1.21 | TRF6-SL-03b | Material | Rebar
TRF6-SL-03a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-03 | 2013-01-07 | 64378 | 64378 | 2.13.3.1.2.1.20 | TRF6-SL-03a | Material | Rebar
TRF6-SL-04c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 0 | 0 | 2.13.3.1.2.1.19 | TRF6-SL-04c | Material | Rebar
TRF6-SL-04b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2012-12-18 | 2012-12-18 | 0 | 0 | 2.13.3.1.2.1.18 | TRF6-SL-04b | Material | Rebar
TRF6-SL-04a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2012-12-20 | 2012-12-26 | 67206 | 67206 | 2.13.3.1.2.1.17 | TRF6-SL-04a | Material | Rebar
TRF6-SL-05c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2012-12-18 | 2012-12-18 | 0 | 0 | 2.13.3.1.2.1.16 | TRF6-SL-05c | Material | Rebar
TRF6-SL-05a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2012-12-11 | 2012-12-15 | 75339 | 75339 | 2.13.3.1.2.1.14 | TRF6-SL-05a | Material | Rebar
TRF6-SL-06c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 0 | 0 | 2.13.3.1.2.1.13 | TRF6-SL-06c | Material | Rebar
TRF6-SL-06a-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2012-12-03 | 2012-12-06 | 71938 | 71938 | 2.13.3.1.2.1.11 | TRF6-SL-06a | Material | Rebar
TRF6-SL-07b-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 0 | 0 | 2.13.3.1.2.1.9 | TRF6-SL-07b | Material | Rebar
TRF6-SL-02c-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 0 | 0 | 2.13.3.1.2.1.25 | TRF6-SL-02c | Material | Rebar
TRF6-R-06-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-04-05 | 2013-04-09 | 53461 | 53461 | 2.13.3.1.2.3.9 | TRF6-R-06 | Material | Rebar
TRF6-R-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-05-30 | 2013-06-04 | 76285 | 76285 | 2.13.3.1.2.3.14 | TRF6-R-01 | Material | Rebar
TRF6-R-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-05-16 | 2013-05-22 | 127870 | 127870 | 2.13.3.1.2.3.13 | TRF6-R-02 | Material | Rebar
TRF6-R-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-05-03 | 2013-05-08 | 96945 | 96945 | 2.13.3.1.2.3.12 | TRF6-R-03 | Material | Rebar
TRF6-R-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-04-24 | 2013-04-27 | 71944 | 71944 | 2.13.3.1.2.3.11 | TRF6-R-04 | Material | Rebar
TRF6-R-07-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-03-25 | 2013-03-28 | 52849 | 52849 | 2.13.3.1.2.3.8 | TRF6-R-07 | Material | Rebar
TRF6-R-08-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-03-16 | 2013-03-20 | 47363 | 47363 | 2.13.3.1.2.3.7 | TRF6-R-08 | Material | Rebar
TRF6-R-11-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-21 | 2013-02-23 | 40741 | 40741 | 2.13.3.1.2.3.4 | TRF6-R-11 | Material | Rebar
TRF6-R-13-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-02 | 2013-02-04 | 27756 | 27756 | 2.13.3.1.2.3.2 | TRF6-R-13 | Material | Rebar
TRF6-R-10-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-28 | 2013-03-04 | 40706 | 40706 | 2.13.3.1.2.3.5 | TRF6-R-10 | Material | Rebar
TRF6-R-05-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-04-15 | 2013-04-19 | 52773 | 52773 | 2.13.3.1.2.3.10 | TRF6-R-05 | Material | Rebar
TRF6-R-09-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-03-08 | 2013-03-12 | 44849 | 44849 | 2.13.3.1.2.3.6 | TRF6-R-09 | Material | Rebar
TRF6-R-12-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-13 | 2013-02-16 | 40134 | 40134 | 2.13.3.1.2.3.3 | TRF6-R-12 | Material | Rebar
TRF6-R-14-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-25 | 2013-01-29 | 40855 | 40855 | 2.13.3.1.2.3.1 | TRF6-R-14 | Material | Rebar
TRF6-P1-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-30 | 2013-01-31 | 6478 | 6478 | 2.13.3.1.2.2.3.1.1 | TRF6-P1-04 | Material | Rebar
TRF6-P1-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 4994 | 4994 | 2.13.3.1.2.2.3.1.2 | TRF6-P1-03 | Material | Rebar
TRF6-P1-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-13 | 2013-02-16 | 19983 | 19983 | 2.13.3.1.2.2.3.1.3 | TRF6-P1-02 | Material | Rebar
TRF6-P1-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-20 | 2013-02-20 | 3411 | 3411 | 2.13.3.1.2.2.3.1.4 | TRF6-P1-01 | Material | Rebar
TRF6-P2-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-13 | 2013-02-13 | 2519 | 2519 | 2.13.3.1.2.2.3.2.2 | TRF6-P2-03 | Material | Rebar
TRF6-P2-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-16 | 2013-02-18 | 6861 | 6861 | 2.13.3.1.2.2.3.2.3 | TRF6-P2-02 | Material | Rebar
TRF6-P2-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-21 | 2013-02-21 | 1722 | 1722 | 2.13.3.1.2.2.3.2.4 | TRF6-P2-01 | Material | Rebar
TRF6-P3-09-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-03 | 2013-01-03 | 3468 | 3468 | 2.13.3.1.2.2.3.3.1 | TRF6-P3-09 | Material | Rebar
TRF6-P3-08-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-07 | 2013-01-08 | 5842 | 5842 | 2.13.3.1.2.2.3.3.2 | TRF6-P3-08 | Material | Rebar
TRF6-P3-07-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-12 | 2013-01-12 | 6488 | 6488 | 2.13.3.1.2.2.3.3.3 | TRF6-P3-07 | Material | Rebar
TRF6-P3-06-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 7616 | 7616 | 2.13.3.1.2.2.3.3.4 | TRF6-P3-06 | Material | Rebar
TRF6-P3-05-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 6249 | 6249 | 2.13.3.1.2.2.3.3.5 | TRF6-P3-05 | Material | Rebar
TRF6-P3-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-30 | 2013-01-31 | 4311 | 4311 | 2.13.3.1.2.2.3.3.6 | TRF6-P3-04 | Material | Rebar
TRF6-P3-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 4116 | 4116 | 2.13.3.1.2.2.3.3.7 | TRF6-P3-03 | Material | Rebar
TRF6-P3-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-13 | 2013-02-14 | 7078 | 7078 | 2.13.3.1.2.2.3.3.8 | TRF6-P3-02 | Material | Rebar
TRF6-P3-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-18 | 2013-02-18 | 1596 | 1596 | 2.13.3.1.2.2.3.3.9 | TRF6-P3-01 | Material | Rebar
TRF6-P4-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-13 | 2013-02-13 | 2519 | 2519 | 2.13.3.1.2.2.3.4.2 | TRF6-P4-03 | Material | Rebar
TRF6-P4-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-16 | 2013-02-18 | 6861 | 6861 | 2.13.3.1.2.2.3.4.3 | TRF6-P4-02 | Material | Rebar
TRF6-P4-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-21 | 2013-02-21 | 1722 | 1722 | 2.13.3.1.2.2.3.4.4 | TRF6-P4-01 | Material | Rebar
TRF6-P5-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-13 | 2013-02-16 | 19983 | 19983 | 2.13.3.1.2.2.3.5.3 | TRF6-P5-02 | Material | Rebar
TRF6-P5-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-20 | 2013-02-20 | 3411 | 3411 | 2.13.3.1.2.2.3.5.4 | TRF6-P5-01 | Material | Rebar
TRF6-P5-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-30 | 2013-01-31 | 6478 | 6478 | 2.13.3.1.2.2.3.5.1 | TRF6-P5-04 | Material | Rebar
TRF6-P5-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 4994 | 4994 | 2.13.3.1.2.2.3.5.2 | TRF6-P5-03 | Material | Rebar
TRF6-SW-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-06 | 2013-02-07 | 8203 | 8203 | 2.13.3.1.2.2.1.10 | TRF6-SW-02 | Material | Rebar
TRF6-SW-11-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 7057 | 7057 | 2.13.3.1.2.2.1.1 | TRF6-SW-11 | Material | Rebar
TRF6-SW-10-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2012-12-07 | 2012-12-10 | 8508 | 8508 | 2.13.3.1.2.2.1.2 | TRF6-SW-10 | Material | Rebar
TRF6-SW-09-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2012-12-13 | 2012-12-14 | 5979 | 5979 | 2.13.3.1.2.2.1.3 | TRF6-SW-09 | Material | Rebar
TRF6-SW-08-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2012-12-17 | 2012-12-18 | 5841 | 5841 | 2.13.3.1.2.2.1.4 | TRF6-SW-08 | Material | Rebar
TRF6-SW-07-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2012-12-21 | 2012-12-21 | 6148 | 6148 | 2.13.3.1.2.2.1.5 | TRF6-SW-07 | Material | Rebar
TRF6-SW-06-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2012-12-29 | 2012-12-29 | 6223 | 6223 | 2.13.3.1.2.2.1.6 | TRF6-SW-06 | Material | Rebar
TRF6-SW-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-28 | 2013-01-29 | 6226 | 6226 | 2.13.3.1.2.2.1.8 | TRF6-SW-04 | Material | Rebar
TRF6-SW-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-01 | 2013-02-02 | 5837 | 5837 | 2.13.3.1.2.2.1.9 | TRF6-SW-03 | Material | Rebar
TRF6-SW-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-15 | 2013-02-15 | 1505 | 1505 | 2.13.3.1.2.2.1.11 | TRF6-SW-01 | Material | Rebar
TRF6-SW-05-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-19 | 2013-01-19 | 6369 | 6369 | 2.13.3.1.2.2.1.7 | TRF6-SW-05 | Material | Rebar
TRF6-NW-06-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2012-12-29 | 2012-12-29 | 6223 | 6223 | 2.13.3.1.2.2.2.6 | TRF6-NW-06 | Material | Rebar
TRF6-NW-11-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 7057 | 7057 | 2.13.3.1.2.2.2.1 | TRF6-NW-11 | Material | Rebar
TRF6-NW-10-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2012-12-07 | 2012-12-10 | 8508 | 8508 | 2.13.3.1.2.2.2.2 | TRF6-NW-10 | Material | Rebar
TRF6-NW-09-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2012-12-13 | 2012-12-14 | 5979 | 5979 | 2.13.3.1.2.2.2.3 | TRF6-NW-09 | Material | Rebar
TRF6-NW-08-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2012-12-17 | 2012-12-18 | 5841 | 5841 | 2.13.3.1.2.2.2.4 | TRF6-NW-08 | Material | Rebar
TRF6-NW-07-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2012-12-21 | 2012-12-21 | 6148 | 6148 | 2.13.3.1.2.2.2.5 | TRF6-NW-07 | Material | Rebar
TRF6-NW-05-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-19 | 2013-01-19 | 6369 | 6369 | 2.13.3.1.2.2.2.7 | TRF6-NW-05 | Material | Rebar
TRF6-NW-04-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-01-28 | 2013-01-29 | 6226 | 6226 | 2.13.3.1.2.2.2.8 | TRF6-NW-04 | Material | Rebar
TRF6-NW-03-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-01 | 2013-02-02 | 5837 | 5837 | 2.13.3.1.2.2.2.9 | TRF6-NW-03 | Material | Rebar
TRF6-NW-02-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-06 | 2013-02-07 | 8203 | 8203 | 2.13.3.1.2.2.2.10 | TRF6-NW-02 | Material | Rebar
TRF6-NW-01-20 | WSB-TR | TRIFURCATION 6 | Steel Reinforcement | 2013-02-15 | 2013-02-15 | 1505 | 1505 | 2.13.3.1.2.2.2.11 | TRF6-NW-01 | Material | Rebar
T6-C3-12-W01c-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 293 | 293 | 2.13.3.3.2.3.6.5 | T6-C3-12-W01c | Material | Rebar
T6-C3-12-W02e-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-05 | 2013-06-05 | 1657 | 1657 | 2.13.3.3.2.3.6.3 | T6-C3-12-W02e | Material | Rebar
T6-C3-12-W02d-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-05 | 2013-06-05 | 1657 | 1657 | 2.13.3.3.2.3.6.1 | T6-C3-12-W02d | Material | Rebar
T6-C3-12-W01e-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-10 | 2013-06-10 | 2446 | 2446 | 2.13.3.3.2.3.6.6 | T6-C3-12-W01e | Material | Rebar
T6-C3-12-W01d-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-10 | 2013-06-10 | 2376 | 2376 | 2.13.3.3.2.3.6.4 | T6-C3-12-W01d | Material | Rebar
T6-C3-12-W02c-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-18 | 2013-05-18 | 246 | 246 | 2.13.3.3.2.3.6.2 | T6-C3-12-W02c | Material | Rebar
T6-C3-01-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-25 | 2013-05-27 | 11130 | 11130 | 2.13.3.3.2.3.5.2 | T6-C3-01-R01 | Material | Rebar
T6-C3-04-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 4162 | 4162 | 2.13.3.3.2.3.5.8 | T6-C3-04-R01 | Material | Rebar
T6-C3-10-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-08-16 | 2013-08-17 | 12257 | 12257 | 2.13.3.3.2.3.5.26 | T6-C3-10-R02 | Material | Rebar
T6-C3-02-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-25 | 2013-05-27 | 25097 | 25097 | 2.13.3.3.2.3.5.3 | T6-C3-02-R02 | Material | Rebar
T6-C3-01-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-18 | 2013-05-20 | 10482 | 10482 | 2.13.3.3.2.3.5.1 | T6-C3-01-R02 | Material | Rebar
T6-C3-02-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-31 | 2013-06-03 | 20791 | 20791 | 2.13.3.3.2.3.5.4 | T6-C3-02-R01 | Material | Rebar
T6-C3-03-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-01 | 2013-06-03 | 14664 | 14664 | 2.13.3.3.2.3.5.5 | T6-C3-03-R02 | Material | Rebar
T6-C3-04-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-08 | 2013-06-10 | 12464 | 12464 | 2.13.3.3.2.3.5.7 | T6-C3-04-R02 | Material | Rebar
T6-C3-05-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-14 | 2013-06-15 | 11617 | 11617 | 2.13.3.3.2.3.5.9 | T6-C3-05-R02 | Material | Rebar
T6-C3-05-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-21 | 2013-06-22 | 10264 | 10264 | 2.13.3.3.2.3.5.10 | T6-C3-05-R01 | Material | Rebar
T6-C3-06-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-21 | 2013-06-22 | 11304 | 11304 | 2.13.3.3.2.3.5.11 | T6-C3-06-R02 | Material | Rebar
T6-C3-08-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-05 | 2013-07-06 | 12202 | 12202 | 2.13.3.3.2.3.5.16 | T6-C3-08-R02 | Material | Rebar
T6-C3-09-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-26 | 2013-07-26 | 2402 | 2402 | 2.13.3.3.2.3.5.19 | T6-C3-09-R02 | Material | Rebar
T6-C3-10-R03-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-08-10 | 2013-08-10 | 3614 | 3614 | 2.13.3.3.2.3.5.23 | T6-C3-10-R03 | Material | Rebar
T6-C3-08-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-12 | 2013-07-13 | 12719 | 12719 | 2.13.3.3.2.3.5.17 | T6-C3-08-R01 | Material | Rebar
T6-C3-09-R03-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-13 | 2013-07-13 | 7265 | 7265 | 2.13.3.3.2.3.5.18 | T6-C3-09-R03 | Material | Rebar
T6-C3-10-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-08-24 | 2013-08-24 | 6412 | 6412 | 2.13.3.3.2.3.5.27 | T6-C3-10-R01 | Material | Rebar
T6-C3-07-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-29 | 2013-07-01 | 14192 | 14192 | 2.13.3.3.2.3.5.14 | T6-C3-07-R02 | Material | Rebar
T6-C3-06-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-28 | 2013-06-29 | 12623 | 12623 | 2.13.3.3.2.3.5.12 | T6-C3-06-R01 | Material | Rebar
T6-C3-10-R04-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-08-06 | 2013-08-06 | 3964 | 3964 | 2.13.3.3.2.3.5.22 | T6-C3-10-R04 | Material | Rebar
T6-C3-07-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-05 | 2013-07-06 | 8419 | 8419 | 2.13.3.3.2.3.5.15 | T6-C3-07-R01 | Material | Rebar
T6-C3-10-R05-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-20 | 2013-07-22 | 9054 | 9054 | 2.13.3.3.2.3.5.21 | T6-C3-10-R05 | Material | Rebar
T6-C3-03-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-08 | 2013-06-11 | 36880 | 36880 | 2.13.3.3.2.3.5.6 | T6-C3-03-R01 | Material | Rebar
T6-C3-09-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 6009 | 6009 | 2.13.3.3.2.3.5.20 | T6-C3-09-R01 | Material | Rebar
T6-C3-11-P08-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 865 | 865 | 2.13.3.3.2.3.4.18 | T6-C3-11-P08 | Material | Rebar
T6-C3-10-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-06 | 2013-05-06 | 2867 | 2867 | 2.13.3.3.2.3.4.6 | T6-C3-10-P03 | Material | Rebar
T6-C3-11-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 592 | 592 | 2.13.3.3.2.3.4.14 | T6-C3-11-P02 | Material | Rebar
T6-C3-12-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-08 | 2013-06-08 | 1238 | 1238 | 2.13.3.3.2.3.4.28 | T6-C3-12-P05 | Material | Rebar
T6-C3-12-P06-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 947 | 947 | 2.13.3.3.2.3.4.19 | T6-C3-12-P06 | Material | Rebar
T6-C3-11-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 969 | 969 | 2.13.3.3.2.3.4.12 | T6-C3-11-P04 | Material | Rebar
T6-C3-11-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 3991 | 3991 | 2.13.3.3.2.3.4.13 | T6-C3-11-P03 | Material | Rebar
T6-C3-10-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-13 | 2013-05-13 | 3501 | 3501 | 2.13.3.3.2.3.4.8 | T6-C3-10-P01 | Material | Rebar
T6-C3-11-P07-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-16 | 2013-05-16 | 3578 | 3578 | 2.13.3.3.2.3.4.9 | T6-C3-11-P07 | Material | Rebar
T6-C3-12-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 133 | 133 | 2.13.3.3.2.3.4.32 | T6-C3-12-P01 | Material | Rebar
T6-C3-09-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-27 | 2013-04-27 | 2222 | 2222 | 2.13.3.3.2.3.4.2 | T6-C3-09-P03 | Material | Rebar
T6-C3-09-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-02 | 2013-05-02 | 891 | 891 | 2.13.3.3.2.3.4.3 | T6-C3-09-P02 | Material | Rebar
T6-C3-09-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-06 | 2013-05-06 | 2042 | 2042 | 2.13.3.3.2.3.4.4 | T6-C3-09-P01 | Material | Rebar
T6-C3-10-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-02 | 2013-05-02 | 2375 | 2375 | 2.13.3.3.2.3.4.5 | T6-C3-10-P04 | Material | Rebar
T6-C3-10-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 1718 | 1718 | 2.13.3.3.2.3.4.7 | T6-C3-10-P02 | Material | Rebar
T6-C3-12-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 819 | 819 | 2.13.3.3.2.3.4.31 | T6-C3-12-P02 | Material | Rebar
T6-C3-11-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-25 | 2013-05-25 | 3715 | 3715 | 2.13.3.3.2.3.4.11 | T6-C3-11-P05 | Material | Rebar
T6-C3-11-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-08-16 | 2013-08-16 | 315 | 315 | 2.13.3.3.2.3.4.15 | T6-C3-11-P01 | Material | Rebar
T6-C3-12-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-13 | 2013-06-13 | 554 | 554 | 2.13.3.3.2.3.4.29 | T6-C3-12-P04 | Material | Rebar
T6-C3-12-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 407 | 407 | 2.13.3.3.2.3.4.30 | T6-C3-12-P03 | Material | Rebar
T6-C3-11-P06-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-21 | 2013-05-21 | 1837 | 1837 | 2.13.3.3.2.3.4.10 | T6-C3-11-P06 | Material | Rebar
T6-C3-09-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-24 | 2013-04-24 | 1822 | 1822 | 2.13.3.3.2.3.4.1 | T6-C3-09-P04 | Material | Rebar
T6-C3-02-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-12 | 2013-04-12 | 6345 | 6345 | 2.13.3.3.2.3.3.3 | T6-C3-02-W02b | Material | Rebar
T6-C3-05-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-29 | 2013-04-29 | 6053 | 6053 | 2.13.3.3.2.3.3.10 | T6-C3-05-W01b | Material | Rebar
T6-C3-07-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-24 | 2013-04-24 | 3526 | 3526 | 2.13.3.3.2.3.3.13 | T6-C3-07-W02b | Material | Rebar
T6-C3-02-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-18 | 2013-04-18 | 6213 | 6213 | 2.13.3.3.2.3.3.4 | T6-C3-02-W01b | Material | Rebar
T6-C3-03-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-05 | 2013-04-06 | 9704 | 9704 | 2.13.3.3.2.3.3.6 | T6-C3-03-W01b | Material | Rebar
T6-C3-04-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-11 | 2013-04-12 | 6933 | 6933 | 2.13.3.3.2.3.3.7 | T6-C3-04-W02b | Material | Rebar
T6-C3-06-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-13 | 2013-04-15 | 8645 | 8645 | 2.13.3.3.2.3.3.11 | T6-C3-06-W02b | Material | Rebar
T6-C3-06-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-19 | 2013-04-19 | 2425 | 2425 | 2.13.3.3.2.3.3.12 | T6-C3-06-W01b | Material | Rebar
T6-C3-08-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-06 | 2013-05-06 | 2781 | 2781 | 2.13.3.3.2.3.3.15 | T6-C3-08-W02b | Material | Rebar
T6-C3-12-W04b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-05 | 2013-06-05 | 1528 | 1528 | 2.13.3.3.2.3.3.26 | T6-C3-12-W04b | Material | Rebar
T6-C3-09-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-27 | 2013-05-27 | 3290 | 3290 | 2.13.3.3.2.3.3.18 | T6-C3-09-W01b | Material | Rebar
T6-C3-10-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-04 | 2013-05-06 | 5853 | 5853 | 2.13.3.3.2.3.3.19 | T6-C3-10-W02b | Material | Rebar
T6-C3-10-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-13 | 2013-05-13 | 2222 | 2222 | 2.13.3.3.2.3.3.20 | T6-C3-10-W01b | Material | Rebar
T6-C3-11-W05b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-20 | 2013-05-20 | 4801 | 4801 | 2.13.3.3.2.3.3.21 | T6-C3-11-W05b | Material | Rebar
T6-C3-11-W04b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-25 | 2013-05-25 | 2874 | 2874 | 2.13.3.3.2.3.3.22 | T6-C3-11-W04b | Material | Rebar
T6-C3-12-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 1241 | 1241 | 2.13.3.3.2.3.3.28 | T6-C3-12-W02b | Material | Rebar
T6-C3-12-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-22 | 2013-06-22 | 2211 | 2211 | 2.13.3.3.2.3.3.29 | T6-C3-12-W01b | Material | Rebar
T6-C3-01-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 6831 | 6831 | 2.13.3.3.2.3.3.1 | T6-C3-01-W02b | Material | Rebar
T6-C3-03-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-27 | 2013-03-28 | 9655 | 9655 | 2.13.3.3.2.3.3.5 | T6-C3-03-W02b | Material | Rebar
T6-C3-04-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-16 | 2013-04-18 | 7376 | 7376 | 2.13.3.3.2.3.3.8 | T6-C3-04-W01b | Material | Rebar
T6-C3-05-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-23 | 2013-04-24 | 6348 | 6348 | 2.13.3.3.2.3.3.9 | T6-C3-05-W02b | Material | Rebar
T6-C3-07-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-29 | 2013-04-30 | 5532 | 5532 | 2.13.3.3.2.3.3.14 | T6-C3-07-W01b | Material | Rebar
T6-C3-11-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-10 | 2013-06-10 | 2757 | 2757 | 2.13.3.3.2.3.3.24 | T6-C3-11-W02b | Material | Rebar
T6-C3-08-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-11 | 2013-05-13 | 5372 | 5372 | 2.13.3.3.2.3.3.16 | T6-C3-08-W01b | Material | Rebar
T6-C3-09-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-20 | 2013-05-20 | 2100 | 2100 | 2.13.3.3.2.3.3.17 | T6-C3-09-W02b | Material | Rebar
T6-C3-11-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-31 | 2013-06-01 | 13752 | 13752 | 2.13.3.3.2.3.3.23 | T6-C3-11-W03b | Material | Rebar
T6-C3-11-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 3735 | 3735 | 2.13.3.3.2.3.3.25 | T6-C3-11-W01b | Material | Rebar
T6-C3-01-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-03 | 2013-04-03 | 6814 | 6814 | 2.13.3.3.2.3.3.2 | T6-C3-01-W01b | Material | Rebar
T6-C3-12-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-11 | 2013-06-11 | 4590 | 4590 | 2.13.3.3.2.3.3.27 | T6-C3-12-W03b | Material | Rebar
T6-C3-06-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-19 | 2013-04-20 | 5604 | 5604 | 2.13.3.3.2.3.2.13 | T6-C3-06-W01a | Material | Rebar
T6-C3-03-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-27 | 2013-03-28 | 5303 | 5303 | 2.13.3.3.2.3.2.6 | T6-C3-03-W02a | Material | Rebar
T6-C3-07-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-25 | 2013-04-25 | 3358 | 3358 | 2.13.3.3.2.3.2.14 | T6-C3-07-W02a | Material | Rebar
T6-C3-12-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-10 | 2013-06-10 | 4903 | 4903 | 2.13.3.3.2.3.2.28 | T6-C3-12-W03a | Material | Rebar
T6-C3-03-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-05 | 2013-04-05 | 7906 | 7906 | 2.13.3.3.2.3.2.7 | T6-C3-03-W01a | Material | Rebar
T6-C3-04-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-13 | 2013-04-15 | 5934 | 5934 | 2.13.3.3.2.3.2.9 | T6-C3-04-W01a | Material | Rebar
T6-C3-08-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 2781 | 2781 | 2.13.3.3.2.3.2.16 | T6-C3-08-W02a | Material | Rebar
T6-C3-10-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-04 | 2013-05-06 | 5861 | 5861 | 2.13.3.3.2.3.2.20 | T6-C3-10-W02a | Material | Rebar
T6-C3-12-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-22 | 2013-06-22 | 2154 | 2154 | 2.13.3.3.2.3.2.30 | T6-C3-12-W01a | Material | Rebar
T6-C3-11-W05a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-20 | 2013-05-20 | 4801 | 4801 | 2.13.3.3.2.3.2.22 | T6-C3-11-W05a | Material | Rebar
T6-C3-11-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 3619 | 3619 | 2.13.3.3.2.3.2.26 | T6-C3-11-W01a | Material | Rebar
T6-C3-02-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-15 | 2013-04-16 | 5693 | 5693 | 2.13.3.3.2.3.2.5 | T6-C3-02-W01a | Material | Rebar
T6-C3-02-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-10 | 2013-04-10 | 3223 | 3223 | 2.13.3.3.2.3.2.4 | T6-C3-02-W02a | Material | Rebar
T6-C3-09-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-27 | 2013-05-27 | 3290 | 3290 | 2.13.3.3.2.3.2.19 | T6-C3-09-W01a | Material | Rebar
T6-C3-10-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-13 | 2013-05-13 | 2082 | 2082 | 2.13.3.3.2.3.2.21 | T6-C3-10-W01a | Material | Rebar
T6-C3-11-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-10 | 2013-06-10 | 3231 | 3231 | 2.13.3.3.2.3.2.25 | T6-C3-11-W02a | Material | Rebar
T6-C3-12-W04a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-05 | 2013-06-05 | 1529 | 1529 | 2.13.3.3.2.3.2.27 | T6-C3-12-W04a | Material | Rebar
T6-C3-12-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 1241 | 1241 | 2.13.3.3.2.3.2.29 | T6-C3-12-W02a | Material | Rebar
T6-C3-01-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-03 | 2013-04-03 | 6232 | 6232 | 2.13.3.3.2.3.2.3 | T6-C3-01-W01a | Material | Rebar
T6-C3-05-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-25 | 2013-04-25 | 3453 | 3453 | 2.13.3.3.2.3.2.10 | T6-C3-05-W02a | Material | Rebar
T6-C3-05-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 5564 | 5564 | 2.13.3.3.2.3.2.11 | T6-C3-05-W01a | Material | Rebar
T6-C3-08-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-14 | 2013-05-14 | 5372 | 5372 | 2.13.3.3.2.3.2.17 | T6-C3-08-W01a | Material | Rebar
T6-C3-11-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-31 | 2013-06-01 | 12889 | 12889 | 2.13.3.3.2.3.2.24 | T6-C3-11-W03a | Material | Rebar
T6-C3-07-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-02 | 2013-05-02 | 5870 | 5870 | 2.13.3.3.2.3.2.15 | T6-C3-07-W01a | Material | Rebar
T6-C3-09-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-21 | 2013-05-21 | 2100 | 2100 | 2.13.3.3.2.3.2.18 | T6-C3-09-W02a | Material | Rebar
T6-C3-01-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 3661 | 3661 | 2.13.3.3.2.3.2.2 | T6-C3-01-W02a | Material | Rebar
T6-C3-04-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-09 | 2013-04-09 | 3493 | 3493 | 2.13.3.3.2.3.2.8 | T6-C3-04-W02a | Material | Rebar
T6-C3-06-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-13 | 2013-04-13 | 3508 | 3508 | 2.13.3.3.2.3.2.12 | T6-C3-06-W02a | Material | Rebar
T6-C3-11-W04a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-25 | 2013-05-25 | 2874 | 2874 | 2.13.3.3.2.3.2.23 | T6-C3-11-W04a | Material | Rebar
T6-C3-09-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-15 | 2013-04-18 | 17722 | 17722 | 2.13.3.3.2.3.1.9 | T6-C3-09-F01 | Material | Rebar
T6-C3-04-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-21 | 2013-03-22 | 29602 | 29602 | 2.13.3.3.2.3.1.4 | T6-C3-04-F01 | Material | Rebar
T6-C3-07-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-28 | 2013-04-02 | 37220 | 37220 | 2.13.3.3.2.3.1.7 | T6-C3-07-F01 | Material | Rebar
T6-C3-03-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-08 | 2013-03-11 | 43727 | 43727 | 2.13.3.3.2.3.1.3 | T6-C3-03-F01 | Material | Rebar
T6-C3-05-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-26 | 2013-03-28 | 31153 | 31153 | 2.13.3.3.2.3.1.5 | T6-C3-05-F01 | Material | Rebar
T6-C3-06-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-06 | 2013-04-09 | 35911 | 35911 | 2.13.3.3.2.3.1.6 | T6-C3-06-F01 | Material | Rebar
T6-C3-01-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-06 | 2013-03-08 | 41316 | 41316 | 2.13.3.3.2.3.1.1 | T6-C3-01-F01 | Material | Rebar
T6-C3-02-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-19 | 2013-03-22 | 54458 | 54458 | 2.13.3.3.2.3.1.2 | T6-C3-02-F01 | Material | Rebar
T6-C3-12-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-03 | 2013-05-04 | 17475 | 17475 | 2.13.3.3.2.3.1.13 | T6-C3-12-F01a | Material | Rebar
T6-C3-11-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-18 | 2013-04-20 | 18159 | 18159 | 2.13.3.3.2.3.1.11 | T6-C3-11-F01a | Material | Rebar
T6-C3-08-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-09 | 2013-04-10 | 32901 | 32901 | 2.13.3.3.2.3.1.8 | T6-C3-08-F01 | Material | Rebar
T6-C3-11-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-25 | 2013-04-27 | 18958 | 18958 | 2.13.3.3.2.3.1.12 | T6-C3-11-F01b | Material | Rebar
T6-C3-10-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-25 | 2013-04-27 | 24389 | 24389 | 2.13.3.3.2.3.1.10 | T6-C3-10-F01 | Material | Rebar
T6-C3-12-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-10 | 2013-05-14 | 22665 | 22665 | 2.13.3.3.2.3.1.14 | T6-C3-12-F01b | Material | Rebar
T6-C2-01-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 1766 | 1766 | 2.13.3.3.2.2.3.2 | T6-C2-01-W01 | Material | Rebar
T6-C2-02-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-05 | 2013-04-06 | 5233 | 5233 | 2.13.3.3.2.2.3.3 | T6-C2-02-W02 | Material | Rebar
T6-C2-07-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-13 | 2013-06-13 | 2773 | 2773 | 2.13.3.3.2.2.3.55 | T6-C2-07-W02b | Material | Rebar
T6-C2-08-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 975 | 975 | 2.13.3.3.2.2.3.66 | T6-C2-08-W02b | Material | Rebar
T6-C2-01-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-23 | 2013-03-23 | 1431 | 1431 | 2.13.3.3.2.2.3.1 | T6-C2-01-W02 | Material | Rebar
T6-C2-02-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-11 | 2013-04-11 | 3397 | 3397 | 2.13.3.3.2.2.3.4 | T6-C2-02-W01 | Material | Rebar
T6-C2-03-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-23 | 2013-03-23 | 5544 | 5544 | 2.13.3.3.2.2.3.12 | T6-C2-03-W02 | Material | Rebar
T6-C2-03-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2448 | 2448 | 2.13.3.3.2.2.3.13 | T6-C2-03-W01 | Material | Rebar
T6-C2-04-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-12 | 2013-04-13 | 8482 | 8482 | 2.13.3.3.2.2.3.18 | T6-C2-04-W01 | Material | Rebar
T6-C2-05-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-18 | 2013-04-18 | 2919 | 2919 | 2.13.3.3.2.2.3.22 | T6-C2-05-W02 | Material | Rebar
T6-C2-05-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-23 | 2013-04-23 | 4217 | 4217 | 2.13.3.3.2.2.3.23 | T6-C2-05-W01 | Material | Rebar
T6-C2-06-W03-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-26 | 2013-04-26 | 4104 | 4104 | 2.13.3.3.2.2.3.38 | T6-C2-06-W03 | Material | Rebar
T6-C2-06-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 4817 | 4817 | 2.13.3.3.2.2.3.39 | T6-C2-06-W02 | Material | Rebar
T6-C2-06-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-04 | 2013-05-04 | 2416 | 2416 | 2.13.3.3.2.2.3.40 | T6-C2-06-W01 | Material | Rebar
T6-C2-07-W06-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 2503 | 2503 | 2.13.3.3.2.2.3.48 | T6-C2-07-W06 | Material | Rebar
T6-C2-07-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-08 | 2013-06-10 | 7942 | 7942 | 2.13.3.3.2.2.3.53 | T6-C2-07-W03b | Material | Rebar
T6-C2-07-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-18 | 2013-06-18 | 4052 | 4052 | 2.13.3.3.2.2.3.57 | T6-C2-07-W01b | Material | Rebar
T6-C2-08-W04-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 4664 | 4664 | 2.13.3.3.2.2.3.62 | T6-C2-08-W04 | Material | Rebar
T6-C2-08-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 3294 | 3294 | 2.13.3.3.2.2.3.64 | T6-C2-08-W03b | Material | Rebar
T6-C2-08-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 1294 | 1294 | 2.13.3.3.2.2.3.71 | T6-C2-08-W01b | Material | Rebar
T6-C2-04-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-06 | 2013-04-06 | 6025 | 6025 | 2.13.3.3.2.2.3.17 | T6-C2-04-W02 | Material | Rebar
T6-C2-07-W05-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-28 | 2013-05-28 | 4887 | 4887 | 2.13.3.3.2.2.3.49 | T6-C2-07-W05 | Material | Rebar
T6-C2-07-W04-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 6244 | 6244 | 2.13.3.3.2.2.3.51 | T6-C2-07-W04 | Material | Rebar
T6-C2-01-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-16 | 2013-05-16 | 4947 | 4947 | 2.13.3.3.2.2.5.5 | T6-C2-01-R01 | Material | Rebar
T6-C2-02-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-03 | 2013-05-06 | 15481 | 15481 | 2.13.3.3.2.2.5.9 | T6-C2-02-R02 | Material | Rebar
T6-C2-02-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-10 | 2013-05-11 | 11655 | 11655 | 2.13.3.3.2.2.5.10 | T6-C2-02-R01 | Material | Rebar
T6-C2-03-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-26 | 2013-04-29 | 23147 | 23147 | 2.13.3.3.2.2.5.14 | T6-C2-03-R02 | Material | Rebar
T6-C2-03-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-03 | 2013-05-04 | 12914 | 12914 | 2.13.3.3.2.2.5.15 | T6-C2-03-R01 | Material | Rebar
T6-C2-04-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-20 | 2013-04-22 | 25253 | 25253 | 2.13.3.3.2.2.5.19 | T6-C2-04-R02 | Material | Rebar
T6-C2-04-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-26 | 2013-04-26 | 7002 | 7002 | 2.13.3.3.2.2.5.20 | T6-C2-04-R01 | Material | Rebar
T6-C2-05-R06-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-15 | 2013-06-17 | 11680 | 11680 | 2.13.3.3.2.2.5.28 | T6-C2-05-R06 | Material | Rebar
T6-C2-05-R05-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 7327 | 7327 | 2.13.3.3.2.2.5.29 | T6-C2-05-R05 | Material | Rebar
T6-C2-05-R04a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-08 | 2013-07-09 | 5766 | 5766 | 2.13.3.3.2.2.5.30 | T6-C2-05-R04a | Material | Rebar
T6-C2-05-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-08-05 | 2013-08-06 | 10639 | 10639 | 2.13.3.3.2.2.5.36 | T6-C2-05-R01 | Material | Rebar
T6-C2-05-R03-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-23 | 2013-07-23 | 8832 | 8832 | 2.13.3.3.2.2.5.32 | T6-C2-05-R03 | Material | Rebar
T6-C2-05-R04b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-15 | 2013-07-16 | 5766 | 5766 | 2.13.3.3.2.2.5.31 | T6-C2-05-R04b | Material | Rebar
T6-C2-05-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-27 | 2013-07-29 | 9605 | 9605 | 2.13.3.3.2.2.5.35 | T6-C2-05-R02 | Material | Rebar
T6-C2-01-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-11 | 2013-05-11 | 4907 | 4907 | 2.13.3.3.2.2.5.4 | T6-C2-01-R02 | Material | Rebar
T6-C2-06-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-04 | 2013-04-06 | 18697 | 18697 | 2.13.3.3.2.2.1.6 | T6-C2-06-F01 | Material | Rebar
T6-C2-02-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-12 | 2013-03-14 | 16774 | 16774 | 2.13.3.3.2.2.1.2 | T6-C2-02-F01 | Material | Rebar
T6-C2-03-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-05 | 2013-03-07 | 61182 | 61182 | 2.13.3.3.2.2.1.3 | T6-C2-03-F01 | Material | Rebar
T6-C2-07-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-11 | 2013-05-13 | 17169 | 17169 | 2.13.3.3.2.2.1.46 | T6-C2-07-F01b | Material | Rebar
T6-C2-08-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-25 | 2013-05-28 | 13713 | 13713 | 2.13.3.3.2.2.1.59 | T6-C2-08-F01b | Material | Rebar
T6-C2-01-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-19 | 2013-03-20 | 12457 | 12457 | 2.13.3.3.2.2.1.1 | T6-C2-01-F01 | Material | Rebar
T6-C2-04-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-16 | 2013-03-18 | 26888 | 26888 | 2.13.3.3.2.2.1.4 | T6-C2-04-F01 | Material | Rebar
T6-C2-05-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-26 | 2013-03-28 | 16724 | 16724 | 2.13.3.3.2.2.1.5 | T6-C2-05-F01 | Material | Rebar
T6-C2-07-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-03 | 2013-05-06 | 16668 | 16668 | 2.13.3.3.2.2.1.45 | T6-C2-07-F01a | Material | Rebar
T6-C2-08-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-18 | 2013-05-21 | 18523 | 18523 | 2.13.3.3.2.2.1.58 | T6-C2-08-F01a | Material | Rebar
T6-C2-08-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 1608 | 1608 | 2.13.3.3.2.2.4.76 | T6-C2-08-P04 | Material | Rebar
T6-C2-05-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 3904 | 3904 | 2.13.3.3.2.2.4.1 | T6-C2-05-P04 | Material | Rebar
T6-C2-05-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-13 | 2013-05-13 | 1228 | 1228 | 2.13.3.3.2.2.4.2 | T6-C2-05-P03 | Material | Rebar
T6-C2-05-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-16 | 2013-05-16 | 1228 | 1228 | 2.13.3.3.2.2.4.3 | T6-C2-05-P02 | Material | Rebar
T6-C2-05-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-20 | 2013-05-20 | 1895 | 1895 | 2.13.3.3.2.2.4.4 | T6-C2-05-P01 | Material | Rebar
T6-C2-06-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-16 | 2013-05-16 | 3578 | 3578 | 2.13.3.3.2.2.4.5 | T6-C2-06-P04 | Material | Rebar
T6-C2-06-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-20 | 2013-05-20 | 1850 | 1850 | 2.13.3.3.2.2.4.6 | T6-C2-06-P03 | Material | Rebar
T6-C2-06-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 972 | 972 | 2.13.3.3.2.2.4.7 | T6-C2-06-P02 | Material | Rebar
T6-C2-06-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-27 | 2013-05-27 | 2338 | 2338 | 2.13.3.3.2.2.4.8 | T6-C2-06-P01 | Material | Rebar
T6-C2-07-P07-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2985 | 2985 | 2.13.3.3.2.2.4.9 | T6-C2-07-P07 | Material | Rebar
T6-C2-07-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-08 | 2013-06-08 | 5009 | 5009 | 2.13.3.3.2.2.4.11 | T6-C2-07-P05 | Material | Rebar
T6-C2-07-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-13 | 2013-06-13 | 2555 | 2555 | 2.13.3.3.2.2.4.12 | T6-C2-07-P04 | Material | Rebar
T6-C2-07-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 1858 | 1858 | 2.13.3.3.2.2.4.13 | T6-C2-07-P03 | Material | Rebar
T6-C2-07-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 1216 | 1216 | 2.13.3.3.2.2.4.14 | T6-C2-07-P02 | Material | Rebar
T6-C2-07-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 206 | 206 | 2.13.3.3.2.2.4.15 | T6-C2-07-P01 | Material | Rebar
T6-C2-08-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 1829 | 1829 | 2.13.3.3.2.2.4.75 | T6-C2-08-P05 | Material | Rebar
T6-C2-08-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-27 | 2013-06-27 | 1431 | 1431 | 2.13.3.3.2.2.4.77 | T6-C2-08-P03 | Material | Rebar
T6-C2-08-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 585 | 585 | 2.13.3.3.2.2.4.78 | T6-C2-08-P02 | Material | Rebar
T6-C2-07-P08-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-27 | 2013-05-27 | 1712 | 1712 | 2.13.3.3.2.2.4.18 | T6-C2-07-P08 | Material | Rebar
T6-C2-07-P06-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 3698 | 3698 | 2.13.3.3.2.2.4.10 | T6-C2-07-P06 | Material | Rebar
T6-C2-08-P06-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 1664 | 1664 | 2.13.3.3.2.2.4.19 | T6-C2-08-P06 | Material | Rebar
T6-C2-08-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-04 | 2013-07-04 | 454 | 454 | 2.13.3.3.2.2.4.79 | T6-C2-08-P01 | Material | Rebar
T6-C2-07-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-08 | 2013-07-08 | 2779 | 2779 | 2.13.3.3.2.2.2.3 | T6-C2-07-W02a | Material | Rebar
T6-C2-07-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-13 | 2013-07-13 | 4052 | 4052 | 2.13.3.3.2.2.2.4 | T6-C2-07-W01a | Material | Rebar
T6-C2-07-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-05 | 2013-07-05 | 8162 | 8162 | 2.13.3.3.2.2.2.2 | T6-C2-07-W03a | Material | Rebar
T6-C2-08-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-22 | 2013-07-22 | 1294 | 1294 | 2.13.3.3.2.2.2.70 | T6-C2-08-W01a | Material | Rebar
T6-C2-08-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-13 | 2013-07-13 | 3902 | 3902 | 2.13.3.3.2.2.2.63 | T6-C2-08-W03a | Material | Rebar
T6-C2-08-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 975 | 975 | 2.13.3.3.2.2.2.65 | T6-C2-08-W02a | Material | Rebar
T6-C2-08-W01d-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-04 | 2013-07-04 | 2217 | 2217 | 2.13.3.3.2.2.16.73 | T6-C2-08-W01d | Material | Rebar
T6-C2-08-W02c-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 162 | 162 | 2.13.3.3.2.2.16.67 | T6-C2-08-W02c | Material | Rebar
T6-C2-08-W01c-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 162 | 162 | 2.13.3.3.2.2.16.72 | T6-C2-08-W01c | Material | Rebar
T6-C2-08-W01e-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 2174 | 2174 | 2.13.3.3.2.2.16.74 | T6-C2-08-W01e | Material | Rebar
T6-C2-08-W02e-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-26 | 2013-07-26 | 2039 | 2039 | 2.13.3.3.2.2.16.69 | T6-C2-08-W02e | Material | Rebar
T6-C2-08-W02d-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 1932 | 1932 | 2.13.3.3.2.2.16.68 | T6-C2-08-W02d | Material | Rebar
T6-C1-01-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-19 | 2013-04-22 | 29607 | 29607 | 2.13.3.3.2.1.1.1 | T6-C1-01-F01 | Material | Rebar
T6-C1-02-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-03 | 2013-05-06 | 16090 | 16090 | 2.13.3.3.2.1.1.3 | T6-C1-02-F01b | Material | Rebar
T6-C1-03-F01c-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-28 | 2013-05-30 | 12499 | 12499 | 2.13.3.3.2.1.1.6 | T6-C1-03-F01c | Material | Rebar
T6-C1-03-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-20 | 2013-05-22 | 19524 | 19524 | 2.13.3.3.2.1.1.5 | T6-C1-03-F01b | Material | Rebar
T6-C1-02-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-26 | 2013-04-27 | 16695 | 16695 | 2.13.3.3.2.1.1.2 | T6-C1-02-F01a | Material | Rebar
T6-C1-03-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-11 | 2013-05-14 | 18761 | 18761 | 2.13.3.3.2.1.1.4 | T6-C1-03-F01a | Material | Rebar
T6-C1-02-P08-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 1208 | 1208 | 2.13.3.3.2.1.4.2 | T6-C1-02-P08 | Material | Rebar
T6-C1-02-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-26 | 2013-07-26 | 0 | 0 | 2.13.3.3.2.1.4.9 | T6-C1-02-P01 | Material | Rebar
T6-C1-02-P09-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 2690 | 2690 | 2.13.3.3.2.1.4.1 | T6-C1-02-P09 | Material | Rebar
T6-C1-02-P07-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-08 | 2013-06-08 | 7125 | 7125 | 2.13.3.3.2.1.4.3 | T6-C1-02-P07 | Material | Rebar
T6-C1-02-P06-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 3745 | 3745 | 2.13.3.3.2.1.4.4 | T6-C1-02-P06 | Material | Rebar
T6-C1-02-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 3307 | 3307 | 2.13.3.3.2.1.4.6 | T6-C1-02-P04 | Material | Rebar
T6-C1-02-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 0 | 0 | 2.13.3.3.2.1.4.7 | T6-C1-02-P03 | Material | Rebar
T6-C1-02-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-27 | 2013-06-27 | 2193 | 2193 | 2.13.3.3.2.1.4.8 | T6-C1-02-P02 | Material | Rebar
T6-C1-03-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 619 | 619 | 2.13.3.3.2.1.4.10 | T6-C1-03-P05 | Material | Rebar
T6-C1-03-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-27 | 2013-06-27 | 3307 | 3307 | 2.13.3.3.2.1.4.11 | T6-C1-03-P04 | Material | Rebar
T6-C1-03-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 0 | 0 | 2.13.3.3.2.1.4.12 | T6-C1-03-P03 | Material | Rebar
T6-C1-03-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-08 | 2013-07-08 | 0 | 0 | 2.13.3.3.2.1.4.14 | T6-C1-03-P01 | Material | Rebar
T6-C1-02-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-18 | 2013-06-18 | 4157 | 4157 | 2.13.3.3.2.1.4.5 | T6-C1-02-P05 | Material | Rebar
T6-C1-03-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-04 | 2013-07-04 | 2193 | 2193 | 2.13.3.3.2.1.4.13 | T6-C1-03-P02 | Material | Rebar
T6-C1-02-P10-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-27 | 2013-05-27 | 1270 | 1270 | 2.13.3.3.2.1.4.17 | T6-C1-02-P10 | Material | Rebar
T6-C1-03-P06-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 914 | 914 | 2.13.3.3.2.1.4.18 | T6-C1-03-P06 | Material | Rebar
T6-C1-03-W02e-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-15 | 2013-06-15 | 2839 | 2839 | 2.13.3.3.2.1.6.47 | T6-C1-03-W02e | Material | Rebar
T6-C1-03-W01d-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2978 | 2978 | 2.13.3.3.2.1.6.51 | T6-C1-03-W01d | Material | Rebar
T6-C1-03-W02c-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-27 | 2013-06-27 | 0 | 0 | 2.13.3.3.2.1.6.45 | T6-C1-03-W02c | Material | Rebar
T6-C1-03-W01c-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 0 | 0 | 2.13.3.3.2.1.6.50 | T6-C1-03-W01c | Material | Rebar
T6-C1-03-W01e-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-19 | 2013-06-19 | 2940 | 2940 | 2.13.3.3.2.1.6.52 | T6-C1-03-W01e | Material | Rebar
T6-C1-03-W02d-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-19 | 2013-06-19 | 2494 | 2494 | 2.13.3.3.2.1.6.46 | T6-C1-03-W02d | Material | Rebar
T6-C1-01-R07-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-24 | 2013-06-27 | 16993 | 16993 | 2.13.3.3.2.1.5.1 | T6-C1-01-R07 | Material | Rebar
T6-C1-01-R06-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-01 | 2013-07-02 | 9571 | 9571 | 2.13.3.3.2.1.5.2 | T6-C1-01-R06 | Material | Rebar
T6-C1-01-R05-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-08 | 2013-07-08 | 3056 | 3056 | 2.13.3.3.2.1.5.3 | T6-C1-01-R05 | Material | Rebar
T6-C1-01-R03b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-19 | 2013-07-19 | 827 | 827 | 2.13.3.3.2.1.5.7 | T6-C1-01-R03b | Material | Rebar
T6-C1-01-R04a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 5004 | 5004 | 2.13.3.3.2.1.5.4 | T6-C1-01-R04a | Material | Rebar
T6-C1-01-R04b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-13 | 2013-07-13 | 5004 | 5004 | 2.13.3.3.2.1.5.5 | T6-C1-01-R04b | Material | Rebar
T6-C1-01-R03a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-02 | 2013-07-02 | 827 | 827 | 2.13.3.3.2.1.5.6 | T6-C1-01-R03a | Material | Rebar
T6-C1-01-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-23 | 2013-07-23 | 1383 | 1383 | 2.13.3.3.2.1.5.8 | T6-C1-01-R02 | Material | Rebar
T6-C1-01-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-27 | 2013-07-27 | 3197 | 3197 | 2.13.3.3.2.1.5.9 | T6-C1-01-R01 | Material | Rebar
T6-C1-02-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-08 | 2013-06-08 | 4591 | 4591 | 2.13.3.3.2.1.3.58 | T6-C1-02-W03b | Material | Rebar
T6-C1-01-W03-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-04 | 2013-05-04 | 5180 | 5180 | 2.13.3.3.2.1.3.1 | T6-C1-01-W03 | Material | Rebar
T6-C1-01-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-11 | 2013-05-11 | 7820 | 7820 | 2.13.3.3.2.1.3.2 | T6-C1-01-W02 | Material | Rebar
T6-C1-02-W07-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-20 | 2013-05-20 | 2112 | 2112 | 2.13.3.3.2.1.3.16 | T6-C1-02-W07 | Material | Rebar
T6-C1-02-W06-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-25 | 2013-05-25 | 3030 | 3030 | 2.13.3.3.2.1.3.17 | T6-C1-02-W06 | Material | Rebar
T6-C1-02-W05-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 2343 | 2343 | 2.13.3.3.2.1.3.18 | T6-C1-02-W05 | Material | Rebar
T6-C1-02-W04b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 8072 | 8072 | 2.13.3.3.2.1.3.20 | T6-C1-02-W04b | Material | Rebar
T6-C1-02-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-13 | 2013-06-13 | 3375 | 3375 | 2.13.3.3.2.1.3.23 | T6-C1-02-W02b | Material | Rebar
T6-C1-02-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-18 | 2013-06-18 | 3368 | 3368 | 2.13.3.3.2.1.3.25 | T6-C1-02-W01b | Material | Rebar
T6-C1-03-W05-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 1485 | 1485 | 2.13.3.3.2.1.3.38 | T6-C1-03-W05 | Material | Rebar
T6-C1-03-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-15 | 2013-06-15 | 3298 | 3298 | 2.13.3.3.2.1.3.42 | T6-C1-03-W03b | Material | Rebar
T6-C1-03-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-27 | 2013-06-27 | 1324 | 1324 | 2.13.3.3.2.1.3.44 | T6-C1-03-W02b | Material | Rebar
T6-C1-03-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-02 | 2013-07-02 | 971 | 971 | 2.13.3.3.2.1.3.49 | T6-C1-03-W01b | Material | Rebar
T6-C1-03-W04b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-11 | 2013-06-11 | 2525 | 2525 | 2.13.3.3.2.1.3.40 | T6-C1-03-W04b | Material | Rebar
T6-C1-01-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-16 | 2013-05-16 | 2123 | 2123 | 2.13.3.3.2.1.3.4 | T6-C1-01-W01 | Material | Rebar
T6-C1-02-W04a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-18 | 2013-05-20 | 5998 | 5998 | 2.13.3.3.2.1.2.1 | T6-C1-02-W04a | Material | Rebar
T6-C1-02-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 3086 | 3086 | 2.13.3.3.2.1.2.2 | T6-C1-02-W03a | Material | Rebar
T6-C1-02-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-28 | 2013-05-28 | 3262 | 3262 | 2.13.3.3.2.1.2.3 | T6-C1-02-W02a | Material | Rebar
T6-C1-03-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 595 | 595 | 2.13.3.3.2.1.2.8 | T6-C1-03-W01a | Material | Rebar
T6-C1-02-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 3252 | 3252 | 2.13.3.3.2.1.2.4 | T6-C1-02-W01a | Material | Rebar
T6-C1-03-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-11 | 2013-06-11 | 1998 | 1998 | 2.13.3.3.2.1.2.6 | T6-C1-03-W03a | Material | Rebar
T6-C1-03-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 675 | 675 | 2.13.3.3.2.1.2.7 | T6-C1-03-W02a | Material | Rebar
T6-C1-03-W04a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 2101 | 2101 | 2.13.3.3.2.1.2.5 | T6-C1-03-W04a | Material | Rebar
T5-C3-04-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-20 | 2013-03-20 | 3888 | 3888 | 2.13.3.3.1.3.2.8 | T5-C3-04-W02a | Material | Rebar
T5-C3-06-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-23 | 2013-03-23 | 3275 | 3275 | 2.13.3.3.1.3.2.12 | T5-C3-06-W02a | Material | Rebar
T5-C3-01-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-08 | 2013-03-08 | 3553 | 3553 | 2.13.3.3.1.3.2.2 | T5-C3-01-W02a | Material | Rebar
T5-C3-01-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-13 | 2013-03-13 | 5423 | 5423 | 2.13.3.3.1.3.2.3 | T5-C3-01-W01a | Material | Rebar
T5-C3-02-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-20 | 2013-03-20 | 2904 | 2904 | 2.13.3.3.1.3.2.4 | T5-C3-02-W02a | Material | Rebar
T5-C3-03-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 6110 | 6110 | 2.13.3.3.1.3.2.7 | T5-C3-03-W01a | Material | Rebar
T5-C3-05-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-05 | 2013-04-05 | 3851 | 3851 | 2.13.3.3.1.3.2.10 | T5-C3-05-W02a | Material | Rebar
T5-C3-05-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-10 | 2013-04-10 | 6427 | 6427 | 2.13.3.3.1.3.2.11 | T5-C3-05-W01a | Material | Rebar
T5-C3-06-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 5245 | 5245 | 2.13.3.3.1.3.2.13 | T5-C3-06-W01a | Material | Rebar
T5-C3-07-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-09 | 2013-04-09 | 3837 | 3837 | 2.13.3.3.1.3.2.15 | T5-C3-07-W01a | Material | Rebar
T5-C3-08-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-15 | 2013-04-15 | 3553 | 3553 | 2.13.3.3.1.3.2.16 | T5-C3-08-W02a | Material | Rebar
T5-C3-08-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-20 | 2013-04-20 | 7032 | 7032 | 2.13.3.3.1.3.2.17 | T5-C3-08-W01a | Material | Rebar
T5-C3-09-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-27 | 2013-04-27 | 2776 | 2776 | 2.13.3.3.1.3.2.18 | T5-C3-09-W02a | Material | Rebar
T5-C3-09-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-03 | 2013-05-03 | 4555 | 4555 | 2.13.3.3.1.3.2.19 | T5-C3-09-W01a | Material | Rebar
T5-C3-10-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-15 | 2013-04-16 | 5735 | 5735 | 2.13.3.3.1.3.2.20 | T5-C3-10-W02a | Material | Rebar
T5-C3-10-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-23 | 2013-04-23 | 1904 | 1904 | 2.13.3.3.1.3.2.21 | T5-C3-10-W01a | Material | Rebar
T5-C3-11-W05a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-27 | 2013-04-27 | 4846 | 4846 | 2.13.3.3.1.3.2.22 | T5-C3-11-W05a | Material | Rebar
T5-C3-11-W04a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-02 | 2013-05-02 | 2605 | 2605 | 2.13.3.3.1.3.2.23 | T5-C3-11-W04a | Material | Rebar
T5-C3-11-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-16 | 2013-05-16 | 2494 | 2494 | 2.13.3.3.1.3.2.25 | T5-C3-11-W02a | Material | Rebar
T5-C3-11-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-21 | 2013-05-21 | 3851 | 3851 | 2.13.3.3.1.3.2.26 | T5-C3-11-W01a | Material | Rebar
T5-C3-12-W04a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-13 | 2013-05-13 | 1751 | 1751 | 2.13.3.3.1.3.2.27 | T5-C3-12-W04a | Material | Rebar
T5-C3-12-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-18 | 2013-05-18 | 4679 | 4679 | 2.13.3.3.1.3.2.28 | T5-C3-12-W03a | Material | Rebar
T5-C3-12-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 1241 | 1241 | 2.13.3.3.1.3.2.29 | T5-C3-12-W02a | Material | Rebar
T5-C3-12-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-28 | 2013-05-28 | 1943 | 1943 | 2.13.3.3.1.3.2.30 | T5-C3-12-W01a | Material | Rebar
T5-C3-02-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-25 | 2013-03-25 | 4535 | 4535 | 2.13.3.3.1.3.2.5 | T5-C3-02-W01a | Material | Rebar
T5-C3-03-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-09 | 2013-03-09 | 3003 | 3003 | 2.13.3.3.1.3.2.6 | T5-C3-03-W02a | Material | Rebar
T5-C3-07-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-04 | 2013-04-04 | 2611 | 2611 | 2.13.3.3.1.3.2.14 | T5-C3-07-W02a | Material | Rebar
T5-C3-11-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-07 | 2013-05-08 | 12655 | 12655 | 2.13.3.3.1.3.2.24 | T5-C3-11-W03a | Material | Rebar
T5-C3-04-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-25 | 2013-03-26 | 6064 | 6064 | 2.13.3.3.1.3.2.9 | T5-C3-04-W01a | Material | Rebar
T5-C3-12-W02d-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-13 | 2013-05-13 | 1657 | 1657 | 2.13.3.3.1.3.6.1 | T5-C3-12-W02d | Material | Rebar
T5-C3-12-W02c-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-26 | 2013-04-26 | 246 | 246 | 2.13.3.3.1.3.6.2 | T5-C3-12-W02c | Material | Rebar
T5-C3-12-W01c-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 293 | 293 | 2.13.3.3.1.3.6.5 | T5-C3-12-W01c | Material | Rebar
T5-C3-12-W01e-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-16 | 2013-05-16 | 2638 | 2638 | 2.13.3.3.1.3.6.6 | T5-C3-12-W01e | Material | Rebar
T5-C3-12-W01d-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-16 | 2013-05-16 | 2376 | 2376 | 2.13.3.3.1.3.6.4 | T5-C3-12-W01d | Material | Rebar
T5-C3-12-W02e-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-13 | 2013-05-13 | 1659 | 1659 | 2.13.3.3.1.3.6.3 | T5-C3-12-W02e | Material | Rebar
T5-C3-04-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-14 | 2013-05-18 | 14166 | 14166 | 2.13.3.3.1.3.5.7 | T5-C3-04-R02 | Material | Rebar
T5-C3-06-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-31 | 2013-06-01 | 12153 | 12153 | 2.13.3.3.1.3.5.11 | T5-C3-06-R02 | Material | Rebar
T5-C3-09-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 4123 | 4123 | 2.13.3.3.1.3.5.20 | T5-C3-09-R01 | Material | Rebar
T5-C3-10-R04-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-05 | 2013-07-05 | 979 | 979 | 2.13.3.3.1.3.5.22 | T5-C3-10-R04 | Material | Rebar
T5-C3-06-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-07 | 2013-06-08 | 11836 | 11836 | 2.13.3.3.1.3.5.12 | T5-C3-06-R01 | Material | Rebar
T5-C3-09-R03-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-22 | 2013-06-24 | 9690 | 9690 | 2.13.3.3.1.3.5.18 | T5-C3-09-R03 | Material | Rebar
T5-C3-10-R05-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-29 | 2013-07-01 | 12795 | 12795 | 2.13.3.3.1.3.5.21 | T5-C3-10-R05 | Material | Rebar
T5-C3-01-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-24 | 2013-04-26 | 13985 | 13985 | 2.13.3.3.1.3.5.1 | T5-C3-01-R02 | Material | Rebar
T5-C3-01-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-30 | 2013-05-03 | 19176 | 19176 | 2.13.3.3.1.3.5.2 | T5-C3-01-R01 | Material | Rebar
T5-C3-02-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-02 | 2013-05-03 | 11292 | 11292 | 2.13.3.3.1.3.5.3 | T5-C3-02-R02 | Material | Rebar
T5-C3-03-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-08 | 2013-05-10 | 11712 | 11712 | 2.13.3.3.1.3.5.5 | T5-C3-03-R02 | Material | Rebar
T5-C3-03-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-14 | 2013-05-18 | 14825 | 14825 | 2.13.3.3.1.3.5.6 | T5-C3-03-R01 | Material | Rebar
T5-C3-05-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-24 | 2013-05-27 | 14607 | 14607 | 2.13.3.3.1.3.5.9 | T5-C3-05-R02 | Material | Rebar
T5-C3-05-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-31 | 2013-06-01 | 13239 | 13239 | 2.13.3.3.1.3.5.10 | T5-C3-05-R01 | Material | Rebar
T5-C3-07-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-08 | 2013-06-10 | 8110 | 8110 | 2.13.3.3.1.3.5.14 | T5-C3-07-R02 | Material | Rebar
T5-C3-07-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 8168 | 8168 | 2.13.3.3.1.3.5.15 | T5-C3-07-R01 | Material | Rebar
T5-C3-08-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-15 | 2013-06-17 | 13679 | 13679 | 2.13.3.3.1.3.5.16 | T5-C3-08-R02 | Material | Rebar
T5-C3-08-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-22 | 2013-06-25 | 14517 | 14517 | 2.13.3.3.1.3.5.17 | T5-C3-08-R01 | Material | Rebar
T5-C3-09-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 4343 | 4343 | 2.13.3.3.1.3.5.19 | T5-C3-09-R02 | Material | Rebar
T5-C3-10-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-19 | 2013-07-20 | 12284 | 12284 | 2.13.3.3.1.3.5.26 | T5-C3-10-R02 | Material | Rebar
T5-C3-10-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-27 | 2013-07-27 | 6466 | 6466 | 2.13.3.3.1.3.5.27 | T5-C3-10-R01 | Material | Rebar
T5-C3-10-R03-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-09 | 2013-07-09 | 546 | 546 | 2.13.3.3.1.3.5.23 | T5-C3-10-R03 | Material | Rebar
T5-C3-02-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-07 | 2013-05-08 | 15131 | 15131 | 2.13.3.3.1.3.5.4 | T5-C3-02-R01 | Material | Rebar
T5-C3-04-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-22 | 2013-05-24 | 8260 | 8260 | 2.13.3.3.1.3.5.8 | T5-C3-04-R01 | Material | Rebar
T5-C3-10-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-18 | 2013-04-18 | 1718 | 1718 | 2.13.3.3.1.3.4.7 | T5-C3-10-P02 | Material | Rebar
T5-C3-12-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-27 | 2013-05-27 | 1238 | 1238 | 2.13.3.3.1.3.4.31 | T5-C3-12-P02 | Material | Rebar
T5-C3-09-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-05 | 2013-04-05 | 1822 | 1822 | 2.13.3.3.1.3.4.1 | T5-C3-09-P04 | Material | Rebar
T5-C3-11-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-16 | 2013-05-16 | 592 | 592 | 2.13.3.3.1.3.4.14 | T5-C3-11-P02 | Material | Rebar
T5-C3-12-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-18 | 2013-05-18 | 407 | 407 | 2.13.3.3.1.3.4.29 | T5-C3-12-P04 | Material | Rebar
T5-C3-09-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-09 | 2013-04-09 | 2222 | 2222 | 2.13.3.3.1.3.4.2 | T5-C3-09-P03 | Material | Rebar
T5-C3-09-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-12 | 2013-04-12 | 891 | 891 | 2.13.3.3.1.3.4.3 | T5-C3-09-P02 | Material | Rebar
T5-C3-10-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-22 | 2013-04-22 | 3501 | 3501 | 2.13.3.3.1.3.4.8 | T5-C3-10-P01 | Material | Rebar
T5-C3-11-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-03 | 2013-05-03 | 3715 | 3715 | 2.13.3.3.1.3.4.11 | T5-C3-11-P05 | Material | Rebar
T5-C3-11-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-11 | 2013-05-11 | 3991 | 3991 | 2.13.3.3.1.3.4.13 | T5-C3-11-P03 | Material | Rebar
T5-C3-12-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 947 | 947 | 2.13.3.3.1.3.4.32 | T5-C3-12-P01 | Material | Rebar
T5-C3-11-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-07 | 2013-05-07 | 969 | 969 | 2.13.3.3.1.3.4.12 | T5-C3-11-P04 | Material | Rebar
T5-C3-11-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-13 | 2013-07-13 | 315 | 315 | 2.13.3.3.1.3.4.15 | T5-C3-11-P01 | Material | Rebar
T5-C3-11-P08-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-18 | 2013-04-18 | 865 | 865 | 2.13.3.3.1.3.4.18 | T5-C3-11-P08 | Material | Rebar
T5-C3-10-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-12 | 2013-04-12 | 2375 | 2375 | 2.13.3.3.1.3.4.5 | T5-C3-10-P04 | Material | Rebar
T5-C3-11-P07-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-24 | 2013-04-24 | 3578 | 3578 | 2.13.3.3.1.3.4.9 | T5-C3-11-P07 | Material | Rebar
T5-C3-11-P06-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-29 | 2013-04-29 | 1837 | 1837 | 2.13.3.3.1.3.4.10 | T5-C3-11-P06 | Material | Rebar
T5-C3-12-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-14 | 2013-05-14 | 819 | 819 | 2.13.3.3.1.3.4.28 | T5-C3-12-P05 | Material | Rebar
T5-C3-12-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-22 | 2013-05-22 | 554 | 554 | 2.13.3.3.1.3.4.30 | T5-C3-12-P03 | Material | Rebar
T5-C3-09-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-15 | 2013-04-15 | 2042 | 2042 | 2.13.3.3.1.3.4.4 | T5-C3-09-P01 | Material | Rebar
T5-C3-10-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-15 | 2013-04-15 | 2867 | 2867 | 2.13.3.3.1.3.4.6 | T5-C3-10-P03 | Material | Rebar
T5-C3-12-P06-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 133 | 133 | 2.13.3.3.1.3.4.16 | T5-C3-12-P06 | Material | Rebar
T5-C3-06-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-18 | 2013-03-19 | 25677 | 25677 | 2.13.3.3.1.3.1.6 | T5-C3-06-F01 | Material | Rebar
T5-C3-07-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-12 | 2013-03-13 | 25269 | 25269 | 2.13.3.3.1.3.1.7 | T5-C3-07-F01 | Material | Rebar
T5-C3-03-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-15 | 2013-02-19 | 53645 | 53645 | 2.13.3.3.1.3.1.3 | T5-C3-03-F01 | Material | Rebar
T5-C3-04-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-02 | 2013-03-05 | 31997 | 31997 | 2.13.3.3.1.3.1.4 | T5-C3-04-F01 | Material | Rebar
T5-C3-05-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-09 | 2013-03-12 | 30849 | 30849 | 2.13.3.3.1.3.1.5 | T5-C3-05-F01 | Material | Rebar
T5-C3-08-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-20 | 2013-03-22 | 38540 | 38540 | 2.13.3.3.1.3.1.8 | T5-C3-08-F01 | Material | Rebar
T5-C3-09-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-26 | 2013-04-01 | 24006 | 24006 | 2.13.3.3.1.3.1.9 | T5-C3-09-F01 | Material | Rebar
T5-C3-11-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-06 | 2013-04-08 | 10637 | 10637 | 2.13.3.3.1.3.1.12 | T5-C3-11-F01b | Material | Rebar
T5-C3-12-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-12 | 2013-04-15 | 17845 | 17845 | 2.13.3.3.1.3.1.13 | T5-C3-12-F01a | Material | Rebar
T5-C3-12-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-19 | 2013-04-23 | 22665 | 22665 | 2.13.3.3.1.3.1.14 | T5-C3-12-F01b | Material | Rebar
T5-C3-01-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-13 | 2013-02-16 | 112335 | 112335 | 2.13.3.3.1.3.1.1 | T5-C3-01-F01 | Material | Rebar
T5-C3-02-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-01 | 2013-03-04 | 86364 | 86364 | 2.13.3.3.1.3.1.2 | T5-C3-02-F01 | Material | Rebar
T5-C3-11-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-28 | 2013-04-02 | 18114 | 18114 | 2.13.3.3.1.3.1.11 | T5-C3-11-F01a | Material | Rebar
T5-C3-10-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-06 | 2013-04-09 | 24795 | 24795 | 2.13.3.3.1.3.1.10 | T5-C3-10-F01 | Material | Rebar
T5-C3-03-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-15 | 2013-03-16 | 7782 | 7782 | 2.13.3.3.1.3.3.6 | T5-C3-03-W01b | Material | Rebar
T5-C3-04-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-21 | 2013-03-22 | 7999 | 7999 | 2.13.3.3.1.3.3.7 | T5-C3-04-W02b | Material | Rebar
T5-C3-01-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-09 | 2013-03-09 | 5566 | 5566 | 2.13.3.3.1.3.3.1 | T5-C3-01-W02b | Material | Rebar
T5-C3-01-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 5481 | 5481 | 2.13.3.3.1.3.3.2 | T5-C3-01-W01b | Material | Rebar
T5-C3-02-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-21 | 2013-03-22 | 11283 | 11283 | 2.13.3.3.1.3.3.3 | T5-C3-02-W02b | Material | Rebar
T5-C3-02-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 2331 | 2331 | 2.13.3.3.1.3.3.4 | T5-C3-02-W01b | Material | Rebar
T5-C3-03-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-09 | 2013-03-11 | 7712 | 7712 | 2.13.3.3.1.3.3.5 | T5-C3-03-W02b | Material | Rebar
T5-C3-04-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 7738 | 7738 | 2.13.3.3.1.3.3.8 | T5-C3-04-W01b | Material | Rebar
T5-C3-05-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-05 | 2013-04-05 | 8135 | 8135 | 2.13.3.3.1.3.3.9 | T5-C3-05-W02b | Material | Rebar
T5-C3-05-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-10 | 2013-04-10 | 6678 | 6678 | 2.13.3.3.1.3.3.10 | T5-C3-05-W01b | Material | Rebar
T5-C3-06-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-23 | 2013-03-23 | 7432 | 7432 | 2.13.3.3.1.3.3.11 | T5-C3-06-W02b | Material | Rebar
T5-C3-06-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 2238 | 2238 | 2.13.3.3.1.3.3.12 | T5-C3-06-W01b | Material | Rebar
T5-C3-07-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-04 | 2013-04-04 | 2611 | 2611 | 2.13.3.3.1.3.3.13 | T5-C3-07-W02b | Material | Rebar
T5-C3-07-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-09 | 2013-04-09 | 3837 | 3837 | 2.13.3.3.1.3.3.14 | T5-C3-07-W01b | Material | Rebar
T5-C3-08-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-15 | 2013-04-15 | 3553 | 3553 | 2.13.3.3.1.3.3.15 | T5-C3-08-W02b | Material | Rebar
T5-C3-10-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-15 | 2013-04-16 | 5735 | 5735 | 2.13.3.3.1.3.3.19 | T5-C3-10-W02b | Material | Rebar
T5-C3-11-W04b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-02 | 2013-05-02 | 2605 | 2605 | 2.13.3.3.1.3.3.22 | T5-C3-11-W04b | Material | Rebar
T5-C3-11-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-07 | 2013-05-08 | 13029 | 13029 | 2.13.3.3.1.3.3.23 | T5-C3-11-W03b | Material | Rebar
T5-C3-08-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-20 | 2013-04-20 | 7032 | 7032 | 2.13.3.3.1.3.3.16 | T5-C3-08-W01b | Material | Rebar
T5-C3-09-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-27 | 2013-04-27 | 2776 | 2776 | 2.13.3.3.1.3.3.17 | T5-C3-09-W02b | Material | Rebar
T5-C3-09-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-03 | 2013-05-03 | 4555 | 4555 | 2.13.3.3.1.3.3.18 | T5-C3-09-W01b | Material | Rebar
T5-C3-10-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-23 | 2013-04-23 | 1904 | 1904 | 2.13.3.3.1.3.3.20 | T5-C3-10-W01b | Material | Rebar
T5-C3-11-W05b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-27 | 2013-04-27 | 4840 | 4840 | 2.13.3.3.1.3.3.21 | T5-C3-11-W05b | Material | Rebar
T5-C3-11-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-16 | 2013-05-16 | 2494 | 2494 | 2.13.3.3.1.3.3.24 | T5-C3-11-W02b | Material | Rebar
T5-C3-11-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-21 | 2013-05-21 | 3851 | 3851 | 2.13.3.3.1.3.3.25 | T5-C3-11-W01b | Material | Rebar
T5-C3-12-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 1241 | 1241 | 2.13.3.3.1.3.3.28 | T5-C3-12-W02b | Material | Rebar
T5-C3-12-W04b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-13 | 2013-05-13 | 1751 | 1751 | 2.13.3.3.1.3.3.26 | T5-C3-12-W04b | Material | Rebar
T5-C3-12-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-18 | 2013-05-18 | 4442 | 4442 | 2.13.3.3.1.3.3.27 | T5-C3-12-W03b | Material | Rebar
T5-C3-12-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-28 | 2013-05-28 | 1943 | 1943 | 2.13.3.3.1.3.3.29 | T5-C3-12-W01b | Material | Rebar
T5-C1-01-R05-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-11 | 2013-06-11 | 2908 | 2908 | 2.13.3.3.1.1.5.3 | T5-C1-01-R05 | Material | Rebar
T5-C1-01-R07-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-30 | 2013-06-01 | 16051 | 16051 | 2.13.3.3.1.1.5.1 | T5-C1-01-R07 | Material | Rebar
T5-C1-01-R06-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-05 | 2013-06-07 | 6316 | 6316 | 2.13.3.3.1.1.5.2 | T5-C1-01-R06 | Material | Rebar
T5-C1-01-R04a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 5004 | 5004 | 2.13.3.3.1.1.5.4 | T5-C1-01-R04a | Material | Rebar
T5-C1-01-R04b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 5004 | 5004 | 2.13.3.3.1.1.5.5 | T5-C1-01-R04b | Material | Rebar
T5-C1-01-R03b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-22 | 2013-06-22 | 827 | 827 | 2.13.3.3.1.1.5.7 | T5-C1-01-R03b | Material | Rebar
T5-C1-01-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-27 | 2013-06-27 | 1383 | 1383 | 2.13.3.3.1.1.5.8 | T5-C1-01-R02 | Material | Rebar
T5-C1-01-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-02 | 2013-07-02 | 3197 | 3197 | 2.13.3.3.1.1.5.9 | T5-C1-01-R01 | Material | Rebar
T5-C1-01-R03a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-11 | 2013-06-11 | 827 | 827 | 2.13.3.3.1.1.5.6 | T5-C1-01-R03a | Material | Rebar
T5-C1-03-W02d-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-22 | 2013-05-22 | 818 | 818 | 2.13.3.3.1.1.6.46 | T5-C1-03-W02d | Material | Rebar
T5-C1-03-W02c-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 0 | 0 | 2.13.3.3.1.1.6.45 | T5-C1-03-W02c | Material | Rebar
T5-C1-03-W01d-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-27 | 2013-05-27 | 2729 | 2729 | 2.13.3.3.1.1.6.51 | T5-C1-03-W01d | Material | Rebar
T5-C1-03-W02e-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-20 | 2013-05-20 | 1664 | 1664 | 2.13.3.3.1.1.6.47 | T5-C1-03-W02e | Material | Rebar
T5-C1-03-W01e-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 2782 | 2782 | 2.13.3.3.1.1.6.52 | T5-C1-03-W01e | Material | Rebar
T5-C1-03-W01c-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 0 | 0 | 2.13.3.3.1.1.6.50 | T5-C1-03-W01c | Material | Rebar
T5-C1-02-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-14 | 2013-05-14 | 649 | 649 | 2.13.3.3.1.1.3.23 | T5-C1-02-W02b | Material | Rebar
T5-C1-01-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-18 | 2013-04-18 | 5180 | 5180 | 2.13.3.3.1.1.3.4 | T5-C1-01-W01 | Material | Rebar
T5-C1-03-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-18 | 2013-05-18 | 4070 | 4070 | 2.13.3.3.1.1.3.42 | T5-C1-03-W03b | Material | Rebar
T5-C1-01-W03-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-08 | 2013-04-08 | 2228 | 2228 | 2.13.3.3.1.1.3.1 | T5-C1-01-W03 | Material | Rebar
T5-C1-01-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-12 | 2013-04-13 | 7921 | 7921 | 2.13.3.3.1.1.3.2 | T5-C1-01-W02 | Material | Rebar
T5-C1-02-W07-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-22 | 2013-04-22 | 2112 | 2112 | 2.13.3.3.1.1.3.16 | T5-C1-02-W07 | Material | Rebar
T5-C1-02-W06-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-26 | 2013-04-26 | 3030 | 3030 | 2.13.3.3.1.1.3.17 | T5-C1-02-W06 | Material | Rebar
T5-C1-02-W05-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-29 | 2013-04-29 | 2225 | 2225 | 2.13.3.3.1.1.3.18 | T5-C1-02-W05 | Material | Rebar
T5-C1-02-W04b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-03 | 2013-05-04 | 8024 | 8024 | 2.13.3.3.1.1.3.20 | T5-C1-02-W04b | Material | Rebar
T5-C1-02-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-08 | 2013-05-10 | 5797 | 5797 | 2.13.3.3.1.1.3.58 | T5-C1-02-W03b | Material | Rebar
T5-C1-02-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-20 | 2013-05-20 | 2444 | 2444 | 2.13.3.3.1.1.3.25 | T5-C1-02-W01b | Material | Rebar
T5-C1-03-W05-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 1404 | 1404 | 2.13.3.3.1.1.3.38 | T5-C1-03-W05 | Material | Rebar
T5-C1-03-W04b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-13 | 2013-05-13 | 2444 | 2444 | 2.13.3.3.1.1.3.40 | T5-C1-03-W04b | Material | Rebar
T5-C1-03-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 328 | 328 | 2.13.3.3.1.1.3.44 | T5-C1-03-W02b | Material | Rebar
T5-C1-03-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 1362 | 1362 | 2.13.3.3.1.1.3.49 | T5-C1-03-W01b | Material | Rebar
T5-C1-02-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-02 | 2013-05-02 | 3420 | 3420 | 2.13.3.3.1.1.2.3 | T5-C1-02-W02a | Material | Rebar
T5-C1-02-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-07 | 2013-05-07 | 3193 | 3193 | 2.13.3.3.1.1.2.4 | T5-C1-02-W01a | Material | Rebar
T5-C1-02-W04a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-23 | 2013-04-23 | 5998 | 5998 | 2.13.3.3.1.1.2.1 | T5-C1-02-W04a | Material | Rebar
T5-C1-02-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-27 | 2013-04-27 | 3086 | 3086 | 2.13.3.3.1.1.2.2 | T5-C1-02-W03a | Material | Rebar
T5-C1-03-W04a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-11 | 2013-05-11 | 2101 | 2101 | 2.13.3.3.1.1.2.5 | T5-C1-03-W04a | Material | Rebar
T5-C1-03-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-16 | 2013-05-16 | 1998 | 1998 | 2.13.3.3.1.1.2.6 | T5-C1-03-W03a | Material | Rebar
T5-C1-03-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-27 | 2013-05-27 | 538 | 538 | 2.13.3.3.1.1.2.7 | T5-C1-03-W02a | Material | Rebar
T5-C1-03-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 513 | 513 | 2.13.3.3.1.1.2.8 | T5-C1-03-W01a | Material | Rebar
T5-C1-02-P10-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-27 | 2013-04-27 | 1269 | 1269 | 2.13.3.3.1.1.4.17 | T5-C1-02-P10 | Material | Rebar
T5-C1-03-P06-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-27 | 2013-05-27 | 1533 | 1533 | 2.13.3.3.1.1.4.15 | T5-C1-03-P06 | Material | Rebar
T5-C1-02-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 0 | 0 | 2.13.3.3.1.1.4.5 | T5-C1-02-P05 | Material | Rebar
T5-C1-03-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-13 | 2013-06-13 | 218 | 218 | 2.13.3.3.1.1.4.14 | T5-C1-03-P01 | Material | Rebar
T5-C1-02-P07-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-11 | 2013-05-11 | 5881 | 5881 | 2.13.3.3.1.1.4.3 | T5-C1-02-P07 | Material | Rebar
T5-C1-02-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 2903 | 2903 | 2.13.3.3.1.1.4.7 | T5-C1-02-P03 | Material | Rebar
T5-C1-02-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 1976 | 1976 | 2.13.3.3.1.1.4.8 | T5-C1-02-P02 | Material | Rebar
T5-C1-02-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 218 | 218 | 2.13.3.3.1.1.4.9 | T5-C1-02-P01 | Material | Rebar
T5-C1-03-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 2903 | 2903 | 2.13.3.3.1.1.4.12 | T5-C1-03-P03 | Material | Rebar
T5-C1-03-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-10 | 2013-06-10 | 1976 | 1976 | 2.13.3.3.1.1.4.13 | T5-C1-03-P02 | Material | Rebar
T5-C1-02-P09-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-02 | 2013-05-02 | 2690 | 2690 | 2.13.3.3.1.1.4.1 | T5-C1-02-P09 | Material | Rebar
T5-C1-02-P08-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-06 | 2013-05-06 | 1208 | 1208 | 2.13.3.3.1.1.4.2 | T5-C1-02-P08 | Material | Rebar
T5-C1-02-P06-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-18 | 2013-05-18 | 7907 | 7907 | 2.13.3.3.1.1.4.4 | T5-C1-02-P06 | Material | Rebar
T5-C1-02-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-27 | 2013-05-27 | 405 | 405 | 2.13.3.3.1.1.4.6 | T5-C1-02-P04 | Material | Rebar
T5-C1-03-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 405 | 405 | 2.13.3.3.1.1.4.11 | T5-C1-03-P04 | Material | Rebar
T5-C1-03-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 0 | 0 | 2.13.3.3.1.1.4.10 | T5-C1-03-P05 | Material | Rebar
T5-C1-01-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-22 | 2013-03-25 | 32139 | 32139 | 2.13.3.3.1.1.1.1 | T5-C1-01-F01 | Material | Rebar
T5-C1-02-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-01 | 2013-04-02 | 15194 | 15194 | 2.13.3.3.1.1.1.2 | T5-C1-02-F01a | Material | Rebar
T5-C1-02-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-06 | 2013-04-09 | 14749 | 14749 | 2.13.3.3.1.1.1.3 | T5-C1-02-F01b | Material | Rebar
T5-C1-03-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-13 | 2013-04-16 | 18792 | 18792 | 2.13.3.3.1.1.1.4 | T5-C1-03-F01a | Material | Rebar
T5-C1-03-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-22 | 2013-04-24 | 18654 | 18654 | 2.13.3.3.1.1.1.5 | T5-C1-03-F01b | Material | Rebar
T5-C1-03-F01c-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-27 | 2013-04-30 | 13592 | 13592 | 2.13.3.3.1.1.1.6 | T5-C1-03-F01c | Material | Rebar
T5-C2-07-P08-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 1712 | 1712 | 2.13.3.3.1.2.4.18 | T5-C2-07-P08 | Material | Rebar
T5-C2-06-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-06 | 2013-05-06 | 972 | 972 | 2.13.3.3.1.2.4.7 | T5-C2-06-P02 | Material | Rebar
T5-C2-05-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-22 | 2013-04-22 | 3904 | 3904 | 2.13.3.3.1.2.4.1 | T5-C2-05-P04 | Material | Rebar
T5-C2-05-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-25 | 2013-04-25 | 1228 | 1228 | 2.13.3.3.1.2.4.2 | T5-C2-05-P03 | Material | Rebar
T5-C2-05-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-02 | 2013-05-02 | 1894 | 1894 | 2.13.3.3.1.2.4.4 | T5-C2-05-P01 | Material | Rebar
T5-C2-06-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-29 | 2013-04-29 | 3578 | 3578 | 2.13.3.3.1.2.4.5 | T5-C2-06-P04 | Material | Rebar
T5-C2-06-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-02 | 2013-05-02 | 1850 | 1850 | 2.13.3.3.1.2.4.6 | T5-C2-06-P03 | Material | Rebar
T5-C2-06-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 2338 | 2338 | 2.13.3.3.1.2.4.8 | T5-C2-06-P01 | Material | Rebar
T5-C2-07-P07-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-14 | 2013-05-14 | 2985 | 2985 | 2.13.3.3.1.2.4.9 | T5-C2-07-P07 | Material | Rebar
T5-C2-07-P06-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-20 | 2013-05-20 | 3698 | 3698 | 2.13.3.3.1.2.4.10 | T5-C2-07-P06 | Material | Rebar
T5-C2-07-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-28 | 2013-05-28 | 2555 | 2555 | 2.13.3.3.1.2.4.12 | T5-C2-07-P04 | Material | Rebar
T5-C2-07-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 1858 | 1858 | 2.13.3.3.1.2.4.13 | T5-C2-07-P03 | Material | Rebar
T5-C2-07-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-05 | 2013-06-05 | 1216 | 1216 | 2.13.3.3.1.2.4.14 | T5-C2-07-P02 | Material | Rebar
T5-C2-07-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-10 | 2013-07-10 | 206 | 206 | 2.13.3.3.1.2.4.15 | T5-C2-07-P01 | Material | Rebar
T5-C2-08-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-05 | 2013-06-05 | 1829 | 1829 | 2.13.3.3.1.2.4.75 | T5-C2-08-P05 | Material | Rebar
T5-C2-08-P01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 454 | 454 | 2.13.3.3.1.2.4.79 | T5-C2-08-P01 | Material | Rebar
T5-C2-05-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-29 | 2013-04-29 | 1228 | 1228 | 2.13.3.3.1.2.4.3 | T5-C2-05-P02 | Material | Rebar
T5-C2-07-P05-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 5009 | 5009 | 2.13.3.3.1.2.4.11 | T5-C2-07-P05 | Material | Rebar
T5-C2-08-P04-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-10 | 2013-06-10 | 1608 | 1608 | 2.13.3.3.1.2.4.76 | T5-C2-08-P04 | Material | Rebar
T5-C2-08-P03-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-13 | 2013-06-13 | 1431 | 1431 | 2.13.3.3.1.2.4.77 | T5-C2-08-P03 | Material | Rebar
T5-C2-08-P02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 585 | 585 | 2.13.3.3.1.2.4.78 | T5-C2-08-P02 | Material | Rebar
T5-C2-08-P06-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 1664 | 1664 | 2.13.3.3.1.2.4.16 | T5-C2-08-P06 | Material | Rebar
T5-C2-07-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-22 | 2013-06-22 | 3764 | 3764 | 2.13.3.3.1.2.2.4 | T5-C2-07-W01a | Material | Rebar
T5-C2-08-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-27 | 2013-06-27 | 1597 | 1597 | 2.13.3.3.1.2.2.65 | T5-C2-08-W02a | Material | Rebar
T5-C2-08-W01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 1557 | 1557 | 2.13.3.3.1.2.2.70 | T5-C2-08-W01a | Material | Rebar
T5-C2-07-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 8897 | 8897 | 2.13.3.3.1.2.2.2 | T5-C2-07-W03a | Material | Rebar
T5-C2-07-W02a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2698 | 2698 | 2.13.3.3.1.2.2.3 | T5-C2-07-W02a | Material | Rebar
T5-C2-08-W03a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-22 | 2013-06-22 | 3841 | 3841 | 2.13.3.3.1.2.2.63 | T5-C2-08-W03a | Material | Rebar
T5-C2-02-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-21 | 2013-02-23 | 89621 | 89621 | 2.13.3.3.1.2.1.2 | T5-C2-02-F01 | Material | Rebar
T5-C2-03-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-07 | 2013-02-14 | 61182 | 61182 | 2.13.3.3.1.2.1.3 | T5-C2-03-F01 | Material | Rebar
T5-C2-06-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-16 | 2013-03-19 | 19246 | 19246 | 2.13.3.3.1.2.1.6 | T5-C2-06-F01 | Material | Rebar
T5-C2-08-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-29 | 2013-05-02 | 17953 | 17953 | 2.13.3.3.1.2.1.58 | T5-C2-08-F01a | Material | Rebar
T5-C2-01-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-28 | 2013-03-02 | 27895 | 27895 | 2.13.3.3.1.2.1.1 | T5-C2-01-F01 | Material | Rebar
T5-C2-04-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-23 | 2013-02-25 | 26888 | 26888 | 2.13.3.3.1.2.1.4 | T5-C2-04-F01 | Material | Rebar
T5-C2-05-F01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-09 | 2013-03-12 | 22228 | 22228 | 2.13.3.3.1.2.1.5 | T5-C2-05-F01 | Material | Rebar
T5-C2-07-F01a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-15 | 2013-04-18 | 16107 | 16107 | 2.13.3.3.1.2.1.45 | T5-C2-07-F01a | Material | Rebar
T5-C2-07-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-23 | 2013-04-24 | 15475 | 15475 | 2.13.3.3.1.2.1.46 | T5-C2-07-F01b | Material | Rebar
T5-C2-08-F01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-07 | 2013-05-10 | 16913 | 16913 | 2.13.3.3.1.2.1.59 | T5-C2-08-F01b | Material | Rebar
T5-C2-08-W02e-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-04 | 2013-07-04 | 1052 | 1052 | 2.13.3.3.1.2.16.69 | T5-C2-08-W02e | Material | Rebar
T5-C2-08-W01e-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-08 | 2013-07-08 | 1879 | 1879 | 2.13.3.3.1.2.16.74 | T5-C2-08-W01e | Material | Rebar
T5-C2-08-W02d-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-15 | 2013-06-15 | 1277 | 1277 | 2.13.3.3.1.2.16.68 | T5-C2-08-W02d | Material | Rebar
T5-C2-08-W01d-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-19 | 2013-06-19 | 1863 | 1863 | 2.13.3.3.1.2.16.73 | T5-C2-08-W01d | Material | Rebar
T5-C2-08-W02c-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-12 | 2013-07-12 | 100 | 100 | 2.13.3.3.1.2.16.67 | T5-C2-08-W02c | Material | Rebar
T5-C2-08-W01c-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 100 | 100 | 2.13.3.3.1.2.16.72 | T5-C2-08-W01c | Material | Rebar
T5-C2-04-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-22 | 2013-03-23 | 9837 | 9837 | 2.13.3.3.1.2.5.19 | T5-C2-04-R02 | Material | Rebar
T5-C2-01-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-18 | 2013-04-18 | 5892 | 5892 | 2.13.3.3.1.2.5.4 | T5-C2-01-R02 | Material | Rebar
T5-C2-01-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-23 | 2013-04-23 | 7787 | 7787 | 2.13.3.3.1.2.5.5 | T5-C2-01-R01 | Material | Rebar
T5-C2-02-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-10 | 2013-04-11 | 15442 | 15442 | 2.13.3.3.1.2.5.9 | T5-C2-02-R02 | Material | Rebar
T5-C2-02-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-16 | 2013-04-18 | 7502 | 7502 | 2.13.3.3.1.2.5.10 | T5-C2-02-R01 | Material | Rebar
T5-C2-03-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-03 | 2013-04-05 | 23147 | 23147 | 2.13.3.3.1.2.5.14 | T5-C2-03-R02 | Material | Rebar
T5-C2-03-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-09 | 2013-04-10 | 12914 | 12914 | 2.13.3.3.1.2.5.15 | T5-C2-03-R01 | Material | Rebar
T5-C2-04-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-27 | 2013-03-28 | 7002 | 7002 | 2.13.3.3.1.2.5.20 | T5-C2-04-R01 | Material | Rebar
T5-C2-05-R06-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-16 | 2013-05-18 | 9928 | 9928 | 2.13.3.3.1.2.5.28 | T5-C2-05-R06 | Material | Rebar
T5-C2-05-R05a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 6249 | 6249 | 2.13.3.3.1.2.5.29 | T5-C2-05-R05a | Material | Rebar
T5-C2-05-R04a-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 4401 | 4401 | 2.13.3.3.1.2.5.30 | T5-C2-05-R04a | Material | Rebar
T5-C2-05-R04b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 4401 | 4401 | 2.13.3.3.1.2.5.31 | T5-C2-05-R04b | Material | Rebar
T5-C2-05-R03-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 7373 | 7373 | 2.13.3.3.1.2.5.32 | T5-C2-05-R03 | Material | Rebar
T5-C2-05-R02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-05 | 2013-07-06 | 10712 | 10712 | 2.13.3.3.1.2.5.35 | T5-C2-05-R02 | Material | Rebar
T5-C2-05-R01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-07-12 | 2013-07-13 | 9995 | 9995 | 2.13.3.3.1.2.5.36 | T5-C2-05-R01 | Material | Rebar
T5-C2-05-R05b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 6249 | 6249 | 2.13.3.3.1.2.5.1 | T5-C2-05-R05b | Material | Rebar
T5-C2-07-W06-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-06 | 2013-05-06 | 3002 | 3002 | 2.13.3.3.1.2.3.48 | T5-C2-07-W06 | Material | Rebar
T5-C2-03-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-02 | 2013-03-02 | 3407 | 3407 | 2.13.3.3.1.2.3.12 | T5-C2-03-W02 | Material | Rebar
T5-C2-04-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 2607 | 2607 | 2.13.3.3.1.2.3.17 | T5-C2-04-W02 | Material | Rebar
T5-C2-04-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-16 | 2013-03-18 | 5133 | 5133 | 2.13.3.3.1.2.3.18 | T5-C2-04-W01 | Material | Rebar
T5-C2-05-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-28 | 2013-04-01 | 5991 | 5991 | 2.13.3.3.1.2.3.23 | T5-C2-05-W01 | Material | Rebar
T5-C2-06-W03-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-04 | 2013-04-04 | 4067 | 4067 | 2.13.3.3.1.2.3.38 | T5-C2-06-W03 | Material | Rebar
T5-C2-06-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-09 | 2013-04-09 | 4659 | 4659 | 2.13.3.3.1.2.3.39 | T5-C2-06-W02 | Material | Rebar
T5-C2-07-W05-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-11 | 2013-05-11 | 4400 | 4400 | 2.13.3.3.1.2.3.49 | T5-C2-07-W05 | Material | Rebar
T5-C2-07-W04-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-18 | 2013-05-18 | 7472 | 7472 | 2.13.3.3.1.2.3.51 | T5-C2-07-W04 | Material | Rebar
T5-C2-07-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-24 | 2013-05-25 | 5645 | 5645 | 2.13.3.3.1.2.3.53 | T5-C2-07-W03b | Material | Rebar
T5-C2-07-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 4439 | 4439 | 2.13.3.3.1.2.3.57 | T5-C2-07-W01b | Material | Rebar
T5-C2-08-W04-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-14 | 2013-05-14 | 3271 | 3271 | 2.13.3.3.1.2.3.62 | T5-C2-08-W04 | Material | Rebar
T5-C2-08-W03b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-20 | 2013-05-20 | 4038 | 4038 | 2.13.3.3.1.2.3.64 | T5-C2-08-W03b | Material | Rebar
T5-C2-08-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 2421 | 2421 | 2.13.3.3.1.2.3.66 | T5-C2-08-W02b | Material | Rebar
T5-C2-08-W01b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-06-11 | 2013-06-11 | 2418 | 2418 | 2.13.3.3.1.2.3.71 | T5-C2-08-W01b | Material | Rebar
T5-C2-01-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-06 | 2013-03-06 | 941 | 941 | 2.13.3.3.1.2.3.1 | T5-C2-01-W02 | Material | Rebar
T5-C2-02-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 4970 | 4970 | 2.13.3.3.1.2.3.3 | T5-C2-02-W02 | Material | Rebar
T5-C2-02-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-20 | 2013-03-20 | 3742 | 3742 | 2.13.3.3.1.2.3.4 | T5-C2-02-W01 | Material | Rebar
T5-C2-03-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-07 | 2013-03-08 | 5778 | 5778 | 2.13.3.3.1.2.3.13 | T5-C2-03-W01 | Material | Rebar
T5-C2-05-W02-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-23 | 2013-03-23 | 4032 | 4032 | 2.13.3.3.1.2.3.22 | T5-C2-05-W02 | Material | Rebar
T5-C2-07-W02b-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 6523 | 6523 | 2.13.3.3.1.2.3.55 | T5-C2-07-W02b | Material | Rebar
T5-C2-01-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 1988 | 1988 | 2.13.3.3.1.2.3.2 | T5-C2-01-W01 | Material | Rebar
T5-C2-06-W01-20 | WSB CONDUIT | WSB LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-12 | 2013-04-12 | 2500 | 2500 | 2.13.3.3.1.2.3.40 | T5-C2-06-W01 | Material | Rebar
H3E-2C-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-02-03 | 2012-02-06 | 34455 | 34455 | 2.6.1.6.1.1 | H3E-2C-F03 | Material | Rebar
H3E-2C-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-02-11 | 2012-02-14 | 41830 | 41830 | 2.6.1.6.1.2 | H3E-2C-F02 | Material | Rebar
H3E-2C-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-02-18 | 2012-02-18 | 933 | 933 | 2.6.1.6.1.3 | H3E-2C-F01 | Material | Rebar
H3E-2C-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-17 | 2012-03-17 | 6834 | 6834 | 2.6.1.6.2.3 | H3E-2C-W10 | Material | Rebar
H3E-2C-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-03 | 2012-04-04 | 6147 | 6147 | 2.6.1.6.2.5 | H3E-2C-W08 | Material | Rebar
H3E-2C-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-14 | 2012-04-16 | 10077 | 10077 | 2.6.1.6.2.6 | H3E-2C-W07 | Material | Rebar
H3E-2C-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-24 | 2012-04-25 | 10657 | 10657 | 2.6.1.6.2.7 | H3E-2C-W06 | Material | Rebar
H3E-2C-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-02 | 2012-05-03 | 9205 | 9205 | 2.6.1.6.2.8 | H3E-2C-W05 | Material | Rebar
H3E-2C-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-12 | 2012-05-14 | 11658 | 11658 | 2.6.1.6.2.9 | H3E-2C-W04 | Material | Rebar
H3E-2C-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-22 | 2012-05-25 | 17695 | 17695 | 2.6.1.6.2.11 | H3E-2C-W03 | Material | Rebar
H3E-2C-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-31 | 2012-06-01 | 12729 | 12729 | 2.6.1.6.2.12 | H3E-2C-W02 | Material | Rebar
H3E-2C-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-06 | 2012-06-08 | 11040 | 11040 | 2.6.1.6.2.13 | H3E-2C-W01 | Material | Rebar
H3E-2C-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-03 | 2012-03-05 | 6447 | 6447 | 2.6.1.6.2.1 | H3E-2C-W12 | Material | Rebar
H3E-2C-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-10 | 2012-03-10 | 6393 | 6393 | 2.6.1.6.2.2 | H3E-2C-W11 | Material | Rebar
H3E-2C-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 8223 | 8223 | 2.6.1.6.2.4 | H3E-2C-W09 | Material | Rebar
H3E-2C-W13-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 8040 | 8040 | 2.6.1.6.2.10 | H3E-2C-W13 | Material | Rebar
H3E-3A-F07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2011-12-23 | 2011-12-28 | 63525 | 63525 | 2.6.1.7.1.7 | H3E-3A-F07 | Material | Rebar
H3E-3A-F06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-01-04 | 2012-01-06 | 39381 | 39381 | 2.6.1.7.1.6 | H3E-3A-F06 | Material | Rebar
H3E-3A-F05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-01-14 | 2012-01-18 | 46845 | 46845 | 2.6.1.7.1.5 | H3E-3A-F05 | Material | Rebar
H3E-3A-F04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-01-25 | 2012-01-27 | 42309 | 42309 | 2.6.1.7.1.4 | H3E-3A-F04 | Material | Rebar
H3E-3A-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-02-23 | 2012-02-25 | 98884 | 98884 | 2.6.1.7.1.3 | H3E-3A-F03 | Material | Rebar
H3E-3A-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-03 | 2012-03-07 | 77970 | 77970 | 2.6.1.7.1.2 | H3E-3A-F02 | Material | Rebar
H3E-3A-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-12 | 2012-03-13 | 8658 | 8658 | 2.6.1.7.1.1 | H3E-3A-F01 | Material | Rebar
H3E-3A-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-25 | 2012-06-28 | 19134 | 19134 | 2.6.1.7.2.12 | H3E-3A-W02 | Material | Rebar
H3E-3A-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-27 | 2012-03-28 | 7344 | 7344 | 2.6.1.7.2.1 | H3E-3A-W12 | Material | Rebar
H3E-3A-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-04 | 2012-04-05 | 15631 | 15631 | 2.6.1.7.2.2 | H3E-3A-W11 | Material | Rebar
H3E-3A-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-14 | 2012-04-17 | 15922 | 15922 | 2.6.1.7.2.3 | H3E-3A-W10 | Material | Rebar
H3E-3A-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-24 | 2012-04-25 | 16276 | 16276 | 2.6.1.7.2.4 | H3E-3A-W09 | Material | Rebar
H3E-3A-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-03 | 2012-05-04 | 12060 | 12060 | 2.6.1.7.2.5 | H3E-3A-W08 | Material | Rebar
H3E-3A-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-10 | 2012-05-12 | 20863 | 20863 | 2.6.1.7.2.6 | H3E-3A-W07 | Material | Rebar
H3E-3A-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-19 | 2012-05-21 | 26704 | 26704 | 2.6.1.7.2.7 | H3E-3A-W06 | Material | Rebar
H3E-3A-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-29 | 2012-06-01 | 22652 | 22652 | 2.6.1.7.2.8 | H3E-3A-W05 | Material | Rebar
H3E-3A-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-06 | 2012-06-09 | 20572 | 20572 | 2.6.1.7.2.9 | H3E-3A-W04 | Material | Rebar
H3E-3A-W13-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-19 | 2012-03-20 | 29311 | 29311 | 2.6.1.7.2.10 | H3E-3A-W13 | Material | Rebar
H3E-3A-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-15 | 2012-06-18 | 32995 | 32995 | 2.6.1.7.2.11 | H3E-3A-W03 | Material | Rebar
H3E-3A-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-04 | 2012-07-06 | 14289 | 14289 | 2.6.1.7.2.13 | H3E-3A-W01 | Material | Rebar
H3E-1B-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-01 | 2012-06-04 | 18186 | 18186 | 2.6.1.2.2.12 | H3E-1B-W02 | Material | Rebar
H3E-1B-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-11 | 2012-06-12 | 16937 | 16937 | 2.6.1.2.2.13 | H3E-1B-W01 | Material | Rebar
H3E-1B-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-14 | 2012-05-18 | 27344 | 27344 | 2.6.1.2.2.9 | H3E-1B-W04 | Material | Rebar
H3E-1B-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-24 | 2012-05-26 | 35923 | 35923 | 2.6.1.2.2.11 | H3E-1B-W03 | Material | Rebar
H3E-1B-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-01 | 2012-03-02 | 13168 | 13168 | 2.6.1.2.2.1 | H3E-1B-W12 | Material | Rebar
H3E-1B-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-09 | 2012-03-13 | 22151 | 22151 | 2.6.1.2.2.2 | H3E-1B-W11 | Material | Rebar
H3E-1B-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-21 | 2012-03-23 | 14669 | 14669 | 2.6.1.2.2.3 | H3E-1B-W10 | Material | Rebar
H3E-1B-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-30 | 2012-03-31 | 26788 | 26788 | 2.6.1.2.2.4 | H3E-1B-W09 | Material | Rebar
H3E-1B-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-10 | 2012-04-12 | 18330 | 18330 | 2.6.1.2.2.5 | H3E-1B-W08 | Material | Rebar
H3E-1B-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-18 | 2012-04-19 | 28137 | 28137 | 2.6.1.2.2.6 | H3E-1B-W07 | Material | Rebar
H3E-1B-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-25 | 2012-04-26 | 25256 | 25256 | 2.6.1.2.2.7 | H3E-1B-W06 | Material | Rebar
H3E-1B-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-04 | 2012-05-07 | 37318 | 37318 | 2.6.1.2.2.8 | H3E-1B-W05 | Material | Rebar
H3E-1B-W13-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-02-18 | 2012-02-23 | 18802 | 18802 | 2.6.1.2.2.10 | H3E-1B-W13 | Material | Rebar
H3E-1B-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-01-27 | 2012-01-28 | 26151 | 26151 | 2.6.1.2.1.1 | H3E-1B-F03 | Material | Rebar
H3E-1B-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-02-03 | 2012-02-06 | 19610 | 19610 | 2.6.1.2.1.2 | H3E-1B-F02 | Material | Rebar
H3E-1B-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-02-10 | 2012-02-11 | 6037 | 6037 | 2.6.1.2.1.3 | H3E-1B-F01 | Material | Rebar
H3E-3B-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-30 | 2012-06-02 | 53292 | 53292 | 2.6.1.8.2.2 | H3E-3B-W11 | Material | Rebar
H3E-3B-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-12 | 2012-06-15 | 46159 | 46159 | 2.6.1.8.2.3 | H3E-3B-W10 | Material | Rebar
H3E-3B-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-25 | 2012-06-29 | 45241 | 45241 | 2.6.1.8.2.4 | H3E-3B-W09 | Material | Rebar
H3E-3B-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-07 | 2012-07-10 | 29427 | 29427 | 2.6.1.8.2.5 | H3E-3B-W08 | Material | Rebar
H3E-3B-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-17 | 2012-07-18 | 29189 | 29189 | 2.6.1.8.2.6 | H3E-3B-W07 | Material | Rebar
H3E-3B-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-25 | 2012-07-28 | 34462 | 34462 | 2.6.1.8.2.7 | H3E-3B-W06 | Material | Rebar
H3E-3B-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-06 | 2012-08-08 | 35161 | 35161 | 2.6.1.8.2.8 | H3E-3B-W05 | Material | Rebar
H3E-3B-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-15 | 2012-08-17 | 25628 | 25628 | 2.6.1.8.2.9 | H3E-3B-W04 | Material | Rebar
H3E-3B-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-27 | 2012-08-29 | 50147 | 50147 | 2.6.1.8.2.11 | H3E-3B-W03 | Material | Rebar
H3E-3B-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-09-05 | 2012-09-08 | 19874 | 19874 | 2.6.1.8.2.12 | H3E-3B-W02 | Material | Rebar
H3E-3B-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-18 | 2012-05-21 | 69646 | 69646 | 2.6.1.8.2.1 | H3E-3B-W12 | Material | Rebar
H3E-3B-W13-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-04 | 2012-05-07 | 76862 | 76862 | 2.6.1.8.2.10 | H3E-3B-W13 | Material | Rebar
H3E-3B-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-09-17 | 2012-09-19 | 19486 | 19486 | 2.6.1.8.2.13 | H3E-3B-W01 | Material | Rebar
H3E-3B-F06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-02-09 | 2012-02-11 | 37106 | 37106 | 2.6.1.8.1.6 | H3E-3B-F06 | Material | Rebar
H3E-3B-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-23 | 2012-04-25 | 27829 | 27829 | 2.6.1.8.1.1 | H3E-3B-F01 | Material | Rebar
H3E-3B-F05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-02-18 | 2012-02-23 | 43121 | 43121 | 2.6.1.8.1.5 | H3E-3B-F05 | Material | Rebar
H3E-3B-F04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-02-29 | 2012-03-03 | 46558 | 46558 | 2.6.1.8.1.4 | H3E-3B-F04 | Material | Rebar
H3E-3B-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-31 | 2012-04-05 | 150269 | 150269 | 2.6.1.8.1.3 | H3E-3B-F03 | Material | Rebar
H3E-3B-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-13 | 2012-04-17 | 23435 | 23435 | 2.6.1.8.1.2 | H3E-3B-F02 | Material | Rebar
H3E-3B-F07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-02-01 | 2012-02-03 | 40649 | 40649 | 2.6.1.8.1.7 | H3E-3B-F07 | Material | Rebar
H3E-3C-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-16 | 2012-06-19 | 22672 | 22672 | 2.6.1.9.2.9 | H3E-3C-W04 | Material | Rebar
H3E-3C-W13-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-26 | 2012-03-27 | 28335 | 28335 | 2.6.1.9.2.10 | H3E-3C-W13 | Material | Rebar
H3E-3C-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-04 | 2012-07-07 | 17944 | 17944 | 2.6.1.9.2.12 | H3E-3C-W02 | Material | Rebar
H3E-3C-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-03 | 2012-04-04 | 25382 | 25382 | 2.6.1.9.2.1 | H3E-3C-W12 | Material | Rebar
H3E-3C-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-13 | 2012-04-16 | 20441 | 20441 | 2.6.1.9.2.2 | H3E-3C-W11 | Material | Rebar
H3E-3C-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-23 | 2012-04-24 | 14378 | 14378 | 2.6.1.9.2.3 | H3E-3C-W10 | Material | Rebar
H3E-3C-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-02 | 2012-05-03 | 34252 | 34252 | 2.6.1.9.2.4 | H3E-3C-W09 | Material | Rebar
H3E-3C-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-10 | 2012-05-12 | 19052 | 19052 | 2.6.1.9.2.5 | H3E-3C-W08 | Material | Rebar
H3E-3C-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-16 | 2012-05-18 | 28021 | 28021 | 2.6.1.9.2.6 | H3E-3C-W07 | Material | Rebar
H3E-3C-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-05 | 2012-06-09 | 23080 | 23080 | 2.6.1.9.2.8 | H3E-3C-W05 | Material | Rebar
H3E-3C-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-26 | 2012-06-28 | 29173 | 29173 | 2.6.1.9.2.11 | H3E-3C-W03 | Material | Rebar
H3E-3C-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-14 | 2012-07-16 | 13750 | 13750 | 2.6.1.9.2.13 | H3E-3C-W01 | Material | Rebar
H3E-3C-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-26 | 2012-05-29 | 23348 | 23348 | 2.6.1.9.2.7 | H3E-3C-W06 | Material | Rebar
H3E-3C-F05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-01-17 | 2012-01-19 | 40526 | 40526 | 2.6.1.9.1.5 | H3E-3C-F05 | Material | Rebar
H3E-3C-F07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2011-12-27 | 2011-12-29 | 63508 | 63508 | 2.6.1.9.1.7 | H3E-3C-F07 | Material | Rebar
H3E-3C-F06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-01-06 | 2012-01-10 | 73003 | 73003 | 2.6.1.9.1.6 | H3E-3C-F06 | Material | Rebar
H3E-3C-F04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-01-26 | 2012-01-28 | 37236 | 37236 | 2.6.1.9.1.4 | H3E-3C-F04 | Material | Rebar
H3E-3C-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-02-28 | 2012-03-02 | 68485 | 68485 | 2.6.1.9.1.3 | H3E-3C-F03 | Material | Rebar
H3E-3C-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-09 | 2012-03-12 | 77098 | 77098 | 2.6.1.9.1.2 | H3E-3C-F02 | Material | Rebar
H3E-3C-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-17 | 2012-03-19 | 12140 | 12140 | 2.6.1.9.1.1 | H3E-3C-F01 | Material | Rebar
H3E-1A-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-18 | 2012-04-19 | 27065 | 27065 | 2.6.1.1.2.9 | H3E-1A-W04 | Material | Rebar
H3E-1A-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-25 | 2012-04-28 | 22080 | 22080 | 2.6.1.1.2.11 | H3E-1A-W03 | Material | Rebar
H3E-1A-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-02-07 | 2012-02-08 | 11895 | 11895 | 2.6.1.1.2.1 | H3E-1A-W12 | Material | Rebar
H3E-1A-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-02-15 | 2012-02-17 | 14689 | 14689 | 2.6.1.1.2.2 | H3E-1A-W11 | Material | Rebar
H3E-1A-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-02-27 | 2012-02-28 | 17626 | 17626 | 2.6.1.1.2.3 | H3E-1A-W10 | Material | Rebar
H3E-1A-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-06 | 2012-03-08 | 19915 | 19915 | 2.6.1.1.2.4 | H3E-1A-W09 | Material | Rebar
H3E-1A-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-14 | 2012-03-16 | 16603 | 16603 | 2.6.1.1.2.5 | H3E-1A-W08 | Material | Rebar
H3E-1A-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-22 | 2012-03-24 | 28393 | 28393 | 2.6.1.1.2.6 | H3E-1A-W07 | Material | Rebar
H3E-1A-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-30 | 2012-04-03 | 23432 | 23432 | 2.6.1.1.2.7 | H3E-1A-W06 | Material | Rebar
H3E-1A-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-11 | 2012-04-13 | 38443 | 38443 | 2.6.1.1.2.8 | H3E-1A-W05 | Material | Rebar
H3E-1A-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-04 | 2012-05-05 | 13699 | 13699 | 2.6.1.1.2.12 | H3E-1A-W02 | Material | Rebar
H3E-1A-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-12 | 2012-05-14 | 9802 | 9802 | 2.6.1.1.2.13 | H3E-1A-W01 | Material | Rebar
H3E-1A-W13-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-01-30 | 2012-01-31 | 15060 | 15060 | 2.6.1.1.2.10 | H3E-1A-W13 | Material | Rebar
H3E-1A-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-01-06 | 2012-01-10 | 40978 | 40978 | 2.6.1.1.1.1 | H3E-1A-F03 | Material | Rebar
H3E-1A-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-01-17 | 2012-01-18 | 26623 | 26623 | 2.6.1.1.1.2 | H3E-1A-F02 | Material | Rebar
H3E-1A-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-01-23 | 2012-01-23 | 3268 | 3268 | 2.6.1.1.1.3 | H3E-1A-F01 | Material | Rebar
H3E-1C-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-01-10 | 2012-01-12 | 40978 | 40978 | 2.6.1.3.1.1 | H3E-1C-F03 | Material | Rebar
H3E-1C-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-01-18 | 2012-01-19 | 27145 | 27145 | 2.6.1.3.1.2 | H3E-1C-F02 | Material | Rebar
H3E-1C-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 3268 | 3268 | 2.6.1.3.1.3 | H3E-1C-F01 | Material | Rebar
H3E-1C-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-26 | 2012-03-28 | 27934 | 27934 | 2.6.1.3.2.6 | H3E-1C-W07 | Material | Rebar
H3E-1C-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-03 | 2012-04-09 | 22940 | 22940 | 2.6.1.3.2.7 | H3E-1C-W06 | Material | Rebar
H3E-1C-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-14 | 2012-04-17 | 39306 | 39306 | 2.6.1.3.2.8 | H3E-1C-W05 | Material | Rebar
H3E-1C-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-23 | 2012-04-26 | 24900 | 24900 | 2.6.1.3.2.9 | H3E-1C-W04 | Material | Rebar
H3E-1C-W13-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-01-31 | 2012-02-01 | 15314 | 15314 | 2.6.1.3.2.10 | H3E-1C-W13 | Material | Rebar
H3E-1C-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-03 | 2012-05-05 | 21595 | 21595 | 2.6.1.3.2.11 | H3E-1C-W03 | Material | Rebar
H3E-1C-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-12 | 2012-05-16 | 15666 | 15666 | 2.6.1.3.2.12 | H3E-1C-W02 | Material | Rebar
H3E-1C-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-24 | 2012-05-25 | 13297 | 13297 | 2.6.1.3.2.13 | H3E-1C-W01 | Material | Rebar
H3E-1C-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-02-08 | 2012-02-10 | 14680 | 14680 | 2.6.1.3.2.1 | H3E-1C-W12 | Material | Rebar
H3E-1C-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-02-17 | 2012-02-18 | 17108 | 17108 | 2.6.1.3.2.2 | H3E-1C-W11 | Material | Rebar
H3E-1C-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-02-28 | 2012-03-01 | 19571 | 19571 | 2.6.1.3.2.3 | H3E-1C-W10 | Material | Rebar
H3E-1C-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-07 | 2012-03-10 | 22544 | 22544 | 2.6.1.3.2.4 | H3E-1C-W09 | Material | Rebar
H3E-1C-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-17 | 2012-03-20 | 19217 | 19217 | 2.6.1.3.2.5 | H3E-1C-W08 | Material | Rebar
H3E-2A-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-02-01 | 2012-02-02 | 33520 | 33520 | 2.6.1.4.1.1 | H3E-2A-F03 | Material | Rebar
H3E-2A-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-02-07 | 2012-02-09 | 41826 | 41826 | 2.6.1.4.1.2 | H3E-2A-F02 | Material | Rebar
H3E-2A-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-02-14 | 2012-02-14 | 933 | 933 | 2.6.1.4.1.3 | H3E-2A-F01 | Material | Rebar
H3E-2A-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-11 | 2012-05-14 | 18228 | 18228 | 2.6.1.4.2.11 | H3E-2A-W03 | Material | Rebar
H3E-2A-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-22 | 2012-05-24 | 9475 | 9475 | 2.6.1.4.2.12 | H3E-2A-W02 | Material | Rebar
H3E-2A-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 8901 | 8901 | 2.6.1.4.2.13 | H3E-2A-W01 | Material | Rebar
H3E-2A-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 6533 | 6533 | 2.6.1.4.2.1 | H3E-2A-W12 | Material | Rebar
H3E-2A-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-05 | 2012-03-06 | 5948 | 5948 | 2.6.1.4.2.2 | H3E-2A-W11 | Material | Rebar
H3E-2A-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-13 | 2012-03-14 | 6050 | 6050 | 2.6.1.4.2.3 | H3E-2A-W10 | Material | Rebar
H3E-2A-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 7645 | 7645 | 2.6.1.4.2.4 | H3E-2A-W09 | Material | Rebar
H3E-2A-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-11 | 2012-04-12 | 9314 | 9314 | 2.6.1.4.2.6 | H3E-2A-W07 | Material | Rebar
H3E-2A-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-18 | 2012-04-19 | 8599 | 8599 | 2.6.1.4.2.7 | H3E-2A-W06 | Material | Rebar
H3E-2A-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-24 | 2012-04-25 | 10902 | 10902 | 2.6.1.4.2.8 | H3E-2A-W05 | Material | Rebar
H3E-2A-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-04 | 2012-05-05 | 11451 | 11451 | 2.6.1.4.2.9 | H3E-2A-W04 | Material | Rebar
H3E-2A-W13-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-02-18 | 2012-02-22 | 7498 | 7498 | 2.6.1.4.2.10 | H3E-2A-W13 | Material | Rebar
H3E-2A-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-30 | 2012-03-31 | 6139 | 6139 | 2.6.1.4.2.5 | H3E-2A-W08 | Material | Rebar
H3E-2B-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-03 | 2012-07-04 | 33936 | 33936 | 2.6.1.5.2.11 | H3E-2B-W03 | Material | Rebar
H3E-2B-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-11 | 2012-07-14 | 14662 | 14662 | 2.6.1.5.2.12 | H3E-2B-W02 | Material | Rebar
H3E-2B-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-21 | 2012-07-23 | 16109 | 16109 | 2.6.1.5.2.13 | H3E-2B-W01 | Material | Rebar
H3E-2B-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-02 | 2012-05-03 | 8413 | 8413 | 2.6.1.5.2.3 | H3E-2B-W10 | Material | Rebar
H3E-2B-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-10 | 2012-05-12 | 17426 | 17426 | 2.6.1.5.2.4 | H3E-2B-W09 | Material | Rebar
H3E-2B-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-21 | 2012-05-22 | 15382 | 15382 | 2.6.1.5.2.5 | H3E-2B-W08 | Material | Rebar
H3E-2B-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-29 | 2012-05-31 | 16337 | 16337 | 2.6.1.5.2.6 | H3E-2B-W07 | Material | Rebar
H3E-2B-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-06 | 2012-06-06 | 8858 | 8858 | 2.6.1.5.2.7 | H3E-2B-W06 | Material | Rebar
H3E-2B-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-14 | 2012-06-15 | 16287 | 16287 | 2.6.1.5.2.8 | H3E-2B-W05 | Material | Rebar
H3E-2B-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-23 | 2012-06-25 | 17362 | 17362 | 2.6.1.5.2.9 | H3E-2B-W04 | Material | Rebar
H3E-2B-W13-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-31 | 2012-04-04 | 23850 | 23850 | 2.6.1.5.2.10 | H3E-2B-W13 | Material | Rebar
H3E-2B-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-13 | 2012-04-14 | 25452 | 25452 | 2.6.1.5.2.1 | H3E-2B-W12 | Material | Rebar
H3E-2B-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-21 | 2012-04-24 | 22688 | 22688 | 2.6.1.5.2.2 | H3E-2B-W11 | Material | Rebar
H3E-2B-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-08 | 2012-03-12 | 22393 | 22393 | 2.6.1.5.1.1 | H3E-2B-F03 | Material | Rebar
H3E-2B-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-17 | 2012-03-20 | 40285 | 40285 | 2.6.1.5.1.2 | H3E-2B-F02 | Material | Rebar
H3E-2B-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-24 | 2012-03-24 | 6423 | 6423 | 2.6.1.5.1.3 | H3E-2B-F01 | Material | Rebar
H3C-5A-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2011-12-27 | 2011-12-29 | 35535 | 35535 | 2.6.2.4.1.3 | H3C-5A-F03 | Material | Rebar
H3C-5A-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-01-05 | 2012-01-07 | 24881 | 24881 | 2.6.2.4.1.2 | H3C-5A-F02 | Material | Rebar
H3C-5A-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-01-14 | 2012-01-16 | 13656 | 13656 | 2.6.2.4.1.1 | H3C-5A-F01 | Material | Rebar
H3C-5B-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-02-11 | 2012-02-14 | 31388 | 31388 | 2.6.2.5.1.3 | H3C-5B-F03 | Material | Rebar
H3C-5B-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-02-18 | 2012-02-23 | 15478 | 15478 | 2.6.2.5.1.2 | H3C-5B-F02 | Material | Rebar
H3C-5B-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-02-28 | 2012-03-01 | 43999 | 43999 | 2.6.2.5.1.1 | H3C-5B-F01 | Material | Rebar
H3C-4A-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-10-15 | 2012-10-18 | 37401 | 37401 | 2.6.2.1.1.3 | H3C-4A-F03 | Material | Rebar
H3C-4A-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-10-26 | 2012-10-29 | 21481 | 21481 | 2.6.2.1.1.2 | H3C-4A-F02 | Material | Rebar
H3C-4A-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-11-02 | 2012-11-06 | 12213 | 12213 | 2.6.2.1.1.1 | H3C-4A-F01 | Material | Rebar
H3C-4B-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-30 | 2012-05-02 | 26696 | 26696 | 2.6.2.2.1.3 | H3C-4B-F03 | Material | Rebar
H3C-4B-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-05 | 2012-05-08 | 13869 | 13869 | 2.6.2.2.1.2 | H3C-4B-F02 | Material | Rebar
H3C-4B-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-12 | 2012-05-16 | 44554 | 44554 | 2.6.2.2.1.1 | H3C-4B-F01 | Material | Rebar
H3C-5C-F04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 4463 | 4463 | 2.6.2.6.7.4 | H3C-5C-F04 | Material | Rebar
H3C-5C-F06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-01-04 | 2012-01-04 | 2235 | 2235 | 2.6.2.6.7.6 | H3C-5C-F06 | Material | Rebar
H3C-5C-F07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2011-12-23 | 2011-12-28 | 21628 | 21628 | 2.6.2.6.7.7 | H3C-5C-F07 | Material | Rebar
H3C-5C-F05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 2530 | 2530 | 2.6.2.6.7.5 | H3C-5C-F05 | Material | Rebar
H3C-5C-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-01-21 | 2012-01-24 | 32530 | 32530 | 2.6.2.6.7.3 | H3C-5C-F03 | Material | Rebar
H3C-5C-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-02-06 | 2012-02-07 | 14241 | 14241 | 2.6.2.6.7.1 | H3C-5C-F01 | Material | Rebar
H3C-5C-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-01-30 | 2012-01-31 | 26907 | 26907 | 2.6.2.6.7.2 | H3C-5C-F02 | Material | Rebar
H3C-4C-F07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-05 | 2012-03-06 | 30416 | 30416 | 2.6.2.3.1.7 | H3C-4C-F07 | Material | Rebar
H3C-4C-F06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-09 | 2012-03-09 | 3334 | 3334 | 2.6.2.3.1.6 | H3C-4C-F06 | Material | Rebar
H3C-4C-F04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 5442 | 5442 | 2.6.2.3.1.4 | H3C-4C-F04 | Material | Rebar
H3C-4C-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-02 | 2012-04-04 | 31469 | 31469 | 2.6.2.3.1.2 | H3C-4C-F02 | Material | Rebar
H3C-4C-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-10 | 2012-04-12 | 19118 | 19118 | 2.6.2.3.1.1 | H3C-4C-F01 | Material | Rebar
H3C-4C-F05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 3334 | 3334 | 2.6.2.3.1.5 | H3C-4C-F05 | Material | Rebar
H3C-4C-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-26 | 2012-03-28 | 32063 | 32063 | 2.6.2.3.1.3 | H3C-4C-F03 | Material | Rebar
H3W-6C-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-18 | 2012-04-21 | 66014 | 66014 | 2.6.3.3.1.3 | H3W-6C-F03 | Material | Rebar
H3W-6C-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-26 | 2012-04-28 | 40150 | 40150 | 2.6.3.3.1.2 | H3W-6C-F02 | Material | Rebar
H3W-6C-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-04 | 2012-05-07 | 37971 | 37971 | 2.6.3.3.1.1 | H3W-6C-F01 | Material | Rebar
H3W-6C-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-20 | 2012-08-22 | 28922 | 28922 | 2.6.3.3.2.5 | H3W-6C-W05 | Material | Rebar
H3W-6C-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-25 | 2012-06-29 | 53957 | 53957 | 2.6.3.3.2.10 | H3W-6C-W10 | Material | Rebar
H3W-6C-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-10-01 | 2012-10-04 | 16879 | 16879 | 2.6.3.3.2.1 | H3W-6C-W01 | Material | Rebar
H3W-6C-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-29 | 2012-09-01 | 27594 | 27594 | 2.6.3.3.2.4 | H3W-6C-W04 | Material | Rebar
H3W-6C-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-18 | 2012-07-20 | 30866 | 30866 | 2.6.3.3.2.8 | H3W-6C-W08 | Material | Rebar
H3W-6C-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-09-21 | 2012-09-22 | 26919 | 26919 | 2.6.3.3.2.2 | H3W-6C-W02 | Material | Rebar
H3W-6C-W13-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-26 | 2012-05-30 | 22007 | 22007 | 2.6.3.3.2.14 | H3W-6C-W13 | Material | Rebar
H3W-6C-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-06 | 2012-06-09 | 17678 | 17678 | 2.6.3.3.2.13 | H3W-6C-W12 | Material | Rebar
H3W-6C-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-16 | 2012-06-18 | 10940 | 10940 | 2.6.3.3.2.11 | H3W-6C-W11 | Material | Rebar
H3W-6C-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-09 | 2012-07-10 | 25652 | 25652 | 2.6.3.3.2.9 | H3W-6C-W09 | Material | Rebar
H3W-6C-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-28 | 2012-07-31 | 27476 | 27476 | 2.6.3.3.2.7 | H3W-6C-W07 | Material | Rebar
H3W-6C-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-09-10 | 2012-09-13 | 27624 | 27624 | 2.6.3.3.2.3 | H3W-6C-W03 | Material | Rebar
H3W-6C-W14-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-16 | 2012-05-18 | 16964 | 16964 | 2.6.3.3.2.12 | H3W-6C-W14 | Material | Rebar
H3W-6C-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-08 | 2012-08-11 | 31564 | 31564 | 2.6.3.3.2.6 | H3W-6C-W06 | Material | Rebar
H3W-6E-F05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-28 | 2012-04-28 | 3616 | 3616 | 2.6.3.5.1.5 | H3W-6E-F05 | Material | Rebar
H3W-6E-F06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-23 | 2012-04-24 | 6403 | 6403 | 2.6.3.5.1.6 | H3W-6E-F06 | Material | Rebar
H3W-6E-F04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-03 | 2012-05-03 | 1583 | 1583 | 2.6.3.5.1.4 | H3W-6E-F04 | Material | Rebar
H3W-6E-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-21 | 2012-05-21 | 3825 | 3825 | 2.6.3.5.1.1 | H3W-6E-F01 | Material | Rebar
H3W-6E-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-16 | 2012-05-18 | 7757 | 7757 | 2.6.3.5.1.2 | H3W-6E-F02 | Material | Rebar
H3W-6E-F07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-18 | 2012-04-19 | 9828 | 9828 | 2.6.3.5.1.7 | H3W-6E-F07 | Material | Rebar
H3W-6E-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-08 | 2012-05-10 | 9441 | 9441 | 2.6.3.5.1.3 | H3W-6E-F03 | Material | Rebar
H3W-6E-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-25 | 2012-07-25 | 7359 | 7359 | 2.6.3.5.2.6 | H3W-6E-W06 | Material | Rebar
H3W-6E-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-18 | 2012-06-18 | 826 | 826 | 2.6.3.5.2.11 | H3W-6E-W11 | Material | Rebar
H3W-6E-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 12093 | 12093 | 2.6.3.5.2.10 | H3W-6E-W10 | Material | Rebar
H3W-6E-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-17 | 2012-07-18 | 6821 | 6821 | 2.6.3.5.2.7 | H3W-6E-W07 | Material | Rebar
H3W-6E-W14-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-29 | 2012-05-29 | 7260 | 7260 | 2.6.3.5.2.12 | H3W-6E-W14 | Material | Rebar
H3W-6E-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-04 | 2012-07-04 | 5011 | 5011 | 2.6.3.5.2.9 | H3W-6E-W09 | Material | Rebar
H3W-6E-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-04 | 2012-08-04 | 1186 | 1186 | 2.6.3.5.2.4 | H3W-6E-W04 | Material | Rebar
H3W-6E-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-11 | 2012-07-11 | 2609 | 2609 | 2.6.3.5.2.8 | H3W-6E-W08 | Material | Rebar
H3W-6E-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-09 | 2012-06-12 | 15210 | 15210 | 2.6.3.5.2.13 | H3W-6E-W12 | Material | Rebar
H3W-6E-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-31 | 2012-07-31 | 2184 | 2184 | 2.6.3.5.2.5 | H3W-6E-W05 | Material | Rebar
H3W-6E-W13-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 6882 | 6882 | 2.6.3.5.2.14 | H3W-6E-W13 | Material | Rebar
H3W-6A-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-03 | 2012-05-04 | 10673 | 10673 | 2.6.3.1.2.13 | H3W-6A-W12 | Material | Rebar
H3W-6A-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 695 | 695 | 2.6.3.1.2.11 | H3W-6A-W11 | Material | Rebar
H3W-6A-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-19 | 2012-05-22 | 17157 | 17157 | 2.6.3.1.2.10 | H3W-6A-W10 | Material | Rebar
H3W-6A-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-20 | 2012-07-20 | 4582 | 4582 | 2.6.3.1.2.2 | H3W-6A-W02 | Material | Rebar
H3W-6A-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-12 | 2012-07-14 | 6186 | 6186 | 2.6.3.1.2.3 | H3W-6A-W03 | Material | Rebar
H3W-6A-W13-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-27 | 2012-04-28 | 5167 | 5167 | 2.6.3.1.2.14 | H3W-6A-W13 | Material | Rebar
H3W-6A-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-25 | 2012-07-25 | 1853 | 1853 | 2.6.3.1.2.1 | H3W-6A-W01 | Material | Rebar
H3W-6A-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 3649 | 3649 | 2.6.3.1.2.8 | H3W-6A-W08 | Material | Rebar
H3W-6A-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-19 | 2012-06-19 | 8548 | 8548 | 2.6.3.1.2.6 | H3W-6A-W06 | Material | Rebar
H3W-6A-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-26 | 2012-06-28 | 8242 | 8242 | 2.6.3.1.2.5 | H3W-6A-W05 | Material | Rebar
H3W-6A-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 8008 | 8008 | 2.6.3.1.2.4 | H3W-6A-W04 | Material | Rebar
H3W-6A-W14-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-21 | 2012-04-23 | 6789 | 6789 | 2.6.3.1.2.12 | H3W-6A-W14 | Material | Rebar
H3W-6A-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-29 | 2012-05-30 | 6204 | 6204 | 2.6.3.1.2.9 | H3W-6A-W09 | Material | Rebar
H3W-6A-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-11 | 2012-06-12 | 6442 | 6442 | 2.6.3.1.2.7 | H3W-6A-W07 | Material | Rebar
H3W-6A-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-09 | 2012-04-10 | 8842 | 8842 | 2.6.3.1.1.2 | H3W-6A-F02 | Material | Rebar
H3W-6A-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-14 | 2012-04-16 | 9389 | 9389 | 2.6.3.1.1.1 | H3W-6A-F01 | Material | Rebar
H3W-6A-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-31 | 2012-04-02 | 28950 | 28950 | 2.6.3.1.1.3 | H3W-6A-F03 | Material | Rebar
H3W-6B-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 3221 | 3221 | 2.6.3.2.2.8 | H3W-6B-W08 | Material | Rebar
H3W-6B-W13-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-13 | 2012-04-13 | 8204 | 8204 | 2.6.3.2.2.14 | H3W-6B-W13 | Material | Rebar
H3W-6B-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-26 | 2012-05-28 | 12252 | 12252 | 2.6.3.2.2.7 | H3W-6B-W07 | Material | Rebar
H3W-6B-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-09 | 2012-06-11 | 12410 | 12410 | 2.6.3.2.2.5 | H3W-6B-W05 | Material | Rebar
H3W-6B-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-19 | 2012-04-20 | 11337 | 11337 | 2.6.3.2.2.13 | H3W-6B-W12 | Material | Rebar
H3W-6B-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-27 | 2012-04-27 | 2074 | 2074 | 2.6.3.2.2.11 | H3W-6B-W11 | Material | Rebar
H3W-6B-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-03 | 2012-05-05 | 19763 | 19763 | 2.6.3.2.2.10 | H3W-6B-W10 | Material | Rebar
H3W-6B-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-02 | 2012-06-02 | 8571 | 8571 | 2.6.3.2.2.6 | H3W-6B-W06 | Material | Rebar
H3W-6B-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-18 | 2012-06-20 | 13588 | 13588 | 2.6.3.2.2.4 | H3W-6B-W04 | Material | Rebar
H3W-6B-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-28 | 2012-06-29 | 14351 | 14351 | 2.6.3.2.2.3 | H3W-6B-W03 | Material | Rebar
H3W-6B-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 7568 | 7568 | 2.6.3.2.2.1 | H3W-6B-W01 | Material | Rebar
H3W-6B-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-11 | 2012-05-12 | 7608 | 7608 | 2.6.3.2.2.9 | H3W-6B-W09 | Material | Rebar
H3W-6B-W14-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-03 | 2012-04-04 | 9854 | 9854 | 2.6.3.2.2.12 | H3W-6B-W14 | Material | Rebar
H3W-6B-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-06 | 2012-07-07 | 12487 | 12487 | 2.6.3.2.2.2 | H3W-6B-W02 | Material | Rebar
H3W-6B-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-07 | 2012-03-09 | 47984 | 47984 | 2.6.3.2.1.3 | H3W-6B-F03 | Material | Rebar
H3W-6B-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-17 | 2012-03-20 | 22245 | 22245 | 2.6.3.2.1.2 | H3W-6B-F02 | Material | Rebar
H3W-6B-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-26 | 2012-03-27 | 12603 | 12603 | 2.6.3.2.1.1 | H3W-6B-F01 | Material | Rebar
H3W-6D-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 9262 | 9262 | 2.6.3.4.2.9 | H3W-6D-W09 | Material | Rebar
H3W-6D-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-29 | 2012-06-30 | 11928 | 11928 | 2.6.3.4.2.6 | H3W-6D-W06 | Material | Rebar
H3W-6D-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-16 | 2012-07-18 | 19002 | 19002 | 2.6.3.4.2.4 | H3W-6D-W04 | Material | Rebar
H3W-6D-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-26 | 2012-05-29 | 17864 | 17864 | 2.6.3.4.2.10 | H3W-6D-W10 | Material | Rebar
H3W-6D-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-07 | 2012-07-09 | 12503 | 12503 | 2.6.3.4.2.5 | H3W-6D-W05 | Material | Rebar
H3W-6D-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-19 | 2012-05-19 | 1362 | 1362 | 2.6.3.4.2.11 | H3W-6D-W11 | Material | Rebar
H3W-6D-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-12 | 2012-06-12 | 7613 | 7613 | 2.6.3.4.2.8 | H3W-6D-W08 | Material | Rebar
H3W-6D-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-05-08 | 2012-05-11 | 17987 | 17987 | 2.6.3.4.2.13 | H3W-6D-W12 | Material | Rebar
H3W-6D-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-06-20 | 2012-06-22 | 13825 | 13825 | 2.6.3.4.2.7 | H3W-6D-W07 | Material | Rebar
H3W-6D-W13-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-30 | 2012-05-02 | 12599 | 12599 | 2.6.3.4.2.14 | H3W-6D-W13 | Material | Rebar
H3W-6D-W14-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-20 | 2012-04-23 | 19482 | 19482 | 2.6.3.4.2.12 | H3W-6D-W14 | Material | Rebar
H3W-6D-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-07-25 | 2012-07-28 | 18286 | 18286 | 2.6.3.4.2.3 | H3W-6D-W03 | Material | Rebar
H3W-6D-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 8846 | 8846 | 2.6.3.4.2.1 | H3W-6D-W01 | Material | Rebar
H3W-6D-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-08-03 | 2012-08-06 | 14730 | 14730 | 2.6.3.4.2.2 | H3W-6D-W02 | Material | Rebar
H3W-6D-F04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 2458 | 2458 | 2.6.3.4.1.4 | H3W-6D-F04 | Material | Rebar
H3W-6D-F06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-09 | 2012-03-10 | 5584 | 5584 | 2.6.3.4.1.6 | H3W-6D-F06 | Material | Rebar
H3W-6D-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-03 | 2012-04-05 | 32960 | 32960 | 2.6.3.4.1.2 | H3W-6D-F02 | Material | Rebar
H3W-6D-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-04-13 | 2012-04-13 | 7089 | 7089 | 2.6.3.4.1.1 | H3W-6D-F01 | Material | Rebar
H3W-6D-F07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 3223 | 3223 | 2.6.3.4.1.7 | H3W-6D-F07 | Material | Rebar
H3W-6D-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-27 | 2012-03-29 | 36546 | 36546 | 2.6.3.4.1.3 | H3W-6D-F03 | Material | Rebar
H3W-6D-F05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 3 | Steel Reinforcement | 2012-03-16 | 2012-03-16 | 5915 | 5915 | 2.6.3.4.1.5 | H3W-6D-F05 | Material | Rebar
UW-M05-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-22 | 2011-06-25 | 27797 | 27797 | 2.2.3.5.2.4 | UW-M05-C04 | Material | Rebar
UW-M05-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-05 | 2011-07-08 | 20104 | 20104 | 2.2.3.5.2.3 | UW-M05-C03 | Material | Rebar
UW-M05-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-19 | 2011-07-22 | 65596 | 65596 | 2.2.3.5.2.2 | UW-M05-C02 | Material | Rebar
UW-M05-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-25 | 2011-07-26 | 30593 | 30593 | 2.2.3.5.2.1 | UW-M05-C01 | Material | Rebar
UW-M05-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-06 | 2011-06-10 | 55133 | 55133 | 2.2.3.5.1.1 | UW-M05-F02 | Material | Rebar
UW-M05-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-13 | 2011-06-16 | 77895 | 77895 | 2.2.3.5.1.2 | UW-M05-F01 | Material | Rebar
UW-M05-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-08 | 2011-08-09 | 11253 | 11253 | 2.2.3.5.3.9 | UW-M05-W09 | Material | Rebar
UW-M05-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-15 | 2011-08-16 | 7650 | 7650 | 2.2.3.5.3.8 | UW-M05-W08 | Material | Rebar
UW-M05-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-22 | 2011-08-23 | 9119 | 9119 | 2.2.3.5.3.7 | UW-M05-W07 | Material | Rebar
UW-M05-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-29 | 2011-08-29 | 4244 | 4244 | 2.2.3.5.3.6 | UW-M05-W06 | Material | Rebar
UW-M05-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-05 | 2011-09-05 | 5919 | 5919 | 2.2.3.5.3.5 | UW-M05-W05 | Material | Rebar
UW-M05-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-10 | 2011-09-10 | 4596 | 4596 | 2.2.3.5.3.4 | UW-M05-W04 | Material | Rebar
UW-M05-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-16 | 2011-09-17 | 6658 | 6658 | 2.2.3.5.3.3 | UW-M05-W03 | Material | Rebar
UW-M05-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-23 | 2011-09-23 | 3759 | 3759 | 2.2.3.5.3.2 | UW-M05-W02 | Material | Rebar
UW-M05-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-27 | 2011-09-27 | 4199 | 4199 | 2.2.3.5.3.1 | UW-M05-W01 | Material | Rebar
UW-M19-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-27 | 2011-07-30 | 19497 | 19497 | 2.2.3.19.3.9 | UW-M19-W09 | Material | Rebar
UW-M19-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-05 | 2011-08-06 | 12635 | 12635 | 2.2.3.19.3.8 | UW-M19-W08 | Material | Rebar
UW-M19-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-12 | 2011-08-15 | 17433 | 17433 | 2.2.3.19.3.7 | UW-M19-W07 | Material | Rebar
UW-M19-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-22 | 2011-08-22 | 7694 | 7694 | 2.2.3.19.3.6 | UW-M19-W06 | Material | Rebar
UW-M19-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-26 | 2011-08-29 | 13506 | 13506 | 2.2.3.19.3.5 | UW-M19-W05 | Material | Rebar
UW-M19-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-05 | 2011-09-06 | 8301 | 8301 | 2.2.3.19.3.4 | UW-M19-W04 | Material | Rebar
UW-M19-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-13 | 2011-09-14 | 15370 | 15370 | 2.2.3.19.3.3 | UW-M19-W03 | Material | Rebar
UW-M19-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-22 | 2011-09-22 | 4721 | 4721 | 2.2.3.19.3.2 | UW-M19-W02 | Material | Rebar
UW-M19-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-27 | 2011-09-27 | 4990 | 4990 | 2.2.3.19.3.1 | UW-M19-W01 | Material | Rebar
UW-M19-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-28 | 2011-06-02 | 55739 | 55739 | 2.2.3.19.1.1 | UW-M19-F02 | Material | Rebar
UW-M19-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-06 | 2011-06-08 | 51947 | 51947 | 2.2.3.19.1.2 | UW-M19-F01 | Material | Rebar
UW-M19-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-16 | 2011-06-20 | 71060 | 71060 | 2.2.3.19.2.4 | UW-M19-C04 | Material | Rebar
UW-M19-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-28 | 2011-07-04 | 53640 | 53640 | 2.2.3.19.2.3 | UW-M19-C03 | Material | Rebar
UW-M19-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-12 | 2011-07-14 | 95790 | 95790 | 2.2.3.19.2.2 | UW-M19-C02 | Material | Rebar
UW-M19-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-18 | 2011-07-20 | 43335 | 43335 | 2.2.3.19.2.1 | UW-M19-C01 | Material | Rebar
UW-M06-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-04 | 2011-07-08 | 24605 | 24605 | 2.2.3.6.2.4 | UW-M06-C04 | Material | Rebar
UW-M06-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-13 | 2011-07-16 | 24536 | 24536 | 2.2.3.6.2.3 | UW-M06-C03 | Material | Rebar
UW-M06-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-28 | 2011-07-30 | 34790 | 34790 | 2.2.3.6.2.2 | UW-M06-C02 | Material | Rebar
UW-M06-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-03 | 2011-08-06 | 23849 | 23849 | 2.2.3.6.2.1 | UW-M06-C01 | Material | Rebar
UW-M06-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-20 | 2011-08-22 | 7103 | 7103 | 2.2.3.6.3.9 | UW-M06-W09 | Material | Rebar
UW-M06-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-03 | 2011-09-05 | 6578 | 6578 | 2.2.3.6.3.7 | UW-M06-W07 | Material | Rebar
UW-M06-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-09 | 2011-09-09 | 3350 | 3350 | 2.2.3.6.3.6 | UW-M06-W06 | Material | Rebar
UW-M06-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-23 | 2011-09-23 | 3624 | 3624 | 2.2.3.6.3.4 | UW-M06-W04 | Material | Rebar
UW-M06-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-27 | 2011-09-28 | 5574 | 5574 | 2.2.3.6.3.3 | UW-M06-W03 | Material | Rebar
UW-M06-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-05 | 2011-10-05 | 2664 | 2664 | 2.2.3.6.3.2 | UW-M06-W02 | Material | Rebar
UW-M06-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-11 | 2011-10-11 | 1581 | 1581 | 2.2.3.6.3.1 | UW-M06-W01 | Material | Rebar
UW-M06-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-29 | 2011-08-29 | 4488 | 4488 | 2.2.3.6.3.8 | UW-M06-W08 | Material | Rebar
UW-M06-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-16 | 2011-09-16 | 4706 | 4706 | 2.2.3.6.3.5 | UW-M06-W05 | Material | Rebar
UW-M06-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-22 | 2011-06-24 | 26275 | 26275 | 2.2.3.6.1.1 | UW-M06-F02 | Material | Rebar
UW-M06-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-27 | 2011-06-28 | 26572 | 26572 | 2.2.3.6.1.2 | UW-M06-F01 | Material | Rebar
UW-M18-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-28 | 2011-08-01 | 21543 | 21543 | 2.2.3.18.2.1 | UW-M18-C01 | Material | Rebar
UW-M18-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-22 | 2011-07-25 | 49569 | 49569 | 2.2.3.18.2.2 | UW-M18-C02 | Material | Rebar
UW-M18-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-04 | 2011-07-06 | 47235 | 47235 | 2.2.3.18.2.3 | UW-M18-C03 | Material | Rebar
UW-M18-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-24 | 2011-06-25 | 29602 | 29602 | 2.2.3.18.2.4 | UW-M18-C04 | Material | Rebar
UW-M18-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-14 | 2011-06-17 | 33205 | 33205 | 2.2.3.18.1.1 | UW-M18-F02 | Material | Rebar
UW-M18-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-21 | 2011-06-24 | 34608 | 34608 | 2.2.3.18.1.2 | UW-M18-F01 | Material | Rebar
UW-M18-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-20 | 2011-09-22 | 5627 | 5627 | 2.2.3.18.3.4 | UW-M18-W04 | Material | Rebar
UW-M18-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-27 | 2011-09-27 | 1618 | 1618 | 2.2.3.18.3.3 | UW-M18-W03 | Material | Rebar
UW-M18-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-11 | 2011-10-11 | 3483 | 3483 | 2.2.3.18.3.1 | UW-M18-W01 | Material | Rebar
UW-M18-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-12 | 2011-09-12 | 4091 | 4091 | 2.2.3.18.3.5 | UW-M18-W05 | Material | Rebar
UW-M18-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-03 | 2011-09-03 | 2846 | 2846 | 2.2.3.18.3.6 | UW-M18-W06 | Material | Rebar
UW-M18-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-20 | 2011-08-20 | 6646 | 6646 | 2.2.3.18.3.8 | UW-M18-W08 | Material | Rebar
UW-M18-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-12 | 2011-08-13 | 8437 | 8437 | 2.2.3.18.3.9 | UW-M18-W09 | Material | Rebar
UW-M18-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-05 | 2011-10-05 | 5108 | 5108 | 2.2.3.18.3.2 | UW-M18-W02 | Material | Rebar
UW-M18-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-26 | 2011-08-27 | 9116 | 9116 | 2.2.3.18.3.7 | UW-M18-W07 | Material | Rebar
UW-M17-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-15 | 2011-08-17 | 64035 | 64035 | 2.2.3.17.1.1 | UW-M17-F02 | Material | Rebar
UW-M17-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-20 | 2011-08-25 | 50515 | 50515 | 2.2.3.17.1.2 | UW-M17-F01 | Material | Rebar
UW-M17-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-12 | 2011-09-14 | 40721 | 40721 | 2.2.3.17.2.2 | UW-M17-C03 | Material | Rebar
UW-M17-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-22 | 2011-09-26 | 82883 | 82883 | 2.2.3.17.2.3 | UW-M17-C02 | Material | Rebar
UW-M17-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-02 | 2011-09-05 | 41283 | 41283 | 2.2.3.17.2.1 | UW-M17-C04 | Material | Rebar
UW-M17-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-30 | 2011-10-03 | 38040 | 38040 | 2.2.3.17.2.4 | UW-M17-C01 | Material | Rebar
UW-M17-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-24 | 2011-10-24 | 8192 | 8192 | 2.2.3.17.3.8 | UW-M17-W08 | Material | Rebar
UW-M17-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-31 | 2011-11-01 | 13333 | 13333 | 2.2.3.17.3.7 | UW-M17-W07 | Material | Rebar
UW-M17-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-15 | 2011-11-17 | 7444 | 7444 | 2.2.3.17.3.5 | UW-M17-W05 | Material | Rebar
UW-M17-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-13 | 2011-10-15 | 12769 | 12769 | 2.2.3.17.3.9 | UW-M17-W09 | Material | Rebar
UW-M17-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 6818 | 6818 | 2.2.3.17.3.3 | UW-M17-W03 | Material | Rebar
UW-M17-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-07 | 2011-12-07 | 3714 | 3714 | 2.2.3.17.3.2 | UW-M17-W02 | Material | Rebar
UW-M17-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-23 | 2011-11-23 | 4772 | 4772 | 2.2.3.17.3.4 | UW-M17-W04 | Material | Rebar
UW-M17-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-08 | 2011-11-08 | 4460 | 4460 | 2.2.3.17.3.6 | UW-M17-W06 | Material | Rebar
UW-M17-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-12 | 2011-12-12 | 3822 | 3822 | 2.2.3.17.3.1 | UW-M17-W01 | Material | Rebar
UW-M04-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-07 | 2011-06-10 | 27797 | 27797 | 2.2.3.4.2.4 | UW-M04-C04 | Material | Rebar
UW-M04-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-17 | 2011-06-20 | 20104 | 20104 | 2.2.3.4.2.3 | UW-M04-C03 | Material | Rebar
UW-M04-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-08 | 2011-07-11 | 65557 | 65557 | 2.2.3.4.2.2 | UW-M04-C02 | Material | Rebar
UW-M04-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-14 | 2011-07-16 | 30452 | 30452 | 2.2.3.4.2.1 | UW-M04-C01 | Material | Rebar
UW-M04-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-25 | 2011-07-26 | 11170 | 11170 | 2.2.3.4.3.9 | UW-M04-W09 | Material | Rebar
UW-M04-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-01 | 2011-08-02 | 7889 | 7889 | 2.2.3.4.3.8 | UW-M04-W08 | Material | Rebar
UW-M04-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-08 | 2011-08-09 | 9169 | 9169 | 2.2.3.4.3.7 | UW-M04-W07 | Material | Rebar
UW-M04-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-15 | 2011-08-15 | 4310 | 4310 | 2.2.3.4.3.6 | UW-M04-W06 | Material | Rebar
UW-M04-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-22 | 2011-08-22 | 6468 | 6468 | 2.2.3.4.3.5 | UW-M04-W05 | Material | Rebar
UW-M04-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-27 | 2011-08-27 | 4582 | 4582 | 2.2.3.4.3.4 | UW-M04-W04 | Material | Rebar
UW-M04-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-03 | 2011-09-03 | 6146 | 6146 | 2.2.3.4.3.3 | UW-M04-W03 | Material | Rebar
UW-M04-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-10 | 2011-09-10 | 3395 | 3395 | 2.2.3.4.3.2 | UW-M04-W02 | Material | Rebar
UW-M04-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-16 | 2011-09-16 | 3814 | 3814 | 2.2.3.4.3.1 | UW-M04-W01 | Material | Rebar
UW-M04-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-20 | 2011-05-24 | 55133 | 55133 | 2.2.3.4.1.1 | UW-M04-F02 | Material | Rebar
UW-M04-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-28 | 2011-05-31 | 77895 | 77895 | 2.2.3.4.1.2 | UW-M04-F01 | Material | Rebar
UW-M03-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-02 | 2011-06-04 | 19225 | 19225 | 2.2.3.3.2.3 | UW-M03-C03 | Material | Rebar
UW-M03-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-25 | 2011-06-30 | 65573 | 65573 | 2.2.3.3.2.2 | UW-M03-C02 | Material | Rebar
UW-M03-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-21 | 2011-05-24 | 27797 | 27797 | 2.2.3.3.2.4 | UW-M03-C04 | Material | Rebar
UW-M03-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-04 | 2011-07-05 | 30459 | 30459 | 2.2.3.3.2.1 | UW-M03-C01 | Material | Rebar
UW-M03-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-04 | 2011-05-09 | 55133 | 55133 | 2.2.3.3.1.1 | UW-M03-F02 | Material | Rebar
UW-M03-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-12 | 2011-05-14 | 77895 | 77895 | 2.2.3.3.1.2 | UW-M03-F01 | Material | Rebar
UW-M03-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-19 | 2011-07-19 | 8189 | 8189 | 2.2.3.3.3.8 | UW-M03-W08 | Material | Rebar
UW-M03-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-25 | 2011-07-26 | 9139 | 9139 | 2.2.3.3.3.7 | UW-M03-W07 | Material | Rebar
UW-M03-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-08 | 2011-08-08 | 4969 | 4969 | 2.2.3.3.3.5 | UW-M03-W05 | Material | Rebar
UW-M03-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-12 | 2011-07-13 | 11170 | 11170 | 2.2.3.3.3.9 | UW-M03-W09 | Material | Rebar
UW-M03-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-19 | 2011-08-20 | 7835 | 7835 | 2.2.3.3.3.3 | UW-M03-W03 | Material | Rebar
UW-M03-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-26 | 2011-08-26 | 3016 | 3016 | 2.2.3.3.3.2 | UW-M03-W02 | Material | Rebar
UW-M03-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-13 | 2011-08-13 | 4590 | 4590 | 2.2.3.3.3.4 | UW-M03-W04 | Material | Rebar
UW-M03-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-01 | 2011-08-01 | 1942 | 1942 | 2.2.3.3.3.6 | UW-M03-W06 | Material | Rebar
UW-M03-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-31 | 2011-08-31 | 4637 | 4637 | 2.2.3.3.3.1 | UW-M03-W01 | Material | Rebar
UW-M16-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-01 | 2011-08-05 | 59656 | 59656 | 2.2.3.16.1.1 | UW-M16-F02 | Material | Rebar
UW-M16-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-08 | 2011-08-12 | 52826 | 52826 | 2.2.3.16.1.2 | UW-M16-F01 | Material | Rebar
UW-M16-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-28 | 2011-09-30 | 12557 | 12557 | 2.2.3.16.3.9 | UW-M16-W09 | Material | Rebar
UW-M16-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-07 | 2011-10-07 | 8428 | 8428 | 2.2.3.16.3.8 | UW-M16-W08 | Material | Rebar
UW-M16-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-15 | 2011-10-17 | 13338 | 13338 | 2.2.3.16.3.7 | UW-M16-W07 | Material | Rebar
UW-M16-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-24 | 2011-10-24 | 4319 | 4319 | 2.2.3.16.3.6 | UW-M16-W06 | Material | Rebar
UW-M16-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-31 | 2011-10-31 | 6676 | 6676 | 2.2.3.16.3.5 | UW-M16-W05 | Material | Rebar
UW-M16-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-09 | 2011-11-09 | 4582 | 4582 | 2.2.3.16.3.4 | UW-M16-W04 | Material | Rebar
UW-M16-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-15 | 2011-11-17 | 6658 | 6658 | 2.2.3.16.3.3 | UW-M16-W03 | Material | Rebar
UW-M16-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-25 | 2011-11-25 | 3552 | 3552 | 2.2.3.16.3.2 | UW-M16-W02 | Material | Rebar
UW-M16-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-30 | 2011-11-30 | 4637 | 4637 | 2.2.3.16.3.1 | UW-M16-W01 | Material | Rebar
UW-M16-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-17 | 2011-08-22 | 44828 | 44828 | 2.2.3.16.2.1 | UW-M16-C04 | Material | Rebar
UW-M16-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-29 | 2011-09-03 | 53278 | 53278 | 2.2.3.16.2.2 | UW-M16-C03 | Material | Rebar
UW-M16-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-10 | 2011-09-14 | 84383 | 84383 | 2.2.3.16.2.3 | UW-M16-C02 | Material | Rebar
UW-M16-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-19 | 2011-09-22 | 37640 | 37640 | 2.2.3.16.2.4 | UW-M16-C01 | Material | Rebar
UW-M02-C06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-14 | 2011-05-14 | 8908 | 8908 | 2.2.3.2.2.6 | UW-M02-C06 | Material | Rebar
UW-M02-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-28 | 2011-05-30 | 30877 | 30877 | 2.2.3.2.2.4 | UW-M02-C04 | Material | Rebar
UW-M02-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-06 | 2011-06-08 | 35724 | 35724 | 2.2.3.2.2.3 | UW-M02-C03 | Material | Rebar
UW-M02-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-16 | 2011-06-18 | 40114 | 40114 | 2.2.3.2.2.2 | UW-M02-C02 | Material | Rebar
UW-M02-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-22 | 2011-06-24 | 9765 | 9765 | 2.2.3.2.2.1 | UW-M02-C01 | Material | Rebar
UW-M02-C05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-20 | 2011-05-21 | 9796 | 9796 | 2.2.3.2.2.5 | UW-M02-C05 | Material | Rebar
UW-M02-C07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-04 | 2011-05-07 | 20829 | 20829 | 2.2.3.2.2.7 | UW-M02-C07 | Material | Rebar
UW-M02-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-27 | 2011-06-27 | 4078 | 4078 | 2.2.3.2.3.9 | UW-M02-W09 | Material | Rebar
UW-M02-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-02 | 2011-07-04 | 6493 | 6493 | 2.2.3.2.3.8 | UW-M02-W08 | Material | Rebar
UW-M02-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-09 | 2011-07-11 | 7909 | 7909 | 2.2.3.2.3.7 | UW-M02-W07 | Material | Rebar
UW-M02-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-16 | 2011-07-16 | 4487 | 4487 | 2.2.3.2.3.6 | UW-M02-W06 | Material | Rebar
UW-M02-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-23 | 2011-07-23 | 5864 | 5864 | 2.2.3.2.3.5 | UW-M02-W05 | Material | Rebar
UW-M02-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-30 | 2011-07-30 | 4710 | 4710 | 2.2.3.2.3.4 | UW-M02-W04 | Material | Rebar
UW-M02-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-05 | 2011-08-05 | 6337 | 6337 | 2.2.3.2.3.3 | UW-M02-W03 | Material | Rebar
UW-M02-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-11 | 2011-08-11 | 3133 | 3133 | 2.2.3.2.3.2 | UW-M02-W02 | Material | Rebar
UW-M02-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-15 | 2011-08-15 | 2968 | 2968 | 2.2.3.2.3.1 | UW-M02-W01 | Material | Rebar
UW-M02-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-27 | 2011-04-28 | 32094 | 32094 | 2.2.3.2.1.1 | UW-M02-F01 | Material | Rebar
UW-M02-F03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-15 | 2011-04-15 | 154 | 154 | 2.2.3.2.1.2 | UW-M02-F03 | Material | Rebar
UW-M02-F04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-11 | 2011-04-12 | 10820 | 10820 | 2.2.3.2.1.3 | UW-M02-F04 | Material | Rebar
UW-M02-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-19 | 2011-04-20 | 31873 | 31873 | 2.2.3.2.1.4 | UW-M02-F02 | Material | Rebar
UW-M01-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-10 | 2011-06-13 | 50624 | 50624 | 2.2.3.1.2.1 | UW-M01-C01 | Material | Rebar
UW-M01-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-28 | 2011-05-28 | 1302 | 1302 | 2.2.3.1.2.3 | UW-M01-C03 | Material | Rebar
UW-M01-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-23 | 2011-05-23 | 1302 | 1302 | 2.2.3.1.2.4 | UW-M01-C04 | Material | Rebar
UW-M01-C05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-17 | 2011-05-17 | 3533 | 3533 | 2.2.3.1.2.5 | UW-M01-C05 | Material | Rebar
UW-M01-C06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-12 | 2011-05-12 | 3533 | 3533 | 2.2.3.1.2.6 | UW-M01-C06 | Material | Rebar
UW-M01-C07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-29 | 2011-05-04 | 24356 | 24356 | 2.2.3.1.2.7 | UW-M01-C07 | Material | Rebar
UW-M01-C08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-25 | 2011-04-25 | 7894 | 7894 | 2.2.3.1.2.8 | UW-M01-C08 | Material | Rebar
UW-M01-C09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-16 | 2011-04-18 | 7894 | 7894 | 2.2.3.1.2.9 | UW-M01-C09 | Material | Rebar
UW-M01-C10-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-13 | 2011-04-13 | 4492 | 4492 | 2.2.3.1.2.10 | UW-M01-C10 | Material | Rebar
UW-M01-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-04 | 2011-06-06 | 34288 | 34288 | 2.2.3.1.2.2 | UW-M01-C02 | Material | Rebar
UW-M01-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-18 | 2011-06-18 | 1523 | 1523 | 2.2.3.1.3.8 | UW-M01-W08 | Material | Rebar
UW-M01-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-25 | 2011-06-25 | 1523 | 1523 | 2.2.3.1.3.7 | UW-M01-W07 | Material | Rebar
UW-M01-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-02 | 2011-07-04 | 11209 | 11209 | 2.2.3.1.3.6 | UW-M01-W06 | Material | Rebar
UW-M01-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-09 | 2011-07-09 | 4416 | 4416 | 2.2.3.1.3.5 | UW-M01-W05 | Material | Rebar
UW-M01-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-14 | 2011-07-16 | 13284 | 13284 | 2.2.3.1.3.4 | UW-M01-W04 | Material | Rebar
UW-M01-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-23 | 2011-07-23 | 4027 | 4027 | 2.2.3.1.3.3 | UW-M01-W03 | Material | Rebar
UW-M01-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-28 | 2011-07-28 | 2612 | 2612 | 2.2.3.1.3.2 | UW-M01-W02 | Material | Rebar
UW-M01-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-02 | 2011-08-02 | 4962 | 4962 | 2.2.3.1.3.1 | UW-M01-W01 | Material | Rebar
UW-M01-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-04 | 2011-04-05 | 25415 | 25415 | 2.2.3.1.1.1 | UW-M01-F02 | Material | Rebar
UW-M01-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-07 | 2011-04-08 | 5330 | 5330 | 2.2.3.1.1.2 | UW-M01-F01 | Material | Rebar
UW-M15-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-02 | 2011-08-03 | 33896 | 33896 | 2.2.3.15.2.1 | UW-M15-C04 | Material | Rebar
UW-M15-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-11 | 2011-08-13 | 40822 | 40822 | 2.2.3.15.2.2 | UW-M15-C03 | Material | Rebar
UW-M15-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-20 | 2011-08-23 | 68465 | 68465 | 2.2.3.15.2.3 | UW-M15-C02 | Material | Rebar
UW-M15-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-27 | 2011-08-29 | 31146 | 31146 | 2.2.3.15.2.4 | UW-M15-C01 | Material | Rebar
UW-M15-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-08 | 2011-09-09 | 10526 | 10526 | 2.2.3.15.3.9 | UW-M15-W09 | Material | Rebar
UW-M15-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-14 | 2011-09-14 | 6777 | 6777 | 2.2.3.15.3.8 | UW-M15-W08 | Material | Rebar
UW-M15-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-22 | 2011-09-23 | 11447 | 11447 | 2.2.3.15.3.7 | UW-M15-W07 | Material | Rebar
UW-M15-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-27 | 2011-09-27 | 3752 | 3752 | 2.2.3.15.3.6 | UW-M15-W06 | Material | Rebar
UW-M15-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-07 | 2011-10-07 | 4551 | 4551 | 2.2.3.15.3.5 | UW-M15-W05 | Material | Rebar
UW-M15-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-13 | 2011-10-15 | 6320 | 6320 | 2.2.3.15.3.4 | UW-M15-W04 | Material | Rebar
UW-M15-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-21 | 2011-10-21 | 2548 | 2548 | 2.2.3.15.3.3 | UW-M15-W03 | Material | Rebar
UW-M15-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-29 | 2011-10-29 | 4335 | 4335 | 2.2.3.15.3.2 | UW-M15-W02 | Material | Rebar
UW-M15-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-02 | 2011-11-02 | 2153 | 2153 | 2.2.3.15.3.1 | UW-M15-W01 | Material | Rebar
UW-M15-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-16 | 2011-07-20 | 44840 | 44840 | 2.2.3.15.1.1 | UW-M15-F02 | Material | Rebar
UW-M15-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-23 | 2011-07-27 | 47081 | 47081 | 2.2.3.15.1.2 | UW-M15-F01 | Material | Rebar
UW-M14-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-27 | 2011-07-30 | 40139 | 40139 | 2.2.3.14.2.2 | UW-M14-C03 | Material | Rebar
UW-M14-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-08 | 2011-08-11 | 66776 | 66776 | 2.2.3.14.2.3 | UW-M14-C02 | Material | Rebar
UW-M14-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-15 | 2011-08-19 | 55290 | 55290 | 2.2.3.14.2.4 | UW-M14-C01 | Material | Rebar
UW-M14-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-18 | 2011-07-20 | 38433 | 38433 | 2.2.3.14.2.1 | UW-M14-C04 | Material | Rebar
UW-M14-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-28 | 2011-07-04 | 59669 | 59669 | 2.2.3.14.1.1 | UW-M14-F02 | Material | Rebar
UW-M14-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-08 | 2011-07-11 | 44102 | 44102 | 2.2.3.14.1.2 | UW-M14-F01 | Material | Rebar
UW-M14-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-02 | 2011-09-02 | 8038 | 8038 | 2.2.3.14.3.8 | UW-M14-W08 | Material | Rebar
UW-M14-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-08 | 2011-09-09 | 8673 | 8673 | 2.2.3.14.3.7 | UW-M14-W07 | Material | Rebar
UW-M14-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-14 | 2011-09-14 | 6670 | 6670 | 2.2.3.14.3.6 | UW-M14-W06 | Material | Rebar
UW-M14-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-22 | 2011-09-22 | 6421 | 6421 | 2.2.3.14.3.5 | UW-M14-W05 | Material | Rebar
UW-M14-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-25 | 2011-08-26 | 10475 | 10475 | 2.2.3.14.3.9 | UW-M14-W09 | Material | Rebar
UW-M14-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-07 | 2011-10-07 | 4165 | 4165 | 2.2.3.14.3.3 | UW-M14-W03 | Material | Rebar
UW-M14-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-15 | 2011-10-15 | 5075 | 5075 | 2.2.3.14.3.2 | UW-M14-W02 | Material | Rebar
UW-M14-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-21 | 2011-10-21 | 2431 | 2431 | 2.2.3.14.3.1 | UW-M14-W01 | Material | Rebar
UW-M14-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-28 | 2011-09-28 | 7871 | 7871 | 2.2.3.14.3.4 | UW-M14-W04 | Material | Rebar
UW-CC2-H05-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-31 | 2011-04-02 | 14101 | 14101 | 2.2.3.27.3.4 | 5 | Material | Rebar
UW-CC2-H04-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-07 | 2011-04-07 | 1154 | 1154 | 2.2.3.27.3.3 | 4 | Material | Rebar
UW-CC2-H03-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-12 | 2011-04-12 | 2333 | 2333 | 2.2.3.27.3.2 | 3 | Material | Rebar
UW-CC2-H02-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-16 | 2011-04-16 | 1256 | 1256 | 2.2.3.27.3.1 | 2 | Material | Rebar
UW-CC2-G05-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-23 | 2011-03-24 | 14161 | 14161 | 2.2.3.27.1.4 | 5 | Material | Rebar
UW-CC2-G04-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-29 | 2011-03-29 | 1154 | 1154 | 2.2.3.27.1.3 | 4 | Material | Rebar
UW-CC2-G03-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-02 | 2011-04-02 | 2376 | 2376 | 2.2.3.27.1.2 | 3 | Material | Rebar
UW-CC2-G02-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-07 | 2011-04-07 | 1256 | 1256 | 2.2.3.27.1.1 | 2 | Material | Rebar
UW-CC2-F05-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-02 | 2011-03-04 | 45711 | 45711 | 2.2.3.27.2.4 | 5 | Material | Rebar
UW-CC2-F04-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-10 | 2011-03-12 | 21340 | 21340 | 2.2.3.27.2.3 | 4 | Material | Rebar
UW-CC2-F03-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-18 | 2011-03-19 | 9674 | 9674 | 2.2.3.27.2.2 | 3 | Material | Rebar
UW-CC2-F02-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-24 | 2011-03-26 | 35300 | 35300 | 2.2.3.27.2.1 | 2 | Material | Rebar
UW-M13-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-02 | 2011-07-04 | 33487 | 33487 | 2.2.3.13.2.1 | UW-M13-C04 | Material | Rebar
UW-M13-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-11 | 2011-07-14 | 44014 | 44014 | 2.2.3.13.2.2 | UW-M13-C03 | Material | Rebar
UW-M13-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-20 | 2011-07-25 | 79481 | 79481 | 2.2.3.13.2.3 | UW-M13-C02 | Material | Rebar
UW-M13-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-28 | 2011-08-01 | 60148 | 60148 | 2.2.3.13.2.4 | UW-M13-C01 | Material | Rebar
UW-M13-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-11 | 2011-06-14 | 49667 | 49667 | 2.2.3.13.1.1 | UW-M13-F02 | Material | Rebar
UW-M13-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-21 | 2011-06-24 | 29426 | 29426 | 2.2.3.13.1.2 | UW-M13-F01 | Material | Rebar
UW-M13-F03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-02 | 2011-06-06 | 82669 | 82669 | 2.2.3.13.1.3 | UW-M13-F03 | Material | Rebar
UW-M13-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-08 | 2011-08-09 | 11698 | 11698 | 2.2.3.13.3.9 | UW-M13-W09 | Material | Rebar
UW-M13-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-15 | 2011-08-16 | 8268 | 8268 | 2.2.3.13.3.8 | UW-M13-W08 | Material | Rebar
UW-M13-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-22 | 2011-08-25 | 14050 | 14050 | 2.2.3.13.3.7 | UW-M13-W07 | Material | Rebar
UW-M13-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-31 | 2011-08-31 | 3460 | 3460 | 2.2.3.13.3.6 | UW-M13-W06 | Material | Rebar
UW-M13-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-08 | 2011-09-08 | 5941 | 5941 | 2.2.3.13.3.5 | UW-M13-W05 | Material | Rebar
UW-M13-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-14 | 2011-09-14 | 3393 | 3393 | 2.2.3.13.3.4 | UW-M13-W04 | Material | Rebar
UW-M13-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-20 | 2011-09-22 | 5463 | 5463 | 2.2.3.13.3.3 | UW-M13-W03 | Material | Rebar
UW-M13-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-27 | 2011-09-27 | 2277 | 2277 | 2.2.3.13.3.2 | UW-M13-W02 | Material | Rebar
UW-M13-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-01 | 2011-10-01 | 3628 | 3628 | 2.2.3.13.3.1 | UW-M13-W01 | Material | Rebar
UW-M12-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-13 | 2011-06-16 | 30406 | 30406 | 2.2.3.12.2.2 | UW-M12-C03 | Material | Rebar
UW-M12-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-22 | 2011-06-25 | 47883 | 47883 | 2.2.3.12.2.3 | UW-M12-C02 | Material | Rebar
UW-M12-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-30 | 2011-07-04 | 44160 | 44160 | 2.2.3.12.2.4 | UW-M12-C01 | Material | Rebar
UW-M12-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-04 | 2011-06-07 | 38993 | 38993 | 2.2.3.12.2.1 | UW-M12-C04 | Material | Rebar
UW-M12-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-18 | 2011-07-19 | 8053 | 8053 | 2.2.3.12.3.8 | UW-M12-W08 | Material | Rebar
UW-M12-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-25 | 2011-07-26 | 10649 | 10649 | 2.2.3.12.3.7 | UW-M12-W07 | Material | Rebar
UW-M12-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-02 | 2011-08-02 | 6148 | 6148 | 2.2.3.12.3.6 | UW-M12-W06 | Material | Rebar
UW-M12-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-08 | 2011-08-08 | 6402 | 6402 | 2.2.3.12.3.5 | UW-M12-W05 | Material | Rebar
UW-M12-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-19 | 2011-08-20 | 7782 | 7782 | 2.2.3.12.3.3 | UW-M12-W03 | Material | Rebar
UW-M12-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-26 | 2011-08-26 | 2674 | 2674 | 2.2.3.12.3.2 | UW-M12-W02 | Material | Rebar
UW-M12-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-31 | 2011-09-02 | 5367 | 5367 | 2.2.3.12.3.1 | UW-M12-W01 | Material | Rebar
UW-M12-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-13 | 2011-08-13 | 3305 | 3305 | 2.2.3.12.3.4 | UW-M12-W04 | Material | Rebar
UW-M12-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-11 | 2011-07-12 | 9324 | 9324 | 2.2.3.12.3.9 | UW-M12-W09 | Material | Rebar
UW-M12-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-18 | 2011-05-23 | 57258 | 57258 | 2.2.3.12.1.1 | UW-M12-F02 | Material | Rebar
UW-M12-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-26 | 2011-05-28 | 40925 | 40925 | 2.2.3.12.1.2 | UW-M12-F01 | Material | Rebar
CU2-1W-04-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-20 | 2011-04-26 | 56144 | 56144 | 2.2.3.25.2.1 | 4 | Material | Rebar
CU2-1W-03 S-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-03 | 2011-05-03 | 4233 | 4233 | 2.2.3.25.2.2 | 03 S | Material | Rebar
CU2-1W-03 N-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-09 | 2011-05-09 | 4233 | 4233 | 2.2.3.25.2.3 | 03 N | Material | Rebar
CU2-2W-02-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-04 | 2011-07-04 | 8225 | 8225 | 2.2.3.25.1.17 | 2 | Material | Rebar
CU2-2W-01-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-11 | 2011-07-11 | 3654 | 3654 | 2.2.3.25.1.18 | 1 | Material | Rebar
CU2-2W-16-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-11 | 2011-03-12 | 8316 | 8316 | 2.2.3.25.1.1 | 16 | Material | Rebar
CU2-2W-15-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-16 | 2011-03-16 | 2117 | 2117 | 2.2.3.25.1.2 | 15 | Material | Rebar
CU2-2W-14-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-19 | 2011-03-22 | 29954 | 29954 | 2.2.3.25.1.3 | 14 | Material | Rebar
CU2-2W-13a-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-28 | 2011-03-30 | 19116 | 19116 | 2.2.3.25.1.4 | 13a | Material | Rebar
CU2-2W-13b-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-04 | 2011-04-04 | 0 | 0 | 2.2.3.25.1.5 | 13b | Material | Rebar
CU2-2W-12a-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-07 | 2011-04-09 | 41684 | 41684 | 2.2.3.25.1.6 | 12a | Material | Rebar
CU2-2W-12b-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-14 | 2011-04-14 | 0 | 0 | 2.2.3.25.1.7 | 12b | Material | Rebar
CU2-2W-11-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-19 | 2011-04-19 | 6982 | 6982 | 2.2.3.25.1.8 | 11 | Material | Rebar
CU2-2W-10-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-27 | 2011-04-28 | 12728 | 12728 | 2.2.3.25.1.9 | 10 | Material | Rebar
CU2-2W-09-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-06 | 2011-05-09 | 18662 | 18662 | 2.2.3.25.1.10 | 9 | Material | Rebar
CU2-2W-08-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-14 | 2011-05-17 | 21656 | 21656 | 2.2.3.25.1.11 | 8 | Material | Rebar
CU2-2W-07-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-23 | 2011-05-26 | 21732 | 21732 | 2.2.3.25.1.12 | 7 | Material | Rebar
CU2-2W-06-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-31 | 2011-06-03 | 20524 | 20524 | 2.2.3.25.1.13 | 6 | Material | Rebar
CU2-2W-05-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-08 | 2011-06-11 | 18325 | 18325 | 2.2.3.25.1.14 | 5 | Material | Rebar
CU2-2W-04-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-17 | 2011-06-20 | 18565 | 18565 | 2.2.3.25.1.15 | 4 | Material | Rebar
CU2-2W-03-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-27 | 2011-06-27 | 8759 | 8759 | 2.2.3.25.1.16 | 3 | Material | Rebar
CU1-1W-04-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-18 | 2011-04-21 | 46391 | 46391 | 2.2.3.24.2.1 | 4 | Material | Rebar
CU1-1W-03S-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-28 | 2011-04-29 | 7953 | 7953 | 2.2.3.24.2.2 | 03 S | Material | Rebar
CU1-1W-03N-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-06 | 2011-05-06 | 7953 | 7953 | 2.2.3.24.2.3 | 03 N | Material | Rebar
CU1-2W-16-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-11 | 2011-03-12 | 8345 | 8345 | 2.2.3.24.1.1 | 16 | Material | Rebar
CU1-2W-15-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-16 | 2011-03-16 | 2117 | 2117 | 2.2.3.24.1.2 | 15 | Material | Rebar
CU1-2W-14-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-19 | 2011-03-23 | 46380 | 46380 | 2.2.3.24.1.3 | 14 | Material | Rebar
CU1-2W-13a-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-28 | 2011-03-28 | 0 | 0 | 2.2.3.24.1.4 | 13a | Material | Rebar
CU1-2W-13b-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-01 | 2011-04-04 | 19187 | 19187 | 2.2.3.24.1.5 | 13b | Material | Rebar
CU1-2W-12a-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-08 | 2011-04-08 | 0 | 0 | 2.2.3.24.1.6 | 12a | Material | Rebar
CU1-2W-12b-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-12 | 2011-04-15 | 58590 | 58590 | 2.2.3.24.1.7 | 12b | Material | Rebar
CU1-2W-11-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-20 | 2011-04-20 | 6908 | 6908 | 2.2.3.24.1.8 | 11 | Material | Rebar
CU1-2W-10-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-27 | 2011-04-28 | 12782 | 12782 | 2.2.3.24.1.9 | 10 | Material | Rebar
CU1-2W-09-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-06 | 2011-05-09 | 18709 | 18709 | 2.2.3.24.1.10 | 9 | Material | Rebar
CU1-2W-08-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-14 | 2011-05-17 | 22846 | 22846 | 2.2.3.24.1.11 | 8 | Material | Rebar
CU1-2W-07-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-23 | 2011-05-26 | 18249 | 18249 | 2.2.3.24.1.12 | 7 | Material | Rebar
CU1-2W-06-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-31 | 2011-06-03 | 20625 | 20625 | 2.2.3.24.1.13 | 6 | Material | Rebar
CU1-2W-05-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-08 | 2011-06-10 | 17283 | 17283 | 2.2.3.24.1.14 | 5 | Material | Rebar
CU1-2W-04-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-16 | 2011-06-18 | 18487 | 18487 | 2.2.3.24.1.15 | 4 | Material | Rebar
CU1-2W-03-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-24 | 2011-06-25 | 8285 | 8285 | 2.2.3.24.1.16 | 3 | Material | Rebar
CU1-2W-02b-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-02 | 2011-07-04 | 7563 | 7563 | 2.2.3.24.1.17 | 02 b | Material | Rebar
CU1-2W-02a-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-09 | 2011-07-09 | 0 | 0 | 2.2.3.24.1.18 | 2:00 | Material | Rebar
CU1-2W-01-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-14 | 2011-07-14 | 4931 | 4931 | 2.2.3.24.1.19 | 1 | Material | Rebar
UW-M23-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-29 | 2011-04-30 | 9756 | 9756 | 2.2.3.23.3.9 | UW-M23-W09 | Material | Rebar
UW-M23-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-07 | 2011-05-10 | 15858 | 15858 | 2.2.3.23.3.8 | UW-M23-W08 | Material | Rebar
UW-M23-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-16 | 2011-05-17 | 13981 | 13981 | 2.2.3.23.3.7 | UW-M23-W07 | Material | Rebar
UW-M23-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-23 | 2011-05-24 | 7041 | 7041 | 2.2.3.23.3.6 | UW-M23-W06 | Material | Rebar
UW-M23-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-31 | 2011-05-31 | 3092 | 3092 | 2.2.3.23.3.5 | UW-M23-W05 | Material | Rebar
UW-M23-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-07 | 2011-06-07 | 6843 | 6843 | 2.2.3.23.3.4 | UW-M23-W04 | Material | Rebar
UW-M23-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-13 | 2011-06-14 | 8098 | 8098 | 2.2.3.23.3.3 | UW-M23-W03 | Material | Rebar
UW-M23-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-21 | 2011-06-21 | 4007 | 4007 | 2.2.3.23.3.2 | UW-M23-W02 | Material | Rebar
UW-M23-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-25 | 2011-06-25 | 4774 | 4774 | 2.2.3.23.3.1 | UW-M23-W01 | Material | Rebar
UW-M23-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-24 | 2011-03-25 | 30448 | 30448 | 2.2.3.23.2.4 | UW-M23-C04 | Material | Rebar
UW-M23-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-31 | 2011-04-04 | 24415 | 24415 | 2.2.3.23.2.3 | UW-M23-C03 | Material | Rebar
UW-M23-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-08 | 2011-04-12 | 56879 | 56879 | 2.2.3.23.2.2 | UW-M23-C02 | Material | Rebar
UW-M23-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-19 | 2011-04-25 | 58092 | 58092 | 2.2.3.23.2.1 | UW-M23-C01 | Material | Rebar
UW-M23-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-03 | 2011-03-09 | 84797 | 84797 | 2.2.3.23.1.1 | UW-M23-F02 | Material | Rebar
UW-M23-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-15 | 2011-03-18 | 53093 | 53093 | 2.2.3.23.1.2 | UW-M23-F01 | Material | Rebar
UW-M11-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-21 | 2011-06-21 | 4102 | 4102 | 2.2.3.11.3.9 | UW-M11-W09 | Material | Rebar
UW-M11-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-28 | 2011-06-28 | 3181 | 3181 | 2.2.3.11.3.8 | UW-M11-W08 | Material | Rebar
UW-M11-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-04 | 2011-07-04 | 4477 | 4477 | 2.2.3.11.3.7 | UW-M11-W07 | Material | Rebar
UW-M11-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-12 | 2011-07-12 | 660 | 660 | 2.2.3.11.3.6 | UW-M11-W06 | Material | Rebar
UW-M11-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-18 | 2011-07-18 | 2051 | 2051 | 2.2.3.11.3.5 | UW-M11-W05 | Material | Rebar
UW-M11-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-23 | 2011-07-23 | 1163 | 1163 | 2.2.3.11.3.4 | UW-M11-W04 | Material | Rebar
UW-M11-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-28 | 2011-07-28 | 1504 | 1504 | 2.2.3.11.3.3 | UW-M11-W03 | Material | Rebar
UW-M11-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-05 | 2011-08-05 | 1271 | 1271 | 2.2.3.11.3.2 | UW-M11-W02 | Material | Rebar
UW-M11-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-08 | 2011-08-08 | 608 | 608 | 2.2.3.11.3.1 | UW-M11-W01 | Material | Rebar
UW-M11-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-18 | 2011-05-20 | 11665 | 11665 | 2.2.3.11.2.1 | UW-M11-C04 | Material | Rebar
UW-M11-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-24 | 2011-05-26 | 10127 | 10127 | 2.2.3.11.2.2 | UW-M11-C03 | Material | Rebar
UW-M11-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-04 | 2011-06-07 | 27151 | 27151 | 2.2.3.11.2.3 | UW-M11-C02 | Material | Rebar
UW-M11-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-10 | 2011-06-11 | 14022 | 14022 | 2.2.3.11.2.4 | UW-M11-C01 | Material | Rebar
UW-M11-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-03 | 2011-05-07 | 23038 | 23038 | 2.2.3.11.1.1 | UW-M11-F02 | Material | Rebar
UW-M11-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-10 | 2011-05-13 | 31520 | 31520 | 2.2.3.11.1.2 | UW-M11-F01 | Material | Rebar
UW-M09-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-18 | 2011-04-20 | 27797 | 27797 | 2.2.3.9.2.1 | UW-M09-C04 | Material | Rebar
UW-M09-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-27 | 2011-04-29 | 20072 | 20072 | 2.2.3.9.2.2 | UW-M09-C03 | Material | Rebar
UW-M09-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-06 | 2011-05-10 | 66219 | 66219 | 2.2.3.9.2.3 | UW-M09-C02 | Material | Rebar
UW-M09-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-13 | 2011-05-16 | 31614 | 31614 | 2.2.3.9.2.4 | UW-M09-C01 | Material | Rebar
UW-M09-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-23 | 2011-05-24 | 11127 | 11127 | 2.2.3.9.3.9 | UW-M09-W09 | Material | Rebar
UW-M09-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-31 | 2011-05-31 | 8084 | 8084 | 2.2.3.9.3.8 | UW-M09-W08 | Material | Rebar
UW-M09-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-06 | 2011-06-07 | 10152 | 10152 | 2.2.3.9.3.7 | UW-M09-W07 | Material | Rebar
UW-M09-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-13 | 2011-06-13 | 3339 | 3339 | 2.2.3.9.3.6 | UW-M09-W06 | Material | Rebar
UW-M09-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-18 | 2011-06-20 | 7791 | 7791 | 2.2.3.9.3.5 | UW-M09-W05 | Material | Rebar
UW-M09-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-25 | 2011-06-25 | 2398 | 2398 | 2.2.3.9.3.4 | UW-M09-W04 | Material | Rebar
UW-M09-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-04 | 2011-07-04 | 7633 | 7633 | 2.2.3.9.3.3 | UW-M09-W03 | Material | Rebar
UW-M09-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-11 | 2011-07-11 | 3697 | 3697 | 2.2.3.9.3.2 | UW-M09-W02 | Material | Rebar
UW-M09-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-16 | 2011-07-16 | 4745 | 4745 | 2.2.3.9.3.1 | UW-M09-W01 | Material | Rebar
UW-M09-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-02 | 2011-04-06 | 55133 | 55133 | 2.2.3.9.1.1 | UW-M09-F02 | Material | Rebar
UW-M09-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-08 | 2011-04-12 | 77971 | 77971 | 2.2.3.9.1.2 | UW-M09-F01 | Material | Rebar
UW-M07-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-05 | 2011-07-09 | 49889 | 49889 | 2.2.3.7.1.4 | UW-M07-F02 | Material | Rebar
UW-M07-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-12 | 2011-07-16 | 57894 | 57894 | 2.2.3.7.1.5 | UW-M07-F01 | Material | Rebar
UW-M07-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-25 | 2011-07-27 | 71269 | 71269 | 2.2.3.7.2.9 | UW-M07-C04 | Material | Rebar
UW-M07-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-06 | 2011-08-11 | 53013 | 53013 | 2.2.3.7.2.8 | UW-M07-C03 | Material | Rebar
UW-M07-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-19 | 2011-08-23 | 84225 | 84225 | 2.2.3.7.2.7 | UW-M07-C02 | Material | Rebar
UW-M07-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-27 | 2011-09-02 | 57035 | 57035 | 2.2.3.7.2.6 | UW-M07-C01 | Material | Rebar
UW-M07-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-08 | 2011-09-10 | 20754 | 20754 | 2.2.3.7.3.9 | UW-M07-W09 | Material | Rebar
UW-M07-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-16 | 2011-09-17 | 12641 | 12641 | 2.2.3.7.3.8 | UW-M07-W08 | Material | Rebar
UW-M07-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-23 | 2011-09-26 | 17433 | 17433 | 2.2.3.7.3.7 | UW-M07-W07 | Material | Rebar
UW-M07-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-03 | 2011-10-03 | 7694 | 7694 | 2.2.3.7.3.6 | UW-M07-W06 | Material | Rebar
UW-M07-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-08 | 2011-10-13 | 13811 | 13811 | 2.2.3.7.3.5 | UW-M07-W05 | Material | Rebar
UW-M07-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-21 | 2011-10-22 | 8077 | 8077 | 2.2.3.7.3.4 | UW-M07-W04 | Material | Rebar
UW-M07-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-31 | 2011-11-01 | 15533 | 15533 | 2.2.3.7.3.3 | UW-M07-W03 | Material | Rebar
UW-M07-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-09 | 2011-11-09 | 4728 | 4728 | 2.2.3.7.3.2 | UW-M07-W02 | Material | Rebar
UW-M07-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-15 | 2011-11-15 | 4505 | 4505 | 2.2.3.7.3.1 | UW-M07-W01 | Material | Rebar
UW-M20-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-28 | 2011-05-31 | 29780 | 29780 | 2.2.3.20.2.4 | UW-M20-C04 | Material | Rebar
UW-M20-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-08 | 2011-06-10 | 27652 | 27652 | 2.2.3.20.2.3 | UW-M20-C03 | Material | Rebar
UW-M20-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-17 | 2011-06-21 | 53819 | 53819 | 2.2.3.20.2.2 | UW-M20-C02 | Material | Rebar
UW-M20-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-24 | 2011-06-27 | 44909 | 44909 | 2.2.3.20.2.1 | UW-M20-C01 | Material | Rebar
UW-M20-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-14 | 2011-05-17 | 49369 | 49369 | 2.2.3.20.1.1 | UW-M20-F02 | Material | Rebar
UW-M20-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-20 | 2011-05-23 | 68030 | 68030 | 2.2.3.20.1.2 | UW-M20-F01 | Material | Rebar
UW-M20-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-04 | 2011-07-05 | 12900 | 12900 | 2.2.3.20.3.9 | UW-M20-W09 | Material | Rebar
UW-M20-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-11 | 2011-07-11 | 8168 | 8168 | 2.2.3.20.3.8 | UW-M20-W08 | Material | Rebar
UW-M20-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-18 | 2011-07-19 | 10801 | 10801 | 2.2.3.20.3.7 | UW-M20-W07 | Material | Rebar
UW-M20-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-25 | 2011-07-25 | 4891 | 4891 | 2.2.3.20.3.6 | UW-M20-W06 | Material | Rebar
UW-M20-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-30 | 2011-08-01 | 7810 | 7810 | 2.2.3.20.3.5 | UW-M20-W05 | Material | Rebar
UW-M20-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-06 | 2011-08-08 | 5581 | 5581 | 2.2.3.20.3.4 | UW-M20-W04 | Material | Rebar
UW-M20-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-13 | 2011-08-15 | 10350 | 10350 | 2.2.3.20.3.3 | UW-M20-W03 | Material | Rebar
UW-M20-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-20 | 2011-08-20 | 3950 | 3950 | 2.2.3.20.3.2 | UW-M20-W02 | Material | Rebar
UW-M20-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-26 | 2011-08-26 | 3728 | 3728 | 2.2.3.20.3.1 | UW-M20-W01 | Material | Rebar
UW-M22-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-16 | 2011-05-17 | 5387 | 5387 | 2.2.3.22.3.9 | UW-M22-W09 | Material | Rebar
UW-M22-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-23 | 2011-05-24 | 14134 | 14134 | 2.2.3.22.3.8 | UW-M22-W08 | Material | Rebar
UW-M22-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-31 | 2011-06-02 | 12980 | 12980 | 2.2.3.22.3.7 | UW-M22-W07 | Material | Rebar
UW-M22-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-08 | 2011-06-08 | 5918 | 5918 | 2.2.3.22.3.6 | UW-M22-W06 | Material | Rebar
UW-M22-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-16 | 2011-06-16 | 2322 | 2322 | 2.2.3.22.3.5 | UW-M22-W05 | Material | Rebar
UW-M22-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-21 | 2011-06-22 | 7156 | 7156 | 2.2.3.22.3.4 | UW-M22-W04 | Material | Rebar
UW-M22-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-28 | 2011-06-30 | 7935 | 7935 | 2.2.3.22.3.3 | UW-M22-W03 | Material | Rebar
UW-M22-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-06 | 2011-07-06 | 6482 | 6482 | 2.2.3.22.3.2 | UW-M22-W02 | Material | Rebar
UW-M22-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-12 | 2011-07-12 | 4380 | 4380 | 2.2.3.22.3.1 | UW-M22-W01 | Material | Rebar
UW-M22-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-05 | 2011-04-08 | 24514 | 24514 | 2.2.3.22.2.4 | UW-M22-C04 | Material | Rebar
UW-M22-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-14 | 2011-04-15 | 17555 | 17555 | 2.2.3.22.2.3 | UW-M22-C03 | Material | Rebar
UW-M22-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-21 | 2011-04-26 | 61238 | 61238 | 2.2.3.22.2.2 | UW-M22-C02 | Material | Rebar
UW-M22-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-28 | 2011-04-30 | 32411 | 32411 | 2.2.3.22.2.1 | UW-M22-C01 | Material | Rebar
UW-M22-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-22 | 2011-03-25 | 53517 | 53517 | 2.2.3.22.1.1 | UW-M22-F02 | Material | Rebar
UW-M22-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-28 | 2011-03-30 | 65546 | 65546 | 2.2.3.22.1.2 | UW-M22-F01 | Material | Rebar
UW-CC1-G02-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-05 | 2011-04-05 | 1256 | 1256 | 2.2.3.26.1.1 | 2 | Material | Rebar
UW-CC1-G04-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-28 | 2011-03-28 | 1133 | 1133 | 2.2.3.26.1.3 | 4 | Material | Rebar
UW-CC1-G05-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-22 | 2011-03-23 | 11950 | 11950 | 2.2.3.26.1.4 | 5 | Material | Rebar
UW-CC1-G03-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-01 | 2011-04-01 | 2333 | 2333 | 2.2.3.26.1.2 | 3 | Material | Rebar
UW-CC1-H05-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-31 | 2011-04-01 | 14097 | 14097 | 2.2.3.26.3.4 | 5 | Material | Rebar
UW-CC1-H04-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-05 | 2011-04-05 | 1176 | 1176 | 2.2.3.26.3.3 | 4 | Material | Rebar
UW-CC1-H03-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-09 | 2011-04-09 | 2333 | 2333 | 2.2.3.26.3.2 | 3 | Material | Rebar
UW-CC1-H02-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-14 | 2011-04-14 | 1256 | 1256 | 2.2.3.26.3.1 | 2 | Material | Rebar
UW-CC1-F05-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-02 | 2011-03-04 | 36936 | 36936 | 2.2.3.26.2.4 | 5 | Material | Rebar
UW-CC1-F03-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-18 | 2011-03-19 | 9659 | 9659 | 2.2.3.26.2.2 | 3 | Material | Rebar
UW-CC1-F02-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-24 | 2011-03-26 | 36818 | 36818 | 2.2.3.26.2.1 | 2 | Material | Rebar
UW-CC1-F04-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-10 | 2011-03-12 | 29207 | 29207 | 2.2.3.26.2.3 | 4 | Material | Rebar
UW-M21-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-04 | 2011-04-07 | 55027 | 55027 | 2.2.3.21.1.1 | UW-M21-F02 | Material | Rebar
UW-M21-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-11 | 2011-04-13 | 77971 | 77971 | 2.2.3.21.1.2 | UW-M21-F01 | Material | Rebar
UW-M21-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-19 | 2011-04-21 | 29014 | 29014 | 2.2.3.21.2.4 | UW-M21-C04 | Material | Rebar
UW-M21-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-30 | 2011-05-04 | 19700 | 19700 | 2.2.3.21.2.3 | UW-M21-C03 | Material | Rebar
UW-M21-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-12 | 2011-05-14 | 62759 | 62759 | 2.2.3.21.2.2 | UW-M21-C02 | Material | Rebar
UW-M21-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-18 | 2011-05-20 | 30454 | 30454 | 2.2.3.21.2.1 | UW-M21-C01 | Material | Rebar
UW-M21-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-31 | 2011-06-02 | 11170 | 11170 | 2.2.3.21.3.9 | UW-M21-W09 | Material | Rebar
UW-M21-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-08 | 2011-06-08 | 7700 | 7700 | 2.2.3.21.3.8 | UW-M21-W08 | Material | Rebar
UW-M21-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-16 | 2011-06-17 | 10742 | 10742 | 2.2.3.21.3.7 | UW-M21-W07 | Material | Rebar
UW-M21-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-22 | 2011-06-22 | 4241 | 4241 | 2.2.3.21.3.6 | UW-M21-W06 | Material | Rebar
UW-M21-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-28 | 2011-06-30 | 6259 | 6259 | 2.2.3.21.3.5 | UW-M21-W05 | Material | Rebar
UW-M21-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-06 | 2011-07-06 | 4536 | 4536 | 2.2.3.21.3.4 | UW-M21-W04 | Material | Rebar
UW-M21-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-13 | 2011-07-13 | 6285 | 6285 | 2.2.3.21.3.3 | UW-M21-W03 | Material | Rebar
UW-M21-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-19 | 2011-07-19 | 3885 | 3885 | 2.2.3.21.3.2 | UW-M21-W02 | Material | Rebar
UW-M21-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-23 | 2011-07-23 | 3715 | 3715 | 2.2.3.21.3.1 | UW-M21-W01 | Material | Rebar
UW-M10-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-04 | 2011-05-07 | 27824 | 27824 | 2.2.3.10.2.1 | UW-M10-C04 | Material | Rebar
UW-M10-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-16 | 2011-05-18 | 20072 | 20072 | 2.2.3.10.2.2 | UW-M10-C03 | Material | Rebar
UW-M10-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-26 | 2011-05-30 | 66219 | 66219 | 2.2.3.10.2.3 | UW-M10-C02 | Material | Rebar
UW-M10-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-02 | 2011-06-03 | 32997 | 32997 | 2.2.3.10.2.4 | UW-M10-C01 | Material | Rebar
UW-M10-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-16 | 2011-04-20 | 55412 | 55412 | 2.2.3.10.1.1 | UW-M10-F02 | Material | Rebar
UW-M10-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-25 | 2011-04-27 | 77971 | 77971 | 2.2.3.10.1.2 | UW-M10-F01 | Material | Rebar
UW-M10-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-30 | 2011-07-30 | 2354 | 2354 | 2.2.3.10.3.1 | UW-M10-W01 | Material | Rebar
UW-M10-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-25 | 2011-07-25 | 2980 | 2980 | 2.2.3.10.3.2 | UW-M10-W02 | Material | Rebar
UW-M10-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-19 | 2011-07-19 | 7993 | 7993 | 2.2.3.10.3.3 | UW-M10-W03 | Material | Rebar
UW-M10-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-13 | 2011-07-13 | 3640 | 3640 | 2.2.3.10.3.4 | UW-M10-W04 | Material | Rebar
UW-M10-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-06 | 2011-07-06 | 6908 | 6908 | 2.2.3.10.3.5 | UW-M10-W05 | Material | Rebar
UW-M10-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-30 | 2011-06-30 | 1992 | 1992 | 2.2.3.10.3.6 | UW-M10-W06 | Material | Rebar
UW-M10-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-22 | 2011-06-24 | 9118 | 9118 | 2.2.3.10.3.7 | UW-M10-W07 | Material | Rebar
UW-M10-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-16 | 2011-06-16 | 7877 | 7877 | 2.2.3.10.3.8 | UW-M10-W08 | Material | Rebar
UW-M10-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-08 | 2011-06-10 | 11127 | 11127 | 2.2.3.10.3.9 | UW-M10-W09 | Material | Rebar
UW-M08-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-25 | 2011-07-27 | 39909 | 39909 | 2.2.3.8.1.1 | UW-M08-F02 | Material | Rebar
UW-M08-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-30 | 2011-08-02 | 45541 | 45541 | 2.2.3.8.1.2 | UW-M08-F01 | Material | Rebar
UW-M08-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-11 | 2011-08-13 | 46481 | 46481 | 2.2.3.8.2.9 | UW-M08-C04 | Material | Rebar
UW-M08-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-22 | 2011-08-25 | 35765 | 35765 | 2.2.3.8.2.8 | UW-M08-C03 | Material | Rebar
UW-M08-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-02 | 2011-09-06 | 56577 | 56577 | 2.2.3.8.2.7 | UW-M08-C02 | Material | Rebar
UW-M08-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-10 | 2011-09-13 | 39850 | 39850 | 2.2.3.8.2.6 | UW-M08-C01 | Material | Rebar
UW-M08-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-23 | 2011-09-24 | 12383 | 12383 | 2.2.3.8.3.9 | UW-M08-W09 | Material | Rebar
UW-M08-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-01 | 2011-10-03 | 7596 | 7596 | 2.2.3.8.3.8 | UW-M08-W08 | Material | Rebar
UW-M08-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-11 | 2011-10-13 | 10893 | 10893 | 2.2.3.8.3.7 | UW-M08-W07 | Material | Rebar
UW-M08-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-19 | 2011-10-19 | 4753 | 4753 | 2.2.3.8.3.6 | UW-M08-W06 | Material | Rebar
UW-M08-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-29 | 2011-10-31 | 7758 | 7758 | 2.2.3.8.3.5 | UW-M08-W05 | Material | Rebar
UW-M08-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-08 | 2011-11-09 | 5877 | 5877 | 2.2.3.8.3.4 | UW-M08-W04 | Material | Rebar
UW-M08-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-17 | 2011-11-19 | 9849 | 9849 | 2.2.3.8.3.3 | UW-M08-W03 | Material | Rebar
UW-M08-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-26 | 2011-11-26 | 3584 | 3584 | 2.2.3.8.3.2 | UW-M08-W02 | Material | Rebar
UW-M08-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 3069 | 3069 | 2.2.3.8.3.1 | UW-M08-W01 | Material | Rebar
UE-M04-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-21 | 2011-03-23 | 14928 | 14928 | 2.2.1.4.2.1 | UE-M04-C04 | Material | Rebar
UE-M04-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-28 | 2011-03-30 | 19246 | 19246 | 2.2.1.4.2.2 | UE-M04-C03 | Material | Rebar
UE-M04-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-08 | 2011-04-12 | 43980 | 43980 | 2.2.1.4.2.3 | UE-M04-C02 | Material | Rebar
UE-M04-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-14 | 2011-04-16 | 19448 | 19448 | 2.2.1.4.2.4 | UE-M04-C01 | Material | Rebar
UE-M04-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-10 | 2011-05-12 | 5996 | 5996 | 2.2.1.4.3.1 | UE-M04-W09 | Material | Rebar
UE-M04-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-17 | 2011-05-17 | 4337 | 4337 | 2.2.1.4.3.2 | UE-M04-W08 | Material | Rebar
UE-M04-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-24 | 2011-05-24 | 4745 | 4745 | 2.2.1.4.3.3 | UE-M04-W07 | Material | Rebar
UE-M04-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-31 | 2011-05-31 | 2328 | 2328 | 2.2.1.4.3.4 | UE-M04-W06 | Material | Rebar
UE-M04-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-06 | 2011-06-06 | 3166 | 3166 | 2.2.1.4.3.5 | UE-M04-W05 | Material | Rebar
UE-M04-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-11 | 2011-06-11 | 2453 | 2453 | 2.2.1.4.3.6 | UE-M04-W04 | Material | Rebar
UE-M04-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-17 | 2011-06-17 | 2187 | 2187 | 2.2.1.4.3.7 | UE-M04-W03 | Material | Rebar
UE-M04-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-24 | 2011-06-24 | 1877 | 1877 | 2.2.1.4.3.8 | UE-M04-W02 | Material | Rebar
UE-M04-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-28 | 2011-06-28 | 2408 | 2408 | 2.2.1.4.3.9 | UE-M04-W01 | Material | Rebar
UE-M04-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-10 | 2011-03-12 | 33190 | 33190 | 2.2.1.4.1.1 | UE-M04-F02 | Material | Rebar
UE-M04-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-15 | 2011-03-16 | 25036 | 25036 | 2.2.1.4.1.2 | UE-M04-F01 | Material | Rebar
UE-M03-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-18 | 2011-03-21 | 20072 | 20072 | 2.2.1.3.2.2 | UE-M03-C03 | Material | Rebar
UE-M03-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-31 | 2011-04-02 | 62759 | 62759 | 2.2.1.3.2.3 | UE-M03-C02 | Material | Rebar
UE-M03-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-05 | 2011-04-07 | 30452 | 30452 | 2.2.1.3.2.4 | UE-M03-C01 | Material | Rebar
UE-M03-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-10 | 2011-03-12 | 27797 | 27797 | 2.2.1.3.2.1 | UE-M03-C04 | Material | Rebar
UE-M03-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-23 | 2011-02-26 | 55133 | 55133 | 2.2.1.3.1.1 | UE-M03-F02 | Material | Rebar
UE-M03-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-02 | 2011-03-04 | 77895 | 77895 | 2.2.1.3.1.2 | UE-M03-F01 | Material | Rebar
UE-M03-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-06 | 2011-05-06 | 7883 | 7883 | 2.2.1.3.3.2 | UE-M03-W08 | Material | Rebar
UE-M03-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-12 | 2011-05-13 | 9313 | 9313 | 2.2.1.3.3.3 | UE-M03-W07 | Material | Rebar
UE-M03-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-18 | 2011-05-18 | 4556 | 4556 | 2.2.1.3.3.4 | UE-M03-W06 | Material | Rebar
UE-M03-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-24 | 2011-05-26 | 6187 | 6187 | 2.2.1.3.3.5 | UE-M03-W05 | Material | Rebar
UE-M03-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-27 | 2011-04-28 | 11170 | 11170 | 2.2.1.3.3.1 | UE-M03-W09 | Material | Rebar
UE-M03-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-07 | 2011-06-07 | 6176 | 6176 | 2.2.1.3.3.7 | UE-M03-W03 | Material | Rebar
UE-M03-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-13 | 2011-06-13 | 3422 | 3422 | 2.2.1.3.3.8 | UE-M03-W02 | Material | Rebar
UE-M03-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-31 | 2011-05-31 | 4511 | 4511 | 2.2.1.3.3.6 | UE-M03-W04 | Material | Rebar
UE-M03-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-17 | 2011-06-17 | 4551 | 4551 | 2.2.1.3.3.9 | UE-M03-W01 | Material | Rebar
UE-CC2-K05-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-17 | 2011-02-18 | 14093 | 14093 | 2.2.1.27.4.5 | K05 | Material | Rebar
UE-CC2-K04-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-23 | 2011-02-23 | 1176 | 1176 | 2.2.1.27.4.1 | K04 | Material | Rebar
UE-CC2-K03-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-28 | 2011-02-28 | 2333 | 2333 | 2.2.1.27.4.2 | K03 | Material | Rebar
UE-CC2-K02-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-04 | 2011-03-04 | 1256 | 1256 | 2.2.1.27.4.3 | K02 | Material | Rebar
UE-CC2-L05-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-26 | 2011-03-01 | 14093 | 14093 | 2.2.1.27.2.5 | L05 | Material | Rebar
UE-CC2-L04-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-05 | 2011-03-05 | 1158 | 1158 | 2.2.1.27.2.1 | L04 | Material | Rebar
UE-CC2-L03-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-12 | 2011-03-12 | 2376 | 2376 | 2.2.1.27.2.2 | L03 | Material | Rebar
UE-CC2-L02-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-17 | 2011-03-17 | 1256 | 1256 | 2.2.1.27.2.3 | L02 | Material | Rebar
UE-CC2-A05-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-01-31 | 2011-02-03 | 102754 | 102754 | 2.2.1.27.1.1 | A05 | Material | Rebar
UE-CC2-A04-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-08 | 2011-02-09 | 28102 | 28102 | 2.2.1.27.1.2 | A04 | Material | Rebar
UE-CC2-A03-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-14 | 2011-02-16 | 15526 | 15526 | 2.2.1.27.1.3 | A03 | Material | Rebar
UE-CC2-J05-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-01-29 | 2011-02-01 | 38061 | 38061 | 2.2.1.27.3.5 | J05 | Material | Rebar
UE-CC2-J04-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-05 | 2011-02-07 | 31879 | 31879 | 2.2.1.27.3.1 | J04 | Material | Rebar
UE-CC2-J03-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-12 | 2011-02-14 | 9837 | 9837 | 2.2.1.27.3.2 | J03 | Material | Rebar
UE-CC2-J02-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-18 | 2011-02-22 | 36845 | 36845 | 2.2.1.27.3.3 | J02 | Material | Rebar
UE-M02-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-19 | 2011-04-19 | 7621 | 7621 | 2.2.1.2.3.2 | UE-M02-W08 | Material | Rebar
UE-M02-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-06 | 2011-05-06 | 4317 | 4317 | 2.2.1.2.3.4 | UE-M02-W06 | Material | Rebar
UE-M02-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-27 | 2011-04-28 | 9270 | 9270 | 2.2.1.2.3.3 | UE-M02-W07 | Material | Rebar
UE-M02-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-12 | 2011-05-12 | 5811 | 5811 | 2.2.1.2.3.5 | UE-M02-W05 | Material | Rebar
UE-M02-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-24 | 2011-05-26 | 6804 | 6804 | 2.2.1.2.3.7 | UE-M02-W03 | Material | Rebar
UE-M02-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-31 | 2011-05-31 | 3058 | 3058 | 2.2.1.2.3.8 | UE-M02-W02 | Material | Rebar
UE-M02-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-06 | 2011-06-06 | 2490 | 2490 | 2.2.1.2.3.9 | UE-M02-W01 | Material | Rebar
UE-M02-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-12 | 2011-04-13 | 11178 | 11178 | 2.2.1.2.3.1 | UE-M02-W09 | Material | Rebar
UE-M02-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-18 | 2011-05-18 | 4925 | 4925 | 2.2.1.2.3.6 | UE-M02-W04 | Material | Rebar
UE-M02-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-23 | 2011-02-25 | 28580 | 28580 | 2.2.1.2.2.1 | UE-M02-C04 | Material | Rebar
UE-M02-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-03 | 2011-03-05 | 18117 | 18117 | 2.2.1.2.2.2 | UE-M02-C03 | Material | Rebar
UE-M02-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-22 | 2011-03-25 | 55312 | 55312 | 2.2.1.2.2.3 | UE-M02-C02 | Material | Rebar
UE-M02-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-28 | 2011-03-29 | 33743 | 33743 | 2.2.1.2.2.4 | UE-M02-C01 | Material | Rebar
UE-M02-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-11 | 2011-02-14 | 43492 | 43492 | 2.2.1.2.1.1 | UE-M02-F02 | Material | Rebar
UE-M02-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-16 | 2011-02-18 | 27327 | 27327 | 2.2.1.2.1.2 | UE-M02-F01 | Material | Rebar
UE-M01-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-06 | 2011-04-07 | 7760 | 7760 | 2.2.1.1.3.2 | UE-M01-W08 | Material | Rebar
UE-M01-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-12 | 2011-04-13 | 9270 | 9270 | 2.2.1.1.3.4 | UE-M01-W07 | Material | Rebar
UE-M01-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-18 | 2011-04-18 | 4129 | 4129 | 2.2.1.1.3.3 | UE-M01-W06 | Material | Rebar
UE-M01-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-26 | 2011-04-27 | 5053 | 5053 | 2.2.1.1.3.6 | UE-M01-W05 | Material | Rebar
UE-M01-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-30 | 2011-03-31 | 10982 | 10982 | 2.2.1.1.3.1 | UE-M01-W09 | Material | Rebar
UE-M01-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-09 | 2011-05-09 | 4042 | 4042 | 2.2.1.1.3.7 | UE-M01-W03 | Material | Rebar
UE-M01-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-14 | 2011-05-14 | 2939 | 2939 | 2.2.1.1.3.8 | UE-M01-W02 | Material | Rebar
UE-M01-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-20 | 2011-05-20 | 4989 | 4989 | 2.2.1.1.3.9 | UE-M01-W01 | Material | Rebar
UE-M01-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-03 | 2011-05-03 | 4397 | 4397 | 2.2.1.1.3.5 | UE-M01-W04 | Material | Rebar
UE-M01-C07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-10 | 2011-02-10 | 4873 | 4873 | 2.2.1.1.2.1 | UE-M01-C07 | Material | Rebar
UE-M01-C06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-16 | 2011-02-18 | 18158 | 18158 | 2.2.1.1.2.2 | UE-M01-C06 | Material | Rebar
UE-M01-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-16 | 2011-03-16 | 1400 | 1400 | 2.2.1.1.2.5 | UE-M01-C02 | Material | Rebar
UE-M01-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-21 | 2011-03-24 | 54162 | 54162 | 2.2.1.1.2.7 | UE-M01-C01 | Material | Rebar
UE-M01-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-10 | 2011-03-12 | 47478 | 47478 | 2.2.1.1.2.6 | UE-M01-C03 | Material | Rebar
UE-M01-C05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-23 | 2011-02-24 | 5365 | 5365 | 2.2.1.1.2.4 | UE-M01-C05 | Material | Rebar
UE-M01-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-01 | 2011-03-01 | 931 | 931 | 2.2.1.1.2.3 | UE-M01-C04 | Material | Rebar
UE-M01-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-01-31 | 2011-02-02 | 43567 | 43567 | 2.2.1.1.1.1 | UE-M01-F02 | Material | Rebar
UE-M01-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-04 | 2011-02-07 | 16716 | 16716 | 2.2.1.1.1.2 | UE-M01-F01 | Material | Rebar
UE-CC1-L04-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-04 | 2011-03-04 | 1176 | 1176 | 2.2.1.26.2.2 | L04 | Material | Rebar
UE-CC1-L03-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-10 | 2011-03-10 | 2333 | 2333 | 2.2.1.26.2.3 | L03 | Material | Rebar
UE-CC1-L02-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-15 | 2011-03-15 | 1256 | 1256 | 2.2.1.26.2.4 | L02 | Material | Rebar
UE-CC1-L05-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-26 | 2011-02-28 | 14097 | 14097 | 2.2.1.26.2.1 | L05 | Material | Rebar
UE-CC1-A05-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-01-31 | 2011-02-03 | 84738 | 84738 | 2.2.1.26.1.1 | A05 | Material | Rebar
UE-CC1-A04-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-08 | 2011-02-10 | 21810 | 21810 | 2.2.1.26.1.2 | A04 | Material | Rebar
UE-CC1-A03-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-15 | 2011-02-16 | 11160 | 11160 | 2.2.1.26.1.3 | A03 | Material | Rebar
UE-CC1-K05-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-18 | 2011-02-22 | 13906 | 13906 | 2.2.1.26.4.1 | K05 | Material | Rebar
UE-CC1-K04-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-26 | 2011-02-26 | 1158 | 1158 | 2.2.1.26.4.2 | K04 | Material | Rebar
UE-CC1-K03-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-03 | 2011-03-03 | 2345 | 2345 | 2.2.1.26.4.3 | K03 | Material | Rebar
UE-CC1-K02-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-10 | 2011-03-10 | 1256 | 1256 | 2.2.1.26.4.4 | K02 | Material | Rebar
UE-CC1-J05-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-01-29 | 2011-02-01 | 38335 | 38335 | 2.2.1.26.3.1 | J05 | Material | Rebar
UE-CC1-J04-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-05 | 2011-02-07 | 31517 | 31517 | 2.2.1.26.3.2 | J04 | Material | Rebar
UE-CC1-J03-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-12 | 2011-02-14 | 9718 | 9718 | 2.2.1.26.3.3 | J03 | Material | Rebar
UE-CC1-J02-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-18 | 2011-02-22 | 34763 | 34763 | 2.2.1.26.3.4 | J02 | Material | Rebar
CU2-1E-04-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-09 | 2011-03-12 | 56144 | 56144 | 2.2.1.25.2.1 | 4 | Material | Rebar
CU2-1E-03 S-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-18 | 2011-03-18 | 4233 | 4233 | 2.2.1.25.2.2 | 03 S | Material | Rebar
CU2-1E-03 N-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-23 | 2011-03-23 | 4233 | 4233 | 2.2.1.25.2.3 | 03 N | Material | Rebar
CU2-2E-16-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-01-28 | 2011-01-29 | 8377 | 8377 | 2.2.1.25.1.1 | 16 | Material | Rebar
CU2-2E-15-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-02 | 2011-02-02 | 2119 | 2119 | 2.2.1.25.1.2 | 15 | Material | Rebar
CU2-2E-13a-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-14 | 2011-02-16 | 19172 | 19172 | 2.2.1.25.1.4 | 13a | Material | Rebar
CU2-2E-13b-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-22 | 2011-02-22 | 0 | 0 | 2.2.1.25.1.5 | 13b | Material | Rebar
CU2-2E-12a-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-25 | 2011-02-28 | 41671 | 41671 | 2.2.1.25.1.6 | 12a | Material | Rebar
CU2-2E-12b-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-04 | 2011-03-04 | 0 | 0 | 2.2.1.25.1.7 | 12b | Material | Rebar
CU2-2E-11-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-11 | 2011-03-11 | 6982 | 6982 | 2.2.1.25.1.8 | 11 | Material | Rebar
CU2-2E-10-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-16 | 2011-03-17 | 12728 | 12728 | 2.2.1.25.1.9 | 10 | Material | Rebar
CU2-2E-09-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-23 | 2011-03-25 | 18662 | 18662 | 2.2.1.25.1.10 | 9 | Material | Rebar
CU2-2E-08-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-30 | 2011-04-01 | 22776 | 22776 | 2.2.1.25.1.11 | 8 | Material | Rebar
CU2-2E-07-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-06 | 2011-04-08 | 18179 | 18179 | 2.2.1.25.1.12 | 7 | Material | Rebar
CU2-2E-06-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-13 | 2011-04-14 | 26177 | 26177 | 2.2.1.25.1.13 | 6 | Material | Rebar
CU2-2E-04-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-28 | 2011-04-30 | 18620 | 18620 | 2.2.1.25.1.15 | 4 | Material | Rebar
CU2-2E-03-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-09 | 2011-05-09 | 8049 | 8049 | 2.2.1.25.1.16 | 3 | Material | Rebar
CU2-2E-02-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-14 | 2011-05-14 | 8450 | 8450 | 2.2.1.25.1.17 | 2 | Material | Rebar
CU2-2E-01-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-21 | 2011-05-21 | 3657 | 3657 | 2.2.1.25.1.18 | 1 | Material | Rebar
CU2-2E-05-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-19 | 2011-04-21 | 14268 | 14268 | 2.2.1.25.1.14 | 5 | Material | Rebar
CU2-2E-14-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-05 | 2011-02-08 | 29450 | 29450 | 2.2.1.25.1.3 | 14 | Material | Rebar
CU1-1E-04-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-14 | 2011-03-16 | 46391 | 46391 | 2.2.1.24.2.1 | 4 | Material | Rebar
CU1-1E-03S-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-22 | 2011-03-22 | 7953 | 7953 | 2.2.1.24.2.2 | 03 S | Material | Rebar
CU1-1E-03N-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-28 | 2011-03-28 | 7953 | 7953 | 2.2.1.24.2.3 | 03 N | Material | Rebar
CU1-2E-07-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-08 | 2011-04-11 | 21778 | 21778 | 2.2.1.24.1.12 | 7 | Material | Rebar
CU1-2E-06-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-15 | 2011-04-18 | 20525 | 20525 | 2.2.1.24.1.13 | 6 | Material | Rebar
CU1-2E-05-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-26 | 2011-04-28 | 17872 | 17872 | 2.2.1.24.1.14 | 5 | Material | Rebar
CU1-2E-04-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-04 | 2011-05-07 | 18487 | 18487 | 2.2.1.24.1.15 | 4 | Material | Rebar
CU1-2E-03-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-14 | 2011-05-14 | 8308 | 8308 | 2.2.1.24.1.16 | 3 | Material | Rebar
CU1-2E-02b-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-21 | 2011-05-21 | 7568 | 7568 | 2.2.1.24.1.17 | 02 b | Material | Rebar
CU1-2E-02a-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-28 | 2011-05-28 | 0 | 0 | 2.2.1.24.1.18 | 2:00 | Material | Rebar
CU1-2E-01-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-02 | 2011-06-02 | 5540 | 5540 | 2.2.1.24.1.19 | 1 | Material | Rebar
CU1-2E-16-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-01-28 | 2011-01-29 | 8345 | 8345 | 2.2.1.24.1.1 | 16 | Material | Rebar
CU1-2E-12a-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-26 | 2011-03-01 | 60847 | 60847 | 2.2.1.24.1.6 | 12a | Material | Rebar
CU1-2E-15-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-02 | 2011-02-02 | 2117 | 2117 | 2.2.1.24.1.2 | 15 | Material | Rebar
CU1-2E-14-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-05 | 2011-02-09 | 46380 | 46380 | 2.2.1.24.1.3 | 14 | Material | Rebar
CU1-2E-13a-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-14 | 2011-02-16 | 19063 | 19063 | 2.2.1.24.1.4 | 13a | Material | Rebar
CU1-2E-13b-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-22 | 2011-02-22 | 0 | 0 | 2.2.1.24.1.5 | 13b | Material | Rebar
CU1-2E-12b-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-05 | 2011-03-05 | 0 | 0 | 2.2.1.24.1.7 | 12b | Material | Rebar
CU1-2E-11-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-11 | 2011-03-11 | 6910 | 6910 | 2.2.1.24.1.8 | 11 | Material | Rebar
CU1-2E-10-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-16 | 2011-03-18 | 20395 | 20395 | 2.2.1.24.1.9 | 10 | Material | Rebar
CU1-2E-09-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-23 | 2011-03-26 | 22178 | 22178 | 2.2.1.24.1.10 | 9 | Material | Rebar
CU1-2E-08-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-31 | 2011-04-02 | 21691 | 21691 | 2.2.1.24.1.11 | 8 | Material | Rebar
UE-M15-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-21 | 2011-03-24 | 44439 | 44439 | 2.2.1.15.1.4 | UE-M15-F02 | Material | Rebar
UE-M15-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-26 | 2011-03-30 | 47360 | 47360 | 2.2.1.15.1.5 | UE-M15-F01 | Material | Rebar
UE-M15-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-18 | 2011-05-18 | 5795 | 5795 | 2.2.1.15.3.2 | UE-M15-W08 | Material | Rebar
UE-M15-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-26 | 2011-05-27 | 11007 | 11007 | 2.2.1.15.3.3 | UE-M15-W07 | Material | Rebar
UE-M15-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-08 | 2011-06-08 | 4551 | 4551 | 2.2.1.15.3.5 | UE-M15-W05 | Material | Rebar
UE-M15-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-12 | 2011-05-13 | 11493 | 11493 | 2.2.1.15.3.1 | UE-M15-W09 | Material | Rebar
UE-M15-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-20 | 2011-06-20 | 2674 | 2674 | 2.2.1.15.3.7 | UE-M15-W03 | Material | Rebar
UE-M15-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-25 | 2011-06-25 | 4867 | 4867 | 2.2.1.15.3.8 | UE-M15-W02 | Material | Rebar
UE-M15-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-14 | 2011-06-14 | 6326 | 6326 | 2.2.1.15.3.6 | UE-M15-W04 | Material | Rebar
UE-M15-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-31 | 2011-05-31 | 3752 | 3752 | 2.2.1.15.3.4 | UE-M15-W06 | Material | Rebar
UE-M15-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-02 | 2011-07-02 | 2042 | 2042 | 2.2.1.15.3.9 | UE-M15-W01 | Material | Rebar
UE-M15-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-12 | 2011-04-14 | 40525 | 40525 | 2.2.1.15.2.2 | UE-M15-C03 | Material | Rebar
UE-M15-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-20 | 2011-04-25 | 65748 | 65748 | 2.2.1.15.2.3 | UE-M15-C02 | Material | Rebar
UE-M15-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-04 | 2011-04-06 | 33896 | 33896 | 2.2.1.15.2.1 | UE-M15-C04 | Material | Rebar
UE-M15-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-28 | 2011-04-30 | 36326 | 36326 | 2.2.1.15.2.4 | UE-M15-C01 | Material | Rebar
UE-M07-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-02 | 2011-07-04 | 12641 | 12641 | 2.2.1.7.3.2 | UE-M07-W08 | Material | Rebar
UE-M07-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-09 | 2011-07-12 | 17433 | 17433 | 2.2.1.7.3.3 | UE-M07-W07 | Material | Rebar
UE-M07-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-23 | 2011-07-26 | 13811 | 13811 | 2.2.1.7.3.5 | UE-M07-W05 | Material | Rebar
UE-M07-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-22 | 2011-06-25 | 19503 | 19503 | 2.2.1.7.3.1 | UE-M07-W09 | Material | Rebar
UE-M07-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-08 | 2011-08-11 | 15533 | 15533 | 2.2.1.7.3.8 | UE-M07-W03 | Material | Rebar
UE-M07-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-17 | 2011-08-17 | 4728 | 4728 | 2.2.1.7.3.9 | UE-M07-W02 | Material | Rebar
UE-M07-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-02 | 2011-08-02 | 8077 | 8077 | 2.2.1.7.3.7 | UE-M07-W04 | Material | Rebar
UE-M07-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-19 | 2011-07-19 | 7694 | 7694 | 2.2.1.7.3.4 | UE-M07-W06 | Material | Rebar
UE-M07-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-23 | 2011-08-23 | 4505 | 4505 | 2.2.1.7.3.6 | UE-M07-W01 | Material | Rebar
UE-M07-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-26 | 2011-04-28 | 48391 | 48391 | 2.2.1.7.1.1 | UE-M07-F02 | Material | Rebar
UE-M07-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-03 | 2011-05-07 | 57894 | 57894 | 2.2.1.7.1.2 | UE-M07-F01 | Material | Rebar
UE-M07-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-27 | 2011-05-30 | 63782 | 63782 | 2.2.1.7.2.2 | UE-M07-C03 | Material | Rebar
UE-M07-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-06 | 2011-06-10 | 88839 | 88839 | 2.2.1.7.2.3 | UE-M07-C02 | Material | Rebar
UE-M07-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-14 | 2011-05-17 | 64211 | 64211 | 2.2.1.7.2.1 | UE-M07-C04 | Material | Rebar
UE-M07-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-13 | 2011-06-17 | 57035 | 57035 | 2.2.1.7.2.4 | UE-M07-C01 | Material | Rebar
UE-M21-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-30 | 2011-04-30 | 8306 | 8306 | 2.2.1.21.2.1 | UE-M21-C04 | Material | Rebar
UE-M21-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-09 | 2011-05-10 | 32446 | 32446 | 2.2.1.21.2.2 | UE-M21-C03 | Material | Rebar
UE-M21-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-17 | 2011-05-20 | 32446 | 32446 | 2.2.1.21.2.3 | UE-M21-C02 | Material | Rebar
UE-M21-C05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-25 | 2011-04-25 | 8306 | 8306 | 2.2.1.21.2.5 | UE-M21-C05 | Material | Rebar
UE-M21-C06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-14 | 2011-04-18 | 51481 | 51481 | 2.2.1.21.2.6 | UE-M21-C06 | Material | Rebar
UE-M21-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-23 | 2011-05-26 | 41970 | 41970 | 2.2.1.21.2.4 | UE-M21-C01 | Material | Rebar
UE-M21-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-04 | 2011-04-06 | 61921 | 61921 | 2.2.1.21.1.1 | UE-M21-F02 | Material | Rebar
UE-M21-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-11 | 2011-04-11 | 0 | 0 | 2.2.1.21.1.2 | UE-M21-F01 | Material | Rebar
UE-M21-F03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-26 | 2011-03-30 | 81928 | 81928 | 2.2.1.21.1.3 | UE-M21-F03 | Material | Rebar
UE-M21-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-02 | 2011-06-03 | 11232 | 11232 | 2.2.1.21.3.1 | UE-M21-W09 | Material | Rebar
UE-M21-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-08 | 2011-06-08 | 7606 | 7606 | 2.2.1.21.3.2 | UE-M21-W08 | Material | Rebar
UE-M21-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-16 | 2011-06-17 | 9110 | 9110 | 2.2.1.21.3.3 | UE-M21-W07 | Material | Rebar
UE-M21-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-22 | 2011-06-22 | 4313 | 4313 | 2.2.1.21.3.4 | UE-M21-W06 | Material | Rebar
UE-M21-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-28 | 2011-06-30 | 6320 | 6320 | 2.2.1.21.3.5 | UE-M21-W05 | Material | Rebar
UE-M21-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-06 | 2011-07-06 | 4536 | 4536 | 2.2.1.21.3.6 | UE-M21-W04 | Material | Rebar
UE-M21-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-12 | 2011-07-13 | 6227 | 6227 | 2.2.1.21.3.7 | UE-M21-W03 | Material | Rebar
UE-M21-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-19 | 2011-07-19 | 8838 | 8838 | 2.2.1.21.3.8 | UE-M21-W02 | Material | Rebar
UE-M21-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-23 | 2011-07-23 | 3805 | 3805 | 2.2.1.21.3.9 | UE-M21-W01 | Material | Rebar
UE-M11-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-02 | 2011-07-05 | 21543 | 21543 | 2.2.1.11.2.2 | UE-M11-C03 | Material | Rebar
UE-M11-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-13 | 2011-07-14 | 27151 | 27151 | 2.2.1.11.2.3 | UE-M11-C02 | Material | Rebar
UE-M11-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-18 | 2011-07-20 | 18791 | 18791 | 2.2.1.11.2.4 | UE-M11-C01 | Material | Rebar
UE-M11-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-22 | 2011-06-25 | 18833 | 18833 | 2.2.1.11.2.1 | UE-M11-C04 | Material | Rebar
UE-M11-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-11 | 2011-06-13 | 26246 | 26246 | 2.2.1.11.1.1 | UE-M11-F02 | Material | Rebar
UE-M11-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-16 | 2011-06-17 | 16725 | 16725 | 2.2.1.11.1.2 | UE-M11-F01 | Material | Rebar
UE-M11-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-08 | 2011-08-08 | 3181 | 3181 | 2.2.1.11.3.2 | UE-M11-W08 | Material | Rebar
UE-M11-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-15 | 2011-08-16 | 6581 | 6581 | 2.2.1.11.3.3 | UE-M11-W07 | Material | Rebar
UE-M11-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-20 | 2011-08-20 | 660 | 660 | 2.2.1.11.3.4 | UE-M11-W06 | Material | Rebar
UE-M11-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-26 | 2011-08-26 | 1058 | 1058 | 2.2.1.11.3.5 | UE-M11-W05 | Material | Rebar
UE-M11-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-01 | 2011-08-01 | 4406 | 4406 | 2.2.1.11.3.1 | UE-M11-W09 | Material | Rebar
UE-M11-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-08 | 2011-09-08 | 723 | 723 | 2.2.1.11.3.7 | UE-M11-W03 | Material | Rebar
UE-M11-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-13 | 2011-09-13 | 1764 | 1764 | 2.2.1.11.3.8 | UE-M11-W02 | Material | Rebar
UE-M11-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-16 | 2011-09-16 | 548 | 548 | 2.2.1.11.3.9 | UE-M11-W01 | Material | Rebar
UE-M11-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-02 | 2011-09-02 | 2373 | 2373 | 2.2.1.11.3.6 | UE-M11-W04 | Material | Rebar
UE-M22-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-09 | 2011-04-11 | 11196 | 11196 | 2.2.1.22.2.1 | UE-M22-C04 | Material | Rebar
UE-M22-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-16 | 2011-04-19 | 64217 | 64217 | 2.2.1.22.2.2 | UE-M22-C03 | Material | Rebar
UE-M22-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-27 | 2011-04-28 | 6335 | 6335 | 2.2.1.22.2.3 | UE-M22-C02 | Material | Rebar
UE-M22-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-30 | 2011-05-04 | 16563 | 16563 | 2.2.1.22.2.4 | UE-M22-C01 | Material | Rebar
UE-M22-C05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-01 | 2011-04-04 | 21015 | 21015 | 2.2.1.22.2.5 | UE-M22-C05 | Material | Rebar
UE-M22-C06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-26 | 2011-03-29 | 14023 | 14023 | 2.2.1.22.2.6 | UE-M22-C06 | Material | Rebar
UE-M22-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-12 | 2011-05-12 | 6444 | 6444 | 2.2.1.22.3.1 | UE-M22-W09 | Material | Rebar
UE-M22-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-18 | 2011-05-20 | 14050 | 14050 | 2.2.1.22.3.2 | UE-M22-W08 | Material | Rebar
UE-M22-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-26 | 2011-05-27 | 11396 | 11396 | 2.2.1.22.3.3 | UE-M22-W07 | Material | Rebar
UE-M22-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-02 | 2011-06-02 | 5918 | 5918 | 2.2.1.22.3.4 | UE-M22-W06 | Material | Rebar
UE-M22-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-08 | 2011-06-08 | 4870 | 4870 | 2.2.1.22.3.5 | UE-M22-W05 | Material | Rebar
UE-M22-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-14 | 2011-06-16 | 5458 | 5458 | 2.2.1.22.3.6 | UE-M22-W04 | Material | Rebar
UE-M22-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-21 | 2011-06-22 | 7977 | 7977 | 2.2.1.22.3.7 | UE-M22-W03 | Material | Rebar
UE-M22-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-28 | 2011-06-28 | 3656 | 3656 | 2.2.1.22.3.8 | UE-M22-W02 | Material | Rebar
UE-M22-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-04 | 2011-07-04 | 4574 | 4574 | 2.2.1.22.3.9 | UE-M22-W01 | Material | Rebar
UE-M22-F05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-22 | 2011-02-23 | 25410 | 25410 | 2.2.1.22.1.4 | UE-M22-F05 | Material | Rebar
UE-M22-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-12 | 2011-03-14 | 26820 | 26820 | 2.2.1.22.1.1 | UE-M22-F02 | Material | Rebar
UE-M22-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-19 | 2011-03-22 | 21015 | 21015 | 2.2.1.22.1.2 | UE-M22-F01 | Material | Rebar
UE-M22-F03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-04 | 2011-03-05 | 8617 | 8617 | 2.2.1.22.1.3 | UE-M22-F03 | Material | Rebar
UE-M22-F04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-26 | 2011-03-01 | 29790 | 29790 | 2.2.1.22.1.5 | UE-M22-F04 | Material | Rebar
UE-M23-F05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-10 | 2011-02-10 | 6907 | 6907 | 2.2.1.23.1.5 | UE-M23-F05 | Material | Rebar
UE-M23-F06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-04 | 2011-02-05 | 30913 | 30913 | 2.2.1.23.1.6 | UE-M23-F06 | Material | Rebar
UE-M23-F07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-01-29 | 2011-01-31 | 27047 | 27047 | 2.2.1.23.1.7 | UE-M23-F07 | Material | Rebar
UE-M23-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-02 | 2011-03-04 | 42070 | 42070 | 2.2.1.23.1.1 | UE-M23-F02 | Material | Rebar
UE-M23-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-11 | 2011-03-12 | 30237 | 30237 | 2.2.1.23.1.2 | UE-M23-F01 | Material | Rebar
UE-M23-F03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-24 | 2011-02-25 | 10426 | 10426 | 2.2.1.23.1.3 | UE-M23-F03 | Material | Rebar
UE-M23-F04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-16 | 2011-02-18 | 20258 | 20258 | 2.2.1.23.1.4 | UE-M23-F04 | Material | Rebar
UE-M23-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-18 | 2011-03-22 | 51711 | 51711 | 2.2.1.23.2.1 | UE-M23-C04 | Material | Rebar
UE-M23-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-28 | 2011-03-30 | 19379 | 19379 | 2.2.1.23.2.2 | UE-M23-C03 | Material | Rebar
UE-M23-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-05 | 2011-04-06 | 10998 | 10998 | 2.2.1.23.2.3 | UE-M23-C02 | Material | Rebar
UE-M23-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-08 | 2011-04-09 | 25589 | 25589 | 2.2.1.23.2.4 | UE-M23-C01 | Material | Rebar
UE-M23-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-14 | 2011-04-15 | 13437 | 13437 | 2.2.1.23.3.1 | UE-M23-W09 | Material | Rebar
UE-M23-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-19 | 2011-04-20 | 9102 | 9102 | 2.2.1.23.3.2 | UE-M23-W08 | Material | Rebar
UE-M23-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-26 | 2011-04-28 | 16686 | 16686 | 2.2.1.23.3.3 | UE-M23-W07 | Material | Rebar
UE-M23-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-06 | 2011-05-06 | 5213 | 5213 | 2.2.1.23.3.4 | UE-M23-W06 | Material | Rebar
UE-M23-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-12 | 2011-05-13 | 11257 | 11257 | 2.2.1.23.3.5 | UE-M23-W05 | Material | Rebar
UE-M23-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-18 | 2011-05-18 | 2883 | 2883 | 2.2.1.23.3.6 | UE-M23-W04 | Material | Rebar
UE-M23-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-26 | 2011-05-27 | 7254 | 7254 | 2.2.1.23.3.7 | UE-M23-W03 | Material | Rebar
UE-M23-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-02 | 2011-06-02 | 3921 | 3921 | 2.2.1.23.3.8 | UE-M23-W02 | Material | Rebar
UE-M23-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-07 | 2011-06-07 | 4846 | 4846 | 2.2.1.23.3.9 | UE-M23-W01 | Material | Rebar
UE-M20-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-03 | 2011-05-07 | 49164 | 49164 | 2.2.1.20.2.1 | UE-M20-C04 | Material | Rebar
UE-M20-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-16 | 2011-05-18 | 38651 | 38651 | 2.2.1.20.2.2 | UE-M20-C03 | Material | Rebar
UE-M20-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-27 | 2011-05-31 | 55598 | 55598 | 2.2.1.20.2.3 | UE-M20-C02 | Material | Rebar
UE-M20-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-03 | 2011-06-07 | 45117 | 45117 | 2.2.1.20.2.4 | UE-M20-C01 | Material | Rebar
UE-M20-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-16 | 2011-06-17 | 12913 | 12913 | 2.2.1.20.3.1 | UE-M20-W09 | Material | Rebar
UE-M20-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-22 | 2011-06-22 | 8181 | 8181 | 2.2.1.20.3.2 | UE-M20-W08 | Material | Rebar
UE-M20-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-30 | 2011-07-02 | 10803 | 10803 | 2.2.1.20.3.3 | UE-M20-W07 | Material | Rebar
UE-M20-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-09 | 2011-07-09 | 4881 | 4881 | 2.2.1.20.3.4 | UE-M20-W06 | Material | Rebar
UE-M20-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-14 | 2011-07-16 | 7832 | 7832 | 2.2.1.20.3.5 | UE-M20-W05 | Material | Rebar
UE-M20-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-22 | 2011-07-23 | 5663 | 5663 | 2.2.1.20.3.6 | UE-M20-W04 | Material | Rebar
UE-M20-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-28 | 2011-07-30 | 9928 | 9928 | 2.2.1.20.3.7 | UE-M20-W03 | Material | Rebar
UE-M20-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-06 | 2011-08-06 | 3569 | 3569 | 2.2.1.20.3.8 | UE-M20-W02 | Material | Rebar
UE-M20-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-12 | 2011-08-12 | 3783 | 3783 | 2.2.1.20.3.9 | UE-M20-W01 | Material | Rebar
UE-M20-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-15 | 2011-04-18 | 49365 | 49365 | 2.2.1.20.1.1 | UE-M20-F02 | Material | Rebar
UE-M20-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-21 | 2011-04-26 | 42121 | 42121 | 2.2.1.20.1.2 | UE-M20-F01 | Material | Rebar
UE-M19-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-03 | 2011-05-07 | 55740 | 55740 | 2.2.1.19.1.1 | UE-M19-F02 | Material | Rebar
UE-M19-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-10 | 2011-05-14 | 51739 | 51739 | 2.2.1.19.1.2 | UE-M19-F01 | Material | Rebar
UE-M19-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-03 | 2011-06-07 | 54325 | 54325 | 2.2.1.19.2.2 | UE-M19-C03 | Material | Rebar
UE-M19-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-14 | 2011-06-18 | 84284 | 84284 | 2.2.1.19.2.3 | UE-M19-C02 | Material | Rebar
UE-M19-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-21 | 2011-05-26 | 69778 | 69778 | 2.2.1.19.2.1 | UE-M19-C04 | Material | Rebar
UE-M19-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-22 | 2011-06-27 | 57035 | 57035 | 2.2.1.19.2.4 | UE-M19-C01 | Material | Rebar
UE-M19-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-12 | 2011-07-13 | 12641 | 12641 | 2.2.1.19.3.2 | UE-M19-W08 | Material | Rebar
UE-M19-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-18 | 2011-07-20 | 19025 | 19025 | 2.2.1.19.3.3 | UE-M19-W07 | Material | Rebar
UE-M19-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-02 | 2011-08-05 | 15541 | 15541 | 2.2.1.19.3.5 | UE-M19-W05 | Material | Rebar
UE-M19-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-04 | 2011-07-08 | 22416 | 22416 | 2.2.1.19.3.1 | UE-M19-W09 | Material | Rebar
UE-M19-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-17 | 2011-08-20 | 17350 | 17350 | 2.2.1.19.3.7 | UE-M19-W03 | Material | Rebar
UE-M19-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-27 | 2011-08-27 | 6293 | 6293 | 2.2.1.19.3.8 | UE-M19-W02 | Material | Rebar
UE-M19-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-27 | 2011-07-28 | 7694 | 7694 | 2.2.1.19.3.4 | UE-M19-W06 | Material | Rebar
UE-M19-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-11 | 2011-08-12 | 11256 | 11256 | 2.2.1.19.3.6 | UE-M19-W04 | Material | Rebar
UE-M19-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-02 | 2011-09-02 | 4620 | 4620 | 2.2.1.19.3.9 | UE-M19-W01 | Material | Rebar
UE-M18-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-31 | 2011-06-04 | 24416 | 24416 | 2.2.1.18.2.1 | UE-M18-C04 | Material | Rebar
UE-M18-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-10 | 2011-06-11 | 25318 | 25318 | 2.2.1.18.2.2 | UE-M18-C03 | Material | Rebar
UE-M18-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-25 | 2011-06-28 | 47871 | 47871 | 2.2.1.18.2.3 | UE-M18-C02 | Material | Rebar
UE-M18-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-02 | 2011-07-04 | 9746 | 9746 | 2.2.1.18.2.4 | UE-M18-C01 | Material | Rebar
UE-M18-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-20 | 2011-05-21 | 27430 | 27430 | 2.2.1.18.1.1 | UE-M18-F02 | Material | Rebar
UE-M18-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-26 | 2011-05-27 | 25282 | 25282 | 2.2.1.18.1.2 | UE-M18-F01 | Material | Rebar
UE-M18-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-18 | 2011-07-18 | 7151 | 7151 | 2.2.1.18.3.1 | UE-M18-W09 | Material | Rebar
UE-M18-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-26 | 2011-07-26 | 4158 | 4158 | 2.2.1.18.3.2 | UE-M18-W08 | Material | Rebar
UE-M18-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-02 | 2011-08-03 | 6509 | 6509 | 2.2.1.18.3.3 | UE-M18-W07 | Material | Rebar
UE-M18-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-09 | 2011-08-09 | 3461 | 3461 | 2.2.1.18.3.4 | UE-M18-W06 | Material | Rebar
UE-M18-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-16 | 2011-08-16 | 4454 | 4454 | 2.2.1.18.3.5 | UE-M18-W05 | Material | Rebar
UE-M18-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-25 | 2011-08-25 | 3273 | 3273 | 2.2.1.18.3.6 | UE-M18-W04 | Material | Rebar
UE-M18-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-02 | 2011-09-02 | 5651 | 5651 | 2.2.1.18.3.7 | UE-M18-W03 | Material | Rebar
UE-M18-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-08 | 2011-09-08 | 2156 | 2156 | 2.2.1.18.3.8 | UE-M18-W02 | Material | Rebar
UE-M18-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-13 | 2011-09-13 | 3410 | 3410 | 2.2.1.18.3.9 | UE-M18-W01 | Material | Rebar
UE-M17-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-14 | 2011-05-17 | 48206 | 48206 | 2.2.1.17.2.1 | UE-M17-C04 | Material | Rebar
UE-M17-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-27 | 2011-05-30 | 45305 | 45305 | 2.2.1.17.2.2 | UE-M17-C03 | Material | Rebar
UE-M17-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-06 | 2011-06-10 | 133086 | 133086 | 2.2.1.17.2.3 | UE-M17-C02 | Material | Rebar
UE-M17-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-13 | 2011-06-16 | 24981 | 24981 | 2.2.1.17.2.4 | UE-M17-C01 | Material | Rebar
UE-M17-F03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-16 | 2011-04-19 | 39178 | 39178 | 2.2.1.17.1.1 | UE-M17-F03 | Material | Rebar
UE-M17-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-30 | 2011-05-06 | 57420 | 57420 | 2.2.1.17.1.2 | UE-M17-F01 | Material | Rebar
UE-M17-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-27 | 2011-04-28 | 26431 | 26431 | 2.2.1.17.1.3 | UE-M17-F02 | Material | Rebar
UE-M17-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-22 | 2011-06-25 | 17512 | 17512 | 2.2.1.17.3.1 | UE-M17-W09 | Material | Rebar
UE-M17-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-02 | 2011-07-04 | 11356 | 11356 | 2.2.1.17.3.2 | UE-M17-W08 | Material | Rebar
UE-M17-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-09 | 2011-07-11 | 14440 | 14440 | 2.2.1.17.3.3 | UE-M17-W07 | Material | Rebar
UE-M17-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-23 | 2011-07-25 | 9974 | 9974 | 2.2.1.17.3.5 | UE-M17-W05 | Material | Rebar
UE-M17-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-01 | 2011-08-02 | 7114 | 7114 | 2.2.1.17.3.6 | UE-M17-W04 | Material | Rebar
UE-M17-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-08 | 2011-08-09 | 11807 | 11807 | 2.2.1.17.3.7 | UE-M17-W03 | Material | Rebar
UE-M17-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-16 | 2011-08-17 | 5444 | 5444 | 2.2.1.17.3.8 | UE-M17-W02 | Material | Rebar
UE-M17-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-18 | 2011-07-19 | 6560 | 6560 | 2.2.1.17.3.4 | UE-M17-W06 | Material | Rebar
UE-M17-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-23 | 2011-08-23 | 4958 | 4958 | 2.2.1.17.3.9 | UE-M17-W01 | Material | Rebar
UE-M16-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-15 | 2011-04-18 | 27415 | 27415 | 2.2.1.16.2.1 | UE-M16-C04 | Material | Rebar
UE-M16-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-25 | 2011-04-28 | 23712 | 23712 | 2.2.1.16.2.2 | UE-M16-C03 | Material | Rebar
UE-M16-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-06 | 2011-05-09 | 38992 | 38992 | 2.2.1.16.2.3 | UE-M16-C02 | Material | Rebar
UE-M16-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-12 | 2011-05-14 | 19526 | 19526 | 2.2.1.16.2.4 | UE-M16-C01 | Material | Rebar
UE-M16-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-04 | 2011-04-05 | 33190 | 33190 | 2.2.1.16.1.1 | UE-M16-F02 | Material | Rebar
UE-M16-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-08 | 2011-04-11 | 44981 | 44981 | 2.2.1.16.1.2 | UE-M16-F01 | Material | Rebar
UE-M16-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-24 | 2011-05-26 | 5996 | 5996 | 2.2.1.16.3.1 | UE-M16-W09 | Material | Rebar
UE-M16-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-31 | 2011-05-31 | 4462 | 4462 | 2.2.1.16.3.2 | UE-M16-W08 | Material | Rebar
UE-M16-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-06 | 2011-06-06 | 4776 | 4776 | 2.2.1.16.3.3 | UE-M16-W07 | Material | Rebar
UE-M16-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-14 | 2011-06-14 | 2391 | 2391 | 2.2.1.16.3.4 | UE-M16-W06 | Material | Rebar
UE-M16-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-20 | 2011-06-20 | 3035 | 3035 | 2.2.1.16.3.5 | UE-M16-W05 | Material | Rebar
UE-M16-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-25 | 2011-06-25 | 2475 | 2475 | 2.2.1.16.3.6 | UE-M16-W04 | Material | Rebar
UE-M16-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-02 | 2011-07-02 | 2187 | 2187 | 2.2.1.16.3.7 | UE-M16-W03 | Material | Rebar
UE-M16-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-08 | 2011-07-08 | 1878 | 1878 | 2.2.1.16.3.8 | UE-M16-W02 | Material | Rebar
UE-M16-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-12 | 2011-07-12 | 3384 | 3384 | 2.2.1.16.3.9 | UE-M16-W01 | Material | Rebar
UE-M14-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-22 | 2011-03-24 | 40643 | 40643 | 2.2.1.14.2.1 | UE-M14-C04 | Material | Rebar
UE-M14-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-30 | 2011-04-01 | 40139 | 40139 | 2.2.1.14.2.2 | UE-M14-C03 | Material | Rebar
UE-M14-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-07 | 2011-04-09 | 66776 | 66776 | 2.2.1.14.2.3 | UE-M14-C02 | Material | Rebar
UE-M14-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-13 | 2011-04-15 | 51746 | 51746 | 2.2.1.14.2.4 | UE-M14-C01 | Material | Rebar
UE-M14-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-05 | 2011-03-11 | 58149 | 58149 | 2.2.1.14.1.1 | UE-M14-F02 | Material | Rebar
UE-M14-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-14 | 2011-03-16 | 47984 | 47984 | 2.2.1.14.1.2 | UE-M14-F01 | Material | Rebar
UE-M14-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-26 | 2011-04-27 | 10475 | 10475 | 2.2.1.14.3.1 | UE-M14-W09 | Material | Rebar
UE-M14-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-04 | 2011-05-04 | 8038 | 8038 | 2.2.1.14.3.2 | UE-M14-W08 | Material | Rebar
UE-M14-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-12 | 2011-05-13 | 8532 | 8532 | 2.2.1.14.3.3 | UE-M14-W07 | Material | Rebar
UE-M14-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-18 | 2011-05-18 | 7224 | 7224 | 2.2.1.14.3.4 | UE-M14-W06 | Material | Rebar
UE-M14-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 6220 | 6220 | 2.2.1.14.3.5 | UE-M14-W05 | Material | Rebar
UE-M14-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-02 | 2011-06-02 | 8082 | 8082 | 2.2.1.14.3.6 | UE-M14-W04 | Material | Rebar
UE-M14-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-08 | 2011-06-08 | 3969 | 3969 | 2.2.1.14.3.7 | UE-M14-W03 | Material | Rebar
UE-M14-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-14 | 2011-06-14 | 4628 | 4628 | 2.2.1.14.3.8 | UE-M14-W02 | Material | Rebar
UE-M14-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-20 | 2011-06-20 | 2431 | 2431 | 2.2.1.14.3.9 | UE-M14-W01 | Material | Rebar
UE-M13-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-10 | 2011-03-12 | 36352 | 36352 | 2.2.1.13.2.1 | UE-M13-C04 | Material | Rebar
UE-M13-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-18 | 2011-03-21 | 46004 | 46004 | 2.2.1.13.2.2 | UE-M13-C03 | Material | Rebar
UE-M13-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-26 | 2011-03-30 | 77075 | 77075 | 2.2.1.13.2.3 | UE-M13-C02 | Material | Rebar
UE-M13-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-01 | 2011-04-05 | 59151 | 59151 | 2.2.1.13.2.4 | UE-M13-C01 | Material | Rebar
UE-M13-F03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-11 | 2011-02-15 | 82669 | 82669 | 2.2.1.13.1.1 | UE-M13-F03 | Material | Rebar
UE-M13-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-22 | 2011-02-24 | 45780 | 45780 | 2.2.1.13.1.2 | UE-M13-F02 | Material | Rebar
UE-M13-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-28 | 2011-03-01 | 29661 | 29661 | 2.2.1.13.1.3 | UE-M13-F01 | Material | Rebar
UE-M13-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-11 | 2011-04-12 | 11109 | 11109 | 2.2.1.13.3.1 | UE-M13-W09 | Material | Rebar
UE-M13-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-18 | 2011-04-18 | 8333 | 8333 | 2.2.1.13.3.2 | UE-M13-W08 | Material | Rebar
UE-M13-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-26 | 2011-04-28 | 15941 | 15941 | 2.2.1.13.3.3 | UE-M13-W07 | Material | Rebar
UE-M13-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-04 | 2011-05-04 | 1545 | 1545 | 2.2.1.13.3.4 | UE-M13-W06 | Material | Rebar
UE-M13-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-12 | 2011-05-12 | 6003 | 6003 | 2.2.1.13.3.5 | UE-M13-W05 | Material | Rebar
UE-M13-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-18 | 2011-05-18 | 3032 | 3032 | 2.2.1.13.3.6 | UE-M13-W04 | Material | Rebar
UE-M13-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-24 | 2011-05-26 | 5755 | 5755 | 2.2.1.13.3.7 | UE-M13-W03 | Material | Rebar
UE-M13-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-31 | 2011-05-31 | 2250 | 2250 | 2.2.1.13.3.8 | UE-M13-W02 | Material | Rebar
UE-M13-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-06 | 2011-06-06 | 3620 | 3620 | 2.2.1.13.3.9 | UE-M13-W01 | Material | Rebar
UE-M12-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-14 | 2011-02-16 | 40643 | 40643 | 2.2.1.12.2.1 | UE-M12-C04 | Material | Rebar
UE-M12-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-24 | 2011-02-26 | 40139 | 40139 | 2.2.1.12.2.2 | UE-M12-C03 | Material | Rebar
UE-M12-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-04 | 2011-03-09 | 66776 | 66776 | 2.2.1.12.2.3 | UE-M12-C02 | Material | Rebar
UE-M12-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-12 | 2011-03-15 | 51746 | 51746 | 2.2.1.12.2.4 | UE-M12-C01 | Material | Rebar
UE-M12-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-21 | 2011-03-22 | 10459 | 10459 | 2.2.1.12.3.1 | UE-M12-W09 | Material | Rebar
UE-M12-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-28 | 2011-03-29 | 8038 | 8038 | 2.2.1.12.3.2 | UE-M12-W08 | Material | Rebar
UE-M12-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-02 | 2011-04-04 | 9439 | 9439 | 2.2.1.12.3.3 | UE-M12-W07 | Material | Rebar
UE-M12-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-08 | 2011-04-09 | 5731 | 5731 | 2.2.1.12.3.4 | UE-M12-W06 | Material | Rebar
UE-M12-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-15 | 2011-04-15 | 7778 | 7778 | 2.2.1.12.3.5 | UE-M12-W05 | Material | Rebar
UE-M12-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-20 | 2011-04-20 | 5267 | 5267 | 2.2.1.12.3.6 | UE-M12-W04 | Material | Rebar
UE-M12-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-27 | 2011-04-27 | 4135 | 4135 | 2.2.1.12.3.7 | UE-M12-W03 | Material | Rebar
UE-M12-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-03 | 2011-05-03 | 4865 | 4865 | 2.2.1.12.3.8 | UE-M12-W02 | Material | Rebar
UE-M12-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-07 | 2011-05-09 | 5396 | 5396 | 2.2.1.12.3.9 | UE-M12-W01 | Material | Rebar
UE-M12-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-01-31 | 2011-02-02 | 60112 | 60112 | 2.2.1.12.1.1 | UE-M12-F02 | Material | Rebar
UE-M12-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-04 | 2011-02-08 | 47984 | 47984 | 2.2.1.12.1.2 | UE-M12-F01 | Material | Rebar
UE-M10-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-13 | 2011-06-16 | 27797 | 27797 | 2.2.1.10.2.1 | UE-M10-C04 | Material | Rebar
UE-M10-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-24 | 2011-06-27 | 20072 | 20072 | 2.2.1.10.2.2 | UE-M10-C03 | Material | Rebar
UE-M10-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-05 | 2011-07-08 | 65937 | 65937 | 2.2.1.10.2.3 | UE-M10-C02 | Material | Rebar
UE-M10-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-11 | 2011-07-12 | 30611 | 30611 | 2.2.1.10.2.4 | UE-M10-C01 | Material | Rebar
UE-M10-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-27 | 2011-05-31 | 55133 | 55133 | 2.2.1.10.1.1 | UE-M10-F02 | Material | Rebar
UE-M10-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-04 | 2011-06-07 | 77895 | 77895 | 2.2.1.10.1.2 | UE-M10-F01 | Material | Rebar
UE-M10-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-19 | 2011-07-20 | 11170 | 11170 | 2.2.1.10.3.1 | UE-M10-W09 | Material | Rebar
UE-M10-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-26 | 2011-07-27 | 8189 | 8189 | 2.2.1.10.3.2 | UE-M10-W08 | Material | Rebar
UE-M10-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-02 | 2011-08-03 | 9143 | 9143 | 2.2.1.10.3.3 | UE-M10-W07 | Material | Rebar
UE-M10-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-09 | 2011-08-09 | 4372 | 4372 | 2.2.1.10.3.4 | UE-M10-W06 | Material | Rebar
UE-M10-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-16 | 2011-08-16 | 6010 | 6010 | 2.2.1.10.3.5 | UE-M10-W05 | Material | Rebar
UE-M10-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-22 | 2011-08-22 | 4776 | 4776 | 2.2.1.10.3.6 | UE-M10-W04 | Material | Rebar
UE-M10-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-27 | 2011-08-27 | 7993 | 7993 | 2.2.1.10.3.7 | UE-M10-W03 | Material | Rebar
UE-M10-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-03 | 2011-09-03 | 2980 | 2980 | 2.2.1.10.3.8 | UE-M10-W02 | Material | Rebar
UE-M10-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-09 | 2011-09-09 | 2391 | 2391 | 2.2.1.10.3.9 | UE-M10-W01 | Material | Rebar
UE-M09-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-13 | 2011-05-17 | 55027 | 55027 | 2.2.1.9.1.1 | UE-M09-F02 | Material | Rebar
UE-M09-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-20 | 2011-05-23 | 77858 | 77858 | 2.2.1.9.1.2 | UE-M09-F01 | Material | Rebar
UE-M09-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-08 | 2011-06-11 | 20072 | 20072 | 2.2.1.9.2.2 | UE-M09-C03 | Material | Rebar
UE-M09-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-18 | 2011-06-21 | 66219 | 66219 | 2.2.1.9.2.3 | UE-M09-C02 | Material | Rebar
UE-M09-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-30 | 2011-05-31 | 27797 | 27797 | 2.2.1.9.2.1 | UE-M09-C04 | Material | Rebar
UE-M09-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-24 | 2011-06-25 | 31614 | 31614 | 2.2.1.9.2.4 | UE-M09-C01 | Material | Rebar
UE-M09-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-11 | 2011-07-12 | 8189 | 8189 | 2.2.1.9.3.2 | UE-M09-W08 | Material | Rebar
UE-M09-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-18 | 2011-07-19 | 14566 | 14566 | 2.2.1.9.3.3 | UE-M09-W07 | Material | Rebar
UE-M09-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-01 | 2011-08-01 | 5154 | 5154 | 2.2.1.9.3.5 | UE-M09-W05 | Material | Rebar
UE-M09-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-04 | 2011-07-05 | 11180 | 11180 | 2.2.1.9.3.1 | UE-M09-W09 | Material | Rebar
UE-M09-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-13 | 2011-08-13 | 8045 | 8045 | 2.2.1.9.3.7 | UE-M09-W03 | Material | Rebar
UE-M09-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-20 | 2011-08-20 | 3141 | 3141 | 2.2.1.9.3.8 | UE-M09-W02 | Material | Rebar
UE-M09-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-08 | 2011-08-08 | 3094 | 3094 | 2.2.1.9.3.6 | UE-M09-W04 | Material | Rebar
UE-M09-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-25 | 2011-07-25 | 1991 | 1991 | 2.2.1.9.3.4 | UE-M09-W06 | Material | Rebar
UE-M09-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-26 | 2011-08-26 | 5115 | 5115 | 2.2.1.9.3.9 | UE-M09-W01 | Material | Rebar
UE-M06-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-25 | 2011-04-27 | 24542 | 24542 | 2.2.1.6.2.1 | UE-M06-C04 | Material | Rebar
UE-M06-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-04 | 2011-05-07 | 24525 | 24525 | 2.2.1.6.2.2 | UE-M06-C03 | Material | Rebar
UE-M06-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-18 | 2011-05-21 | 45603 | 45603 | 2.2.1.6.2.3 | UE-M06-C02 | Material | Rebar
UE-M06-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-26 | 2011-05-27 | 9733 | 9733 | 2.2.1.6.2.4 | UE-M06-C01 | Material | Rebar
UE-M06-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-07 | 2011-06-08 | 7405 | 7405 | 2.2.1.6.3.1 | UE-M06-W09 | Material | Rebar
UE-M06-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-14 | 2011-06-14 | 4488 | 4488 | 2.2.1.6.3.2 | UE-M06-W08 | Material | Rebar
UE-M06-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-21 | 2011-06-22 | 6746 | 6746 | 2.2.1.6.3.3 | UE-M06-W07 | Material | Rebar
UE-M06-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-28 | 2011-06-28 | 3505 | 3505 | 2.2.1.6.3.4 | UE-M06-W06 | Material | Rebar
UE-M06-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-05 | 2011-07-05 | 4908 | 4908 | 2.2.1.6.3.5 | UE-M06-W05 | Material | Rebar
UE-M06-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-12 | 2011-07-12 | 3309 | 3309 | 2.2.1.6.3.7 | UE-M06-W04 | Material | Rebar
UE-M06-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-18 | 2011-07-19 | 5886 | 5886 | 2.2.1.6.3.8 | UE-M06-W03 | Material | Rebar
UE-M06-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-23 | 2011-07-23 | 2224 | 2224 | 2.2.1.6.3.9 | UE-M06-W02 | Material | Rebar
UE-M06-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-28 | 2011-07-28 | 1581 | 1581 | 2.2.1.6.3.6 | UE-M06-W01 | Material | Rebar
UE-M06-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-12 | 2011-04-13 | 25835 | 25835 | 2.2.1.6.1.1 | UE-M06-F02 | Material | Rebar
UE-M06-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-16 | 2011-04-18 | 26673 | 26673 | 2.2.1.6.1.2 | UE-M06-F01 | Material | Rebar
UE-M08-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-02 | 2011-06-04 | 38435 | 38435 | 2.2.1.8.2.1 | UE-M08-C04 | Material | Rebar
UE-M08-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-13 | 2011-06-16 | 31494 | 31494 | 2.2.1.8.2.2 | UE-M08-C03 | Material | Rebar
UE-M08-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-22 | 2011-06-27 | 59158 | 59158 | 2.2.1.8.2.3 | UE-M08-C02 | Material | Rebar
UE-M08-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-30 | 2011-07-04 | 40468 | 40468 | 2.2.1.8.2.4 | UE-M08-C01 | Material | Rebar
UE-M08-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-14 | 2011-05-18 | 47364 | 47364 | 2.2.1.8.1.1 | UE-M08-F02 | Material | Rebar
UE-M08-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-21 | 2011-05-26 | 44139 | 44139 | 2.2.1.8.1.2 | UE-M08-F01 | Material | Rebar
UE-M08-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-18 | 2011-07-19 | 12549 | 12549 | 2.2.1.8.3.1 | UE-M08-W09 | Material | Rebar
UE-M08-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-25 | 2011-07-25 | 7600 | 7600 | 2.2.1.8.3.2 | UE-M08-W08 | Material | Rebar
UE-M08-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-01 | 2011-08-02 | 11310 | 11310 | 2.2.1.8.3.3 | UE-M08-W07 | Material | Rebar
UE-M08-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-06 | 2011-08-08 | 7172 | 7172 | 2.2.1.8.3.4 | UE-M08-W06 | Material | Rebar
UE-M08-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-13 | 2011-08-13 | 7654 | 7654 | 2.2.1.8.3.5 | UE-M08-W05 | Material | Rebar
UE-M08-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-19 | 2011-08-20 | 6096 | 6096 | 2.2.1.8.3.7 | UE-M08-W04 | Material | Rebar
UE-M08-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-26 | 2011-08-27 | 10169 | 10169 | 2.2.1.8.3.8 | UE-M08-W03 | Material | Rebar
UE-M08-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-03 | 2011-09-03 | 3584 | 3584 | 2.2.1.8.3.9 | UE-M08-W02 | Material | Rebar
UE-M08-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-08 | 2011-09-08 | 3109 | 3109 | 2.2.1.8.3.6 | UE-M08-W01 | Material | Rebar
UE-M05-C04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-12 | 2011-04-15 | 49875 | 49875 | 2.2.1.5.2.1 | UE-M05-C04 | Material | Rebar
UE-M05-C03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-26 | 2011-04-28 | 37263 | 37263 | 2.2.1.5.2.2 | UE-M05-C03 | Material | Rebar
UE-M05-C02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-06 | 2011-05-10 | 82259 | 82259 | 2.2.1.5.2.3 | UE-M05-C02 | Material | Rebar
UE-M05-C01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-14 | 2011-05-17 | 69022 | 69022 | 2.2.1.5.2.4 | UE-M05-C01 | Material | Rebar
UE-M05-F01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-02 | 2011-04-06 | 51864 | 51864 | 2.2.1.5.1.3 | UE-M05-F01 | Material | Rebar
UE-M05-F03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-22 | 2011-03-24 | 38615 | 38615 | 2.2.1.5.1.1 | UE-M05-F03 | Material | Rebar
UE-M05-F02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-30 | 2011-03-31 | 26097 | 26097 | 2.2.1.5.1.2 | UE-M05-F02 | Material | Rebar
UE-M05-W09-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-26 | 2011-05-27 | 16737 | 16737 | 2.2.1.5.3.1 | UE-M05-W09 | Material | Rebar
UE-M05-W08-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-31 | 2011-06-02 | 11360 | 11360 | 2.2.1.5.3.2 | UE-M05-W08 | Material | Rebar
UE-M05-W07-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-07 | 2011-06-10 | 13743 | 13743 | 2.2.1.5.3.3 | UE-M05-W07 | Material | Rebar
UE-M05-W06-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-16 | 2011-06-17 | 6371 | 6371 | 2.2.1.5.3.4 | UE-M05-W06 | Material | Rebar
UE-M05-W01-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-18 | 2011-07-19 | 5575 | 5575 | 2.2.1.5.3.6 | UE-M05-W01 | Material | Rebar
UE-M05-W05-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-21 | 2011-06-22 | 9141 | 9141 | 2.2.1.5.3.5 | UE-M05-W05 | Material | Rebar
UE-M05-W04-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-30 | 2011-06-30 | 6508 | 6508 | 2.2.1.5.3.7 | UE-M05-W04 | Material | Rebar
UE-M05-W03-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-06 | 2011-07-08 | 12013 | 12013 | 2.2.1.5.3.8 | UE-M05-W03 | Material | Rebar
UE-M05-W02-20 | CHAMBER WALL | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-13 | 2011-07-13 | 4259 | 4259 | 2.2.1.5.3.9 | UE-M05-W02 | Material | Rebar
CU2-C-04a-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-07 | 2011-04-08 | 10917 | 10917 | 2.2.2.4.1.1 | 4 | Material | Rebar
CU2-C-03a S-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-12 | 2011-04-12 | 3154 | 3154 | 2.2.2.4.1.2 | 03 S | Material | Rebar
CU2-C-03a N-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-12 | 2011-04-12 | 3154 | 3154 | 2.2.2.4.1.3 | 03 N | Material | Rebar
CU2-C-02a-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-16 | 2011-04-16 | 6877 | 6877 | 2.2.2.4.1.4 | 2 | Material | Rebar
CU2-C-04c-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-11 | 2011-08-12 | 10917 | 10917 | 2.2.2.4.3.1 | 4 | Material | Rebar
CU2-C-03c S-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-16 | 2011-08-16 | 3154 | 3154 | 2.2.2.4.3.2 | 03 S | Material | Rebar
CU2-C-03c N-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-16 | 2011-08-16 | 3154 | 3154 | 2.2.2.4.3.3 | 03 N | Material | Rebar
CU2-C-02c-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-20 | 2011-08-22 | 6877 | 6877 | 2.2.2.4.3.4 | 2 | Material | Rebar
CU2-C-01b-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-26 | 2011-08-26 | 0 | 0 | 2.2.2.4.3.5 | 1 | Material | Rebar
CU2-C-03d N-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-08 | 2011-08-08 | 3154 | 3154 | 2.2.2.4.4.3 | 03 N | Material | Rebar
CU2-C-02d-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-12 | 2011-08-13 | 6877 | 6877 | 2.2.2.4.4.4 | 2 | Material | Rebar
CU2-C-04d-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-02 | 2011-08-03 | 10917 | 10917 | 2.2.2.4.4.1 | 4 | Material | Rebar
CU2-C-03d S-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-08 | 2011-08-08 | 3154 | 3154 | 2.2.2.4.4.2 | 03 S | Material | Rebar
CU2-C-04b-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-16 | 2011-04-18 | 10917 | 10917 | 2.2.2.4.2.1 | 4 | Material | Rebar
CU2-C-03b S-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-25 | 2011-04-25 | 3154 | 3154 | 2.2.2.4.2.2 | 03 S | Material | Rebar
CU2-C-03b N-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-25 | 2011-04-25 | 3154 | 3154 | 2.2.2.4.2.3 | 03 N | Material | Rebar
CU2-C-02b-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-29 | 2011-04-29 | 6877 | 6877 | 2.2.2.4.2.4 | 2 | Material | Rebar
CU2-C-01a-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-04 | 2011-05-04 | 0 | 0 | 2.2.2.4.2.5 | 1 | Material | Rebar
UC-CC2-C05-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-31 | 2011-06-03 | 31326 | 31326 | 2.2.2.2.2.1 | 5 | Material | Rebar
UC-CC2-C04-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-08 | 2011-06-08 | 7230 | 7230 | 2.2.2.2.2.2 | 4 | Material | Rebar
UC-CC2-C03-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-16 | 2011-06-17 | 16776 | 16776 | 2.2.2.2.2.3 | 3 | Material | Rebar
UC-CC2-C02-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-22 | 2011-06-25 | 16123 | 16123 | 2.2.2.2.2.4 | 2 | Material | Rebar
UC-CC2-C01-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-02 | 2011-07-04 | 13088 | 13088 | 2.2.2.2.2.5 | 1 | Material | Rebar
UC-CC2-D05-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-26 | 2011-04-28 | 45708 | 45708 | 2.2.2.2.3.1 | 5 | Material | Rebar
UC-CC2-D04-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-06 | 2011-05-07 | 30409 | 30409 | 2.2.2.2.3.2 | 4 | Material | Rebar
UC-CC2-D03-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-14 | 2011-05-14 | 0 | 0 | 2.2.2.2.3.3 | 3 | Material | Rebar
UC-CC2-D02-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-18 | 2011-05-21 | 36821 | 36821 | 2.2.2.2.3.4 | 2 | Material | Rebar
UC-CC2-D01-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-27 | 2011-05-27 | 0 | 0 | 2.2.2.2.3.5 | 1 | Material | Rebar
UC-CC2-E05-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-01 | 2011-02-04 | 22868 | 22868 | 2.2.2.2.4.1 | 5 | Material | Rebar
UC-CC2-E04-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-09 | 2011-02-09 | 7380 | 7380 | 2.2.2.2.4.2 | 4 | Material | Rebar
UC-CC2-E03-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-15 | 2011-02-15 | 0 | 0 | 2.2.2.2.4.3 | 3 | Material | Rebar
UC-CC2-E02-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-19 | 2011-02-22 | 11526 | 11526 | 2.2.2.2.4.4 | 2 | Material | Rebar
UC-CC2-E01-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-26 | 2011-02-26 | 0 | 0 | 2.2.2.2.4.5 | 1 | Material | Rebar
UC-CC2-I05-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-02 | 2011-03-04 | 17545 | 17545 | 2.2.2.2.5.1 | 5 | Material | Rebar
UC-CC2-I03-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-17 | 2011-03-17 | 0 | 0 | 2.2.2.2.5.3 | 3 | Material | Rebar
UC-CC2-I02-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-23 | 2011-03-24 | 13122 | 13122 | 2.2.2.2.5.4 | 2 | Material | Rebar
UC-CC2-I01-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-29 | 2011-03-29 | 0 | 0 | 2.2.2.2.5.5 | 1 | Material | Rebar
UC-CC2-I04-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-11 | 2011-03-12 | 12973 | 12973 | 2.2.2.2.5.2 | 4 | Material | Rebar
UC-CC2-B05-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-09 | 2011-07-11 | 32601 | 32601 | 2.2.2.2.1.1 | 5 | Material | Rebar
UC-CC2-B04-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-18 | 2011-07-19 | 30699 | 30699 | 2.2.2.2.1.2 | 4 | Material | Rebar
UC-CC2-B03-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-25 | 2011-07-25 | 0 | 0 | 2.2.2.2.1.3 | 3 | Material | Rebar
UC-CC2-B02-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-30 | 2011-08-02 | 18149 | 18149 | 2.2.2.2.1.4 | 2 | Material | Rebar
UC-CC2-B01-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-06 | 2011-08-09 | 14967 | 14967 | 2.2.2.2.1.5 | 1 | Material | Rebar
UC-CC1-C05-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-31 | 2011-06-03 | 37094 | 37094 | 2.2.2.1.2.1 | 5 | Material | Rebar
UC-CC1-C04-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-08 | 2011-06-10 | 25616 | 25616 | 2.2.2.1.2.2 | 4 | Material | Rebar
UC-CC1-C03-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-16 | 2011-06-16 | 0 | 0 | 2.2.2.1.2.3 | 3 | Material | Rebar
UC-CC1-C02-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-06-21 | 2011-06-25 | 23802 | 23802 | 2.2.2.1.2.4 | 2 | Material | Rebar
UC-CC1-C01-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-02 | 2011-07-02 | 0 | 0 | 2.2.2.1.2.5 | 1 | Material | Rebar
UC-CC1-B05-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-05 | 2011-07-08 | 42995 | 42995 | 2.2.2.1.1.1 | 5 | Material | Rebar
UC-CC1-B04-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-13 | 2011-07-14 | 30234 | 30234 | 2.2.2.1.1.2 | 4 | Material | Rebar
UC-CC1-B03-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-20 | 2011-07-20 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1.3 | 3 | Material | Rebar
UC-CC1-B02-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-25 | 2011-07-27 | 31782 | 31782 | 2.2.2.1.1.4 | 2 | Material | Rebar
UC-CC1-B01-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-01 | 2011-08-01 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1.5 | 1 | Material | Rebar
UC-CC1-I05-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-02 | 2011-03-04 | 17758 | 17758 | 2.2.2.1.5.1 | 5 | Material | Rebar
UC-CC1-I04-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-11 | 2011-03-12 | 13477 | 13477 | 2.2.2.1.5.2 | 4 | Material | Rebar
UC-CC1-I03-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-18 | 2011-03-18 | 0 | 0 | 2.2.2.1.5.3 | 3 | Material | Rebar
UC-CC1-I02-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-23 | 2011-03-24 | 13256 | 13256 | 2.2.2.1.5.4 | 2 | Material | Rebar
UC-CC1-I01-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-03-29 | 2011-03-29 | 0 | 0 | 2.2.2.1.5.5 | 1 | Material | Rebar
UC-CC1-D05-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-26 | 2011-04-29 | 45789 | 45789 | 2.2.2.1.3.1 | 5 | Material | Rebar
UC-CC1-D04-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-06 | 2011-05-07 | 30646 | 30646 | 2.2.2.1.3.2 | 4 | Material | Rebar
UC-CC1-D03-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-14 | 2011-05-14 | 0 | 0 | 2.2.2.1.3.3 | 3 | Material | Rebar
UC-CC1-D02-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-18 | 2011-05-21 | 36821 | 36821 | 2.2.2.1.3.4 | 2 | Material | Rebar
UC-CC1-D01-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-05-27 | 2011-05-27 | 0 | 0 | 2.2.2.1.3.5 | 1 | Material | Rebar
UC-CC1-E05-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-01 | 2011-02-04 | 23429 | 23429 | 2.2.2.1.4.1 | 5 | Material | Rebar
UC-CC1-E04-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-09 | 2011-02-09 | 8663 | 8663 | 2.2.2.1.4.2 | 4 | Material | Rebar
UC-CC1-E03-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-15 | 2011-02-15 | 0 | 0 | 2.2.2.1.4.3 | 3 | Material | Rebar
UC-CC1-E02-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-19 | 2011-02-22 | 11504 | 11504 | 2.2.2.1.4.4 | 2 | Material | Rebar
UC-CC1-E01-20 | CHAMBER CONDUIT | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-02-26 | 2011-02-26 | 0 | 0 | 2.2.2.1.4.5 | 1 | Material | Rebar
CU1-C-01b-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-31 | 2011-08-31 | 0 | 0 | 2.2.2.3.3.5 | 1 | Material | Rebar
CU1-C-04c-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-11 | 2011-08-12 | 11127 | 11127 | 2.2.2.3.3.1 | 4 | Material | Rebar
CU1-C-03c S-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-16 | 2011-08-16 | 3090 | 3090 | 2.2.2.3.3.2 | 03 S | Material | Rebar
CU1-C-03c N-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-20 | 2011-08-20 | 3090 | 3090 | 2.2.2.3.3.3 | 03 N | Material | Rebar
CU1-C-02c-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-26 | 2011-08-26 | 6877 | 6877 | 2.2.2.3.3.4 | 2 | Material | Rebar
CU1-C-01a-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-30 | 2011-04-30 | 0 | 0 | 2.2.2.3.2.5 | 1 | Material | Rebar
CU1-C-04b-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-14 | 2011-04-15 | 11127 | 11127 | 2.2.2.3.2.1 | 4 | Material | Rebar
CU1-C-03b S-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-19 | 2011-04-19 | 3090 | 3090 | 2.2.2.3.2.2 | 03 S | Material | Rebar
CU1-C-03b N-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-19 | 2011-04-19 | 3090 | 3090 | 2.2.2.3.2.3 | 03 N | Material | Rebar
CU1-C-02b-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-26 | 2011-04-27 | 6877 | 6877 | 2.2.2.3.2.4 | 2 | Material | Rebar
CU1-C-04a-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-05 | 2011-04-06 | 11127 | 11127 | 2.2.2.3.1.1 | 4 | Material | Rebar
CU1-C-03a S-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-11 | 2011-04-11 | 3090 | 3090 | 2.2.2.3.1.2 | 03 S | Material | Rebar
CU1-C-03a N-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-11 | 2011-04-11 | 3090 | 3090 | 2.2.2.3.1.3 | 03 N | Material | Rebar
CU1-C-02a-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-04-15 | 2011-04-16 | 6877 | 6877 | 2.2.2.3.1.4 | 2 | Material | Rebar
CU1-C-04d-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-07-30 | 2011-08-01 | 11127 | 11127 | 2.2.2.3.4.1 | 4 | Material | Rebar
CU1-C-03d S-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-06 | 2011-08-06 | 3090 | 3090 | 2.2.2.3.4.2 | 03 S | Material | Rebar
CU1-C-03d N-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-06 | 2011-08-06 | 3090 | 3090 | 2.2.2.3.4.3 | 03 N | Material | Rebar
CU1-C-02d-20 | CROSS UNDER | UPPER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-08-12 | 2011-08-12 | 6877 | 6877 | 2.2.2.3.4.4 | 2 | Material | Rebar
MW-M01-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-29 | 2011-10-31 | 15865 | 15865 | 2.5.3.1.1.1 | MW-M01-F03 | Material | Rebar
MW-M01-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-07 | 2011-11-08 | 9442 | 9442 | 2.5.3.1.1.2 | MW-M01-F02 | Material | Rebar
MW-M01-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-11 | 2011-11-11 | 5833 | 5833 | 2.5.3.1.1.3 | MW-M01-F01 | Material | Rebar
MW-M01-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-21 | 2011-12-21 | 669 | 669 | 2.5.3.1.2.1 | MW-M01-C04 | Material | Rebar
MW-M01-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-28 | 2011-12-28 | 1598 | 1598 | 2.5.3.1.2.2 | MW-M01-C03 | Material | Rebar
MW-M01-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-05 | 2012-01-06 | 26369 | 26369 | 2.5.3.1.2.3 | MW-M01-C02 | Material | Rebar
MW-M01-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-10 | 2012-01-12 | 43755 | 43755 | 2.5.3.1.2.4 | MW-M01-C01 | Material | Rebar
MW-M01-C06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-07 | 2011-12-07 | 7013 | 7013 | 2.5.3.1.2.6 | MW-M01-C06 | Material | Rebar
MW-M01-C07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-30 | 2011-12-01 | 9341 | 9341 | 2.5.3.1.2.7 | MW-M01-C07 | Material | Rebar
MW-M01-C05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-14 | 2011-12-14 | 6983 | 6983 | 2.5.3.1.2.5 | MW-M01-C05 | Material | Rebar
MW-M01-C08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-23 | 2011-11-25 | 11240 | 11240 | 2.5.3.1.2.8 | MW-M01-C08 | Material | Rebar
MW-M01-C09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-17 | 2011-11-17 | 663 | 663 | 2.5.3.1.2.9 | MW-M01-C09 | Material | Rebar
MW-M01-C10-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-14 | 2011-11-14 | 3377 | 3377 | 2.5.3.1.2.10 | MW-M01-C10 | Material | Rebar
MW-M01-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 3365 | 3365 | 2.5.3.1.3.2 | MW-M01-W08 | Material | Rebar
MW-M01-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-21 | 2012-01-23 | 10301 | 10301 | 2.5.3.1.3.3 | MW-M01-W07 | Material | Rebar
MW-M01-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-28 | 2012-01-28 | 3690 | 3690 | 2.5.3.1.3.4 | MW-M01-W06 | Material | Rebar
MW-M01-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-03 | 2012-02-03 | 4604 | 4604 | 2.5.3.1.3.5 | MW-M01-W05 | Material | Rebar
MW-M01-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-08 | 2012-02-08 | 4975 | 4975 | 2.5.3.1.3.6 | MW-M01-W04 | Material | Rebar
MW-M01-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-14 | 2012-02-14 | 6416 | 6416 | 2.5.3.1.3.7 | MW-M01-W03a | Material | Rebar
MW-M01-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-22 | 2012-02-22 | 0 | 0 | 2.5.3.1.3.8 | MW-M01-W03b | Material | Rebar
MW-M01-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-25 | 2012-02-25 | 2290 | 2290 | 2.5.3.1.3.9 | MW-M01-W02 | Material | Rebar
MW-M01-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 3408 | 3408 | 2.5.3.1.3.10 | MW-M01-W01 | Material | Rebar
MW-M23-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-31 | 2011-11-02 | 75957 | 75957 | 2.5.3.23.1.1 | MW-M23-F03 | Material | Rebar
MW-M23-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-09 | 2011-11-11 | 34659 | 34659 | 2.5.3.23.1.2 | MW-M23-F02 | Material | Rebar
MW-M23-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-14 | 2011-11-17 | 43558 | 43558 | 2.5.3.23.1.3 | MW-M23-F01 | Material | Rebar
MW-M23-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-02 | 2011-12-05 | 40176 | 40176 | 2.5.3.23.2.1 | MW-M23-C04 | Material | Rebar
MW-M23-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-13 | 2011-12-16 | 75377 | 75377 | 2.5.3.23.2.2 | MW-M23-C03 | Material | Rebar
MW-M23-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-20 | 2011-12-21 | 7735 | 7735 | 2.5.3.23.2.3 | MW-M23-C02 | Material | Rebar
MW-M23-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-28 | 2012-01-03 | 44308 | 44308 | 2.5.3.23.2.4 | MW-M23-C01 | Material | Rebar
MW-M23-C05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-25 | 2011-11-25 | 9057 | 9057 | 2.5.3.23.2.5 | MW-M23-C05 | Material | Rebar
MW-M23-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-07 | 2012-01-11 | 13494 | 13494 | 2.5.3.23.3.1 | MW-M23-W09 | Material | Rebar
MW-M23-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-16 | 2012-01-16 | 9231 | 9231 | 2.5.3.23.3.2 | MW-M23-W08 | Material | Rebar
MW-M23-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-20 | 2012-01-23 | 15814 | 15814 | 2.5.3.23.3.3 | MW-M23-W07 | Material | Rebar
MW-M23-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-28 | 2012-01-28 | 5010 | 5010 | 2.5.3.23.3.4 | MW-M23-W06 | Material | Rebar
MW-M23-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-02 | 2012-02-02 | 7620 | 7620 | 2.5.3.23.3.5 | MW-M23-W05 | Material | Rebar
MW-M23-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-08 | 2012-02-09 | 7900 | 7900 | 2.5.3.23.3.6 | MW-M23-W04 | Material | Rebar
MW-M23-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-14 | 2012-02-15 | 9977 | 9977 | 2.5.3.23.3.7 | MW-M23-W03a | Material | Rebar
MW-M23-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-23 | 2012-02-23 | 0 | 0 | 2.5.3.23.3.8 | MW-M23-W03b | Material | Rebar
MW-M23-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 1902 | 1902 | 2.5.3.23.3.9 | MW-M23-W02 | Material | Rebar
MW-M23-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 4390 | 4390 | 2.5.3.23.3.10 | MW-M23-W01 | Material | Rebar
MW-M15-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-25 | 2012-04-26 | 10770 | 10770 | 2.5.3.15.3.1 | MW-M15-W09 | Material | Rebar
MW-M15-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-08 | 2012-05-10 | 8977 | 8977 | 2.5.3.15.3.3 | MW-M15-W07 | Material | Rebar
MW-M15-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 6139 | 6139 | 2.5.3.15.3.4 | MW-M15-W06 | Material | Rebar
MW-M15-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-29 | 2012-05-30 | 6407 | 6407 | 2.5.3.15.3.6 | MW-M15-W04 | Material | Rebar
MW-M15-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 6855 | 6855 | 2.5.3.15.3.7 | MW-M15-W03a | Material | Rebar
MW-M15-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 0 | 0 | 2.5.3.15.3.8 | MW-M15-W03b | Material | Rebar
MW-M15-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 1387 | 1387 | 2.5.3.15.3.9 | MW-M15-W02 | Material | Rebar
MW-M15-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-02 | 2012-05-03 | 6735 | 6735 | 2.5.3.15.3.2 | MW-M15-W08 | Material | Rebar
MW-M15-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-24 | 2012-05-24 | 3426 | 3426 | 2.5.3.15.3.5 | MW-M15-W05 | Material | Rebar
MW-M15-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-19 | 2012-06-19 | 2218 | 2218 | 2.5.3.15.3.10 | MW-M15-W01 | Material | Rebar
MW-M15-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-07 | 2012-03-09 | 19947 | 19947 | 2.5.3.15.1.1 | MW-M15-F03 | Material | Rebar
MW-M15-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-12 | 2012-03-13 | 27414 | 27414 | 2.5.3.15.1.2 | MW-M15-F02 | Material | Rebar
MW-M15-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-16 | 2012-03-19 | 43830 | 43830 | 2.5.3.15.1.3 | MW-M15-F01 | Material | Rebar
MW-M15-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-02 | 2012-04-03 | 28127 | 28127 | 2.5.3.15.2.2 | MW-M15-C03 | Material | Rebar
MW-M15-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-24 | 2012-03-26 | 31933 | 31933 | 2.5.3.15.2.1 | MW-M15-C04 | Material | Rebar
MW-M15-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-12 | 2012-04-14 | 50105 | 50105 | 2.5.3.15.2.3 | MW-M15-C02 | Material | Rebar
MW-M15-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-18 | 2012-04-19 | 25193 | 25193 | 2.5.3.15.2.4 | MW-M15-C01 | Material | Rebar
MW-M17-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-13 | 2012-04-17 | 24883 | 24883 | 2.5.3.17.1.1 | MW-M17-F03 | Material | Rebar
MW-M17-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-25 | 2012-04-28 | 54351 | 54351 | 2.5.3.17.1.3 | MW-M17-F01 | Material | Rebar
MW-M17-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-19 | 2012-04-21 | 33593 | 33593 | 2.5.3.17.1.2 | MW-M17-F02 | Material | Rebar
MW-M17-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-06 | 2012-06-08 | 11815 | 11815 | 2.5.3.17.3.1 | MW-M17-W09 | Material | Rebar
MW-M17-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 8217 | 8217 | 2.5.3.17.3.2 | MW-M17-W08 | Material | Rebar
MW-M17-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-20 | 2012-06-22 | 13082 | 13082 | 2.5.3.17.3.3 | MW-M17-W07 | Material | Rebar
MW-M17-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-03 | 2012-07-04 | 9247 | 9247 | 2.5.3.17.3.5 | MW-M17-W05 | Material | Rebar
MW-M17-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-11 | 2012-07-11 | 7647 | 7647 | 2.5.3.17.3.6 | MW-M17-W04 | Material | Rebar
MW-M17-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 0 | 0 | 2.5.3.17.3.8 | MW-M17-W03b | Material | Rebar
MW-M17-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 1692 | 1692 | 2.5.3.17.3.9 | MW-M17-W02 | Material | Rebar
MW-M17-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-31 | 2012-07-31 | 3811 | 3811 | 2.5.3.17.3.10 | MW-M17-W01 | Material | Rebar
MW-M17-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-26 | 2012-06-28 | 5236 | 5236 | 2.5.3.17.3.4 | MW-M17-W06 | Material | Rebar
MW-M17-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-16 | 2012-07-17 | 8220 | 8220 | 2.5.3.17.3.7 | MW-M17-W03a | Material | Rebar
MW-M17-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-04 | 2012-05-07 | 39177 | 39177 | 2.5.3.17.2.1 | MW-M17-C04 | Material | Rebar
MW-M17-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-14 | 2012-05-16 | 34660 | 34660 | 2.5.3.17.2.2 | MW-M17-C03 | Material | Rebar
MW-M17-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-24 | 2012-05-28 | 50439 | 50439 | 2.5.3.17.2.3 | MW-M17-C02 | Material | Rebar
MW-M17-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-30 | 2012-06-01 | 30668 | 30668 | 2.5.3.17.2.4 | MW-M17-C01 | Material | Rebar
MW-M14-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-11 | 2012-04-12 | 8502 | 8502 | 2.5.3.14.3.1 | MW-M14-W09 | Material | Rebar
MW-M14-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-18 | 2012-04-18 | 8158 | 8158 | 2.5.3.14.3.2 | MW-M14-W08 | Material | Rebar
MW-M14-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-24 | 2012-04-25 | 12661 | 12661 | 2.5.3.14.3.3 | MW-M14-W07 | Material | Rebar
MW-M14-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 4203 | 4203 | 2.5.3.14.3.4 | MW-M14-W06 | Material | Rebar
MW-M14-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-07 | 2012-05-07 | 5062 | 5062 | 2.5.3.14.3.5 | MW-M14-W05 | Material | Rebar
MW-M14-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-18 | 2012-05-19 | 5422 | 5422 | 2.5.3.14.3.7 | MW-M14-W03a | Material | Rebar
MW-M14-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-25 | 2012-05-25 | 0 | 0 | 2.5.3.14.3.8 | MW-M14-W03b | Material | Rebar
MW-M14-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-02 | 2012-06-02 | 2296 | 2296 | 2.5.3.14.3.10 | MW-M14-W01 | Material | Rebar
MW-M14-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-12 | 2012-05-12 | 7695 | 7695 | 2.5.3.14.3.6 | MW-M14-W04 | Material | Rebar
MW-M14-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-29 | 2012-05-29 | 3270 | 3270 | 2.5.3.14.3.9 | MW-M14-W02 | Material | Rebar
MW-M14-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-07 | 2012-03-09 | 38525 | 38525 | 2.5.3.14.2.1 | MW-M14-C04 | Material | Rebar
MW-M14-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-17 | 2012-03-19 | 29791 | 29791 | 2.5.3.14.2.2 | MW-M14-C03 | Material | Rebar
MW-M14-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-26 | 2012-03-28 | 45319 | 45319 | 2.5.3.14.2.3 | MW-M14-C02 | Material | Rebar
MW-M14-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-31 | 2012-04-03 | 44330 | 44330 | 2.5.3.14.2.4 | MW-M14-C01 | Material | Rebar
MW-M14-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-15 | 2012-02-18 | 82317 | 82317 | 2.5.3.14.1.1 | MW-M14-F03 | Material | Rebar
MW-M14-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-23 | 2012-02-24 | 9477 | 9477 | 2.5.3.14.1.2 | MW-M14-F02 | Material | Rebar
MW-M14-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-28 | 2012-03-01 | 34419 | 34419 | 2.5.3.14.1.3 | MW-M14-F01 | Material | Rebar
MW-M13-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-02 | 2012-02-04 | 41417 | 41417 | 2.5.3.13.1.2 | MW-M13-F02 | Material | Rebar
MW-M13-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-08 | 2012-02-09 | 32067 | 32067 | 2.5.3.13.1.3 | MW-M13-F01 | Material | Rebar
MW-M13-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-27 | 2012-01-31 | 55011 | 55011 | 2.5.3.13.1.1 | MW-M13-F03 | Material | Rebar
MW-M13-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-16 | 2012-02-17 | 26479 | 26479 | 2.5.3.13.2.1 | MW-M13-C04 | Material | Rebar
MW-M13-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-03 | 2012-03-07 | 68929 | 68929 | 2.5.3.13.2.3 | MW-M13-C02 | Material | Rebar
MW-M13-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-09 | 2012-03-13 | 46811 | 46811 | 2.5.3.13.2.4 | MW-M13-C01 | Material | Rebar
MW-M13-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-24 | 2012-02-27 | 43292 | 43292 | 2.5.3.13.2.2 | MW-M13-C03 | Material | Rebar
MW-M13-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-19 | 2012-03-20 | 7679 | 7679 | 2.5.3.13.3.1 | MW-M13-W09 | Material | Rebar
MW-M13-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 7731 | 7731 | 2.5.3.13.3.2 | MW-M13-W08 | Material | Rebar
MW-M13-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-31 | 2012-04-02 | 11729 | 11729 | 2.5.3.13.3.3 | MW-M13-W07 | Material | Rebar
MW-M13-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-09 | 2012-04-09 | 4367 | 4367 | 2.5.3.13.3.4 | MW-M13-W06 | Material | Rebar
MW-M13-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-14 | 2012-04-14 | 3903 | 3903 | 2.5.3.13.3.5 | MW-M13-W05 | Material | Rebar
MW-M13-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-19 | 2012-04-19 | 4419 | 4419 | 2.5.3.13.3.6 | MW-M13-W04 | Material | Rebar
MW-M13-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-24 | 2012-04-24 | 4744 | 4744 | 2.5.3.13.3.7 | MW-M13-W03a | Material | Rebar
MW-M13-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-03 | 2012-05-03 | 3004 | 3004 | 2.5.3.13.3.9 | MW-M13-W02 | Material | Rebar
MW-M13-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-08 | 2012-05-08 | 3737 | 3737 | 2.5.3.13.3.10 | MW-M13-W01 | Material | Rebar
MW-M13-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-28 | 2012-04-28 | 0 | 0 | 2.5.3.13.3.8 | MW-M13-W03b | Material | Rebar
MW-M11-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-19 | 2011-12-20 | 10404 | 10404 | 2.5.3.11.1.1 | MW-M11-F03 | Material | Rebar
MW-M11-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-22 | 2011-12-27 | 14224 | 14224 | 2.5.3.11.1.2 | MW-M11-F02 | Material | Rebar
MW-M11-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-29 | 2012-01-03 | 21376 | 21376 | 2.5.3.11.1.3 | MW-M11-F01 | Material | Rebar
MW-M11-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-10 | 2012-01-12 | 17227 | 17227 | 2.5.3.11.2.1 | MW-M11-C04 | Material | Rebar
MW-M11-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-17 | 2012-01-18 | 14968 | 14968 | 2.5.3.11.2.2 | MW-M11-C03 | Material | Rebar
MW-M11-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-24 | 2012-01-25 | 25153 | 25153 | 2.5.3.11.2.3 | MW-M11-C02 | Material | Rebar
MW-M11-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-28 | 2012-01-30 | 12788 | 12788 | 2.5.3.11.2.4 | MW-M11-C01 | Material | Rebar
MW-M11-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-10 | 2012-02-10 | 3193 | 3193 | 2.5.3.11.3.2 | MW-M11-W08 | Material | Rebar
MW-M11-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-16 | 2012-02-16 | 4369 | 4369 | 2.5.3.11.3.3 | MW-M11-W07 | Material | Rebar
MW-M11-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-23 | 2012-02-23 | 2441 | 2441 | 2.5.3.11.3.4 | MW-M11-W06 | Material | Rebar
MW-M11-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 1486 | 1486 | 2.5.3.11.3.5 | MW-M11-W05 | Material | Rebar
MW-M11-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-03 | 2012-03-03 | 2323 | 2323 | 2.5.3.11.3.6 | MW-M11-W04 | Material | Rebar
MW-M11-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-13 | 2012-03-13 | 0 | 0 | 2.5.3.11.3.8 | MW-M11-W03b | Material | Rebar
MW-M11-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-19 | 2012-03-19 | 439 | 439 | 2.5.3.11.3.9 | MW-M11-W02 | Material | Rebar
MW-M11-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 592 | 592 | 2.5.3.11.3.10 | MW-M11-W01 | Material | Rebar
MW-M11-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-04 | 2012-02-04 | 4600 | 4600 | 2.5.3.11.3.1 | MW-M11-W09 | Material | Rebar
MW-M11-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-08 | 2012-03-08 | 2385 | 2385 | 2.5.3.11.3.7 | MW-M11-W03a | Material | Rebar
MW-M04-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-24 | 2012-02-25 | 12939 | 12939 | 2.5.3.4.3.1 | MW-M04-W09 | Material | Rebar
MW-M04-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-02 | 2012-03-03 | 8238 | 8238 | 2.5.3.4.3.2 | MW-M04-W08 | Material | Rebar
MW-M04-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-08 | 2012-03-09 | 11045 | 11045 | 2.5.3.4.3.3 | MW-M04-W07 | Material | Rebar
MW-M04-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 7236 | 7236 | 2.5.3.4.3.4 | MW-M04-W06 | Material | Rebar
MW-M04-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 4077 | 4077 | 2.5.3.4.3.5 | MW-M04-W05 | Material | Rebar
MW-M04-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-31 | 2012-03-31 | 7789 | 7789 | 2.5.3.4.3.7 | MW-M04-W03a | Material | Rebar
MW-M04-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-05 | 2012-04-05 | 0 | 0 | 2.5.3.4.3.8 | MW-M04-W03b | Material | Rebar
MW-M04-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-12 | 2012-04-12 | 1892 | 1892 | 2.5.3.4.3.9 | MW-M04-W02 | Material | Rebar
MW-M04-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-17 | 2012-04-17 | 3810 | 3810 | 2.5.3.4.3.10 | MW-M04-W01 | Material | Rebar
MW-M04-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-26 | 2012-03-27 | 7430 | 7430 | 2.5.3.4.3.6 | MW-M04-W04 | Material | Rebar
MW-M04-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-04 | 2012-01-07 | 24227 | 24227 | 2.5.3.4.1.1 | MW-M04-F03 | Material | Rebar
MW-M04-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-16 | 2012-01-19 | 54351 | 54351 | 2.5.3.4.1.3 | MW-M04-F01 | Material | Rebar
MW-M04-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-11 | 2012-01-13 | 33593 | 33593 | 2.5.3.4.1.2 | MW-M04-F02 | Material | Rebar
MW-M04-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-25 | 2012-01-27 | 39177 | 39177 | 2.5.3.4.2.1 | MW-M04-C04 | Material | Rebar
MW-M04-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-02 | 2012-02-03 | 34660 | 34660 | 2.5.3.4.2.2 | MW-M04-C03 | Material | Rebar
MW-M04-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-14 | 2012-02-16 | 30668 | 30668 | 2.5.3.4.2.4 | MW-M04-C01 | Material | Rebar
MW-M04-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-09 | 2012-02-11 | 62867 | 62867 | 2.5.3.4.2.3 | MW-M04-C02 | Material | Rebar
MW-CC4-H05-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-05 | 2011-12-06 | 12341 | 12341 | 2.5.3.24.3.1 | 5 | Material | Rebar
MW-CC4-H04-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-10 | 2011-12-10 | 1151 | 1151 | 2.5.3.24.3.2 | 4 | Material | Rebar
MW-CC4-H03-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-16 | 2011-12-16 | 2366 | 2366 | 2.5.3.24.3.3 | 3 | Material | Rebar
MW-CC4-F05-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-27 | 2011-11-01 | 58014 | 58014 | 2.5.3.24.2.1 | 5 | Material | Rebar
MW-CC4-F04-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-08 | 2011-11-11 | 37739 | 37739 | 2.5.3.24.2.2 | 4 | Material | Rebar
MW-CC4-F03-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-17 | 2011-11-21 | 18231 | 18231 | 2.5.3.24.2.3 | 3 | Material | Rebar
MW-CC4-F02-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-26 | 2011-11-30 | 36564 | 36564 | 2.5.3.24.2.4 | 2 | Material | Rebar
MW-CC4-G05-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-26 | 2011-11-29 | 12341 | 12341 | 2.5.3.24.1.1 | 5 | Material | Rebar
MW-CC4-G04-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-03 | 2011-12-03 | 1151 | 1151 | 2.5.3.24.1.2 | 4 | Material | Rebar
MW-CC4-G03-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-09 | 2011-12-09 | 2366 | 2366 | 2.5.3.24.1.3 | 3 | Material | Rebar
MW-M02-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-27 | 2011-12-28 | 6724 | 6724 | 2.5.3.2.2.1 | MW-M02-C04 | Material | Rebar
MW-M02-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-04 | 2012-01-04 | 4126 | 4126 | 2.5.3.2.2.2 | MW-M02-C03 | Material | Rebar
MW-M02-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-12 | 2012-01-14 | 34080 | 34080 | 2.5.3.2.2.3 | MW-M02-C02 | Material | Rebar
MW-M02-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-20 | 2012-01-23 | 42644 | 42644 | 2.5.3.2.2.4 | MW-M02-C01 | Material | Rebar
MW-M02-C05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-19 | 2011-12-20 | 14030 | 14030 | 2.5.3.2.2.5 | MW-M02-C05 | Material | Rebar
MW-M02-C06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-10 | 2011-12-13 | 24338 | 24338 | 2.5.3.2.2.6 | MW-M02-C06 | Material | Rebar
MW-M02-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-01 | 2012-02-01 | 8202 | 8202 | 2.5.3.2.3.2 | MW-M02-W08 | Material | Rebar
MW-M02-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-07 | 2012-02-08 | 12959 | 12959 | 2.5.3.2.3.3 | MW-M02-W07 | Material | Rebar
MW-M02-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-13 | 2012-02-14 | 8230 | 8230 | 2.5.3.2.3.4 | MW-M02-W06 | Material | Rebar
MW-M02-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-18 | 2012-02-18 | 4363 | 4363 | 2.5.3.2.3.5 | MW-M02-W05 | Material | Rebar
MW-M02-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 6963 | 6963 | 2.5.3.2.3.6 | MW-M02-W04 | Material | Rebar
MW-M02-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-02 | 2012-03-03 | 8329 | 8329 | 2.5.3.2.3.7 | MW-M02-W03a | Material | Rebar
MW-M02-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-08 | 2012-03-08 | 0 | 0 | 2.5.3.2.3.8 | MW-M02-W03b | Material | Rebar
MW-M02-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 1585 | 1585 | 2.5.3.2.3.9 | MW-M02-W02 | Material | Rebar
MW-M02-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-17 | 2012-03-17 | 2441 | 2441 | 2.5.3.2.3.10 | MW-M02-W01 | Material | Rebar
MW-M02-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-27 | 2012-01-27 | 6010 | 6010 | 2.5.3.2.3.1 | MW-M02-W09 | Material | Rebar
MW-M02-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-15 | 2011-11-21 | 24883 | 24883 | 2.5.3.2.1.1 | MW-M02-F03 | Material | Rebar
MW-M02-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-25 | 2011-11-29 | 18823 | 18823 | 2.5.3.2.1.2 | MW-M02-F02 | Material | Rebar
MW-M02-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-01 | 2011-12-03 | 32991 | 32991 | 2.5.3.2.1.3 | MW-M02-F01 | Material | Rebar
MW-M08-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-17 | 2012-03-20 | 23309 | 23309 | 2.5.3.8.1.1 | MW-M08-F03 | Material | Rebar
MW-M08-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-23 | 2012-03-24 | 32356 | 32356 | 2.5.3.8.1.2 | MW-M08-F02 | Material | Rebar
MW-M08-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-28 | 2012-03-31 | 48094 | 48094 | 2.5.3.8.1.3 | MW-M08-F01 | Material | Rebar
MW-M08-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 3047 | 3047 | 2.5.3.8.3.10 | MW-M08-W01 | Material | Rebar
MW-M08-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-10 | 2012-05-11 | 13153 | 13153 | 2.5.3.8.3.1 | MW-M08-W09 | Material | Rebar
MW-M08-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 8983 | 8983 | 2.5.3.8.3.2 | MW-M08-W08 | Material | Rebar
MW-M08-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-26 | 2012-05-28 | 15163 | 15163 | 2.5.3.8.3.3 | MW-M08-W07 | Material | Rebar
MW-M08-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 4947 | 4947 | 2.5.3.8.3.4 | MW-M08-W06 | Material | Rebar
MW-M08-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-06 | 2012-06-06 | 8853 | 8853 | 2.5.3.8.3.5 | MW-M08-W05 | Material | Rebar
MW-M08-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 5903 | 5903 | 2.5.3.8.3.6 | MW-M08-W04 | Material | Rebar
MW-M08-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-19 | 2012-06-20 | 12013 | 12013 | 2.5.3.8.3.7 | MW-M08-W03a | Material | Rebar
MW-M08-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-26 | 2012-06-26 | 0 | 0 | 2.5.3.8.3.8 | MW-M08-W03b | Material | Rebar
MW-M08-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2456 | 2456 | 2.5.3.8.3.9 | MW-M08-W02 | Material | Rebar
MW-M08-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-09 | 2012-04-12 | 48863 | 48863 | 2.5.3.8.2.1 | MW-M08-C04 | Material | Rebar
MW-M08-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-19 | 2012-04-20 | 27207 | 27207 | 2.5.3.8.2.2 | MW-M08-C03 | Material | Rebar
MW-M08-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-25 | 2012-04-28 | 57445 | 57445 | 2.5.3.8.2.3 | MW-M08-C02 | Material | Rebar
MW-M08-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-02 | 2012-05-04 | 42267 | 42267 | 2.5.3.8.2.4 | MW-M08-C01 | Material | Rebar
MW-M07-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-02 | 2012-03-05 | 39928 | 39928 | 2.5.3.7.1.2 | MW-M07-F02 | Material | Rebar
MW-M07-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-08 | 2012-03-10 | 66932 | 66932 | 2.5.3.7.1.3 | MW-M07-F01 | Material | Rebar
MW-M07-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-17 | 2012-03-21 | 71513 | 71513 | 2.5.3.7.2.1 | MW-M07-C04 | Material | Rebar
MW-M07-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-29 | 2012-04-02 | 56216 | 56216 | 2.5.3.7.2.2 | MW-M07-C03 | Material | Rebar
MW-M07-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-11 | 2012-04-14 | 83095 | 83095 | 2.5.3.7.2.3 | MW-M07-C02 | Material | Rebar
MW-M07-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-17 | 2012-04-20 | 59183 | 59183 | 2.5.3.7.2.4 | MW-M07-C01 | Material | Rebar
MW-M07-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-26 | 2012-04-27 | 17132 | 17132 | 2.5.3.7.3.1 | MW-M07-W09 | Material | Rebar
MW-M07-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-02 | 2012-05-04 | 19616 | 19616 | 2.5.3.7.3.2 | MW-M07-W08 | Material | Rebar
MW-M07-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-08 | 2012-05-11 | 20270 | 20270 | 2.5.3.7.3.3 | MW-M07-W07 | Material | Rebar
MW-M07-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-18 | 2012-05-21 | 15226 | 15226 | 2.5.3.7.3.4 | MW-M07-W06 | Material | Rebar
MW-M07-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-25 | 2012-05-26 | 8629 | 8629 | 2.5.3.7.3.5 | MW-M07-W05 | Material | Rebar
MW-M07-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-31 | 2012-06-01 | 13301 | 13301 | 2.5.3.7.3.6 | MW-M07-W04 | Material | Rebar
MW-M07-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-06 | 2012-06-08 | 16074 | 16074 | 2.5.3.7.3.7 | MW-M07-W03a | Material | Rebar
MW-M07-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-19 | 2012-06-19 | 3307 | 3307 | 2.5.3.7.3.9 | MW-M07-W02 | Material | Rebar
MW-M07-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 0 | 0 | 2.5.3.7.3.8 | MW-M07-W03b | Material | Rebar
MW-M07-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 4630 | 4630 | 2.5.3.7.3.10 | MW-M07-W01 | Material | Rebar
MW-M03-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-16 | 2011-12-17 | 33201 | 33201 | 2.5.3.3.1.2 | MW-M03-F02 | Material | Rebar
MW-M03-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-21 | 2011-12-27 | 54351 | 54351 | 2.5.3.3.1.3 | MW-M03-F01 | Material | Rebar
MW-M03-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-10 | 2011-12-13 | 49206 | 49206 | 2.5.3.3.1.1 | MW-M03-F03 | Material | Rebar
MW-M03-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-05 | 2012-01-07 | 39177 | 39177 | 2.5.3.3.2.1 | MW-M03-C04 | Material | Rebar
MW-M03-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-16 | 2012-01-17 | 34660 | 34660 | 2.5.3.3.2.2 | MW-M03-C03 | Material | Rebar
MW-M03-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-24 | 2012-01-26 | 62867 | 62867 | 2.5.3.3.2.3 | MW-M03-C02 | Material | Rebar
MW-M03-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-28 | 2012-01-31 | 30668 | 30668 | 2.5.3.3.2.4 | MW-M03-C01 | Material | Rebar
MW-M03-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-07 | 2012-02-08 | 12939 | 12939 | 2.5.3.3.3.1 | MW-M03-W09 | Material | Rebar
MW-M03-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-14 | 2012-02-15 | 8238 | 8238 | 2.5.3.3.3.2 | MW-M03-W08 | Material | Rebar
MW-M03-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-22 | 2012-02-23 | 11039 | 11039 | 2.5.3.3.3.3 | MW-M03-W07 | Material | Rebar
MW-M03-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 7231 | 7231 | 2.5.3.3.3.4 | MW-M03-W06 | Material | Rebar
MW-M03-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 4077 | 4077 | 2.5.3.3.3.5 | MW-M03-W05 | Material | Rebar
MW-M03-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-10 | 2012-03-12 | 7430 | 7430 | 2.5.3.3.3.6 | MW-M03-W04 | Material | Rebar
MW-M03-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 0 | 0 | 2.5.3.3.3.8 | MW-M03-W03b | Material | Rebar
MW-M03-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 1892 | 1892 | 2.5.3.3.3.9 | MW-M03-W02 | Material | Rebar
MW-M03-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-31 | 2012-03-31 | 4516 | 4516 | 2.5.3.3.3.10 | MW-M03-W01 | Material | Rebar
MW-M03-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-17 | 2012-03-17 | 7950 | 7950 | 2.5.3.3.3.7 | MW-M03-W03a | Material | Rebar
MW-M22-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-14 | 2011-12-19 | 46638 | 46638 | 2.5.3.22.2.1 | MW-M22-C04 | Material | Rebar
MW-M22-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-28 | 2011-12-30 | 37961 | 37961 | 2.5.3.22.2.2 | MW-M22-C03 | Material | Rebar
MW-M22-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-07 | 2012-01-12 | 89826 | 89826 | 2.5.3.22.2.3 | MW-M22-C02 | Material | Rebar
MW-M22-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-14 | 2012-01-17 | 30656 | 30656 | 2.5.3.22.2.4 | MW-M22-C01 | Material | Rebar
MW-M22-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-04 | 2012-02-06 | 12162 | 12162 | 2.5.3.22.3.3 | MW-M22-W07 | Material | Rebar
MW-M22-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-17 | 2012-02-17 | 4091 | 4091 | 2.5.3.22.3.5 | MW-M22-W05 | Material | Rebar
MW-M22-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-11 | 2012-02-11 | 7160 | 7160 | 2.5.3.22.3.4 | MW-M22-W06 | Material | Rebar
MW-M22-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-24 | 2012-02-24 | 7676 | 7676 | 2.5.3.22.3.6 | MW-M22-W04 | Material | Rebar
MW-M22-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-28 | 2012-02-29 | 6825 | 6825 | 2.5.3.22.3.7 | MW-M22-W03a | Material | Rebar
MW-M22-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 0 | 0 | 2.5.3.22.3.8 | MW-M22-W03b | Material | Rebar
MW-M22-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-08 | 2012-03-08 | 4698 | 4698 | 2.5.3.22.3.9 | MW-M22-W02 | Material | Rebar
MW-M22-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-13 | 2012-03-13 | 4588 | 4588 | 2.5.3.22.3.10 | MW-M22-W01 | Material | Rebar
MW-M22-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-23 | 2012-01-24 | 13247 | 13247 | 2.5.3.22.3.1 | MW-M22-W09 | Material | Rebar
MW-M22-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-30 | 2012-01-31 | 8175 | 8175 | 2.5.3.22.3.2 | MW-M22-W08 | Material | Rebar
MW-M22-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-25 | 2011-11-26 | 31592 | 31592 | 2.5.3.22.1.1 | MW-M22-F03 | Material | Rebar
MW-M22-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-01 | 2011-12-02 | 34897 | 34897 | 2.5.3.22.1.2 | MW-M22-F02 | Material | Rebar
MW-M22-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-05 | 2011-12-09 | 54773 | 54773 | 2.5.3.22.1.3 | MW-M22-F01 | Material | Rebar
MW-M06-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-17 | 2012-02-22 | 19646 | 19646 | 2.5.3.6.1.2 | MW-M06-F02 | Material | Rebar
MW-M06-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-24 | 2012-02-25 | 26175 | 26175 | 2.5.3.6.1.3 | MW-M06-F01 | Material | Rebar
MW-M06-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-13 | 2012-02-14 | 14842 | 14842 | 2.5.3.6.1.1 | MW-M06-F03 | Material | Rebar
MW-M06-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-01 | 2012-03-02 | 26861 | 26861 | 2.5.3.6.2.1 | MW-M06-C04 | Material | Rebar
MW-M06-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-16 | 2012-03-17 | 32258 | 32258 | 2.5.3.6.2.3 | MW-M06-C02 | Material | Rebar
MW-M06-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-21 | 2012-03-22 | 25765 | 25765 | 2.5.3.6.2.4 | MW-M06-C01 | Material | Rebar
MW-M06-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-07 | 2012-03-08 | 16948 | 16948 | 2.5.3.6.2.2 | MW-M06-C03 | Material | Rebar
MW-M06-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-31 | 2012-03-31 | 7894 | 7894 | 2.5.3.6.3.1 | MW-M06-W09 | Material | Rebar
MW-M06-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-09 | 2012-04-10 | 5275 | 5275 | 2.5.3.6.3.2 | MW-M06-W08 | Material | Rebar
MW-M06-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-14 | 2012-04-16 | 9101 | 9101 | 2.5.3.6.3.3 | MW-M06-W07 | Material | Rebar
MW-M06-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-20 | 2012-04-20 | 3313 | 3313 | 2.5.3.6.3.4 | MW-M06-W06 | Material | Rebar
MW-M06-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-26 | 2012-04-26 | 5439 | 5439 | 2.5.3.6.3.5 | MW-M06-W05 | Material | Rebar
MW-M06-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-02 | 2012-05-02 | 3715 | 3715 | 2.5.3.6.3.6 | MW-M06-W04 | Material | Rebar
MW-M06-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-07 | 2012-05-07 | 6795 | 6795 | 2.5.3.6.3.7 | MW-M06-W03a | Material | Rebar
MW-M06-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 0 | 0 | 2.5.3.6.3.8 | MW-M06-W03b | Material | Rebar
MW-M06-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 1311 | 1311 | 2.5.3.6.3.9 | MW-M06-W02 | Material | Rebar
MW-M06-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 1742 | 1742 | 2.5.3.6.3.10 | MW-M06-W01 | Material | Rebar
MW-M21-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-14 | 2011-12-16 | 25233 | 25233 | 2.5.3.21.1.1 | MW-M21-F03 | Material | Rebar
MW-M21-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-23 | 2011-12-29 | 54351 | 54351 | 2.5.3.21.1.3 | MW-M21-F01 | Material | Rebar
MW-M21-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-19 | 2011-12-20 | 33593 | 33593 | 2.5.3.21.1.2 | MW-M21-F02 | Material | Rebar
MW-M21-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-05 | 2012-01-07 | 39177 | 39177 | 2.5.3.21.2.1 | MW-M21-C04 | Material | Rebar
MW-M21-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-24 | 2012-01-26 | 62867 | 62867 | 2.5.3.21.2.3 | MW-M21-C02 | Material | Rebar
MW-M21-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-30 | 2012-01-31 | 30668 | 30668 | 2.5.3.21.2.4 | MW-M21-C01 | Material | Rebar
MW-M21-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-16 | 2012-01-18 | 34660 | 34660 | 2.5.3.21.2.2 | MW-M21-C03 | Material | Rebar
MW-M21-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-07 | 2012-02-08 | 12932 | 12932 | 2.5.3.21.3.1 | MW-M21-W09 | Material | Rebar
MW-M21-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-14 | 2012-02-14 | 8238 | 8238 | 2.5.3.21.3.2 | MW-M21-W08 | Material | Rebar
MW-M21-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-22 | 2012-02-23 | 11045 | 11045 | 2.5.3.21.3.3 | MW-M21-W07 | Material | Rebar
MW-M21-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-28 | 2012-02-29 | 7265 | 7265 | 2.5.3.21.3.4 | MW-M21-W06 | Material | Rebar
MW-M21-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 4610 | 4610 | 2.5.3.21.3.5 | MW-M21-W05 | Material | Rebar
MW-M21-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-10 | 2012-03-10 | 7430 | 7430 | 2.5.3.21.3.6 | MW-M21-W04 | Material | Rebar
MW-M21-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-16 | 2012-03-17 | 7789 | 7789 | 2.5.3.21.3.7 | MW-M21-W03a | Material | Rebar
MW-M21-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 0 | 0 | 2.5.3.21.3.8 | MW-M21-W03b | Material | Rebar
MW-M21-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 1892 | 1892 | 2.5.3.21.3.9 | MW-M21-W02 | Material | Rebar
MW-M21-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 3844 | 3844 | 2.5.3.21.3.10 | MW-M21-W01 | Material | Rebar
MW-M20-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-12 | 2012-01-13 | 30732 | 30732 | 2.5.3.20.1.2 | MW-M20-F02 | Material | Rebar
MW-M20-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-17 | 2012-01-20 | 48136 | 48136 | 2.5.3.20.1.3 | MW-M20-F01 | Material | Rebar
MW-M20-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-05 | 2012-01-07 | 23318 | 23318 | 2.5.3.20.1.1 | MW-M20-F03 | Material | Rebar
MW-M20-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-25 | 2012-01-28 | 49113 | 49113 | 2.5.3.20.2.1 | MW-M20-C04 | Material | Rebar
MW-M20-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-04 | 2012-02-06 | 27646 | 27646 | 2.5.3.20.2.2 | MW-M20-C03 | Material | Rebar
MW-M20-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-18 | 2012-02-23 | 42884 | 42884 | 2.5.3.20.2.4 | MW-M20-C01 | Material | Rebar
MW-M20-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-13 | 2012-02-16 | 56187 | 56187 | 2.5.3.20.2.3 | MW-M20-C02 | Material | Rebar
MW-M20-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-07 | 2012-03-08 | 9188 | 9188 | 2.5.3.20.3.2 | MW-M20-W08 | Material | Rebar
MW-M20-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 4942 | 4942 | 2.5.3.20.3.4 | MW-M20-W06 | Material | Rebar
MW-M20-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-26 | 2012-03-27 | 7153 | 7153 | 2.5.3.20.3.5 | MW-M20-W05 | Material | Rebar
MW-M20-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-31 | 2012-04-02 | 9839 | 9839 | 2.5.3.20.3.6 | MW-M20-W04 | Material | Rebar
MW-M20-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-09 | 2012-04-10 | 10334 | 10334 | 2.5.3.20.3.7 | MW-M20-W03a | Material | Rebar
MW-M20-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-14 | 2012-04-14 | 0 | 0 | 2.5.3.20.3.8 | MW-M20-W03b | Material | Rebar
MW-M20-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-19 | 2012-04-19 | 2465 | 2465 | 2.5.3.20.3.9 | MW-M20-W02 | Material | Rebar
MW-M20-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-24 | 2012-04-24 | 3031 | 3031 | 2.5.3.20.3.10 | MW-M20-W01 | Material | Rebar
MW-M20-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-29 | 2012-03-01 | 13153 | 13153 | 2.5.3.20.3.1 | MW-M20-W09 | Material | Rebar
MW-M20-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-13 | 2012-03-16 | 15164 | 15164 | 2.5.3.20.3.3 | MW-M20-W07 | Material | Rebar
MW-M16-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-24 | 2012-03-27 | 24883 | 24883 | 2.5.3.16.1.1 | MW-M16-F03 | Material | Rebar
MW-M16-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-30 | 2012-03-31 | 33593 | 33593 | 2.5.3.16.1.2 | MW-M16-F02 | Material | Rebar
MW-M16-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-04 | 2012-04-10 | 54351 | 54351 | 2.5.3.16.1.3 | MW-M16-F01 | Material | Rebar
MW-M16-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-22 | 2012-06-23 | 7430 | 7430 | 2.5.3.16.3.6 | MW-M16-W04 | Material | Rebar
MW-M16-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-03 | 2012-07-03 | 0 | 0 | 2.5.3.16.3.8 | MW-M16-W03b | Material | Rebar
MW-M16-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-07 | 2012-07-07 | 2194 | 2194 | 2.5.3.16.3.9 | MW-M16-W02 | Material | Rebar
MW-M16-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 4516 | 4516 | 2.5.3.16.3.10 | MW-M16-W01 | Material | Rebar
MW-M16-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-19 | 2012-05-21 | 12907 | 12907 | 2.5.3.16.3.1 | MW-M16-W09 | Material | Rebar
MW-M16-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-01 | 2012-06-02 | 11025 | 11025 | 2.5.3.16.3.3 | MW-M16-W07 | Material | Rebar
MW-M16-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 7265 | 7265 | 2.5.3.16.3.4 | MW-M16-W06 | Material | Rebar
MW-M16-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 7789 | 7789 | 2.5.3.16.3.7 | MW-M16-W03a | Material | Rebar
MW-M16-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-26 | 2012-05-28 | 8217 | 8217 | 2.5.3.16.3.2 | MW-M16-W08 | Material | Rebar
MW-M16-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-16 | 2012-06-16 | 4106 | 4106 | 2.5.3.16.3.5 | MW-M16-W05 | Material | Rebar
MW-M16-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-26 | 2012-04-27 | 34660 | 34660 | 2.5.3.16.2.2 | MW-M16-C03 | Material | Rebar
MW-M16-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-17 | 2012-04-19 | 39177 | 39177 | 2.5.3.16.2.1 | MW-M16-C04 | Material | Rebar
MW-M16-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-04 | 2012-05-07 | 50439 | 50439 | 2.5.3.16.2.3 | MW-M16-C02 | Material | Rebar
MW-M16-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-10 | 2012-05-11 | 30668 | 30668 | 2.5.3.16.2.4 | MW-M16-C01 | Material | Rebar
MW-M12-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-07 | 2012-01-12 | 82317 | 82317 | 2.5.3.12.1.1 | MW-M12-F03 | Material | Rebar
MW-M12-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-16 | 2012-01-17 | 9477 | 9477 | 2.5.3.12.1.2 | MW-M12-F02 | Material | Rebar
MW-M12-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-19 | 2012-01-21 | 34419 | 34419 | 2.5.3.12.1.3 | MW-M12-F01 | Material | Rebar
MW-M12-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 8577 | 8577 | 2.5.3.12.3.1 | MW-M12-W09 | Material | Rebar
MW-M12-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-07 | 2012-03-07 | 8163 | 8163 | 2.5.3.12.3.2 | MW-M12-W08 | Material | Rebar
MW-M12-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 4616 | 4616 | 2.5.3.12.3.4 | MW-M12-W06 | Material | Rebar
MW-M12-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-26 | 2012-03-27 | 5175 | 5175 | 2.5.3.12.3.5 | MW-M12-W05 | Material | Rebar
MW-M12-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-31 | 2012-04-02 | 8204 | 8204 | 2.5.3.12.3.6 | MW-M12-W04 | Material | Rebar
MW-M12-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-09 | 2012-04-09 | 5765 | 5765 | 2.5.3.12.3.7 | MW-M12-W03a | Material | Rebar
MW-M12-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-13 | 2012-04-13 | 0 | 0 | 2.5.3.12.3.8 | MW-M12-W03b | Material | Rebar
MW-M12-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-17 | 2012-04-17 | 3267 | 3267 | 2.5.3.12.3.9 | MW-M12-W02 | Material | Rebar
MW-M12-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-13 | 2012-03-14 | 12744 | 12744 | 2.5.3.12.3.3 | MW-M12-W07 | Material | Rebar
MW-M12-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-21 | 2012-04-23 | 5219 | 5219 | 2.5.3.12.3.10 | MW-M12-W01 | Material | Rebar
MW-M12-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-27 | 2012-01-30 | 38525 | 38525 | 2.5.3.12.2.1 | MW-M12-C04 | Material | Rebar
MW-M12-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-11 | 2012-02-15 | 45324 | 45324 | 2.5.3.12.2.3 | MW-M12-C02 | Material | Rebar
MW-M12-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-17 | 2012-02-23 | 44365 | 44365 | 2.5.3.12.2.4 | MW-M12-C01 | Material | Rebar
MW-M12-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-04 | 2012-02-06 | 29791 | 29791 | 2.5.3.12.2.2 | MW-M12-C03 | Material | Rebar
MW-M10-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-03 | 2011-12-05 | 30912 | 30912 | 2.5.3.10.1.2 | MW-M10-F02 | Material | Rebar
MW-M10-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-09 | 2011-12-13 | 54351 | 54351 | 2.5.3.10.1.3 | MW-M10-F01 | Material | Rebar
MW-M10-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-26 | 2011-11-30 | 24883 | 24883 | 2.5.3.10.1.1 | MW-M10-F03 | Material | Rebar
MW-M10-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-23 | 2012-01-24 | 12939 | 12939 | 2.5.3.10.3.1 | MW-M10-W09 | Material | Rebar
MW-M10-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-30 | 2012-01-31 | 8238 | 8238 | 2.5.3.10.3.2 | MW-M10-W08 | Material | Rebar
MW-M10-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-04 | 2012-02-06 | 11045 | 11045 | 2.5.3.10.3.3 | MW-M10-W07 | Material | Rebar
MW-M10-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-24 | 2012-02-24 | 7430 | 7430 | 2.5.3.10.3.6 | MW-M10-W04 | Material | Rebar
MW-M10-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-28 | 2012-02-29 | 7789 | 7789 | 2.5.3.10.3.7 | MW-M10-W03a | Material | Rebar
MW-M10-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 0 | 0 | 2.5.3.10.3.8 | MW-M10-W03b | Material | Rebar
MW-M10-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-08 | 2012-03-08 | 1859 | 1859 | 2.5.3.10.3.9 | MW-M10-W02 | Material | Rebar
MW-M10-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-17 | 2012-02-17 | 4072 | 4072 | 2.5.3.10.3.5 | MW-M10-W05 | Material | Rebar
MW-M10-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-13 | 2012-03-13 | 2442 | 2442 | 2.5.3.10.3.10 | MW-M10-W01 | Material | Rebar
MW-M10-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-11 | 2012-02-11 | 7231 | 7231 | 2.5.3.10.3.4 | MW-M10-W06 | Material | Rebar
MW-M10-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-19 | 2011-12-21 | 39177 | 39177 | 2.5.3.10.2.1 | MW-M10-C04 | Material | Rebar
MW-M10-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-30 | 2012-01-03 | 34660 | 34660 | 2.5.3.10.2.2 | MW-M10-C03 | Material | Rebar
MW-M10-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-16 | 2012-01-17 | 30668 | 30668 | 2.5.3.10.2.4 | MW-M10-C01 | Material | Rebar
MW-M10-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-11 | 2012-01-13 | 62867 | 62867 | 2.5.3.10.2.3 | MW-M10-C02 | Material | Rebar
MW-M09-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-11 | 2012-01-12 | 8238 | 8238 | 2.5.3.9.3.2 | MW-M09-W08 | Material | Rebar
MW-M09-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-18 | 2012-01-19 | 11045 | 11045 | 2.5.3.9.3.3 | MW-M09-W07 | Material | Rebar
MW-M09-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-24 | 2012-01-25 | 7256 | 7256 | 2.5.3.9.3.4 | MW-M09-W06 | Material | Rebar
MW-M09-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 4587 | 4587 | 2.5.3.9.3.5 | MW-M09-W05 | Material | Rebar
MW-M09-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-06 | 2012-02-06 | 7430 | 7430 | 2.5.3.9.3.6 | MW-M09-W04 | Material | Rebar
MW-M09-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-16 | 2012-02-16 | 0 | 0 | 2.5.3.9.3.8 | MW-M09-W03b | Material | Rebar
MW-M09-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-23 | 2012-02-23 | 1618 | 1618 | 2.5.3.9.3.9 | MW-M09-W02 | Material | Rebar
MW-M09-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 5049 | 5049 | 2.5.3.9.3.10 | MW-M09-W01 | Material | Rebar
MW-M09-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-03 | 2012-01-04 | 12939 | 12939 | 2.5.3.9.3.1 | MW-M09-W09 | Material | Rebar
MW-M09-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-10 | 2012-02-11 | 7956 | 7956 | 2.5.3.9.3.7 | MW-M09-W03a | Material | Rebar
MW-M09-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-29 | 2011-12-01 | 39177 | 39177 | 2.5.3.9.2.1 | MW-M09-C04 | Material | Rebar
MW-M09-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-07 | 2011-12-10 | 35314 | 35314 | 2.5.3.9.2.2 | MW-M09-C03 | Material | Rebar
MW-M09-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-17 | 2011-12-20 | 62867 | 62867 | 2.5.3.9.2.3 | MW-M09-C02 | Material | Rebar
MW-M09-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-23 | 2011-12-27 | 30668 | 30668 | 2.5.3.9.2.4 | MW-M09-C01 | Material | Rebar
MW-M09-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-29 | 2011-11-02 | 24883 | 24883 | 2.5.3.9.1.1 | MW-M09-F03 | Material | Rebar
MW-M09-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-14 | 2011-11-19 | 54351 | 54351 | 2.5.3.9.1.3 | MW-M09-F01 | Material | Rebar
MW-M09-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-08 | 2011-11-11 | 33593 | 33593 | 2.5.3.9.1.2 | MW-M09-F02 | Material | Rebar
MW-M05-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-14 | 2012-02-16 | 39177 | 39177 | 2.5.3.5.2.1 | MW-M05-C04 | Material | Rebar
MW-M05-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-05 | 2012-03-07 | 62867 | 62867 | 2.5.3.5.2.3 | MW-M05-C02 | Material | Rebar
MW-M05-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-09 | 2012-03-12 | 30668 | 30668 | 2.5.3.5.2.4 | MW-M05-C01 | Material | Rebar
MW-M05-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-25 | 2012-02-27 | 34660 | 34660 | 2.5.3.5.2.2 | MW-M05-C03 | Material | Rebar
MW-M05-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-02 | 2012-05-02 | 0 | 0 | 2.5.3.5.3.8 | MW-M05-W03b | Material | Rebar
MW-M05-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-07 | 2012-05-07 | 1892 | 1892 | 2.5.3.5.3.9 | MW-M05-W02 | Material | Rebar
MW-M05-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-26 | 2012-04-26 | 7789 | 7789 | 2.5.3.5.3.7 | MW-M05-W03a | Material | Rebar
MW-M05-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-19 | 2012-03-20 | 12939 | 12939 | 2.5.3.5.3.1 | MW-M05-W09 | Material | Rebar
MW-M05-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-26 | 2012-03-27 | 8238 | 8238 | 2.5.3.5.3.2 | MW-M05-W08 | Material | Rebar
MW-M05-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-31 | 2012-04-02 | 11045 | 11045 | 2.5.3.5.3.3 | MW-M05-W07 | Material | Rebar
MW-M05-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 7265 | 7265 | 2.5.3.5.3.4 | MW-M05-W06 | Material | Rebar
MW-M05-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-20 | 2012-04-21 | 7430 | 7430 | 2.5.3.5.3.6 | MW-M05-W04 | Material | Rebar
MW-M05-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 4137 | 4137 | 2.5.3.5.3.10 | MW-M05-W01 | Material | Rebar
MW-M05-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-16 | 2012-04-16 | 4106 | 4106 | 2.5.3.5.3.5 | MW-M05-W05 | Material | Rebar
MW-M05-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-30 | 2012-01-31 | 33565 | 33565 | 2.5.3.5.1.2 | MW-M05-F02 | Material | Rebar
MW-M05-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-03 | 2012-02-07 | 54351 | 54351 | 2.5.3.5.1.3 | MW-M05-F01 | Material | Rebar
MW-M05-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-25 | 2012-01-27 | 24883 | 24883 | 2.5.3.5.1.1 | MW-M05-F03 | Material | Rebar
MW-CC3-F05-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-27 | 2011-11-01 | 57908 | 57908 | 2.5.3.25.2.1 | 5 | Material | Rebar
MW-CC3-F04-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-08 | 2011-11-11 | 32477 | 32477 | 2.5.3.25.2.2 | 4 | Material | Rebar
MW-CC3-F03-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-17 | 2011-11-21 | 15958 | 15958 | 2.5.3.25.2.3 | 3 | Material | Rebar
MW-CC3-F02-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-26 | 2011-11-30 | 36713 | 36713 | 2.5.3.25.2.4 | 2 | Material | Rebar
MW-CC3-H05-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-05 | 2011-12-06 | 12498 | 12498 | 2.5.3.25.3.1 | 5 | Material | Rebar
MW-CC3-H04-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-10 | 2011-12-10 | 1151 | 1151 | 2.5.3.25.3.2 | 4 | Material | Rebar
MW-CC3-H03-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-16 | 2011-12-16 | 2366 | 2366 | 2.5.3.25.3.3 | 3 | Material | Rebar
MW-CC3-G05-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-26 | 2011-11-29 | 12341 | 12341 | 2.5.3.25.1.1 | 5 | Material | Rebar
MW-CC3-G04-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-03 | 2011-12-03 | 1151 | 1151 | 2.5.3.25.1.2 | 4 | Material | Rebar
MW-CC3-G03-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-09 | 2011-12-09 | 2366 | 2366 | 2.5.3.25.1.3 | 3 | Material | Rebar
MW-M19-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-25 | 2012-01-27 | 39692 | 39692 | 2.5.3.19.1.2 | MW-M19-F02 | Material | Rebar
MW-M19-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-31 | 2012-02-03 | 67119 | 67119 | 2.5.3.19.1.3 | MW-M19-F01 | Material | Rebar
MW-M19-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-08 | 2012-02-11 | 82380 | 82380 | 2.5.3.19.2.1 | MW-M19-C04 | Material | Rebar
MW-M19-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-03 | 2012-03-07 | 81716 | 81716 | 2.5.3.19.2.3 | MW-M19-C02 | Material | Rebar
MW-M19-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-10 | 2012-03-14 | 58621 | 58621 | 2.5.3.19.2.4 | MW-M19-C01 | Material | Rebar
MW-M19-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-22 | 2012-02-25 | 57432 | 57432 | 2.5.3.19.2.2 | MW-M19-C03 | Material | Rebar
MW-M19-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-20 | 2012-03-22 | 17132 | 17132 | 2.5.3.19.3.1 | MW-M19-W09 | Material | Rebar
MW-M19-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-27 | 2012-03-29 | 19616 | 19616 | 2.5.3.19.3.2 | MW-M19-W08 | Material | Rebar
MW-M19-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-03 | 2012-04-05 | 20270 | 20270 | 2.5.3.19.3.3 | MW-M19-W07 | Material | Rebar
MW-M19-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-24 | 2012-04-25 | 13301 | 13301 | 2.5.3.19.3.6 | MW-M19-W04 | Material | Rebar
MW-M19-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-02 | 2012-05-03 | 16074 | 16074 | 2.5.3.19.3.7 | MW-M19-W03a | Material | Rebar
MW-M19-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-10 | 2012-05-10 | 0 | 0 | 2.5.3.19.3.8 | MW-M19-W03b | Material | Rebar
MW-M19-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 3307 | 3307 | 2.5.3.19.3.9 | MW-M19-W02 | Material | Rebar
MW-M19-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 4662 | 4662 | 2.5.3.19.3.10 | MW-M19-W01 | Material | Rebar
MW-M19-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-19 | 2012-04-20 | 8574 | 8574 | 2.5.3.19.3.5 | MW-M19-W05 | Material | Rebar
MW-M19-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-13 | 2012-04-14 | 15226 | 15226 | 2.5.3.19.3.4 | MW-M19-W06 | Material | Rebar
MW-M18-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-28 | 2012-02-29 | 25950 | 25950 | 2.5.3.18.2.1 | MW-M18-C04 | Material | Rebar
MW-M18-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-05 | 2012-03-07 | 18978 | 18978 | 2.5.3.18.2.2 | MW-M18-C03 | Material | Rebar
MW-M18-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-19 | 2012-03-20 | 25601 | 25601 | 2.5.3.18.2.4 | MW-M18-C01 | Material | Rebar
MW-M18-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-14 | 2012-03-16 | 31961 | 31961 | 2.5.3.18.2.3 | MW-M18-C02 | Material | Rebar
MW-M18-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-12 | 2012-04-12 | 5400 | 5400 | 2.5.3.18.3.2 | MW-M18-W08 | Material | Rebar
MW-M18-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-19 | 2012-04-20 | 9061 | 9061 | 2.5.3.18.3.3 | MW-M18-W07 | Material | Rebar
MW-M18-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-24 | 2012-04-24 | 3086 | 3086 | 2.5.3.18.3.4 | MW-M18-W06 | Material | Rebar
MW-M18-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 4205 | 4205 | 2.5.3.18.3.5 | MW-M18-W05 | Material | Rebar
MW-M18-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-14 | 2012-05-16 | 5834 | 5834 | 2.5.3.18.3.7 | MW-M18-W03a | Material | Rebar
MW-M18-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-21 | 2012-05-21 | 0 | 0 | 2.5.3.18.3.8 | MW-M18-W03b | Material | Rebar
MW-M18-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-28 | 2012-05-28 | 1259 | 1259 | 2.5.3.18.3.9 | MW-M18-W02 | Material | Rebar
MW-M18-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 3299 | 3299 | 2.5.3.18.3.10 | MW-M18-W01 | Material | Rebar
MW-M18-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-03 | 2012-04-03 | 7846 | 7846 | 2.5.3.18.3.1 | MW-M18-W09 | Material | Rebar
MW-M18-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-08 | 2012-05-10 | 5525 | 5525 | 2.5.3.18.3.6 | MW-M18-W04 | Material | Rebar
MW-M18-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-13 | 2012-02-14 | 17515 | 17515 | 2.5.3.18.1.2 | MW-M18-F02 | Material | Rebar
MW-M18-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-18 | 2012-02-23 | 32235 | 32235 | 2.5.3.18.1.3 | MW-M18-F01 | Material | Rebar
MW-M18-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-07 | 2012-02-08 | 14200 | 14200 | 2.5.3.18.1.1 | MW-M18-F03 | Material | Rebar
MC-CC3-D04-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-12 | 2012-01-13 | 30646 | 30646 | 2.5.2.1.3.2 | 4 | Material | Rebar
MC-CC3-D03-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 0 | 0 | 2.5.2.1.3.3 | 3 | Material | Rebar
MC-CC3-D01-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 0 | 0 | 2.5.2.1.3.5 | 1 | Material | Rebar
MC-CC3-D05-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-03 | 2012-01-05 | 45789 | 45789 | 2.5.2.1.3.1 | 5 | Material | Rebar
MC-CC3-D02-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-23 | 2012-01-25 | 36821 | 36821 | 2.5.2.1.3.4 | 2 | Material | Rebar
MC-CC3-C05-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-03 | 2012-02-06 | 36509 | 36509 | 2.5.2.1.2.1 | 5 | Material | Rebar
MC-CC3-C04-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-10 | 2012-02-11 | 25438 | 25438 | 2.5.2.1.2.2 | 4 | Material | Rebar
MC-CC3-C03-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-17 | 2012-02-17 | 0 | 0 | 2.5.2.1.2.3 | 3 | Material | Rebar
MC-CC3-C02-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-24 | 2012-02-28 | 23774 | 23774 | 2.5.2.1.2.4 | 2 | Material | Rebar
MC-CC3-C01-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-03 | 2012-03-03 | 0 | 0 | 2.5.2.1.2.5 | 1 | Material | Rebar
MC-CC3-E05-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-20 | 2011-09-22 | 11912 | 11912 | 2.5.2.1.4.1 | 5 | Material | Rebar
MC-CC3-E04-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-28 | 2011-09-28 | 9191 | 9191 | 2.5.2.1.4.2 | 4 | Material | Rebar
MC-CC3-E03-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-07 | 2011-10-07 | 0 | 0 | 2.5.2.1.4.3 | 3 | Material | Rebar
MC-CC3-E02-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-15 | 2011-10-17 | 9826 | 9826 | 2.5.2.1.4.4 | 2 | Material | Rebar
MC-CC3-E01-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-22 | 2011-10-22 | 0 | 0 | 2.5.2.1.4.5 | 1 | Material | Rebar
MC-CC3-I05-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-27 | 2011-10-31 | 13569 | 13569 | 2.5.2.1.5.1 | 5 | Material | Rebar
MC-CC3-I03-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-17 | 2011-11-17 | 0 | 0 | 2.5.2.1.5.3 | 3 | Material | Rebar
MC-CC3-I01-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-30 | 2011-11-30 | 0 | 0 | 2.5.2.1.5.5 | 1 | Material | Rebar
MC-CC3-I02-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-23 | 2011-11-25 | 10042 | 10042 | 2.5.2.1.5.4 | 2 | Material | Rebar
MC-CC3-I04-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-08 | 2011-11-09 | 10175 | 10175 | 2.5.2.1.5.2 | 4 | Material | Rebar
MC-CC3-B05-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-06 | 2012-03-08 | 31600 | 31600 | 2.5.2.1.1.1 | 5 | Material | Rebar
MC-CC3-B03-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 0 | 0 | 2.5.2.1.1.3 | 3 | Material | Rebar
MC-CC3-B02-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-26 | 2012-03-29 | 24888 | 24888 | 2.5.2.1.1.4 | 2 | Material | Rebar
MC-CC3-B01-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-03 | 2012-04-03 | 0 | 0 | 2.5.2.1.1.5 | 1 | Material | Rebar
MC-CC3-B04-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-13 | 2012-03-14 | 25542 | 25542 | 2.5.2.1.1.2 | 4 | Material | Rebar
MC-CC4-E05-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-20 | 2011-09-23 | 17618 | 17618 | 2.5.2.2.4.1 | 5 | Material | Rebar
MC-CC4-E03-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-05 | 2011-10-05 | 0 | 0 | 2.5.2.2.4.3 | 3 | Material | Rebar
MC-CC4-E02-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-15 | 2011-10-17 | 9475 | 9475 | 2.5.2.2.4.4 | 2 | Material | Rebar
MC-CC4-E01-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-22 | 2011-10-22 | 0 | 0 | 2.5.2.2.4.5 | 1 | Material | Rebar
MC-CC4-E04-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-28 | 2011-09-28 | 5018 | 5018 | 2.5.2.2.4.2 | 4 | Material | Rebar
MC-CC4-C05-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-03 | 2012-02-06 | 37016 | 37016 | 2.5.2.2.2.1 | 5 | Material | Rebar
MC-CC4-C04-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-10 | 2012-02-11 | 25438 | 25438 | 2.5.2.2.2.2 | 4 | Material | Rebar
MC-CC4-C03-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-17 | 2012-02-17 | 0 | 0 | 2.5.2.2.2.3 | 3 | Material | Rebar
MC-CC4-C02-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-24 | 2012-02-27 | 29031 | 29031 | 2.5.2.2.2.4 | 2 | Material | Rebar
MC-CC4-C01-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 0 | 0 | 2.5.2.2.2.5 | 1 | Material | Rebar
MC-CC4-D05-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-03 | 2012-01-05 | 45789 | 45789 | 2.5.2.2.3.1 | 5 | Material | Rebar
MC-CC4-D04-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-12 | 2012-01-13 | 30646 | 30646 | 2.5.2.2.3.2 | 4 | Material | Rebar
MC-CC4-D03-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 0 | 0 | 2.5.2.2.3.3 | 3 | Material | Rebar
MC-CC4-D01-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 0 | 0 | 2.5.2.2.3.5 | 1 | Material | Rebar
MC-CC4-D02-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-23 | 2012-01-25 | 36821 | 36821 | 2.5.2.2.3.4 | 2 | Material | Rebar
MC-CC4-I04-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-08 | 2011-11-09 | 10175 | 10175 | 2.5.2.2.5.2 | 4 | Material | Rebar
MC-CC4-I03-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-17 | 2011-11-17 | 0 | 0 | 2.5.2.2.5.3 | 3 | Material | Rebar
MC-CC4-I02-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-23 | 2011-11-25 | 10042 | 10042 | 2.5.2.2.5.4 | 2 | Material | Rebar
MC-CC4-I01-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-30 | 2011-11-30 | 0 | 0 | 2.5.2.2.5.5 | 1 | Material | Rebar
MC-CC4-I05-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-27 | 2011-10-31 | 13569 | 13569 | 2.5.2.2.5.1 | 5 | Material | Rebar
MC-CC4-B05-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-06 | 2012-03-08 | 35320 | 35320 | 2.5.2.2.1.1 | 5 | Material | Rebar
MC-CC4-B04-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-14 | 2012-03-17 | 19066 | 19066 | 2.5.2.2.1.2 | 4 | Material | Rebar
MC-CC4-B03-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-22 | 2012-03-23 | 7365 | 7365 | 2.5.2.2.1.3 | 3 | Material | Rebar
MC-CC4-B01-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-05 | 2012-04-05 | 0 | 0 | 2.5.2.2.1.5 | 1 | Material | Rebar
MC-CC4-B02-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-28 | 2012-03-31 | 22956 | 22956 | 2.5.2.2.1.4 | 2 | Material | Rebar
ME-M03-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-11 | 2011-11-12 | 33201 | 33201 | 2.5.1.3.1.2 | ME-M03-F02 | Material | Rebar
ME-M03-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-17 | 2011-11-23 | 54351 | 54351 | 2.5.1.3.1.3 | ME-M03-F01 | Material | Rebar
ME-M03-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-01 | 2011-11-07 | 49206 | 49206 | 2.5.1.3.1.1 | ME-M03-F03 | Material | Rebar
ME-M03-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-01 | 2011-12-03 | 39177 | 39177 | 2.5.1.3.2.1 | ME-M03-C04 | Material | Rebar
ME-M03-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-20 | 2011-12-22 | 62867 | 62867 | 2.5.1.3.2.3 | ME-M03-C02 | Material | Rebar
ME-M03-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-27 | 2011-12-28 | 30668 | 30668 | 2.5.1.3.2.4 | ME-M03-C01 | Material | Rebar
ME-M03-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-12 | 2011-12-13 | 34660 | 34660 | 2.5.1.3.2.2 | ME-M03-C03 | Material | Rebar
ME-M03-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-05 | 2012-01-06 | 12939 | 12939 | 2.5.1.3.3.1 | ME-M03-W09 | Material | Rebar
ME-M03-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-12 | 2012-01-13 | 8238 | 8238 | 2.5.1.3.3.2 | ME-M03-W08 | Material | Rebar
ME-M03-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-24 | 2012-01-25 | 7265 | 7265 | 2.5.1.3.3.4 | ME-M03-W06 | Material | Rebar
ME-M03-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 4106 | 4106 | 2.5.1.3.3.5 | ME-M03-W05 | Material | Rebar
ME-M03-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-04 | 2012-02-04 | 7430 | 7430 | 2.5.1.3.3.6 | ME-M03-W04 | Material | Rebar
ME-M03-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-14 | 2012-02-14 | 0 | 0 | 2.5.1.3.3.8 | ME-M03-W03b | Material | Rebar
ME-M03-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-18 | 2012-02-18 | 1819 | 1819 | 2.5.1.3.3.9 | ME-M03-W02 | Material | Rebar
ME-M03-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-09 | 2012-02-10 | 7789 | 7789 | 2.5.1.3.3.7 | ME-M03-W03a | Material | Rebar
ME-M03-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-25 | 2012-02-25 | 4516 | 4516 | 2.5.1.3.3.10 | ME-M03-W01 | Material | Rebar
ME-M03-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-18 | 2012-01-19 | 11045 | 11045 | 2.5.1.3.3.3 | ME-M03-W07 | Material | Rebar
ME-M19-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-21 | 2012-01-25 | 84232 | 84232 | 2.5.1.19.2.1 | ME-M19-C04 | Material | Rebar
ME-M19-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-13 | 2012-02-16 | 81851 | 81851 | 2.5.1.19.2.3 | ME-M19-C02 | Material | Rebar
ME-M19-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-18 | 2012-02-24 | 58667 | 58667 | 2.5.1.19.2.4 | ME-M19-C01 | Material | Rebar
ME-M19-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-02 | 2012-02-06 | 56294 | 56294 | 2.5.1.19.2.2 | ME-M19-C03 | Material | Rebar
ME-M19-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-17 | 2012-04-17 | 0 | 0 | 2.5.1.19.3.8 | ME-M19-W03b | Material | Rebar
ME-M19-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-21 | 2012-04-21 | 3307 | 3307 | 2.5.1.19.3.9 | ME-M19-W02 | Material | Rebar
ME-M19-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-26 | 2012-04-26 | 4662 | 4662 | 2.5.1.19.3.10 | ME-M19-W01 | Material | Rebar
ME-M19-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-06 | 2012-03-08 | 19616 | 19616 | 2.5.1.19.3.2 | ME-M19-W08 | Material | Rebar
ME-M19-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-27 | 2012-03-28 | 8573 | 8573 | 2.5.1.19.3.5 | ME-M19-W05 | Material | Rebar
ME-M19-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-01 | 2012-03-02 | 17132 | 17132 | 2.5.1.19.3.1 | ME-M19-W09 | Material | Rebar
ME-M19-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-13 | 2012-03-16 | 20270 | 20270 | 2.5.1.19.3.3 | ME-M19-W07 | Material | Rebar
ME-M19-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-21 | 2012-03-23 | 15226 | 15226 | 2.5.1.19.3.4 | ME-M19-W06 | Material | Rebar
ME-M19-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-02 | 2012-04-03 | 13301 | 13301 | 2.5.1.19.3.6 | ME-M19-W04 | Material | Rebar
ME-M19-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-10 | 2012-04-12 | 16074 | 16074 | 2.5.1.19.3.7 | ME-M19-W03a | Material | Rebar
ME-M19-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-12 | 2012-01-16 | 68644 | 68644 | 2.5.1.19.1.3 | ME-M19-F01 | Material | Rebar
ME-M19-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-05 | 2012-01-07 | 39817 | 39817 | 2.5.1.19.1.2 | ME-M19-F02 | Material | Rebar
ME-M07-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-10 | 2012-02-13 | 68464 | 68464 | 2.5.1.7.2.1 | ME-M07-C04 | Material | Rebar
ME-M07-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-05 | 2012-03-08 | 82231 | 82231 | 2.5.1.7.2.3 | ME-M07-C02 | Material | Rebar
ME-M07-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-12 | 2012-03-16 | 57053 | 57053 | 2.5.1.7.2.4 | ME-M07-C01 | Material | Rebar
ME-M07-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-23 | 2012-02-27 | 58358 | 58358 | 2.5.1.7.2.2 | ME-M07-C03 | Material | Rebar
ME-M07-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-02 | 2012-02-04 | 68441 | 68441 | 2.5.1.7.1.3 | ME-M07-F01 | Material | Rebar
ME-M07-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-28 | 2012-01-31 | 39928 | 39928 | 2.5.1.7.1.2 | ME-M07-F02 | Material | Rebar
ME-M07-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-13 | 2012-04-14 | 15226 | 15226 | 2.5.1.7.3.4 | ME-M07-W06 | Material | Rebar
ME-M07-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-20 | 2012-03-22 | 17132 | 17132 | 2.5.1.7.3.1 | ME-M07-W09 | Material | Rebar
ME-M07-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-19 | 2012-04-20 | 8629 | 8629 | 2.5.1.7.3.5 | ME-M07-W05 | Material | Rebar
ME-M07-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-24 | 2012-04-25 | 13301 | 13301 | 2.5.1.7.3.6 | ME-M07-W04 | Material | Rebar
ME-M07-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-02 | 2012-05-03 | 16074 | 16074 | 2.5.1.7.3.7 | ME-M07-W03a | Material | Rebar
ME-M07-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 3307 | 3307 | 2.5.1.7.3.9 | ME-M07-W02 | Material | Rebar
ME-M07-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 4630 | 4630 | 2.5.1.7.3.10 | ME-M07-W01 | Material | Rebar
ME-M07-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-27 | 2012-03-29 | 19616 | 19616 | 2.5.1.7.3.2 | ME-M07-W08 | Material | Rebar
ME-M07-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-03 | 2012-04-05 | 20270 | 20270 | 2.5.1.7.3.3 | ME-M07-W07 | Material | Rebar
ME-M07-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-10 | 2012-05-10 | 0 | 0 | 2.5.1.7.3.8 | ME-M07-W03b | Material | Rebar
ME-M22-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-14 | 2011-12-14 | 148 | 148 | 2.5.1.22.2.1 | ME-M22-C04 | Material | Rebar
ME-M22-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-21 | 2011-12-27 | 45988 | 45988 | 2.5.1.22.2.2 | ME-M22-C03 | Material | Rebar
ME-M22-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-10 | 2012-01-12 | 19679 | 19679 | 2.5.1.22.2.4 | ME-M22-C01 | Material | Rebar
ME-M22-C07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-29 | 2011-11-29 | 498 | 498 | 2.5.1.22.2.5 | ME-M22-C07 | Material | Rebar
ME-M22-C05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-10 | 2011-12-10 | 828 | 828 | 2.5.1.22.2.7 | ME-M22-C05 | Material | Rebar
ME-M22-C06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-03 | 2011-12-06 | 33295 | 33295 | 2.5.1.22.2.6 | ME-M22-C06 | Material | Rebar
ME-M22-C09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-17 | 2011-11-19 | 8634 | 8634 | 2.5.1.22.2.8 | ME-M22-C09 | Material | Rebar
ME-M22-C08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-23 | 2011-11-23 | 3415 | 3415 | 2.5.1.22.2.9 | ME-M22-C08 | Material | Rebar
ME-M22-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-04 | 2012-01-06 | 35856 | 35856 | 2.5.1.22.2.3 | ME-M22-C02 | Material | Rebar
ME-M22-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-25 | 2011-10-27 | 35145 | 35145 | 2.5.1.22.1.1 | ME-M22-F03 | Material | Rebar
ME-M22-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-08 | 2011-11-12 | 45905 | 45905 | 2.5.1.22.1.3 | ME-M22-F01 | Material | Rebar
ME-M22-F05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-05 | 2011-10-07 | 33017 | 33017 | 2.5.1.22.1.4 | ME-M22-F05 | Material | Rebar
ME-M22-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 6378 | 6378 | 2.5.1.22.1.2 | ME-M22-F02 | Material | Rebar
ME-M22-F04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-13 | 2011-10-19 | 22897 | 22897 | 2.5.1.22.1.5 | ME-M22-F04 | Material | Rebar
ME-M22-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-18 | 2012-01-19 | 11547 | 11547 | 2.5.1.22.3.1 | ME-M22-W09 | Material | Rebar
ME-M22-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-31 | 2012-02-01 | 12977 | 12977 | 2.5.1.22.3.3 | ME-M22-W07 | Material | Rebar
ME-M22-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-11 | 2012-02-13 | 6406 | 6406 | 2.5.1.22.3.5 | ME-M22-W05 | Material | Rebar
ME-M22-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-17 | 2012-02-17 | 4245 | 4245 | 2.5.1.22.3.6 | ME-M22-W04 | Material | Rebar
ME-M22-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 0 | 0 | 2.5.1.22.3.8 | ME-M22-W03b | Material | Rebar
ME-M22-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-03 | 2012-03-03 | 3494 | 3494 | 2.5.1.22.3.9 | ME-M22-W02 | Material | Rebar
ME-M22-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-08 | 2012-03-08 | 4370 | 4370 | 2.5.1.22.3.10 | ME-M22-W01 | Material | Rebar
ME-M22-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-25 | 2012-01-25 | 8054 | 8054 | 2.5.1.22.3.2 | ME-M22-W08 | Material | Rebar
ME-M22-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-06 | 2012-02-07 | 5598 | 5598 | 2.5.1.22.3.4 | ME-M22-W06 | Material | Rebar
ME-M22-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-23 | 2012-02-24 | 8782 | 8782 | 2.5.1.22.3.7 | ME-M22-W03a | Material | Rebar
ME-M01-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-19 | 2011-09-22 | 20234 | 20234 | 2.5.1.1.1.1 | ME-M01-F03 | Material | Rebar
ME-M01-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-26 | 2011-09-27 | 17500 | 17500 | 2.5.1.1.1.2 | ME-M01-F02 | Material | Rebar
ME-M01-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-30 | 2011-10-03 | 18541 | 18541 | 2.5.1.1.1.3 | ME-M01-F01 | Material | Rebar
ME-M01-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-07 | 2011-11-09 | 34681 | 34681 | 2.5.1.1.2.1 | ME-M01-C04 | Material | Rebar
ME-M01-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-19 | 2011-11-19 | 402 | 402 | 2.5.1.1.2.3 | ME-M01-C02 | Material | Rebar
ME-M01-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-26 | 2011-11-30 | 38619 | 38619 | 2.5.1.1.2.4 | ME-M01-C01 | Material | Rebar
ME-M01-C07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-15 | 2011-10-17 | 9283 | 9283 | 2.5.1.1.2.5 | ME-M01-C07 | Material | Rebar
ME-M01-C06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-24 | 2011-10-24 | 2811 | 2811 | 2.5.1.1.2.6 | ME-M01-C06 | Material | Rebar
ME-M01-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-15 | 2011-11-15 | 1480 | 1480 | 2.5.1.1.2.2 | ME-M01-C03 | Material | Rebar
ME-M01-C05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-29 | 2011-10-29 | 1100 | 1100 | 2.5.1.1.2.7 | ME-M01-C05 | Material | Rebar
ME-M01-C08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-08 | 2011-10-08 | 4372 | 4372 | 2.5.1.1.2.8 | ME-M01-C08 | Material | Rebar
ME-M01-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-05 | 2011-12-06 | 11561 | 11561 | 2.5.1.1.3.1 | ME-M01-W09 | Material | Rebar
ME-M01-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-10 | 2011-12-12 | 8004 | 8004 | 2.5.1.1.3.2 | ME-M01-W08 | Material | Rebar
ME-M01-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-19 | 2011-12-20 | 14608 | 14608 | 2.5.1.1.3.3 | ME-M01-W07 | Material | Rebar
ME-M01-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-28 | 2011-12-28 | 3600 | 3600 | 2.5.1.1.3.4 | ME-M01-W06 | Material | Rebar
ME-M01-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-05 | 2012-01-06 | 6688 | 6688 | 2.5.1.1.3.5 | ME-M01-W05 | Material | Rebar
ME-M01-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 3668 | 3668 | 2.5.1.1.3.6 | ME-M01-W04 | Material | Rebar
ME-M01-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 6774 | 6774 | 2.5.1.1.3.7 | ME-M01-W03a | Material | Rebar
ME-M01-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 0 | 0 | 2.5.1.1.3.8 | ME-M01-W03b | Material | Rebar
ME-M01-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-27 | 2012-01-27 | 2526 | 2526 | 2.5.1.1.3.9 | ME-M01-W02 | Material | Rebar
ME-M01-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 1758 | 1758 | 2.5.1.1.3.10 | ME-M01-W01 | Material | Rebar
ME-M20-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-17 | 2012-01-18 | 32274 | 32274 | 2.5.1.20.2.2 | ME-M20-C03 | Material | Rebar
ME-M20-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-25 | 2012-01-27 | 61000 | 61000 | 2.5.1.20.2.3 | ME-M20-C02 | Material | Rebar
ME-M20-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-30 | 2012-02-01 | 48649 | 48649 | 2.5.1.20.2.4 | ME-M20-C01 | Material | Rebar
ME-M20-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-05 | 2012-01-10 | 44074 | 44074 | 2.5.1.20.2.1 | ME-M20-C04 | Material | Rebar
ME-M20-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-14 | 2012-02-15 | 13344 | 13344 | 2.5.1.20.3.1 | ME-M20-W09 | Material | Rebar
ME-M20-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-29 | 2012-03-01 | 15164 | 15164 | 2.5.1.20.3.3 | ME-M20-W07 | Material | Rebar
ME-M20-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-12 | 2012-03-13 | 7153 | 7153 | 2.5.1.20.3.5 | ME-M20-W05 | Material | Rebar
ME-M20-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-24 | 2012-03-26 | 10334 | 10334 | 2.5.1.20.3.7 | ME-M20-W03a | Material | Rebar
ME-M20-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 0 | 0 | 2.5.1.20.3.8 | ME-M20-W03b | Material | Rebar
ME-M20-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-03 | 2012-04-03 | 2465 | 2465 | 2.5.1.20.3.9 | ME-M20-W02 | Material | Rebar
ME-M20-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 3023 | 3023 | 2.5.1.20.3.10 | ME-M20-W01 | Material | Rebar
ME-M20-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-23 | 2012-02-23 | 8949 | 8949 | 2.5.1.20.3.2 | ME-M20-W08 | Material | Rebar
ME-M20-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-07 | 2012-03-07 | 4942 | 4942 | 2.5.1.20.3.4 | ME-M20-W06 | Material | Rebar
ME-M20-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-19 | 2012-03-20 | 9847 | 9847 | 2.5.1.20.3.6 | ME-M20-W04 | Material | Rebar
ME-M20-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-10 | 2011-12-14 | 23518 | 23518 | 2.5.1.20.1.1 | ME-M20-F03 | Material | Rebar
ME-M20-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-17 | 2011-12-20 | 32215 | 32215 | 2.5.1.20.1.2 | ME-M20-F02 | Material | Rebar
ME-M20-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-23 | 2011-12-28 | 48304 | 48304 | 2.5.1.20.1.3 | ME-M20-F01 | Material | Rebar
ME-M05-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-20 | 2011-12-21 | 33027 | 33027 | 2.5.1.5.1.1 | ME-M05-F03 | Material | Rebar
ME-M05-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-03 | 2012-01-06 | 59915 | 59915 | 2.5.1.5.1.3 | ME-M05-F01 | Material | Rebar
ME-M05-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-27 | 2011-12-29 | 19800 | 19800 | 2.5.1.5.1.2 | ME-M05-F02 | Material | Rebar
ME-M05-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-02 | 2012-03-05 | 18033 | 18033 | 2.5.1.5.3.3 | ME-M05-W07 | Material | Rebar
ME-M05-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-10 | 2012-03-10 | 5949 | 5949 | 2.5.1.5.3.4 | ME-M05-W06 | Material | Rebar
ME-M05-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-16 | 2012-03-17 | 10908 | 10908 | 2.5.1.5.3.5 | ME-M05-W05 | Material | Rebar
ME-M05-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-22 | 2012-03-23 | 7954 | 7954 | 2.5.1.5.3.6 | ME-M05-W04 | Material | Rebar
ME-M05-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-03 | 2012-04-03 | 0 | 0 | 2.5.1.5.3.8 | ME-M05-W03b | Material | Rebar
ME-M05-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-14 | 2012-04-16 | 5105 | 5105 | 2.5.1.5.3.10 | ME-M05-W01 | Material | Rebar
ME-M05-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-16 | 2012-02-18 | 15568 | 15568 | 2.5.1.5.3.1 | ME-M05-W09 | Material | Rebar
ME-M05-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-25 | 2012-02-27 | 11744 | 11744 | 2.5.1.5.3.2 | ME-M05-W08 | Material | Rebar
ME-M05-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-28 | 2012-03-29 | 12454 | 12454 | 2.5.1.5.3.7 | ME-M05-W03a | Material | Rebar
ME-M05-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 3660 | 3660 | 2.5.1.5.3.9 | ME-M05-W02 | Material | Rebar
ME-M05-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-12 | 2012-01-16 | 50566 | 50566 | 2.5.1.5.2.1 | ME-M05-C04 | Material | Rebar
ME-M05-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-02 | 2012-02-04 | 74122 | 74122 | 2.5.1.5.2.3 | ME-M05-C02 | Material | Rebar
ME-M05-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-08 | 2012-02-11 | 58647 | 58647 | 2.5.1.5.2.4 | ME-M05-C01 | Material | Rebar
ME-M05-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-24 | 2012-01-27 | 54479 | 54479 | 2.5.1.5.2.2 | ME-M05-C03 | Material | Rebar
ME-M02-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-19 | 2011-12-20 | 12939 | 12939 | 2.5.1.2.3.1 | ME-M02-W09 | Material | Rebar
ME-M02-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-05 | 2012-01-06 | 12445 | 12445 | 2.5.1.2.3.3 | ME-M02-W07 | Material | Rebar
ME-M02-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 7564 | 7564 | 2.5.1.2.3.4 | ME-M02-W06 | Material | Rebar
ME-M02-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 4615 | 4615 | 2.5.1.2.3.5 | ME-M02-W05 | Material | Rebar
ME-M02-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-28 | 2012-01-30 | 10336 | 10336 | 2.5.1.2.3.7 | ME-M02-W03a | Material | Rebar
ME-M02-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-03 | 2012-02-03 | 0 | 0 | 2.5.1.2.3.8 | ME-M02-W03b | Material | Rebar
ME-M02-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-07 | 2012-02-07 | 1584 | 1584 | 2.5.1.2.3.9 | ME-M02-W02 | Material | Rebar
ME-M02-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-11 | 2012-02-11 | 4071 | 4071 | 2.5.1.2.3.10 | ME-M02-W01 | Material | Rebar
ME-M02-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 5447 | 5447 | 2.5.1.2.3.6 | ME-M02-W04 | Material | Rebar
ME-M02-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-28 | 2011-12-29 | 8183 | 8183 | 2.5.1.2.3.2 | ME-M02-W08 | Material | Rebar
ME-M02-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-01 | 2011-11-08 | 22841 | 22841 | 2.5.1.2.2.1 | ME-M02-C04 | Material | Rebar
ME-M02-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-14 | 2011-11-17 | 18184 | 18184 | 2.5.1.2.2.2 | ME-M02-C03 | Material | Rebar
ME-M02-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-02 | 2011-12-03 | 29022 | 29022 | 2.5.1.2.2.4 | ME-M02-C01 | Material | Rebar
ME-M02-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-25 | 2011-11-29 | 61587 | 61587 | 2.5.1.2.2.3 | ME-M02-C02 | Material | Rebar
ME-M02-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-11 | 2011-10-13 | 26271 | 26271 | 2.5.1.2.1.1 | ME-M02-F03 | Material | Rebar
ME-M02-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-17 | 2011-10-21 | 23106 | 23106 | 2.5.1.2.1.2 | ME-M02-F02 | Material | Rebar
ME-M02-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-24 | 2011-10-25 | 34598 | 34598 | 2.5.1.2.1.3 | ME-M02-F01 | Material | Rebar
ME-M14-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-11 | 2011-11-15 | 82317 | 82317 | 2.5.1.14.1.1 | ME-M14-F03 | Material | Rebar
ME-M14-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-19 | 2011-11-21 | 9477 | 9477 | 2.5.1.14.1.2 | ME-M14-F02 | Material | Rebar
ME-M14-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-25 | 2011-11-26 | 34419 | 34419 | 2.5.1.14.1.3 | ME-M14-F01 | Material | Rebar
ME-M14-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-03 | 2011-12-06 | 38525 | 38525 | 2.5.1.14.2.1 | ME-M14-C04 | Material | Rebar
ME-M14-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-14 | 2011-12-16 | 29791 | 29791 | 2.5.1.14.2.2 | ME-M14-C03 | Material | Rebar
ME-M14-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-22 | 2011-12-27 | 45319 | 45319 | 2.5.1.14.2.3 | ME-M14-C02 | Material | Rebar
ME-M14-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-30 | 2012-01-04 | 44352 | 44352 | 2.5.1.14.2.4 | ME-M14-C01 | Material | Rebar
ME-M14-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-12 | 2012-01-13 | 11074 | 11074 | 2.5.1.14.3.1 | ME-M14-W09 | Material | Rebar
ME-M14-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 4203 | 4203 | 2.5.1.14.3.4 | ME-M14-W06 | Material | Rebar
ME-M14-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-04 | 2012-02-04 | 5037 | 5037 | 2.5.1.14.3.5 | ME-M14-W05 | Material | Rebar
ME-M14-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-10 | 2012-02-10 | 7695 | 7695 | 2.5.1.14.3.6 | ME-M14-W04 | Material | Rebar
ME-M14-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-25 | 2012-02-25 | 3270 | 3270 | 2.5.1.14.3.9 | ME-M14-W02 | Material | Rebar
ME-M14-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 2296 | 2296 | 2.5.1.14.3.10 | ME-M14-W01 | Material | Rebar
ME-M14-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-24 | 2012-01-25 | 12661 | 12661 | 2.5.1.14.3.3 | ME-M14-W07 | Material | Rebar
ME-M14-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-14 | 2012-02-15 | 5422 | 5422 | 2.5.1.14.3.7 | ME-M14-W03a | Material | Rebar
ME-M14-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-22 | 2012-02-22 | 0 | 0 | 2.5.1.14.3.8 | ME-M14-W03b | Material | Rebar
ME-M14-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-18 | 2012-01-19 | 8158 | 8158 | 2.5.1.14.3.2 | ME-M14-W08 | Material | Rebar
ME-M13-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-15 | 2011-10-21 | 55070 | 55070 | 2.5.1.13.1.1 | ME-M13-F03 | Material | Rebar
ME-M13-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-24 | 2011-10-27 | 42120 | 42120 | 2.5.1.13.1.2 | ME-M13-F02 | Material | Rebar
ME-M13-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-31 | 2011-11-02 | 37275 | 37275 | 2.5.1.13.1.3 | ME-M13-F01 | Material | Rebar
ME-M13-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-25 | 2012-01-25 | 4419 | 4419 | 2.5.1.13.3.6 | ME-M13-W04 | Material | Rebar
ME-M13-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 4744 | 4744 | 2.5.1.13.3.7 | ME-M13-W03a | Material | Rebar
ME-M13-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-03 | 2012-02-03 | 0 | 0 | 2.5.1.13.3.8 | ME-M13-W03b | Material | Rebar
ME-M13-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-07 | 2012-02-07 | 3004 | 3004 | 2.5.1.13.3.9 | ME-M13-W02 | Material | Rebar
ME-M13-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-11 | 2012-02-11 | 3737 | 3737 | 2.5.1.13.3.10 | ME-M13-W01 | Material | Rebar
ME-M13-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-21 | 2011-12-22 | 7612 | 7612 | 2.5.1.13.3.1 | ME-M13-W09 | Material | Rebar
ME-M13-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-29 | 2011-12-30 | 7665 | 7665 | 2.5.1.13.3.2 | ME-M13-W08 | Material | Rebar
ME-M13-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-06 | 2012-01-07 | 11575 | 11575 | 2.5.1.13.3.3 | ME-M13-W07 | Material | Rebar
ME-M13-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-14 | 2012-01-14 | 4404 | 4404 | 2.5.1.13.3.4 | ME-M13-W06 | Material | Rebar
ME-M13-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-19 | 2012-01-19 | 3917 | 3917 | 2.5.1.13.3.5 | ME-M13-W05 | Material | Rebar
ME-M13-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-12 | 2011-11-15 | 18624 | 18624 | 2.5.1.13.2.1 | ME-M13-C04 | Material | Rebar
ME-M13-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-23 | 2011-11-26 | 40268 | 40268 | 2.5.1.13.2.2 | ME-M13-C03 | Material | Rebar
ME-M13-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-03 | 2011-12-07 | 68842 | 68842 | 2.5.1.13.2.3 | ME-M13-C02 | Material | Rebar
ME-M13-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-10 | 2011-12-14 | 46728 | 46728 | 2.5.1.13.2.4 | ME-M13-C01 | Material | Rebar
ME-M12-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-20 | 2011-09-24 | 82317 | 82317 | 2.5.1.12.1.1 | ME-M12-F03 | Material | Rebar
ME-M12-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-28 | 2011-09-30 | 9477 | 9477 | 2.5.1.12.1.2 | ME-M12-F02 | Material | Rebar
ME-M12-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-03 | 2011-10-05 | 34419 | 34419 | 2.5.1.12.1.3 | ME-M12-F01 | Material | Rebar
ME-M12-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-17 | 2011-10-21 | 38525 | 38525 | 2.5.1.12.2.1 | ME-M12-C04 | Material | Rebar
ME-M12-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-27 | 2011-10-31 | 29791 | 29791 | 2.5.1.12.2.2 | ME-M12-C03 | Material | Rebar
ME-M12-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-17 | 2011-11-21 | 46107 | 46107 | 2.5.1.12.2.4 | ME-M12-C01 | Material | Rebar
ME-M12-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-09 | 2011-11-12 | 45321 | 45321 | 2.5.1.12.2.3 | ME-M12-C02 | Material | Rebar
ME-M12-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-26 | 2011-11-29 | 8598 | 8598 | 2.5.1.12.3.1 | ME-M12-W09 | Material | Rebar
ME-M12-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-05 | 2011-12-05 | 8183 | 8183 | 2.5.1.12.3.2 | ME-M12-W08 | Material | Rebar
ME-M12-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 4507 | 4507 | 2.5.1.12.3.4 | ME-M12-W06 | Material | Rebar
ME-M12-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-27 | 2011-12-27 | 5233 | 5233 | 2.5.1.12.3.5 | ME-M12-W05 | Material | Rebar
ME-M12-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-04 | 2012-01-05 | 7994 | 7994 | 2.5.1.12.3.6 | ME-M12-W04 | Material | Rebar
ME-M12-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 5694 | 5694 | 2.5.1.12.3.7 | ME-M12-W03a | Material | Rebar
ME-M12-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 0 | 0 | 2.5.1.12.3.8 | ME-M12-W03b | Material | Rebar
ME-M12-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-20 | 2012-01-20 | 3351 | 3351 | 2.5.1.12.3.9 | ME-M12-W02 | Material | Rebar
ME-M12-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-24 | 2012-01-25 | 5280 | 5280 | 2.5.1.12.3.10 | ME-M12-W01 | Material | Rebar
ME-M12-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-12 | 2011-12-13 | 12811 | 12811 | 2.5.1.12.3.3 | ME-M12-W07 | Material | Rebar
ME-M11-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-10 | 2012-03-12 | 10376 | 10376 | 2.5.1.11.1.1 | ME-M11-F03 | Material | Rebar
ME-M11-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-21 | 2012-03-23 | 21376 | 21376 | 2.5.1.11.1.3 | ME-M11-F01 | Material | Rebar
ME-M11-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-16 | 2012-03-17 | 14224 | 14224 | 2.5.1.11.1.2 | ME-M11-F02 | Material | Rebar
ME-M11-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-28 | 2012-03-30 | 17227 | 17227 | 2.5.1.11.2.1 | ME-M11-C04 | Material | Rebar
ME-M11-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-12 | 2012-04-13 | 25153 | 25153 | 2.5.1.11.2.3 | ME-M11-C02 | Material | Rebar
ME-M11-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-16 | 2012-04-17 | 12788 | 12788 | 2.5.1.11.2.4 | ME-M11-C01 | Material | Rebar
ME-M11-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-03 | 2012-04-05 | 14968 | 14968 | 2.5.1.11.2.2 | ME-M11-C03 | Material | Rebar
ME-M11-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-02 | 2012-05-02 | 3193 | 3193 | 2.5.1.11.3.2 | ME-M11-W08 | Material | Rebar
ME-M11-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 2441 | 2441 | 2.5.1.11.3.4 | ME-M11-W06 | Material | Rebar
ME-M11-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 1486 | 1486 | 2.5.1.11.3.5 | ME-M11-W05 | Material | Rebar
ME-M11-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-28 | 2012-05-28 | 2323 | 2323 | 2.5.1.11.3.6 | ME-M11-W04 | Material | Rebar
ME-M11-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2385 | 2385 | 2.5.1.11.3.7 | ME-M11-W03a | Material | Rebar
ME-M11-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 0 | 0 | 2.5.1.11.3.8 | ME-M11-W03b | Material | Rebar
ME-M11-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-11 | 2012-06-11 | 439 | 439 | 2.5.1.11.3.9 | ME-M11-W02 | Material | Rebar
ME-M11-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 592 | 592 | 2.5.1.11.3.10 | ME-M11-W01 | Material | Rebar
ME-M11-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-08 | 2012-05-08 | 4369 | 4369 | 2.5.1.11.3.3 | ME-M11-W07 | Material | Rebar
ME-M11-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-26 | 2012-04-26 | 4600 | 4600 | 2.5.1.11.3.1 | ME-M11-W09 | Material | Rebar
ME-M08-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-09 | 2012-02-13 | 23476 | 23476 | 2.5.1.8.1.1 | ME-M08-F03 | Material | Rebar
ME-M08-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-22 | 2012-02-24 | 48094 | 48094 | 2.5.1.8.1.3 | ME-M08-F01 | Material | Rebar
ME-M08-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-15 | 2012-02-17 | 32157 | 32157 | 2.5.1.8.1.2 | ME-M08-F02 | Material | Rebar
ME-M08-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-29 | 2012-03-03 | 48523 | 48523 | 2.5.1.8.2.1 | ME-M08-C04 | Material | Rebar
ME-M08-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-19 | 2012-03-22 | 55763 | 55763 | 2.5.1.8.2.3 | ME-M08-C02 | Material | Rebar
ME-M08-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-26 | 2012-03-28 | 42265 | 42265 | 2.5.1.8.2.4 | ME-M08-C01 | Material | Rebar
ME-M08-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-10 | 2012-03-12 | 27391 | 27391 | 2.5.1.8.2.2 | ME-M08-C03 | Material | Rebar
ME-M08-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-03 | 2012-05-03 | 8853 | 8853 | 2.5.1.8.3.5 | ME-M08-W05 | Material | Rebar
ME-M08-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-10 | 2012-05-10 | 5899 | 5899 | 2.5.1.8.3.6 | ME-M08-W04 | Material | Rebar
ME-M08-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-16 | 2012-05-18 | 12064 | 12064 | 2.5.1.8.3.7 | ME-M08-W03a | Material | Rebar
ME-M08-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 0 | 0 | 2.5.1.8.3.8 | ME-M08-W03b | Material | Rebar
ME-M08-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-28 | 2012-05-28 | 2492 | 2492 | 2.5.1.8.3.9 | ME-M08-W02 | Material | Rebar
ME-M08-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 3064 | 3064 | 2.5.1.8.3.10 | ME-M08-W01 | Material | Rebar
ME-M08-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-20 | 2012-04-21 | 15163 | 15163 | 2.5.1.8.3.3 | ME-M08-W07 | Material | Rebar
ME-M08-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-26 | 2012-04-26 | 4947 | 4947 | 2.5.1.8.3.4 | ME-M08-W06 | Material | Rebar
ME-M08-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-12 | 2012-04-13 | 8982 | 8982 | 2.5.1.8.3.2 | ME-M08-W08 | Material | Rebar
ME-M08-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-03 | 2012-04-04 | 13152 | 13152 | 2.5.1.8.3.1 | ME-M08-W09 | Material | Rebar
ME-M10-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-13 | 2012-04-14 | 12939 | 12939 | 2.5.1.10.3.1 | ME-M10-W09 | Material | Rebar
ME-M10-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-26 | 2012-04-27 | 11045 | 11045 | 2.5.1.10.3.3 | ME-M10-W07 | Material | Rebar
ME-M10-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-03 | 2012-05-03 | 7265 | 7265 | 2.5.1.10.3.4 | ME-M10-W06 | Material | Rebar
ME-M10-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-10 | 2012-05-10 | 4106 | 4106 | 2.5.1.10.3.5 | ME-M10-W05 | Material | Rebar
ME-M10-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-16 | 2012-05-18 | 7430 | 7430 | 2.5.1.10.3.6 | ME-M10-W04 | Material | Rebar
ME-M10-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-22 | 2012-05-24 | 7789 | 7789 | 2.5.1.10.3.7 | ME-M10-W03a | Material | Rebar
ME-M10-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-29 | 2012-05-29 | 0 | 0 | 2.5.1.10.3.8 | ME-M10-W03b | Material | Rebar
ME-M10-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 1859 | 1859 | 2.5.1.10.3.9 | ME-M10-W02 | Material | Rebar
ME-M10-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2442 | 2442 | 2.5.1.10.3.10 | ME-M10-W01 | Material | Rebar
ME-M10-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-20 | 2012-04-21 | 8238 | 8238 | 2.5.1.10.3.2 | ME-M10-W08 | Material | Rebar
ME-M10-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-18 | 2012-02-23 | 24883 | 24883 | 2.5.1.10.1.1 | ME-M10-F03 | Material | Rebar
ME-M10-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-27 | 2012-02-28 | 33593 | 33593 | 2.5.1.10.1.2 | ME-M10-F02 | Material | Rebar
ME-M10-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-02 | 2012-03-06 | 54351 | 54351 | 2.5.1.10.1.3 | ME-M10-F01 | Material | Rebar
ME-M10-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-29 | 2012-03-31 | 62867 | 62867 | 2.5.1.10.2.3 | ME-M10-C02 | Material | Rebar
ME-M10-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-12 | 2012-03-14 | 39177 | 39177 | 2.5.1.10.2.1 | ME-M10-C04 | Material | Rebar
ME-M10-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-22 | 2012-03-23 | 34660 | 34660 | 2.5.1.10.2.2 | ME-M10-C03 | Material | Rebar
ME-M10-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-03 | 2012-04-05 | 30668 | 30668 | 2.5.1.10.2.4 | ME-M10-C01 | Material | Rebar
ME-M09-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-29 | 2012-03-02 | 34660 | 34660 | 2.5.1.9.2.2 | ME-M09-C03 | Material | Rebar
ME-M09-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-12 | 2012-03-13 | 30668 | 30668 | 2.5.1.9.2.4 | ME-M09-C01 | Material | Rebar
ME-M09-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-22 | 2012-02-24 | 39177 | 39177 | 2.5.1.9.2.1 | ME-M09-C04 | Material | Rebar
ME-M09-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-07 | 2012-03-09 | 62867 | 62867 | 2.5.1.9.2.3 | ME-M09-C02 | Material | Rebar
ME-M09-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-24 | 2012-03-26 | 8231 | 8231 | 2.5.1.9.3.2 | ME-M09-W08 | Material | Rebar
ME-M09-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-31 | 2012-04-02 | 11025 | 11025 | 2.5.1.9.3.3 | ME-M09-W07 | Material | Rebar
ME-M09-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-09 | 2012-04-10 | 7265 | 7265 | 2.5.1.9.3.4 | ME-M09-W06 | Material | Rebar
ME-M09-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-26 | 2012-04-27 | 7789 | 7789 | 2.5.1.9.3.7 | ME-M09-W03a | Material | Rebar
ME-M09-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-03 | 2012-05-03 | 0 | 0 | 2.5.1.9.3.8 | ME-M09-W03b | Material | Rebar
ME-M09-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-07 | 2012-05-07 | 1618 | 1618 | 2.5.1.9.3.9 | ME-M09-W02 | Material | Rebar
ME-M09-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-11 | 2012-05-12 | 5049 | 5049 | 2.5.1.9.3.10 | ME-M09-W01 | Material | Rebar
ME-M09-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-16 | 2012-04-16 | 4106 | 4106 | 2.5.1.9.3.5 | ME-M09-W05 | Material | Rebar
ME-M09-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-21 | 2012-04-21 | 7430 | 7430 | 2.5.1.9.3.6 | ME-M09-W04 | Material | Rebar
ME-M09-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-17 | 2012-03-19 | 12932 | 12932 | 2.5.1.9.3.1 | ME-M09-W09 | Material | Rebar
ME-M09-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-30 | 2012-02-02 | 24883 | 24883 | 2.5.1.9.1.1 | ME-M09-F03 | Material | Rebar
ME-M09-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-04 | 2012-02-07 | 33593 | 33593 | 2.5.1.9.1.2 | ME-M09-F02 | Material | Rebar
ME-M09-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-09 | 2012-02-13 | 54351 | 54351 | 2.5.1.9.1.3 | ME-M09-F01 | Material | Rebar
ME-M18-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-27 | 2012-02-29 | 18978 | 18978 | 2.5.1.18.2.2 | ME-M18-C03 | Material | Rebar
ME-M18-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-05 | 2012-03-07 | 31961 | 31961 | 2.5.1.18.2.3 | ME-M18-C02 | Material | Rebar
ME-M18-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-09 | 2012-03-10 | 25601 | 25601 | 2.5.1.18.2.4 | ME-M18-C01 | Material | Rebar
ME-M18-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-17 | 2012-02-18 | 25950 | 25950 | 2.5.1.18.2.1 | ME-M18-C04 | Material | Rebar
ME-M18-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 9072 | 9072 | 2.5.1.18.3.3 | ME-M18-W07 | Material | Rebar
ME-M18-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-20 | 2012-04-21 | 5195 | 5195 | 2.5.1.18.3.5 | ME-M18-W05 | Material | Rebar
ME-M18-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-27 | 2012-04-27 | 3221 | 3221 | 2.5.1.18.3.6 | ME-M18-W04 | Material | Rebar
ME-M18-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-02 | 2012-05-02 | 7128 | 7128 | 2.5.1.18.3.7 | ME-M18-W03a | Material | Rebar
ME-M18-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-19 | 2012-05-19 | 3267 | 3267 | 2.5.1.18.3.10 | ME-M18-W01 | Material | Rebar
ME-M18-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 5269 | 5269 | 2.5.1.18.3.2 | ME-M18-W08 | Material | Rebar
ME-M18-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-16 | 2012-04-16 | 3043 | 3043 | 2.5.1.18.3.4 | ME-M18-W06 | Material | Rebar
ME-M18-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 7842 | 7842 | 2.5.1.18.3.1 | ME-M18-W09 | Material | Rebar
ME-M18-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-07 | 2012-05-07 | 0 | 0 | 2.5.1.18.3.8 | ME-M18-W03b | Material | Rebar
ME-M18-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 1259 | 1259 | 2.5.1.18.3.9 | ME-M18-W02 | Material | Rebar
ME-M18-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-07 | 2012-02-09 | 17515 | 17515 | 2.5.1.18.1.2 | ME-M18-F02 | Material | Rebar
ME-M18-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-11 | 2012-02-14 | 32235 | 32235 | 2.5.1.18.1.3 | ME-M18-F01 | Material | Rebar
ME-M18-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-02 | 2012-02-04 | 14200 | 14200 | 2.5.1.18.1.1 | ME-M18-F03 | Material | Rebar
ME-M17-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-15 | 2012-02-18 | 56623 | 56623 | 2.5.1.17.2.2 | ME-M17-C03 | Material | Rebar
ME-M17-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-28 | 2012-03-01 | 74122 | 74122 | 2.5.1.17.2.3 | ME-M17-C02 | Material | Rebar
ME-M17-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-05 | 2012-03-08 | 58866 | 58866 | 2.5.1.17.2.4 | ME-M17-C01 | Material | Rebar
ME-M17-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-04 | 2012-02-07 | 51250 | 51250 | 2.5.1.17.2.1 | ME-M17-C04 | Material | Rebar
ME-M17-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-20 | 2012-03-21 | 11744 | 11744 | 2.5.1.17.3.2 | ME-M17-W08 | Material | Rebar
ME-M17-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-03 | 2012-04-04 | 6571 | 6571 | 2.5.1.17.3.4 | ME-M17-W06 | Material | Rebar
ME-M17-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-10 | 2012-04-11 | 11533 | 11533 | 2.5.1.17.3.5 | ME-M17-W05 | Material | Rebar
ME-M17-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-21 | 2012-04-23 | 12822 | 12822 | 2.5.1.17.3.7 | ME-M17-W03a | Material | Rebar
ME-M17-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-28 | 2012-04-28 | 0 | 0 | 2.5.1.17.3.8 | ME-M17-W03b | Material | Rebar
ME-M17-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-03 | 2012-05-03 | 3727 | 3727 | 2.5.1.17.3.9 | ME-M17-W02 | Material | Rebar
ME-M17-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-05-08 | 2012-05-08 | 4426 | 4426 | 2.5.1.17.3.10 | ME-M17-W01 | Material | Rebar
ME-M17-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-13 | 2012-03-16 | 15568 | 15568 | 2.5.1.17.3.1 | ME-M17-W09 | Material | Rebar
ME-M17-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-26 | 2012-03-28 | 18003 | 18003 | 2.5.1.17.3.3 | ME-M17-W07 | Material | Rebar
ME-M17-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-16 | 2012-04-17 | 8128 | 8128 | 2.5.1.17.3.6 | ME-M17-W04 | Material | Rebar
ME-M17-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-21 | 2012-01-24 | 18322 | 18322 | 2.5.1.17.1.2 | ME-M17-F02 | Material | Rebar
ME-M17-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-27 | 2012-01-28 | 26841 | 26841 | 2.5.1.17.1.3 | ME-M17-F01 | Material | Rebar
ME-M17-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-17 | 2012-01-18 | 33138 | 33138 | 2.5.1.17.1.1 | ME-M17-F03 | Material | Rebar
ME-M06-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-02 | 2012-02-04 | 19829 | 19829 | 2.5.1.6.2.2 | ME-M06-C03 | Material | Rebar
ME-M06-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-11 | 2012-02-13 | 32617 | 32617 | 2.5.1.6.2.3 | ME-M06-C02 | Material | Rebar
ME-M06-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-16 | 2012-02-17 | 25372 | 25372 | 2.5.1.6.2.4 | ME-M06-C01 | Material | Rebar
ME-M06-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-27 | 2012-01-28 | 26841 | 26841 | 2.5.1.6.2.1 | ME-M06-C04 | Material | Rebar
ME-M06-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-09 | 2012-03-09 | 5269 | 5269 | 2.5.1.6.3.2 | ME-M06-W08 | Material | Rebar
ME-M06-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-16 | 2012-03-17 | 9049 | 9049 | 2.5.1.6.3.3 | ME-M06-W07 | Material | Rebar
ME-M06-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-03 | 2012-04-03 | 3716 | 3716 | 2.5.1.6.3.6 | ME-M06-W04 | Material | Rebar
ME-M06-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-09 | 2012-04-10 | 6796 | 6796 | 2.5.1.6.3.7 | ME-M06-W03a | Material | Rebar
ME-M06-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-20 | 2012-04-20 | 1311 | 1311 | 2.5.1.6.3.9 | ME-M06-W02 | Material | Rebar
ME-M06-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-24 | 2012-04-24 | 1742 | 1742 | 2.5.1.6.3.10 | ME-M06-W01 | Material | Rebar
ME-M06-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 7842 | 7842 | 2.5.1.6.3.1 | ME-M06-W09 | Material | Rebar
ME-M06-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-27 | 2012-03-28 | 5477 | 5477 | 2.5.1.6.3.5 | ME-M06-W05 | Material | Rebar
ME-M06-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-04-14 | 2012-04-14 | 0 | 0 | 2.5.1.6.3.8 | ME-M06-W03b | Material | Rebar
ME-M06-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 3294 | 3294 | 2.5.1.6.3.4 | ME-M06-W06 | Material | Rebar
ME-M06-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-16 | 2012-01-18 | 19646 | 19646 | 2.5.1.6.1.2 | ME-M06-F02 | Material | Rebar
ME-M06-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-11 | 2012-01-13 | 15027 | 15027 | 2.5.1.6.1.1 | ME-M06-F03 | Material | Rebar
ME-M06-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-20 | 2012-01-23 | 27555 | 27555 | 2.5.1.6.1.3 | ME-M06-F01 | Material | Rebar
ME-M23-F06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-07 | 2011-10-07 | 7265 | 7265 | 2.5.1.23.1.6 | ME-M23-F06 | Material | Rebar
ME-M23-F04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-21 | 2011-10-21 | 0 | 0 | 2.5.1.23.1.4 | ME-M23-F04 | Material | Rebar
ME-M23-F05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-15 | 2011-10-15 | 5233 | 5233 | 2.5.1.23.1.7 | ME-M23-F05 | Material | Rebar
ME-M23-F09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-17 | 2011-09-19 | 34532 | 34532 | 2.5.1.23.1.9 | ME-M23-F09 | Material | Rebar
ME-M23-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-29 | 2011-11-01 | 60078 | 60078 | 2.5.1.23.1.1 | ME-M23-F03 | Material | Rebar
ME-M23-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-08 | 2011-11-08 | 1430 | 1430 | 2.5.1.23.1.2 | ME-M23-F02 | Material | Rebar
ME-M23-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-14 | 2011-11-17 | 20696 | 20696 | 2.5.1.23.1.3 | ME-M23-F01 | Material | Rebar
ME-M23-F07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-28 | 2011-09-30 | 12138 | 12138 | 2.5.1.23.1.5 | ME-M23-F07 | Material | Rebar
ME-M23-F08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-22 | 2011-09-24 | 16750 | 16750 | 2.5.1.23.1.8 | ME-M23-F08 | Material | Rebar
ME-M23-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-04 | 2012-01-05 | 9231 | 9231 | 2.5.1.23.3.2 | ME-M23-W08 | Material | Rebar
ME-M23-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 4916 | 4916 | 2.5.1.23.3.4 | ME-M23-W06 | Material | Rebar
ME-M23-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-23 | 2012-01-24 | 7561 | 7561 | 2.5.1.23.3.5 | ME-M23-W05 | Material | Rebar
ME-M23-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-10 | 2012-02-10 | 0 | 0 | 2.5.1.23.3.8 | ME-M23-W03b | Material | Rebar
ME-M23-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-14 | 2012-02-14 | 1901 | 1901 | 2.5.1.23.3.9 | ME-M23-W02 | Material | Rebar
ME-M23-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-18 | 2012-02-18 | 4274 | 4274 | 2.5.1.23.3.10 | ME-M23-W01 | Material | Rebar
ME-M23-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-11 | 2012-01-12 | 15814 | 15814 | 2.5.1.23.3.3 | ME-M23-W07 | Material | Rebar
ME-M23-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 7605 | 7605 | 2.5.1.23.3.6 | ME-M23-W04 | Material | Rebar
ME-M23-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-04 | 2012-02-06 | 10006 | 10006 | 2.5.1.23.3.7 | ME-M23-W03a | Material | Rebar
ME-M23-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-27 | 2011-12-28 | 13075 | 13075 | 2.5.1.23.3.1 | ME-M23-W09 | Material | Rebar
ME-M23-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-07 | 2011-12-09 | 30998 | 30998 | 2.5.1.23.2.2 | ME-M23-C03 | Material | Rebar
ME-M23-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-14 | 2011-12-16 | 9108 | 9108 | 2.5.1.23.2.3 | ME-M23-C02 | Material | Rebar
ME-M23-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-25 | 2011-11-30 | 52798 | 52798 | 2.5.1.23.2.1 | ME-M23-C04 | Material | Rebar
ME-M23-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-19 | 2011-12-20 | 31356 | 31356 | 2.5.1.23.2.4 | ME-M23-C01 | Material | Rebar
ME-M21-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-19 | 2011-12-21 | 30950 | 30950 | 2.5.1.21.2.1 | ME-M21-C04 | Material | Rebar
ME-M21-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-29 | 2011-12-30 | 33895 | 33895 | 2.5.1.21.2.2 | ME-M21-C03 | Material | Rebar
ME-M21-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-10 | 2012-01-13 | 59043 | 59043 | 2.5.1.21.2.3 | ME-M21-C02 | Material | Rebar
ME-M21-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-16 | 2012-01-18 | 48075 | 48075 | 2.5.1.21.2.4 | ME-M21-C01 | Material | Rebar
ME-M21-C05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-10 | 2011-12-12 | 34164 | 34164 | 2.5.1.21.2.5 | ME-M21-C05 | Material | Rebar
ME-M21-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-19 | 2011-11-21 | 32467 | 32467 | 2.5.1.21.1.1 | ME-M21-F03 | Material | Rebar
ME-M21-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-25 | 2011-11-29 | 37090 | 37090 | 2.5.1.21.1.2 | ME-M21-F02 | Material | Rebar
ME-M21-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-01 | 2011-12-05 | 49982 | 49982 | 2.5.1.21.1.3 | ME-M21-F01 | Material | Rebar
ME-M21-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-07 | 2012-02-08 | 8163 | 8163 | 2.5.1.21.3.2 | ME-M21-W08 | Material | Rebar
ME-M21-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-13 | 2012-02-14 | 13371 | 13371 | 2.5.1.21.3.3 | ME-M21-W07 | Material | Rebar
ME-M21-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-22 | 2012-02-22 | 3499 | 3499 | 2.5.1.21.3.4 | ME-M21-W06 | Material | Rebar
ME-M21-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-03 | 2012-03-05 | 5524 | 5524 | 2.5.1.21.3.6 | ME-M21-W04 | Material | Rebar
ME-M21-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-09 | 2012-03-10 | 9914 | 9914 | 2.5.1.21.3.7 | ME-M21-W03a | Material | Rebar
ME-M21-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-24 | 2012-03-24 | 3703 | 3703 | 2.5.1.21.3.10 | ME-M21-W01 | Material | Rebar
ME-M21-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-16 | 2012-03-16 | 0 | 0 | 2.5.1.21.3.8 | ME-M21-W03b | Material | Rebar
ME-M21-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 1618 | 1618 | 2.5.1.21.3.9 | ME-M21-W02 | Material | Rebar
ME-M21-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-27 | 2012-02-28 | 7633 | 7633 | 2.5.1.21.3.5 | ME-M21-W05 | Material | Rebar
ME-M21-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-31 | 2012-02-01 | 10773 | 10773 | 2.5.1.21.3.1 | ME-M21-W09 | Material | Rebar
ME-CC4-L04-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-25 | 2011-10-25 | 1151 | 1151 | 2.5.1.25.2.2 | 4 | Material | Rebar
ME-CC4-L03-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-31 | 2011-10-31 | 2366 | 2366 | 2.5.1.25.2.3 | 3 | Material | Rebar
ME-CC4-L05-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-17 | 2011-10-19 | 12341 | 12341 | 2.5.1.25.2.1 | 5 | Material | Rebar
ME-CC4-K05-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-25 | 2011-10-27 | 12341 | 12341 | 2.5.1.25.4.1 | 5 | Material | Rebar
ME-CC4-K04-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 1151 | 1151 | 2.5.1.25.4.2 | 4 | Material | Rebar
ME-CC4-K03-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-08 | 2011-11-08 | 2366 | 2366 | 2.5.1.25.4.3 | 3 | Material | Rebar
ME-CC4-A05-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-19 | 2011-09-23 | 66375 | 66375 | 2.5.1.25.1.1 | 5 | Material | Rebar
ME-CC4-A04-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-27 | 2011-09-30 | 29576 | 29576 | 2.5.1.25.1.2 | 4 | Material | Rebar
ME-CC4-A03-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-05 | 2011-10-08 | 18517 | 18517 | 2.5.1.25.1.3 | 3 | Material | Rebar
ME-CC4-J05-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-17 | 2011-09-22 | 58014 | 58014 | 2.5.1.25.3.1 | 5 | Material | Rebar
ME-CC4-J03-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-07 | 2011-10-11 | 18278 | 18278 | 2.5.1.25.3.3 | 3 | Material | Rebar
ME-CC4-J04-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-27 | 2011-09-30 | 37677 | 37677 | 2.5.1.25.3.2 | 4 | Material | Rebar
ME-CC4-J02-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-17 | 2011-10-21 | 37057 | 37057 | 2.5.1.25.3.4 | 2 | Material | Rebar
ME-CC3-A04-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-27 | 2011-09-30 | 29771 | 29771 | 2.5.1.24.1.2 | 4 | Material | Rebar
ME-CC3-A03-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-05 | 2011-10-08 | 19977 | 19977 | 2.5.1.24.1.3 | 3 | Material | Rebar
ME-CC3-A05-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-19 | 2011-09-23 | 65620 | 65620 | 2.5.1.24.1.1 | 5 | Material | Rebar
ME-CC3-L05-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-13 | 2011-10-15 | 12498 | 12498 | 2.5.1.24.2.1 | 5 | Material | Rebar
ME-CC3-L04-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-21 | 2011-10-21 | 1151 | 1151 | 2.5.1.24.2.2 | 4 | Material | Rebar
ME-CC3-L03-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-25 | 2011-10-25 | 2366 | 2366 | 2.5.1.24.2.3 | 3 | Material | Rebar
ME-CC3-J04-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-26 | 2011-09-27 | 30499 | 30499 | 2.5.1.24.3.2 | 4 | Material | Rebar
ME-CC3-J03-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-03 | 2011-10-07 | 17483 | 17483 | 2.5.1.24.3.5 | 3 | Material | Rebar
ME-CC3-J02-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-13 | 2011-10-17 | 37650 | 37650 | 2.5.1.24.3.3 | 2 | Material | Rebar
ME-CC3-J05-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-09-17 | 2011-09-20 | 61235 | 61235 | 2.5.1.24.3.1 | 5 | Material | Rebar
ME-CC3-K03-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-07 | 2011-11-07 | 2366 | 2366 | 2.5.1.24.4.3 | 3 | Material | Rebar
ME-CC3-K05-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-22 | 2011-10-24 | 12498 | 12498 | 2.5.1.24.4.1 | 5 | Material | Rebar
ME-CC3-K04-20 | CHAMBER CONDUIT | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-10-29 | 2011-10-29 | 1151 | 1151 | 2.5.1.24.4.2 | 4 | Material | Rebar
ME-M16-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-13 | 2012-03-13 | 3474 | 3474 | 2.5.1.16.3.7 | ME-M16-W03a | Material | Rebar
ME-M16-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-13 | 2012-02-13 | 6738 | 6738 | 2.5.1.16.3.1 | ME-M16-W09 | Material | Rebar
ME-M16-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-17 | 2012-02-17 | 4675 | 4675 | 2.5.1.16.3.2 | ME-M16-W08 | Material | Rebar
ME-M16-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-23 | 2012-02-24 | 6395 | 6395 | 2.5.1.16.3.3 | ME-M16-W07 | Material | Rebar
ME-M16-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-03 | 2012-03-03 | 2167 | 2167 | 2.5.1.16.3.5 | ME-M16-W05 | Material | Rebar
ME-M16-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-08 | 2012-03-08 | 3392 | 3392 | 2.5.1.16.3.6 | ME-M16-W04 | Material | Rebar
ME-M16-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-17 | 2012-03-17 | 0 | 0 | 2.5.1.16.3.8 | ME-M16-W03b | Material | Rebar
ME-M16-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 697 | 697 | 2.5.1.16.3.9 | ME-M16-W02 | Material | Rebar
ME-M16-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 3567 | 3567 | 2.5.1.16.3.4 | ME-M16-W06 | Material | Rebar
ME-M16-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 3431 | 3431 | 2.5.1.16.3.10 | ME-M16-W01 | Material | Rebar
ME-M16-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-14 | 2012-01-18 | 24864 | 24864 | 2.5.1.16.2.1 | ME-M16-C04 | Material | Rebar
ME-M16-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-01 | 2012-02-03 | 37914 | 37914 | 2.5.1.16.2.3 | ME-M16-C02 | Material | Rebar
ME-M16-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-06 | 2012-02-08 | 18263 | 18263 | 2.5.1.16.2.4 | ME-M16-C01 | Material | Rebar
ME-M16-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-23 | 2012-01-25 | 21602 | 21602 | 2.5.1.16.2.2 | ME-M16-C03 | Material | Rebar
ME-M16-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-23 | 2011-12-27 | 15012 | 15012 | 2.5.1.16.1.1 | ME-M16-F03 | Material | Rebar
ME-M16-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-30 | 2012-01-04 | 22206 | 22206 | 2.5.1.16.1.2 | ME-M16-F02 | Material | Rebar
ME-M16-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-07 | 2012-01-10 | 29908 | 29908 | 2.5.1.16.1.3 | ME-M16-F01 | Material | Rebar
ME-M15-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-27 | 2012-01-28 | 10801 | 10801 | 2.5.1.15.3.1 | ME-M15-W09 | Material | Rebar
ME-M15-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-03 | 2012-02-03 | 6750 | 6750 | 2.5.1.15.3.2 | ME-M15-W08 | Material | Rebar
ME-M15-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-08 | 2012-02-08 | 8639 | 8639 | 2.5.1.15.3.3 | ME-M15-W07 | Material | Rebar
ME-M15-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-18 | 2012-02-18 | 4234 | 4234 | 2.5.1.15.3.5 | ME-M15-W05 | Material | Rebar
ME-M15-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-02 | 2012-03-03 | 6855 | 6855 | 2.5.1.15.3.7 | ME-M15-W03a | Material | Rebar
ME-M15-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-08 | 2012-03-08 | 0 | 0 | 2.5.1.15.3.8 | ME-M15-W03b | Material | Rebar
ME-M15-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-16 | 2012-03-16 | 2218 | 2218 | 2.5.1.15.3.10 | ME-M15-W01 | Material | Rebar
ME-M15-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-13 | 2012-02-14 | 6480 | 6480 | 2.5.1.15.3.4 | ME-M15-W06 | Material | Rebar
ME-M15-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 6407 | 6407 | 2.5.1.15.3.6 | ME-M15-W04 | Material | Rebar
ME-M15-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 1388 | 1388 | 2.5.1.15.3.9 | ME-M15-W02 | Material | Rebar
ME-M15-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-03 | 2011-12-06 | 19947 | 19947 | 2.5.1.15.1.1 | ME-M15-F03 | Material | Rebar
ME-M15-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-09 | 2011-12-10 | 27414 | 27414 | 2.5.1.15.1.2 | ME-M15-F02 | Material | Rebar
ME-M15-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-14 | 2011-12-17 | 43830 | 43830 | 2.5.1.15.1.3 | ME-M15-F01 | Material | Rebar
ME-M15-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-23 | 2011-12-28 | 35352 | 35352 | 2.5.1.15.2.1 | ME-M15-C04 | Material | Rebar
ME-M15-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-05 | 2012-01-07 | 31375 | 31375 | 2.5.1.15.2.2 | ME-M15-C03 | Material | Rebar
ME-M15-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-14 | 2012-01-18 | 50105 | 50105 | 2.5.1.15.2.3 | ME-M15-C02 | Material | Rebar
ME-M15-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-20 | 2012-01-21 | 25193 | 25193 | 2.5.1.15.2.4 | ME-M15-C01 | Material | Rebar
ME-M04-F03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-11-30 | 2011-12-02 | 15012 | 15012 | 2.5.1.4.1.1 | ME-M04-F03 | Material | Rebar
ME-M04-F01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-12 | 2011-12-13 | 29908 | 29908 | 2.5.1.4.1.3 | ME-M04-F01 | Material | Rebar
ME-M04-F02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-05 | 2011-12-07 | 22657 | 22657 | 2.5.1.4.1.2 | ME-M04-F02 | Material | Rebar
ME-M04-C04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-17 | 2011-12-21 | 24864 | 24864 | 2.5.1.4.2.1 | ME-M04-C04 | Material | Rebar
ME-M04-C03-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2011-12-28 | 2011-12-30 | 21602 | 21602 | 2.5.1.4.2.2 | ME-M04-C03 | Material | Rebar
ME-M04-C02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-10 | 2012-01-12 | 37914 | 37914 | 2.5.1.4.2.3 | ME-M04-C02 | Material | Rebar
ME-M04-C01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-14 | 2012-01-17 | 18263 | 18263 | 2.5.1.4.2.4 | ME-M04-C01 | Material | Rebar
ME-M04-W08-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-27 | 2012-01-27 | 4675 | 4675 | 2.5.1.4.3.2 | ME-M04-W08 | Material | Rebar
ME-M04-W07-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-31 | 2012-02-01 | 6395 | 6395 | 2.5.1.4.3.3 | ME-M04-W07 | Material | Rebar
ME-M04-W06-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-06 | 2012-02-06 | 3567 | 3567 | 2.5.1.4.3.4 | ME-M04-W06 | Material | Rebar
ME-M04-W04-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-14 | 2012-02-14 | 3392 | 3392 | 2.5.1.4.3.6 | ME-M04-W04 | Material | Rebar
ME-M04-W03b-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-24 | 2012-02-24 | 0 | 0 | 2.5.1.4.3.8 | ME-M04-W03b | Material | Rebar
ME-M04-W01-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2532 | 2532 | 2.5.1.4.3.10 | ME-M04-W01 | Material | Rebar
ME-M04-W09-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-01-21 | 2012-01-23 | 6738 | 6738 | 2.5.1.4.3.1 | ME-M04-W09 | Material | Rebar
ME-M04-W05-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-10 | 2012-02-10 | 2167 | 2167 | 2.5.1.4.3.5 | ME-M04-W05 | Material | Rebar
ME-M04-W02-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 666 | 666 | 2.5.1.4.3.9 | ME-M04-W02 | Material | Rebar
ME-M04-W03a-20 | CHAMBER WALL | MIDDLE CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-02-18 | 2012-02-18 | 3474 | 3474 | 2.5.1.4.3.7 | ME-M04-W03a | Material | Rebar
IE-M14-F01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-05-27 | 2011-05-30 | 15580 | 15580 | 2.11.1.14.1.4 | IE-M14-F01 | Material | Rebar
IE-M14-F03-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-05-10 | 2011-05-10 | 4109 | 4109 | 2.11.1.14.1.1 | IE-M14-F03 | Material | Rebar
IE-M14-F02a-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-05-20 | 2011-05-23 | 19810 | 19810 | 2.11.1.14.1.3 | IE-M14-F02a | Material | Rebar
IE-M14-F02b-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-05-14 | 2011-05-14 | 4705 | 4705 | 2.11.1.14.1.2 | IE-M14-F02b | Material | Rebar
IE-M14-W06-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-06-03 | 2011-06-03 | 4726 | 4726 | 2.11.1.14.3.1 | IE-M14-W06 | Material | Rebar
IE-M14-W05-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-06-08 | 2011-06-08 | 5573 | 5573 | 2.11.1.14.3.2 | IE-M14-W05 | Material | Rebar
IE-M14-W04-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-06-16 | 2011-06-16 | 5394 | 5394 | 2.11.1.14.3.3 | IE-M14-W04 | Material | Rebar
IE-M14-W03-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-06-22 | 2011-06-22 | 6133 | 6133 | 2.11.1.14.3.4 | IE-M14-W03 | Material | Rebar
IE-M14-W02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-06-24 | 2011-06-24 | 4548 | 4548 | 2.11.1.14.3.5 | IE-M14-W02 | Material | Rebar
IE-M14-W01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-06-30 | 2011-06-30 | 3418 | 3418 | 2.11.1.14.3.6 | IE-M14-W01 | Material | Rebar
IE-M12-W06-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-04-29 | 2011-04-30 | 5411 | 5411 | 2.11.1.12.2.1 | IE-M12-W06 | Material | Rebar
IE-M12-W05-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-05-07 | 2011-05-07 | 6355 | 6355 | 2.11.1.12.2.2 | IE-M12-W05 | Material | Rebar
IE-M12-W02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-05-24 | 2011-05-24 | 4008 | 4008 | 2.11.1.12.2.5 | IE-M12-W02 | Material | Rebar
IE-M12-W01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-05-30 | 2011-05-30 | 4028 | 4028 | 2.11.1.12.2.6 | IE-M12-W01 | Material | Rebar
IE-M12-W04-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-05-13 | 2011-05-14 | 5570 | 5570 | 2.11.1.12.2.3 | IE-M12-W04 | Material | Rebar
IE-M12-W03-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-05-20 | 2011-05-20 | 8736 | 8736 | 2.11.1.12.2.4 | IE-M12-W03 | Material | Rebar
IE-M12-F01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-04-19 | 2011-04-25 | 44602 | 44602 | 2.11.1.12.1.1 | IE-M12-F01 | Material | Rebar
IE-M07-W08-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-28 | 2011-09-28 | 7447 | 7447 | 2.11.1.7.3.1 | IE-M07-W08 | Material | Rebar
IE-M07-W07-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-07 | 2011-10-08 | 8670 | 8670 | 2.11.1.7.3.2 | IE-M07-W07 | Material | Rebar
IE-M07-W06-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-17 | 2011-10-17 | 5473 | 5473 | 2.11.1.7.3.3 | IE-M07-W06 | Material | Rebar
IE-M07-W05-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-24 | 2011-10-25 | 7020 | 7020 | 2.11.1.7.3.4 | IE-M07-W05 | Material | Rebar
IE-M07-W04-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 3188 | 3188 | 2.11.1.7.3.5 | IE-M07-W04 | Material | Rebar
IE-M07-W03-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-11-09 | 2011-11-09 | 6324 | 6324 | 2.11.1.7.3.6 | IE-M07-W03 | Material | Rebar
IE-M07-W02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-11-17 | 2011-11-17 | 1952 | 1952 | 2.11.1.7.3.7 | IE-M07-W02 | Material | Rebar
IE-M07-W01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-11-23 | 2011-11-25 | 6045 | 6045 | 2.11.1.7.3.8 | IE-M07-W01 | Material | Rebar
IE-M07-F02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-07-05 | 2011-07-08 | 20221 | 20221 | 2.11.1.7.1.1 | IE-M07-F02 | Material | Rebar
IE-M07-F01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-07-13 | 2011-07-14 | 27181 | 27181 | 2.11.1.7.1.2 | IE-M07-F01 | Material | Rebar
IE-M07-C09-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-07-20 | 2011-07-22 | 10980 | 10980 | 2.11.1.7.2.1 | IE-M07-C09 | Material | Rebar
IE-M07-C08-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-07-27 | 2011-07-27 | 8968 | 8968 | 2.11.1.7.2.2 | IE-M07-C08 | Material | Rebar
IE-M07-C07-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-02 | 2011-08-03 | 9422 | 9422 | 2.11.1.7.2.3 | IE-M07-C07 | Material | Rebar
IE-M07-C06-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-09 | 2011-08-09 | 2316 | 2316 | 2.11.1.7.2.4 | IE-M07-C06 | Material | Rebar
IE-M07-C05-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-17 | 2011-08-19 | 28946 | 28946 | 2.11.1.7.2.5 | IE-M07-C05 | Material | Rebar
IE-M07-C04b-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-23 | 2011-08-23 | 3054 | 3054 | 2.11.1.7.2.6 | IE-M07-C04b | Material | Rebar
IE-M07-C03b-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-27 | 2011-08-27 | 2664 | 2664 | 2.11.1.7.2.7 | IE-M07-C03b | Material | Rebar
IE-M07-C01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-19 | 2011-09-22 | 29427 | 29427 | 2.11.1.7.2.9 | IE-M07-C01 | Material | Rebar
IE-M07-C04a-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-03 | 2011-09-03 | 5123 | 5123 | 2.11.1.7.2.14 | IE-M07-C04a | Material | Rebar
IE-M07-C03a-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-09 | 2011-09-09 | 3391 | 3391 | 2.11.1.7.2.15 | IE-M07-C03a | Material | Rebar
IE-M07-C02a-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-13 | 2011-09-13 | 1618 | 1618 | 2.11.1.7.2.16 | IE-M07-C02a | Material | Rebar
IE-M07-C02b-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-03 | 2011-09-05 | 9290 | 9290 | 2.11.1.7.2.8 | IE-M07-C02b | Material | Rebar
IE-M06-W07-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-22 | 2011-10-24 | 5404 | 5404 | 2.11.1.6.3.1 | IE-M06-W07 | Material | Rebar
IE-M06-W06-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 3753 | 3753 | 2.11.1.6.3.2 | IE-M06-W06 | Material | Rebar
IE-M06-W05-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-11-09 | 2011-11-09 | 3853 | 3853 | 2.11.1.6.3.3 | IE-M06-W05 | Material | Rebar
IE-M06-W04-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-11-17 | 2011-11-17 | 3988 | 3988 | 2.11.1.6.3.4 | IE-M06-W04 | Material | Rebar
IE-M06-W03-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-11-25 | 2011-11-25 | 4173 | 4173 | 2.11.1.6.3.5 | IE-M06-W03 | Material | Rebar
IE-M06-W02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-11-30 | 2011-11-30 | 3012 | 3012 | 2.11.1.6.3.6 | IE-M06-W02 | Material | Rebar
IE-M06-W01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-12-05 | 2011-12-05 | 4100 | 4100 | 2.11.1.6.3.7 | IE-M06-W01 | Material | Rebar
IE-M06-C08a-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-11 | 2011-08-11 | 1784 | 1784 | 2.11.1.6.2.1 | IE-M06-C08a | Material | Rebar
IE-M06-C07a-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-06 | 2011-09-08 | 9593 | 9593 | 2.11.1.6.2.2 | IE-M06-C07a | Material | Rebar
IE-M06-C06a-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-13 | 2011-09-14 | 5419 | 5419 | 2.11.1.6.2.3 | IE-M06-C06a | Material | Rebar
IE-M06-C05a-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-20 | 2011-09-20 | 1952 | 1952 | 2.11.1.6.2.4 | IE-M06-C05a | Material | Rebar
IE-M06-C04a-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-24 | 2011-09-24 | 1180 | 1180 | 2.11.1.6.2.5 | IE-M06-C04a | Material | Rebar
IE-M06-C03-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-22 | 2011-09-23 | 10939 | 10939 | 2.11.1.6.2.6 | IE-M06-C03 | Material | Rebar
IE-M06-C02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-01 | 2011-10-05 | 15011 | 15011 | 2.11.1.6.2.7 | IE-M06-C02 | Material | Rebar
IE-M06-C08-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-16 | 2011-08-17 | 8665 | 8665 | 2.11.1.6.2.13 | IE-M06-C08 | Material | Rebar
IE-M06-C07-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-23 | 2011-08-25 | 13039 | 13039 | 2.11.1.6.2.15 | IE-M06-C07 | Material | Rebar
IE-M06-C06-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-31 | 2011-09-02 | 7199 | 7199 | 2.11.1.6.2.17 | IE-M06-C06 | Material | Rebar
IE-M06-C05-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-06 | 2011-09-06 | 2271 | 2271 | 2.11.1.6.2.19 | IE-M06-C05 | Material | Rebar
IE-M06-C04b-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-13 | 2011-09-16 | 40569 | 40569 | 2.11.1.6.2.21 | IE-M06-C04b | Material | Rebar
IE-M06-C01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-13 | 2011-10-17 | 37770 | 37770 | 2.11.1.6.2.8 | IE-M06-C01 | Material | Rebar
IE-M06-F02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-07-20 | 2011-07-23 | 31517 | 31517 | 2.11.1.6.1.1 | IE-M06-F02 | Material | Rebar
IE-M06-F01b-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-07-30 | 2011-07-30 | 0 | 0 | 2.11.1.6.1.2 | IE-M06-F01b | Material | Rebar
IE-M06-F01a-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-03 | 2011-08-06 | 44773 | 44773 | 2.11.1.6.1.3 | IE-M06-F01a | Material | Rebar
IE-M13-F01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-04-29 | 2011-05-03 | 43434 | 43434 | 2.11.1.13.1.1 | IE-M13-F01 | Material | Rebar
IE-M13-W06-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-05-13 | 2011-05-14 | 5175 | 5175 | 2.11.1.13.2.6 | IE-M13-W06 | Material | Rebar
IE-M13-W04-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-05-24 | 2011-05-26 | 5415 | 5415 | 2.11.1.13.2.2 | IE-M13-W04 | Material | Rebar
IE-M13-W03-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-05-31 | 2011-05-31 | 8471 | 8471 | 2.11.1.13.2.3 | IE-M13-W03 | Material | Rebar
IE-M13-W01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-06-11 | 2011-06-11 | 3983 | 3983 | 2.11.1.13.2.5 | IE-M13-W01 | Material | Rebar
IE-M13-W05-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-05-20 | 2011-05-20 | 6105 | 6105 | 2.11.1.13.2.1 | IE-M13-W05 | Material | Rebar
IE-M13-W02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-06-06 | 2011-06-06 | 3896 | 3896 | 2.11.1.13.2.4 | IE-M13-W02 | Material | Rebar
IE-M01-C05-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-21 | 2011-10-22 | 12223 | 12223 | 2.11.1.1.2.2 | IE-M01-C05 | Material | Rebar
IE-M01-C03-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-11-09 | 2011-11-09 | 0 | 0 | 2.11.1.1.2.4 | IE-M01-C03 | Material | Rebar
IE-M01-C02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-11-12 | 2011-11-15 | 18771 | 18771 | 2.11.1.1.2.5 | IE-M01-C02 | Material | Rebar
IE-M01-C04-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-31 | 2011-11-01 | 9408 | 9408 | 2.11.1.1.2.3 | IE-M01-C04 | Material | Rebar
IE-M01-C01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-11-21 | 2011-11-23 | 9840 | 9840 | 2.11.1.1.2.6 | IE-M01-C01 | Material | Rebar
IE-M01-C06-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-08 | 2011-10-13 | 15246 | 15246 | 2.11.1.1.2.1 | IE-M01-C06 | Material | Rebar
IE-M01-W05-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-12-03 | 2011-12-06 | 15665 | 15665 | 2.11.1.1.3.1 | IE-M01-W05 | Material | Rebar
IE-M01-W04-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-12-10 | 2011-12-12 | 10683 | 10683 | 2.11.1.1.3.2 | IE-M01-W04 | Material | Rebar
IE-M01-W03-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-12-17 | 2011-12-20 | 17442 | 17442 | 2.11.1.1.3.3 | IE-M01-W03 | Material | Rebar
IE-M01-W02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-12-28 | 2011-12-28 | 4431 | 4431 | 2.11.1.1.3.4 | IE-M01-W02 | Material | Rebar
IE-M01-W01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-01-04 | 2012-01-05 | 13032 | 13032 | 2.11.1.1.3.5 | IE-M01-W01 | Material | Rebar
IE-M01-F01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-28 | 2011-09-30 | 30519 | 30519 | 2.11.1.1.1.2 | IE-M01-F01 | Material | Rebar
IE-M01-F02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-19 | 2011-09-22 | 96182 | 96182 | 2.11.1.1.1.1 | IE-M01-F02 | Material | Rebar
IE-M05-C05-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-13 | 2011-09-17 | 22585 | 22585 | 2.11.1.5.2.2 | IE-M05-C05 | Material | Rebar
IE-M05-C04-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-23 | 2011-09-26 | 18068 | 18068 | 2.11.1.5.2.3 | IE-M05-C04 | Material | Rebar
IE-M05-C03-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-03 | 2011-10-03 | 4052 | 4052 | 2.11.1.5.2.4 | IE-M05-C03 | Material | Rebar
IE-M05-C02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-08 | 2011-10-13 | 43281 | 43281 | 2.11.1.5.2.5 | IE-M05-C02 | Material | Rebar
IE-M05-C01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-19 | 2011-10-24 | 70793 | 70793 | 2.11.1.5.2.6 | IE-M05-C01 | Material | Rebar
IE-M05-W05a-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-12-06 | 2011-12-06 | 7781 | 7781 | 2.11.1.5.3.1 | IE-M05-W05a | Material | Rebar
IE-M05-W04a-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-12-10 | 2011-12-12 | 12600 | 12600 | 2.11.1.5.3.2 | IE-M05-W04a | Material | Rebar
IE-M05-W03a-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-12-17 | 2011-12-20 | 14426 | 14426 | 2.11.1.5.3.3 | IE-M05-W03a | Material | Rebar
IE-M05-W02a-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-12-27 | 2011-12-28 | 12577 | 12577 | 2.11.1.5.3.4 | IE-M05-W02a | Material | Rebar
IE-M05-W01a-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-01-03 | 2012-01-04 | 7393 | 7393 | 2.11.1.5.3.5 | IE-M05-W01a | Material | Rebar
IE-M05-W05d-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-29 | 2011-10-29 | 6938 | 6938 | 2.11.1.5.3.8 | IE-M05-W05d | Material | Rebar
IE-M05-W05b-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-11-08 | 2011-11-09 | 10174 | 10174 | 2.11.1.5.3.6 | IE-M05-W05b | Material | Rebar
IE-M05-W05c-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-11-08 | 2011-11-09 | 10510 | 10510 | 2.11.1.5.3.7 | IE-M05-W05c | Material | Rebar
IE-M05-W04b-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-11-17 | 2011-11-17 | 0 | 0 | 2.11.1.5.3.9 | IE-M05-W04b | Material | Rebar
IE-M05-W03b-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-11-23 | 2011-11-23 | 0 | 0 | 2.11.1.5.3.10 | IE-M05-W03b | Material | Rebar
IE-M05-W02b-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-11-29 | 2011-11-29 | 0 | 0 | 2.11.1.5.3.11 | IE-M05-W02b | Material | Rebar
IE-M05-W01b-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-12-02 | 2011-12-02 | 0 | 0 | 2.11.1.5.3.12 | IE-M05-W01b | Material | Rebar
IE-M05-F02b-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-13 | 2011-08-16 | 35471 | 35471 | 2.11.1.5.1.1 | IE-M05-F02b | Material | Rebar
IE-M05-F01a-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-06 | 2011-09-08 | 13420 | 13420 | 2.11.1.5.1.3 | IE-M05-F01a | Material | Rebar
IE-M05-F02a-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-29 | 2011-08-31 | 11824 | 11824 | 2.11.1.5.1.2 | IE-M05-F02a | Material | Rebar
IE-M05-F01b-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-20 | 2011-08-23 | 40259 | 40259 | 2.11.1.5.1.4 | IE-M05-F01b | Material | Rebar
IE-M16-F02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-03-30 | 2011-04-01 | 37476 | 37476 | 2.11.1.16.1.1 | IE-M16-F02 | Material | Rebar
IE-M16-F01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-04-05 | 2011-04-06 | 26416 | 26416 | 2.11.1.16.1.2 | IE-M16-F01 | Material | Rebar
IE-M16-W02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 3039 | 3039 | 2.11.1.16.2.8 | IE-M16-W02 | Material | Rebar
IE-M16-W03-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-05-20 | 2011-05-20 | 3933 | 3933 | 2.11.1.16.2.7 | IE-M16-W03 | Material | Rebar
IE-M16-W01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-05-31 | 2011-05-31 | 2334 | 2334 | 2.11.1.16.2.9 | IE-M16-W01 | Material | Rebar
IE-M16-W09-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-04-12 | 2011-04-12 | 5228 | 5228 | 2.11.1.16.2.1 | IE-M16-W09 | Material | Rebar
IE-M16-W08-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-04-18 | 2011-04-18 | 5427 | 5427 | 2.11.1.16.2.2 | IE-M16-W08 | Material | Rebar
IE-M16-W07-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-04-26 | 2011-04-26 | 2716 | 2716 | 2.11.1.16.2.3 | IE-M16-W07 | Material | Rebar
IE-M16-W06-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-04-30 | 2011-04-30 | 4622 | 4622 | 2.11.1.16.2.4 | IE-M16-W06 | Material | Rebar
IE-M16-W05-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-05-09 | 2011-05-09 | 3490 | 3490 | 2.11.1.16.2.5 | IE-M16-W05 | Material | Rebar
IE-M16-W04-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-05-14 | 2011-05-14 | 3571 | 3571 | 2.11.1.16.2.6 | IE-M16-W04 | Material | Rebar
IE-M02-C06-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-20 | 2011-09-23 | 18594 | 18594 | 2.11.1.2.2.1 | IE-M02-C06 | Material | Rebar
IE-M02-C05-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-30 | 2011-10-01 | 14229 | 14229 | 2.11.1.2.2.2 | IE-M02-C05 | Material | Rebar
IE-M02-C04-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-19 | 2011-10-19 | 0 | 0 | 2.11.1.2.2.3 | IE-M02-C04 | Material | Rebar
IE-M02-C03-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-21 | 2011-10-22 | 5123 | 5123 | 2.11.1.2.2.4 | IE-M02-C03 | Material | Rebar
IE-M02-C01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-11-01 | 2011-11-02 | 27570 | 27570 | 2.11.1.2.2.6 | IE-M02-C01 | Material | Rebar
IE-M02-P2-01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-07 | 2011-10-11 | 18491 | 18491 | 2.11.1.2.2.11 | IE-M02-P2-01 | Material | Rebar
IE-M02-C02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-29 | 2011-10-29 | 0 | 0 | 2.11.1.2.2.5 | IE-M02-C02 | Material | Rebar
IE-M02-W01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-12-17 | 2011-12-19 | 6633 | 6633 | 2.11.1.2.3.6 | IE-M02-W01 | Material | Rebar
IE-M02-W06-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-11-12 | 2011-11-14 | 7750 | 7750 | 2.11.1.2.3.1 | IE-M02-W06 | Material | Rebar
IE-M02-W05-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-11-19 | 2011-11-21 | 13297 | 13297 | 2.11.1.2.3.2 | IE-M02-W05 | Material | Rebar
IE-M02-W04-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-11-26 | 2011-11-29 | 9353 | 9353 | 2.11.1.2.3.3 | IE-M02-W04 | Material | Rebar
IE-M02-W03-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-12-05 | 2011-12-06 | 13080 | 13080 | 2.11.1.2.3.4 | IE-M02-W03 | Material | Rebar
IE-M02-W02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-12-12 | 2011-12-13 | 7356 | 7356 | 2.11.1.2.3.5 | IE-M02-W02 | Material | Rebar
IE-M02-F02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-31 | 2011-09-03 | 23744 | 23744 | 2.11.1.2.1.1 | IE-M02-F02 | Material | Rebar
IE-M02-F01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-09 | 2011-09-13 | 23579 | 23579 | 2.11.1.2.1.2 | IE-M02-F01 | Material | Rebar
IE-M11-W01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-05-17 | 2011-05-17 | 1686 | 1686 | 2.11.1.11.2.7 | IE-M11-W01 | Material | Rebar
IE-M11-W02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-05-12 | 2011-05-13 | 10484 | 10484 | 2.11.1.11.2.6 | IE-M11-W02 | Material | Rebar
IE-M11-W07-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-04-09 | 2011-04-11 | 10685 | 10685 | 2.11.1.11.2.1 | IE-M11-W07 | Material | Rebar
IE-M11-W06-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-04-15 | 2011-04-15 | 3584 | 3584 | 2.11.1.11.2.2 | IE-M11-W06 | Material | Rebar
IE-M11-W05-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-04-20 | 2011-04-21 | 12182 | 12182 | 2.11.1.11.2.3 | IE-M11-W05 | Material | Rebar
IE-M11-W03-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-05-06 | 2011-05-06 | 8607 | 8607 | 2.11.1.11.2.5 | IE-M11-W03 | Material | Rebar
IE-M11-W04-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-04-28 | 2011-04-28 | 3762 | 3762 | 2.11.1.11.2.4 | IE-M11-W04 | Material | Rebar
IE-M11-F01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-03-31 | 2011-04-04 | 56018 | 56018 | 2.11.1.11.1.1 | IE-M11-F01 | Material | Rebar
IE-M04-C06-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-13 | 2011-08-17 | 44415 | 44415 | 2.11.1.4.2.1 | IE-M04-C06 | Material | Rebar
IE-M04-C05-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-25 | 2011-08-27 | 33214 | 33214 | 2.11.1.4.2.2 | IE-M04-C05 | Material | Rebar
IE-M04-C04-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-03 | 2011-09-08 | 53197 | 53197 | 2.11.1.4.2.3 | IE-M04-C04 | Material | Rebar
IE-M04-C03-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-14 | 2011-09-14 | 3734 | 3734 | 2.11.1.4.2.4 | IE-M04-C03 | Material | Rebar
IE-M04-C02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-20 | 2011-09-23 | 39180 | 39180 | 2.11.1.4.2.5 | IE-M04-C02 | Material | Rebar
IE-M04-C01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 6060 | 6060 | 2.11.1.4.2.6 | IE-M04-C01 | Material | Rebar
IE-M04-W06-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-07 | 2011-10-07 | 6007 | 6007 | 2.11.1.4.3.1 | IE-M04-W06 | Material | Rebar
IE-M04-W05-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-13 | 2011-10-15 | 9881 | 9881 | 2.11.1.4.3.2 | IE-M04-W05 | Material | Rebar
IE-M04-W04-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-22 | 2011-10-24 | 9574 | 9574 | 2.11.1.4.3.3 | IE-M04-W04 | Material | Rebar
IE-M04-W03-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-31 | 2011-11-01 | 10868 | 10868 | 2.11.1.4.3.4 | IE-M04-W03 | Material | Rebar
IE-M04-W02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-11-08 | 2011-11-09 | 9649 | 9649 | 2.11.1.4.3.5 | IE-M04-W02 | Material | Rebar
IE-M04-W01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-11-17 | 2011-11-19 | 6494 | 6494 | 2.11.1.4.3.6 | IE-M04-W01 | Material | Rebar
IE-M04-F02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-07-25 | 2011-07-28 | 72669 | 72669 | 2.11.1.4.1.1 | IE-M04-F02 | Material | Rebar
IE-M04-F01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-02 | 2011-08-06 | 73956 | 73956 | 2.11.1.4.1.2 | IE-M04-F01 | Material | Rebar
IE-M03-W05-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-11-02 | 2011-11-07 | 13207 | 13207 | 2.11.1.3.3.1 | IE-M03-W05 | Material | Rebar
IE-M03-W04-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-11-12 | 2011-11-14 | 8984 | 8984 | 2.11.1.3.3.2 | IE-M03-W04 | Material | Rebar
IE-M03-W02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-11-29 | 2011-11-30 | 8210 | 8210 | 2.11.1.3.3.4 | IE-M03-W02 | Material | Rebar
IE-M03-W01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-12-05 | 2011-12-05 | 6636 | 6636 | 2.11.1.3.3.5 | IE-M03-W01 | Material | Rebar
IE-M03-W06-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-29 | 2011-10-29 | 4457 | 4457 | 2.11.1.3.3.6 | IE-M03-W06 | Material | Rebar
IE-M03-W03-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-11-19 | 2011-11-21 | 11270 | 11270 | 2.11.1.3.3.3 | IE-M03-W03 | Material | Rebar
IE-M03-C06-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-02 | 2011-09-06 | 22403 | 22403 | 2.11.1.3.2.1 | IE-M03-C06 | Material | Rebar
IE-M03-C05-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-13 | 2011-09-16 | 18566 | 18566 | 2.11.1.3.2.2 | IE-M03-C05 | Material | Rebar
IE-M03-C04-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 0 | 0 | 2.11.1.3.2.3 | IE-M03-C04 | Material | Rebar
IE-M03-C03-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-03 | 2011-10-07 | 18610 | 18610 | 2.11.1.3.2.4 | IE-M03-C03 | Material | Rebar
IE-M03-C02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-15 | 2011-10-15 | 0 | 0 | 2.11.1.3.2.5 | IE-M03-C02 | Material | Rebar
IE-M03-C01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-19 | 2011-10-22 | 41501 | 41501 | 2.11.1.3.2.6 | IE-M03-C01 | Material | Rebar
IE-M03-P3-01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-20 | 2011-09-23 | 20685 | 20685 | 2.11.1.3.2.12 | IE-M03-P3-01 | Material | Rebar
IE-M03-F02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-12 | 2011-08-15 | 35511 | 35511 | 2.11.1.3.1.1 | IE-M03-F02 | Material | Rebar
IE-M03-F01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-20 | 2011-08-23 | 38398 | 38398 | 2.11.1.3.1.2 | IE-M03-F01 | Material | Rebar
IE-M15-F01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-04-25 | 2011-04-27 | 44325 | 44325 | 2.11.1.15.1.3 | IE-M15-F01 | Material | Rebar
IE-M15-F03-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-04-12 | 2011-04-12 | 5631 | 5631 | 2.11.1.15.1.1 | IE-M15-F03 | Material | Rebar
IE-M15-F02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-04-18 | 2011-04-18 | 3201 | 3201 | 2.11.1.15.1.2 | IE-M15-F02 | Material | Rebar
IE-M15-W01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-06-18 | 2011-06-18 | 3779 | 3779 | 2.11.1.15.3.7 | IE-M15-W01 | Material | Rebar
IE-M15-W07-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-05-09 | 2011-05-10 | 7536 | 7536 | 2.11.1.15.3.1 | IE-M15-W07 | Material | Rebar
IE-M15-W06-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-05-17 | 2011-05-17 | 7913 | 7913 | 2.11.1.15.3.2 | IE-M15-W06 | Material | Rebar
IE-M15-W05-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-05-23 | 2011-05-24 | 7600 | 7600 | 2.11.1.15.3.3 | IE-M15-W05 | Material | Rebar
IE-M15-W04-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-05-30 | 2011-05-31 | 7513 | 7513 | 2.11.1.15.3.4 | IE-M15-W04 | Material | Rebar
IE-M15-W03-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-06-06 | 2011-06-07 | 8118 | 8118 | 2.11.1.15.3.5 | IE-M15-W03 | Material | Rebar
IE-M15-W02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-06-13 | 2011-06-13 | 6059 | 6059 | 2.11.1.15.3.6 | IE-M15-W02 | Material | Rebar
IW-M06-W05-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-27 | 2011-08-27 | 5166 | 5166 | 2.11.2.6.3.1 | IW-M06-W05 | Material | Rebar
IW-M06-W04-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-03 | 2011-09-03 | 6550 | 6550 | 2.11.2.6.3.2 | IW-M06-W04 | Material | Rebar
IW-M06-W03-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-10 | 2011-09-10 | 5461 | 5461 | 2.11.2.6.3.3 | IW-M06-W03 | Material | Rebar
IW-M06-W02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-16 | 2011-09-16 | 3458 | 3458 | 2.11.2.6.3.4 | IW-M06-W02 | Material | Rebar
IW-M06-W01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-22 | 2011-09-22 | 4603 | 4603 | 2.11.2.6.3.5 | IW-M06-W01 | Material | Rebar
IW-M06-C05-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-07-18 | 2011-07-19 | 27513 | 27513 | 2.11.2.6.2.4 | IW-M06-C05 | Material | Rebar
IW-M06-C04-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-07-25 | 2011-07-28 | 21911 | 21911 | 2.11.2.6.2.5 | IW-M06-C04 | Material | Rebar
IW-M06-C03-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-03 | 2011-08-06 | 36811 | 36811 | 2.11.2.6.2.6 | IW-M06-C03 | Material | Rebar
IW-M06-C02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-12 | 2011-08-13 | 5572 | 5572 | 2.11.2.6.2.7 | IW-M06-C02 | Material | Rebar
IW-M06-C01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-19 | 2011-08-22 | 39666 | 39666 | 2.11.2.6.2.8 | IW-M06-C01 | Material | Rebar
IW-M06-F02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-06-27 | 2011-06-30 | 63293 | 63293 | 2.11.2.6.1.1 | IW-M06-F02 | Material | Rebar
IW-M06-F01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-07-06 | 2011-07-09 | 60120 | 60120 | 2.11.2.6.1.2 | IW-M06-F01 | Material | Rebar
IW-M05-C05-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-06 | 2011-08-09 | 22881 | 22881 | 2.11.2.5.2.2 | IW-M05-C05 | Material | Rebar
IW-M05-C04-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-16 | 2011-08-20 | 21897 | 21897 | 2.11.2.5.2.3 | IW-M05-C04 | Material | Rebar
IW-M05-C03-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-27 | 2011-08-31 | 41540 | 41540 | 2.11.2.5.2.4 | IW-M05-C03 | Material | Rebar
IW-M05-C02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-06 | 2011-09-08 | 6594 | 6594 | 2.11.2.5.2.5 | IW-M05-C02 | Material | Rebar
IW-M05-C01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-13 | 2011-09-17 | 53430 | 53430 | 2.11.2.5.2.6 | IW-M05-C01 | Material | Rebar
IW-M05-W05a-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-24 | 2011-09-26 | 16180 | 16180 | 2.11.2.5.3.1 | IW-M05-W05a | Material | Rebar
IW-M05-W04a-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-03 | 2011-10-03 | 2877 | 2877 | 2.11.2.5.3.2 | IW-M05-W04a | Material | Rebar
IW-M05-W03a-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-11 | 2011-10-13 | 5396 | 5396 | 2.11.2.5.3.3 | IW-M05-W03a | Material | Rebar
IW-M05-W02a-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-21 | 2011-10-21 | 2127 | 2127 | 2.11.2.5.3.4 | IW-M05-W02a | Material | Rebar
IW-M05-W01a-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-25 | 2011-10-25 | 4786 | 4786 | 2.11.2.5.3.5 | IW-M05-W01a | Material | Rebar
IW-M05-W05b-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-28 | 2011-09-30 | 10499 | 10499 | 2.11.2.5.3.6 | IW-M05-W05b | Material | Rebar
IW-M05-W04b-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-07 | 2011-10-08 | 11034 | 11034 | 2.11.2.5.3.7 | IW-M05-W04b | Material | Rebar
IW-M05-W03b-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-17 | 2011-10-19 | 10538 | 10538 | 2.11.2.5.3.8 | IW-M05-W03b | Material | Rebar
IW-M05-W02b-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-27 | 2011-10-27 | 6520 | 6520 | 2.11.2.5.3.9 | IW-M05-W02b | Material | Rebar
IW-M05-W01b-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 2524 | 2524 | 2.11.2.5.3.10 | IW-M05-W01b | Material | Rebar
IW-M05-W05d-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-22 | 2011-09-23 | 6644 | 6644 | 2.11.2.5.3.11 | IW-M05-W05d | Material | Rebar
IW-M05-W05c-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-28 | 2011-09-30 | 10367 | 10367 | 2.11.2.5.3.12 | IW-M05-W05c | Material | Rebar
IW-M05-F02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-07-16 | 2011-07-19 | 34240 | 34240 | 2.11.2.5.1.1 | IW-M05-F02 | Material | Rebar
IW-M05-F01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-07-25 | 2011-07-28 | 58859 | 58859 | 2.11.2.5.1.2 | IW-M05-F01 | Material | Rebar
IW-M04-C06-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-27 | 2011-09-02 | 56902 | 56902 | 2.11.2.4.2.1 | IW-M04-C06 | Material | Rebar
IW-M04-C05-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-08 | 2011-09-12 | 43852 | 43852 | 2.11.2.4.2.2 | IW-M04-C05 | Material | Rebar
IW-M04-C04-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-17 | 2011-09-20 | 31235 | 31235 | 2.11.2.4.2.3 | IW-M04-C04 | Material | Rebar
IW-M04-C03-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-24 | 2011-09-24 | 197 | 197 | 2.11.2.4.2.4 | IW-M04-C03 | Material | Rebar
IW-M04-C02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-01 | 2011-10-05 | 35607 | 35607 | 2.11.2.4.2.5 | IW-M04-C02 | Material | Rebar
IW-M04-C01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-11 | 2011-10-11 | 4663 | 4663 | 2.11.2.4.2.6 | IW-M04-C01 | Material | Rebar
IW-M04-F02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-08 | 2011-08-11 | 65567 | 65567 | 2.11.2.4.1.1 | IW-M04-F02 | Material | Rebar
IW-M04-F01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-16 | 2011-08-20 | 78865 | 78865 | 2.11.2.4.1.2 | IW-M04-F01 | Material | Rebar
IW-M04-W06-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-17 | 2011-10-17 | 5914 | 5914 | 2.11.2.4.3.1 | IW-M04-W06 | Material | Rebar
IW-M04-W05-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-22 | 2011-10-22 | 8951 | 8951 | 2.11.2.4.3.2 | IW-M04-W05 | Material | Rebar
IW-M04-W04-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-29 | 2011-10-31 | 6196 | 6196 | 2.11.2.4.3.3 | IW-M04-W04 | Material | Rebar
IW-M04-W03-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-11-08 | 2011-11-09 | 11647 | 11647 | 2.11.2.4.3.4 | IW-M04-W03 | Material | Rebar
IW-M04-W02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-11-17 | 2011-11-17 | 7824 | 7824 | 2.11.2.4.3.5 | IW-M04-W02 | Material | Rebar
IW-M04-W01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-11-23 | 2011-11-23 | 3890 | 3890 | 2.11.2.4.3.6 | IW-M04-W01 | Material | Rebar
IW-M03-W05a-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-30 | 2011-10-03 | 15977 | 15977 | 2.11.2.3.3.2 | IW-M03-W05a | Material | Rebar
IW-M03-W03a-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-19 | 2011-10-21 | 10638 | 10638 | 2.11.2.3.3.4 | IW-M03-W03a | Material | Rebar
IW-M03-W02a-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-27 | 2011-10-27 | 8081 | 8081 | 2.11.2.3.3.5 | IW-M03-W02a | Material | Rebar
IW-M03-W01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-11-01 | 2011-11-07 | 14448 | 14448 | 2.11.2.3.3.6 | IW-M03-W01 | Material | Rebar
IW-M03-W06-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-24 | 2011-09-24 | 2357 | 2357 | 2.11.2.3.3.1 | IW-M03-W06 | Material | Rebar
IW-M03-W04b-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-22 | 2011-09-22 | 0 | 0 | 2.11.2.3.3.8 | IW-M03-W04b | Material | Rebar
IW-M03-W03b-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-26 | 2011-09-26 | 1479 | 1479 | 2.11.2.3.3.9 | IW-M03-W03b | Material | Rebar
IW-M03-W02b-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 705 | 705 | 2.11.2.3.3.10 | IW-M03-W02b | Material | Rebar
IW-M03-W04a-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-11 | 2011-10-11 | 5492 | 5492 | 2.11.2.3.3.3 | IW-M03-W04a | Material | Rebar
IW-M03-W05b-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-19 | 2011-09-19 | 574 | 574 | 2.11.2.3.3.7 | IW-M03-W05b | Material | Rebar
IW-M03-F02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-07-20 | 2011-07-23 | 63631 | 63631 | 2.11.2.3.1.1 | IW-M03-F02 | Material | Rebar
IW-M03-F01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-07-30 | 2011-08-02 | 64382 | 64382 | 2.11.2.3.1.2 | IW-M03-F01 | Material | Rebar
IW-M03-C06-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-08 | 2011-08-12 | 57874 | 57874 | 2.11.2.3.2.1 | IW-M03-C06 | Material | Rebar
IW-M03-C05-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-17 | 2011-08-22 | 53081 | 53081 | 2.11.2.3.2.2 | IW-M03-C05 | Material | Rebar
IW-M03-C04-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-02 | 2011-09-05 | 39194 | 39194 | 2.11.2.3.2.3 | IW-M03-C04 | Material | Rebar
IW-M03-C03-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-08 | 2011-09-08 | 57 | 57 | 2.11.2.3.2.4 | IW-M03-C03 | Material | Rebar
IW-M03-C02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-14 | 2011-09-16 | 34299 | 34299 | 2.11.2.3.2.5 | IW-M03-C02 | Material | Rebar
IW-M03-C01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-19 | 2011-09-19 | 4816 | 4816 | 2.11.2.3.2.6 | IW-M03-C01 | Material | Rebar
IW-M03-P3-01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-25 | 2011-08-25 | 3842 | 3842 | 2.11.2.3.2.12 | IW-M03-P3-01 | Material | Rebar
IW-M02-W06-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-13 | 2011-09-13 | 3622 | 3622 | 2.11.2.2.3.1 | IW-M02-W06 | Material | Rebar
IW-M02-W05a-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-17 | 2011-09-20 | 16624 | 16624 | 2.11.2.2.3.2 | IW-M02-W05a | Material | Rebar
IW-M02-W04a-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-24 | 2011-09-24 | 6065 | 6065 | 2.11.2.2.3.3 | IW-M02-W04a | Material | Rebar
IW-M02-W03a-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-01 | 2011-10-03 | 15689 | 15689 | 2.11.2.2.3.4 | IW-M02-W03a | Material | Rebar
IW-M02-W02a-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-11 | 2011-10-11 | 5137 | 5137 | 2.11.2.2.3.5 | IW-M02-W02a | Material | Rebar
IW-M02-W01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-17 | 2011-10-21 | 19551 | 19551 | 2.11.2.2.3.6 | IW-M02-W01 | Material | Rebar
IW-M02-W04b-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-01 | 2011-10-01 | 524 | 524 | 2.11.2.2.3.8 | IW-M02-W04b | Material | Rebar
IW-M02-W05c-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-08 | 2011-09-08 | 538 | 538 | 2.11.2.2.3.7 | IW-M02-W05c | Material | Rebar
IW-M02-W04c-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-12 | 2011-09-12 | 0 | 0 | 2.11.2.2.3.9 | IW-M02-W04c | Material | Rebar
IW-M02-W03b-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-05 | 2011-10-05 | 0 | 0 | 2.11.2.2.3.10 | IW-M02-W03b | Material | Rebar
IW-M02-W02b-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-10-11 | 2011-10-11 | 334 | 334 | 2.11.2.2.3.12 | IW-M02-W02b | Material | Rebar
IW-M02-W03c-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-16 | 2011-09-16 | 546 | 546 | 2.11.2.2.3.11 | IW-M02-W03c | Material | Rebar
IW-M02-W02c-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-19 | 2011-09-19 | 0 | 0 | 2.11.2.2.3.13 | IW-M02-W02c | Material | Rebar
IW-M02-C06-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-07-22 | 2011-07-25 | 47191 | 47191 | 2.11.2.2.2.1 | IW-M02-C06 | Material | Rebar
IW-M02-C05-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-02 | 2011-08-06 | 52436 | 52436 | 2.11.2.2.2.2 | IW-M02-C05 | Material | Rebar
IW-M02-C04-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-16 | 2011-08-16 | 0 | 0 | 2.11.2.2.2.3 | IW-M02-C04 | Material | Rebar
IW-M02-C03-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-19 | 2011-08-23 | 46068 | 46068 | 2.11.2.2.2.4 | IW-M02-C03 | Material | Rebar
IW-M02-C02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-31 | 2011-09-03 | 69630 | 69630 | 2.11.2.2.2.5 | IW-M02-C02 | Material | Rebar
IW-M02-C01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-08 | 2011-09-09 | 5430 | 5430 | 2.11.2.2.2.6 | IW-M02-C01 | Material | Rebar
IW-M02-P2-01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-11 | 2011-08-11 | 3018 | 3018 | 2.11.2.2.2.11 | IW-M02-P2-01 | Material | Rebar
IW-M02-F02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-07-04 | 2011-07-06 | 94843 | 94843 | 2.11.2.2.1.1 | IW-M02-F02 | Material | Rebar
IW-M02-F01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-07-13 | 2011-07-14 | 29956 | 29956 | 2.11.2.2.1.2 | IW-M02-F01 | Material | Rebar
IW-M01-W04a-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-08 | 2011-09-10 | 13715 | 13715 | 2.11.2.1.3.1 | IW-M01-W04a | Material | Rebar
IW-M01-W03a-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-17 | 2011-09-19 | 16324 | 16324 | 2.11.2.1.3.2 | IW-M01-W03a | Material | Rebar
IW-M01-W02a-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-24 | 2011-09-24 | 6888 | 6888 | 2.11.2.1.3.3 | IW-M01-W02a | Material | Rebar
IW-M01-W01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-30 | 2011-10-03 | 16856 | 16856 | 2.11.2.1.3.4 | IW-M01-W01 | Material | Rebar
IW-M01-W04b-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-02 | 2011-09-02 | 229 | 229 | 2.11.2.1.3.5 | IW-M01-W04b | Material | Rebar
IW-M01-W03b-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-05 | 2011-09-05 | 308 | 308 | 2.11.2.1.3.6 | IW-M01-W03b | Material | Rebar
IW-M01-W02b-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-08 | 2011-09-08 | 207 | 207 | 2.11.2.1.3.7 | IW-M01-W02b | Material | Rebar
IW-M01-C05-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-07-27 | 2011-07-30 | 36728 | 36728 | 2.11.2.1.2.3 | IW-M01-C05 | Material | Rebar
IW-M01-C04-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-06 | 2011-08-09 | 42646 | 42646 | 2.11.2.1.2.4 | IW-M01-C04 | Material | Rebar
IW-M01-C02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-17 | 2011-08-20 | 19389 | 19389 | 2.11.2.1.2.6 | IW-M01-C02 | Material | Rebar
IW-M01-C01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-27 | 2011-08-29 | 12243 | 12243 | 2.11.2.1.2.7 | IW-M01-C01 | Material | Rebar
IW-M01-C07-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-07-05 | 2011-07-09 | 84891 | 84891 | 2.11.2.1.2.1 | IW-M01-C07 | Material | Rebar
IW-M01-C06-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-07-16 | 2011-07-20 | 53015 | 53015 | 2.11.2.1.2.2 | IW-M01-C06 | Material | Rebar
IW-M01-C03-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-12 | 2011-08-12 | 5039 | 5039 | 2.11.2.1.2.5 | IW-M01-C03 | Material | Rebar
IW-M01-F02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-06-10 | 2011-06-14 | 142884 | 142884 | 2.11.2.1.1.1 | IW-M01-F02 | Material | Rebar
IW-M01-F01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-06-21 | 2011-06-25 | 141037 | 141037 | 2.11.2.1.1.2 | IW-M01-F01 | Material | Rebar
IW-M07-F02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-06-07 | 2011-06-10 | 44783 | 44783 | 2.11.2.7.1.1 | IW-M07-F02 | Material | Rebar
IW-M07-F01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-06-17 | 2011-06-20 | 41407 | 41407 | 2.11.2.7.1.2 | IW-M07-F01 | Material | Rebar
IW-M07-W05-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-11 | 2011-08-12 | 15622 | 15622 | 2.11.2.7.3.1 | IW-M07-W05 | Material | Rebar
IW-M07-W04-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-17 | 2011-08-19 | 14797 | 14797 | 2.11.2.7.3.2 | IW-M07-W04 | Material | Rebar
IW-M07-W03-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-25 | 2011-08-25 | 8785 | 8785 | 2.11.2.7.3.3 | IW-M07-W03 | Material | Rebar
IW-M07-W02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-31 | 2011-09-02 | 5541 | 5541 | 2.11.2.7.3.4 | IW-M07-W02 | Material | Rebar
IW-M07-W01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-09-08 | 2011-09-08 | 5376 | 5376 | 2.11.2.7.3.5 | IW-M07-W01 | Material | Rebar
IW-M07-C05-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-06-27 | 2011-06-30 | 16609 | 16609 | 2.11.2.7.2.5 | IW-M07-C05 | Material | Rebar
IW-M07-C04-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-07-06 | 2011-07-08 | 13085 | 13085 | 2.11.2.7.2.6 | IW-M07-C04 | Material | Rebar
IW-M07-C03-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-07-14 | 2011-07-18 | 35444 | 35444 | 2.11.2.7.2.7 | IW-M07-C03 | Material | Rebar
IW-M07-C02-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-07-23 | 2011-07-27 | 21852 | 21852 | 2.11.2.7.2.8 | IW-M07-C02 | Material | Rebar
IW-M07-C01-20 | INLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2011-08-02 | 2011-08-03 | 30893 | 30893 | 2.11.2.7.2.9 | IW-M07-C01 | Material | Rebar
H2C-5C-F06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-02-09 | 2011-02-11 | 29373 | 29373 | 2.3.2.6.7.6 | H2C-5C-F06 | Material | Rebar
H2C-5C-F05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-02-15 | 2011-02-15 | 6753 | 6753 | 2.3.2.6.7.5 | H2C-5C-F05 | Material | Rebar
H2C-5C-F04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-02-22 | 2011-02-23 | 9141 | 9141 | 2.3.2.6.7.4 | H2C-5C-F04 | Material | Rebar
H2C-5C-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-03-10 | 2011-03-12 | 23761 | 23761 | 2.3.2.6.7.2 | H2C-5C-F02 | Material | Rebar
H2C-5C-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-03-18 | 2011-03-19 | 15103 | 15103 | 2.3.2.6.7.1 | H2C-5C-F01 | Material | Rebar
H2C-5C-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-02-28 | 2011-03-02 | 21270 | 21270 | 2.3.2.6.7.3 | H2C-5C-F03 | Material | Rebar
H2C-4C-F05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-20 | 2011-04-20 | 0 | 0 | 2.3.2.3.1.5 | H2C-4C-F05 | Material | Rebar
H2C-4C-F06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-13 | 2011-04-16 | 50431 | 50431 | 2.3.2.3.1.6 | H2C-4C-F06 | Material | Rebar
H2C-4C-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-13 | 2011-05-14 | 34271 | 34271 | 2.3.2.3.1.2 | H2C-4C-F02 | Material | Rebar
H2C-4C-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-21 | 2011-05-24 | 23405 | 23405 | 2.3.2.3.1.1 | H2C-4C-F01 | Material | Rebar
H2C-4C-F04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-26 | 2011-04-26 | 2714 | 2714 | 2.3.2.3.1.4 | H2C-4C-F04 | Material | Rebar
H2C-4C-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-03 | 2011-05-06 | 21717 | 21717 | 2.3.2.3.1.3 | H2C-4C-F03 | Material | Rebar
H2C-5B-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-03-25 | 2011-03-28 | 63748 | 63748 | 2.3.2.5.1.3 | H2C-5B-F03 | Material | Rebar
H2C-5B-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-08 | 2011-04-09 | 34772 | 34772 | 2.3.2.5.1.1 | H2C-5B-F01 | Material | Rebar
H2C-5B-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-01 | 2011-04-02 | 26486 | 26486 | 2.3.2.5.1.2 | H2C-5B-F02 | Material | Rebar
H2C-5A-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-02-11 | 2011-02-14 | 38523 | 38523 | 2.3.2.4.1.3 | H2C-5A-F03 | Material | Rebar
H2C-5A-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-02-18 | 2011-02-22 | 18556 | 18556 | 2.3.2.4.1.2 | H2C-5A-F02 | Material | Rebar
H2C-5A-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-02-26 | 2011-02-28 | 13990 | 13990 | 2.3.2.4.1.1 | H2C-5A-F01 | Material | Rebar
H2C-4B-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-27 | 2011-06-30 | 40551 | 40551 | 2.3.2.2.1.2 | H2C-4B-F02 | Material | Rebar
H2C-4B-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-06 | 2011-07-09 | 31601 | 31601 | 2.3.2.2.1.1 | H2C-4B-F01 | Material | Rebar
H2C-4B-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-18 | 2011-06-22 | 51843 | 51843 | 2.3.2.2.1.3 | H2C-4B-F03 | Material | Rebar
H2C-4A-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-12-13 | 2011-12-14 | 14243 | 14243 | 2.3.2.1.1.1 | H2C-4A-F01 | Material | Rebar
H2C-4A-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-11-29 | 2011-12-01 | 38782 | 38782 | 2.3.2.1.1.3 | H2C-4A-F03 | Material | Rebar
H2C-4A-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-12-05 | 2011-12-07 | 13653 | 13653 | 2.3.2.1.1.2 | H2C-4A-F02 | Material | Rebar
H2W-6B-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-15 | 2011-04-19 | 46292 | 46292 | 2.3.10.2.1.3 | H2W-6B-F03 | Material | Rebar
H2W-6B-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-26 | 2011-04-29 | 24068 | 24068 | 2.3.10.2.1.2 | H2W-6B-F02 | Material | Rebar
H2W-6B-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-04 | 2011-05-07 | 13667 | 13667 | 2.3.10.2.1.1 | H2W-6B-F01 | Material | Rebar
H2W-6B-W13-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-16 | 2011-05-17 | 13764 | 13764 | 2.3.10.2.2.14 | H2W-6B-W13 | Material | Rebar
H2W-6B-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 5873 | 5873 | 2.3.10.2.2.13 | H2W-6B-W12 | Material | Rebar
H2W-6B-W11b-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-08 | 2011-06-08 | 0 | 0 | 2.3.10.2.2.11 | H2W-6B-W11b | Material | Rebar
H2W-6B-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-25 | 2011-06-27 | 10100 | 10100 | 2.3.10.2.2.9 | H2W-6B-W09 | Material | Rebar
H2W-6B-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-11 | 2011-07-13 | 15282 | 15282 | 2.3.10.2.2.7 | H2W-6B-W07 | Material | Rebar
H2W-6B-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-28 | 2011-07-30 | 14427 | 14427 | 2.3.10.2.2.5 | H2W-6B-W05 | Material | Rebar
H2W-6B-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-08-08 | 2011-08-09 | 11772 | 11772 | 2.3.10.2.2.4 | H2W-6B-W04 | Material | Rebar
H2W-6B-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-08-27 | 2011-08-27 | 3866 | 3866 | 2.3.10.2.2.2 | H2W-6B-W02 | Material | Rebar
H2W-6B-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-09-03 | 2011-09-05 | 7323 | 7323 | 2.3.10.2.2.1 | H2W-6B-W01 | Material | Rebar
H2W-6B-W11a-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-02 | 2011-06-03 | 25044 | 25044 | 2.3.10.2.2.12 | H2W-6B-W11a | Material | Rebar
H2W-6B-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-16 | 2011-06-18 | 35517 | 35517 | 2.3.10.2.2.10 | H2W-6B-W10 | Material | Rebar
H2W-6B-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-02 | 2011-07-02 | 4958 | 4958 | 2.3.10.2.2.8 | H2W-6B-W08 | Material | Rebar
H2W-6B-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-20 | 2011-07-22 | 11200 | 11200 | 2.3.10.2.2.6 | H2W-6B-W06 | Material | Rebar
H2W-6B-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-08-17 | 2011-08-20 | 16502 | 16502 | 2.3.10.2.2.3 | H2W-6B-W03 | Material | Rebar
H2W-6C-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-28 | 2011-06-02 | 79502 | 79502 | 2.3.10.3.1.3 | H2W-6C-F03 | Material | Rebar
H2W-6C-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-16 | 2011-06-18 | 27463 | 27463 | 2.3.10.3.1.1 | H2W-6C-F01 | Material | Rebar
H2W-6C-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-08 | 2011-06-10 | 28172 | 28172 | 2.3.10.3.1.2 | H2W-6C-F02 | Material | Rebar
H2W-6C-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-10-03 | 2011-10-08 | 51642 | 51642 | 2.3.10.3.2.5 | H2W-6C-W05 | Material | Rebar
H2W-6C-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-11-01 | 2011-11-08 | 45316 | 45316 | 2.3.10.3.2.3 | H2W-6C-W03 | Material | Rebar
H2W-6C-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-06 | 2011-07-09 | 13843 | 13843 | 2.3.10.3.2.13 | H2W-6C-W12 | Material | Rebar
H2W-6C-W11b-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-30 | 2011-07-30 | 0 | 0 | 2.3.10.3.2.11 | H2W-6C-W11b | Material | Rebar
H2W-6C-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-08-17 | 2011-08-22 | 45727 | 45727 | 2.3.10.3.2.9 | H2W-6C-W09 | Material | Rebar
H2W-6C-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-10-19 | 2011-10-24 | 24709 | 24709 | 2.3.10.3.2.4 | H2W-6C-W04 | Material | Rebar
H2W-6C-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-11-29 | 2011-12-02 | 21855 | 21855 | 2.3.10.3.2.1 | H2W-6C-W01 | Material | Rebar
H2W-6C-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-09-10 | 2011-09-13 | 63130 | 63130 | 2.3.10.3.2.7 | H2W-6C-W07 | Material | Rebar
H2W-6C-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-11-17 | 2011-11-19 | 10535 | 10535 | 2.3.10.3.2.2 | H2W-6C-W02 | Material | Rebar
H2W-6C-W13-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-27 | 2011-06-28 | 30192 | 30192 | 2.3.10.3.2.14 | H2W-6C-W13 | Material | Rebar
H2W-6C-W11a-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-18 | 2011-07-22 | 46586 | 46586 | 2.3.10.3.2.12 | H2W-6C-W11a | Material | Rebar
H2W-6C-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-08-06 | 2011-08-09 | 31528 | 31528 | 2.3.10.3.2.10 | H2W-6C-W10 | Material | Rebar
H2W-6C-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-08-31 | 2011-09-02 | 26432 | 26432 | 2.3.10.3.2.8 | H2W-6C-W08 | Material | Rebar
H2W-6C-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-09-22 | 2011-09-24 | 28488 | 28488 | 2.3.10.3.2.6 | H2W-6C-W06 | Material | Rebar
H2W-6E-W13-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-09 | 2011-07-11 | 7154 | 7154 | 2.3.10.5.2.14 | H2W-6E-W13 | Material | Rebar
H2W-6E-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-08-16 | 2011-08-17 | 6815 | 6815 | 2.3.10.5.2.9 | H2W-6E-W09 | Material | Rebar
H2W-6E-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-08-31 | 2011-09-02 | 9234 | 9234 | 2.3.10.5.2.7 | H2W-6E-W07 | Material | Rebar
H2W-6E-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-09-08 | 2011-09-08 | 7847 | 7847 | 2.3.10.5.2.6 | H2W-6E-W06 | Material | Rebar
H2W-6E-W11b-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-08-01 | 2011-08-01 | 0 | 0 | 2.3.10.5.2.11 | H2W-6E-W11b | Material | Rebar
H2W-6E-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-08-23 | 2011-08-23 | 3320 | 3320 | 2.3.10.5.2.8 | H2W-6E-W08 | Material | Rebar
H2W-6E-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-18 | 2011-07-18 | 4650 | 4650 | 2.3.10.5.2.13 | H2W-6E-W12 | Material | Rebar
H2W-6E-W11a-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-23 | 2011-07-26 | 17039 | 17039 | 2.3.10.5.2.12 | H2W-6E-W11a | Material | Rebar
H2W-6E-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-08-08 | 2011-08-11 | 23478 | 23478 | 2.3.10.5.2.10 | H2W-6E-W10 | Material | Rebar
H2W-6E-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-09-13 | 2011-09-13 | 2811 | 2811 | 2.3.10.5.2.5 | H2W-6E-W05 | Material | Rebar
H2W-6E-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-09-19 | 2011-09-19 | 874 | 874 | 2.3.10.5.2.4 | H2W-6E-W04 | Material | Rebar
H2W-6E-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-20 | 2011-06-21 | 12369 | 12369 | 2.3.10.5.1.3 | H2W-6E-F03 | Material | Rebar
H2W-6E-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-27 | 2011-06-28 | 10212 | 10212 | 2.3.10.5.1.2 | H2W-6E-F02 | Material | Rebar
H2W-6E-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-04 | 2011-07-04 | 1037 | 1037 | 2.3.10.5.1.1 | H2W-6E-F01 | Material | Rebar
H2W-6E-F05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-07 | 2011-06-08 | 10477 | 10477 | 2.3.10.5.1.5 | H2W-6E-F05 | Material | Rebar
H2W-6E-F04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-14 | 2011-06-14 | 2167 | 2167 | 2.3.10.5.1.4 | H2W-6E-F04 | Material | Rebar
H2W-6E-F06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-28 | 2011-05-31 | 18056 | 18056 | 2.3.10.5.1.6 | H2W-6E-F06 | Material | Rebar
H2W-6D-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-14 | 2011-05-16 | 31058 | 31058 | 2.3.10.4.1.2 | H2W-6D-F02 | Material | Rebar
H2W-6D-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-21 | 2011-05-23 | 11543 | 11543 | 2.3.10.4.1.1 | H2W-6D-F01 | Material | Rebar
H2W-6D-F04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-28 | 2011-04-28 | 2066 | 2066 | 2.3.10.4.1.4 | H2W-6D-F04 | Material | Rebar
H2W-6D-F05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-21 | 2011-04-21 | 0 | 0 | 2.3.10.4.1.5 | H2W-6D-F05 | Material | Rebar
H2W-6D-F06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-14 | 2011-04-16 | 35794 | 35794 | 2.3.10.4.1.6 | H2W-6D-F06 | Material | Rebar
H2W-6D-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-04 | 2011-05-07 | 36021 | 36021 | 2.3.10.4.1.3 | H2W-6D-F03 | Material | Rebar
H2W-6D-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-08 | 2011-06-10 | 6255 | 6255 | 2.3.10.4.2.13 | H2W-6D-W12 | Material | Rebar
H2W-6D-W11a-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-16 | 2011-06-17 | 28349 | 28349 | 2.3.10.4.2.12 | H2W-6D-W11a | Material | Rebar
H2W-6D-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-09 | 2011-07-11 | 10574 | 10574 | 2.3.10.4.2.9 | H2W-6D-W09 | Material | Rebar
H2W-6D-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-18 | 2011-07-18 | 5622 | 5622 | 2.3.10.4.2.8 | H2W-6D-W08 | Material | Rebar
H2W-6D-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-08-02 | 2011-08-03 | 12562 | 12562 | 2.3.10.4.2.6 | H2W-6D-W06 | Material | Rebar
H2W-6D-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-08-20 | 2011-08-22 | 13010 | 13010 | 2.3.10.4.2.4 | H2W-6D-W04 | Material | Rebar
H2W-6D-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-08-31 | 2011-09-02 | 17100 | 17100 | 2.3.10.4.2.3 | H2W-6D-W03 | Material | Rebar
H2W-6D-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-09-17 | 2011-09-19 | 7939 | 7939 | 2.3.10.4.2.1 | H2W-6D-W01 | Material | Rebar
H2W-6D-W13-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-30 | 2011-06-02 | 14232 | 14232 | 2.3.10.4.2.14 | H2W-6D-W13 | Material | Rebar
H2W-6D-W11b-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-24 | 2011-06-24 | 0 | 0 | 2.3.10.4.2.11 | H2W-6D-W11b | Material | Rebar
H2W-6D-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-25 | 2011-07-27 | 16052 | 16052 | 2.3.10.4.2.7 | H2W-6D-W07 | Material | Rebar
H2W-6D-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-08-11 | 2011-08-13 | 15632 | 15632 | 2.3.10.4.2.5 | H2W-6D-W05 | Material | Rebar
H2W-6D-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-09-10 | 2011-09-10 | 4330 | 4330 | 2.3.10.4.2.2 | H2W-6D-W02 | Material | Rebar
H2W-6D-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-30 | 2011-07-04 | 37180 | 37180 | 2.3.10.4.2.10 | H2W-6D-W10 | Material | Rebar
H2W-6A-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-11 | 2011-06-13 | 5697 | 5697 | 2.3.10.1.2.13 | H2W-6A-W12 | Material | Rebar
H2W-6A-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-27 | 2011-07-28 | 9514 | 9514 | 2.3.10.1.2.7 | H2W-6A-W07 | Material | Rebar
H2W-6A-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-08-16 | 2011-08-16 | 5997 | 5997 | 2.3.10.1.2.5 | H2W-6A-W05 | Material | Rebar
H2W-6A-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-08-26 | 2011-08-26 | 2737 | 2737 | 2.3.10.1.2.4 | H2W-6A-W04 | Material | Rebar
H2W-6A-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-09-08 | 2011-09-08 | 1099 | 1099 | 2.3.10.1.2.2 | H2W-6A-W02 | Material | Rebar
H2W-6A-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-09-12 | 2011-09-12 | 1126 | 1126 | 2.3.10.1.2.1 | H2W-6A-W01 | Material | Rebar
H2W-6A-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-12 | 2011-07-12 | 6760 | 6760 | 2.3.10.1.2.9 | H2W-6A-W09 | Material | Rebar
H2W-6A-W13-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-04 | 2011-06-04 | 7889 | 7889 | 2.3.10.1.2.14 | H2W-6A-W13 | Material | Rebar
H2W-6A-W11a-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-17 | 2011-06-20 | 16266 | 16266 | 2.3.10.1.2.12 | H2W-6A-W11a | Material | Rebar
H2W-6A-W11b-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-25 | 2011-06-25 | 0 | 0 | 2.3.10.1.2.11 | H2W-6A-W11b | Material | Rebar
H2W-6A-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-04 | 2011-07-05 | 28151 | 28151 | 2.3.10.1.2.10 | H2W-6A-W10 | Material | Rebar
H2W-6A-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-19 | 2011-07-19 | 3693 | 3693 | 2.3.10.1.2.8 | H2W-6A-W08 | Material | Rebar
H2W-6A-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-08-06 | 2011-08-08 | 6617 | 6617 | 2.3.10.1.2.6 | H2W-6A-W06 | Material | Rebar
H2W-6A-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-09-03 | 2011-09-03 | 4580 | 4580 | 2.3.10.1.2.3 | H2W-6A-W03 | Material | Rebar
H2W-6A-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-12 | 2011-05-14 | 14496 | 14496 | 2.3.10.1.1.3 | H2W-6A-F03 | Material | Rebar
H2W-6A-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-20 | 2011-05-21 | 11093 | 11093 | 2.3.10.1.1.2 | H2W-6A-F02 | Material | Rebar
H2W-6A-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-27 | 2011-05-30 | 14921 | 14921 | 2.3.10.1.1.1 | H2W-6A-F01 | Material | Rebar
H2E-1B-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-03-24 | 2011-03-25 | 34487 | 34487 | 2.3.1.2.1.1 | H2E-1B-F03 | Material | Rebar
H2E-1B-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-03-31 | 2011-04-01 | 17164 | 17164 | 2.3.1.2.1.2 | H2E-1B-F02 | Material | Rebar
H2E-1B-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-06 | 2011-04-06 | 7071 | 7071 | 2.3.1.2.1.3 | H2E-1B-F01 | Material | Rebar
H2E-1B-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-12 | 2011-04-13 | 16669 | 16669 | 2.3.1.2.2.1 | H2E-1B-W12 | Material | Rebar
H2E-1B-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-09 | 2011-05-10 | 15021 | 15021 | 2.3.1.2.2.4 | H2E-1B-W09 | Material | Rebar
H2E-1B-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-26 | 2011-05-27 | 13340 | 13340 | 2.3.1.2.2.6 | H2E-1B-W07 | Material | Rebar
H2E-1B-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-03 | 2011-06-07 | 22606 | 22606 | 2.3.1.2.2.7 | H2E-1B-W06 | Material | Rebar
H2E-1B-W03a-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-05 | 2011-07-09 | 57267 | 57267 | 2.3.1.2.2.10 | H2E-1B-W03a | Material | Rebar
H2E-1B-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-25 | 2011-07-26 | 16935 | 16935 | 2.3.1.2.2.12 | H2E-1B-W02 | Material | Rebar
H2E-1B-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-08-01 | 2011-08-02 | 17004 | 17004 | 2.3.1.2.2.13 | H2E-1B-W01 | Material | Rebar
H2E-1B-W03b-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-16 | 2011-07-16 | 0 | 0 | 2.3.1.2.2.11 | H2E-1B-W03b | Material | Rebar
H2E-1B-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-19 | 2011-04-20 | 10907 | 10907 | 2.3.1.2.2.2 | H2E-1B-W11 | Material | Rebar
H2E-1B-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-28 | 2011-04-29 | 13078 | 13078 | 2.3.1.2.2.3 | H2E-1B-W10 | Material | Rebar
H2E-1B-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-18 | 2011-05-20 | 16531 | 16531 | 2.3.1.2.2.5 | H2E-1B-W08 | Material | Rebar
H2E-1B-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-14 | 2011-06-17 | 18348 | 18348 | 2.3.1.2.2.8 | H2E-1B-W05 | Material | Rebar
H2E-1B-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-24 | 2011-06-27 | 28155 | 28155 | 2.3.1.2.2.9 | H2E-1B-W04 | Material | Rebar
H2E-1A-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-02-24 | 2011-02-28 | 53874 | 53874 | 2.3.1.1.1.1 | H2E-1A-F03 | Material | Rebar
H2E-1A-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-03-17 | 2011-03-17 | 3193 | 3193 | 2.3.1.1.1.3 | H2E-1A-F01 | Material | Rebar
H2E-1A-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-03-09 | 2011-03-11 | 23256 | 23256 | 2.3.1.1.1.2 | H2E-1A-F02 | Material | Rebar
H2E-1A-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-14 | 2011-04-15 | 11852 | 11852 | 2.3.1.1.2.4 | H2E-1A-W09 | Material | Rebar
H2E-1A-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-03-22 | 2011-03-24 | 15945 | 15945 | 2.3.1.1.2.1 | H2E-1A-W12 | Material | Rebar
H2E-1A-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-20 | 2011-04-25 | 14063 | 14063 | 2.3.1.1.2.5 | H2E-1A-W08 | Material | Rebar
H2E-1A-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-30 | 2011-05-03 | 10329 | 10329 | 2.3.1.1.2.6 | H2E-1A-W07 | Material | Rebar
H2E-1A-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-09 | 2011-05-13 | 22060 | 22060 | 2.3.1.1.2.7 | H2E-1A-W06 | Material | Rebar
H2E-1A-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-18 | 2011-05-21 | 18848 | 18848 | 2.3.1.1.2.8 | H2E-1A-W05 | Material | Rebar
H2E-1A-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-28 | 2011-05-31 | 27887 | 27887 | 2.3.1.1.2.9 | H2E-1A-W04 | Material | Rebar
H2E-1A-W03b-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-14 | 2011-06-14 | 0 | 0 | 2.3.1.1.2.11 | H2E-1A-W03b | Material | Rebar
H2E-1A-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-21 | 2011-06-24 | 14836 | 14836 | 2.3.1.1.2.12 | H2E-1A-W02 | Material | Rebar
H2E-1A-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-28 | 2011-06-30 | 9712 | 9712 | 2.3.1.1.2.13 | H2E-1A-W01 | Material | Rebar
H2E-1A-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-03-30 | 2011-03-31 | 8704 | 8704 | 2.3.1.1.2.2 | H2E-1A-W11 | Material | Rebar
H2E-1A-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-07 | 2011-04-08 | 12421 | 12421 | 2.3.1.1.2.3 | H2E-1A-W10 | Material | Rebar
H2E-1a-W03a-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-06 | 2011-06-08 | 40020 | 40020 | 2.3.1.1.2.10 | H2E-1A-W03a | Material | Rebar
H2E-2C-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-16 | 2011-04-19 | 16163 | 16163 | 2.3.1.6.2.1 | H2E-2C-W12 | Material | Rebar
H2E-2C-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-04 | 2011-05-06 | 9300 | 9300 | 2.3.1.6.2.3 | H2E-2C-W10 | Material | Rebar
H2E-2C-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-28 | 2011-05-30 | 6261 | 6261 | 2.3.1.6.2.6 | H2E-2C-W07 | Material | Rebar
H2E-2C-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-13 | 2011-06-14 | 9861 | 9861 | 2.3.1.6.2.8 | H2E-2C-W05 | Material | Rebar
H2E-2C-W03b-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-09 | 2011-07-09 | 0 | 0 | 2.3.1.6.2.11 | H2E-2C-W03b | Material | Rebar
H2E-2C-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-16 | 2011-07-19 | 14013 | 14013 | 2.3.1.6.2.12 | H2E-2C-W02 | Material | Rebar
H2E-2C-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-25 | 2011-07-26 | 11587 | 11587 | 2.3.1.6.2.13 | H2E-2C-W01 | Material | Rebar
H2E-2C-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-27 | 2011-04-28 | 9866 | 9866 | 2.3.1.6.2.2 | H2E-2C-W11 | Material | Rebar
H2E-2C-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-13 | 2011-05-14 | 8381 | 8381 | 2.3.1.6.2.4 | H2E-2C-W09 | Material | Rebar
H2E-2C-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-21 | 2011-05-21 | 7518 | 7518 | 2.3.1.6.2.5 | H2E-2C-W08 | Material | Rebar
H2E-2C-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-04 | 2011-06-06 | 10368 | 10368 | 2.3.1.6.2.7 | H2E-2C-W06 | Material | Rebar
H2E-2C-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-21 | 2011-06-22 | 11797 | 11797 | 2.3.1.6.2.9 | H2E-2C-W04 | Material | Rebar
H2E-2C-W03a-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-30 | 2011-07-04 | 28877 | 28877 | 2.3.1.6.2.10 | H2E-2C-W03a | Material | Rebar
H2E-2C-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-02 | 2011-04-06 | 44227 | 44227 | 2.3.1.6.1.2 | H2E-2C-F02 | Material | Rebar
H2E-2C-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-11 | 2011-04-11 | 1116 | 1116 | 2.3.1.6.1.3 | H2E-2C-F01 | Material | Rebar
H2E-2C-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-03-25 | 2011-03-28 | 74913 | 74913 | 2.3.1.6.1.1 | H2E-2C-F03 | Material | Rebar
H2E-3B-F07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-03-23 | 2011-03-25 | 42068 | 42068 | 2.3.1.8.1.7 | H2E-3B-F07 | Material | Rebar
H2E-3B-F06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-03-31 | 2011-04-02 | 36992 | 36992 | 2.3.1.8.1.6 | H2E-3B-F06 | Material | Rebar
H2E-3B-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-18 | 2011-05-23 | 55369 | 55369 | 2.3.1.8.1.3 | H2E-3B-F03 | Material | Rebar
H2E-3B-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-31 | 2011-06-03 | 72300 | 72300 | 2.3.1.8.1.2 | H2E-3B-F02 | Material | Rebar
H2E-3B-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-11 | 2011-06-13 | 26608 | 26608 | 2.3.1.8.1.1 | H2E-3B-F01 | Material | Rebar
H2E-3B-F05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-09 | 2011-04-12 | 64794 | 64794 | 2.3.1.8.1.5 | H2E-3B-F05 | Material | Rebar
H2E-3B-F04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-20 | 2011-04-20 | 0 | 0 | 2.3.1.8.1.4 | H2E-3B-F04 | Material | Rebar
H2E-3B-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-22 | 2011-06-27 | 59852 | 59852 | 2.3.1.8.2.1 | H2E-3B-W12 | Material | Rebar
H2E-3B-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-20 | 2011-07-25 | 56043 | 56043 | 2.3.1.8.2.3 | H2E-3B-W10 | Material | Rebar
H2E-3B-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-08-27 | 2011-08-31 | 36203 | 36203 | 2.3.1.8.2.6 | H2E-3B-W07 | Material | Rebar
H2E-3B-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-09-23 | 2011-09-24 | 32788 | 32788 | 2.3.1.8.2.8 | H2E-3B-W05 | Material | Rebar
H2E-3B-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-10-03 | 2011-10-07 | 39577 | 39577 | 2.3.1.8.2.9 | H2E-3B-W04 | Material | Rebar
H2E-3B-W03b-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-11-02 | 2011-11-08 | 39319 | 39319 | 2.3.1.8.2.11 | H2E-3B-W03b | Material | Rebar
H2E-3B-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-11-17 | 2011-11-23 | 23221 | 23221 | 2.3.1.8.2.12 | H2E-3B-W02 | Material | Rebar
H2E-3B-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-11-30 | 2011-12-03 | 23046 | 23046 | 2.3.1.8.2.13 | H2E-3B-W01 | Material | Rebar
H2E-3B-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-06 | 2011-07-11 | 52376 | 52376 | 2.3.1.8.2.2 | H2E-3B-W11 | Material | Rebar
H2E-3B-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-08-03 | 2011-08-06 | 46387 | 46387 | 2.3.1.8.2.4 | H2E-3B-W09 | Material | Rebar
H2E-3B-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-08-16 | 2011-08-20 | 51237 | 51237 | 2.3.1.8.2.5 | H2E-3B-W08 | Material | Rebar
H2E-3B-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-09-10 | 2011-09-13 | 37085 | 37085 | 2.3.1.8.2.7 | H2E-3B-W06 | Material | Rebar
H2E-3B-W03a-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-10-19 | 2011-10-24 | 44876 | 44876 | 2.3.1.8.2.10 | H2E-3B-W03a | Material | Rebar
H2E-2B-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-20 | 2011-05-23 | 19248 | 19248 | 2.3.1.5.2.1 | H2E-2B-W12 | Material | Rebar
H2E-2B-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-28 | 2011-05-31 | 17874 | 17874 | 2.3.1.5.2.2 | H2E-2B-W11 | Material | Rebar
H2E-2B-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-18 | 2011-06-21 | 13530 | 13530 | 2.3.1.5.2.4 | H2E-2B-W09 | Material | Rebar
H2E-2B-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-19 | 2011-07-20 | 13064 | 13064 | 2.3.1.5.2.7 | H2E-2B-W06 | Material | Rebar
H2E-2B-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-27 | 2011-07-28 | 11353 | 11353 | 2.3.1.5.2.8 | H2E-2B-W05 | Material | Rebar
H2E-2B-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-08-03 | 2011-08-05 | 13100 | 13100 | 2.3.1.5.2.9 | H2E-2B-W04 | Material | Rebar
H2E-2B-W03a-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-08-13 | 2011-08-16 | 44515 | 44515 | 2.3.1.5.2.10 | H2E-2B-W03a | Material | Rebar
H2E-2B-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-08-31 | 2011-09-03 | 14447 | 14447 | 2.3.1.5.2.12 | H2E-2B-W02 | Material | Rebar
H2E-2B-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-09-10 | 2011-09-12 | 16178 | 16178 | 2.3.1.5.2.13 | H2E-2B-W01 | Material | Rebar
H2E-2B-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-30 | 2011-07-02 | 13597 | 13597 | 2.3.1.5.2.5 | H2E-2B-W08 | Material | Rebar
H2E-2B-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-11 | 2011-07-12 | 9577 | 9577 | 2.3.1.5.2.6 | H2E-2B-W07 | Material | Rebar
H2E-2B-W03b-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-08-23 | 2011-08-23 | 0 | 0 | 2.3.1.5.2.11 | H2E-2B-W03b | Material | Rebar
H2E-2B-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-08 | 2011-06-10 | 15109 | 15109 | 2.3.1.5.2.3 | H2E-2B-W10 | Material | Rebar
H2E-2B-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-26 | 2011-04-28 | 42933 | 42933 | 2.3.1.5.1.1 | H2E-2B-F03 | Material | Rebar
H2E-2B-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-12 | 2011-05-13 | 6164 | 6164 | 2.3.1.5.1.3 | H2E-2B-F01 | Material | Rebar
H2E-2B-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-04 | 2011-05-07 | 45606 | 45606 | 2.3.1.5.1.2 | H2E-2B-F02 | Material | Rebar
H2E-3C-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-18 | 2011-05-20 | 33338 | 33338 | 2.3.1.9.2.1 | H2E-3C-W12 | Material | Rebar
H2E-3C-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-30 | 2011-07-04 | 30407 | 30407 | 2.3.1.9.2.5 | H2E-3C-W08 | Material | Rebar
H2E-3C-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-22 | 2011-07-23 | 32759 | 32759 | 2.3.1.9.2.7 | H2E-3C-W06 | Material | Rebar
H2E-3C-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-08-01 | 2011-08-03 | 30704 | 30704 | 2.3.1.9.2.8 | H2E-3C-W05 | Material | Rebar
H2E-3C-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-08-11 | 2011-08-13 | 41518 | 41518 | 2.3.1.9.2.9 | H2E-3C-W04 | Material | Rebar
H2E-3C-W03a-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-08-22 | 2011-08-25 | 61494 | 61494 | 2.3.1.9.2.10 | H2E-3C-W03a | Material | Rebar
H2E-3C-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-09-08 | 2011-09-12 | 22426 | 22426 | 2.3.1.9.2.12 | H2E-3C-W02 | Material | Rebar
H2E-3C-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-09-19 | 2011-09-20 | 16281 | 16281 | 2.3.1.9.2.13 | H2E-3C-W01 | Material | Rebar
H2E-3C-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-28 | 2011-05-31 | 23947 | 23947 | 2.3.1.9.2.2 | H2E-3C-W11 | Material | Rebar
H2E-3C-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-20 | 2011-06-24 | 23690 | 23690 | 2.3.1.9.2.4 | H2E-3C-W09 | Material | Rebar
H2E-3C-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-11 | 2011-07-14 | 23233 | 23233 | 2.3.1.9.2.6 | H2E-3C-W07 | Material | Rebar
H2E-3C-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-08 | 2011-06-13 | 24600 | 24600 | 2.3.1.9.2.3 | H2E-3C-W10 | Material | Rebar
H2E-3C-W03b-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-09-02 | 2011-09-02 | 0 | 0 | 2.3.1.9.2.11 | H2E-3C-W03b | Material | Rebar
H2E-3C-F05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-03-04 | 2011-03-09 | 46922 | 46922 | 2.3.1.9.1.5 | H2E-3C-F05 | Material | Rebar
H2E-3C-F04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-03-16 | 2011-03-18 | 19255 | 19255 | 2.3.1.9.1.4 | H2E-3C-F04 | Material | Rebar
H2E-3C-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-10 | 2011-05-10 | 8220 | 8220 | 2.3.1.9.1.1 | H2E-3C-F01 | Material | Rebar
H2E-3C-F07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-02-14 | 2011-02-16 | 50120 | 50120 | 2.3.1.9.1.7 | H2E-3C-F07 | Material | Rebar
H2E-3C-F06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-02-23 | 2011-02-25 | 87110 | 87110 | 2.3.1.9.1.6 | H2E-3C-F06 | Material | Rebar
H2E-3C-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-18 | 2011-04-20 | 49591 | 49591 | 2.3.1.9.1.3 | H2E-3C-F03 | Material | Rebar
H2E-3C-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-29 | 2011-05-03 | 70567 | 70567 | 2.3.1.9.1.2 | H2E-3C-F02 | Material | Rebar
H2E-2A-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-03-23 | 2011-03-25 | 75337 | 75337 | 2.3.1.4.1.1 | H2E-2A-F03 | Material | Rebar
H2E-2A-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-03-31 | 2011-04-04 | 44227 | 44227 | 2.3.1.4.1.2 | H2E-2A-F02 | Material | Rebar
H2E-2A-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-08 | 2011-04-08 | 1116 | 1116 | 2.3.1.4.1.3 | H2E-2A-F01 | Material | Rebar
H2E-2A-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-13 | 2011-04-14 | 16163 | 16163 | 2.3.1.4.2.1 | H2E-2A-W12 | Material | Rebar
H2E-2A-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-20 | 2011-04-21 | 9866 | 9866 | 2.3.1.4.2.2 | H2E-2A-W11 | Material | Rebar
H2E-2A-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-29 | 2011-04-30 | 8349 | 8349 | 2.3.1.4.2.3 | H2E-2A-W10 | Material | Rebar
H2E-2A-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-23 | 2011-05-24 | 6555 | 6555 | 2.3.1.4.2.6 | H2E-2A-W07 | Material | Rebar
H2E-2A-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-31 | 2011-06-02 | 10993 | 10993 | 2.3.1.4.2.7 | H2E-2A-W06 | Material | Rebar
H2E-2A-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-08 | 2011-06-10 | 8177 | 8177 | 2.3.1.4.2.8 | H2E-2A-W05 | Material | Rebar
H2E-2A-W03a-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-22 | 2011-06-24 | 28419 | 28419 | 2.3.1.4.2.10 | H2E-2A-W03a | Material | Rebar
H2E-2A-W03b-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-02 | 2011-07-02 | 0 | 0 | 2.3.1.4.2.11 | H2E-2A-W03b | Material | Rebar
H2E-2A-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-16 | 2011-07-18 | 8829 | 8829 | 2.3.1.4.2.13 | H2E-2A-W01 | Material | Rebar
H2E-2A-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-08 | 2011-07-09 | 9602 | 9602 | 2.3.1.4.2.12 | H2E-2A-W02 | Material | Rebar
H2E-2A-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-16 | 2011-05-16 | 8504 | 8504 | 2.3.1.4.2.5 | H2E-2A-W08 | Material | Rebar
H2E-2A-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-14 | 2011-06-16 | 11664 | 11664 | 2.3.1.4.2.9 | H2E-2A-W04 | Material | Rebar
H2E-2A-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-07 | 2011-05-09 | 9506 | 9506 | 2.3.1.4.2.4 | H2E-2A-W09 | Material | Rebar
H2E-1C-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-02-26 | 2011-03-02 | 53272 | 53272 | 2.3.1.3.1.1 | H2E-1C-F03 | Material | Rebar
H2E-1C-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-03-11 | 2011-03-14 | 23435 | 23435 | 2.3.1.3.1.2 | H2E-1C-F02 | Material | Rebar
H2E-1C-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-03-19 | 2011-03-19 | 3115 | 3115 | 2.3.1.3.1.3 | H2E-1C-F01 | Material | Rebar
H2E-1C-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-18 | 2011-04-19 | 11378 | 11378 | 2.3.1.3.2.4 | H2E-1C-W09 | Material | Rebar
H2E-1C-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-14 | 2011-05-17 | 20871 | 20871 | 2.3.1.3.2.7 | H2E-1C-W06 | Material | Rebar
H2E-1C-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-28 | 2011-07-02 | 14587 | 14587 | 2.3.1.3.2.12 | H2E-1C-W02 | Material | Rebar
H2E-1C-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-08 | 2011-07-09 | 12395 | 12395 | 2.3.1.3.2.13 | H2E-1C-W01 | Material | Rebar
H2E-1C-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-03-24 | 2011-03-26 | 15332 | 15332 | 2.3.1.3.2.1 | H2E-1C-W12 | Material | Rebar
H2E-1C-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-09 | 2011-04-11 | 11958 | 11958 | 2.3.1.3.2.3 | H2E-1C-W10 | Material | Rebar
H2E-1C-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-27 | 2011-04-28 | 13169 | 13169 | 2.3.1.3.2.5 | H2E-1C-W08 | Material | Rebar
H2E-1C-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-06 | 2011-05-07 | 10030 | 10030 | 2.3.1.3.2.6 | H2E-1C-W07 | Material | Rebar
H2E-1C-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-26 | 2011-05-27 | 16330 | 16330 | 2.3.1.3.2.8 | H2E-1C-W05 | Material | Rebar
H2E-1C-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-04 | 2011-06-06 | 27943 | 27943 | 2.3.1.3.2.9 | H2E-1C-W04 | Material | Rebar
H2E-1C-W03a-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-13 | 2011-06-16 | 35475 | 35475 | 2.3.1.3.2.10 | H2E-1C-W03a | Material | Rebar
H2E-1C-W03b-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-21 | 2011-06-21 | 0 | 0 | 2.3.1.3.2.11 | H2E-1C-W03b | Material | Rebar
H2E-1C-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-01 | 2011-04-02 | 8408 | 8408 | 2.3.1.3.2.2 | H2E-1C-W11 | Material | Rebar
H2E-3A-F04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-03-14 | 2011-03-14 | 0 | 0 | 2.3.1.7.1.4 | H2E-3A-F04 | Material | Rebar
H2E-3A-F05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-03-02 | 2011-03-04 | 60890 | 60890 | 2.3.1.7.1.5 | H2E-3A-F05 | Material | Rebar
H2E-3A-F07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-02-11 | 2011-02-15 | 54697 | 54697 | 2.3.1.7.1.7 | H2E-3A-F07 | Material | Rebar
H2E-3A-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-13 | 2011-04-16 | 66812 | 66812 | 2.3.1.7.1.3 | H2E-3A-F03 | Material | Rebar
H2E-3A-F06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-02-22 | 2011-02-24 | 37412 | 37412 | 2.3.1.7.1.6 | H2E-3A-F06 | Material | Rebar
H2E-3A-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-04 | 2011-05-06 | 10353 | 10353 | 2.3.1.7.1.1 | H2E-3A-F01 | Material | Rebar
H2E-3A-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-04-25 | 2011-04-27 | 64608 | 64608 | 2.3.1.7.1.2 | H2E-3A-F02 | Material | Rebar
H2E-3A-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-03 | 2011-06-06 | 17726 | 17726 | 2.3.1.7.2.3 | H2E-3A-W10 | Material | Rebar
H2E-3A-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-14 | 2011-06-17 | 21814 | 21814 | 2.3.1.7.2.4 | H2E-3A-W09 | Material | Rebar
H2E-3A-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-28 | 2011-08-01 | 22614 | 22614 | 2.3.1.7.2.8 | H2E-3A-W05 | Material | Rebar
H2E-3A-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-08-08 | 2011-08-11 | 27216 | 27216 | 2.3.1.7.2.9 | H2E-3A-W04 | Material | Rebar
H2E-3A-W03a-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-08-17 | 2011-08-22 | 53734 | 53734 | 2.3.1.7.2.10 | H2E-3A-W03a | Material | Rebar
H2E-3A-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-09-08 | 2011-09-10 | 18553 | 18553 | 2.3.1.7.2.12 | H2E-3A-W02 | Material | Rebar
H2E-3A-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-09-17 | 2011-09-19 | 16222 | 16222 | 2.3.1.7.2.13 | H2E-3A-W01 | Material | Rebar
H2E-3A-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-06-25 | 2011-06-28 | 20475 | 20475 | 2.3.1.7.2.5 | H2E-3A-W08 | Material | Rebar
H2E-3A-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-12 | 2011-05-16 | 24250 | 24250 | 2.3.1.7.2.1 | H2E-3A-W12 | Material | Rebar
H2E-3A-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-05-23 | 2011-05-26 | 16557 | 16557 | 2.3.1.7.2.2 | H2E-3A-W11 | Material | Rebar
H2E-3A-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-06 | 2011-07-09 | 17721 | 17721 | 2.3.1.7.2.6 | H2E-3A-W07 | Material | Rebar
H2E-3A-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-07-18 | 2011-07-20 | 23778 | 23778 | 2.3.1.7.2.7 | H2E-3A-W06 | Material | Rebar
H2E-3A-W03b-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 2 | Steel Reinforcement | 2011-08-29 | 2011-08-29 | 0 | 0 | 2.3.1.7.2.11 | H2E-3A-W03b | Material | Rebar
H4E-3B-F07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-05-26 | 2012-05-30 | 51508 | 51508 | 2.7.1.8.1.7 | H4E-3B-F07 | Material | Rebar
H4E-3B-F06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-02 | 2012-06-05 | 30958 | 30958 | 2.7.1.8.1.6 | H4E-3B-F06 | Material | Rebar
H4E-3B-F05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-09 | 2012-06-12 | 40283 | 40283 | 2.7.1.8.1.5 | H4E-3B-F05 | Material | Rebar
H4E-3B-F04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-18 | 2012-06-19 | 26779 | 26779 | 2.7.1.8.1.4 | H4E-3B-F04 | Material | Rebar
H4E-3B-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-14 | 2012-07-18 | 117390 | 117390 | 2.7.1.8.1.3 | H4E-3B-F03 | Material | Rebar
H4E-3B-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-23 | 2012-07-24 | 26889 | 26889 | 2.7.1.8.1.2 | H4E-3B-F02 | Material | Rebar
H4E-3B-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-28 | 2012-07-31 | 22431 | 22431 | 2.7.1.8.1.1 | H4E-3B-F01 | Material | Rebar
H4E-3B-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-01 | 2012-09-05 | 54734 | 54734 | 2.7.1.8.2.1 | H4E-3B-W12 | Material | Rebar
H4E-3B-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-15 | 2012-09-18 | 50382 | 50382 | 2.7.1.8.2.2 | H4E-3B-W11 | Material | Rebar
H4E-3B-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-28 | 2012-09-29 | 31696 | 31696 | 2.7.1.8.2.3 | H4E-3B-W10 | Material | Rebar
H4E-3B-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-12 | 2012-10-13 | 26844 | 26844 | 2.7.1.8.2.4 | H4E-3B-W09 | Material | Rebar
H4E-3B-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-24 | 2012-10-26 | 28279 | 28279 | 2.7.1.8.2.5 | H4E-3B-W08 | Material | Rebar
H4E-3B-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-11-06 | 2012-11-09 | 34866 | 34866 | 2.7.1.8.2.6 | H4E-3B-W07 | Material | Rebar
H4E-3B-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-11-19 | 2012-11-22 | 29874 | 29874 | 2.7.1.8.2.7 | H4E-3B-W06 | Material | Rebar
H4E-3B-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-12-03 | 2012-12-04 | 31595 | 31595 | 2.7.1.8.2.8 | H4E-3B-W05 | Material | Rebar
H4E-3B-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-12-12 | 2012-12-14 | 29768 | 29768 | 2.7.1.8.2.9 | H4E-3B-W04 | Material | Rebar
H4E-3B-W13-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-20 | 2012-08-23 | 69893 | 69893 | 2.7.1.8.2.10 | H4E-3B-W13 | Material | Rebar
H4E-3B-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-12-21 | 2012-12-27 | 46234 | 46234 | 2.7.1.8.2.11 | H4E-3B-W03 | Material | Rebar
H4E-3B-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2013-01-05 | 2013-01-08 | 19301 | 19301 | 2.7.1.8.2.12 | H4E-3B-W02 | Material | Rebar
H4E-3B-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2013-01-17 | 2013-01-19 | 20599 | 20599 | 2.7.1.8.2.13 | H4E-3B-W01 | Material | Rebar
H4E-3B-W14-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-08 | 2012-08-13 | 79279 | 79279 | 2.7.1.8.2.14 | H4E-3B-W14 | Material | Rebar
H4E-3A-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-28 | 2012-07-30 | 12672 | 12672 | 2.7.1.7.2.1 | H4E-3A-W12 | Material | Rebar
H4E-3A-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-06 | 2012-08-07 | 11577 | 11577 | 2.7.1.7.2.2 | H4E-3A-W11 | Material | Rebar
H4E-3A-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-14 | 2012-08-15 | 14180 | 14180 | 2.7.1.7.2.3 | H4E-3A-W10 | Material | Rebar
H4E-3A-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-22 | 2012-08-22 | 6756 | 6756 | 2.7.1.7.2.4 | H4E-3A-W09 | Material | Rebar
H4E-3A-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-08 | 2012-09-10 | 15279 | 15279 | 2.7.1.7.2.6 | H4E-3A-W07 | Material | Rebar
H4E-3A-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-18 | 2012-09-21 | 23018 | 23018 | 2.7.1.7.2.7 | H4E-3A-W06 | Material | Rebar
H4E-3A-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-29 | 2012-10-02 | 15429 | 15429 | 2.7.1.7.2.8 | H4E-3A-W05 | Material | Rebar
H4E-3A-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-10 | 2012-10-13 | 21735 | 21735 | 2.7.1.7.2.9 | H4E-3A-W04 | Material | Rebar
H4E-3A-W13-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-17 | 2012-07-20 | 13798 | 13798 | 2.7.1.7.2.10 | H4E-3A-W13 | Material | Rebar
H4E-3A-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-20 | 2012-10-24 | 20177 | 20177 | 2.7.1.7.2.11 | H4E-3A-W03 | Material | Rebar
H4E-3A-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-11-01 | 2012-11-02 | 10360 | 10360 | 2.7.1.7.2.12 | H4E-3A-W02 | Material | Rebar
H4E-3A-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-11-13 | 2012-11-16 | 14177 | 14177 | 2.7.1.7.2.13 | H4E-3A-W01 | Material | Rebar
H4E-3A-W14-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-09 | 2012-07-10 | 16999 | 16999 | 2.7.1.7.2.14 | H4E-3A-W14 | Material | Rebar
H4E-3A-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-29 | 2012-08-31 | 15542 | 15542 | 2.7.1.7.2.5 | H4E-3A-W08 | Material | Rebar
H4E-3A-F07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-04-16 | 2012-04-18 | 36394 | 36394 | 2.7.1.7.1.7 | H4E-3A-F07 | Material | Rebar
H4E-3A-F06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-04-23 | 2012-04-24 | 25869 | 25869 | 2.7.1.7.1.6 | H4E-3A-F06 | Material | Rebar
H4E-3A-F05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-05-02 | 2012-05-04 | 38638 | 38638 | 2.7.1.7.1.5 | H4E-3A-F05 | Material | Rebar
H4E-3A-F04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-05-11 | 2012-05-12 | 26953 | 26953 | 2.7.1.7.1.4 | H4E-3A-F04 | Material | Rebar
H4E-3A-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-22 | 2012-06-25 | 30416 | 30416 | 2.7.1.7.1.2 | H4E-3A-F02 | Material | Rebar
H4E-3A-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-30 | 2012-07-02 | 7482 | 7482 | 2.7.1.7.1.1 | H4E-3A-F01 | Material | Rebar
H4E-3A-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-11 | 2012-06-15 | 99335 | 99335 | 2.7.1.7.1.3 | H4E-3A-F03 | Material | Rebar
H4E-2C-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-03 | 2012-07-04 | 5882 | 5882 | 2.7.1.6.2.1 | H4E-2C-W12 | Material | Rebar
H4E-2C-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-10 | 2012-07-10 | 4877 | 4877 | 2.7.1.6.2.2 | H4E-2C-W11 | Material | Rebar
H4E-2C-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-17 | 2012-07-17 | 3869 | 3869 | 2.7.1.6.2.3 | H4E-2C-W10 | Material | Rebar
H4E-2C-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-23 | 2012-07-23 | 3664 | 3664 | 2.7.1.6.2.4 | H4E-2C-W09 | Material | Rebar
H4E-2C-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 4257 | 4257 | 2.7.1.6.2.5 | H4E-2C-W08 | Material | Rebar
H4E-2C-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-08 | 2012-08-09 | 5829 | 5829 | 2.7.1.6.2.6 | H4E-2C-W07 | Material | Rebar
H4E-2C-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-20 | 2012-08-20 | 6765 | 6765 | 2.7.1.6.2.7 | H4E-2C-W06 | Material | Rebar
H4E-2C-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-28 | 2012-08-29 | 6321 | 6321 | 2.7.1.6.2.8 | H4E-2C-W05 | Material | Rebar
H4E-2C-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-05 | 2012-09-07 | 10364 | 10364 | 2.7.1.6.2.9 | H4E-2C-W04 | Material | Rebar
H4E-2C-W13-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-26 | 2012-06-28 | 7525 | 7525 | 2.7.1.6.2.10 | H4E-2C-W13 | Material | Rebar
H4E-2C-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-14 | 2012-09-15 | 16981 | 16981 | 2.7.1.6.2.11 | H4E-2C-W03 | Material | Rebar
H4E-2C-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 7692 | 7692 | 2.7.1.6.2.12 | H4E-2C-W02 | Material | Rebar
H4E-2C-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-29 | 2012-10-01 | 16140 | 16140 | 2.7.1.6.2.13 | H4E-2C-W01 | Material | Rebar
H4E-2C-W14-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 8872 | 8872 | 2.7.1.6.2.14 | H4E-2C-W14 | Material | Rebar
H4E-2C-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-06 | 2012-06-08 | 33756 | 33756 | 2.7.1.6.1.2 | H4E-2C-F02 | Material | Rebar
H4E-2C-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 1899 | 1899 | 2.7.1.6.1.3 | H4E-2C-F01 | Material | Rebar
H4E-2C-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-05-29 | 2012-06-01 | 44138 | 44138 | 2.7.1.6.1.1 | H4E-2C-F03 | Material | Rebar
H4E-2A-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 4055 | 4055 | 2.7.1.4.2.2 | H4E-2A-W11 | Material | Rebar
H4E-2A-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-09 | 2012-07-09 | 3626 | 3626 | 2.7.1.4.2.3 | H4E-2A-W10 | Material | Rebar
H4E-2A-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-17 | 2012-07-17 | 3691 | 3691 | 2.7.1.4.2.4 | H4E-2A-W09 | Material | Rebar
H4E-2A-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-25 | 2012-07-25 | 4386 | 4386 | 2.7.1.4.2.5 | H4E-2A-W08 | Material | Rebar
H4E-2A-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-06 | 2012-08-07 | 6073 | 6073 | 2.7.1.4.2.6 | H4E-2A-W07 | Material | Rebar
H4E-2A-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-15 | 2012-08-17 | 6531 | 6531 | 2.7.1.4.2.7 | H4E-2A-W06 | Material | Rebar
H4E-2A-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-23 | 2012-08-23 | 6588 | 6588 | 2.7.1.4.2.8 | H4E-2A-W05 | Material | Rebar
H4E-2A-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-03 | 2012-09-04 | 8994 | 8994 | 2.7.1.4.2.9 | H4E-2A-W04 | Material | Rebar
H4E-2A-W13-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-18 | 2012-06-18 | 4494 | 4494 | 2.7.1.4.2.10 | H4E-2A-W13 | Material | Rebar
H4E-2A-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-08 | 2012-09-11 | 15678 | 15678 | 2.7.1.4.2.11 | H4E-2A-W03 | Material | Rebar
H4E-2A-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-17 | 2012-09-17 | 4465 | 4465 | 2.7.1.4.2.12 | H4E-2A-W02 | Material | Rebar
H4E-2A-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 8155 | 8155 | 2.7.1.4.2.13 | H4E-2A-W01 | Material | Rebar
H4E-2A-W14-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-11 | 2012-06-11 | 6050 | 6050 | 2.7.1.4.2.14 | H4E-2A-W14 | Material | Rebar
H4E-2A-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 4335 | 4335 | 2.7.1.4.2.1 | H4E-2A-W12 | Material | Rebar
H4E-2A-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-05-30 | 2012-05-31 | 33808 | 33808 | 2.7.1.4.1.2 | H4E-2A-F02 | Material | Rebar
H4E-2A-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 991 | 991 | 2.7.1.4.1.3 | H4E-2A-F01 | Material | Rebar
H4E-2A-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-05-21 | 2012-05-24 | 41886 | 41886 | 2.7.1.4.1.1 | H4E-2A-F03 | Material | Rebar
H4E-1C-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-04-27 | 2012-04-30 | 36820 | 36820 | 2.7.1.3.1.1 | H4E-1C-F03 | Material | Rebar
H4E-1C-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-05-07 | 2012-05-10 | 21610 | 21610 | 2.7.1.3.1.2 | H4E-1C-F02 | Material | Rebar
H4E-1C-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 2161 | 2161 | 2.7.1.3.1.3 | H4E-1C-F01 | Material | Rebar
H4E-1C-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-11 | 2012-07-12 | 15002 | 15002 | 2.7.1.3.2.5 | H4E-1C-W08 | Material | Rebar
H4E-1C-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-20 | 2012-07-23 | 20792 | 20792 | 2.7.1.3.2.6 | H4E-1C-W07 | Material | Rebar
H4E-1C-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-31 | 2012-08-01 | 25991 | 25991 | 2.7.1.3.2.7 | H4E-1C-W06 | Material | Rebar
H4E-1C-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-09 | 2012-08-11 | 31538 | 31538 | 2.7.1.3.2.8 | H4E-1C-W05 | Material | Rebar
H4E-1C-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-18 | 2012-08-21 | 21645 | 21645 | 2.7.1.3.2.9 | H4E-1C-W04 | Material | Rebar
H4E-1C-W13-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 9177 | 9177 | 2.7.1.3.2.10 | H4E-1C-W13 | Material | Rebar
H4E-1C-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-27 | 2012-08-29 | 20307 | 20307 | 2.7.1.3.2.11 | H4E-1C-W03 | Material | Rebar
H4E-1C-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-11 | 2012-09-14 | 14607 | 14607 | 2.7.1.3.2.13 | H4E-1C-W01 | Material | Rebar
H4E-1C-W14-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-05-24 | 2012-05-25 | 12218 | 12218 | 2.7.1.3.2.14 | H4E-1C-W14 | Material | Rebar
H4E-1C-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-05 | 2012-09-07 | 9990 | 9990 | 2.7.1.3.2.12 | H4E-1C-W02 | Material | Rebar
H4E-1C-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-09 | 2012-06-11 | 12301 | 12301 | 2.7.1.3.2.1 | H4E-1C-W12 | Material | Rebar
H4E-1C-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-19 | 2012-06-20 | 9147 | 9147 | 2.7.1.3.2.2 | H4E-1C-W11 | Material | Rebar
H4E-1C-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-28 | 2012-06-29 | 11923 | 11923 | 2.7.1.3.2.3 | H4E-1C-W10 | Material | Rebar
H4E-1C-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-04 | 2012-07-06 | 12273 | 12273 | 2.7.1.3.2.4 | H4E-1C-W09 | Material | Rebar
H4E-1A-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 12292 | 12292 | 2.7.1.1.2.1 | H4E-1A-W12 | Material | Rebar
H4E-1A-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-14 | 2012-06-15 | 9028 | 9028 | 2.7.1.1.2.2 | H4E-1A-W11 | Material | Rebar
H4E-1A-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-22 | 2012-06-23 | 10917 | 10917 | 2.7.1.1.2.3 | H4E-1A-W10 | Material | Rebar
H4E-1A-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-30 | 2012-07-02 | 11694 | 11694 | 2.7.1.1.2.4 | H4E-1A-W09 | Material | Rebar
H4E-1A-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-09 | 2012-07-10 | 13565 | 13565 | 2.7.1.1.2.5 | H4E-1A-W08 | Material | Rebar
H4E-1A-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-17 | 2012-07-20 | 19449 | 19449 | 2.7.1.1.2.6 | H4E-1A-W07 | Material | Rebar
H4E-1A-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-25 | 2012-07-30 | 22678 | 22678 | 2.7.1.1.2.7 | H4E-1A-W06 | Material | Rebar
H4E-1A-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-07 | 2012-08-08 | 30172 | 30172 | 2.7.1.1.2.8 | H4E-1A-W05 | Material | Rebar
H4E-1A-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-14 | 2012-08-17 | 20221 | 20221 | 2.7.1.1.2.9 | H4E-1A-W04 | Material | Rebar
H4E-1A-W13-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-05-26 | 2012-05-28 | 12233 | 12233 | 2.7.1.1.2.10 | H4E-1A-W13 | Material | Rebar
H4E-1A-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-23 | 2012-08-27 | 19589 | 19589 | 2.7.1.1.2.11 | H4E-1A-W03 | Material | Rebar
H4E-1A-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 7894 | 7894 | 2.7.1.1.2.12 | H4E-1A-W02 | Material | Rebar
H4E-1A-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-08 | 2012-09-10 | 10736 | 10736 | 2.7.1.1.2.13 | H4E-1A-W01 | Material | Rebar
H4E-1A-W14-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-05-18 | 2012-05-19 | 12233 | 12233 | 2.7.1.1.2.14 | H4E-1A-W14 | Material | Rebar
H4E-1A-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-04-25 | 2012-04-27 | 36820 | 36820 | 2.7.1.1.1.1 | H4E-1A-F03 | Material | Rebar
H4E-1A-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 2161 | 2161 | 2.7.1.1.1.3 | H4E-1A-F01 | Material | Rebar
H4E-1A-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-05-04 | 2012-05-07 | 21337 | 21337 | 2.7.1.1.1.2 | H4E-1A-F02 | Material | Rebar
H4E-3C-F07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-04-18 | 2012-04-21 | 47684 | 47684 | 2.7.1.9.1.7 | H4E-3C-F07 | Material | Rebar
H4E-3C-F06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-04-27 | 2012-04-28 | 33212 | 33212 | 2.7.1.9.1.6 | H4E-3C-F06 | Material | Rebar
H4E-3C-F05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-05-07 | 2012-05-11 | 46305 | 46305 | 2.7.1.9.1.5 | H4E-3C-F05 | Material | Rebar
H4E-3C-F04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-05-19 | 2012-05-22 | 32246 | 32246 | 2.7.1.9.1.4 | H4E-3C-F04 | Material | Rebar
H4E-3C-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-03 | 2012-07-06 | 45249 | 45249 | 2.7.1.9.1.2 | H4E-3C-F02 | Material | Rebar
H4E-3C-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-14 | 2012-07-16 | 9678 | 9678 | 2.7.1.9.1.1 | H4E-3C-F01 | Material | Rebar
H4E-3C-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-20 | 2012-06-25 | 114068 | 114068 | 2.7.1.9.1.3 | H4E-3C-F03 | Material | Rebar
H4E-3C-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-23 | 2012-08-25 | 31469 | 31469 | 2.7.1.9.2.2 | H4E-3C-W11 | Material | Rebar
H4E-3C-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-03 | 2012-09-04 | 26690 | 26690 | 2.7.1.9.2.3 | H4E-3C-W10 | Material | Rebar
H4E-3C-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-13 | 2012-09-14 | 26254 | 26254 | 2.7.1.9.2.4 | H4E-3C-W09 | Material | Rebar
H4E-3C-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-19 | 2012-09-21 | 26302 | 26302 | 2.7.1.9.2.5 | H4E-3C-W08 | Material | Rebar
H4E-3C-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-29 | 2012-10-02 | 36268 | 36268 | 2.7.1.9.2.6 | H4E-3C-W07 | Material | Rebar
H4E-3C-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-10 | 2012-10-13 | 34334 | 34334 | 2.7.1.9.2.7 | H4E-3C-W06 | Material | Rebar
H4E-3C-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-22 | 2012-10-26 | 36825 | 36825 | 2.7.1.9.2.8 | H4E-3C-W05 | Material | Rebar
H4E-3C-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-11-06 | 2012-11-09 | 29600 | 29600 | 2.7.1.9.2.9 | H4E-3C-W04 | Material | Rebar
H4E-3C-W13-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-03 | 2012-08-04 | 34565 | 34565 | 2.7.1.9.2.10 | H4E-3C-W13 | Material | Rebar
H4E-3C-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-11-17 | 2012-11-19 | 33677 | 33677 | 2.7.1.9.2.11 | H4E-3C-W03 | Material | Rebar
H4E-3C-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-11-29 | 2012-12-01 | 17228 | 17228 | 2.7.1.9.2.12 | H4E-3C-W02 | Material | Rebar
H4E-3C-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-12-07 | 2012-12-11 | 23700 | 23700 | 2.7.1.9.2.13 | H4E-3C-W01 | Material | Rebar
H4E-3C-W14-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-23 | 2012-07-25 | 39536 | 39536 | 2.7.1.9.2.14 | H4E-3C-W14 | Material | Rebar
H4E-3C-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-14 | 2012-08-15 | 31247 | 31247 | 2.7.1.9.2.1 | H4E-3C-W12 | Material | Rebar
H4E-2B-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-25 | 2012-06-28 | 43437 | 43437 | 2.7.1.5.1.1 | H4E-2B-F03 | Material | Rebar
H4E-2B-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-03 | 2012-07-04 | 12986 | 12986 | 2.7.1.5.1.2 | H4E-2B-F02 | Material | Rebar
H4E-2B-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-09 | 2012-07-10 | 6269 | 6269 | 2.7.1.5.1.3 | H4E-2B-F01 | Material | Rebar
H4E-2B-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-06 | 2012-08-07 | 12537 | 12537 | 2.7.1.5.2.1 | H4E-2B-W12 | Material | Rebar
H4E-2B-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-14 | 2012-08-15 | 10415 | 10415 | 2.7.1.5.2.2 | H4E-2B-W11 | Material | Rebar
H4E-2B-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-22 | 2012-08-22 | 8993 | 8993 | 2.7.1.5.2.3 | H4E-2B-W10 | Material | Rebar
H4E-2B-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 4638 | 4638 | 2.7.1.5.2.4 | H4E-2B-W09 | Material | Rebar
H4E-2B-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 6750 | 6750 | 2.7.1.5.2.5 | H4E-2B-W08 | Material | Rebar
H4E-2B-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 8493 | 8493 | 2.7.1.5.2.6 | H4E-2B-W07 | Material | Rebar
H4E-2B-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-19 | 2012-09-21 | 10286 | 10286 | 2.7.1.5.2.7 | H4E-2B-W06 | Material | Rebar
H4E-2B-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-27 | 2012-09-28 | 11538 | 11538 | 2.7.1.5.2.8 | H4E-2B-W05 | Material | Rebar
H4E-2B-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-08 | 2012-10-10 | 15436 | 15436 | 2.7.1.5.2.9 | H4E-2B-W04 | Material | Rebar
H4E-2B-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-11-09 | 2012-11-12 | 16097 | 16097 | 2.7.1.5.2.13 | H4E-2B-W01 | Material | Rebar
H4E-2B-W14-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-18 | 2012-07-21 | 18264 | 18264 | 2.7.1.5.2.14 | H4E-2B-W14 | Material | Rebar
H4E-2B-W13-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-28 | 2012-07-31 | 16808 | 16808 | 2.7.1.5.2.10 | H4E-2B-W13 | Material | Rebar
H4E-2B-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-18 | 2012-10-22 | 31952 | 31952 | 2.7.1.5.2.11 | H4E-2B-W03 | Material | Rebar
H4E-2B-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 12811 | 12811 | 2.7.1.5.2.12 | H4E-2B-W02 | Material | Rebar
H4E-1B-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-09 | 2012-07-09 | 7811 | 7811 | 2.7.1.2.2.2 | H4E-1B-W11 | Material | Rebar
H4E-1B-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-17 | 2012-07-18 | 11916 | 11916 | 2.7.1.2.2.3 | H4E-1B-W10 | Material | Rebar
H4E-1B-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-25 | 2012-07-26 | 7465 | 7465 | 2.7.1.2.2.4 | H4E-1B-W09 | Material | Rebar
H4E-1B-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-01 | 2012-08-04 | 15343 | 15343 | 2.7.1.2.2.5 | H4E-1B-W08 | Material | Rebar
H4E-1B-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-09 | 2012-08-13 | 21146 | 21146 | 2.7.1.2.2.6 | H4E-1B-W07 | Material | Rebar
H4E-1B-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-18 | 2012-08-22 | 24817 | 24817 | 2.7.1.2.2.7 | H4E-1B-W06 | Material | Rebar
H4E-1B-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-29 | 2012-08-31 | 27481 | 27481 | 2.7.1.2.2.8 | H4E-1B-W05 | Material | Rebar
H4E-1B-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-08 | 2012-09-10 | 26714 | 26714 | 2.7.1.2.2.9 | H4E-1B-W04 | Material | Rebar
H4E-1B-W13-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 6726 | 6726 | 2.7.1.2.2.10 | H4E-1B-W13 | Material | Rebar
H4E-1B-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-17 | 2012-09-19 | 33667 | 33667 | 2.7.1.2.2.11 | H4E-1B-W03 | Material | Rebar
H4E-1B-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-25 | 2012-09-28 | 19168 | 19168 | 2.7.1.2.2.12 | H4E-1B-W02 | Material | Rebar
H4E-1B-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-06 | 2012-10-10 | 20835 | 20835 | 2.7.1.2.2.13 | H4E-1B-W01 | Material | Rebar
H4E-1B-W14-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-14 | 2012-06-15 | 17299 | 17299 | 2.7.1.2.2.14 | H4E-1B-W14 | Material | Rebar
H4E-1B-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-30 | 2012-07-02 | 14868 | 14868 | 2.7.1.2.2.1 | H4E-1B-W12 | Material | Rebar
H4E-1B-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-05-31 | 2012-06-01 | 15356 | 15356 | 2.7.1.2.1.2 | H4E-1B-F02 | Material | Rebar
H4E-1B-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-06 | 2012-06-06 | 5974 | 5974 | 2.7.1.2.1.3 | H4E-1B-F01 | Material | Rebar
H4E-1B-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-05-22 | 2012-05-25 | 23067 | 23067 | 2.7.1.2.1.1 | H4E-1B-F03 | Material | Rebar
H4C-5C-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-04-27 | 2012-04-30 | 29866 | 29866 | 2.7.2.6.7.2 | H4C-5C-F02 | Material | Rebar
H4C-5C-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-05-05 | 2012-05-08 | 28266 | 28266 | 2.7.2.6.7.1 | H4C-5C-F01 | Material | Rebar
H4C-5C-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-04-18 | 2012-04-21 | 52392 | 52392 | 2.7.2.6.7.3 | H4C-5C-F03 | Material | Rebar
H4C-5A-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-04-18 | 2012-04-20 | 42595 | 42595 | 2.7.2.4.1.3 | H4C-5A-F03 | Material | Rebar
H4C-5A-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-04-26 | 2012-04-28 | 18069 | 18069 | 2.7.2.4.1.2 | H4C-5A-F02 | Material | Rebar
H4C-5A-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-05-03 | 2012-05-05 | 15995 | 15995 | 2.7.2.4.1.1 | H4C-5A-F01 | Material | Rebar
H4C-5B-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-05-14 | 2012-05-18 | 38222 | 38222 | 2.7.2.5.1.3 | H4C-5B-F03 | Material | Rebar
H4C-5B-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-05-25 | 2012-05-26 | 14163 | 14163 | 2.7.2.5.1.2 | H4C-5B-F02 | Material | Rebar
H4C-5B-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-05-31 | 2012-06-04 | 54970 | 54970 | 2.7.2.5.1.1 | H4C-5B-F01 | Material | Rebar
H4C-4C-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-09 | 2012-06-14 | 80678 | 80678 | 2.7.2.3.1.3 | H4C-4C-F03 | Material | Rebar
H4C-4C-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-20 | 2012-06-23 | 40456 | 40456 | 2.7.2.3.1.2 | H4C-4C-F02 | Material | Rebar
H4C-4C-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-30 | 2012-07-03 | 31424 | 31424 | 2.7.2.3.1.1 | H4C-4C-F01 | Material | Rebar
H4C-4B-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-14 | 2012-08-15 | 10872 | 10872 | 2.7.2.2.1.2 | H4C-4B-F02 | Material | Rebar
H4C-4B-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-20 | 2012-08-23 | 57183 | 57183 | 2.7.2.2.1.1 | H4C-4B-F01 | Material | Rebar
H4C-4B-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-07 | 2012-08-08 | 34823 | 34823 | 2.7.2.2.1.3 | H4C-4B-F03 | Material | Rebar
H4C-4A-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2013-01-11 | 2013-01-14 | 13804 | 13804 | 2.7.2.1.1.2 | H4C-4A-F02 | Material | Rebar
H4C-4A-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 22516 | 22516 | 2.7.2.1.1.1 | H4C-4A-F01 | Material | Rebar
H4C-4A-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2013-01-04 | 2013-01-07 | 64506 | 64506 | 2.7.2.1.1.3 | H4C-4A-F03 | Material | Rebar
H4W-6B-W13-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-11 | 2012-07-14 | 15127 | 15127 | 2.7.3.2.2.14 | H4W-6B-W13 | Material | Rebar
H4W-6B-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-21 | 2012-07-23 | 6220 | 6220 | 2.7.3.2.2.13 | H4W-6B-W12 | Material | Rebar
H4W-6B-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-28 | 2012-07-30 | 12209 | 12209 | 2.7.3.2.2.12 | H4W-6B-W11 | Material | Rebar
H4W-6B-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-04 | 2012-08-07 | 14941 | 14941 | 2.7.3.2.2.10 | H4W-6B-W10 | Material | Rebar
H4W-6B-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-14 | 2012-08-15 | 5404 | 5404 | 2.7.3.2.2.9 | H4W-6B-W09 | Material | Rebar
H4W-6B-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-22 | 2012-08-23 | 5519 | 5519 | 2.7.3.2.2.8 | H4W-6B-W08 | Material | Rebar
H4W-6B-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 5248 | 5248 | 2.7.3.2.2.7 | H4W-6B-W07 | Material | Rebar
H4W-6B-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 4271 | 4271 | 2.7.3.2.2.6 | H4W-6B-W06 | Material | Rebar
H4W-6B-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 4292 | 4292 | 2.7.3.2.2.5 | H4W-6B-W05 | Material | Rebar
H4W-6B-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-22 | 2012-09-24 | 5078 | 5078 | 2.7.3.2.2.3 | H4W-6B-W03 | Material | Rebar
H4W-6B-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-29 | 2012-09-29 | 5401 | 5401 | 2.7.3.2.2.2 | H4W-6B-W02 | Material | Rebar
H4W-6B-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-06 | 2012-10-06 | 4051 | 4051 | 2.7.3.2.2.1 | H4W-6B-W01 | Material | Rebar
H4W-6B-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-17 | 2012-09-17 | 4077 | 4077 | 2.7.3.2.2.4 | H4W-6B-W04 | Material | Rebar
H4W-6B-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-14 | 2012-06-15 | 16350 | 16350 | 2.7.3.2.1.3 | H4W-6B-F03 | Material | Rebar
H4W-6B-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-23 | 2012-06-25 | 26888 | 26888 | 2.7.3.2.1.2 | H4W-6B-F02 | Material | Rebar
H4W-6B-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-02 | 2012-07-03 | 10008 | 10008 | 2.7.3.2.1.1 | H4W-6B-F01 | Material | Rebar
H4W-6A-W13-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-01 | 2012-08-04 | 13539 | 13539 | 2.7.3.1.2.14 | H4W-6A-W13 | Material | Rebar
H4W-6A-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-11 | 2012-08-11 | 6495 | 6495 | 2.7.3.1.2.13 | H4W-6A-W12 | Material | Rebar
H4W-6A-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-18 | 2012-08-20 | 15017 | 15017 | 2.7.3.1.2.12 | H4W-6A-W11 | Material | Rebar
H4W-6A-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-15 | 2012-09-17 | 7783 | 7783 | 2.7.3.1.2.8 | H4W-6A-W08 | Material | Rebar
H4W-6A-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-24 | 2012-09-27 | 13664 | 13664 | 2.7.3.1.2.7 | H4W-6A-W07 | Material | Rebar
H4W-6A-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-04 | 2012-10-06 | 10037 | 10037 | 2.7.3.1.2.6 | H4W-6A-W06 | Material | Rebar
H4W-6A-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-27 | 2012-08-31 | 23939 | 23939 | 2.7.3.1.2.10 | H4W-6A-W10 | Material | Rebar
H4W-6A-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-08 | 2012-09-08 | 8726 | 8726 | 2.7.3.1.2.9 | H4W-6A-W09 | Material | Rebar
H4W-6A-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-11-01 | 2012-11-02 | 10887 | 10887 | 2.7.3.1.2.3 | H4W-6A-W03 | Material | Rebar
H4W-6A-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-11-13 | 2012-11-14 | 13782 | 13782 | 2.7.3.1.2.2 | H4W-6A-W02 | Material | Rebar
H4W-6A-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-11-22 | 2012-11-22 | 5778 | 5778 | 2.7.3.1.2.1 | H4W-6A-W01 | Material | Rebar
H4W-6A-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-13 | 2012-10-15 | 10309 | 10309 | 2.7.3.1.2.5 | H4W-6A-W05 | Material | Rebar
H4W-6A-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-22 | 2012-10-24 | 10881 | 10881 | 2.7.3.1.2.4 | H4W-6A-W04 | Material | Rebar
H4W-6A-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-09 | 2012-07-12 | 22990 | 22990 | 2.7.3.1.1.3 | H4W-6A-F03 | Material | Rebar
H4W-6A-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-17 | 2012-07-18 | 12197 | 12197 | 2.7.3.1.1.2 | H4W-6A-F02 | Material | Rebar
H4W-6A-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-24 | 2012-07-26 | 16315 | 16315 | 2.7.3.1.1.1 | H4W-6A-F01 | Material | Rebar
H4W-6C-W13-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-01 | 2012-08-03 | 27902 | 27902 | 2.7.3.3.2.14 | H4W-6C-W13 | Material | Rebar
H4W-6C-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-13 | 2012-08-15 | 13987 | 13987 | 2.7.3.3.2.13 | H4W-6C-W12 | Material | Rebar
H4W-6C-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-22 | 2012-08-25 | 16655 | 16655 | 2.7.3.3.2.12 | H4W-6C-W11 | Material | Rebar
H4W-6C-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-03 | 2012-09-04 | 31460 | 31460 | 2.7.3.3.2.10 | H4W-6C-W10 | Material | Rebar
H4W-6C-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-24 | 2012-09-27 | 37396 | 37396 | 2.7.3.3.2.8 | H4W-6C-W08 | Material | Rebar
H4W-6C-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-06 | 2012-10-08 | 30091 | 30091 | 2.7.3.3.2.7 | H4W-6C-W07 | Material | Rebar
H4W-6C-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-20 | 2012-10-22 | 34964 | 34964 | 2.7.3.3.2.6 | H4W-6C-W06 | Material | Rebar
H4W-6C-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-11-02 | 2012-11-06 | 34071 | 34071 | 2.7.3.3.2.5 | H4W-6C-W05 | Material | Rebar
H4W-6C-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-13 | 2012-09-15 | 31152 | 31152 | 2.7.3.3.2.9 | H4W-6C-W09 | Material | Rebar
H4W-6C-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-12-01 | 2012-12-03 | 32210 | 32210 | 2.7.3.3.2.3 | H4W-6C-W03 | Material | Rebar
H4W-6C-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-12-12 | 2012-12-14 | 40487 | 40487 | 2.7.3.3.2.2 | H4W-6C-W02 | Material | Rebar
H4W-6C-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-12-20 | 2012-12-22 | 13973 | 13973 | 2.7.3.3.2.1 | H4W-6C-W01 | Material | Rebar
H4W-6C-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-11-17 | 2012-11-20 | 27631 | 27631 | 2.7.3.3.2.4 | H4W-6C-W04 | Material | Rebar
H4W-6C-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-09 | 2012-07-10 | 34892 | 34892 | 2.7.3.3.1.3 | H4W-6C-F03 | Material | Rebar
H4W-6C-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-14 | 2012-07-17 | 20594 | 20594 | 2.7.3.3.1.2 | H4W-6C-F02 | Material | Rebar
H4W-6C-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-23 | 2012-07-25 | 35988 | 35988 | 2.7.3.3.1.1 | H4W-6C-F01 | Material | Rebar
H4W-6E-W13-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-04 | 2012-08-07 | 18628 | 18628 | 2.7.3.5.2.14 | H4W-6E-W13 | Material | Rebar
H4W-6E-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-15 | 2012-08-15 | 8881 | 8881 | 2.7.3.5.2.13 | H4W-6E-W12 | Material | Rebar
H4W-6E-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-22 | 2012-08-25 | 15219 | 15219 | 2.7.3.5.2.12 | H4W-6E-W11 | Material | Rebar
H4W-6E-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-31 | 2012-09-03 | 34758 | 34758 | 2.7.3.5.2.10 | H4W-6E-W10 | Material | Rebar
H4W-6E-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-08 | 2012-09-10 | 11422 | 11422 | 2.7.3.5.2.9 | H4W-6E-W09 | Material | Rebar
H4W-6E-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-17 | 2012-09-18 | 12747 | 12747 | 2.7.3.5.2.8 | H4W-6E-W08 | Material | Rebar
H4W-6E-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-25 | 2012-09-27 | 17295 | 17295 | 2.7.3.5.2.7 | H4W-6E-W07 | Material | Rebar
H4W-6E-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-04 | 2012-10-06 | 12975 | 12975 | 2.7.3.5.2.6 | H4W-6E-W06 | Material | Rebar
H4W-6E-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-15 | 2012-10-16 | 13000 | 13000 | 2.7.3.5.2.5 | H4W-6E-W05 | Material | Rebar
H4W-6E-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-26 | 2012-10-27 | 13305 | 13305 | 2.7.3.5.2.4 | H4W-6E-W04 | Material | Rebar
H4W-6E-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-11-06 | 2012-11-09 | 13494 | 13494 | 2.7.3.5.2.1 | H4W-6E-W03 | Material | Rebar
H4W-6E-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 6397 | 6397 | 2.7.3.5.2.3 | H4W-6E-W01 | Material | Rebar
H4W-6E-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-11-19 | 2012-11-22 | 17818 | 17818 | 2.7.3.5.2.2 | H4W-6E-W02 | Material | Rebar
H4W-6E-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-07 | 2012-07-11 | 23272 | 23272 | 2.7.3.5.1.3 | H4W-6E-F03 | Material | Rebar
H4W-6E-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-16 | 2012-07-18 | 29315 | 29315 | 2.7.3.5.1.2 | H4W-6E-F02 | Material | Rebar
H4W-6E-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-25 | 2012-07-26 | 28590 | 28590 | 2.7.3.5.1.1 | H4W-6E-F01 | Material | Rebar
H4W-6D-W13-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-10 | 2012-07-12 | 19800 | 19800 | 2.7.3.4.2.14 | H4W-6D-W13 | Material | Rebar
H4W-6D-W12-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-21 | 2012-07-23 | 9020 | 9020 | 2.7.3.4.2.13 | H4W-6D-W12 | Material | Rebar
H4W-6D-W11-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-07-30 | 2012-07-31 | 9690 | 9690 | 2.7.3.4.2.12 | H4W-6D-W11 | Material | Rebar
H4W-6D-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-06 | 2012-08-06 | 7673 | 7673 | 2.7.3.4.2.10 | H4W-6D-W10 | Material | Rebar
H4W-6D-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-13 | 2012-08-14 | 9027 | 9027 | 2.7.3.4.2.9 | H4W-6D-W09 | Material | Rebar
H4W-6D-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-18 | 2012-08-20 | 8145 | 8145 | 2.7.3.4.2.8 | H4W-6D-W08 | Material | Rebar
H4W-6D-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-08-27 | 2012-08-28 | 9656 | 9656 | 2.7.3.4.2.7 | H4W-6D-W07 | Material | Rebar
H4W-6D-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-01 | 2012-09-03 | 7984 | 7984 | 2.7.3.4.2.6 | H4W-6D-W06 | Material | Rebar
H4W-6D-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-08 | 2012-09-10 | 8410 | 8410 | 2.7.3.4.2.5 | H4W-6D-W05 | Material | Rebar
H4W-6D-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-14 | 2012-09-15 | 8800 | 8800 | 2.7.3.4.2.4 | H4W-6D-W04 | Material | Rebar
H4W-6D-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-09-22 | 2012-09-24 | 11322 | 11322 | 2.7.3.4.2.3 | H4W-6D-W03 | Material | Rebar
H4W-6D-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-12 | 2012-10-13 | 5881 | 5881 | 2.7.3.4.2.1 | H4W-6D-W01 | Material | Rebar
H4W-6D-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-10-01 | 2012-10-04 | 18028 | 18028 | 2.7.3.4.2.2 | H4W-6D-W02 | Material | Rebar
H4W-6D-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-11 | 2012-06-12 | 17280 | 17280 | 2.7.3.4.1.3 | H4W-6D-F03 | Material | Rebar
H4W-6D-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-20 | 2012-06-23 | 19059 | 19059 | 2.7.3.4.1.2 | H4W-6D-F02 | Material | Rebar
H4W-6D-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 4 | Steel Reinforcement | 2012-06-30 | 2012-07-02 | 14488 | 14488 | 2.7.3.4.1.1 | H4W-6D-F01 | Material | Rebar
H1E-3B-F07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-08-20 | 2011-08-25 | 45746 | 45746 | 2.4.1.8.1.7 | H1E-3B-F07 | Material | Rebar
H1E-3B-F06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-08-29 | 2011-09-02 | 40674 | 40674 | 2.4.1.8.1.6 | H1E-3B-F06 | Material | Rebar
H1E-3B-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-10-27 | 2011-10-31 | 37731 | 37731 | 2.4.1.8.1.3 | H1E-3B-F03 | Material | Rebar
H1E-3B-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-11 | 2011-11-15 | 55616 | 55616 | 2.4.1.8.1.2 | H1E-3B-F02 | Material | Rebar
H1E-3B-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-23 | 2011-11-26 | 13450 | 13450 | 2.4.1.8.1.1 | H1E-3B-F01 | Material | Rebar
H1E-3B-F05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-09-10 | 2011-09-13 | 33714 | 33714 | 2.4.1.8.1.5 | H1E-3B-F05 | Material | Rebar
H1E-3B-F04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-09-22 | 2011-09-24 | 39526 | 39526 | 2.4.1.8.1.4 | H1E-3B-F04 | Material | Rebar
H1E-3B-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-05 | 2011-12-09 | 53955 | 53955 | 2.4.1.8.2.3 | H1E-3B-W10 | Material | Rebar
H1E-3B-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-19 | 2011-12-21 | 28924 | 28924 | 2.4.1.8.2.4 | H1E-3B-W09 | Material | Rebar
H1E-3B-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-29 | 2012-01-03 | 24796 | 24796 | 2.4.1.8.2.5 | H1E-3B-W08 | Material | Rebar
H1E-3B-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-02-22 | 2012-02-24 | 44683 | 44683 | 2.4.1.8.2.11 | H1E-3B-W03 | Material | Rebar
H1E-3B-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-01-21 | 2012-01-24 | 30184 | 30184 | 2.4.1.8.2.7 | H1E-3B-W06 | Material | Rebar
H1E-3B-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-02-01 | 2012-02-02 | 27666 | 27666 | 2.4.1.8.2.8 | H1E-3B-W05 | Material | Rebar
H1E-3B-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-03-14 | 2012-03-19 | 23201 | 23201 | 2.4.1.8.2.13 | H1E-3B-W01 | Material | Rebar
H1E-3B-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-01-12 | 2012-01-14 | 39224 | 39224 | 2.4.1.8.2.6 | H1E-3B-W07 | Material | Rebar
H1E-3B-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-02-10 | 2012-02-11 | 33249 | 33249 | 2.4.1.8.2.9 | H1E-3B-W04 | Material | Rebar
H1E-3B-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-03-03 | 2012-03-06 | 20195 | 20195 | 2.4.1.8.2.12 | H1E-3B-W02 | Material | Rebar
H1E-3A-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-10-17 | 2011-10-21 | 47061 | 47061 | 2.4.1.7.2.3 | H1E-3A-W10 | Material | Rebar
H1E-3A-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-10-31 | 2011-11-02 | 20249 | 20249 | 2.4.1.7.2.4 | H1E-3A-W09 | Material | Rebar
H1E-3A-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-23 | 2011-11-25 | 25041 | 25041 | 2.4.1.7.2.6 | H1E-3A-W07 | Material | Rebar
H1E-3A-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-03 | 2011-12-05 | 29679 | 29679 | 2.4.1.7.2.7 | H1E-3A-W06 | Material | Rebar
H1E-3A-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-01-13 | 2012-01-14 | 16690 | 16690 | 2.4.1.7.2.12 | H1E-3A-W02 | Material | Rebar
H1E-3A-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-12 | 2011-11-14 | 25628 | 25628 | 2.4.1.7.2.5 | H1E-3A-W08 | Material | Rebar
H1E-3A-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-23 | 2011-12-26 | 28441 | 28441 | 2.4.1.7.2.9 | H1E-3A-W04 | Material | Rebar
H1E-3A-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-01-03 | 2012-01-05 | 27532 | 27532 | 2.4.1.7.2.10 | H1E-3A-W03 | Material | Rebar
H1E-3A-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-01-20 | 2012-01-23 | 15952 | 15952 | 2.4.1.7.2.13 | H1E-3A-W01 | Material | Rebar
H1E-3A-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-13 | 2011-12-16 | 24979 | 24979 | 2.4.1.7.2.8 | H1E-3A-W05 | Material | Rebar
H1E-3A-F07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-07-13 | 2011-07-18 | 44421 | 44421 | 2.4.1.7.1.7 | H1E-3A-F07 | Material | Rebar
H1E-3A-F04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-08-12 | 2011-08-15 | 37742 | 37742 | 2.4.1.7.1.4 | H1E-3A-F04 | Material | Rebar
H1E-3A-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-09-24 | 2011-09-28 | 53024 | 53024 | 2.4.1.7.1.2 | H1E-3A-F02 | Material | Rebar
H1E-3A-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-09-13 | 2011-09-17 | 78489 | 78489 | 2.4.1.7.1.3 | H1E-3A-F03 | Material | Rebar
H1E-3A-F06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-07-23 | 2011-07-26 | 40058 | 40058 | 2.4.1.7.1.6 | H1E-3A-F06 | Material | Rebar
H1E-3A-F05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-08-02 | 2011-08-05 | 29666 | 29666 | 2.4.1.7.1.5 | H1E-3A-F05 | Material | Rebar
H1E-3A-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-10-05 | 2011-10-07 | 6601 | 6601 | 2.4.1.7.1.1 | H1E-3A-F01 | Material | Rebar
H1E-2A-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-08-29 | 2011-09-02 | 29566 | 29566 | 2.4.1.4.1.2 | H1E-2A-F02 | Material | Rebar
H1E-2A-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-08-20 | 2011-08-23 | 34593 | 34593 | 2.4.1.4.1.1 | H1E-2A-F03 | Material | Rebar
H1E-2A-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-09-06 | 2011-09-06 | 904 | 904 | 2.4.1.4.1.3 | H1E-2A-F01 | Material | Rebar
H1E-2A-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-09-12 | 2011-09-13 | 7212 | 7212 | 2.4.1.4.2.3 | H1E-2A-W10 | Material | Rebar
H1E-2A-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-09-26 | 2011-09-27 | 7993 | 7993 | 2.4.1.4.2.5 | H1E-2A-W08 | Material | Rebar
H1E-2A-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-10-03 | 2011-10-05 | 11184 | 11184 | 2.4.1.4.2.6 | H1E-2A-W07 | Material | Rebar
H1E-2A-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-11 | 2011-11-14 | 15569 | 15569 | 2.4.1.4.2.10 | H1E-2A-W03 | Material | Rebar
H1E-2A-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-19 | 2011-11-21 | 5269 | 5269 | 2.4.1.4.2.12 | H1E-2A-W02 | Material | Rebar
H1E-2A-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-29 | 2011-11-29 | 7553 | 7553 | 2.4.1.4.2.13 | H1E-2A-W01 | Material | Rebar
H1E-2A-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-01 | 2011-11-02 | 9325 | 9325 | 2.4.1.4.2.9 | H1E-2A-W04 | Material | Rebar
H1E-2A-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-09-19 | 2011-09-19 | 8478 | 8478 | 2.4.1.4.2.4 | H1E-2A-W09 | Material | Rebar
H1E-2A-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-10-15 | 2011-10-17 | 5282 | 5282 | 2.4.1.4.2.7 | H1E-2A-W06 | Material | Rebar
H1E-2A-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-10-24 | 2011-10-25 | 6477 | 6477 | 2.4.1.4.2.8 | H1E-2A-W05 | Material | Rebar
H1E-1C-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-08-08 | 2011-08-09 | 16479 | 16479 | 2.4.1.3.1.2 | H1E-1C-F02 | Material | Rebar
H1E-1C-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-07-27 | 2011-07-30 | 45787 | 45787 | 2.4.1.3.1.1 | H1E-1C-F03 | Material | Rebar
H1E-1C-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-08-16 | 2011-08-16 | 2234 | 2234 | 2.4.1.3.1.3 | H1E-1C-F01 | Material | Rebar
H1E-1C-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-09-23 | 2011-09-26 | 13679 | 13679 | 2.4.1.3.2.7 | H1E-1C-W06 | Material | Rebar
H1E-1C-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-10-15 | 2011-10-19 | 21494 | 21494 | 2.4.1.3.2.9 | H1E-1C-W04 | Material | Rebar
H1E-1C-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-10-27 | 2011-10-31 | 20963 | 20963 | 2.4.1.3.2.10 | H1E-1C-W03 | Material | Rebar
H1E-1C-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-21 | 2011-11-23 | 9370 | 9370 | 2.4.1.3.2.13 | H1E-1C-W01 | Material | Rebar
H1E-1C-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-09-08 | 2011-09-09 | 10606 | 10606 | 2.4.1.3.2.5 | H1E-1C-W08 | Material | Rebar
H1E-1C-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-09-14 | 2011-09-16 | 17464 | 17464 | 2.4.1.3.2.6 | H1E-1C-W07 | Material | Rebar
H1E-1C-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-08-22 | 2011-08-23 | 10484 | 10484 | 2.4.1.3.2.3 | H1E-1C-W10 | Material | Rebar
H1E-1C-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-08-31 | 2011-08-31 | 7453 | 7453 | 2.4.1.3.2.4 | H1E-1C-W09 | Material | Rebar
H1E-1C-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-09 | 2011-11-11 | 13692 | 13692 | 2.4.1.3.2.12 | H1E-1C-W02 | Material | Rebar
H1E-1C-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-10-05 | 2011-10-07 | 26729 | 26729 | 2.4.1.3.2.8 | H1E-1C-W05 | Material | Rebar
H1E-2C-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-09-02 | 2011-09-05 | 29115 | 29115 | 2.4.1.6.1.2 | H1E-2C-F02 | Material | Rebar
H1E-2C-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-09-09 | 2011-09-09 | 1123 | 1123 | 2.4.1.6.1.3 | H1E-2C-F01 | Material | Rebar
H1E-2C-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-08-23 | 2011-08-26 | 44932 | 44932 | 2.4.1.6.1.1 | H1E-2C-F03 | Material | Rebar
H1E-2C-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-09-13 | 2011-09-14 | 9525 | 9525 | 2.4.1.6.2.3 | H1E-2C-W10 | Material | Rebar
H1E-2C-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-10-19 | 2011-10-21 | 5114 | 5114 | 2.4.1.6.2.7 | H1E-2C-W06 | Material | Rebar
H1E-2C-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-09-22 | 2011-09-23 | 11495 | 11495 | 2.4.1.6.2.4 | H1E-2C-W09 | Material | Rebar
H1E-2C-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-19 | 2011-11-21 | 16444 | 16444 | 2.4.1.6.2.10 | H1E-2C-W03 | Material | Rebar
H1E-2C-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-09-28 | 2011-09-28 | 8507 | 8507 | 2.4.1.6.2.5 | H1E-2C-W08 | Material | Rebar
H1E-2C-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-10-07 | 2011-10-08 | 12443 | 12443 | 2.4.1.6.2.6 | H1E-2C-W07 | Material | Rebar
H1E-2C-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-10-27 | 2011-10-29 | 8029 | 8029 | 2.4.1.6.2.8 | H1E-2C-W05 | Material | Rebar
H1E-2C-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-09 | 2011-11-11 | 9748 | 9748 | 2.4.1.6.2.9 | H1E-2C-W04 | Material | Rebar
H1E-2C-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-30 | 2011-12-01 | 5604 | 5604 | 2.4.1.6.2.12 | H1E-2C-W02 | Material | Rebar
H1E-2C-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-07 | 2011-12-07 | 7540 | 7540 | 2.4.1.6.2.13 | H1E-2C-W01 | Material | Rebar
H1E-3C-F07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-07-16 | 2011-07-19 | 65290 | 65290 | 2.4.1.9.1.7 | H1E-3C-F07 | Material | Rebar
H1E-3C-F04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-08-13 | 2011-08-16 | 28693 | 28693 | 2.4.1.9.1.4 | H1E-3C-F04 | Material | Rebar
H1E-3C-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-09-16 | 2011-09-19 | 42203 | 42203 | 2.4.1.9.1.3 | H1E-3C-F03 | Material | Rebar
H1E-3C-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-09-27 | 2011-09-30 | 49827 | 49827 | 2.4.1.9.1.2 | H1E-3C-F02 | Material | Rebar
H1E-3C-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-10-07 | 2011-10-11 | 40645 | 40645 | 2.4.1.9.1.1 | H1E-3C-F01 | Material | Rebar
H1E-3C-F06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-07-23 | 2011-07-27 | 52373 | 52373 | 2.4.1.9.1.6 | H1E-3C-F06 | Material | Rebar
H1E-3C-F05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-08-03 | 2011-08-06 | 34951 | 34951 | 2.4.1.9.1.5 | H1E-3C-F05 | Material | Rebar
H1E-3C-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-14 | 2011-11-17 | 32179 | 32179 | 2.4.1.9.2.5 | H1E-3C-W08 | Material | Rebar
H1E-3C-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-16 | 2011-12-19 | 20244 | 20244 | 2.4.1.9.2.8 | H1E-3C-W05 | Material | Rebar
H1E-3C-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-01-04 | 2012-01-06 | 29796 | 29796 | 2.4.1.9.2.10 | H1E-3C-W03 | Material | Rebar
H1E-3C-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-01-12 | 2012-01-13 | 13213 | 13213 | 2.4.1.9.2.12 | H1E-3C-W02 | Material | Rebar
H1E-3C-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-25 | 2011-11-30 | 23170 | 23170 | 2.4.1.9.2.6 | H1E-3C-W07 | Material | Rebar
H1E-3C-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-02 | 2011-11-07 | 16601 | 16601 | 2.4.1.9.2.4 | H1E-3C-W09 | Material | Rebar
H1E-3C-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-06 | 2011-12-07 | 26553 | 26553 | 2.4.1.9.2.7 | H1E-3C-W06 | Material | Rebar
H1E-3C-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-26 | 2011-12-28 | 24455 | 24455 | 2.4.1.9.2.9 | H1E-3C-W04 | Material | Rebar
H1E-3C-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-01-19 | 2012-01-20 | 14351 | 14351 | 2.4.1.9.2.13 | H1E-3C-W01 | Material | Rebar
H1E-3C-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-10-22 | 2011-10-25 | 24774 | 24774 | 2.4.1.9.2.3 | H1E-3C-W10 | Material | Rebar
H1E-1A-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-07-25 | 2011-07-28 | 45787 | 45787 | 2.4.1.1.1.1 | H1E-1A-F03 | Material | Rebar
H1E-1A-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-08-03 | 2011-08-06 | 16479 | 16479 | 2.4.1.1.1.2 | H1E-1A-F02 | Material | Rebar
H1E-1A-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-08-12 | 2011-08-12 | 2234 | 2234 | 2.4.1.1.1.3 | H1E-1A-F01 | Material | Rebar
H1E-1A-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-10-08 | 2011-10-11 | 16989 | 16989 | 2.4.1.1.2.9 | H1E-1A-W04 | Material | Rebar
H1E-1A-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-10-21 | 2011-10-24 | 18242 | 18242 | 2.4.1.1.2.11 | H1E-1A-W03 | Material | Rebar
H1E-1A-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-09-10 | 2011-09-12 | 14520 | 14520 | 2.4.1.1.2.6 | H1E-1A-W07 | Material | Rebar
H1E-1A-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 8749 | 8749 | 2.4.1.1.2.12 | H1E-1A-W02 | Material | Rebar
H1E-1A-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-08-20 | 2011-08-22 | 10484 | 10484 | 2.4.1.1.2.3 | H1E-1A-W10 | Material | Rebar
H1E-1A-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-08-26 | 2011-08-27 | 7453 | 7453 | 2.4.1.1.2.4 | H1E-1A-W09 | Material | Rebar
H1E-1A-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-09-03 | 2011-09-03 | 7955 | 7955 | 2.4.1.1.2.5 | H1E-1A-W08 | Material | Rebar
H1E-1A-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-09-19 | 2011-09-20 | 11611 | 11611 | 2.4.1.1.2.7 | H1E-1A-W06 | Material | Rebar
H1E-1A-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-09-28 | 2011-10-01 | 20595 | 20595 | 2.4.1.1.2.8 | H1E-1A-W05 | Material | Rebar
H1E-1A-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-12 | 2011-11-12 | 8442 | 8442 | 2.4.1.1.2.13 | H1E-1A-W01 | Material | Rebar
H1E-1B-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-08-20 | 2011-08-22 | 28567 | 28567 | 2.4.1.2.1.1 | H1E-1B-F03 | Material | Rebar
H1E-1B-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-09-05 | 2011-09-06 | 6090 | 6090 | 2.4.1.2.1.3 | H1E-1B-F01 | Material | Rebar
H1E-1B-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-08-27 | 2011-08-29 | 11756 | 11756 | 2.4.1.2.1.2 | H1E-1B-F02 | Material | Rebar
H1E-1B-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-09-13 | 2011-09-14 | 13162 | 13162 | 2.4.1.2.2.3 | H1E-1B-W10 | Material | Rebar
H1E-1B-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 8749 | 8749 | 2.4.1.2.2.5 | H1E-1B-W08 | Material | Rebar
H1E-1B-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-10-22 | 2011-10-24 | 15221 | 15221 | 2.4.1.2.2.7 | H1E-1B-W06 | Material | Rebar
H1E-1B-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-12 | 2011-11-15 | 21551 | 21551 | 2.4.1.2.2.9 | H1E-1B-W04 | Material | Rebar
H1E-1B-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-03 | 2011-12-06 | 13772 | 13772 | 2.4.1.2.2.12 | H1E-1B-W02 | Material | Rebar
H1E-1B-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-09-22 | 2011-09-23 | 10158 | 10158 | 2.4.1.2.2.4 | H1E-1B-W09 | Material | Rebar
H1E-1B-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-10-07 | 2011-10-13 | 22497 | 22497 | 2.4.1.2.2.6 | H1E-1B-W07 | Material | Rebar
H1E-1B-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-01 | 2011-11-07 | 20721 | 20721 | 2.4.1.2.2.8 | H1E-1B-W05 | Material | Rebar
H1E-1B-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-25 | 2011-11-26 | 31938 | 31938 | 2.4.1.2.2.11 | H1E-1B-W03 | Material | Rebar
H1E-1B-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-12 | 2011-12-13 | 16664 | 16664 | 2.4.1.2.2.13 | H1E-1B-W01 | Material | Rebar
H1E-2B-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-10 | 2011-12-12 | 12946 | 12946 | 2.4.1.5.2.8 | H1E-2B-W05 | Material | Rebar
H1E-2B-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-28 | 2011-12-29 | 33408 | 33408 | 2.4.1.5.2.10 | H1E-2B-W03 | Material | Rebar
H1E-2B-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-25 | 2011-11-26 | 11396 | 11396 | 2.4.1.5.2.6 | H1E-2B-W07 | Material | Rebar
H1E-2B-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-17 | 2011-11-17 | 2289 | 2289 | 2.4.1.5.2.5 | H1E-2B-W08 | Material | Rebar
H1E-2B-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-01-07 | 2012-01-10 | 11391 | 11391 | 2.4.1.5.2.12 | H1E-2B-W02 | Material | Rebar
H1E-2B-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-10-29 | 2011-10-31 | 11382 | 11382 | 2.4.1.5.2.3 | H1E-2B-W10 | Material | Rebar
H1E-2B-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-03 | 2011-12-03 | 3570 | 3570 | 2.4.1.5.2.7 | H1E-2B-W06 | Material | Rebar
H1E-2B-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-01-16 | 2012-01-17 | 16796 | 16796 | 2.4.1.5.2.13 | H1E-2B-W01 | Material | Rebar
H1E-2B-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-19 | 2011-12-20 | 15746 | 15746 | 2.4.1.5.2.9 | H1E-2B-W04 | Material | Rebar
H1E-2B-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-08 | 2011-11-11 | 13853 | 13853 | 2.4.1.5.2.4 | H1E-2B-W09 | Material | Rebar
H1E-2B-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-10-19 | 2011-10-21 | 8092 | 8092 | 2.4.1.5.1.3 | H1E-2B-F01 | Material | Rebar
H1E-2B-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-09-30 | 2011-10-03 | 14296 | 14296 | 2.4.1.5.1.1 | H1E-2B-F03 | Material | Rebar
H1E-2B-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-10-08 | 2011-10-13 | 23668 | 23668 | 2.4.1.5.1.2 | H1E-2B-F02 | Material | Rebar
H1C-4A-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-03-16 | 2012-03-19 | 36454 | 36454 | 2.4.2.1.1.3 | H1C-4A-F03 | Material | Rebar
H1C-4A-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-03-24 | 2012-03-27 | 36927 | 36927 | 2.4.2.1.1.2 | H1C-4A-F02 | Material | Rebar
H1C-4A-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-04-02 | 2012-04-03 | 9330 | 9330 | 2.4.2.1.1.1 | H1C-4A-F01 | Material | Rebar
H1C-5B-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-09-23 | 2011-09-24 | 30156 | 30156 | 2.4.2.5.1.1 | H1C-5B-F01 | Material | Rebar
H1C-5B-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-09-08 | 2011-09-09 | 17378 | 17378 | 2.4.2.5.1.3 | H1C-5B-F03 | Material | Rebar
H1C-5B-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-09-16 | 2011-09-17 | 10641 | 10641 | 2.4.2.5.1.2 | H1C-5B-F02 | Material | Rebar
H1C-5A-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-07-26 | 2011-07-28 | 39010 | 39010 | 2.4.2.4.1.2 | H1C-5A-F02 | Material | Rebar
H1C-5A-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-08-05 | 2011-08-06 | 11926 | 11926 | 2.4.2.4.1.1 | H1C-5A-F01 | Material | Rebar
H1C-5A-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-07-16 | 2011-07-19 | 38872 | 38872 | 2.4.2.4.1.3 | H1C-5A-F03 | Material | Rebar
H1C-4C-F05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-10-05 | 2011-10-07 | 11259 | 11259 | 2.4.2.3.1.5 | H1C-4C-F05 | Material | Rebar
H1C-4C-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-10-21 | 2011-10-24 | 19205 | 19205 | 2.4.2.3.1.3 | H1C-4C-F03 | Material | Rebar
H1C-4C-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-12 | 2011-11-14 | 10366 | 10366 | 2.4.2.3.1.1 | H1C-4C-F01 | Material | Rebar
H1C-4C-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-01 | 2011-11-07 | 13821 | 13821 | 2.4.2.3.1.2 | H1C-4C-F02 | Material | Rebar
H1C-4C-F06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-09-28 | 2011-10-01 | 31190 | 31190 | 2.4.2.3.1.6 | H1C-4C-F06 | Material | Rebar
H1C-4C-F04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-10-11 | 2011-10-13 | 11651 | 11651 | 2.4.2.3.1.4 | H1C-4C-F04 | Material | Rebar
H1C-4B-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-16 | 2011-12-19 | 19896 | 19896 | 2.4.2.2.1.1 | H1C-4B-F01 | Material | Rebar
H1C-4B-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-02 | 2011-12-05 | 17109 | 17109 | 2.4.2.2.1.3 | H1C-4B-F03 | Material | Rebar
H1C-4B-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-09 | 2011-12-10 | 10117 | 10117 | 2.4.2.2.1.2 | H1C-4B-F02 | Material | Rebar
H1C-5C-F06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-07-13 | 2011-07-16 | 38453 | 38453 | 2.4.2.6.7.6 | H1C-5C-F06 | Material | Rebar
H1C-5C-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-08-19 | 2011-08-22 | 18083 | 18083 | 2.4.2.6.7.2 | H1C-5C-F02 | Material | Rebar
H1C-5C-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-08-29 | 2011-08-31 | 10702 | 10702 | 2.4.2.6.7.1 | H1C-5C-F01 | Material | Rebar
H1C-5C-F05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-07-22 | 2011-07-25 | 14228 | 14228 | 2.4.2.6.7.5 | H1C-5C-F05 | Material | Rebar
H1C-5C-F04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-08-01 | 2011-08-02 | 14997 | 14997 | 2.4.2.6.7.4 | H1C-5C-F04 | Material | Rebar
H1C-5C-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-08-09 | 2011-08-13 | 22972 | 22972 | 2.4.2.6.7.3 | H1C-5C-F03 | Material | Rebar
H1W-6C-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-01-05 | 2012-01-07 | 21994 | 21994 | 2.4.3.3.2.8 | H1W-6C-W08 | Material | Rebar
H1W-6C-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-01-16 | 2012-01-17 | 25342 | 25342 | 2.4.3.3.2.7 | H1W-6C-W07 | Material | Rebar
H1W-6C-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-02-01 | 2012-02-02 | 16504 | 16504 | 2.4.3.3.2.5 | H1W-6C-W05 | Material | Rebar
H1W-6C-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-02-08 | 2012-02-11 | 43974 | 43974 | 2.4.3.3.2.4 | H1W-6C-W04 | Material | Rebar
H1W-6C-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-02-18 | 2012-02-24 | 21947 | 21947 | 2.4.3.3.2.3 | H1W-6C-W03 | Material | Rebar
H1W-6C-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-23 | 2011-12-27 | 11086 | 11086 | 2.4.3.3.2.9 | H1W-6C-W09 | Material | Rebar
H1W-6C-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-12 | 2011-12-14 | 22912 | 22912 | 2.4.3.3.2.10 | H1W-6C-W10 | Material | Rebar
H1W-6C-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-03-02 | 2012-03-03 | 14682 | 14682 | 2.4.3.3.2.2 | H1W-6C-W02 | Material | Rebar
H1W-6C-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-03-10 | 2012-03-13 | 17282 | 17282 | 2.4.3.3.2.1 | H1W-6C-W01 | Material | Rebar
H1W-6C-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-01-24 | 2012-01-25 | 32742 | 32742 | 2.4.3.3.2.6 | H1W-6C-W06 | Material | Rebar
H1W-6C-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-15 | 2011-11-17 | 28660 | 28660 | 2.4.3.3.1.3 | H1W-6C-F03 | Material | Rebar
H1W-6C-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-23 | 2011-11-25 | 5171 | 5171 | 2.4.3.3.1.2 | H1W-6C-F02 | Material | Rebar
H1W-6C-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-01 | 2011-12-03 | 30797 | 30797 | 2.4.3.3.1.1 | H1W-6C-F01 | Material | Rebar
H1W-6B-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-10-03 | 2011-10-07 | 21417 | 21417 | 2.4.3.2.1.3 | H1W-6B-F03 | Material | Rebar
H1W-6B-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-10-15 | 2011-10-17 | 5349 | 5349 | 2.4.3.2.1.2 | H1W-6B-F02 | Material | Rebar
H1W-6B-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-10-22 | 2011-10-24 | 13346 | 13346 | 2.4.3.2.1.1 | H1W-6B-F01 | Material | Rebar
H1W-6B-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-01 | 2011-11-07 | 16108 | 16108 | 2.4.3.2.2.10 | H1W-6B-W10 | Material | Rebar
H1W-6B-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-23 | 2011-11-23 | 7576 | 7576 | 2.4.3.2.2.8 | H1W-6B-W08 | Material | Rebar
H1W-6B-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-13 | 2011-12-13 | 2964 | 2964 | 2.4.3.2.2.5 | H1W-6B-W05 | Material | Rebar
H1W-6B-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 5217 | 5217 | 2.4.3.2.2.4 | H1W-6B-W04 | Material | Rebar
H1W-6B-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-27 | 2011-12-27 | 4168 | 4168 | 2.4.3.2.2.3 | H1W-6B-W03 | Material | Rebar
H1W-6B-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-01-10 | 2012-01-11 | 5945 | 5945 | 2.4.3.2.2.1 | H1W-6B-W01 | Material | Rebar
H1W-6B-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-01 | 2011-12-02 | 10611 | 10611 | 2.4.3.2.2.7 | H1W-6B-W07 | Material | Rebar
H1W-6B-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-14 | 2011-11-14 | 5027 | 5027 | 2.4.3.2.2.9 | H1W-6B-W09 | Material | Rebar
H1W-6B-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-06 | 2011-12-06 | 4863 | 4863 | 2.4.3.2.2.6 | H1W-6B-W06 | Material | Rebar
H1W-6B-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-01-03 | 2012-01-03 | 1474 | 1474 | 2.4.3.2.2.2 | H1W-6B-W02 | Material | Rebar
H1W-6E-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-01-21 | 2012-01-21 | 6167 | 6167 | 2.4.3.5.2.6 | H1W-6E-W06 | Material | Rebar
H1W-6E-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-01-28 | 2012-01-28 | 3577 | 3577 | 2.4.3.5.2.5 | H1W-6E-W05 | Material | Rebar
H1W-6E-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-28 | 2011-12-28 | 3639 | 3639 | 2.4.3.5.2.9 | H1W-6E-W09 | Material | Rebar
H1W-6E-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-01-05 | 2012-01-05 | 9194 | 9194 | 2.4.3.5.2.8 | H1W-6E-W08 | Material | Rebar
H1W-6E-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-02-10 | 2012-02-11 | 10088 | 10088 | 2.4.3.5.2.14 | H1W-6E-W03 | Material | Rebar
H1W-6E-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-02-16 | 2012-02-16 | 3640 | 3640 | 2.4.3.5.2.13 | H1W-6E-W02 | Material | Rebar
H1W-6E-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-20 | 2011-12-21 | 9851 | 9851 | 2.4.3.5.2.10 | H1W-6E-W10 | Material | Rebar
H1W-6E-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-01-12 | 2012-01-14 | 17599 | 17599 | 2.4.3.5.2.7 | H1W-6E-W07 | Material | Rebar
H1W-6E-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-02-03 | 2012-02-04 | 13220 | 13220 | 2.4.3.5.2.4 | H1W-6E-W04 | Material | Rebar
H1W-6E-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-02-24 | 2012-02-24 | 5792 | 5792 | 2.4.3.5.2.12 | H1W-6E-W01 | Material | Rebar
H1W-6E-F04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-25 | 2011-11-25 | 1684 | 1684 | 2.4.3.5.1.4 | H1W-6E-F04 | Material | Rebar
H1W-6E-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-09 | 2011-12-09 | 860 | 860 | 2.4.3.5.1.2 | H1W-6E-F02 | Material | Rebar
H1W-6E-F06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-14 | 2011-11-15 | 6359 | 6359 | 2.4.3.5.1.6 | H1W-6E-F06 | Material | Rebar
H1W-6E-F05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-19 | 2011-11-19 | 3133 | 3133 | 2.4.3.5.1.5 | H1W-6E-F05 | Material | Rebar
H1W-6E-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-13 | 2011-12-14 | 11637 | 11637 | 2.4.3.5.1.1 | H1W-6E-F01 | Material | Rebar
H1W-6E-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-01 | 2011-12-02 | 10778 | 10778 | 2.4.3.5.1.3 | H1W-6E-F03 | Material | Rebar
H1W-6A-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-10 | 2011-12-10 | 8011 | 8011 | 2.4.3.1.2.9 | H1W-6A-W09 | Material | Rebar
H1W-6A-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-17 | 2011-12-20 | 16566 | 16566 | 2.4.3.1.2.8 | H1W-6A-W08 | Material | Rebar
H1W-6A-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-01-20 | 2012-01-23 | 15179 | 15179 | 2.4.3.1.2.4 | H1W-6A-W04 | Material | Rebar
H1W-6A-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-02-08 | 2012-02-08 | 7772 | 7772 | 2.4.3.1.2.1 | H1W-6A-W01 | Material | Rebar
H1W-6A-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-30 | 2011-12-02 | 21644 | 21644 | 2.4.3.1.2.10 | H1W-6A-W10 | Material | Rebar
H1W-6A-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-01-05 | 2012-01-06 | 10108 | 10108 | 2.4.3.1.2.6 | H1W-6A-W06 | Material | Rebar
H1W-6A-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-01-27 | 2012-01-28 | 12302 | 12302 | 2.4.3.1.2.3 | H1W-6A-W03 | Material | Rebar
H1W-6A-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-27 | 2011-12-29 | 21752 | 21752 | 2.4.3.1.2.7 | H1W-6A-W07 | Material | Rebar
H1W-6A-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-01-14 | 2012-01-14 | 6546 | 6546 | 2.4.3.1.2.5 | H1W-6A-W05 | Material | Rebar
H1W-6A-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-02-03 | 2012-02-03 | 4008 | 4008 | 2.4.3.1.2.2 | H1W-6A-W02 | Material | Rebar
H1W-6A-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-09 | 2011-11-11 | 10852 | 10852 | 2.4.3.1.1.2 | H1W-6A-F02 | Material | Rebar
H1W-6A-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-17 | 2011-11-21 | 18318 | 18318 | 2.4.3.1.1.1 | H1W-6A-F01 | Material | Rebar
H1W-6A-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-10-31 | 2011-11-01 | 28479 | 28479 | 2.4.3.1.1.3 | H1W-6A-F03 | Material | Rebar
H1W-6D-F06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-09-30 | 2011-10-01 | 13048 | 13048 | 2.4.3.4.1.6 | H1W-6D-F06 | Material | Rebar
H1W-6D-F04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-10-11 | 2011-10-13 | 7551 | 7551 | 2.4.3.4.1.4 | H1W-6D-F04 | Material | Rebar
H1W-6D-F03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-10-19 | 2011-10-22 | 18680 | 18680 | 2.4.3.4.1.3 | H1W-6D-F03 | Material | Rebar
H1W-6D-F01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-08 | 2011-11-09 | 11690 | 11690 | 2.4.3.4.1.1 | H1W-6D-F01 | Material | Rebar
H1W-6D-F02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-10-31 | 2011-11-01 | 5283 | 5283 | 2.4.3.4.1.2 | H1W-6D-F02 | Material | Rebar
H1W-6D-F05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-10-05 | 2011-10-05 | 3813 | 3813 | 2.4.3.4.1.5 | H1W-6D-F05 | Material | Rebar
H1W-6D-W03-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-01-11 | 2012-01-12 | 5081 | 5081 | 2.4.3.4.2.3 | H1W-6D-W03 | Material | Rebar
H1W-6D-W02-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 2159 | 2159 | 2.4.3.4.2.2 | H1W-6D-W02 | Material | Rebar
H1W-6D-W01-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-01-23 | 2012-01-23 | 5450 | 5450 | 2.4.3.4.2.1 | H1W-6D-W01 | Material | Rebar
H1W-6D-W08-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-06 | 2011-12-06 | 7415 | 7415 | 2.4.3.4.2.8 | H1W-6D-W08 | Material | Rebar
H1W-6D-W05-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-28 | 2011-12-28 | 3070 | 3070 | 2.4.3.4.2.5 | H1W-6D-W05 | Material | Rebar
H1W-6D-W07-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-13 | 2011-12-14 | 12703 | 12703 | 2.4.3.4.2.7 | H1W-6D-W07 | Material | Rebar
H1W-6D-W10-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-17 | 2011-11-19 | 12688 | 12688 | 2.4.3.4.2.10 | H1W-6D-W10 | Material | Rebar
H1W-6D-W09-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-11-29 | 2011-11-30 | 5439 | 5439 | 2.4.3.4.2.9 | H1W-6D-W09 | Material | Rebar
H1W-6D-W06-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2011-12-21 | 2011-12-21 | 4074 | 4074 | 2.4.3.4.2.6 | H1W-6D-W06 | Material | Rebar
H1W-6D-W04-20 | LOCK HEAD | LOCK HEAD 1 | Steel Reinforcement | 2012-01-05 | 2012-01-05 | 7275 | 7275 | 2.4.3.4.2.4 | H1W-6D-W04 | Material | Rebar
LC-CC5-C01-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-20 | 2012-12-21 | 13088 | 13088 | 2.8.2.1.2.5 | 1 | Material | Rebar
LC-CC5-C03-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-06 | 2012-12-07 | 10208 | 10208 | 2.8.2.1.2.3 | 3 | Material | Rebar
LC-CC5-C04-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-29 | 2012-11-30 | 12971 | 12971 | 2.8.2.1.2.2 | 4 | Material | Rebar
LC-CC5-C05-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-17 | 2012-11-19 | 33482 | 33482 | 2.8.2.1.2.1 | 5 | Material | Rebar
LC-CC5-C02-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-14 | 2012-12-15 | 15813 | 15813 | 2.8.2.1.2.4 | 2 | Material | Rebar
LC-CC5-D05-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-25 | 2012-09-28 | 40366 | 40366 | 2.8.2.1.3.1 | 5 | Material | Rebar
LC-CC5-D03-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 7605 | 7605 | 2.8.2.1.3.3 | 3 | Material | Rebar
LC-CC5-D01-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-08 | 2012-11-12 | 17770 | 17770 | 2.8.2.1.3.5 | 1 | Material | Rebar
LC-CC5-D02-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-27 | 2012-10-30 | 18705 | 18705 | 2.8.2.1.3.4 | 2 | Material | Rebar
LC-CC5-D04-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-06 | 2012-10-10 | 24991 | 24991 | 2.8.2.1.3.2 | 4 | Material | Rebar
LC-CC5-E03-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-03 | 2012-07-03 | 2590 | 2590 | 2.8.2.1.4.3 | 3 | Material | Rebar
LC-CC5-E02-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-09 | 2012-07-10 | 5811 | 5811 | 2.8.2.1.4.4 | 2 | Material | Rebar
LC-CC5-E04-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 7765 | 7765 | 2.8.2.1.4.2 | 4 | Material | Rebar
LC-CC5-E05-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-18 | 2012-06-19 | 14369 | 14369 | 2.8.2.1.4.1 | 5 | Material | Rebar
LC-CC5-E01-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 4558 | 4558 | 2.8.2.1.4.5 | 1 | Material | Rebar
LC-CC5-B03-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-17 | 2013-01-18 | 12171 | 12171 | 2.8.2.1.1.3 | 3 | Material | Rebar
LC-CC5-B01-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-29 | 2013-01-30 | 11595 | 11595 | 2.8.2.1.1.5 | 1 | Material | Rebar
LC-CC5-B02-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-23 | 2013-01-25 | 13773 | 13773 | 2.8.2.1.1.4 | 2 | Material | Rebar
LC-CC5-B05-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-27 | 2012-12-28 | 31960 | 31960 | 2.8.2.1.1.1 | 5 | Material | Rebar
LC-CC5-B04-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-07 | 2013-01-10 | 22631 | 22631 | 2.8.2.1.1.2 | 4 | Material | Rebar
LC-CC5-I01-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 4558 | 4558 | 2.8.2.1.5.5 | 1 | Material | Rebar
LC-CC5-I04-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-28 | 2012-07-30 | 7765 | 7765 | 2.8.2.1.5.2 | 4 | Material | Rebar
LC-CC5-I05-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-20 | 2012-07-21 | 14369 | 14369 | 2.8.2.1.5.1 | 5 | Material | Rebar
LC-CC5-I02-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 5811 | 5811 | 2.8.2.1.5.4 | 2 | Material | Rebar
LC-CC5-I03-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-06 | 2012-08-06 | 2590 | 2590 | 2.8.2.1.5.3 | 3 | Material | Rebar
LC-CC6-E03-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-03 | 2012-07-03 | 2538 | 2538 | 2.8.2.2.4.3 | 3 | Material | Rebar
LC-CC6-E02-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-09 | 2012-07-10 | 5755 | 5755 | 2.8.2.2.4.4 | 2 | Material | Rebar
LC-CC6-E04-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 7837 | 7837 | 2.8.2.2.4.2 | 4 | Material | Rebar
LC-CC6-E05-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-16 | 2012-06-19 | 14324 | 14324 | 2.8.2.2.4.1 | 5 | Material | Rebar
LC-CC6-E01-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 4501 | 4501 | 2.8.2.2.4.5 | 1 | Material | Rebar
LC-CC6-D02-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-27 | 2012-10-30 | 18705 | 18705 | 2.8.2.2.3.4 | 2 | Material | Rebar
LC-CC6-D04-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-06 | 2012-10-10 | 24991 | 24991 | 2.8.2.2.3.2 | 4 | Material | Rebar
LC-CC6-D01-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-08 | 2012-11-12 | 17770 | 17770 | 2.8.2.2.3.5 | 1 | Material | Rebar
LC-CC6-D05-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-25 | 2012-09-28 | 40366 | 40366 | 2.8.2.2.3.1 | 5 | Material | Rebar
LC-CC6-D03-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 7605 | 7605 | 2.8.2.2.3.3 | 3 | Material | Rebar
LC-CC6-I01-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 4501 | 4501 | 2.8.2.2.5.5 | 1 | Material | Rebar
LC-CC6-I03-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-06 | 2012-08-06 | 2597 | 2597 | 2.8.2.2.5.3 | 3 | Material | Rebar
LC-CC6-I05-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-20 | 2012-07-21 | 14239 | 14239 | 2.8.2.2.5.1 | 5 | Material | Rebar
LC-CC6-I04-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-28 | 2012-07-30 | 7923 | 7923 | 2.8.2.2.5.2 | 4 | Material | Rebar
LC-CC6-I02-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 5755 | 5755 | 2.8.2.2.5.4 | 2 | Material | Rebar
LC-CC6-B01-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-29 | 2013-01-30 | 11595 | 11595 | 2.8.2.2.1.5 | 1 | Material | Rebar
LC-CC6-B03-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 6683 | 6683 | 2.8.2.2.1.3 | 3 | Material | Rebar
LC-CC6-B04-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-07 | 2013-01-10 | 21723 | 21723 | 2.8.2.2.1.2 | 4 | Material | Rebar
LC-CC6-B05-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-27 | 2012-12-28 | 31960 | 31960 | 2.8.2.2.1.1 | 5 | Material | Rebar
LC-CC6-B02-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-23 | 2013-01-24 | 13773 | 13773 | 2.8.2.2.1.4 | 2 | Material | Rebar
LC-CC6-C02-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-17 | 2012-12-18 | 26810 | 26810 | 2.8.2.2.2.4 | 2 | Material | Rebar
LC-CC6-C01-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-22 | 2012-12-22 | 0 | 0 | 2.8.2.2.2.5 | 1 | Material | Rebar
LC-CC6-C03-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-10 | 2012-12-11 | 5831 | 5831 | 2.8.2.2.2.3 | 3 | Material | Rebar
LC-CC6-C05-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-17 | 2012-11-20 | 35466 | 35466 | 2.8.2.2.2.1 | 5 | Material | Rebar
LC-CC6-C04-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-30 | 2012-12-03 | 19189 | 19189 | 2.8.2.2.2.2 | 4 | Material | Rebar
CU3-C-04D-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-17 | 2013-01-18 | 7172 | 7172 | 2.8.2.24.4.1 | 4 | Material | Rebar
CU3-C-03d N-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 3110 | 3110 | 2.8.2.24.4.3 | 03 N | Material | Rebar
CU3-C-03d S-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 3110 | 3110 | 2.8.2.24.4.2 | 03 S | Material | Rebar
CU3-C-02d 1-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 0 | 0 | 2.8.2.24.4.5 | 02 1 | Material | Rebar
CU3-C-02d 2-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-25 | 2013-01-26 | 6349 | 6349 | 2.8.2.24.4.4 | 02 2 | Material | Rebar
CU3-C-01d-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 0 | 0 | 2.8.2.24.4.6 | 1 | Material | Rebar
CU3-C-04a-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-01 | 2012-09-03 | 7270 | 7270 | 2.8.2.24.1.1 | 4 | Material | Rebar
CU3-C-03a S-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 3110 | 3110 | 2.8.2.24.1.2 | 03 S | Material | Rebar
CU3-C-03a N-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 3110 | 3110 | 2.8.2.24.1.3 | 03 N | Material | Rebar
CU3-C-02a 2-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 6349 | 6349 | 2.8.2.24.1.4 | 02 2 | Material | Rebar
CU3-C-02a 1-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-15 | 2012-09-15 | 0 | 0 | 2.8.2.24.1.5 | 02 1 | Material | Rebar
CU3-C-01a-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 0 | 0 | 2.8.2.24.1.6 | 1 | Material | Rebar
CU3-C-02b 1-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 0 | 0 | 2.8.2.24.2.5 | 02 1 | Material | Rebar
CU3-C-01b-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 0 | 0 | 2.8.2.24.2.6 | 1 | Material | Rebar
CU3-C-03b N-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-17 | 2012-09-17 | 3110 | 3110 | 2.8.2.24.2.3 | 03 N | Material | Rebar
CU3-C-04b-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-11 | 2012-09-13 | 7172 | 7172 | 2.8.2.24.2.1 | 4 | Material | Rebar
CU3-C-03b S-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-17 | 2012-09-17 | 3110 | 3110 | 2.8.2.24.2.2 | 03 S | Material | Rebar
CU3-C-02b 2-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 6349 | 6349 | 2.8.2.24.2.4 | 02 2 | Material | Rebar
CU3-C-04c-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-26 | 2013-01-26 | 7172 | 7172 | 2.8.2.24.3.1 | 4 | Material | Rebar
CU3-C-03c S-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-31 | 2013-01-31 | 3110 | 3110 | 2.8.2.24.3.2 | 03 S | Material | Rebar
CU3-C-03c N-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-31 | 2013-01-31 | 3110 | 3110 | 2.8.2.24.3.3 | 03 N | Material | Rebar
CU3-C-02c 1-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-13 | 2013-02-13 | 0 | 0 | 2.8.2.24.3.5 | 02 1 | Material | Rebar
CU3-C-01c-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-15 | 2013-02-15 | 0 | 0 | 2.8.2.24.3.6 | 1 | Material | Rebar
CU3-C-02c 2-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 6349 | 6349 | 2.8.2.24.3.4 | 02 2 | Material | Rebar
CU3-1W-03N-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 4192 | 4192 | 2.8.3.24.2.3 | 03 N | Material | Rebar
CU3-1W-03S-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-20 | 2012-08-20 | 4192 | 4192 | 2.8.3.24.2.2 | 03 S | Material | Rebar
CU3-1W-04-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-11 | 2012-08-14 | 30117 | 30117 | 2.8.3.24.2.1 | 4 | Material | Rebar
CU3-2W-13a-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-13 | 2012-08-14 | 9948 | 9948 | 2.8.3.24.1.4 | 13a | Material | Rebar
CU3-2W-13b-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-20 | 2012-08-20 | 0 | 0 | 2.8.3.24.1.5 | 13b | Material | Rebar
CU3-2W-10-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-17 | 2012-09-18 | 9561 | 9561 | 2.8.3.24.1.9 | 10 | Material | Rebar
CU3-2W-05-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-27 | 2012-10-29 | 12000 | 12000 | 2.8.3.24.1.14 | 5 | Material | Rebar
CU3-2W-15-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-01 | 2012-08-01 | 2027 | 2027 | 2.8.3.24.1.2 | 15 | Material | Rebar
CU3-2W-06-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-18 | 2012-10-20 | 10594 | 10594 | 2.8.3.24.1.13 | 6 | Material | Rebar
CU3-2W-14-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-07 | 2012-08-08 | 30994 | 30994 | 2.8.3.24.1.3 | 14 | Material | Rebar
CU3-2W-01-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 4681 | 4681 | 2.8.3.24.1.18 | 1 | Material | Rebar
CU3-2W-16-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 4822 | 4822 | 2.8.3.24.1.1 | 16 | Material | Rebar
CU3-2W-12-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-25 | 2012-08-29 | 23619 | 23619 | 2.8.3.24.1.6 | 12 | Material | Rebar
CU3-2W-11a-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-04 | 2012-09-05 | 12055 | 12055 | 2.8.3.24.1.7 | 11a | Material | Rebar
CU3-2W-11b-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 0 | 0 | 2.8.3.24.1.8 | 11b | Material | Rebar
CU3-2W-09-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-24 | 2012-09-25 | 12273 | 12273 | 2.8.3.24.1.10 | 9 | Material | Rebar
CU3-2W-08-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-01 | 2012-10-02 | 10594 | 10594 | 2.8.3.24.1.11 | 8 | Material | Rebar
CU3-2W-03-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-14 | 2012-11-16 | 9704 | 9704 | 2.8.3.24.1.16 | 3 | Material | Rebar
CU3-2W-02-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-22 | 2012-11-24 | 6215 | 6215 | 2.8.3.24.1.17 | 2 | Material | Rebar
CU3-2W-07-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-10 | 2012-10-12 | 11374 | 11374 | 2.8.3.24.1.12 | 7 | Material | Rebar
CU3-2W-04-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-06 | 2012-11-08 | 9776 | 9776 | 2.8.3.24.1.15 | 4 | Material | Rebar
LW-CC5-H01-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 3056 | 3056 | 2.8.3.26.3.5 | 1 | Material | Rebar
LW-CC5-H04-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-23 | 2012-08-23 | 0 | 0 | 2.8.3.26.3.2 | 4 | Material | Rebar
LW-CC5-H03-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-27 | 2012-08-28 | 5953 | 5953 | 2.8.3.26.3.3 | 3 | Material | Rebar
LW-CC5-H02-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 0 | 0 | 2.8.3.26.3.4 | 2 | Material | Rebar
LW-CC5-H05-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-20 | 2012-08-20 | 7214 | 7214 | 2.8.3.26.3.1 | 5 | Material | Rebar
LW-CC5-G04-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-15 | 2012-08-15 | 0 | 0 | 2.8.3.26.1.2 | 4 | Material | Rebar
LW-CC5-G05-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-09 | 2012-08-11 | 7214 | 7214 | 2.8.3.26.1.1 | 5 | Material | Rebar
LW-CC5-G02-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-22 | 2012-08-22 | 0 | 0 | 2.8.3.26.1.4 | 2 | Material | Rebar
LW-CC5-G03-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-17 | 2012-08-18 | 5984 | 5984 | 2.8.3.26.1.3 | 3 | Material | Rebar
LW-CC5-G01-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 3013 | 3013 | 2.8.3.26.1.5 | 1 | Material | Rebar
LW-CC5-F04-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-26 | 2012-07-30 | 21694 | 21694 | 2.8.3.26.2.2 | 4 | Material | Rebar
LW-CC5-F05-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-20 | 2012-07-21 | 34232 | 34232 | 2.8.3.26.2.1 | 5 | Material | Rebar
LW-CC5-F03-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-06 | 2012-08-08 | 17962 | 17962 | 2.8.3.26.2.3 | 3 | Material | Rebar
LW-CC5-F02-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-14 | 2012-08-17 | 19651 | 19651 | 2.8.3.26.2.4 | 2 | Material | Rebar
LW-M13-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-11 | 2012-12-14 | 23191 | 23191 | 2.8.3.13.3.11 | LW-M13-W11 | Material | Rebar
LW-M13-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 2115 | 2115 | 2.8.3.13.3.5 | LW-M13-W05 | Material | Rebar
LW-M13-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-29 | 2013-01-29 | 2660 | 2660 | 2.8.3.13.3.8 | LW-M13-W03 | Material | Rebar
LW-M13-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-05 | 2013-01-05 | 4326 | 4326 | 2.8.3.13.3.2 | LW-M13-W08 | Material | Rebar
LW-M13-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 3985 | 3985 | 2.8.3.13.3.6 | LW-M13-W04 | Material | Rebar
LW-M13-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-19 | 2012-12-20 | 7844 | 7844 | 2.8.3.13.3.7 | LW-M13-W10 | Material | Rebar
LW-M13-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-02 | 2013-02-02 | 3043 | 3043 | 2.8.3.13.3.9 | LW-M13-W02 | Material | Rebar
LW-M13-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-07 | 2013-02-07 | 3487 | 3487 | 2.8.3.13.3.10 | LW-M13-W01 | Material | Rebar
LW-M13-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-11 | 2013-01-11 | 2743 | 2743 | 2.8.3.13.3.3 | LW-M13-W07 | Material | Rebar
LW-M13-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-27 | 2012-12-28 | 6793 | 6793 | 2.8.3.13.3.1 | LW-M13-W09 | Material | Rebar
LW-M13-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 3254 | 3254 | 2.8.3.13.3.4 | LW-M13-W06 | Material | Rebar
LW-M13-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-01 | 2012-11-02 | 34500 | 34500 | 2.8.3.13.2.1 | LW-M13-C04 | Material | Rebar
LW-M13-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-14 | 2012-11-16 | 25740 | 25740 | 2.8.3.13.2.2 | LW-M13-C03 | Material | Rebar
LW-M13-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-22 | 2012-11-26 | 86541 | 86541 | 2.8.3.13.2.3 | LW-M13-C02 | Material | Rebar
LW-M13-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-01 | 2012-12-04 | 60267 | 60267 | 2.8.3.13.2.4 | LW-M13-C01 | Material | Rebar
LW-M13-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-04 | 2012-10-10 | 112039 | 112039 | 2.8.3.13.1.1 | LW-M13-F03 | Material | Rebar
LW-M13-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-15 | 2012-10-16 | 27779 | 27779 | 2.8.3.13.1.2 | LW-M13-F02 | Material | Rebar
LW-M13-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-22 | 2012-10-24 | 12906 | 12906 | 2.8.3.13.1.3 | LW-M13-F01 | Material | Rebar
LW-M12-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-15 | 2012-12-15 | 5317 | 5317 | 2.8.3.12.3.2 | LW-M12-W08 | Material | Rebar
LW-M12-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-01 | 2012-12-03 | 7889 | 7889 | 2.8.3.12.3.7 | LW-M12-W10 | Material | Rebar
LW-M12-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2820 | 2820 | 2.8.3.12.3.8 | LW-M12-W03 | Material | Rebar
LW-M12-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 5860 | 5860 | 2.8.3.12.3.10 | LW-M12-W01 | Material | Rebar
LW-M12-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-04 | 2013-01-04 | 3047 | 3047 | 2.8.3.12.3.5 | LW-M12-W05 | Material | Rebar
LW-M12-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 5723 | 5723 | 2.8.3.12.3.4 | LW-M12-W06 | Material | Rebar
LW-M12-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 3389 | 3389 | 2.8.3.12.3.3 | LW-M12-W07 | Material | Rebar
LW-M12-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-22 | 2012-11-24 | 7419 | 7419 | 2.8.3.12.3.11 | LW-M12-W11 | Material | Rebar
LW-M12-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-07 | 2012-12-10 | 9820 | 9820 | 2.8.3.12.3.1 | LW-M12-W09 | Material | Rebar
LW-M12-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-08 | 2013-01-10 | 6083 | 6083 | 2.8.3.12.3.6 | LW-M12-W04 | Material | Rebar
LW-M12-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-19 | 2013-01-19 | 4711 | 4711 | 2.8.3.12.3.9 | LW-M12-W02 | Material | Rebar
LW-M12-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-15 | 2012-09-18 | 42009 | 42009 | 2.8.3.12.1.1 | LW-M12-F03 | Material | Rebar
LW-M12-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 3907 | 3907 | 2.8.3.12.1.3 | LW-M12-F01 | Material | Rebar
LW-M12-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-21 | 2012-09-22 | 28573 | 28573 | 2.8.3.12.1.2 | LW-M12-F02 | Material | Rebar
LW-M12-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-18 | 2012-10-24 | 23760 | 23760 | 2.8.3.12.2.2 | LW-M12-C03 | Material | Rebar
LW-M12-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-04 | 2012-10-08 | 18864 | 18864 | 2.8.3.12.2.1 | LW-M12-C04 | Material | Rebar
LW-M12-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-12 | 2012-11-14 | 50082 | 50082 | 2.8.3.12.2.4 | LW-M12-C01 | Material | Rebar
LW-M12-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-01 | 2012-11-08 | 50517 | 50517 | 2.8.3.12.2.3 | LW-M12-C02 | Material | Rebar
LW-M09-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-22 | 2012-08-25 | 18769 | 18769 | 2.8.3.9.2.2 | LW-M09-C03 | Material | Rebar
LW-M09-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-11 | 2012-08-14 | 22017 | 22017 | 2.8.3.9.2.1 | LW-M09-C04 | Material | Rebar
LW-M09-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-07 | 2012-09-10 | 43912 | 43912 | 2.8.3.9.2.4 | LW-M09-C01 | Material | Rebar
LW-M09-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-01 | 2012-09-04 | 72768 | 72768 | 2.8.3.9.2.3 | LW-M09-C02 | Material | Rebar
LW-M09-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 5202 | 5202 | 2.8.3.9.3.6 | LW-M09-W04 | Material | Rebar
LW-M09-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 4645 | 4645 | 2.8.3.9.3.10 | LW-M09-W01 | Material | Rebar
LW-M09-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-17 | 2012-09-17 | 6451 | 6451 | 2.8.3.9.3.11 | LW-M09-W11 | Material | Rebar
LW-M09-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-02 | 2012-10-02 | 7196 | 7196 | 2.8.3.9.3.1 | LW-M09-W09 | Material | Rebar
LW-M09-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 3156 | 3156 | 2.8.3.9.3.3 | LW-M09-W07 | Material | Rebar
LW-M09-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 4103 | 4103 | 2.8.3.9.3.2 | LW-M09-W08 | Material | Rebar
LW-M09-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-24 | 2012-10-24 | 5540 | 5540 | 2.8.3.9.3.4 | LW-M09-W06 | Material | Rebar
LW-M09-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 3158 | 3158 | 2.8.3.9.3.5 | LW-M09-W05 | Material | Rebar
LW-M09-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-17 | 2012-11-17 | 3110 | 3110 | 2.8.3.9.3.8 | LW-M09-W03 | Material | Rebar
LW-M09-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-24 | 2012-11-24 | 4039 | 4039 | 2.8.3.9.3.9 | LW-M09-W02 | Material | Rebar
LW-M09-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-24 | 2012-09-25 | 8008 | 8008 | 2.8.3.9.3.7 | LW-M09-W10 | Material | Rebar
LW-M09-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-21 | 2012-07-23 | 12014 | 12014 | 2.8.3.9.1.1 | LW-M09-F03 | Material | Rebar
LW-M09-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-01 | 2012-08-04 | 23165 | 23165 | 2.8.3.9.1.3 | LW-M09-F01 | Material | Rebar
LW-M09-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-26 | 2012-07-28 | 30533 | 30533 | 2.8.3.9.1.2 | LW-M09-F02 | Material | Rebar
LW-M05-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-17 | 2012-11-22 | 23173 | 23173 | 2.8.3.5.1.3 | LW-M05-F01 | Material | Rebar
LW-M05-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-12 | 2012-11-13 | 30471 | 30471 | 2.8.3.5.1.2 | LW-M05-F02 | Material | Rebar
LW-M05-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-06 | 2012-11-08 | 12014 | 12014 | 2.8.3.5.1.1 | LW-M05-F03 | Material | Rebar
LW-M05-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-19 | 2013-02-20 | 5202 | 5202 | 2.8.3.5.3.6 | LW-M05-W04 | Material | Rebar
LW-M05-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 3110 | 3110 | 2.8.3.5.3.8 | LW-M05-W03 | Material | Rebar
LW-M05-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-06 | 2013-02-06 | 5467 | 5467 | 2.8.3.5.3.4 | LW-M05-W06 | Material | Rebar
LW-M05-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-28 | 2013-01-28 | 4086 | 4086 | 2.8.3.5.3.2 | LW-M05-W08 | Material | Rebar
LW-M05-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 2859 | 2859 | 2.8.3.5.3.3 | LW-M05-W07 | Material | Rebar
LW-M05-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 8008 | 8008 | 2.8.3.5.3.7 | LW-M05-W10 | Material | Rebar
LW-M05-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-05 | 2013-03-05 | 4337 | 4337 | 2.8.3.5.3.10 | LW-M05-W01 | Material | Rebar
LW-M05-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-10 | 2013-01-11 | 6451 | 6451 | 2.8.3.5.3.11 | LW-M05-W11 | Material | Rebar
LW-M05-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 4039 | 4039 | 2.8.3.5.3.9 | LW-M05-W02 | Material | Rebar
LW-M05-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 7196 | 7196 | 2.8.3.5.3.1 | LW-M05-W09 | Material | Rebar
LW-M05-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-14 | 2013-02-14 | 3158 | 3158 | 2.8.3.5.3.5 | LW-M05-W05 | Material | Rebar
LW-M05-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-20 | 2012-12-22 | 72768 | 72768 | 2.8.3.5.2.3 | LW-M05-C02 | Material | Rebar
LW-M05-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-28 | 2013-01-03 | 43912 | 43912 | 2.8.3.5.2.4 | LW-M05-C01 | Material | Rebar
LW-M05-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-01 | 2012-12-04 | 22014 | 22014 | 2.8.3.5.2.1 | LW-M05-C04 | Material | Rebar
LW-M05-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-11 | 2012-12-13 | 18841 | 18841 | 2.8.3.5.2.2 | LW-M05-C03 | Material | Rebar
LW-M11-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 5017 | 5017 | 2.8.3.11.1.1 | LW-M11-F03 | Material | Rebar
LW-M11-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-07 | 2012-09-08 | 9317 | 9317 | 2.8.3.11.1.3 | LW-M11-F01 | Material | Rebar
LW-M11-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-03 | 2012-09-04 | 13006 | 13006 | 2.8.3.11.1.2 | LW-M11-F02 | Material | Rebar
LW-M11-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 586 | 586 | 2.8.3.11.3.10 | LW-M11-W01 | Material | Rebar
LW-M11-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-05 | 2012-12-05 | 910 | 910 | 2.8.3.11.3.5 | LW-M11-W05 | Material | Rebar
LW-M11-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 1709 | 1709 | 2.8.3.11.3.4 | LW-M11-W06 | Material | Rebar
LW-M11-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-15 | 2012-12-15 | 970 | 970 | 2.8.3.11.3.8 | LW-M11-W03 | Material | Rebar
LW-M11-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-17 | 2012-11-17 | 1180 | 1180 | 2.8.3.11.3.2 | LW-M11-W08 | Material | Rebar
LW-M11-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-24 | 2012-11-24 | 999 | 999 | 2.8.3.11.3.3 | LW-M11-W07 | Material | Rebar
LW-M11-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-11 | 2012-12-11 | 1570 | 1570 | 2.8.3.11.3.6 | LW-M11-W04 | Material | Rebar
LW-M11-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2711 | 2711 | 2.8.3.11.3.7 | LW-M11-W10 | Material | Rebar
LW-M11-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 1216 | 1216 | 2.8.3.11.3.9 | LW-M11-W02 | Material | Rebar
LW-M11-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-27 | 2012-10-27 | 2487 | 2487 | 2.8.3.11.3.11 | LW-M11-W11 | Material | Rebar
LW-M11-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 2783 | 2783 | 2.8.3.11.3.1 | LW-M11-W09 | Material | Rebar
LW-M11-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-18 | 2012-09-19 | 7744 | 7744 | 2.8.3.11.2.2 | LW-M11-C03 | Material | Rebar
LW-M11-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-04 | 2012-10-06 | 30356 | 30356 | 2.8.3.11.2.3 | LW-M11-C02 | Material | Rebar
LW-M11-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-10 | 2012-10-13 | 18116 | 18116 | 2.8.3.11.2.4 | LW-M11-C01 | Material | Rebar
LW-M11-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 9114 | 9114 | 2.8.3.11.2.1 | LW-M11-C04 | Material | Rebar
LW-M08-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-11 | 2013-01-14 | 14474 | 14474 | 2.8.3.8.1.2 | LW-M08-F02 | Material | Rebar
LW-M08-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-17 | 2013-01-18 | 30903 | 30903 | 2.8.3.8.1.3 | LW-M08-F01 | Material | Rebar
LW-M08-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-05 | 2013-01-08 | 16546 | 16546 | 2.8.3.8.1.1 | LW-M08-F03 | Material | Rebar
LW-M08-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-27 | 2013-04-27 | 3839 | 3839 | 2.8.3.8.3.9 | LW-M08-W02 | Material | Rebar
LW-M08-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 8999 | 8999 | 2.8.3.8.3.3 | LW-M08-W07 | Material | Rebar
LW-M08-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-22 | 2013-04-23 | 6079 | 6079 | 2.8.3.8.3.8 | LW-M08-W03 | Material | Rebar
LW-M08-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-04 | 2013-04-04 | 4758 | 4758 | 2.8.3.8.3.4 | LW-M08-W06 | Material | Rebar
LW-M08-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-09 | 2013-03-11 | 9758 | 9758 | 2.8.3.8.3.7 | LW-M08-W10 | Material | Rebar
LW-M08-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-16 | 2013-03-18 | 15257 | 15257 | 2.8.3.8.3.1 | LW-M08-W09 | Material | Rebar
LW-M08-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-09 | 2013-04-10 | 6944 | 6944 | 2.8.3.8.3.5 | LW-M08-W05 | Material | Rebar
LW-M08-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-02 | 2013-03-05 | 14142 | 14142 | 2.8.3.8.3.11 | LW-M08-W11 | Material | Rebar
LW-M08-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-22 | 2013-03-23 | 5375 | 5375 | 2.8.3.8.3.2 | LW-M08-W08 | Material | Rebar
LW-M08-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-15 | 2013-04-15 | 4902 | 4902 | 2.8.3.8.3.6 | LW-M08-W04 | Material | Rebar
LW-M08-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-05-02 | 2013-05-02 | 3138 | 3138 | 2.8.3.8.3.10 | LW-M08-W01 | Material | Rebar
LW-M08-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-15 | 2013-02-19 | 57529 | 57529 | 2.8.3.8.2.3 | LW-M08-C02 | Material | Rebar
LW-M08-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 31150 | 31150 | 2.8.3.8.2.2 | LW-M08-C03 | Material | Rebar
LW-M08-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-25 | 2013-01-28 | 35762 | 35762 | 2.8.3.8.2.1 | LW-M08-C04 | Material | Rebar
LW-M08-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-22 | 2013-02-25 | 45046 | 45046 | 2.8.3.8.2.4 | LW-M08-C01 | Material | Rebar
LW-M15-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-29 | 2012-12-01 | 24069 | 24069 | 2.8.3.15.1.2 | LW-M15-F02 | Material | Rebar
LW-M15-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-22 | 2012-11-24 | 9699 | 9699 | 2.8.3.15.1.1 | LW-M15-F03 | Material | Rebar
LW-M15-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-05 | 2012-12-07 | 19000 | 19000 | 2.8.3.15.1.3 | LW-M15-F01 | Material | Rebar
LW-M15-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-14 | 2012-12-17 | 17807 | 17807 | 2.8.3.15.2.1 | LW-M15-C04 | Material | Rebar
LW-M15-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-05 | 2013-01-10 | 58333 | 58333 | 2.8.3.15.2.3 | LW-M15-C02 | Material | Rebar
LW-M15-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-22 | 2012-12-27 | 14911 | 14911 | 2.8.3.15.2.2 | LW-M15-C03 | Material | Rebar
LW-M15-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-12 | 2013-01-15 | 36280 | 36280 | 2.8.3.15.2.4 | LW-M15-C01 | Material | Rebar
LW-M15-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-01 | 2013-02-02 | 5491 | 5491 | 2.8.3.15.3.1 | LW-M15-W09 | Material | Rebar
LW-M15-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-16 | 2013-02-16 | 2833 | 2833 | 2.8.3.15.3.3 | LW-M15-W07 | Material | Rebar
LW-M15-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-07 | 2013-02-07 | 4760 | 4760 | 2.8.3.15.3.2 | LW-M15-W08 | Material | Rebar
LW-M15-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-21 | 2013-02-21 | 3953 | 3953 | 2.8.3.15.3.4 | LW-M15-W06 | Material | Rebar
LW-M15-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-02 | 2013-03-02 | 4534 | 4534 | 2.8.3.15.3.6 | LW-M15-W04 | Material | Rebar
LW-M15-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 3524 | 3524 | 2.8.3.15.3.9 | LW-M15-W02 | Material | Rebar
LW-M15-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 2750 | 2750 | 2.8.3.15.3.8 | LW-M15-W03 | Material | Rebar
LW-M15-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 2078 | 2078 | 2.8.3.15.3.10 | LW-M15-W01 | Material | Rebar
LW-M15-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-26 | 2013-02-26 | 2793 | 2793 | 2.8.3.15.3.5 | LW-M15-W05 | Material | Rebar
LW-M15-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-26 | 2013-01-28 | 6779 | 6779 | 2.8.3.15.3.7 | LW-M15-W10 | Material | Rebar
LW-M15-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 5419 | 5419 | 2.8.3.15.3.11 | LW-M15-W11 | Material | Rebar
LW-M14-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-12 | 2012-12-14 | 50517 | 50517 | 2.8.3.14.2.3 | LW-M14-C02 | Material | Rebar
LW-M14-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-17 | 2012-12-19 | 50082 | 50082 | 2.8.3.14.2.4 | LW-M14-C01 | Material | Rebar
LW-M14-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-20 | 2012-11-24 | 18874 | 18874 | 2.8.3.14.2.1 | LW-M14-C04 | Material | Rebar
LW-M14-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-01 | 2012-12-04 | 23762 | 23762 | 2.8.3.14.2.2 | LW-M14-C03 | Material | Rebar
LW-M14-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-30 | 2012-11-02 | 42009 | 42009 | 2.8.3.14.1.1 | LW-M14-F03 | Material | Rebar
LW-M14-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 28680 | 28680 | 2.8.3.14.1.2 | LW-M14-F02 | Material | Rebar
LW-M14-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-14 | 2012-11-16 | 5536 | 5536 | 2.8.3.14.1.3 | LW-M14-F01 | Material | Rebar
LW-M14-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-18 | 2013-02-18 | 3250 | 3250 | 2.8.3.14.3.8 | LW-M14-W03 | Material | Rebar
LW-M14-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-18 | 2013-01-19 | 5110 | 5110 | 2.8.3.14.3.2 | LW-M14-W08 | Material | Rebar
LW-M14-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-05 | 2013-01-07 | 8014 | 8014 | 2.8.3.14.3.7 | LW-M14-W10 | Material | Rebar
LW-M14-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-29 | 2013-01-30 | 5636 | 5636 | 2.8.3.14.3.4 | LW-M14-W06 | Material | Rebar
LW-M14-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 7419 | 7419 | 2.8.3.14.3.11 | LW-M14-W11 | Material | Rebar
LW-M14-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 3511 | 3511 | 2.8.3.14.3.3 | LW-M14-W07 | Material | Rebar
LW-M14-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-04 | 2013-02-04 | 2725 | 2725 | 2.8.3.14.3.5 | LW-M14-W05 | Material | Rebar
LW-M14-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-12 | 2013-01-14 | 11601 | 11601 | 2.8.3.14.3.1 | LW-M14-W09 | Material | Rebar
LW-M14-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-26 | 2013-02-26 | 2314 | 2314 | 2.8.3.14.3.10 | LW-M14-W01 | Material | Rebar
LW-M14-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-22 | 2013-02-22 | 4272 | 4272 | 2.8.3.14.3.9 | LW-M14-W02 | Material | Rebar
LW-M14-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-13 | 2013-02-13 | 5465 | 5465 | 2.8.3.14.3.6 | LW-M14-W04 | Material | Rebar
LW-M16-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-17 | 2012-12-18 | 30471 | 30471 | 2.8.3.16.1.2 | LW-M16-F02 | Material | Rebar
LW-M16-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-13 | 2012-12-14 | 12014 | 12014 | 2.8.3.16.1.1 | LW-M16-F03 | Material | Rebar
LW-M16-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-21 | 2012-12-26 | 23173 | 23173 | 2.8.3.16.1.3 | LW-M16-F01 | Material | Rebar
LW-M16-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-30 | 2013-02-01 | 43917 | 43917 | 2.8.3.16.2.4 | LW-M16-C01 | Material | Rebar
LW-M16-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-15 | 2013-01-17 | 18055 | 18055 | 2.8.3.16.2.2 | LW-M16-C03 | Material | Rebar
LW-M16-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-24 | 2013-01-26 | 72771 | 72771 | 2.8.3.16.2.3 | LW-M16-C02 | Material | Rebar
LW-M16-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-05 | 2013-01-08 | 22015 | 22015 | 2.8.3.16.2.1 | LW-M16-C04 | Material | Rebar
LW-M16-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-13 | 2013-02-13 | 6453 | 6453 | 2.8.3.16.3.11 | LW-M16-W11 | Material | Rebar
LW-M16-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-19 | 2013-02-20 | 8010 | 8010 | 2.8.3.16.3.7 | LW-M16-W10 | Material | Rebar
LW-M16-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-25 | 2013-02-26 | 7198 | 7198 | 2.8.3.16.3.1 | LW-M16-W09 | Material | Rebar
LW-M16-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-18 | 2013-03-18 | 3158 | 3158 | 2.8.3.16.3.5 | LW-M16-W05 | Material | Rebar
LW-M16-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-04 | 2013-04-04 | 4042 | 4042 | 2.8.3.16.3.9 | LW-M16-W02 | Material | Rebar
LW-M16-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-02 | 2013-03-02 | 4086 | 4086 | 2.8.3.16.3.2 | LW-M16-W08 | Material | Rebar
LW-M16-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 2859 | 2859 | 2.8.3.16.3.3 | LW-M16-W07 | Material | Rebar
LW-M16-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-22 | 2013-03-23 | 5202 | 5202 | 2.8.3.16.3.6 | LW-M16-W04 | Material | Rebar
LW-M16-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 3110 | 3110 | 2.8.3.16.3.8 | LW-M16-W03 | Material | Rebar
LW-M16-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-13 | 2013-03-13 | 5467 | 5467 | 2.8.3.16.3.4 | LW-M16-W06 | Material | Rebar
LW-M16-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-09 | 2013-04-09 | 4231 | 4231 | 2.8.3.16.3.10 | LW-M16-W01 | Material | Rebar
LW-M04-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-24 | 2012-10-27 | 23173 | 23173 | 2.8.3.4.1.3 | LW-M04-F01 | Material | Rebar
LW-M04-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-12 | 2012-10-13 | 12014 | 12014 | 2.8.3.4.1.1 | LW-M04-F03 | Material | Rebar
LW-M04-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-16 | 2012-10-20 | 30471 | 30471 | 2.8.3.4.1.2 | LW-M04-F02 | Material | Rebar
LW-M04-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-12 | 2013-01-14 | 8008 | 8008 | 2.8.3.4.3.7 | LW-M04-W10 | Material | Rebar
LW-M04-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-18 | 2013-02-19 | 5202 | 5202 | 2.8.3.4.3.6 | LW-M04-W04 | Material | Rebar
LW-M04-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-04 | 2013-02-04 | 5561 | 5561 | 2.8.3.4.3.4 | LW-M04-W06 | Material | Rebar
LW-M04-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 4103 | 4103 | 2.8.3.4.3.2 | LW-M04-W08 | Material | Rebar
LW-M04-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-29 | 2013-01-29 | 3156 | 3156 | 2.8.3.4.3.3 | LW-M04-W07 | Material | Rebar
LW-M04-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-23 | 2013-02-23 | 3110 | 3110 | 2.8.3.4.3.8 | LW-M04-W03 | Material | Rebar
LW-M04-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-18 | 2013-01-19 | 7196 | 7196 | 2.8.3.4.3.1 | LW-M04-W09 | Material | Rebar
LW-M04-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 3937 | 3937 | 2.8.3.4.3.9 | LW-M04-W02 | Material | Rebar
LW-M04-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-05 | 2013-03-05 | 3562 | 3562 | 2.8.3.4.3.10 | LW-M04-W01 | Material | Rebar
LW-M04-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-05 | 2013-01-05 | 6451 | 6451 | 2.8.3.4.3.11 | LW-M04-W11 | Material | Rebar
LW-M04-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-13 | 2013-02-13 | 3158 | 3158 | 2.8.3.4.3.5 | LW-M04-W05 | Material | Rebar
LW-M04-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-19 | 2012-11-22 | 18799 | 18799 | 2.8.3.4.2.2 | LW-M04-C03 | Material | Rebar
LW-M04-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-08 | 2012-11-12 | 22017 | 22017 | 2.8.3.4.2.1 | LW-M04-C04 | Material | Rebar
LW-M04-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-21 | 2012-12-26 | 43917 | 43917 | 2.8.3.4.2.4 | LW-M04-C01 | Material | Rebar
LW-M04-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-01 | 2012-12-04 | 72771 | 72771 | 2.8.3.4.2.3 | LW-M04-C02 | Material | Rebar
LW-M23-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-11 | 2012-08-14 | 19393 | 19393 | 2.8.3.23.2.1 | LW-M23-C04 | Material | Rebar
LW-M23-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-05 | 2012-09-08 | 29675 | 29675 | 2.8.3.23.2.4 | LW-M23-C01 | Material | Rebar
LW-M23-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-22 | 2012-08-23 | 17622 | 17622 | 2.8.3.23.2.2 | LW-M23-C03 | Material | Rebar
LW-M23-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-31 | 2012-09-03 | 60384 | 60384 | 2.8.3.23.2.3 | LW-M23-C02 | Material | Rebar
LW-M23-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-21 | 2012-07-24 | 13781 | 13781 | 2.8.3.23.1.1 | LW-M23-F03 | Material | Rebar
LW-M23-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-26 | 2012-07-31 | 23557 | 23557 | 2.8.3.23.1.2 | LW-M23-F02 | Material | Rebar
LW-M23-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-03 | 2012-08-04 | 32187 | 32187 | 2.8.3.23.1.3 | LW-M23-F01 | Material | Rebar
LW-M23-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-20 | 2012-11-20 | 3277 | 3277 | 2.8.3.23.3.8 | LW-M23-W03 | Material | Rebar
LW-M23-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-14 | 2012-09-18 | 54983 | 54983 | 2.8.3.23.3.11 | LW-M23-W11 | Material | Rebar
LW-M23-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-25 | 2012-09-27 | 34443 | 34443 | 2.8.3.23.3.7 | LW-M23-W10 | Material | Rebar
LW-M23-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 2801 | 2801 | 2.8.3.23.3.5 | LW-M23-W05 | Material | Rebar
LW-M23-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-29 | 2012-11-29 | 4913 | 4913 | 2.8.3.23.3.9 | LW-M23-W02 | Material | Rebar
LW-M23-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-02 | 2012-10-06 | 21163 | 21163 | 2.8.3.23.3.1 | LW-M23-W09 | Material | Rebar
LW-M23-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-27 | 2012-10-27 | 7491 | 7491 | 2.8.3.23.3.4 | LW-M23-W06 | Material | Rebar
LW-M23-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-13 | 2012-10-13 | 4917 | 4917 | 2.8.3.23.3.2 | LW-M23-W08 | Material | Rebar
LW-M23-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 3571 | 3571 | 2.8.3.23.3.3 | LW-M23-W07 | Material | Rebar
LW-M23-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 4220 | 4220 | 2.8.3.23.3.10 | LW-M23-W01 | Material | Rebar
LW-M23-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-13 | 2012-11-14 | 6139 | 6139 | 2.8.3.23.3.6 | LW-M23-W04 | Material | Rebar
LW-CC6-F05-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-20 | 2012-07-21 | 34542 | 34542 | 2.8.3.1.2.1 | 5 | Material | Rebar
LW-CC6-F02-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-13 | 2012-08-15 | 18271 | 18271 | 2.8.3.1.2.4 | 2 | Material | Rebar
LW-CC6-F03-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-04 | 2012-08-06 | 11211 | 11211 | 2.8.3.1.2.3 | 3 | Material | Rebar
LW-CC6-F04-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-26 | 2012-07-28 | 25461 | 25461 | 2.8.3.1.2.2 | 4 | Material | Rebar
LW-CC6-H02-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 0 | 0 | 2.8.3.1.3.4 | 2 | Material | Rebar
LW-CC6-H04-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-23 | 2012-08-23 | 0 | 0 | 2.8.3.1.3.2 | 4 | Material | Rebar
LW-CC6-H01-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 3635 | 3635 | 2.8.3.1.3.5 | 1 | Material | Rebar
LW-CC6-H05-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-20 | 2012-08-20 | 4943 | 4943 | 2.8.3.1.3.1 | 5 | Material | Rebar
LW-CC6-H03-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-25 | 2012-08-27 | 5258 | 5258 | 2.8.3.1.3.3 | 3 | Material | Rebar
LW-CC6-G02-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-20 | 2012-08-20 | 0 | 0 | 2.8.3.1.1.4 | 2 | Material | Rebar
LW-CC6-G05-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-07 | 2012-08-07 | 4943 | 4943 | 2.8.3.1.1.1 | 5 | Material | Rebar
LW-CC6-G04-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-11 | 2012-08-11 | 0 | 0 | 2.8.3.1.1.2 | 4 | Material | Rebar
LW-CC6-G01-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-23 | 2012-08-23 | 3474 | 3474 | 2.8.3.1.1.5 | 1 | Material | Rebar
LW-CC6-G03-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-15 | 2012-08-15 | 5258 | 5258 | 2.8.3.1.1.3 | 3 | Material | Rebar
LW-M06-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-19 | 2013-02-19 | 3469 | 3469 | 2.8.3.6.3.4 | LW-M06-W06 | Material | Rebar
LW-M06-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-14 | 2013-03-14 | 1865 | 1865 | 2.8.3.6.3.10 | LW-M06-W01 | Material | Rebar
LW-M06-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-28 | 2013-01-28 | 5465 | 5465 | 2.8.3.6.3.7 | LW-M06-W10 | Material | Rebar
LW-M06-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 4540 | 4540 | 2.8.3.6.3.6 | LW-M06-W04 | Material | Rebar
LW-M06-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 5630 | 5630 | 2.8.3.6.3.11 | LW-M06-W11 | Material | Rebar
LW-M06-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-23 | 2013-02-23 | 2707 | 2707 | 2.8.3.6.3.5 | LW-M06-W05 | Material | Rebar
LW-M06-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-05 | 2013-02-05 | 3126 | 3126 | 2.8.3.6.3.2 | LW-M06-W08 | Material | Rebar
LW-M06-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-09 | 2013-03-09 | 2808 | 2808 | 2.8.3.6.3.9 | LW-M06-W02 | Material | Rebar
LW-M06-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 4841 | 4841 | 2.8.3.6.3.1 | LW-M06-W09 | Material | Rebar
LW-M06-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-14 | 2013-02-14 | 2565 | 2565 | 2.8.3.6.3.3 | LW-M06-W07 | Material | Rebar
LW-M06-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-05 | 2013-03-05 | 1988 | 1988 | 2.8.3.6.3.8 | LW-M06-W03 | Material | Rebar
LW-M06-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-05 | 2013-01-08 | 41124 | 41124 | 2.8.3.6.2.3 | LW-M06-C02 | Material | Rebar
LW-M06-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-26 | 2012-12-27 | 11514 | 11514 | 2.8.3.6.2.2 | LW-M06-C03 | Material | Rebar
LW-M06-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-17 | 2012-12-18 | 16331 | 16331 | 2.8.3.6.2.1 | LW-M06-C04 | Material | Rebar
LW-M06-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-12 | 2013-01-14 | 30559 | 30559 | 2.8.3.6.2.4 | LW-M06-C01 | Material | Rebar
LW-M06-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-10 | 2012-12-11 | 13886 | 13886 | 2.8.3.6.1.3 | LW-M06-F01 | Material | Rebar
LW-M06-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-30 | 2012-12-01 | 7132 | 7132 | 2.8.3.6.1.1 | LW-M06-F03 | Material | Rebar
LW-M06-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-04 | 2012-12-06 | 17930 | 17930 | 2.8.3.6.1.2 | LW-M06-F02 | Material | Rebar
LW-M02-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-05 | 2012-09-08 | 35607 | 35607 | 2.8.3.2.1.2 | LW-M02-F02 | Material | Rebar
LW-M02-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-01 | 2012-09-03 | 12093 | 12093 | 2.8.3.2.1.1 | LW-M02-F03 | Material | Rebar
LW-M02-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-13 | 2012-09-15 | 20281 | 20281 | 2.8.3.2.1.3 | LW-M02-F01 | Material | Rebar
LW-M02-C06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-21 | 2012-09-22 | 12097 | 12097 | 2.8.3.2.2.5 | LW-M02-C06 | Material | Rebar
LW-M02-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-13 | 2012-10-13 | 80 | 80 | 2.8.3.2.2.2 | LW-M02-C03 | Material | Rebar
LW-M02-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-06 | 2012-10-08 | 6607 | 6607 | 2.8.3.2.2.1 | LW-M02-C04 | Material | Rebar
LW-M02-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-24 | 2012-10-27 | 39737 | 39737 | 2.8.3.2.2.3 | LW-M02-C02 | Material | Rebar
LW-M02-C05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-28 | 2012-09-29 | 8422 | 8422 | 2.8.3.2.2.6 | LW-M02-C05 | Material | Rebar
LW-M02-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-02 | 2012-11-08 | 51879 | 51879 | 2.8.3.2.2.4 | LW-M02-C01 | Material | Rebar
LW-M02-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-04 | 2013-01-04 | 2281 | 2281 | 2.8.3.2.3.8 | LW-M02-W03 | Material | Rebar
LW-M02-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-22 | 2012-11-22 | 6163 | 6163 | 2.8.3.2.3.7 | LW-M02-W10 | Material | Rebar
LW-M02-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-11 | 2012-12-11 | 2804 | 2804 | 2.8.3.2.3.3 | LW-M02-W07 | Material | Rebar
LW-M02-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 2539 | 2539 | 2.8.3.2.3.10 | LW-M02-W01 | Material | Rebar
LW-M02-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 7401 | 7401 | 2.8.3.2.3.1 | LW-M02-W09 | Material | Rebar
LW-M02-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-15 | 2012-12-17 | 5365 | 5365 | 2.8.3.2.3.4 | LW-M02-W06 | Material | Rebar
LW-M02-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-21 | 2012-12-21 | 3146 | 3146 | 2.8.3.2.3.5 | LW-M02-W05 | Material | Rebar
LW-M02-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-27 | 2012-12-28 | 5192 | 5192 | 2.8.3.2.3.6 | LW-M02-W04 | Material | Rebar
LW-M02-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-05 | 2012-12-05 | 4915 | 4915 | 2.8.3.2.3.2 | LW-M02-W08 | Material | Rebar
LW-M02-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-14 | 2012-11-16 | 7378 | 7378 | 2.8.3.2.3.11 | LW-M02-W11 | Material | Rebar
LW-M02-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-08 | 2013-01-08 | 4842 | 4842 | 2.8.3.2.3.9 | LW-M02-W02 | Material | Rebar
LW-M17-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-29 | 2013-01-03 | 12014 | 12014 | 2.8.3.17.1.1 | LW-M17-F03 | Material | Rebar
LW-M17-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-05 | 2013-01-08 | 30471 | 30471 | 2.8.3.17.1.2 | LW-M17-F02 | Material | Rebar
LW-M17-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-12 | 2013-01-15 | 23173 | 23173 | 2.8.3.17.1.3 | LW-M17-F01 | Material | Rebar
LW-M17-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-13 | 2013-02-15 | 73539 | 73539 | 2.8.3.17.2.3 | LW-M17-C02 | Material | Rebar
LW-M17-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-18 | 2013-02-20 | 43889 | 43889 | 2.8.3.17.2.4 | LW-M17-C01 | Material | Rebar
LW-M17-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-31 | 2013-02-02 | 18055 | 18055 | 2.8.3.17.2.2 | LW-M17-C03 | Material | Rebar
LW-M17-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-22 | 2013-01-24 | 22017 | 22017 | 2.8.3.17.2.1 | LW-M17-C04 | Material | Rebar
LW-M17-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 4956 | 4956 | 2.8.3.17.3.2 | LW-M17-W08 | Material | Rebar
LW-M17-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-23 | 2013-03-25 | 5437 | 5437 | 2.8.3.17.3.4 | LW-M17-W06 | Material | Rebar
LW-M17-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-09 | 2013-03-11 | 6360 | 6360 | 2.8.3.17.3.1 | LW-M17-W09 | Material | Rebar
LW-M17-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 3044 | 3044 | 2.8.3.17.3.5 | LW-M17-W05 | Material | Rebar
LW-M17-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 8032 | 8032 | 2.8.3.17.3.7 | LW-M17-W10 | Material | Rebar
LW-M17-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-13 | 2013-04-13 | 4136 | 4136 | 2.8.3.17.3.9 | LW-M17-W02 | Material | Rebar
LW-M17-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-19 | 2013-04-19 | 3608 | 3608 | 2.8.3.17.3.10 | LW-M17-W01 | Material | Rebar
LW-M17-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-05 | 2013-04-05 | 5506 | 5506 | 2.8.3.17.3.6 | LW-M17-W04 | Material | Rebar
LW-M17-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-09 | 2013-04-09 | 2844 | 2844 | 2.8.3.17.3.8 | LW-M17-W03 | Material | Rebar
LW-M17-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-19 | 2013-03-19 | 3100 | 3100 | 2.8.3.17.3.3 | LW-M17-W07 | Material | Rebar
LW-M17-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-26 | 2013-02-27 | 6451 | 6451 | 2.8.3.17.3.11 | LW-M17-W11 | Material | Rebar
LW-M03-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-27 | 2012-09-28 | 30471 | 30471 | 2.8.3.3.1.2 | LW-M03-F02 | Material | Rebar
LW-M03-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-21 | 2012-09-22 | 12003 | 12003 | 2.8.3.3.1.1 | LW-M03-F03 | Material | Rebar
LW-M03-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-01 | 2012-10-04 | 23173 | 23173 | 2.8.3.3.1.3 | LW-M03-F01 | Material | Rebar
LW-M03-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-14 | 2012-12-14 | 7196 | 7196 | 2.8.3.3.3.1 | LW-M03-W09 | Material | Rebar
LW-M03-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-19 | 2013-01-19 | 3110 | 3110 | 2.8.3.3.3.8 | LW-M03-W03 | Material | Rebar
LW-M03-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 4086 | 4086 | 2.8.3.3.3.2 | LW-M03-W08 | Material | Rebar
LW-M03-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-30 | 2012-12-01 | 6451 | 6451 | 2.8.3.3.3.11 | LW-M03-W11 | Material | Rebar
LW-M03-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-29 | 2013-01-29 | 4560 | 4560 | 2.8.3.3.3.10 | LW-M03-W01 | Material | Rebar
LW-M03-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-03 | 2013-01-04 | 5467 | 5467 | 2.8.3.3.3.4 | LW-M03-W06 | Material | Rebar
LW-M03-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-08 | 2013-01-08 | 3158 | 3158 | 2.8.3.3.3.5 | LW-M03-W05 | Material | Rebar
LW-M03-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-14 | 2013-01-15 | 5202 | 5202 | 2.8.3.3.3.6 | LW-M03-W04 | Material | Rebar
LW-M03-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-07 | 2012-12-07 | 8008 | 8008 | 2.8.3.3.3.7 | LW-M03-W10 | Material | Rebar
LW-M03-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 4039 | 4039 | 2.8.3.3.3.9 | LW-M03-W02 | Material | Rebar
LW-M03-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 2859 | 2859 | 2.8.3.3.3.3 | LW-M03-W07 | Material | Rebar
LW-M03-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-26 | 2012-10-29 | 18823 | 18823 | 2.8.3.3.2.2 | LW-M03-C03 | Material | Rebar
LW-M03-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-08 | 2012-11-12 | 72773 | 72773 | 2.8.3.3.2.3 | LW-M03-C02 | Material | Rebar
LW-M03-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-13 | 2012-10-16 | 22284 | 22284 | 2.8.3.3.2.1 | LW-M03-C04 | Material | Rebar
LW-M03-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-16 | 2012-11-19 | 43932 | 43932 | 2.8.3.3.2.4 | LW-M03-C01 | Material | Rebar
LW-M21-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-05 | 2012-09-07 | 30533 | 30533 | 2.8.3.21.1.2 | LW-M21-F02 | Material | Rebar
LW-M21-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-31 | 2012-09-01 | 12014 | 12014 | 2.8.3.21.1.1 | LW-M21-F03 | Material | Rebar
LW-M21-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-10 | 2012-09-13 | 23173 | 23173 | 2.8.3.21.1.3 | LW-M21-F01 | Material | Rebar
LW-M21-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-01 | 2012-10-04 | 18823 | 18823 | 2.8.3.21.2.2 | LW-M21-C03 | Material | Rebar
LW-M21-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-13 | 2012-10-16 | 72771 | 72771 | 2.8.3.21.2.3 | LW-M21-C02 | Material | Rebar
LW-M21-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-20 | 2012-10-24 | 43917 | 43917 | 2.8.3.21.2.4 | LW-M21-C01 | Material | Rebar
LW-M21-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-21 | 2012-09-24 | 22015 | 22015 | 2.8.3.21.2.1 | LW-M21-C04 | Material | Rebar
LW-M21-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-14 | 2012-12-14 | 3158 | 3158 | 2.8.3.21.3.5 | LW-M21-W05 | Material | Rebar
LW-M21-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-08 | 2013-01-08 | 3592 | 3592 | 2.8.3.21.3.10 | LW-M21-W01 | Material | Rebar
LW-M21-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 6360 | 6360 | 2.8.3.21.3.1 | LW-M21-W09 | Material | Rebar
LW-M21-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-18 | 2012-12-19 | 5202 | 5202 | 2.8.3.21.3.6 | LW-M21-W04 | Material | Rebar
LW-M21-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 3156 | 3156 | 2.8.3.21.3.3 | LW-M21-W07 | Material | Rebar
LW-M21-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-26 | 2012-11-26 | 5102 | 5102 | 2.8.3.21.3.2 | LW-M21-W08 | Material | Rebar
LW-M21-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-12 | 2012-11-13 | 8008 | 8008 | 2.8.3.21.3.7 | LW-M21-W10 | Material | Rebar
LW-M21-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-01 | 2012-11-02 | 6451 | 6451 | 2.8.3.21.3.11 | LW-M21-W11 | Material | Rebar
LW-M21-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 5561 | 5561 | 2.8.3.21.3.4 | LW-M21-W06 | Material | Rebar
LW-M21-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-03 | 2013-01-03 | 4037 | 4037 | 2.8.3.21.3.9 | LW-M21-W02 | Material | Rebar
LW-M21-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 3110 | 3110 | 2.8.3.21.3.8 | LW-M21-W03 | Material | Rebar
LW-M10-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-15 | 2012-08-18 | 30533 | 30533 | 2.8.3.10.1.2 | LW-M10-F02 | Material | Rebar
LW-M10-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-21 | 2012-08-25 | 23173 | 23173 | 2.8.3.10.1.3 | LW-M10-F01 | Material | Rebar
LW-M10-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-11 | 2012-08-13 | 12014 | 12014 | 2.8.3.10.1.1 | LW-M10-F03 | Material | Rebar
LW-M10-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-22 | 2012-09-27 | 73539 | 73539 | 2.8.3.10.2.3 | LW-M10-C02 | Material | Rebar
LW-M10-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-13 | 2012-09-15 | 17969 | 17969 | 2.8.3.10.2.2 | LW-M10-C03 | Material | Rebar
LW-M10-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-01 | 2012-09-05 | 22017 | 22017 | 2.8.3.10.2.1 | LW-M10-C04 | Material | Rebar
LW-M10-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-29 | 2012-10-04 | 43917 | 43917 | 2.8.3.10.2.4 | LW-M10-C01 | Material | Rebar
LW-M10-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-30 | 2012-12-01 | 5202 | 5202 | 2.8.3.10.3.6 | LW-M10-W04 | Material | Rebar
LW-M10-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-24 | 2012-11-24 | 3158 | 3158 | 2.8.3.10.3.5 | LW-M10-W05 | Material | Rebar
LW-M10-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-11 | 2012-12-11 | 4007 | 4007 | 2.8.3.10.3.9 | LW-M10-W02 | Material | Rebar
LW-M10-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 7196 | 7196 | 2.8.3.10.3.1 | LW-M10-W09 | Material | Rebar
LW-M10-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 4086 | 4086 | 2.8.3.10.3.2 | LW-M10-W08 | Material | Rebar
LW-M10-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-15 | 2012-12-15 | 2200 | 2200 | 2.8.3.10.3.10 | LW-M10-W01 | Material | Rebar
LW-M10-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-12 | 2012-10-13 | 6451 | 6451 | 2.8.3.10.3.11 | LW-M10-W11 | Material | Rebar
LW-M10-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-22 | 2012-10-22 | 8008 | 8008 | 2.8.3.10.3.7 | LW-M10-W10 | Material | Rebar
LW-M10-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 2859 | 2859 | 2.8.3.10.3.3 | LW-M10-W07 | Material | Rebar
LW-M10-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 5467 | 5467 | 2.8.3.10.3.4 | LW-M10-W06 | Material | Rebar
LW-M10-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-06 | 2012-12-06 | 3110 | 3110 | 2.8.3.10.3.8 | LW-M10-W03 | Material | Rebar
LW-M22-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-15 | 2012-08-18 | 30533 | 30533 | 2.8.3.22.1.2 | LW-M22-F02 | Material | Rebar
LW-M22-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-21 | 2012-08-25 | 23173 | 23173 | 2.8.3.22.1.3 | LW-M22-F01 | Material | Rebar
LW-M22-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-11 | 2012-08-13 | 12014 | 12014 | 2.8.3.22.1.1 | LW-M22-F03 | Material | Rebar
LW-M22-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-13 | 2012-09-15 | 18055 | 18055 | 2.8.3.22.2.2 | LW-M22-C03 | Material | Rebar
LW-M22-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-29 | 2012-10-04 | 43917 | 43917 | 2.8.3.22.2.4 | LW-M22-C01 | Material | Rebar
LW-M22-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-22 | 2012-09-27 | 73553 | 73553 | 2.8.3.22.2.3 | LW-M22-C02 | Material | Rebar
LW-M22-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-01 | 2012-09-05 | 22017 | 22017 | 2.8.3.22.2.1 | LW-M22-C04 | Material | Rebar
LW-M22-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-15 | 2012-12-15 | 4096 | 4096 | 2.8.3.22.3.10 | LW-M22-W01 | Material | Rebar
LW-M22-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 7212 | 7212 | 2.8.3.22.3.1 | LW-M22-W09 | Material | Rebar
LW-M22-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-30 | 2012-12-01 | 5202 | 5202 | 2.8.3.22.3.6 | LW-M22-W04 | Material | Rebar
LW-M22-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 4086 | 4086 | 2.8.3.22.3.2 | LW-M22-W08 | Material | Rebar
LW-M22-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 2859 | 2859 | 2.8.3.22.3.3 | LW-M22-W07 | Material | Rebar
LW-M22-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-24 | 2012-11-24 | 3158 | 3158 | 2.8.3.22.3.5 | LW-M22-W05 | Material | Rebar
LW-M22-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-22 | 2012-10-22 | 8008 | 8008 | 2.8.3.22.3.7 | LW-M22-W10 | Material | Rebar
LW-M22-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-11 | 2012-12-11 | 4039 | 4039 | 2.8.3.22.3.9 | LW-M22-W02 | Material | Rebar
LW-M22-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-06 | 2012-12-06 | 3110 | 3110 | 2.8.3.22.3.8 | LW-M22-W03 | Material | Rebar
LW-M22-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 5467 | 5467 | 2.8.3.22.3.4 | LW-M22-W06 | Material | Rebar
LW-M22-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-12 | 2012-10-13 | 6451 | 6451 | 2.8.3.22.3.11 | LW-M22-W11 | Material | Rebar
LW-M01-F02b-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-31 | 2012-07-31 | 5346 | 5346 | 2.8.3.27.1.6 | LW-M01-F02b | Material | Rebar
LW-M01-F01a-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-23 | 2012-08-25 | 12919 | 12919 | 2.8.3.27.1.1 | LW-M01-F01a | Material | Rebar
LW-M01-F02a-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-18 | 2012-08-21 | 16960 | 16960 | 2.8.3.27.1.2 | LW-M01-F02a | Material | Rebar
LW-M01-F03b-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 8617 | 8617 | 2.8.3.27.1.7 | LW-M01-F03b | Material | Rebar
LW-M01-F03a-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-11 | 2012-08-11 | 389 | 389 | 2.8.3.27.1.3 | LW-M01-F03a | Material | Rebar
LW-M01-F04a-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-08 | 2012-08-08 | 623 | 623 | 2.8.3.27.1.4 | LW-M01-F04a | Material | Rebar
LW-M01-F01b-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 3093 | 3093 | 2.8.3.27.1.5 | LW-M01-F01b | Material | Rebar
LW-M01-F04b-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-21 | 2012-07-23 | 16080 | 16080 | 2.8.3.27.1.8 | LW-M01-F04b | Material | Rebar
LW-M01-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 1522 | 1522 | 2.8.3.27.2.1 | LW-M01-C04 | Material | Rebar
LW-M01-C06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-01 | 2012-09-01 | 5723 | 5723 | 2.8.3.27.2.5 | LW-M01-C06 | Material | Rebar
LW-M01-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 1347 | 1347 | 2.8.3.27.2.2 | LW-M01-C03 | Material | Rebar
LW-M01-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-02 | 2012-10-08 | 44536 | 44536 | 2.8.3.27.2.4 | LW-M01-C01 | Material | Rebar
LW-M01-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-27 | 2012-09-29 | 31783 | 31783 | 2.8.3.27.2.3 | LW-M01-C02 | Material | Rebar
LW-M01-C05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-08 | 2012-09-10 | 7118 | 7118 | 2.8.3.27.2.6 | LW-M01-C05 | Material | Rebar
LW-M01-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 1656 | 1656 | 2.8.3.27.3.3 | LW-M01-W07 | Material | Rebar
LW-M01-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-14 | 2012-12-14 | 3186 | 3186 | 2.8.3.27.3.10 | LW-M01-W01 | Material | Rebar
LW-M01-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-24 | 2012-11-26 | 5608 | 5608 | 2.8.3.27.3.6 | LW-M01-W04 | Material | Rebar
LW-M01-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-24 | 2012-10-24 | 5085 | 5085 | 2.8.3.27.3.2 | LW-M01-W08 | Material | Rebar
LW-M01-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 1533 | 1533 | 2.8.3.27.3.8 | LW-M01-W03 | Material | Rebar
LW-M01-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 3625 | 3625 | 2.8.3.27.3.1 | LW-M01-W09 | Material | Rebar
LW-M01-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-17 | 2012-11-17 | 1533 | 1533 | 2.8.3.27.3.5 | LW-M01-W05 | Material | Rebar
LW-M01-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 245 | 245 | 2.8.3.27.3.7 | LW-M01-W10 | Material | Rebar
LW-M01-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 5509 | 5509 | 2.8.3.27.3.4 | LW-M01-W06 | Material | Rebar
LW-M01-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 2468 | 2468 | 2.8.3.27.3.9 | LW-M01-W02 | Material | Rebar
LW-M20-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-24 | 2012-09-25 | 30473 | 30473 | 2.8.3.20.1.2 | LW-M20-F02 | Material | Rebar
LW-M20-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-18 | 2012-09-19 | 11771 | 11771 | 2.8.3.20.1.1 | LW-M20-F03 | Material | Rebar
LW-M20-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-29 | 2012-10-04 | 23090 | 23090 | 2.8.3.20.1.3 | LW-M20-F01 | Material | Rebar
LW-M20-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-26 | 2012-10-29 | 19614 | 19614 | 2.8.3.20.2.2 | LW-M20-C03 | Material | Rebar
LW-M20-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-08 | 2012-11-12 | 67110 | 67110 | 2.8.3.20.2.3 | LW-M20-C02 | Material | Rebar
LW-M20-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-16 | 2012-11-19 | 45818 | 45818 | 2.8.3.20.2.4 | LW-M20-C01 | Material | Rebar
LW-M20-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-13 | 2012-10-16 | 22737 | 22737 | 2.8.3.20.2.1 | LW-M20-C04 | Material | Rebar
LW-M20-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 3599 | 3599 | 2.8.3.20.3.9 | LW-M20-W02 | Material | Rebar
LW-M20-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-29 | 2012-11-30 | 9019 | 9019 | 2.8.3.20.3.11 | LW-M20-W11 | Material | Rebar
LW-M20-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-03 | 2013-01-03 | 3205 | 3205 | 2.8.3.20.3.4 | LW-M20-W06 | Material | Rebar
LW-M20-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-19 | 2013-01-19 | 6270 | 6270 | 2.8.3.20.3.8 | LW-M20-W03 | Material | Rebar
LW-M20-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 3601 | 3601 | 2.8.3.20.3.6 | LW-M20-W04 | Material | Rebar
LW-M20-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-22 | 2012-12-26 | 6266 | 6266 | 2.8.3.20.3.3 | LW-M20-W07 | Material | Rebar
LW-M20-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-18 | 2012-12-18 | 3504 | 3504 | 2.8.3.20.3.2 | LW-M20-W08 | Material | Rebar
LW-M20-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-08 | 2013-01-10 | 7157 | 7157 | 2.8.3.20.3.5 | LW-M20-W05 | Material | Rebar
LW-M20-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-05 | 2012-12-06 | 8000 | 8000 | 2.8.3.20.3.7 | LW-M20-W10 | Material | Rebar
LW-M20-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-12 | 2012-12-13 | 10285 | 10285 | 2.8.3.20.3.1 | LW-M20-W09 | Material | Rebar
LW-M20-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-29 | 2013-01-29 | 3781 | 3781 | 2.8.3.20.3.10 | LW-M20-W01 | Material | Rebar
LW-M07-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-26 | 2012-12-28 | 37503 | 37503 | 2.8.3.7.1.3 | LW-M07-F01 | Material | Rebar
LW-M07-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-18 | 2012-12-20 | 35478 | 35478 | 2.8.3.7.1.2 | LW-M07-F02 | Material | Rebar
LW-M07-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 43166 | 43166 | 2.8.3.7.2.2 | LW-M07-C03 | Material | Rebar
LW-M07-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-05 | 2013-01-10 | 48971 | 48971 | 2.8.3.7.2.1 | LW-M07-C04 | Material | Rebar
LW-M07-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-02 | 2013-02-06 | 84224 | 84224 | 2.8.3.7.2.4 | LW-M07-C01 | Material | Rebar
LW-M07-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-28 | 2013-01-31 | 93891 | 93891 | 2.8.3.7.2.3 | LW-M07-C02 | Material | Rebar
LW-M07-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-20 | 2013-03-21 | 11712 | 11712 | 2.8.3.7.3.4 | LW-M07-W06 | Material | Rebar
LW-M07-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-03 | 2013-04-04 | 12126 | 12126 | 2.8.3.7.3.6 | LW-M07-W04 | Material | Rebar
LW-M07-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-08 | 2013-03-09 | 13136 | 13136 | 2.8.3.7.3.2 | LW-M07-W08 | Material | Rebar
LW-M07-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-14 | 2013-03-14 | 4290 | 4290 | 2.8.3.7.3.3 | LW-M07-W07 | Material | Rebar
LW-M07-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-22 | 2013-04-22 | 4451 | 4451 | 2.8.3.7.3.10 | LW-M07-W01 | Material | Rebar
LW-M07-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-28 | 2013-03-02 | 14778 | 14778 | 2.8.3.7.3.1 | LW-M07-W09 | Material | Rebar
LW-M07-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-22 | 2013-02-23 | 15164 | 15164 | 2.8.3.7.3.7 | LW-M07-W10 | Material | Rebar
LW-M07-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-10 | 2013-04-10 | 4313 | 4313 | 2.8.3.7.3.8 | LW-M07-W03 | Material | Rebar
LW-M07-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-16 | 2013-02-18 | 11643 | 11643 | 2.8.3.7.3.11 | LW-M07-W11 | Material | Rebar
LW-M07-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 6087 | 6087 | 2.8.3.7.3.5 | LW-M07-W05 | Material | Rebar
LW-M07-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-04-15 | 2013-04-16 | 9277 | 9277 | 2.8.3.7.3.9 | LW-M07-W02 | Material | Rebar
LW-M18-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 7454 | 7454 | 2.8.3.18.1.1 | LW-M18-F03 | Material | Rebar
LW-M18-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-16 | 2012-11-17 | 15363 | 15363 | 2.8.3.18.1.3 | LW-M18-F01 | Material | Rebar
LW-M18-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-06 | 2012-11-09 | 18936 | 18936 | 2.8.3.18.1.2 | LW-M18-F02 | Material | Rebar
LW-M18-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-26 | 2012-11-29 | 16719 | 16719 | 2.8.3.18.2.1 | LW-M18-C04 | Material | Rebar
LW-M18-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-05 | 2012-12-06 | 10937 | 10937 | 2.8.3.18.2.2 | LW-M18-C03 | Material | Rebar
LW-M18-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-13 | 2012-12-15 | 37983 | 37983 | 2.8.3.18.2.3 | LW-M18-C02 | Material | Rebar
LW-M18-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-18 | 2012-12-20 | 28891 | 28891 | 2.8.3.18.2.4 | LW-M18-C01 | Material | Rebar
LW-M18-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2130 | 2130 | 2.8.3.18.3.3 | LW-M18-W07 | Material | Rebar
LW-M18-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 3900 | 3900 | 2.8.3.18.3.2 | LW-M18-W08 | Material | Rebar
LW-M18-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-05 | 2013-02-05 | 3325 | 3325 | 2.8.3.18.3.4 | LW-M18-W06 | Material | Rebar
LW-M18-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-21 | 2013-02-21 | 4784 | 4784 | 2.8.3.18.3.6 | LW-M18-W04 | Material | Rebar
LW-M18-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-11 | 2013-01-12 | 5784 | 5784 | 2.8.3.18.3.7 | LW-M18-W10 | Material | Rebar
LW-M18-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 4872 | 4872 | 2.8.3.18.3.1 | LW-M18-W09 | Material | Rebar
LW-M18-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 3485 | 3485 | 2.8.3.18.3.10 | LW-M18-W01 | Material | Rebar
LW-M18-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-16 | 2013-02-16 | 2387 | 2387 | 2.8.3.18.3.5 | LW-M18-W05 | Material | Rebar
LW-M18-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-04 | 2013-01-04 | 4340 | 4340 | 2.8.3.18.3.11 | LW-M18-W11 | Material | Rebar
LW-M18-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 1702 | 1702 | 2.8.3.18.3.8 | LW-M18-W03 | Material | Rebar
LW-M18-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-06 | 2013-03-06 | 2801 | 2801 | 2.8.3.18.3.9 | LW-M18-W02 | Material | Rebar
LW-M19-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-01 | 2012-11-08 | 49390 | 49390 | 2.8.3.19.2.1 | LW-M19-C04 | Material | Rebar
LW-M19-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-03 | 2012-12-05 | 93891 | 93891 | 2.8.3.19.2.3 | LW-M19-C02 | Material | Rebar
LW-M19-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-10 | 2012-12-13 | 84041 | 84041 | 2.8.3.19.2.4 | LW-M19-C01 | Material | Rebar
LW-M19-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-19 | 2012-11-22 | 43166 | 43166 | 2.8.3.19.2.2 | LW-M19-C03 | Material | Rebar
LW-M19-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-25 | 2013-01-26 | 12769 | 12769 | 2.8.3.19.3.4 | LW-M19-W06 | Material | Rebar
LW-M19-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-04 | 2013-01-07 | 14608 | 14608 | 2.8.3.19.3.1 | LW-M19-W09 | Material | Rebar
LW-M19-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-06 | 2013-02-07 | 12165 | 12165 | 2.8.3.19.3.6 | LW-M19-W04 | Material | Rebar
LW-M19-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-26 | 2012-12-28 | 15102 | 15102 | 2.8.3.19.3.7 | LW-M19-W10 | Material | Rebar
LW-M19-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 4583 | 4583 | 2.8.3.19.3.10 | LW-M19-W01 | Material | Rebar
LW-M19-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-23 | 2013-02-25 | 9273 | 9273 | 2.8.3.19.3.9 | LW-M19-W02 | Material | Rebar
LW-M19-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-18 | 2012-12-19 | 11694 | 11694 | 2.8.3.19.3.11 | LW-M19-W11 | Material | Rebar
LW-M19-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-18 | 2013-02-18 | 4313 | 4313 | 2.8.3.19.3.8 | LW-M19-W03 | Material | Rebar
LW-M19-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-31 | 2013-02-01 | 5287 | 5287 | 2.8.3.19.3.5 | LW-M19-W05 | Material | Rebar
LW-M19-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-19 | 2013-01-19 | 4274 | 4274 | 2.8.3.19.3.3 | LW-M19-W07 | Material | Rebar
LW-M19-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-12 | 2013-01-14 | 12808 | 12808 | 2.8.3.19.3.2 | LW-M19-W08 | Material | Rebar
LW-M19-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-13 | 2012-10-16 | 35411 | 35411 | 2.8.3.19.1.2 | LW-M19-F02 | Material | Rebar
LW-M19-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-20 | 2012-10-24 | 37503 | 37503 | 2.8.3.19.1.3 | LW-M19-F01 | Material | Rebar
LE-M01-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-18 | 2012-06-19 | 33592 | 33592 | 2.8.1.1.1.2 | LE-M01-F02 | Material | Rebar
LE-M01-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-22 | 2012-06-25 | 18220 | 18220 | 2.8.1.1.1.3 | LE-M01-F01 | Material | Rebar
LE-M01-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 535 | 535 | 2.8.1.1.2.3 | LE-M01-C02 | Material | Rebar
LE-M01-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-11 | 2012-07-12 | 8185 | 8185 | 2.8.1.1.2.1 | LE-M01-C04 | Material | Rebar
LE-M01-C05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-04 | 2012-07-04 | 3501 | 3501 | 2.8.1.1.2.6 | LE-M01-C05 | Material | Rebar
LE-M01-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-31 | 2012-08-03 | 62753 | 62753 | 2.8.1.1.2.4 | LE-M01-C01 | Material | Rebar
LE-M01-C06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2661 | 2661 | 2.8.1.1.2.5 | LE-M01-C06 | Material | Rebar
LE-M01-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-18 | 2012-07-23 | 52453 | 52453 | 2.8.1.1.2.2 | LE-M01-C03 | Material | Rebar
LE-M01-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 4161 | 4161 | 2.8.1.1.3.2 | LE-M01-W08 | Material | Rebar
LE-M01-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 3823 | 3823 | 2.8.1.1.3.3 | LE-M01-W07 | Material | Rebar
LE-M01-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-15 | 2012-09-15 | 2844 | 2844 | 2.8.1.1.3.5 | LE-M01-W05 | Material | Rebar
LE-M01-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-20 | 2012-08-21 | 7398 | 7398 | 2.8.1.1.3.1 | LE-M01-W09 | Material | Rebar
LE-M01-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 4910 | 4910 | 2.8.1.1.3.6 | LE-M01-W04 | Material | Rebar
LE-M01-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-13 | 2012-08-14 | 6772 | 6772 | 2.8.1.1.3.7 | LE-M01-W10 | Material | Rebar
LE-M01-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-08 | 2012-09-08 | 3061 | 3061 | 2.8.1.1.3.4 | LE-M01-W06 | Material | Rebar
LE-M01-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-02 | 2012-10-02 | 3821 | 3821 | 2.8.1.1.3.9 | LE-M01-W02 | Material | Rebar
LE-M01-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 1837 | 1837 | 2.8.1.1.3.10 | LE-M01-W01 | Material | Rebar
LE-M01-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-07 | 2012-08-08 | 10379 | 10379 | 2.8.1.1.3.11 | LE-M01-W11 | Material | Rebar
LE-M01-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 1525 | 1525 | 2.8.1.1.3.8 | LE-M01-W03 | Material | Rebar
LE-M05-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 4762 | 4762 | 2.8.1.5.3.10 | LE-M05-W01 | Material | Rebar
LE-M05-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-27 | 2012-10-30 | 14484 | 14484 | 2.8.1.5.3.11 | LE-M05-W11 | Material | Rebar
LE-M05-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 4500 | 4500 | 2.8.1.5.3.6 | LE-M05-W04 | Material | Rebar
LE-M05-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-04 | 2013-01-04 | 8444 | 8444 | 2.8.1.5.3.8 | LE-M05-W03 | Material | Rebar
LE-M05-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-10 | 2013-01-10 | 3957 | 3957 | 2.8.1.5.3.9 | LE-M05-W02 | Material | Rebar
LE-M05-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-16 | 2012-11-17 | 14421 | 14421 | 2.8.1.5.3.1 | LE-M05-W09 | Material | Rebar
LE-M05-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 12180 | 12180 | 2.8.1.5.3.7 | LE-M05-W10 | Material | Rebar
LE-M05-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-26 | 2012-11-29 | 5817 | 5817 | 2.8.1.5.3.2 | LE-M05-W08 | Material | Rebar
LE-M05-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-04 | 2012-12-05 | 8378 | 8378 | 2.8.1.5.3.3 | LE-M05-W07 | Material | Rebar
LE-M05-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 5969 | 5969 | 2.8.1.5.3.4 | LE-M05-W06 | Material | Rebar
LE-M05-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-18 | 2012-12-18 | 7919 | 7919 | 2.8.1.5.3.5 | LE-M05-W05 | Material | Rebar
LE-M05-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-15 | 2012-09-18 | 50185 | 50185 | 2.8.1.5.2.1 | LE-M05-C04 | Material | Rebar
LE-M05-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-28 | 2012-10-01 | 42591 | 42591 | 2.8.1.5.2.2 | LE-M05-C03 | Material | Rebar
LE-M05-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-10 | 2012-10-13 | 75370 | 75370 | 2.8.1.5.2.3 | LE-M05-C02 | Material | Rebar
LE-M05-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-18 | 2012-10-22 | 60407 | 60407 | 2.8.1.5.2.4 | LE-M05-C01 | Material | Rebar
LE-M05-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-23 | 2012-08-27 | 41984 | 41984 | 2.8.1.5.1.1 | LE-M05-F03 | Material | Rebar
LE-M05-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-29 | 2012-09-01 | 15022 | 15022 | 2.8.1.5.1.2 | LE-M05-F02 | Material | Rebar
LE-M05-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-04 | 2012-09-08 | 49125 | 49125 | 2.8.1.5.1.3 | LE-M05-F01 | Material | Rebar
LE-M06-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-04 | 2012-10-06 | 17319 | 17319 | 2.8.1.6.2.1 | LE-M06-C04 | Material | Rebar
LE-M06-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-13 | 2012-10-15 | 10625 | 10625 | 2.8.1.6.2.2 | LE-M06-C03 | Material | Rebar
LE-M06-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 33177 | 33177 | 2.8.1.6.2.4 | LE-M06-C01 | Material | Rebar
LE-M06-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-24 | 2012-10-26 | 29226 | 29226 | 2.8.1.6.2.3 | LE-M06-C02 | Material | Rebar
LE-M06-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-24 | 2012-11-26 | 5195 | 5195 | 2.8.1.6.3.7 | LE-M06-W10 | Material | Rebar
LE-M06-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 7437 | 7437 | 2.8.1.6.3.11 | LE-M06-W11 | Material | Rebar
LE-M06-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 3124 | 3124 | 2.8.1.6.3.2 | LE-M06-W08 | Material | Rebar
LE-M06-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-17 | 2012-12-17 | 2359 | 2359 | 2.8.1.6.3.3 | LE-M06-W07 | Material | Rebar
LE-M06-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 2212 | 2212 | 2.8.1.6.3.10 | LE-M06-W01 | Material | Rebar
LE-M06-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-08 | 2013-01-08 | 4167 | 4167 | 2.8.1.6.3.6 | LE-M06-W04 | Material | Rebar
LE-M06-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-19 | 2013-01-19 | 3247 | 3247 | 2.8.1.6.3.9 | LE-M06-W02 | Material | Rebar
LE-M06-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-03 | 2013-01-03 | 2402 | 2402 | 2.8.1.6.3.5 | LE-M06-W05 | Material | Rebar
LE-M06-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-22 | 2012-12-22 | 3805 | 3805 | 2.8.1.6.3.4 | LE-M06-W06 | Material | Rebar
LE-M06-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 1749 | 1749 | 2.8.1.6.3.8 | LE-M06-W03 | Material | Rebar
LE-M06-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 4778 | 4778 | 2.8.1.6.3.1 | LE-M06-W09 | Material | Rebar
LE-M06-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-25 | 2012-09-28 | 15267 | 15267 | 2.8.1.6.1.3 | LE-M06-F01 | Material | Rebar
LE-M06-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-15 | 2012-09-15 | 7155 | 7155 | 2.8.1.6.1.1 | LE-M06-F03 | Material | Rebar
LE-M06-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-19 | 2012-09-22 | 18936 | 18936 | 2.8.1.6.1.2 | LE-M06-F02 | Material | Rebar
LE-M08-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-10 | 2012-12-11 | 28558 | 28558 | 2.8.1.8.2.2 | LE-M08-C03 | Material | Rebar
LE-M08-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-26 | 2012-12-28 | 45720 | 45720 | 2.8.1.8.2.4 | LE-M08-C01 | Material | Rebar
LE-M08-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-17 | 2012-12-20 | 57522 | 57522 | 2.8.1.8.2.3 | LE-M08-C02 | Material | Rebar
LE-M08-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-29 | 2012-12-01 | 41713 | 41713 | 2.8.1.8.2.1 | LE-M08-C04 | Material | Rebar
LE-M08-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-17 | 2012-11-19 | 33191 | 33191 | 2.8.1.8.1.3 | LE-M08-F01 | Material | Rebar
LE-M08-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-09 | 2012-11-13 | 15475 | 15475 | 2.8.1.8.1.2 | LE-M08-F02 | Material | Rebar
LE-M08-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-01 | 2012-11-06 | 17530 | 17530 | 2.8.1.8.1.1 | LE-M08-F03 | Material | Rebar
LE-M08-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-04 | 2013-03-04 | 3839 | 3839 | 2.8.1.8.3.9 | LE-M08-W02 | Material | Rebar
LE-M08-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-07 | 2013-01-10 | 15880 | 15880 | 2.8.1.8.3.11 | LE-M08-W11 | Material | Rebar
LE-M08-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 3138 | 3138 | 2.8.1.8.3.10 | LE-M08-W01 | Material | Rebar
LE-M08-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 13714 | 13714 | 2.8.1.8.3.1 | LE-M08-W09 | Material | Rebar
LE-M08-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-22 | 2013-02-22 | 4937 | 4937 | 2.8.1.8.3.6 | LE-M08-W04 | Material | Rebar
LE-M08-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-02 | 2013-02-02 | 9018 | 9018 | 2.8.1.8.3.3 | LE-M08-W07 | Material | Rebar
LE-M08-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-26 | 2013-02-27 | 6022 | 6022 | 2.8.1.8.3.8 | LE-M08-W03 | Material | Rebar
LE-M08-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-07 | 2013-02-07 | 4821 | 4821 | 2.8.1.8.3.4 | LE-M08-W06 | Material | Rebar
LE-M08-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-28 | 2013-01-29 | 5434 | 5434 | 2.8.1.8.3.2 | LE-M08-W08 | Material | Rebar
LE-M08-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-16 | 2013-02-18 | 6921 | 6921 | 2.8.1.8.3.5 | LE-M08-W05 | Material | Rebar
LE-M08-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-15 | 2013-01-16 | 9331 | 9331 | 2.8.1.8.3.7 | LE-M08-W10 | Material | Rebar
CU3-2E-11b-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-28 | 2012-07-28 | 0 | 0 | 2.8.1.24.1.8 | 11b | Material | Rebar
CU3-2E-13b-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-04 | 2012-07-04 | 3968 | 3968 | 2.8.1.24.1.5 | 13b | Material | Rebar
CU3-2E-09-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-08 | 2012-08-09 | 12261 | 12261 | 2.8.1.24.1.10 | 9 | Material | Rebar
CU3-2E-16-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 4822 | 4822 | 2.8.1.24.1.1 | 16 | Material | Rebar
CU3-2E-11a-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-20 | 2012-07-21 | 12055 | 12055 | 2.8.1.24.1.7 | 11a | Material | Rebar
CU3-2E-14-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-23 | 2012-06-25 | 29610 | 29610 | 2.8.1.24.1.3 | 14 | Material | Rebar
CU3-2E-13a-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 6808 | 6808 | 2.8.1.24.1.4 | 13a | Material | Rebar
CU3-2E-15-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-18 | 2012-06-18 | 2027 | 2027 | 2.8.1.24.1.2 | 15 | Material | Rebar
CU3-2E-12-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-11 | 2012-07-14 | 23619 | 23619 | 2.8.1.24.1.6 | 12 | Material | Rebar
CU3-2E-01-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 4573 | 4573 | 2.8.1.24.1.18 | 1 | Material | Rebar
CU3-2E-06-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-29 | 2012-08-31 | 10594 | 10594 | 2.8.1.24.1.13 | 6 | Material | Rebar
CU3-2E-10-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-01 | 2012-08-03 | 9555 | 9555 | 2.8.1.24.1.9 | 10 | Material | Rebar
CU3-2E-08-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-15 | 2012-08-17 | 10594 | 10594 | 2.8.1.24.1.11 | 8 | Material | Rebar
CU3-2E-07-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-22 | 2012-08-23 | 11381 | 11381 | 2.8.1.24.1.12 | 7 | Material | Rebar
CU3-2E-05-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-05 | 2012-09-07 | 12000 | 12000 | 2.8.1.24.1.14 | 5 | Material | Rebar
CU3-2E-04-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-13 | 2012-09-14 | 9776 | 9776 | 2.8.1.24.1.15 | 4 | Material | Rebar
CU3-2E-03-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-19 | 2012-09-21 | 9704 | 9704 | 2.8.1.24.1.16 | 3 | Material | Rebar
CU3-2E-02-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-27 | 2012-09-28 | 6215 | 6215 | 2.8.1.24.1.17 | 2 | Material | Rebar
CU3-1E-04-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-06 | 2012-08-09 | 23496 | 23496 | 2.8.1.24.2.1 | 4 | Material | Rebar
CU3-1E-03S-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-15 | 2012-08-15 | 8860 | 8860 | 2.8.1.24.2.2 | 03 S | Material | Rebar
CU3-1E-03N-20 | CROSS UNDER | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-22 | 2012-08-22 | 8860 | 8860 | 2.8.1.24.2.3 | 03 N | Material | Rebar
LE-M07-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-18 | 2013-01-19 | 11712 | 11712 | 2.8.1.7.3.4 | LE-M07-W06 | Material | Rebar
LE-M07-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-15 | 2013-02-16 | 9277 | 9277 | 2.8.1.7.3.9 | LE-M07-W02 | Material | Rebar
LE-M07-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-21 | 2013-02-21 | 4451 | 4451 | 2.8.1.7.3.10 | LE-M07-W01 | Material | Rebar
LE-M07-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-26 | 2012-12-27 | 14778 | 14778 | 2.8.1.7.3.1 | LE-M07-W09 | Material | Rebar
LE-M07-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-30 | 2013-01-31 | 12126 | 12126 | 2.8.1.7.3.6 | LE-M07-W04 | Material | Rebar
LE-M07-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-06 | 2013-02-06 | 4313 | 4313 | 2.8.1.7.3.8 | LE-M07-W03 | Material | Rebar
LE-M07-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-05 | 2013-01-07 | 13136 | 13136 | 2.8.1.7.3.2 | LE-M07-W08 | Material | Rebar
LE-M07-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-12 | 2013-01-12 | 4290 | 4290 | 2.8.1.7.3.3 | LE-M07-W07 | Material | Rebar
LE-M07-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-17 | 2012-12-19 | 15164 | 15164 | 2.8.1.7.3.7 | LE-M07-W10 | Material | Rebar
LE-M07-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-11 | 2012-12-12 | 11643 | 11643 | 2.8.1.7.3.11 | LE-M07-W11 | Material | Rebar
LE-M07-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-24 | 2013-01-25 | 6087 | 6087 | 2.8.1.7.3.5 | LE-M07-W05 | Material | Rebar
LE-M07-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-13 | 2012-10-16 | 37503 | 37503 | 2.8.1.7.1.3 | LE-M07-F01 | Material | Rebar
LE-M07-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-06 | 2012-10-10 | 35478 | 35478 | 2.8.1.7.1.2 | LE-M07-F02 | Material | Rebar
LE-M07-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-13 | 2012-11-16 | 43166 | 43166 | 2.8.1.7.2.2 | LE-M07-C03 | Material | Rebar
LE-M07-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-03 | 2012-12-06 | 84224 | 84224 | 2.8.1.7.2.4 | LE-M07-C01 | Material | Rebar
LE-M07-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-24 | 2012-11-29 | 93891 | 93891 | 2.8.1.7.2.3 | LE-M07-C02 | Material | Rebar
LE-M07-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-26 | 2012-10-30 | 48971 | 48971 | 2.8.1.7.2.1 | LE-M07-C04 | Material | Rebar
LE-M17-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-27 | 2012-10-01 | 56394 | 56394 | 2.8.1.17.1.3 | LE-M17-F01 | Material | Rebar
LE-M17-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-21 | 2012-09-22 | 15241 | 15241 | 2.8.1.17.1.2 | LE-M17-F02 | Material | Rebar
LE-M17-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-15 | 2012-09-18 | 42074 | 42074 | 2.8.1.17.1.1 | LE-M17-F03 | Material | Rebar
LE-M17-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-18 | 2012-12-19 | 8175 | 8175 | 2.8.1.17.3.2 | LE-M17-W08 | Material | Rebar
LE-M17-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-05 | 2013-02-05 | 5019 | 5019 | 2.8.1.17.3.10 | LE-M17-W01 | Material | Rebar
LE-M17-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-30 | 2013-01-31 | 13391 | 13391 | 2.8.1.17.3.9 | LE-M17-W02 | Material | Rebar
LE-M17-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-24 | 2013-01-25 | 6733 | 6733 | 2.8.1.17.3.8 | LE-M17-W03 | Material | Rebar
LE-M17-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-04 | 2012-12-05 | 11930 | 11930 | 2.8.1.17.3.7 | LE-M17-W10 | Material | Rebar
LE-M17-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-18 | 2013-01-19 | 6225 | 6225 | 2.8.1.17.3.6 | LE-M17-W04 | Material | Rebar
LE-M17-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-12 | 2013-01-12 | 6836 | 6836 | 2.8.1.17.3.5 | LE-M17-W05 | Material | Rebar
LE-M17-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-05 | 2013-01-05 | 8229 | 8229 | 2.8.1.17.3.4 | LE-M17-W06 | Material | Rebar
LE-M17-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-26 | 2012-12-27 | 6565 | 6565 | 2.8.1.17.3.3 | LE-M17-W07 | Material | Rebar
LE-M17-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-11 | 2012-12-12 | 14932 | 14932 | 2.8.1.17.3.1 | LE-M17-W09 | Material | Rebar
LE-M17-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-24 | 2012-11-29 | 17185 | 17185 | 2.8.1.17.3.11 | LE-M17-W11 | Material | Rebar
LE-M17-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-14 | 2012-11-17 | 62099 | 62099 | 2.8.1.17.2.4 | LE-M17-C01 | Material | Rebar
LE-M17-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-24 | 2012-10-27 | 43352 | 43352 | 2.8.1.17.2.2 | LE-M17-C03 | Material | Rebar
LE-M17-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-08 | 2012-10-13 | 50919 | 50919 | 2.8.1.17.2.1 | LE-M17-C04 | Material | Rebar
LE-M17-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-06 | 2012-11-12 | 76860 | 76860 | 2.8.1.17.2.3 | LE-M17-C02 | Material | Rebar
LE-M11-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-14 | 2013-03-14 | 586 | 586 | 2.8.1.11.3.10 | LE-M11-W01 | Material | Rebar
LE-M11-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 1216 | 1216 | 2.8.1.11.3.9 | LE-M11-W02 | Material | Rebar
LE-M11-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-05 | 2013-03-05 | 970 | 970 | 2.8.1.11.3.8 | LE-M11-W03 | Material | Rebar
LE-M11-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-26 | 2013-01-26 | 2711 | 2711 | 2.8.1.11.3.7 | LE-M11-W10 | Material | Rebar
LE-M11-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 1570 | 1570 | 2.8.1.11.3.6 | LE-M11-W04 | Material | Rebar
LE-M11-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-05 | 2013-02-05 | 1180 | 1180 | 2.8.1.11.3.2 | LE-M11-W08 | Material | Rebar
LE-M11-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 2487 | 2487 | 2.8.1.11.3.11 | LE-M11-W11 | Material | Rebar
LE-M11-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-23 | 2013-02-23 | 910 | 910 | 2.8.1.11.3.5 | LE-M11-W05 | Material | Rebar
LE-M11-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-31 | 2013-01-31 | 2783 | 2783 | 2.8.1.11.3.1 | LE-M11-W09 | Material | Rebar
LE-M11-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-19 | 2013-02-19 | 1709 | 1709 | 2.8.1.11.3.4 | LE-M11-W06 | Material | Rebar
LE-M11-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-14 | 2013-02-14 | 999 | 999 | 2.8.1.11.3.3 | LE-M11-W07 | Material | Rebar
LE-M11-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-05 | 2012-12-06 | 9317 | 9317 | 2.8.1.11.1.3 | LE-M11-F01 | Material | Rebar
LE-M11-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-26 | 2012-11-26 | 5017 | 5017 | 2.8.1.11.1.1 | LE-M11-F03 | Material | Rebar
LE-M11-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-30 | 2012-12-01 | 12982 | 12982 | 2.8.1.11.1.2 | LE-M11-F02 | Material | Rebar
LE-M11-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-29 | 2013-01-04 | 18116 | 18116 | 2.8.1.11.2.4 | LE-M11-C01 | Material | Rebar
LE-M11-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-22 | 2012-12-27 | 30356 | 30356 | 2.8.1.11.2.3 | LE-M11-C02 | Material | Rebar
LE-M11-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-17 | 2012-12-17 | 8183 | 8183 | 2.8.1.11.2.2 | LE-M11-C03 | Material | Rebar
LE-M11-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-11 | 2012-12-12 | 9114 | 9114 | 2.8.1.11.2.1 | LE-M11-C04 | Material | Rebar
LE-M12-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-23 | 2012-06-26 | 28680 | 28680 | 2.8.1.12.1.2 | LE-M12-F02 | Material | Rebar
LE-M12-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2069 | 2069 | 2.8.1.12.1.3 | LE-M12-F01 | Material | Rebar
LE-M12-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-18 | 2012-06-20 | 42009 | 42009 | 2.8.1.12.1.1 | LE-M12-F03 | Material | Rebar
LE-M12-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-01 | 2012-08-06 | 50082 | 50082 | 2.8.1.12.2.4 | LE-M12-C01 | Material | Rebar
LE-M12-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-16 | 2012-07-18 | 23762 | 23762 | 2.8.1.12.2.2 | LE-M12-C03 | Material | Rebar
LE-M12-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-04 | 2012-07-07 | 18874 | 18874 | 2.8.1.12.2.1 | LE-M12-C04 | Material | Rebar
LE-M12-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-25 | 2012-07-30 | 50517 | 50517 | 2.8.1.12.2.3 | LE-M12-C02 | Material | Rebar
LE-M12-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 2810 | 2810 | 2.8.1.12.3.8 | LE-M12-W03 | Material | Rebar
LE-M12-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-22 | 2012-10-24 | 5501 | 5501 | 2.8.1.12.3.10 | LE-M12-W01 | Material | Rebar
LE-M12-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 4672 | 4672 | 2.8.1.12.3.9 | LE-M12-W02 | Material | Rebar
LE-M12-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-02 | 2012-10-02 | 6083 | 6083 | 2.8.1.12.3.6 | LE-M12-W04 | Material | Rebar
LE-M12-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-20 | 2012-08-21 | 7889 | 7889 | 2.8.1.12.3.7 | LE-M12-W10 | Material | Rebar
LE-M12-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 3047 | 3047 | 2.8.1.12.3.5 | LE-M12-W05 | Material | Rebar
LE-M12-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-18 | 2012-09-19 | 5723 | 5723 | 2.8.1.12.3.4 | LE-M12-W06 | Material | Rebar
LE-M12-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 4933 | 4933 | 2.8.1.12.3.3 | LE-M12-W07 | Material | Rebar
LE-M12-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 5317 | 5317 | 2.8.1.12.3.2 | LE-M12-W08 | Material | Rebar
LE-M12-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-28 | 2012-08-29 | 9820 | 9820 | 2.8.1.12.3.1 | LE-M12-W09 | Material | Rebar
LE-M12-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-11 | 2012-08-13 | 7419 | 7419 | 2.8.1.12.3.11 | LE-M12-W11 | Material | Rebar
LE-M14-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 9002 | 9002 | 2.8.1.14.1.3 | LE-M14-F01 | Material | Rebar
LE-M14-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-28 | 2012-07-30 | 28680 | 28680 | 2.8.1.14.1.2 | LE-M14-F02 | Material | Rebar
LE-M14-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-21 | 2012-07-24 | 42009 | 42009 | 2.8.1.14.1.1 | LE-M14-F03 | Material | Rebar
LE-M14-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-20 | 2012-11-20 | 2404 | 2404 | 2.8.1.14.3.10 | LE-M14-W01 | Material | Rebar
LE-M14-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 4272 | 4272 | 2.8.1.14.3.9 | LE-M14-W02 | Material | Rebar
LE-M14-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 3250 | 3250 | 2.8.1.14.3.8 | LE-M14-W03 | Material | Rebar
LE-M14-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-19 | 2012-09-21 | 8014 | 8014 | 2.8.1.14.3.7 | LE-M14-W10 | Material | Rebar
LE-M14-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-30 | 2012-11-01 | 5465 | 5465 | 2.8.1.14.3.6 | LE-M14-W04 | Material | Rebar
LE-M14-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-24 | 2012-10-24 | 2725 | 2725 | 2.8.1.14.3.5 | LE-M14-W05 | Material | Rebar
LE-M14-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 5629 | 5629 | 2.8.1.14.3.4 | LE-M14-W06 | Material | Rebar
LE-M14-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 2005 | 2005 | 2.8.1.14.3.3 | LE-M14-W07 | Material | Rebar
LE-M14-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 5110 | 5110 | 2.8.1.14.3.2 | LE-M14-W08 | Material | Rebar
LE-M14-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-27 | 2012-09-28 | 11601 | 11601 | 2.8.1.14.3.1 | LE-M14-W09 | Material | Rebar
LE-M14-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-13 | 2012-09-14 | 7419 | 7419 | 2.8.1.14.3.11 | LE-M14-W11 | Material | Rebar
LE-M14-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-03 | 2012-09-05 | 50082 | 50082 | 2.8.1.14.2.4 | LE-M14-C01 | Material | Rebar
LE-M14-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-27 | 2012-08-29 | 50517 | 50517 | 2.8.1.14.2.3 | LE-M14-C02 | Material | Rebar
LE-M14-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-15 | 2012-08-18 | 23762 | 23762 | 2.8.1.14.2.2 | LE-M14-C03 | Material | Rebar
LE-M14-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-07 | 2012-08-09 | 18874 | 18874 | 2.8.1.14.2.1 | LE-M14-C04 | Material | Rebar
LE-M19-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-08 | 2012-10-12 | 37543 | 37543 | 2.8.1.19.1.3 | LE-M19-F01 | Material | Rebar
LE-M19-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-29 | 2012-10-02 | 35483 | 35483 | 2.8.1.19.1.2 | LE-M19-F02 | Material | Rebar
LE-M19-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-29 | 2012-12-03 | 79385 | 79385 | 2.8.1.19.2.4 | LE-M19-C01 | Material | Rebar
LE-M19-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-20 | 2012-11-24 | 93142 | 93142 | 2.8.1.19.2.3 | LE-M19-C02 | Material | Rebar
LE-M19-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-06 | 2012-11-12 | 48605 | 48605 | 2.8.1.19.2.2 | LE-M19-C03 | Material | Rebar
LE-M19-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-18 | 2012-10-24 | 48440 | 48440 | 2.8.1.19.2.1 | LE-M19-C04 | Material | Rebar
LE-M19-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-19 | 2013-02-19 | 4451 | 4451 | 2.8.1.19.3.10 | LE-M19-W01 | Material | Rebar
LE-M19-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-14 | 2013-02-15 | 9277 | 9277 | 2.8.1.19.3.9 | LE-M19-W02 | Material | Rebar
LE-M19-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-04 | 2013-02-04 | 4313 | 4313 | 2.8.1.19.3.8 | LE-M19-W03 | Material | Rebar
LE-M19-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-14 | 2012-12-17 | 15164 | 15164 | 2.8.1.19.3.7 | LE-M19-W10 | Material | Rebar
LE-M19-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-29 | 2013-01-30 | 12126 | 12126 | 2.8.1.19.3.6 | LE-M19-W04 | Material | Rebar
LE-M19-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 6087 | 6087 | 2.8.1.19.3.5 | LE-M19-W05 | Material | Rebar
LE-M19-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 11649 | 11649 | 2.8.1.19.3.4 | LE-M19-W06 | Material | Rebar
LE-M19-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-10 | 2013-01-10 | 4274 | 4274 | 2.8.1.19.3.3 | LE-M19-W07 | Material | Rebar
LE-M19-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-03 | 2013-01-04 | 13136 | 13136 | 2.8.1.19.3.2 | LE-M19-W08 | Material | Rebar
LE-M19-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-21 | 2012-12-22 | 14778 | 14778 | 2.8.1.19.3.1 | LE-M19-W09 | Material | Rebar
LE-M19-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-07 | 2012-12-10 | 11643 | 11643 | 2.8.1.19.3.11 | LE-M19-W11 | Material | Rebar
LE-M10-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-05 | 2013-03-05 | 2238 | 2238 | 2.8.1.10.3.10 | LE-M10-W01 | Material | Rebar
LE-M10-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 3110 | 3110 | 2.8.1.10.3.8 | LE-M10-W03 | Material | Rebar
LE-M10-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 4007 | 4007 | 2.8.1.10.3.9 | LE-M10-W02 | Material | Rebar
LE-M10-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-08 | 2013-01-08 | 6451 | 6451 | 2.8.1.10.3.11 | LE-M10-W11 | Material | Rebar
LE-M10-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 7196 | 7196 | 2.8.1.10.3.1 | LE-M10-W09 | Material | Rebar
LE-M10-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-31 | 2013-01-31 | 2859 | 2859 | 2.8.1.10.3.3 | LE-M10-W07 | Material | Rebar
LE-M10-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-06 | 2013-02-06 | 4449 | 4449 | 2.8.1.10.3.4 | LE-M10-W06 | Material | Rebar
LE-M10-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-14 | 2013-02-14 | 3158 | 3158 | 2.8.1.10.3.5 | LE-M10-W05 | Material | Rebar
LE-M10-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-19 | 2013-02-20 | 5202 | 5202 | 2.8.1.10.3.6 | LE-M10-W04 | Material | Rebar
LE-M10-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-26 | 2013-01-26 | 4086 | 4086 | 2.8.1.10.3.2 | LE-M10-W08 | Material | Rebar
LE-M10-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-15 | 2013-01-16 | 8008 | 8008 | 2.8.1.10.3.7 | LE-M10-W10 | Material | Rebar
LE-M10-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 30594 | 30594 | 2.8.1.10.1.2 | LE-M10-F02 | Material | Rebar
LE-M10-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-14 | 2012-11-19 | 23173 | 23173 | 2.8.1.10.1.3 | LE-M10-F01 | Material | Rebar
LE-M10-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-01 | 2012-11-02 | 12014 | 12014 | 2.8.1.10.1.1 | LE-M10-F03 | Material | Rebar
LE-M10-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-29 | 2012-12-01 | 22017 | 22017 | 2.8.1.10.2.1 | LE-M10-C04 | Material | Rebar
LE-M10-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-18 | 2012-12-20 | 73539 | 73539 | 2.8.1.10.2.3 | LE-M10-C02 | Material | Rebar
LE-M10-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-26 | 2012-12-28 | 43917 | 43917 | 2.8.1.10.2.4 | LE-M10-C01 | Material | Rebar
LE-M10-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-07 | 2012-12-11 | 18055 | 18055 | 2.8.1.10.2.2 | LE-M10-C03 | Material | Rebar
LE-M15-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-24 | 2012-09-27 | 36274 | 36274 | 2.8.1.15.2.4 | LE-M15-C01 | Material | Rebar
LE-M15-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-15 | 2012-09-19 | 57703 | 57703 | 2.8.1.15.2.3 | LE-M15-C02 | Material | Rebar
LE-M15-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-08 | 2012-09-10 | 14911 | 14911 | 2.8.1.15.2.2 | LE-M15-C03 | Material | Rebar
LE-M15-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-28 | 2012-08-31 | 17807 | 17807 | 2.8.1.15.2.1 | LE-M15-C04 | Material | Rebar
LE-M15-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-20 | 2012-08-22 | 19000 | 19000 | 2.8.1.15.1.3 | LE-M15-F01 | Material | Rebar
LE-M15-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-08 | 2012-08-09 | 9699 | 9699 | 2.8.1.15.1.1 | LE-M15-F03 | Material | Rebar
LE-M15-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-13 | 2012-08-15 | 24069 | 24069 | 2.8.1.15.1.2 | LE-M15-F02 | Material | Rebar
LE-M15-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2056 | 2056 | 2.8.1.15.3.10 | LE-M15-W01 | Material | Rebar
LE-M15-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 3494 | 3494 | 2.8.1.15.3.9 | LE-M15-W02 | Material | Rebar
LE-M15-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-24 | 2012-11-24 | 2721 | 2721 | 2.8.1.15.3.8 | LE-M15-W03 | Material | Rebar
LE-M15-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 6779 | 6779 | 2.8.1.15.3.7 | LE-M15-W10 | Material | Rebar
LE-M15-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-17 | 2012-11-17 | 4501 | 4501 | 2.8.1.15.3.6 | LE-M15-W04 | Material | Rebar
LE-M15-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 2801 | 2801 | 2.8.1.15.3.5 | LE-M15-W05 | Material | Rebar
LE-M15-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 4704 | 4704 | 2.8.1.15.3.4 | LE-M15-W06 | Material | Rebar
LE-M15-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-30 | 2012-10-30 | 2433 | 2433 | 2.8.1.15.3.3 | LE-M15-W07 | Material | Rebar
LE-M15-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-24 | 2012-10-24 | 3568 | 3568 | 2.8.1.15.3.2 | LE-M15-W08 | Material | Rebar
LE-M15-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 5991 | 5991 | 2.8.1.15.3.1 | LE-M15-W09 | Material | Rebar
LE-M15-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 5419 | 5419 | 2.8.1.15.3.11 | LE-M15-W11 | Material | Rebar
LE-M21-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-29 | 2012-09-01 | 29365 | 29365 | 2.8.1.21.1.3 | LE-M21-F01 | Material | Rebar
LE-M21-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-22 | 2012-08-25 | 51011 | 51011 | 2.8.1.21.1.2 | LE-M21-F02 | Material | Rebar
LE-M21-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-10 | 2012-10-13 | 71134 | 71134 | 2.8.1.21.2.3 | LE-M21-C02 | Material | Rebar
LE-M21-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-24 | 2012-09-28 | 23723 | 23723 | 2.8.1.21.2.2 | LE-M21-C03 | Material | Rebar
LE-M21-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-15 | 2012-09-17 | 25317 | 25317 | 2.8.1.21.2.1 | LE-M21-C04 | Material | Rebar
LE-M21-C05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-08 | 2012-09-10 | 5600 | 5600 | 2.8.1.21.2.5 | LE-M21-C05 | Material | Rebar
LE-M21-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-18 | 2012-10-24 | 54976 | 54976 | 2.8.1.21.2.4 | LE-M21-C01 | Material | Rebar
LE-M21-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-08 | 2013-01-08 | 3647 | 3647 | 2.8.1.21.3.10 | LE-M21-W01 | Material | Rebar
LE-M21-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-03 | 2013-01-03 | 4734 | 4734 | 2.8.1.21.3.9 | LE-M21-W02 | Material | Rebar
LE-M21-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 1988 | 1988 | 2.8.1.21.3.8 | LE-M21-W03 | Material | Rebar
LE-M21-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-12 | 2012-11-13 | 7578 | 7578 | 2.8.1.21.3.7 | LE-M21-W10 | Material | Rebar
LE-M21-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-18 | 2012-12-19 | 6202 | 6202 | 2.8.1.21.3.6 | LE-M21-W04 | Material | Rebar
LE-M21-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-14 | 2012-12-14 | 2978 | 2978 | 2.8.1.21.3.5 | LE-M21-W05 | Material | Rebar
LE-M21-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 5345 | 5345 | 2.8.1.21.3.4 | LE-M21-W06 | Material | Rebar
LE-M21-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 7086 | 7086 | 2.8.1.21.3.1 | LE-M21-W09 | Material | Rebar
LE-M21-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-01 | 2012-11-02 | 8780 | 8780 | 2.8.1.21.3.11 | LE-M21-W11 | Material | Rebar
LE-M21-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 3200 | 3200 | 2.8.1.21.3.3 | LE-M21-W07 | Material | Rebar
LE-M21-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-26 | 2012-11-26 | 5273 | 5273 | 2.8.1.21.3.2 | LE-M21-W08 | Material | Rebar
LE-M16-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-13 | 2012-12-13 | 3280 | 3280 | 2.8.1.16.3.10 | LE-M16-W01 | Material | Rebar
LE-M16-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 1790 | 1790 | 2.8.1.16.3.9 | LE-M16-W02 | Material | Rebar
LE-M16-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 1387 | 1387 | 2.8.1.16.3.8 | LE-M16-W03 | Material | Rebar
LE-M16-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-24 | 2012-10-24 | 3325 | 3325 | 2.8.1.16.3.7 | LE-M16-W10 | Material | Rebar
LE-M16-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 2270 | 2270 | 2.8.1.16.3.6 | LE-M16-W04 | Material | Rebar
LE-M16-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-24 | 2012-11-24 | 1377 | 1377 | 2.8.1.16.3.5 | LE-M16-W05 | Material | Rebar
LE-M16-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-17 | 2012-11-17 | 2473 | 2473 | 2.8.1.16.3.4 | LE-M16-W06 | Material | Rebar
LE-M16-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 1428 | 1428 | 2.8.1.16.3.3 | LE-M16-W07 | Material | Rebar
LE-M16-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 1699 | 1699 | 2.8.1.16.3.2 | LE-M16-W08 | Material | Rebar
LE-M16-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-30 | 2012-10-30 | 4398 | 4398 | 2.8.1.16.3.1 | LE-M16-W09 | Material | Rebar
LE-M16-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 4474 | 4474 | 2.8.1.16.3.11 | LE-M16-W11 | Material | Rebar
LE-M16-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-08 | 2012-10-10 | 26126 | 26126 | 2.8.1.16.2.4 | LE-M16-C01 | Material | Rebar
LE-M16-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-01 | 2012-10-04 | 42903 | 42903 | 2.8.1.16.2.3 | LE-M16-C02 | Material | Rebar
LE-M16-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-22 | 2012-09-24 | 12732 | 12732 | 2.8.1.16.2.2 | LE-M16-C03 | Material | Rebar
LE-M16-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-14 | 2012-09-17 | 13657 | 13657 | 2.8.1.16.2.1 | LE-M16-C04 | Material | Rebar
LE-M16-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-31 | 2012-09-03 | 21296 | 21296 | 2.8.1.16.1.2 | LE-M16-F02 | Material | Rebar
LE-M16-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-28 | 2012-08-28 | 7204 | 7204 | 2.8.1.16.1.1 | LE-M16-F03 | Material | Rebar
LE-M16-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-05 | 2012-09-08 | 14080 | 14080 | 2.8.1.16.1.3 | LE-M16-F01 | Material | Rebar
LE-CC6-L05-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-03 | 2012-07-04 | 5209 | 5209 | 2.8.1.26.2.1 | 5 | Material | Rebar
LE-CC6-L04-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-09 | 2012-07-09 | 0 | 0 | 2.8.1.26.2.2 | 4 | Material | Rebar
LE-CC6-L01-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-20 | 2012-07-20 | 3105 | 3105 | 2.8.1.26.2.5 | 1 | Material | Rebar
LE-CC6-L03-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-11 | 2012-07-12 | 6009 | 6009 | 2.8.1.26.2.3 | 3 | Material | Rebar
LE-CC6-L02-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 0 | 0 | 2.8.1.26.2.4 | 2 | Material | Rebar
LE-CC6-J04-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-23 | 2012-06-25 | 25207 | 25207 | 2.8.1.26.3.2 | 4 | Material | Rebar
LE-CC6-J03-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-30 | 2012-07-02 | 11300 | 11300 | 2.8.1.26.3.3 | 3 | Material | Rebar
LE-CC6-J05-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-15 | 2012-06-18 | 35836 | 35836 | 2.8.1.26.3.1 | 5 | Material | Rebar
LE-CC6-J02-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-09 | 2012-07-11 | 18271 | 18271 | 2.8.1.26.3.4 | 2 | Material | Rebar
LE-CC6-A05-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-16 | 2012-06-19 | 75992 | 75992 | 2.8.1.26.1.1 | 5 | Material | Rebar
LE-CC6-A03-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-02 | 2012-07-04 | 13744 | 13744 | 2.8.1.26.1.3 | 3 | Material | Rebar
LE-CC6-A04-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 12196 | 12196 | 2.8.1.26.1.2 | 4 | Material | Rebar
LE-CC6-K01-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 3105 | 3105 | 2.8.1.26.4.5 | 1 | Material | Rebar
LE-CC6-K03-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-23 | 2012-07-23 | 6009 | 6009 | 2.8.1.26.4.3 | 3 | Material | Rebar
LE-CC6-K05-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 5209 | 5209 | 2.8.1.26.4.1 | 5 | Material | Rebar
LE-CC6-K04-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 0 | 0 | 2.8.1.26.4.2 | 4 | Material | Rebar
LE-CC6-K02-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 0 | 0 | 2.8.1.26.4.4 | 2 | Material | Rebar
LE-CC5-A04-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-26 | 2012-06-28 | 12470 | 12470 | 2.8.1.25.1.2 | 4 | Material | Rebar
LE-CC5-A05-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-16 | 2012-06-20 | 77042 | 77042 | 2.8.1.25.1.1 | 5 | Material | Rebar
LE-CC5-A03-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-04 | 2012-07-06 | 10170 | 10170 | 2.8.1.25.1.3 | 3 | Material | Rebar
LE-CC5-K04-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-23 | 2012-07-23 | 0 | 0 | 2.8.1.25.4.2 | 4 | Material | Rebar
LE-CC5-K02-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 0 | 0 | 2.8.1.25.4.4 | 2 | Material | Rebar
LE-CC5-K05-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 7214 | 7214 | 2.8.1.25.4.1 | 5 | Material | Rebar
LE-CC5-K01-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 3013 | 3013 | 2.8.1.25.4.5 | 1 | Material | Rebar
LE-CC5-K03-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 5953 | 5953 | 2.8.1.25.4.3 | 3 | Material | Rebar
LE-CC5-J05-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-15 | 2012-06-18 | 34232 | 34232 | 2.8.1.25.3.1 | 5 | Material | Rebar
LE-CC5-J02-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-11 | 2012-07-14 | 19651 | 19651 | 2.8.1.25.3.4 | 2 | Material | Rebar
LE-CC5-J03-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-03 | 2012-07-06 | 17962 | 17962 | 2.8.1.25.3.3 | 3 | Material | Rebar
LE-CC5-J04-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-23 | 2012-06-26 | 21694 | 21694 | 2.8.1.25.3.2 | 4 | Material | Rebar
LE-CC5-L01-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-23 | 2012-07-23 | 3013 | 3013 | 2.8.1.25.2.5 | 1 | Material | Rebar
LE-CC5-L04-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-11 | 2012-07-11 | 0 | 0 | 2.8.1.25.2.2 | 4 | Material | Rebar
LE-CC5-L05-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-07 | 2012-07-07 | 7214 | 7214 | 2.8.1.25.2.1 | 5 | Material | Rebar
LE-CC5-L02-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-20 | 2012-07-20 | 0 | 0 | 2.8.1.25.2.4 | 2 | Material | Rebar
LE-CC5-L03-20 | CHAMBER CONDUIT | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-14 | 2012-07-16 | 5953 | 5953 | 2.8.1.25.2.3 | 3 | Material | Rebar
LE-M04-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-22 | 2012-08-23 | 13657 | 13657 | 2.8.1.4.2.1 | LE-M04-C04 | Material | Rebar
LE-M04-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-13 | 2012-09-14 | 26126 | 26126 | 2.8.1.4.2.4 | LE-M04-C01 | Material | Rebar
LE-M04-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-07 | 2012-09-10 | 42903 | 42903 | 2.8.1.4.2.3 | LE-M04-C02 | Material | Rebar
LE-M04-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-29 | 2012-08-31 | 13112 | 13112 | 2.8.1.4.2.2 | LE-M04-C03 | Material | Rebar
LE-M04-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 4477 | 4477 | 2.8.1.4.3.11 | LE-M04-W11 | Material | Rebar
LE-M04-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 1302 | 1302 | 2.8.1.4.3.5 | LE-M04-W05 | Material | Rebar
LE-M04-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 2476 | 2476 | 2.8.1.4.3.10 | LE-M04-W01 | Material | Rebar
LE-M04-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 2270 | 2270 | 2.8.1.4.3.6 | LE-M04-W04 | Material | Rebar
LE-M04-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-02 | 2012-10-02 | 3290 | 3290 | 2.8.1.4.3.7 | LE-M04-W10 | Material | Rebar
LE-M04-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-24 | 2012-11-24 | 1790 | 1790 | 2.8.1.4.3.9 | LE-M04-W02 | Material | Rebar
LE-M04-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-30 | 2012-10-30 | 2566 | 2566 | 2.8.1.4.3.4 | LE-M04-W06 | Material | Rebar
LE-M04-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-24 | 2012-10-24 | 1723 | 1723 | 2.8.1.4.3.3 | LE-M04-W07 | Material | Rebar
LE-M04-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 1715 | 1715 | 2.8.1.4.3.2 | LE-M04-W08 | Material | Rebar
LE-M04-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 4350 | 4350 | 2.8.1.4.3.1 | LE-M04-W09 | Material | Rebar
LE-M04-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-17 | 2012-11-17 | 1387 | 1387 | 2.8.1.4.3.8 | LE-M04-W03 | Material | Rebar
LE-M04-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-08 | 2012-08-11 | 19406 | 19406 | 2.8.1.4.1.2 | LE-M04-F02 | Material | Rebar
LE-M04-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-15 | 2012-08-17 | 14080 | 14080 | 2.8.1.4.1.3 | LE-M04-F01 | Material | Rebar
LE-M04-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-04 | 2012-08-06 | 7204 | 7204 | 2.8.1.4.1.1 | LE-M04-F03 | Material | Rebar
LE-M02-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-18 | 2012-07-21 | 18458 | 18458 | 2.8.1.2.2.1 | LE-M02-C04 | Material | Rebar
LE-M02-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-06 | 2012-08-08 | 61253 | 61253 | 2.8.1.2.2.3 | LE-M02-C02 | Material | Rebar
LE-M02-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-30 | 2012-07-31 | 11577 | 11577 | 2.8.1.2.2.2 | LE-M02-C03 | Material | Rebar
LE-M02-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-11 | 2012-08-14 | 44819 | 44819 | 2.8.1.2.2.4 | LE-M02-C01 | Material | Rebar
LE-M02-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-04 | 2012-07-07 | 28391 | 28391 | 2.8.1.2.1.2 | LE-M02-F02 | Material | Rebar
LE-M02-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-30 | 2012-07-02 | 12492 | 12492 | 2.8.1.2.1.1 | LE-M02-F03 | Material | Rebar
LE-M02-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-10 | 2012-07-12 | 18361 | 18361 | 2.8.1.2.1.3 | LE-M02-F01 | Material | Rebar
LE-M02-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 5355 | 5355 | 2.8.1.2.3.4 | LE-M02-W06 | Material | Rebar
LE-M02-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-29 | 2012-08-31 | 7012 | 7012 | 2.8.1.2.3.7 | LE-M02-W10 | Material | Rebar
LE-M02-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 3791 | 3791 | 2.8.1.2.3.9 | LE-M02-W02 | Material | Rebar
LE-M02-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 3715 | 3715 | 2.8.1.2.3.5 | LE-M02-W05 | Material | Rebar
LE-M02-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-22 | 2012-08-23 | 11107 | 11107 | 2.8.1.2.3.11 | LE-M02-W11 | Material | Rebar
LE-M02-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-02 | 2012-10-02 | 4752 | 4752 | 2.8.1.2.3.6 | LE-M02-W04 | Material | Rebar
LE-M02-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-22 | 2012-10-22 | 4144 | 4144 | 2.8.1.2.3.10 | LE-M02-W01 | Material | Rebar
LE-M02-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 4973 | 4973 | 2.8.1.2.3.2 | LE-M02-W08 | Material | Rebar
LE-M02-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-18 | 2012-09-18 | 3960 | 3960 | 2.8.1.2.3.3 | LE-M02-W07 | Material | Rebar
LE-M02-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 3414 | 3414 | 2.8.1.2.3.8 | LE-M02-W03 | Material | Rebar
LE-M02-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 8086 | 8086 | 2.8.1.2.3.1 | LE-M02-W09 | Material | Rebar
LE-M03-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-23 | 2012-07-24 | 30533 | 30533 | 2.8.1.3.1.2 | LE-M03-F02 | Material | Rebar
LE-M03-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-26 | 2012-07-30 | 19706 | 19706 | 2.8.1.3.1.3 | LE-M03-F01 | Material | Rebar
LE-M03-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-18 | 2012-07-20 | 12014 | 12014 | 2.8.1.3.1.1 | LE-M03-F03 | Material | Rebar
LE-M03-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-14 | 2012-08-15 | 17283 | 17283 | 2.8.1.3.2.2 | LE-M03-C03 | Material | Rebar
LE-M03-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-06 | 2012-08-08 | 28777 | 28777 | 2.8.1.3.2.1 | LE-M03-C04 | Material | Rebar
LE-M03-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-23 | 2012-08-27 | 73539 | 73539 | 2.8.1.3.2.3 | LE-M03-C02 | Material | Rebar
LE-M03-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-31 | 2012-09-03 | 46304 | 46304 | 2.8.1.3.2.4 | LE-M03-C01 | Material | Rebar
LE-M03-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-30 | 2012-11-01 | 5202 | 5202 | 2.8.1.3.3.6 | LE-M03-W04 | Material | Rebar
LE-M03-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-24 | 2012-10-24 | 3158 | 3158 | 2.8.1.3.3.5 | LE-M03-W05 | Material | Rebar
LE-M03-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 2859 | 2859 | 2.8.1.3.3.3 | LE-M03-W07 | Material | Rebar
LE-M03-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-18 | 2012-09-19 | 7492 | 7492 | 2.8.1.3.3.7 | LE-M03-W10 | Material | Rebar
LE-M03-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 6485 | 6485 | 2.8.1.3.3.4 | LE-M03-W06 | Material | Rebar
LE-M03-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-10 | 2012-09-11 | 8588 | 8588 | 2.8.1.3.3.11 | LE-M03-W11 | Material | Rebar
LE-M03-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 4086 | 4086 | 2.8.1.3.3.2 | LE-M03-W08 | Material | Rebar
LE-M03-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 3110 | 3110 | 2.8.1.3.3.8 | LE-M03-W03 | Material | Rebar
LE-M03-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 4009 | 4009 | 2.8.1.3.3.9 | LE-M03-W02 | Material | Rebar
LE-M03-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-17 | 2012-11-17 | 4359 | 4359 | 2.8.1.3.3.10 | LE-M03-W01 | Material | Rebar
LE-M03-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 8038 | 8038 | 2.8.1.3.3.1 | LE-M03-W09 | Material | Rebar
LE-M13-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-15 | 2012-08-18 | 60267 | 60267 | 2.8.1.13.2.4 | LE-M13-C01 | Material | Rebar
LE-M13-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-08 | 2012-08-11 | 86541 | 86541 | 2.8.1.13.2.3 | LE-M13-C02 | Material | Rebar
LE-M13-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-31 | 2012-08-01 | 25782 | 25782 | 2.8.1.13.2.2 | LE-M13-C03 | Material | Rebar
LE-M13-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-23 | 2012-07-25 | 34733 | 34733 | 2.8.1.13.2.1 | LE-M13-C04 | Material | Rebar
LE-M13-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 3497 | 3497 | 2.8.1.13.3.10 | LE-M13-W01 | Material | Rebar
LE-M13-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-30 | 2012-10-30 | 2969 | 2969 | 2.8.1.13.3.9 | LE-M13-W02 | Material | Rebar
LE-M13-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-22 | 2012-10-22 | 2639 | 2639 | 2.8.1.13.3.8 | LE-M13-W03 | Material | Rebar
LE-M13-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-28 | 2012-08-29 | 7107 | 7107 | 2.8.1.13.3.7 | LE-M13-W11 | Material | Rebar
LE-M13-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 3985 | 3985 | 2.8.1.13.3.6 | LE-M13-W04 | Material | Rebar
LE-M13-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2115 | 2115 | 2.8.1.13.3.5 | LE-M13-W05 | Material | Rebar
LE-M13-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-02 | 2012-10-02 | 3254 | 3254 | 2.8.1.13.3.4 | LE-M13-W06 | Material | Rebar
LE-M13-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 2743 | 2743 | 2.8.1.13.3.3 | LE-M13-W07 | Material | Rebar
LE-M13-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 4519 | 4519 | 2.8.1.13.3.2 | LE-M13-W08 | Material | Rebar
LE-M13-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 6868 | 6868 | 2.8.1.13.3.1 | LE-M13-W09 | Material | Rebar
LE-M13-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-05 | 2012-09-07 | 8143 | 8143 | 2.8.1.13.3.11 | LE-M13-W10 | Material | Rebar
LE-M13-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-16 | 2012-07-17 | 12923 | 12923 | 2.8.1.13.1.3 | LE-M13-F01 | Material | Rebar
LE-M13-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-11 | 2012-07-12 | 27779 | 27779 | 2.8.1.13.1.2 | LE-M13-F02 | Material | Rebar
LE-M13-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-04 | 2012-07-07 | 60574 | 60574 | 2.8.1.13.1.1 | LE-M13-F03 | Material | Rebar
LE-M20-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-01 | 2012-11-08 | 52208 | 52208 | 2.8.1.20.2.4 | LE-M20-C01 | Material | Rebar
LE-M20-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-26 | 2012-10-29 | 71330 | 71330 | 2.8.1.20.2.3 | LE-M20-C02 | Material | Rebar
LE-M20-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-13 | 2012-10-16 | 23098 | 23098 | 2.8.1.20.2.2 | LE-M20-C03 | Material | Rebar
LE-M20-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-29 | 2012-10-04 | 23794 | 23794 | 2.8.1.20.2.1 | LE-M20-C04 | Material | Rebar
LE-M20-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-19 | 2012-09-21 | 30215 | 30215 | 2.8.1.20.1.3 | LE-M20-F01 | Material | Rebar
LE-M20-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-13 | 2012-09-15 | 36605 | 36605 | 2.8.1.20.1.2 | LE-M20-F02 | Material | Rebar
LE-M20-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-07 | 2012-09-08 | 11771 | 11771 | 2.8.1.20.1.1 | LE-M20-F03 | Material | Rebar
LE-M20-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 4076 | 4076 | 2.8.1.20.3.10 | LE-M20-W01 | Material | Rebar
LE-M20-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-11 | 2013-01-12 | 7717 | 7717 | 2.8.1.20.3.8 | LE-M20-W03 | Material | Rebar
LE-M20-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-07 | 2013-01-07 | 2784 | 2784 | 2.8.1.20.3.6 | LE-M20-W04 | Material | Rebar
LE-M20-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-22 | 2012-12-22 | 3527 | 3527 | 2.8.1.20.3.4 | LE-M20-W06 | Material | Rebar
LE-M20-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-17 | 2012-12-17 | 6961 | 6961 | 2.8.1.20.3.3 | LE-M20-W07 | Material | Rebar
LE-M20-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 2456 | 2456 | 2.8.1.20.3.2 | LE-M20-W08 | Material | Rebar
LE-M20-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-05 | 2012-12-06 | 11679 | 11679 | 2.8.1.20.3.1 | LE-M20-W09 | Material | Rebar
LE-M20-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-19 | 2012-11-20 | 11173 | 11173 | 2.8.1.20.3.11 | LE-M20-W11 | Material | Rebar
LE-M20-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 2855 | 2855 | 2.8.1.20.3.9 | LE-M20-W02 | Material | Rebar
LE-M20-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-29 | 2012-11-30 | 5587 | 5587 | 2.8.1.20.3.7 | LE-M20-W10 | Material | Rebar
LE-M20-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-29 | 2012-12-29 | 7184 | 7184 | 2.8.1.20.3.5 | LE-M20-W05 | Material | Rebar
LE-M22-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 4091 | 4091 | 2.8.1.22.3.10 | LE-M22-W01 | Material | Rebar
LE-M22-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-22 | 2012-10-24 | 7578 | 7578 | 2.8.1.22.3.7 | LE-M22-W10 | Material | Rebar
LE-M22-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-04 | 2012-12-05 | 5680 | 5680 | 2.8.1.22.3.6 | LE-M22-W04 | Material | Rebar
LE-M22-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-29 | 2012-11-29 | 3055 | 3055 | 2.8.1.22.3.5 | LE-M22-W05 | Material | Rebar
LE-M22-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-22 | 2012-11-22 | 5244 | 5244 | 2.8.1.22.3.4 | LE-M22-W06 | Material | Rebar
LE-M22-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 3194 | 3194 | 2.8.1.22.3.3 | LE-M22-W07 | Material | Rebar
LE-M22-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 5149 | 5149 | 2.8.1.22.3.2 | LE-M22-W08 | Material | Rebar
LE-M22-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-30 | 2012-11-01 | 7407 | 7407 | 2.8.1.22.3.1 | LE-M22-W09 | Material | Rebar
LE-M22-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-13 | 2012-10-15 | 7072 | 7072 | 2.8.1.22.3.11 | LE-M22-W11 | Material | Rebar
LE-M22-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-15 | 2012-12-15 | 4309 | 4309 | 2.8.1.22.3.9 | LE-M22-W02 | Material | Rebar
LE-M22-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-11 | 2012-12-11 | 2541 | 2541 | 2.8.1.22.3.8 | LE-M22-W03 | Material | Rebar
LE-M22-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-13 | 2012-08-15 | 21785 | 21785 | 2.8.1.22.1.3 | LE-M22-F01 | Material | Rebar
LE-M22-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-04 | 2012-08-07 | 20942 | 20942 | 2.8.1.22.1.2 | LE-M22-F02 | Material | Rebar
LE-M22-F05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-14 | 2012-07-17 | 19836 | 19836 | 2.8.1.22.1.4 | LE-M22-F05 | Material | Rebar
LE-M22-F04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-20 | 2012-07-23 | 17570 | 17570 | 2.8.1.22.1.5 | LE-M22-F04 | Material | Rebar
LE-M22-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-26 | 2012-07-28 | 8039 | 8039 | 2.8.1.22.1.1 | LE-M22-F03 | Material | Rebar
LE-M22-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-04 | 2012-10-06 | 26615 | 26615 | 2.8.1.22.2.4 | LE-M22-C01 | Material | Rebar
LE-M22-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-28 | 2012-09-29 | 13608 | 13608 | 2.8.1.22.2.3 | LE-M22-C02 | Material | Rebar
LE-M22-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-18 | 2012-09-19 | 11527 | 11527 | 2.8.1.22.2.2 | LE-M22-C03 | Material | Rebar
LE-M22-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-10 | 2012-09-11 | 16435 | 16435 | 2.8.1.22.2.1 | LE-M22-C04 | Material | Rebar
LE-M22-C05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-01 | 2012-09-03 | 13205 | 13205 | 2.8.1.22.2.7 | LE-M22-C05 | Material | Rebar
LE-M22-C07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-22 | 2012-08-22 | 3222 | 3222 | 2.8.1.22.2.5 | LE-M22-C07 | Material | Rebar
LE-M22-C06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 797 | 797 | 2.8.1.22.2.6 | LE-M22-C06 | Material | Rebar
LE-M18-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-06 | 2012-12-07 | 30071 | 30071 | 2.8.1.18.2.4 | LE-M18-C01 | Material | Rebar
LE-M18-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-01 | 2012-12-03 | 31930 | 31930 | 2.8.1.18.2.3 | LE-M18-C02 | Material | Rebar
LE-M18-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-17 | 2012-11-19 | 10625 | 10625 | 2.8.1.18.2.2 | LE-M18-C03 | Material | Rebar
LE-M18-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 17233 | 17233 | 2.8.1.18.2.1 | LE-M18-C04 | Material | Rebar
LE-M18-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 3493 | 3493 | 2.8.1.18.3.10 | LE-M18-W01 | Material | Rebar
LE-M18-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-23 | 2013-02-23 | 3365 | 3365 | 2.8.1.18.3.9 | LE-M18-W02 | Material | Rebar
LE-M18-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-19 | 2013-02-19 | 1641 | 1641 | 2.8.1.18.3.8 | LE-M18-W03 | Material | Rebar
LE-M18-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-29 | 2012-12-29 | 6144 | 6144 | 2.8.1.18.3.7 | LE-M18-W10 | Material | Rebar
LE-M18-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-13 | 2013-02-13 | 4059 | 4059 | 2.8.1.18.3.6 | LE-M18-W04 | Material | Rebar
LE-M18-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-02 | 2013-02-02 | 2273 | 2273 | 2.8.1.18.3.5 | LE-M18-W05 | Material | Rebar
LE-M18-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-26 | 2013-01-26 | 3711 | 3711 | 2.8.1.18.3.4 | LE-M18-W06 | Material | Rebar
LE-M18-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 2263 | 2263 | 2.8.1.18.3.3 | LE-M18-W07 | Material | Rebar
LE-M18-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 2912 | 2912 | 2.8.1.18.3.2 | LE-M18-W08 | Material | Rebar
LE-M18-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-08 | 2013-01-08 | 5184 | 5184 | 2.8.1.18.3.1 | LE-M18-W09 | Material | Rebar
LE-M18-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-20 | 2012-12-21 | 6691 | 6691 | 2.8.1.18.3.11 | LE-M18-W11 | Material | Rebar
LE-M18-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-27 | 2012-10-30 | 15363 | 15363 | 2.8.1.18.1.3 | LE-M18-F01 | Material | Rebar
LE-M18-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-20 | 2012-10-24 | 18936 | 18936 | 2.8.1.18.1.2 | LE-M18-F02 | Material | Rebar
LE-M18-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 7155 | 7155 | 2.8.1.18.1.1 | LE-M18-F03 | Material | Rebar
LE-M09-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-05 | 2013-02-05 | 4039 | 4039 | 2.8.1.9.3.9 | LE-M09-W02 | Material | Rebar
LE-M09-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-26 | 2013-01-28 | 5202 | 5202 | 2.8.1.9.3.6 | LE-M09-W04 | Material | Rebar
LE-M09-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 3158 | 3158 | 2.8.1.9.3.5 | LE-M09-W05 | Material | Rebar
LE-M09-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-11 | 2013-01-11 | 3156 | 3156 | 2.8.1.9.3.3 | LE-M09-W07 | Material | Rebar
LE-M09-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 5561 | 5561 | 2.8.1.9.3.4 | LE-M09-W06 | Material | Rebar
LE-M09-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 3110 | 3110 | 2.8.1.9.3.8 | LE-M09-W03 | Material | Rebar
LE-M09-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-01-05 | 2013-01-05 | 4103 | 4103 | 2.8.1.9.3.2 | LE-M09-W08 | Material | Rebar
LE-M09-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 7196 | 7196 | 2.8.1.9.3.1 | LE-M09-W09 | Material | Rebar
LE-M09-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-13 | 2012-12-14 | 6451 | 6451 | 2.8.1.9.3.11 | LE-M09-W11 | Material | Rebar
LE-M09-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2013-02-14 | 2013-02-14 | 4645 | 4645 | 2.8.1.9.3.10 | LE-M09-W01 | Material | Rebar
LE-M09-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-19 | 2012-12-20 | 8008 | 8008 | 2.8.1.9.3.7 | LE-M09-W10 | Material | Rebar
LE-M09-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-12-04 | 2012-12-07 | 43917 | 43917 | 2.8.1.9.2.4 | LE-M09-C01 | Material | Rebar
LE-M09-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-14 | 2012-11-17 | 18769 | 18769 | 2.8.1.9.2.2 | LE-M09-C03 | Material | Rebar
LE-M09-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-26 | 2012-12-01 | 72771 | 72771 | 2.8.1.9.2.3 | LE-M09-C02 | Material | Rebar
LE-M09-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-01 | 2012-11-06 | 22017 | 22017 | 2.8.1.9.2.1 | LE-M09-C04 | Material | Rebar
LE-M09-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-13 | 2012-10-16 | 30533 | 30533 | 2.8.1.9.1.2 | LE-M09-F02 | Material | Rebar
LE-M09-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-08 | 2012-10-10 | 12014 | 12014 | 2.8.1.9.1.1 | LE-M09-F03 | Material | Rebar
LE-M09-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-20 | 2012-10-24 | 23173 | 23173 | 2.8.1.9.1.3 | LE-M09-F01 | Material | Rebar
LE-M23-C02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-01 | 2012-09-03 | 7732 | 7732 | 2.8.1.23.2.3 | LE-M23-C02 | Material | Rebar
LE-M23-C04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-13 | 2012-08-15 | 18043 | 18043 | 2.8.1.23.2.1 | LE-M23-C04 | Material | Rebar
LE-M23-C05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-06 | 2012-08-06 | 2057 | 2057 | 2.8.1.23.2.5 | LE-M23-C05 | Material | Rebar
LE-M23-C01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-05 | 2012-09-08 | 19935 | 19935 | 2.8.1.23.2.4 | LE-M23-C01 | Material | Rebar
LE-M23-C03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-23 | 2012-08-25 | 13847 | 13847 | 2.8.1.23.2.2 | LE-M23-C03 | Material | Rebar
LE-M23-F01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-08-01 | 2012-08-03 | 16830 | 16830 | 2.8.1.23.1.3 | LE-M23-F01 | Material | Rebar
LE-M23-F04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-11 | 2012-07-11 | 6699 | 6699 | 2.8.1.23.1.8 | LE-M23-F04 | Material | Rebar
LE-M23-F05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 6707 | 6707 | 2.8.1.23.1.7 | LE-M23-F05 | Material | Rebar
LE-M23-F07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-23 | 2012-06-25 | 14200 | 14200 | 2.8.1.23.1.5 | LE-M23-F07 | Material | Rebar
LE-M23-F02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-23 | 2012-07-26 | 45514 | 45514 | 2.8.1.23.1.2 | LE-M23-F02 | Material | Rebar
LE-M23-F06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-29 | 2012-06-30 | 11706 | 11706 | 2.8.1.23.1.6 | LE-M23-F06 | Material | Rebar
LE-M23-F08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-06-15 | 2012-06-19 | 22749 | 22749 | 2.8.1.23.1.4 | LE-M23-F08 | Material | Rebar
LE-M23-F03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-07-17 | 2012-07-17 | 1314 | 1314 | 2.8.1.23.1.1 | LE-M23-F03 | Material | Rebar
LE-M23-W04-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 3680 | 3680 | 2.8.1.23.3.6 | LE-M23-W04 | Material | Rebar
LE-M23-W07-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-15 | 2012-10-15 | 6054 | 6054 | 2.8.1.23.3.3 | LE-M23-W07 | Material | Rebar
LE-M23-W08-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 3522 | 3522 | 2.8.1.23.3.2 | LE-M23-W08 | Material | Rebar
LE-M23-W03-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-13 | 2012-11-14 | 5893 | 5893 | 2.8.1.23.3.8 | LE-M23-W03 | Material | Rebar
LE-M23-W09-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-28 | 2012-09-29 | 11219 | 11219 | 2.8.1.23.3.1 | LE-M23-W09 | Material | Rebar
LE-M23-W01-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-26 | 2012-11-26 | 4369 | 4369 | 2.8.1.23.3.10 | LE-M23-W01 | Material | Rebar
LE-M23-W10-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 5801 | 5801 | 2.8.1.23.3.7 | LE-M23-W10 | Material | Rebar
LE-M23-W05-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 6378 | 6378 | 2.8.1.23.3.5 | LE-M23-W05 | Material | Rebar
LE-M23-W11-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-09-14 | 2012-09-15 | 10841 | 10841 | 2.8.1.23.3.11 | LE-M23-W11 | Material | Rebar
LE-M23-W06-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-10-22 | 2012-10-22 | 3789 | 3789 | 2.8.1.23.3.4 | LE-M23-W06 | Material | Rebar
LE-M23-W02-20 | CHAMBER WALL | LOWER CHAMBER | Steel Reinforcement | 2012-11-20 | 2012-11-20 | 3279 | 3279 | 2.8.1.23.3.9 | LE-M23-W02 | Material | Rebar
OW-M07-W05-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-06-02 | 2012-06-04 | 15155 | 15155 | 2.12.2.7.3.4 | OW-M07-W05 | Material | Rebar
OW-M07-W04-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-06-11 | 2012-06-12 | 13457 | 13457 | 2.12.2.7.3.5 | OW-M07-W04 | Material | Rebar
OW-M07-W03-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-06-19 | 2012-06-20 | 15865 | 15865 | 2.12.2.7.3.6 | OW-M07-W03 | Material | Rebar
OW-M07-W02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-06-28 | 2012-06-28 | 9121 | 9121 | 2.12.2.7.3.7 | OW-M07-W02 | Material | Rebar
OW-M07-W01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-07-03 | 2012-07-04 | 11367 | 11367 | 2.12.2.7.3.8 | OW-M07-W01 | Material | Rebar
OW-M07-W07-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-05-19 | 2012-05-21 | 15435 | 15435 | 2.12.2.7.3.2 | OW-M07-W07 | Material | Rebar
OW-M07-W06-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-05-26 | 2012-05-28 | 14957 | 14957 | 2.12.2.7.3.3 | OW-M07-W06 | Material | Rebar
OW-M07-F04-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-03-10 | 2012-03-14 | 54416 | 54416 | 2.12.2.7.1.3 | OW-M07-F04 | Material | Rebar
OW-M07-F03-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-03-21 | 2012-03-23 | 14858 | 14858 | 2.12.2.7.1.4 | OW-M07-F03 | Material | Rebar
OW-M07-F01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-04-04 | 2012-04-10 | 91429 | 91429 | 2.12.2.7.1.2 | OW-M07-F01 | Material | Rebar
OW-M07-F02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-03-28 | 2012-03-30 | 17448 | 17448 | 2.12.2.7.1.1 | OW-M07-F02 | Material | Rebar
OW-M07-C03-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-04-26 | 2012-04-27 | 13931 | 13931 | 2.12.2.7.2.2 | OW-M07-C03 | Material | Rebar
OW-M07-C02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-05-03 | 2012-05-05 | 43589 | 43589 | 2.12.2.7.2.3 | OW-M07-C02 | Material | Rebar
OW-M07-C01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-05-11 | 2012-05-12 | 11382 | 11382 | 2.12.2.7.2.4 | OW-M07-C01 | Material | Rebar
OW-M07-C04-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-04-17 | 2012-04-19 | 66855 | 66855 | 2.12.2.7.2.1 | OW-M07-C04 | Material | Rebar
OW-M05-W05-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-08-08 | 2012-08-09 | 17052 | 17052 | 2.12.2.5.3.1 | OW-M05-W05 | Material | Rebar
OW-M05-W04-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-08-15 | 2012-08-15 | 4532 | 4532 | 2.12.2.5.3.2 | OW-M05-W04 | Material | Rebar
OW-M05-W03-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-08-22 | 2012-08-23 | 9593 | 9593 | 2.12.2.5.3.3 | OW-M05-W03 | Material | Rebar
OW-M05-W01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 6776 | 6776 | 2.12.2.5.3.5 | OW-M05-W01 | Material | Rebar
OW-M05-W07-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-07-23 | 2012-07-25 | 19382 | 19382 | 2.12.2.5.3.6 | OW-M05-W07 | Material | Rebar
OW-M05-W06-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-07-31 | 2012-08-01 | 6095 | 6095 | 2.12.2.5.3.7 | OW-M05-W06 | Material | Rebar
OW-M05-W02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-08-29 | 2012-08-31 | 9745 | 9745 | 2.12.2.5.3.4 | OW-M05-W02 | Material | Rebar
OW-M05-F02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-05-22 | 2012-05-25 | 27876 | 27876 | 2.12.2.5.1.1 | OW-M05-F02 | Material | Rebar
OW-M05-F01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-05-29 | 2012-05-31 | 60176 | 60176 | 2.12.2.5.1.2 | OW-M05-F01 | Material | Rebar
OW-M05-F03-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-05-11 | 2012-05-16 | 47140 | 47140 | 2.12.2.5.1.3 | OW-M05-F03 | Material | Rebar
OW-M05-C05-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-06-06 | 2012-06-11 | 57014 | 57014 | 2.12.2.5.2.2 | OW-M05-C05 | Material | Rebar
OW-M05-C04-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-06-18 | 2012-06-20 | 21829 | 21829 | 2.12.2.5.2.3 | OW-M05-C04 | Material | Rebar
OW-M05-C03-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-06-28 | 2012-06-30 | 48970 | 48970 | 2.12.2.5.2.4 | OW-M05-C03 | Material | Rebar
OW-M05-C02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-07-04 | 2012-07-04 | 5534 | 5534 | 2.12.2.5.2.5 | OW-M05-C02 | Material | Rebar
OW-M05-C01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-07-11 | 2012-07-16 | 57631 | 57631 | 2.12.2.5.2.6 | OW-M05-C01 | Material | Rebar
OW-M04-C05-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-04-04 | 2012-04-10 | 46536 | 46536 | 2.12.2.4.2.2 | OW-M04-C05 | Material | Rebar
OW-M04-C04-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-04-16 | 2012-04-18 | 42607 | 42607 | 2.12.2.4.2.3 | OW-M04-C04 | Material | Rebar
OW-M04-C03-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-04-25 | 2012-04-27 | 73671 | 73671 | 2.12.2.4.2.4 | OW-M04-C03 | Material | Rebar
OW-M04-C01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-05-07 | 2012-05-10 | 63529 | 63529 | 2.12.2.4.2.6 | OW-M04-C01 | Material | Rebar
OW-M04-C02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 8913 | 8913 | 2.12.2.4.2.5 | OW-M04-C02 | Material | Rebar
OW-M04-F02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-03-19 | 2012-03-21 | 41774 | 41774 | 2.12.2.4.1.1 | OW-M04-F02 | Material | Rebar
OW-M04-F01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-03-27 | 2012-03-29 | 61130 | 61130 | 2.12.2.4.1.2 | OW-M04-F01 | Material | Rebar
OW-M04-F03-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-03-10 | 2012-03-13 | 33586 | 33586 | 2.12.2.4.1.3 | OW-M04-F03 | Material | Rebar
OW-M04-W06-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-05-26 | 2012-05-26 | 8167 | 8167 | 2.12.2.4.3.1 | OW-M04-W06 | Material | Rebar
OW-M04-W05-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-06-01 | 2012-06-02 | 10722 | 10722 | 2.12.2.4.3.2 | OW-M04-W05 | Material | Rebar
OW-M04-W04-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-06-08 | 2012-06-09 | 6349 | 6349 | 2.12.2.4.3.3 | OW-M04-W04 | Material | Rebar
OW-M04-W02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-06-22 | 2012-06-23 | 8313 | 8313 | 2.12.2.4.3.5 | OW-M04-W02 | Material | Rebar
OW-M04-W01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 4442 | 4442 | 2.12.2.4.3.6 | OW-M04-W01 | Material | Rebar
OW-M04-W07-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-05-18 | 2012-05-19 | 13755 | 13755 | 2.12.2.4.3.7 | OW-M04-W07 | Material | Rebar
OW-M04-W03-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-06-15 | 2012-06-16 | 8538 | 8538 | 2.12.2.4.3.4 | OW-M04-W03 | Material | Rebar
OW-M03-C05-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-05-03 | 2012-05-07 | 70200 | 70200 | 2.12.2.3.2.2 | OW-M03-C05 | Material | Rebar
OW-M03-C04-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-05-12 | 2012-05-16 | 15587 | 15587 | 2.12.2.3.2.3 | OW-M03-C04 | Material | Rebar
OW-M03-C03-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-05-22 | 2012-05-25 | 62379 | 62379 | 2.12.2.3.2.4 | OW-M03-C03 | Material | Rebar
OW-M03-C02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-05-30 | 2012-06-01 | 13879 | 13879 | 2.12.2.3.2.5 | OW-M03-C02 | Material | Rebar
OW-M03-C01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-06-06 | 2012-06-11 | 73777 | 73777 | 2.12.2.3.2.6 | OW-M03-C01 | Material | Rebar
OW-M03-W06-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-06-16 | 2012-06-18 | 9966 | 9966 | 2.12.2.3.3.1 | OW-M03-W06 | Material | Rebar
OW-M03-W05-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-06-23 | 2012-06-25 | 9921 | 9921 | 2.12.2.3.3.2 | OW-M03-W05 | Material | Rebar
OW-M03-W04-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-06-30 | 2012-07-02 | 7900 | 7900 | 2.12.2.3.3.3 | OW-M03-W04 | Material | Rebar
OW-M03-W03-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-07-09 | 2012-07-10 | 14625 | 14625 | 2.12.2.3.3.4 | OW-M03-W03 | Material | Rebar
OW-M03-W02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-07-17 | 2012-07-17 | 2893 | 2893 | 2.12.2.3.3.5 | OW-M03-W02 | Material | Rebar
OW-M03-W01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 4436 | 4436 | 2.12.2.3.3.6 | OW-M03-W01 | Material | Rebar
OW-M03-F02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-04-14 | 2012-04-18 | 53204 | 53204 | 2.12.2.3.1.1 | OW-M03-F02 | Material | Rebar
OW-M03-F01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-04-24 | 2012-04-27 | 67567 | 67567 | 2.12.2.3.1.2 | OW-M03-F01 | Material | Rebar
OW-M03-F03-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-04-03 | 2012-04-09 | 45233 | 45233 | 2.12.2.3.1.3 | OW-M03-F03 | Material | Rebar
OW-M01-C05-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-06-20 | 2012-06-23 | 21725 | 21725 | 2.12.2.1.2.3 | OW-M01-C05 | Material | Rebar
OW-M01-C03-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-07-11 | 2012-07-14 | 44323 | 44323 | 2.12.2.1.2.5 | OW-M01-C03 | Material | Rebar
OW-M01-C02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 3822 | 3822 | 2.12.2.1.2.6 | OW-M01-C02 | Material | Rebar
OW-M01-C01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-07-24 | 2012-07-28 | 58067 | 58067 | 2.12.2.1.2.7 | OW-M01-C01 | Material | Rebar
OW-M01-C04-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-07-02 | 2012-07-04 | 18753 | 18753 | 2.12.2.1.2.4 | OW-M01-C04 | Material | Rebar
OW-M01-F03-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-05-28 | 2012-05-29 | 16591 | 16591 | 2.12.2.1.1.1 | OW-M01-F03 | Material | Rebar
OW-M01-F01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-06-11 | 2012-06-14 | 38432 | 38432 | 2.12.2.1.1.3 | OW-M01-F01 | Material | Rebar
OW-M01-F02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 27535 | 27535 | 2.12.2.1.1.2 | OW-M01-F02 | Material | Rebar
OW-M01-W07-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-08-04 | 2012-08-06 | 9664 | 9664 | 2.12.2.1.3.1 | OW-M01-W07 | Material | Rebar
OW-M01-W06-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-08-11 | 2012-08-14 | 17399 | 17399 | 2.12.2.1.3.2 | OW-M01-W06 | Material | Rebar
OW-M01-W05-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-08-18 | 2012-08-20 | 7133 | 7133 | 2.12.2.1.3.3 | OW-M01-W05 | Material | Rebar
OW-M01-W04-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-08-25 | 2012-08-25 | 4412 | 4412 | 2.12.2.1.3.4 | OW-M01-W04 | Material | Rebar
OW-M01-W03-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 4810 | 4810 | 2.12.2.1.3.5 | OW-M01-W03 | Material | Rebar
OW-M01-W02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 4424 | 4424 | 2.12.2.1.3.6 | OW-M01-W02 | Material | Rebar
OW-M01-W01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-09-08 | 2012-09-08 | 2127 | 2127 | 2.12.2.1.3.7 | OW-M01-W01 | Material | Rebar
OW-M06-F02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-04-23 | 2012-04-25 | 23667 | 23667 | 2.12.2.6.1.1 | OW-M06-F02 | Material | Rebar
OW-M06-F01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-05-03 | 2012-05-07 | 53602 | 53602 | 2.12.2.6.1.2 | OW-M06-F01 | Material | Rebar
OW-M06-F03-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-04-16 | 2012-04-17 | 35167 | 35167 | 2.12.2.6.1.3 | OW-M06-F03 | Material | Rebar
OW-M06-C05-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-05-14 | 2012-05-18 | 24418 | 24418 | 2.12.2.6.2.4 | OW-M06-C05 | Material | Rebar
OW-M06-C04-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-05-25 | 2012-05-28 | 22106 | 22106 | 2.12.2.6.2.5 | OW-M06-C04 | Material | Rebar
OW-M06-C03-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-06-02 | 2012-06-05 | 20618 | 20618 | 2.12.2.6.2.6 | OW-M06-C03 | Material | Rebar
OW-M06-C02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-06-08 | 2012-06-08 | 6735 | 6735 | 2.12.2.6.2.7 | OW-M06-C02 | Material | Rebar
OW-M06-C01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-06-12 | 2012-06-16 | 44153 | 44153 | 2.12.2.6.2.8 | OW-M06-C01 | Material | Rebar
OW-M06-W05-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-07-07 | 2012-07-09 | 13042 | 13042 | 2.12.2.6.3.1 | OW-M06-W05 | Material | Rebar
OW-M06-W04-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 6859 | 6859 | 2.12.2.6.3.2 | OW-M06-W04 | Material | Rebar
OW-M06-W03-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-07-23 | 2012-07-24 | 11213 | 11213 | 2.12.2.6.3.3 | OW-M06-W03 | Material | Rebar
OW-M06-W02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-07-30 | 2012-07-31 | 5748 | 5748 | 2.12.2.6.3.4 | OW-M06-W02 | Material | Rebar
OW-M06-W01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-08-06 | 2012-08-07 | 8066 | 8066 | 2.12.2.6.3.5 | OW-M06-W01 | Material | Rebar
OW-M06-W06-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-06-30 | 2012-07-02 | 12184 | 12184 | 2.12.2.6.3.6 | OW-M06-W06 | Material | Rebar
OW-M06-W07-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-06-22 | 2012-06-23 | 12739 | 12739 | 2.12.2.6.3.7 | OW-M06-W07 | Material | Rebar
OW-M02-W06-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 1606 | 1606 | 2.12.2.2.3.1 | OW-M02-W06 | Material | Rebar
OW-M02-W05-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-07-21 | 2012-07-23 | 10761 | 10761 | 2.12.2.2.3.2 | OW-M02-W05 | Material | Rebar
OW-M02-W04-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 1445 | 1445 | 2.12.2.2.3.3 | OW-M02-W04 | Material | Rebar
OW-M02-W02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-08-11 | 2012-08-11 | 1887 | 1887 | 2.12.2.2.3.5 | OW-M02-W02 | Material | Rebar
OW-M02-W01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-08-17 | 2012-08-17 | 4453 | 4453 | 2.12.2.2.3.6 | OW-M02-W01 | Material | Rebar
OW-M02-W07-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-07-07 | 2012-07-09 | 10662 | 10662 | 2.12.2.2.3.7 | OW-M02-W07 | Material | Rebar
OW-M02-W03-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-08-04 | 2012-08-06 | 8236 | 8236 | 2.12.2.2.3.4 | OW-M02-W03 | Material | Rebar
OW-M02-C05-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-05-29 | 2012-05-30 | 31171 | 31171 | 2.12.2.2.2.1 | OW-M02-C05 | Material | Rebar
OW-M02-C04-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-06-05 | 2012-06-08 | 19885 | 19885 | 2.12.2.2.2.2 | OW-M02-C04 | Material | Rebar
OW-M02-C03-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-06-14 | 2012-06-16 | 67372 | 67372 | 2.12.2.2.2.3 | OW-M02-C03 | Material | Rebar
OW-M02-C01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-06-26 | 2012-06-30 | 78610 | 78610 | 2.12.2.2.2.5 | OW-M02-C01 | Material | Rebar
OW-M02-C02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-06-20 | 2012-06-22 | 9789 | 9789 | 2.12.2.2.2.4 | OW-M02-C02 | Material | Rebar
OW-M02-F03-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-05-02 | 2012-05-04 | 27333 | 27333 | 2.12.2.2.1.1 | OW-M02-F03 | Material | Rebar
OW-M02-F02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-05-10 | 2012-05-12 | 44020 | 44020 | 2.12.2.2.1.2 | OW-M02-F02 | Material | Rebar
OW-M02-F01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-05-19 | 2012-05-22 | 61982 | 61982 | 2.12.2.2.1.3 | OW-M02-F01 | Material | Rebar
OE-M07-W06-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-12-04 | 2012-12-05 | 11100 | 11100 | 2.12.1.7.3.3 | OE-M07-W06 | Material | Rebar
OE-M07-W05-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-12-11 | 2012-12-12 | 12781 | 12781 | 2.12.1.7.3.4 | OE-M07-W05 | Material | Rebar
OE-M07-W03-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-12-26 | 2012-12-27 | 10661 | 10661 | 2.12.1.7.3.6 | OE-M07-W03 | Material | Rebar
OE-M07-W02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-01-04 | 2013-01-05 | 7562 | 7562 | 2.12.1.7.3.7 | OE-M07-W02 | Material | Rebar
OE-M07-W01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-01-11 | 2013-01-12 | 11936 | 11936 | 2.12.1.7.3.8 | OE-M07-W01 | Material | Rebar
OE-M07-W07-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-11-26 | 2012-11-28 | 15086 | 15086 | 2.12.1.7.3.2 | OE-M07-W07 | Material | Rebar
OE-M07-W04-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-12-18 | 2012-12-18 | 8833 | 8833 | 2.12.1.7.3.5 | OE-M07-W04 | Material | Rebar
OE-M07-C04-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-10-13 | 2012-10-16 | 66973 | 66973 | 2.12.1.7.2.1 | OE-M07-C04 | Material | Rebar
OE-M07-C02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-11-09 | 2012-11-12 | 26004 | 26004 | 2.12.1.7.2.3 | OE-M07-C02 | Material | Rebar
OE-M07-C01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-11-17 | 2012-11-19 | 13372 | 13372 | 2.12.1.7.2.4 | OE-M07-C01 | Material | Rebar
OE-M07-C03-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-10-26 | 2012-10-30 | 52607 | 52607 | 2.12.1.7.2.2 | OE-M07-C03 | Material | Rebar
OE-M07-F02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-09-15 | 2012-09-24 | 248837 | 248837 | 2.12.1.7.1.1 | OE-M07-F02 | Material | Rebar
OE-M07-F01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-09-29 | 2012-10-04 | 105283 | 105283 | 2.12.1.7.1.2 | OE-M07-F01 | Material | Rebar
OE-M06-W07-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-12-17 | 2012-12-19 | 17648 | 17648 | 2.12.1.6.3.1 | OE-M06-W07 | Material | Rebar
OE-M06-W06-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 7706 | 7706 | 2.12.1.6.3.2 | OE-M06-W06 | Material | Rebar
OE-M06-W05-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-01-03 | 2013-01-04 | 12983 | 12983 | 2.12.1.6.3.3 | OE-M06-W05 | Material | Rebar
OE-M06-W04-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-01-08 | 2013-01-10 | 7135 | 7135 | 2.12.1.6.3.4 | OE-M06-W04 | Material | Rebar
OE-M06-W03-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-01-15 | 2013-01-16 | 13528 | 13528 | 2.12.1.6.3.5 | OE-M06-W03 | Material | Rebar
OE-M06-W02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 5256 | 5256 | 2.12.1.6.3.6 | OE-M06-W02 | Material | Rebar
OE-M06-W01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-01-28 | 2013-01-28 | 8606 | 8606 | 2.12.1.6.3.7 | OE-M06-W01 | Material | Rebar
OE-M06-C04-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-11-08 | 2012-11-13 | 58461 | 58461 | 2.12.1.6.2.1 | OE-M06-C04 | Material | Rebar
OE-M06-C02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-12-01 | 2012-12-04 | 42073 | 42073 | 2.12.1.6.2.3 | OE-M06-C02 | Material | Rebar
OE-M06-C01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-12-10 | 2012-12-12 | 37257 | 37257 | 2.12.1.6.2.4 | OE-M06-C01 | Material | Rebar
OE-M06-C03-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-11-20 | 2012-11-24 | 44385 | 44385 | 2.12.1.6.2.2 | OE-M06-C03 | Material | Rebar
OE-M06-F02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-10-10 | 2012-10-15 | 145270 | 145270 | 2.12.1.6.1.1 | OE-M06-F02 | Material | Rebar
OE-M06-F01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-10-24 | 2012-10-27 | 78020 | 78020 | 2.12.1.6.1.2 | OE-M06-F01 | Material | Rebar
OE-M04-W07-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-03-25 | 2013-03-26 | 13579 | 13579 | 2.12.1.4.3.1 | OE-M04-W07 | Material | Rebar
OE-M04-W06-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-04-03 | 2013-04-05 | 14334 | 14334 | 2.12.1.4.3.2 | OE-M04-W06 | Material | Rebar
OE-M04-W05-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-04-10 | 2013-04-11 | 12473 | 12473 | 2.12.1.4.3.3 | OE-M04-W05 | Material | Rebar
OE-M04-W02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-05-02 | 2013-05-03 | 8793 | 8793 | 2.12.1.4.3.6 | OE-M04-W02 | Material | Rebar
OE-M04-W01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-05-07 | 2013-05-08 | 6315 | 6315 | 2.12.1.4.3.7 | OE-M04-W01 | Material | Rebar
OE-M04-W04-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-04-18 | 2013-04-19 | 9035 | 9035 | 2.12.1.4.3.4 | OE-M04-W04 | Material | Rebar
OE-M04-W03-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-04-24 | 2013-04-25 | 12088 | 12088 | 2.12.1.4.3.5 | OE-M04-W03 | Material | Rebar
OE-M04-F04-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-01-17 | 2013-01-19 | 18179 | 18179 | 2.12.1.4.1.1 | OE-M04-F04 | Material | Rebar
OE-M04-F03-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 1159 | 1159 | 2.12.1.4.1.2 | OE-M04-F03 | Material | Rebar
OE-M04-F02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-01-29 | 2013-01-31 | 39623 | 39623 | 2.12.1.4.1.3 | OE-M04-F02 | Material | Rebar
OE-M04-F01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-02-05 | 2013-02-11 | 58806 | 58806 | 2.12.1.4.1.4 | OE-M04-F01 | Material | Rebar
OE-M04-C05-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-02-18 | 2013-02-20 | 46406 | 46406 | 2.12.1.4.2.1 | OE-M04-C05 | Material | Rebar
OE-M04-C04-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-02-26 | 2013-02-28 | 35486 | 35486 | 2.12.1.4.2.2 | OE-M04-C04 | Material | Rebar
OE-M04-C03-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-03-06 | 2013-03-08 | 67995 | 67995 | 2.12.1.4.2.3 | OE-M04-C03 | Material | Rebar
OE-M04-C02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 1501 | 1501 | 2.12.1.4.2.4 | OE-M04-C02 | Material | Rebar
OE-M04-C01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-03-15 | 2013-03-18 | 44568 | 44568 | 2.12.1.4.2.5 | OE-M04-C01 | Material | Rebar
OE-M01-W05-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-02-05 | 2013-02-05 | 3163 | 3163 | 2.12.1.1.3.5 | OE-M01-W05 | Material | Rebar
OE-M01-W08-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-01-18 | 2013-01-19 | 10081 | 10081 | 2.12.1.1.3.8 | OE-M01-W08 | Material | Rebar
OE-M01-W03-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-02-18 | 2013-02-18 | 3085 | 3085 | 2.12.1.1.3.3 | OE-M01-W03 | Material | Rebar
OE-M01-W04-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-02-12 | 2013-02-12 | 4840 | 4840 | 2.12.1.1.3.4 | OE-M01-W04 | Material | Rebar
OE-M01-W02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-02-22 | 2013-02-22 | 3534 | 3534 | 2.12.1.1.3.2 | OE-M01-W02 | Material | Rebar
OE-M01-W10-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-01-04 | 2013-01-05 | 10642 | 10642 | 2.12.1.1.3.10 | OE-M01-W10 | Material | Rebar
OE-M01-W07-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 3355 | 3355 | 2.12.1.1.3.7 | OE-M01-W07 | Material | Rebar
OE-M01-W06-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 5117 | 5117 | 2.12.1.1.3.6 | OE-M01-W06 | Material | Rebar
OE-M01-W01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-02-26 | 2013-02-26 | 2505 | 2505 | 2.12.1.1.3.1 | OE-M01-W01 | Material | Rebar
OE-M01-W09-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-01-12 | 2013-01-12 | 7904 | 7904 | 2.12.1.1.3.9 | OE-M01-W09 | Material | Rebar
OE-M01-C06-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 4672 | 4672 | 2.12.1.1.2.1 | OE-M01-C06 | Material | Rebar
OE-M01-C05-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-11-17 | 2012-11-19 | 11635 | 11635 | 2.12.1.1.2.2 | OE-M01-C05 | Material | Rebar
OE-M01-C04b-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-11-28 | 2012-11-30 | 24836 | 24836 | 2.12.1.1.2.3 | OE-M01-C04b | Material | Rebar
OE-M01-C03b-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-12-04 | 2012-12-05 | 6410 | 6410 | 2.12.1.1.2.4 | OE-M01-C03b | Material | Rebar
OE-M01-C02b-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-12-11 | 2012-12-12 | 17019 | 17019 | 2.12.1.1.2.5 | OE-M01-C02b | Material | Rebar
OE-M01-C01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-12-21 | 2012-12-26 | 28523 | 28523 | 2.12.1.1.2.6 | OE-M01-C01 | Material | Rebar
OE-M01-C08-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-10-20 | 2012-10-24 | 15924 | 15924 | 2.12.1.1.2.8 | OE-M01-C08 | Material | Rebar
OE-M01-C04a-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-12-04 | 2012-12-05 | 6845 | 6845 | 2.12.1.1.2.12 | OE-M01-C04a | Material | Rebar
OE-M01-C03a-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-12-11 | 2012-12-11 | 5651 | 5651 | 2.12.1.1.2.13 | OE-M01-C03a | Material | Rebar
OE-M01-C02a-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-12-15 | 2012-12-15 | 2091 | 2091 | 2.12.1.1.2.14 | OE-M01-C02a | Material | Rebar
OE-M01-C07-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-11-01 | 2012-11-02 | 13454 | 13454 | 2.12.1.1.2.7 | OE-M01-C07 | Material | Rebar
OE-M01-F01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-10-10 | 2012-10-13 | 38032 | 38032 | 2.12.1.1.1.2 | OE-M01-F01 | Material | Rebar
OE-M01-F02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-09-29 | 2012-10-02 | 34084 | 34084 | 2.12.1.1.1.1 | OE-M01-F02 | Material | Rebar
OE-M03-W07-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-03-05 | 2013-03-06 | 8019 | 8019 | 2.12.1.3.3.1 | OE-M03-W07 | Material | Rebar
OE-M03-W06-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 6522 | 6522 | 2.12.1.3.3.2 | OE-M03-W06 | Material | Rebar
OE-M03-W05-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-03-16 | 2013-03-18 | 7043 | 7043 | 2.12.1.3.3.3 | OE-M03-W05 | Material | Rebar
OE-M03-W04-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-03-21 | 2013-03-21 | 4846 | 4846 | 2.12.1.3.3.4 | OE-M03-W04 | Material | Rebar
OE-M03-W03-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-03-26 | 2013-03-26 | 2948 | 2948 | 2.12.1.3.3.5 | OE-M03-W03 | Material | Rebar
OE-M03-W02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-04-02 | 2013-04-02 | 4625 | 4625 | 2.12.1.3.3.6 | OE-M03-W02 | Material | Rebar
OE-M03-W01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-04-06 | 2013-04-06 | 4648 | 4648 | 2.12.1.3.3.7 | OE-M03-W01 | Material | Rebar
OE-M03-F02a-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-01-10 | 2013-01-10 | 0 | 0 | 2.12.1.3.1.1 | OE-M03-F02a | Material | Rebar
OE-M03-F01a-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 0 | 0 | 2.12.1.3.1.2 | OE-M03-F01a | Material | Rebar
OE-M03-F02b-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-12-01 | 2012-12-04 | 71149 | 71149 | 2.12.1.3.1.3 | OE-M03-F02b | Material | Rebar
OE-M03-F01b-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-12-10 | 2012-12-13 | 49007 | 49007 | 2.12.1.3.1.4 | OE-M03-F01b | Material | Rebar
OE-M03-C08-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-12-18 | 2012-12-19 | 10212 | 10212 | 2.12.1.3.2.1 | OE-M03-C08 | Material | Rebar
OE-M03-C07-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-12-27 | 2012-12-29 | 15786 | 15786 | 2.12.1.3.2.2 | OE-M03-C07 | Material | Rebar
OE-M03-C06-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 4365 | 4365 | 2.12.1.3.2.3 | OE-M03-C06 | Material | Rebar
OE-M03-C05-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-01-28 | 2013-01-28 | 5033 | 5033 | 2.12.1.3.2.4 | OE-M03-C05 | Material | Rebar
OE-M03-C04-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-02-01 | 2013-02-05 | 71025 | 71025 | 2.12.1.3.2.5 | OE-M03-C04 | Material | Rebar
OE-M03-C03-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-02-12 | 2013-02-13 | 5062 | 5062 | 2.12.1.3.2.6 | OE-M03-C03 | Material | Rebar
OE-M03-C01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-02-25 | 2013-02-27 | 63294 | 63294 | 2.12.1.3.2.8 | OE-M03-C01 | Material | Rebar
OE-M03-C07a-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 3663 | 3663 | 2.12.1.3.2.11 | OE-M03-C07a | Material | Rebar
OE-M03-C02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-02-18 | 2013-02-19 | 11875 | 11875 | 2.12.1.3.2.7 | OE-M03-C02 | Material | Rebar
OE-M02-W09-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-02-01 | 2013-02-02 | 14747 | 14747 | 2.12.1.2.3.1 | OE-M02-W09 | Material | Rebar
OE-M02-W08-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-02-07 | 2013-02-11 | 9028 | 9028 | 2.12.1.2.3.2 | OE-M02-W08 | Material | Rebar
OE-M02-W07-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-02-15 | 2013-02-16 | 6446 | 6446 | 2.12.1.2.3.3 | OE-M02-W07 | Material | Rebar
OE-M02-W06-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-02-21 | 2013-02-21 | 1446 | 1446 | 2.12.1.2.3.4 | OE-M02-W06 | Material | Rebar
OE-M02-W05-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-02-26 | 2013-02-27 | 6365 | 6365 | 2.12.1.2.3.5 | OE-M02-W05 | Material | Rebar
OE-M02-W04-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-03-04 | 2013-03-04 | 1446 | 1446 | 2.12.1.2.3.6 | OE-M02-W04 | Material | Rebar
OE-M02-W03-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-03-08 | 2013-03-08 | 5942 | 5942 | 2.12.1.2.3.7 | OE-M02-W03 | Material | Rebar
OE-M02-W02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 1302 | 1302 | 2.12.1.2.3.8 | OE-M02-W02 | Material | Rebar
OE-M02-W01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-03-16 | 2013-03-16 | 3848 | 3848 | 2.12.1.2.3.9 | OE-M02-W01 | Material | Rebar
OE-M02-F02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-11-12 | 2012-11-14 | 40615 | 40615 | 2.12.1.2.1.1 | OE-M02-F02 | Material | Rebar
OE-M02-F01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-11-20 | 2012-11-26 | 53394 | 53394 | 2.12.1.2.1.2 | OE-M02-F01 | Material | Rebar
OE-M02-C08-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-12-01 | 2012-12-03 | 13080 | 13080 | 2.12.1.2.2.1 | OE-M02-C08 | Material | Rebar
OE-M02-C07a-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-12-22 | 2012-12-27 | 14421 | 14421 | 2.12.1.2.2.2 | OE-M02-C07a | Material | Rebar
OE-M02-C06-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-12-17 | 2012-12-18 | 13058 | 13058 | 2.12.1.2.2.3 | OE-M02-C06 | Material | Rebar
OE-M02-C05-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-12-22 | 2012-12-26 | 6768 | 6768 | 2.12.1.2.2.4 | OE-M02-C05 | Material | Rebar
OE-M02-C04a-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-01-04 | 2013-01-04 | 3440 | 3440 | 2.12.1.2.2.5 | OE-M02-C04a | Material | Rebar
OE-M02-C03a-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-01-10 | 2013-01-10 | 2627 | 2627 | 2.12.1.2.2.6 | OE-M02-C03a | Material | Rebar
OE-M02-C02a-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 696 | 696 | 2.12.1.2.2.7 | OE-M02-C02a | Material | Rebar
OE-M02-C07-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-12-10 | 2012-12-12 | 18628 | 18628 | 2.12.1.2.2.13 | OE-M02-C07 | Material | Rebar
OE-M02-C03b-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 0 | 0 | 2.12.1.2.2.15 | OE-M02-C03b | Material | Rebar
OE-M02-C04b-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-01-04 | 2013-01-08 | 57208 | 57208 | 2.12.1.2.2.17 | OE-M02-C04b | Material | Rebar
OE-M02-C01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-01-25 | 2013-01-28 | 42032 | 42032 | 2.12.1.2.2.8 | OE-M02-C01 | Material | Rebar
OE-M02-C02b-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-01-18 | 2013-01-19 | 31649 | 31649 | 2.12.1.2.2.16 | OE-M02-C02b | Material | Rebar
OE-M05-C04-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-11-28 | 2012-11-30 | 100371 | 100371 | 2.12.1.5.2.1 | OE-M05-C04 | Material | Rebar
OE-M05-C03-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-12-05 | 2012-12-07 | 48088 | 48088 | 2.12.1.5.2.2 | OE-M05-C03 | Material | Rebar
OE-M05-C02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-12-15 | 2012-12-18 | 36344 | 36344 | 2.12.1.5.2.3 | OE-M05-C02 | Material | Rebar
OE-M05-C01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-12-26 | 2012-12-28 | 48570 | 48570 | 2.12.1.5.2.4 | OE-M05-C01 | Material | Rebar
OE-M05-W04-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 6217 | 6217 | 2.12.1.5.3.1 | OE-M05-W04 | Material | Rebar
OE-M05-W06-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-01-11 | 2013-01-12 | 6721 | 6721 | 2.12.1.5.3.2 | OE-M05-W06 | Material | Rebar
OE-M05-W03-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-01-28 | 2013-01-29 | 14636 | 14636 | 2.12.1.5.3.3 | OE-M05-W03 | Material | Rebar
OE-M05-W02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-02-02 | 2013-02-02 | 4939 | 4939 | 2.12.1.5.3.4 | OE-M05-W02 | Material | Rebar
OE-M05-W01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-02-11 | 2013-02-11 | 7787 | 7787 | 2.12.1.5.3.5 | OE-M05-W01 | Material | Rebar
OE-M05-W07-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-01-04 | 2013-01-07 | 16630 | 16630 | 2.12.1.5.3.6 | OE-M05-W07 | Material | Rebar
OE-M05-W05-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2013-01-17 | 2013-01-18 | 14754 | 14754 | 2.12.1.5.3.7 | OE-M05-W05 | Material | Rebar
OE-M05-F02-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-11-02 | 2012-11-09 | 123788 | 123788 | 2.12.1.5.1.1 | OE-M05-F02 | Material | Rebar
OE-M05-F01-20 | OUTLET WING WALL | WING WALL | Steel Reinforcement | 2012-11-17 | 2012-11-20 | 90912 | 90912 | 2.12.1.5.1.2 | OE-M05-F01 | Material | Rebar